## Sheet1
Darbai | Kiekis | Kainos | Pastabos |  | Pastabos SM | Esant poreikiui pastatytą 8,7 km infrastruktūrą dalinti pagal turto priklausomybę iki Poligono teritorijos 2,3 km - SM, o Poligono teritorijoje likusi 6,4 km KAM
Statinių ir įrenginių statyba | ~8,7 km | 25050357.75
Projektavimas+PAV |  | 2277305.25 | R.M. Reikia įsivertinti riziką, kad reikės projektuoti 2 projektais - iki ir už poligono ž.s. ribos (pagal koordinates arba įrengiant sandūrą, nes turtai skirsis pagal Poligono įstatymo apimtį. | Poligono teritorija: | Reikia užtikrinti, kad nuo pagrindinio kelio einanti į poligoną atšaka ir poligono teritorijoje esanti infrastruktūra, būtų įtraukti į poligono įstatymo apimptį. | 544911.6525
Išmiškinimas | ~12,8 Ha | 1024000 | KAM išmiškina MP: KAM tik poligone, tai 0,4*f28=1024000 | 1024000 | Sąmata vertinta pagal preliminarų susitarimą su KAM atstovais, kad medžių išpjovimas ir išvežimas būtų atliekami jų pajėgumais. | 960000
Pervažos | 2+4 vnt. | 1080000 | Vienos pervažos kaina 180k infrastruktūra ir 350k signalizacija (2 pervažos). Viso 530 000,-eur |  | Vertinta, kad iki poligono ir poligono teritorijoje bus įrengtos 6 pervažos, kurių dvi bus su signalizacijos įrenginiais, o 4 su rankiniu valdymu. | 360000
Kelio statiniai (pralaidos ir tiltai) | 8 pral.+1 tilt | 800000 |  |  | Įvertinta, kad planuojamoje atšakoje bus kertamas vienas upelis, kuriam bus reikalinga įrengti tiltą ir 8 pralaidos vandens tekėjimui. | 150000
PK ir krovos kelių paklojimas [1520] | 8,7+1,6 | 4948000 |  |  | Privažiuojamojo kelio ir krovos kelių tiesimas | 1184000
žemės sankasos įrengimas | 8,7+1,6 | 8450900 |  |  | Augalinio sluoksnio, kelmų/krūmų pašalinimas, reljefo planiravimas, geležinkelio kelio laikančios konstrukcijos (sankasos) supylimas, išilginio ir skersinio profilio suformavimas. | 3186425
Naftos gaudyklė, aikštelė, kel.platforma, pakrovimo rampa | 1+1+1+1 | 4225875 |  |  | Atsižvelgiant į Vokietijos federalinės gynybos ministerijos pareiškimą numatyti krovos keliai, keleivių platforma, aikštelė (14tūkst.kv.m), pakrovimo rampa, naftos gaudyklė. | 0
Kiti darbai (baigiamieji, rezervas) |  | 2244277.5 |  |  | Pritaikome užsakovo rezervą iki 10% nenumatytiems darbams ir pabrangimui vystymo laikotarpiui. | 564765
Eismo valdymo sistemos |  | 12750500 |  |  | Esamų eismo valdymo sistemų pertvarkymas, naujų diegimas, integravimas į esamą eismo valdymo kontrolės sistemą (EVKS), dviejų pervažų signalizacijos įrenginių diegimas. | 12520500 | Nepriklausomai nuo kelio ilgio visa eismo valdymo sistema veiks tik ją centralizuotai valdant iš Jašiūnų st., todėl į Eismo va;dymui užtikrinti sumą neįtraukta tik 4 pervažų pajungimas.
38050857.75
Elektrifikacija | 8,7+17,0 km | 22984723 | Kokia ELF vertė nuo Juodšilių iki Jašiūnų? |  | Suplanuota visa kontaktinio tinklo infrastruktūra. Papildoma pastotė nėra numatyta, kadangi užtenka dabartinių pajėgumų. Elektrifikacija vykdoma nuo esamos Juodšilių elektrifikuotos linijos iki Jašiūnų st. ir naujam PK keliui į poligoną. | -
ESO dalis |  | 250000 | Kiekvienai pervažai, ...Almantas? |  | Naujų įrenginių, įrangos konteinerių elektros maitinimo prijungimas.
Viso |  | 61035580.75 | Kainos vertintos 2024 m., tačiau pritaikant iki 10% pabrangimą atenančiam 2-4 metų laikotarpiui |  |  | 19470601.6525