KAUNO ŽIEDO DALIES ORO LINIJŲ PERTVARKYMAS I ETAPAS (110 KV EPL KAUNO HE - PETRAŠIŪNŲ E, KAUNO HE - KETAUS, KAUNO HE - ALEKSOTAS I, II SUFORMAVIMAS)

PROJEKTAVIMO IR STATYBOS DARBŲ ETAPAI

| - Etapas | - Perduodami darbai - (Darbai, kuriuos Rangovas turi perduoti Užsakovui užbaigus etapą) | - Perdavimo terminas - (mėn. nuo Sutarties sudarymo dienos) | - Delspinigių dydis - (procentinė dalis nuo Sutarties kainos be PVM už kiekvieną pradelstą dieną) | - Mokėtina suma - (Eur be PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - I etapas | - Techninių darbo projektų perdavimas Užsakovui po teigiamo ekspertizės akto gavimo | - Per 17 mėn. | - 0,02 % |  |
| - II etapas | - Įjungtos 110 kV kabelių linijos Kauno HE - Petrašiūnų E, Kauno HE - Ketus | - Per 42 mėn. | - 0,02 % |  |
| - III etapas | - Gautas Statybos užbaigimą patvirtinantys dokumentai (-as), Užsakovui perduotas statybos darbų žurnalas, jame nurodyti dokumentai, visa dokumentacija susijusi su atliktais Darbais | - Per 44 mėn. |  | - 336 EUR be PVM už kiekvieną pradelstą dieną |