RANGOS SUTARTIS Nr. SUT-__ (6.50)

Jonava,

202__ m. _______________     d.

Uždaroji akcinė bendrovė „Jonavos šilumos tinklai“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 156737189, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama [pareigos vardas pavardė], veikiančio pagal [atstovavimo pagrindas] (toliau - „Užsakovas“), ir

[pavadinimas], pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas [kodas], duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama [pareigos vardas pavardė], veikiančio pagal [atstovavimo pagrindas] (toliau - „Rangovas“),

toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė šią rangos sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“:

- SUTARTIES OBJEKTAS IR DALYKAS

  - Šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis Rangovas įsipareigoja per Sutartyje nustatytą visų Darbų atlikimo terminą savo jėgomis, medžiagomis ir rizika atlikti biokuro 2,2 MW galios vandens šildymo projektavimo ir statybos Ruklos rajoninėje katilinėje darbus (toliau - Darbai) ir perduoti Darbų rezultatą Užsakovui bei ištaisyti trūkumus, o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti Darbų rezultatą ir sumokėti Rangovui Sutarties kainą. Darbų aprašymas ir apimtys pateiktos Techninėje specifikacijoje (Priedas Nr. 1). Darbai apima, bet neapsiriboja:

    - Techninio darbo projekto parengimą, įskaitant statybą leidžiančio dokumento gavimą tais atvejais, kai projektavimo eigoje, vadovaujantis galiojančiais teisės aktais ir (ar) kompetentingų institucijų privalomais reikalavimais, nustatoma, kad statybą leidžiantis dokumentas yra privalomas, bei visų su tuo susijusių procedūrų organizavimą ir dokumentų parengimą bei pateikimą. Rangovas patvirtina, kad iki Sutarties sudarymo jis įvertino statybą leidžiančio dokumento privalomumo galimybę ir su tuo susijusias procedūras, terminus ir rizikas. Statybą leidžiančio dokumento gavimas ar jo poreikio paaiškėjimas nelaikomas aplinkybe, suteikiančia teisę pratęsti Darbų atlikimo terminus ar keisti apmokėjimo sąlygas;

    - Katilinės įrangos (naujas kuro sandėlio su visa kuro transportavimo sistema; vandens šildymo katilas su biokuro kūrykla; multiciklonas ir elektrostatinis kietųjų dalelių filtras; dūmų kondensacinis ekonomaizeris; dūmtakių sistema, dūmsiurbė; lengvos konstrukcijos kaminas; pelenų šalinimo sistema; vandens vamzdynai; akumuliacinė talpa; elektros ir automatikos sistemos; kitos pagalbinės sistemos) sumontavimo darbai;

    - Pagrindinės valdymo ir stebėjimo sistemos (SCADA) diegimas;

    - Paleidimo – derinimo darbai;

    - Garantiniai parametrų įvertinimo bandymai;

    - Patalpų remonto darbai;

    - Išpildomosios dokumentacijos parengimą;

    - Užsakovo personalo apmokymą;

    - Pridavimą Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai (toliau - VERT);

    - Visus kitus būtinus darbus, paslaugas, tyrimus, bandymus pagal Sutarties Priedą Nr. 1 „Techninė specifikacija“;

    - Visų dokumentų, reikalingų statinį ir energetikos įrenginius pripažinti tinkamais naudoti parengimą ir jų pateikimą dėl statybos užbaigimo procedūrų pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus bei Statybos užbaigimo patvirtinimą įrodančio dokumento (statinio pripažinimo tinkamu naudoti akto, statybos užbaigimo akto, deklaracijos apie statybos užbaigimą, VERT pažymas ar kt.) gavimą.

  - Užsakovas vykdo šį pirkimą iš dalies finansuojamą pagal UAB „ILTE“ skatinamąją  finansinę priemonę „Paskolos šilumos tiekėjams ir gamintojams“, suteikiant tiesiogines lengvatines paskolas derinamas su dotacija, pagal 2021-2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos energetikos plėtros programos pažangos priemonių Nr. 03-001-06-03-05 „Įgyvendinti AEI panaudojimą šilumos ir vėsumos gamybai didinančias priemones centralizuoto šilumos ir vėsumos tiekimo sektoriuje“ ir Nr. 03-001-06-03-04 „Įgyvendinti centralizuoto šilumos, karšto vandens ir vėsumos tiekimo sistemų energijos vartojimo efektyvumą didinančias priemones“ veiklų valstybės pagalbos schemą, patvirtintą 2024 m. lapkričio 20 d. Lietuvos Respublikos ministro įsakymu Nr. 1-195 (su vėlesniais pakeitimais) ir skatinamosios finansinės Priemonės aprašymu, patvirtintu veiklos plėtros tarnybos vadovo 2025 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. B-32 (su vėlesniais pakeitimais).

- SUTARTIES KAINA IR APMOKĖJIMO SĄLYGOS

  - Šioje Sutartyje pradinės Sutarties vertė yra lygi Rangovo pasiūlymo kainai, tai yra [suma skaičiais] ([suma žodžiais]) Eur be PVM, PVM sudaro [suma skaičiais] ([suma žodžiais]) Eur, viso Sutarties kaina su PVM [suma skaičiais] ([suma žodžiais]) Eur. (toliau – ir Sutarties kaina/fiksuota Sutarties kaina). PVM apskaitomas ir sumokamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

  - Darbų kaina detalizuojama Darbų sąmatoje, kurią Rangovas įsipareigoja pateikti Užsakovui per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Techninio darbo projekto parengimo ir suderinimo su Užsakovu dienos. Nepateikus Darbų sąmatos per šį terminą, laikoma, kad Rangovas pažeidė esminę Sutarties sąlygą, ir Užsakovas turi teisę taikyti mokėjimų sulaikymą ir (ar) kitas Sutartyje numatytas teises, įskaitant Sutarties nutraukimą.

  - Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara.

  - Sutarties kaina nebus keičiama visą Sutarties galiojimo laikotarpį, išskyrus Sutartyje numatytas Sutarties kainos perskaičiavimo atvejus. Į Sutarties kainą įskaičiuoti darbo jėgos, mechanizmų darbo ir medžiagų kaina, bandymų, tyrimų, mokesčiai, draudimo, įsipareigojimų užtikrinimo, transportavimo, atliekų sutvarkymo, techninės dokumentacijos objekto pripažinimu tinkamu naudoti parengimo ir visos kitos, Rangovui priklausančios pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus bei šią Sutartį, išlaidos ir Rangovas neturi teisės reikalauti padengti jokių išlaidų, viršijančių Sutarties kainą, jeigu dėl to nebuvo atskiro raštiško Šalių susitarimo. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, reikia atlikti papildomus darbus, kurių Rangovas nenumatė sudarant šią Sutartį, bet turėjo ir galėjo juos numatyti, ir jie yra būtini šiai Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos darbus Rangovas atlieka savo sąskaita.

  - Užsakovas apmoka Rangovui už atliktus Darbus pavedimu per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros pateikimo dienos. Išankstinis mokėjimas nenumatomas. PVM sąskaitos faktūros teikiamos tik elektroniniu būdu (toliau – elektroninės sąskaitos faktūros). Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos Rangovo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos SABIS priemonėmis. Užsakovas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasis informacinės sistemos SABIS priemonėmis. Elektroninė sąskaita faktūra suprantama kaip sąskaita faktūra, išrašyta, perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybę ją apdoroti automatiniu ir elektroniniu būdu. Rangovas įsipareigoja PVM sąskaitoje faktūroje nurodyti šios Sutarties numerį.

  - Rangovui mokėtinos tarpinės sumos apskaičiuojamos pagal faktinį atliktų Darbų kiekį:

    - Už Techninio darbo projekto parengimą Rangovui sumokama 1,5 proc. pradinės Sutarties vertės:

      - Jeigu pagal galiojančius teisės aktus ar kompetentingų institucijų reikalavimus statybą leidžiantis dokumentas konkretiems Darbams nėra privalomas, apmokėjimas už techninio darbo projektą atliekamas po techninio darbo projekto suderinimo su Užsakovu ir pasirašius Techninio darbo projekto priėmimo–perdavimo aktą.  Jeigu techninio darbo projekto rengimo metu paaiškėja, kad statybą leidžiantis dokumentas yra privalomas, apmokėjimas už techninio darbo projektą atliekamas tik gavus galiojantį statybą leidžiantį dokumentą ir pasirašius Techninio darbo projekto priėmimo–perdavimo aktą.

      - Mokėjimui už techninio darbo projekto parengimą Rangovas pateikia techninio darbo projekto priėmimo–perdavimo aktą, Techninio darbo projekto dokumentaciją Sutartyje ir Techninėje specifikacijoje nustatyta apimtimi, o tais atvejais, kai privalomas statybą leidžiantis dokumentas – ir galiojantį statybą leidžiantį dokumentą, bei, gavus Užsakovo rašytinį suderinimą, PVM sąskaitą faktūrą. Šiame papunktyje numatytam mokėjimui 10 (dešimt) procentų sulaikoma suma netaikoma.

      - Už kitus Darbus (išskyrus techninio darbo projekto parengimą) tarpiniam mokėjimui gauti Rangovas ne dažniau kaip 1 (vieną) kartą per mėnesį pateikia Užsakovui iki ataskaitinio mėnesio 25 d. atliktų Darbų priėmimo–perdavimo aktą pagal detalią Darbų sąmatą, atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą bei, gavus Užsakovo rašytinį suderinimą, PVM sąskaitą faktūrą. Kiekvienoje atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymoje, pateikiamoje už Darbus, išskyrus techninio darbo projekto parengimą, Rangovas privalo iš ataskaitiniu laikotarpiu atliktų Darbų vertės (be PVM) sulaikyti 10 (dešimt) procentų sumą, kaip užtikrinimą, kad Rangovas tinkamai ir visiškai užbaigs Darbus. Sulaikyta suma sumokama Rangovui tik visiškai įvykdžius Sutartyje numatytus Darbus ir Šalims pasirašius galutinį atliktų Darbų perdavimo–priėmimo aktą. Užsakovas turi teisę nepatvirtinti (nepasirašyti) atliktų Darbų priėmimo–perdavimo akto ir (ar) atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymos, jeigu pateikti dokumentai neatitinka Sutarties, Techninės specifikacijos ir (ar) Darbų sąmatos reikalavimų.

    - Rangovas neturi teisės reikšti jokių pretenzijų dėl apmokėjimo terminų, mokėjimų atidėjimo ar papildomo apmokėjimo, motyvuodamas statybą leidžiančio dokumento poreikiu, jo gavimo trukme, institucijų derinimais ar papildomais reikalavimais. Šios aplinkybės nelaikomos pagrindu keisti Darbų terminus ar Sutarties sąlygas.

  - Užsakovas, gavęs Sutarties 2.6. punkto 2.6.1., 2.6.1.1-2.6.1.3. papunkčiuose minimus dokumentus, per 5 (penkias) darbo dienas privalo patvirtinti pasirašydamas atliktų Darbų priėmimo-perdavimo aktą ir atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą, išskyrus atvejus, jeigu:

    - Jeigu koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus atitinkamai sumažinant to tarpinio mokėjimo sumą tokio netinkamo Darbo ištaisymo Išlaidų arba netinkamo daikto pakeitimo dydžiu;

    - Rangovas pagal Sutartį neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba įsipareigojimo, apie kurį jam atitinkamai buvo pranešęs Užsakovas. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus, atitinkamai sumažinant tarpinio mokėjimo sumą to Darbo arba įsipareigojimo verte.

Jeigu Užsakovas per šiame punkte nustatytą terminą Rangovo pateiktų mokėjimo dokumentų nepatvirtina, tai nelaikoma pritarimu, Darbų priėmimu ar mokėjimo pagrindo patvirtinimu. Rangovas neturi teisės išrašyti PVM sąskaitos faktūros, kol mokėjimo dokumentai nėra patvirtinti Sutartyje nustatyta tvarka. Užsakovui pavėlavus pateikti pastabas, Užsakovas nepraranda teisės reikšti pretenzijų dėl darbų apimties, kokybės, dokumentų tinkamumo ar sumos pagrįstumo.

  - Rangovas PVM sąskaitą faktūrą Užsakovui gali pateikti tik tada, kai Užsakovas pasirašo apmokėjimą patvirtinančius dokumentus (atliktų Darbų priėmimo-perdavimo aktą, atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą).

  - Visi atsiskaitymai su Rangovu vykdomi bankiniu pavedimu į jo nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą.

  - Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybę su Sutartyje nurodytais subrangovais tokiomis sąlygomis:

    - Sudarius Sutartį, Rangovas ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, įsipareigoja Užsakovui raštu pateikti tuo metu žinomų subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Užsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau;

    - Užsakovas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo 2.10.1. punkte nurodytos informacijos gavimo dienos raštu informuoja subrangovus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę;

    - Subrangovas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui. Kai subrangovas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir šio subrangovo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka, atsižvelgiant į Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. Trišalėje sutartyje atsiskaitymo su subrangovu tvarka bus nustatoma vadovaujantis šioje Sutartyje numatyta atsiskaitymo tvarka;

    - Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams, pateikdamas raštišką tokio prieštaravimo Užsakovui ir subrangovui pagrindimą.

  - Tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybė nekeičia Rangovo atsakomybės dėl Sutarties įvykdymo.

  - Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimus, jeigu Rangovas: nevykdo Sutartyje numatytų Darbų, nesilaiko Sutartyje ir/ar Darbų vykdymo grafike nustatytų terminų, kitų reikalavimų, neištaiso atliktų Darbų klaidų, defektų, trūkumų; nesutvarko atliekų Sutartyje numatyta tvarka; nevykdo ar vykdo netinkamai kitus šioje Sutartyje ar teisės aktuose numatytus reikalavimus.

  - Šalys susitaria, kad Sutartyje nurodytas PVM gali kisti (didėti ar mažėti) dėl Lietuvos Respublikos Pridėtinės vertės mokesčio įstatyme (toliau – Įstatymas) nustatyto pridėtinės vertės mokesčio (toliau- PVM) dydžio pasikeitimo. Pasikeitus pridėtinės vertės mokesčio dydžiui, PVM suma perskaičiuojama per 10 kalendorinių dienų po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas, įsigaliojimo dienos. PVM perskaičiuojamas atskiru Šalių rašytiniu susitarimu, kuris nuo jo pasirašymo dienos tampa neatskiriama Sutarties dalimi. PVM perskaičiavimas šiuo atveju nelaikomas Sutarties sąlygų keitimu.

  - Pradinės Sutarties vertė gali būti perskaičiuojama ne dažniau kaip kas 6 mėnesius, skaičiuojant nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, dėl kainų lygio pokyčio, jeigu Valstybės duomenų agentūros (www.vda.lrv.lt) kas mėnesį skelbiamo statybos sąnaudų elementų kainų indekso, labiausiai atitinkančio objekto rūšį (toliau – Indeksas), reikšmė pakinta daugiau kaip 0,05. Pradinės Sutarties vertė perskaičiuojama dėl Indekso pokyčio, pagal Sutartį neatliktų Darbų vertę padauginant iš Indekso pokyčio koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal toliau nurodytą formulę:

K = IPb / IPr

Kur:

K – Indekso pokyčio koeficientas;

IPr – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje;

IPb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje;

Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradžia yra ne ankstesnė, negu Sutarties įsigaliojimo diena, pabaiga ne vėlesnė, negu paskutiniojo Atliktų darbų akto pagal Sutartį sudarymo diena.

Tokiais atvejais suinteresuota Šalis kreipiasi į kitą Šalį dėl Pradinės Sutarties vertės perskaičiavimo ir sudaromas rašytinis susitarimas. Šalys privalo susitarime nurodyti Indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, Indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, Indekso pokyčio koeficientą, perskaičiuotą fiksuotą kainą, perskaičiuotą Pradinės sutarties vertę, bei kitą perskaičiavimui reikšmingą informaciją. Susitarimas padidinti/sumažinti Pradinės sutarties vertę įsigalioja surašius jį raštu ir abiem Šalims patvirtinus parašais.

- TERMINAI

  - Darbų pradžia – Sutarties įsigaliojimo diena. Darbų atlikimo terminai:

    - Techninio darbo projekto parengimas, įskaitant ir statybos leidimo gavimą (jei projektavimo eigoje, vadovaujantis galiojančiais teisės aktais ir (ar) kompetentingų institucijų išvadomis, paaiškėja, kad statybos leidimas yra reikalingas) – per 100 (vieną šimtą) kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos;

    - Visų kitų Darbų, numatytų Sutartyje ir priede Nr. 1 „Techninė specifikacija“ įvykdymas, įskaitant, bet neapsiribojant baigiamuosius bandymus, išpildomosios dokumentacijos parengimą ir užsakovo personalo apmokymą, pridavimą VERT turi būti atlikti iki 2026-2027 m. šildymo sezono pradžios, tačiau ne vėliau kaip iki 2026 m. spalio 20 d. (imtinai).

    - Darbai turi būti vykdomi pagal Rangovo parengtą ir su Užsakovu suderintą Darbų vykdymo grafiką. Darbų vykdymo metu, atsižvelgiant į Sutartyje numatytus atvejus, Darbų vykdymo grafikas gali būti Užsakovui pritarus koreguojamas, nekeičiant galutinio Darbų įvykdymo termino, nurodyto Sutarties 3.1. punkto 3.1.2. papunktyje.

    - Rangovas patvirtina, kad iki Sutarties pasirašymo jis išsamiai įvertino visas su Darbų vykdymu susijusias procedūras ir terminus, įskaitant Techninio darbo projekto parengimą ir suderinimą, galimą statybą leidžiančio dokumento (jeigu taikoma) poreikį, jo gavimo procedūras bei institucijų derinimus. Rangovas prisiima visą riziką dėl institucinių derinimų ir leidimų (įskaitant statybą leidžiantį dokumentą, jeigu taikoma) gavimo trukmės. Šios aplinkybės laikomos visiškai įvertintomis Rangovo pasiūlyme, Sutarties kainoje ir Darbų atlikimo terminuose ir nesudaro jokio pagrindo pratęsti Sutartyje nustatytų Darbų atlikimo terminų ar keisti apmokėjimo sąlygų.

- DARBŲ VYKDYMO KONTROLĖ IR RANGOVO GARANTIJOS

  - Jeigu Darbų patikrinimo metu Užsakovas/techninis prižiūrėtojas (jei paskirtas) nustato nukrypimus nuo Sutarties sąlygų, kurie gali pakenkti Darbų kokybei, Užsakovas informuoja Rangovą apie nustatytas klaidas, kurios Rangovo sąskaita turi būti nedelsiant ištaisomos.

  - Jeigu Rangovo atliktų Darbų kokybė prieštarauja šios Sutarties sąlygoms ir teisės aktams, Rangovas Darbų kokybės negali pateisinti motyvuodamas tuo, kad tokie Darbai buvo atlikti pagal Užsakovo/techninio prižiūrėjo (jei paskirtas) vykdomą priežiūrą ar kontrolę.

  - Rangovas garantuoja, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, Darbams pagal Sutartį atlikti turi visus reikiamus įmonės kvalifikacijos atestatus, licencijas, sertifikatus, akreditavimo pažymėjimus, apdraudęs savo atliekamus darbus statybos ir civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu ir kitus dokumentus, kurie būtini pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus ir įsipareigoja šiuos dokumentus pateikti Užsakovui paprašius per Užsakovo prašyme nurodytą terminą.

  - Rangovas garantuoja, kad turi vykdomų pagal Sutartį Darbų srities darbuotojų ir jo darbuotojai yra atestuoti, turi Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytos formos pažymėjimus Darbams pagal Sutartį atlikti.

  - Rangovas garantuoja, kad jo naudojama įranga, prietaisai yra patikrinti ir atitinka Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų keliamus reikalavimus.

  - Rangovas užtikrina, kad jo naudojamos medžiagos, atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktų ir Europos Sąjungos nustatytus reikalavimus ir Rangovas įsipareigoja parengti ir pateikti Užsakovui visus teisės aktuose ir Sutartyje numatytus dokumentus per Užsakovo prašyme nurodytą terminą.

  - Visos turtinės teisės į pagal Sutartį sukurtą kūrinį, t.y. į visą projektinę dokumentaciją ir (ar) jos pavienes dalis, maksimalia leistina įstatymuose numatyta apimtimi ir turiniu neatlygintinai su techninio darbo projekto priėmimo-perdavimo aktu perleidžiamos Užsakovui neribotam laikui ir neribotoje teritorijoje, įskaitant, bet neapsiribojant Užsakovo teise be atskiro projektuotojo sutikimo naudoti jį savo nuožiūra, kopijuoti, adaptuoti, koreguoti (įskaitant projektinių sprendinių pakeitimus), perleisti ar suteikti teisę naudotis tretiesiems asmenims (įskaitant techniniam prižiūrėtojui, ekspertams, institucijoms, VERT, finansuotojui ir kitiems rangovams), bet tik ta apimtimi kiek tai susiję su pirkimo objektu.

- ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI IR TEISĖS

  - Užsakovo teisės ir pareigos:

    - Užsakovas turi patvirtinti arba atsisakyti patvirtinti Rangovo pateiktą atliktų Darbų priėmimo-perdavimo aktą ir/ar atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą Sutartyje numatyta tvarka.

    - Užsakovas įsipareigoja bendradarbiauti su Rangovu Darbų atlikimo metu ir suteikti reikalingus įgaliojimus ir visą turimą informaciją, dokumentus būtinus Darbams atlikti. Ši nuostata nesuteikia Rangovui teisės reikalauti Darbų terminų pratęsimo ar papildomo apmokėjimo.

    - Užsakovas įsipareigoja per protingą terminą, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Rangovo raštiško prašymo gavimo dienos, pateikti Rangovui turimus dokumentus, duomenis, sutikimus ir (ar) pasirašymus, kurie pagal teisės aktus turi būti pateikiami Užsakovo vardu arba kuriuos gali pateikti tik Užsakovas, jeigu tai būtina Sutarties objektui pasiekti (projektavimo derinimams, leidimams, statybos užbaigimo procedūroms). Ši nuostata nesuteikia Rangovui teisės reikalauti Darbų terminų pratęsimo ar papildomo apmokėjimo.

    - Užsakovas įsipareigoja atsiskaityti su Rangovu Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais už tinkamai atliktus ir priimtus Darbus.

    - Užsakovas įsipareigoja perduoti Rangovui Statybvietę ir jos valdymo teisę, pasirašant Statybvietės perdavimo ir priėmimo aktą STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ nustatyta tvarka.

    - Užsakovas turi teisę paskirti Statinio statybos techninės priežiūros vadovą, kuris vadovaudamasis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ vykdys Darbų techninę priežiūrą.

    - Užsakovas per 5 (penkias) darbo dienas Rangovo pateiktą Darbų vykdymo grafiką turi suderinti arba pateikti pastabas per Užsakovo nustatytą terminą jį pataisyti. Darbų vykdymo metu, neprieštaraujant Užsakovui, grafikas gali būti koreguojamas, keičiant Darbų vykdymo seką, nekeičiant galutinio Darbų atlikimo termino, numatyto Sutartyje.

    - Užsakovas turi teisę reikalauti Rangovo pateikti dokumentus patvirtinančius, kad Rangovas Sutarties vykdymo metu projektavimo paslaugoms, bendriesiems ir/ar specialiesiems statybos darbams taiko Europos Sąjungos aplinkos apsaugos vadybos ir audito sistemą (angl. Eco–ManagementandAuditScheme, EMAS) arba kitas aplinkos apsaugos vadybos sistemas, pripažįstamas pagal 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1221/2009 dėl organizacijų savanoriškojo Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) taikymo, panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 761/2001 ir Komisijos sprendimus 2001/681/EB bei 2006/193/EB (OL 2009 L 342, p. 1), 45 straipsnį, arba kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba atitinkamus Europos ar tarptautinius sertifikavimo standartus.

    - Užsakovas turi teisę reikalauti dokumentų įrodančių, kad Darbų vykdymo metu yra naudojamos statybinės medžiagos, numatytos Techniniame darbo projekte, kurios atitinka minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nustatytus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011-06-28 įsakymu Nr. D1-508 patvirtintame apraše „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus“ XIII skyriuje.

    - Užsakovas turi teisę bet kada sustabdyti Rangovo vykdomus Darbus, pastebėjęs Darbų saugos pažeidimus, kurie kelia pavojų darbuotojų ir/ar aplinkinių sveikatai, gyvybei bei įrangos, Darbų zonoje esančių statinių būklei.

    - Kilus abejonėms dėl perkamos įrangos atitikimo Techninėje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams Užsakovas turi teisę reikalauti Rangovo per Užsakovo nustatytą protingą terminą pateikti įrangos Techninėje specifikacijoje nurodytus atitiktį reikalavimams patvirtinančius dokumentus.

    - Užsakovas turi kitas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse (toliau - LR CK), Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytas teises ir pareigas.

  - Rangovo teisės ir pareigos:

    - Rangovas privalo atlikti Darbus Techninėje specifikacijoje numatyta Darbų apimtimi, laikydamasis Sutartyje ir Darbų vykdymo grafike numatytų Darbų atlikimo terminų, Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, poįstatyminių aktų, normatyvinių projektavimo, statybos techninių dokumentų ir Statybos techninių reglamentų reikalavimų.

    - Rangovas įsipareigoja Darbus atlikti neviršijant Sutarties 2.1. nurodytos pradinės Sutarties vertės ir Sutarties 3.1. punkto 3.1.2. papunktyje nurodytu terminu.

    - Rangovas įsipareigoja per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos pateikti Užsakovui suderinimui Darbų vykdymo grafiką. Jei Užsakovas nesuderina Rangovo pateikto Darbų vykdymo grafiko ir pateikia pastabas, Rangovas turi pataisyti Darbų vykdymo grafiką pagal Užsakovo pastabas per Užsakovo nurodytą protingą laiką. Rangovui neparengus, ar nepataisius pagal pastabas, ar nepateikus Darbų vykdymo grafiko per Užsakovo nurodytą protingą terminą, bus laikoma, kad tai yra esminis Sutarties pažeidimas.

    - Rangovas įsipareigoja per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Techninio darbo projekto parengimo ir suderinimo su Užsakovu dienos pateikti Užsakovui Darbų sąmatą.

    - Rangovas įsipareigoja pateikti Užsakovui šiuos dokumentus ir draudimus šiais terminais:

      - statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo polisą bei jų apmokėjimą patvirtinančius dokumentus – ne vėliau kaip iki Techninio darbo projekto rengimo pradžios, t. y. iki pirmųjų projektavimo veiksmų (duomenų rinkimo, sprendinių rengimo, derinimų ir pan.) atlikimo, patvirtinantį, kad projektavimo darbai yra apdrausti pagal statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisykles;

      - statybos (rangos) darbų civilinės atsakomybės ir (ar) rangos darbų draudimo polisą (-us) bei jų apmokėjimą patvirtinančius dokumentus – ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo dienos, kai pagal Sutartį Rangovas įgyja teisę pradėti statybos darbus, ir bet kuriuo atveju iki faktinės statybos darbų pradžios, patvirtinančius, kad statybos darbai apdrausti Statinio, statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinių tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu pagal 2016 m. gruodžio 22 d. Lietuvos banko valdybos nutarimu Nr. 03-207 patvirtintas šio draudimo taisykles;

      - dokumentą, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal šią Sutartį bei jų apmokėjimą patvirtinančius dokumentus – ne vėliau kaip iki galutinio atliktų Darbų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 41 straipsnio 2 dalies nuostatomis. Dokumentas turi užtikrinti garantinio laikotarpio prievolių įvykdymą Statybos įstatymo 41 straipsnio 2 dalyje nustatyta apimtimi.

Rangovas neturi teisės pradėti atitinkamų darbų etapų, kol šiame punkte nurodyti dokumentai nėra pateikti ir galiojantys.

    - Rangovas privalo priimti iš Užsakovo perduodamą Statybvietę ir jos valdymo teisę ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo pranešimo iš Užsakovo gavimo dienos, pasirašant Statybvietės perdavimo ir priėmimo aktą STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ nustatyta tvarka.

    - Rangovas įsipareigoja Sutartyje nustatytu laiku pradėti, kokybiškai atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Sutartyje ir Priede Nr. 1 nurodytus Darbus ir ištaisyti Darbų trūkumus, nustatytus iki Darbų perdavimo Užsakovui ir (ar) per Sutartyje nurodytą Darbų trūkumų ištaisymo terminą. Neištaisius Darbų trūkumų per Užsakovo nurodytą terminą, bus laikoma, kad tai yra esminis Sutarties pažeidimas.

    - Rangovas įsipareigoja parengti Techninį darbo projektą vadovaudamasis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais, Technine specifikacija (Priedas Nr.1), Rangovo pasiūlymu, Rangovo pasirinktais statybos darbų vykdymo metodais ir technologijomis, statybos produktų, įrenginių ir priemonių gamintojų ar tiekėjų instrukcijomis, tuo tikslu Rangovas privalo, įskaitant bet nepriribojant: atlikti tyrimus, jeigu toks reikalavimas yra nustatytas įstatymuose ar Techninėje specifikacijoje (Priedas Nr.1); raštu informuoti Užsakovą apie Techninės specifikacijos klaidas, kurias Rangovas pastebėjo rengdamas Techninį darbo projektą; pataisyti Techninį darbo projektą pagal Užsakovo pastabas ir projekto ekspertizės išvadas, jeigu tokia ekspertizė buvo atlikta ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo pastabų gavimo dienos; perduoti Techninį darbo projektą Užsakovui; padaryti reikiamus Techninio Darbo projekto sprendinių keitimus, papildymus ar taisymus prieš atlikdamas atitinkamus Darbus; užbaigus Darbus, pateikti Užsakovui galutinę Techninio darbo projekto ar jo dokumentų laidą, kurią visiškai atitinka atlikti Darbai.

    - Rangovas atsako už tai, kad:

      - Rangovas arba jo pasitelktas Subrangovas turėtų teisę rengti Techninį darbo projektą ir turėtų ne žemesnę, nei nustatytoji pirkimo dokumentuose ir (ar) Rangovo pasiūlyme, patirtį (jeigu tokie reikalavimai buvo keliami) ir galimybes parengti Techninį darbo projektą;

      - Techninio darbo projekto rengėjai – architektai, inžinieriai arba kiti fiziniai asmenys turėtų įstatymų reikalaujamus kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus;

      - Techninį darbo projektą tinkamai pasirašytų projekto vadovai ir atitinkamų projekto dalių vadovai, turintys įstatymų reikalaujamus kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus.

    - Rangovas privalo parengti visus dokumentus, brėžinius ir duomenis, reikalingus tam, kad Užsakovas patvirtintų Techninį darbo projektą.

    - Rangovas įsipareigoja vykdyti Darbus pagal Sutarties dokumentus, projektinėje dokumentacijoje numatyta Darbų apimtimi, laikydamasis Sutartyje bei Darbų vykdymo grafike numatytų Darbų atlikimo terminų, statybos techninių reglamentų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių statybos reikalavimus ir jais vadovautis, vykdyti valstybės instituciją nurodymus, aptverti statybvietės teritoriją teisės aktų nustatyta tvarka. Darbus atlikti juos derinant su Užsakovo veikla. Darbai apima reikalingų leidimų ir licencijų, sutikimų gavimą, reikalingos dokumentacijos (įskaitant, bet neapsiribojant Darbų techninė dokumentacija, išpildymo nuotraukos, statinių inventorinės bylos ir pan.) įforminimą ir jos perdavimą Užsakovui.

    - Iki Darbų priėmimo Rangovas privalo parengti arba gauti ir perduoti Užsakovui dokumentus, kurie yra reikalingi Statybos užbaigimui ir kuriuos Rangovas privalo parengti arba gauti pagal Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų ir Sutarties reikalavimus.

    - Jeigu valdžios institucijos arba kiti tretieji asmenys, kurie pagal įstatymus dalyvauja Statybos užbaigime, atsisako įforminti Statybos užbaigimo aktą dėl objekto defektų, už kuriuos atsako Rangovas, Darbų perdavimo-priėmimo aktas netenka galios, laikoma, kad Darbai nėra ir nebuvo užbaigti, ir pakartotinai taikomas Darbų priėmimo-perdavimo procedūra, numatyta Sutartyje.

    - Rangovui Darbams vykdyti gali būti suteikta teisė naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu, kokį saugiai, be neigiamos įtakos Užsakovui galima gauti Statybvietėje ar šalia jos. Rangovas privalo įrengti apskaitos prietaisus ir apmokėti Užsakovui už sunaudotą vandenį bei elektrą rinkos kainomis, kurias Užsakovas moka energetinių išteklių tiekimo įmonėms.

    - Kartu su priėmimo – perdavimo aktu perduoti Užsakovui visą Sutartyje ir Techninėje specifikacijoje nurodytą techninę, išpildomąją ir vykdomąją dokumentaciją, taip pat dokumentus ir (ar) sertifikatus, įrodančius, kad įranga yra nauja ir atitinka Europos sąjungos bei Lietuvos Respublikos standartus.

    - Vykdydamas projektavimo paslaugas, bendruosius ir/ar specialiuosius statybos darbus, Rangovas privalo:

      - taikyti Europos Sąjungos aplinkos apsaugos vadybos ir audito sistemą (angl. Eco–Management and Audit Scheme, EMAS) arba kitas aplinkos apsaugos vadybos sistemas, pripažįstamas pagal 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1221/2009 dėl organizacijų savanoriškojo Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) taikymo, panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 761/2001 ir Komisijos sprendimus 2001/681/EB bei 2006/193/EB (OL 2009 L 342, p. 1), 45 straipsnį, arba kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba atitinkamus Europos ar tarptautinius sertifikavimo standartus.

      - Techniniame darbo projekte numatyti, kad statyboje naudojamos statybinės medžiagos atitiktų minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, numatytus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ XIII skyriuje;

      - Naudoti statybines medžiagas, numatytas Techniniame darbo projekte, kurios atitinka minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, numatytus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ XIII skyriuje.

    - Rangovas įsipareigoja užtikrinti saugų darbą, gaisrinę saugą ir aplinkos apsaugą bei tinkamas darbo higienos sąlygas statybvietėje, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos ir nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugą, greta statybvietės dirbančių ir judančių žmonių apsaugą nuo Darbų keliamo pavojaus, be to nepažeisti trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygų. Nedelsiant nutraukti Darbus, jei į statybvietės zoną patektų Užsakovo darbuotojai ar kiti pašaliniai asmenys, ar kiltų kitoks pavojus jų saugai ir sveikatai. Tai yra esminė Sutarties sąlyga.

    - Rangovas įsipareigoja kartu su Sutarties 5.2.19. punkte numatytais dokumentais pateikti Užsakovui suderinimui planuojamos darbo vietos (statybvietės) schemą, judėjimo po Užsakovo teritoriją bei statinius maršrutus.

    - Rangovas įsipareigoja būti nuolat susipažinus su Užsakovo vidaus tvarkų aktualiomis redakcijomis (pagrindiniai Užsakovo lokaliniai teisės aktai publikuojami adresu https://www.jonavosst.lt/administracine-informacija/informacija-rangovams ir, prieš atliekant Darbus pateikti Užsakovui tvarkose nurodytus dokumentus, ir atliekant Darbus, jų laikytis, taip pat laikytis saugos darbe, sveikatos, civilinės saugos, elektrosaugos, technologinių, aplinkos apsaugos (žemės, oro, vandens, gruntinių vandenų ir kt.), sanitarijos, gaisrinės saugos, techninių ir kitų teisė aktų reikalavimų (tame tarpe skirtų dirbant šilumos, dujų ir kituose įrenginiuose) bei susijusių Užsakovo nurodymų, nepažeisti trečiųjų asmenų interesų ir užtikrinti, kad šiame punkte nurodytų reikalavimų laikytųsi Rangovo bei Subrangovų darbuotojai. Pasirašydamas šią Sutartį Rangovas patvirtina, kad jis yra susipažinęs su šios Sutarties pasirašymo metu galiojančiomis Užsakovo vidaus tvarkomis ir įsipareigoja jų (įskaitant vėlesnius jų pakeitimus, jei tokių būtų) laikytis ir tai yra įskaičiuota į Darbų kainą. Užsakovui pareikalavus, Rangovas įsipareigoja pasirašyti Užsakovo parengtos formos Susitarimą darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, aplinkosaugos klausimais. Už šiame punkte nurodytų reikalavimų nesilaikymo kilusias pasekmes visais atvejais atsako Rangovas.

    - Rangovas įsipareigoja informuoti Užsakovą apie pastebėtas klaidas, netikslumus arba trūkumus Užsakovo pateiktoje techninėje dokumentacijoje bei teikti siūlymus jiems išvengti.

    - Rangovas įsipareigoja savarankiškai apsirūpinti Darbų atlikimui reikalingais materialiniais ištekliais, medžiagomis įranga, atsakyti už blogą Darbų ir medžiagų kokybę. Darbams naudoti tik naujas ir su Užsakovu suderintas medžiagas.

    - Rangovas įsipareigoja laiku ir tinkamai informuoti Užsakovą apie Darbų eigą, atliktus Darbus bei apie atliktų Darbų priėmimo-perdavimo datą bei pateikti Užsakovui visą reikalingą techninę-išpildomąją dokumentaciją. Užsakovui pareikalavus, pateikti medžiagų, įrenginių, ir kitų priemonių sertifikatus, leidžiančius konkrečias medžiagas ar įrenginius naudoti Lietuvos Respublikoje įskaitant ir dokumentus įrodančius numatomų naudoti ar naudojamų medžiagų kokybę.

    - Rangovas įsipareigoja pagal Sutarties priede Nr. 1 „Techninėje specifikacijoje” numatytus reikalavimus įdiegti automatinę technologinio proceso valdymo ir kontrolės sistemą ir  užtikrinti nemokamą programinės įrangos palaikymą, ne trumpiau kaip 5 (penkerius) metų nuo galutinio priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.

    - Vykdydamas Darbus Rangovas privalo savo sąskaita ir priemonėmis:

      - tvarkyti ir pašalinti iš Statybvietės visas statybines atliekas ir šiukšles, jas utilizuoti teisės aktų nustatyta tvarka, nuolat palaikyti tinkamą švarą bei tvarką;

      - valyti ir prižiūrėti patekimo į Statybvietę kelius ir aplinką nuo šiukšlių, dulkių ar kitų teršalų. Statybvietė ir visi patekimui į Statybvietę naudojami keliai turi būti saugūs, paženklinti įspėjamaisiais ženklais ir nekelti pavojaus Užsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi būti atsakingas už bet kokį šių kelių remontą, kurio gali prireikti dėl Rangovo veiksmų.

    - Rangovas įsipareigoja tikrinti ir užtikrinti, kad statybvietėje dirbantys asmenys būtų identifikuoti, t. y. į statybvietę patekti ir statybvietėje atlikti darbus gali tik turintys dirbančio asmens tapatybės identifikavimo kodą (t .y. Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 151 straipsnio 1 dalyje,  turėtų galiojantį Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 151 straipsnyje nustatyta tvarka suformuotą skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodą, o tais atvejais, kai jiems kodas negali būti suformuotas, privalo turėti kode užšifruojamus duomenis, nurodytus Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 151 straipsnio 8 dalyje, pagrindžiančius dokumentus), o esant poreikiui, į statybvietę patekti kitiems asmenims, suteikti jiems identifikavimo priemones bei užtikrinti, kad jie būtų užregistruoti, nurodant atvykimo į statybvietę ir išvykimo datą, laiką ir priežastis.

    - Rangovas vadovaudamasis Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatais privalo paskirti saugos ir sveikatos darbe koordinatorių (jei taikoma). Saugos ir sveikatos darbe koordinatorius privalo užtikrinti Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatuose nustatytas pareigas.

    - Rangovas, prieš paslėpdamas ar uždengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, privalo informuoti Statinio statybos techninės priežiūros vadovą, kuris patikrina, apžiūri ir jeigu reikia priima bandymų rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai raštu ar žodžiu nepranešęs Statinio statybos techninės priežiūros vadovui, tai, Statinio statybos techninės priežiūros vadovui pareikalavus, Rangovas savo sąskaita privalo tą Darbą atidengti patikrinimui.

    - Rangovas privalo apsirūpinti visais prietaisais, įrengimais, instrumentais, darbo jėga, medžiagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darbų įvykdymo dokumentus, eksploatacijos ir priežiūros instrukcijas, kurie reikalingi bet kokių Darbų dalių bandymams atlikti. Rangovas privalo pranešti Statinio statybos techninės priežiūros vadovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas. Bandymai turi būti laikomi atlikti, kai jų rezultatus patvirtina Statinio statybos techninės priežiūros vadovas.

    - Jeigu atlikus patikrinimą, matavimą ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Įranga, Medžiagos arba Darbų kokybė yra su trūkumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai Statinio statybos techninės priežiūros vadovas gali atmesti tą Įrangą, Medžiagas arba Darbų kokybę, atitinkamai apie tai raštu pranešdamas Rangovui ir nurodydamas priežastis. Tokiu atveju Rangovas privalo ištaisyti trūkumus, defektus ar pakeisti Medžiagas ar Įrangą, kad šie atitiktų Sutartį.

    - Jei atliekamų Darbų metu būtų užteršta aplinka, tai aplinkos taršos pašalinimu savo sąskaita ir priemonėmis ir su tokiais Darbais susijusius juridinius klausimus privalės išspręsti Rangovas valstybės institucijų ar Užsakovo nustatyta tvarka ir terminais.

    - Rangovas įsipareigoja imtis visų priemonių Užsakovo jam patikėto Objekto, jame esančių medžiagų, žaliavų ir kitų daiktų saugumui užtikrinti. Rangovui tenka visa šių Objekto, medžiagų, žaliavų, daiktų sugedimo, praradimo, žuvimo rizika, kol juos priims Užsakovas.

    - Rangovas, vykdydamas Darbus, privalo apsaugoti Užsakovo/trečiųjų asmenų turtą (įskaitant, bet neapsiribojant pastatus, įrengimus ir pan.) nuo nuostolių, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusių dėl Rangovo veiksmų, o pažeidus šį įsipareigojimą – atstatyti Užsakovo/trečiųjų asmenų turtą į pradinę padėtį Rangovo lėšomis. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visų būtinų atsargumo priemonių, kad Rangovo įrengimai ir personalas būtų tik Statybvietėje.

    - Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Užsakovą nuo visų pretenzijų, kompensacijų susijusių su:

      - bet kurio asmens sužalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylančius arba atsiradusius dėl Rangovo veiksmų vykdant Darbus, taisant defektus Darbų vykdymo metu;

      - bet kurios nuosavybės (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba atsiradusiais dėl Rangovo arba jo personalo veiksmų, aplaidumo, tyčinio veiksmo ar Sutarties pažeidimo.

    - Rangovas privalo sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams ir jo įgaliotiems tretiesiems asmenims, bei Statinio statybos techninės priežiūros vadovams, netrukdomiems lankytis statybos objekte, suteikti saugią prieigą prie Darbo vietos vizualiniam Darbų vykdymo įvertinimui bei kokybės kontrolei bei šių asmenų reikalavimu pateikti visus statybos dokumentus. Už Užsakovo atstovų, vykdančių Darbų priežiūros/kokybės kontrolės/kitas funkcijas, saugą Rangovui perduotoje Darbų vietoje atsakingas Rangovas.

    - Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad Rangovo darbuotojai Užsakovo teritorijoje nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir/ar psichotropinių medžiagų.

    - Rangovas negali reikalauti atsakomybės ir tiesioginių ar netiesioginių išlaidų atlyginimo iš Užsakovo dėl trečiųjų asmenų pretenzijų pagal šią Sutartį, atsiradusių dėl Rangovo kaltės.

    - Vykdyti aplinkosauginius reikalavimus:

      - su Sutarties vykdymu susiję dokumentai turi būti pateikiami tik elektroniniu formatu, pasirašyti el. parašu. Išimtiniais atvejais su Sutarties vykdymu susiję dokumentai gali būti pateikiami popieriniu formatu, jeigu toks formatas privalomas pagal teisės aktus arba Užsakovas nurodo tokį būtinumą – tokiu atveju turi būti naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka minimaliuosius aplinkos apsaugos kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

      - Vykdant Darbus naudoti mažiau ar nenaudoti pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršti aplinkos ir nekelti pavojaus sveikatai;

    - Rangovas įsipareigoja per 3 (tris) darbo dienas nuo Užsakovo pareikalavimo dienos pateikti Užsakovui 5.2.16. punkto, 5.2.3.7. punktų papunkčiuose nurodytų įsipareigojimų vykdymą patvirtinančius dokumentus.

    - Rangovas privalo prisiimti visą atsakomybę už Darbus nuo Darbų pradžios iki kol Darbai bus perduoti Užsakovui. Jeigu Darbams, Medžiagoms ar Įrangai padaroma žala arba jie prarandami, kai už jų priežiūrą atsako Rangovas ir atsakomybė už tą praradimą nepriskirtina Užsakovui, tai Rangovas savo rizika ir sąskaita privalo ištaisyti praradimus ar žalą taip, kad Darbai, Medžiagos ar Įranga atitiktų Sutartį.

    - Rangovo pateikiamos eksploatacijos, priežiūros instrukcijos turi būti pakankamai išsamios, kad Užsakovas galėtų naudoti, prižiūrėti, išmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Įrangą ir pateiktos lietuvių kalba. Instrukcijose turi būti aprašyta visa mechaninė įranga, tiekta arba įrengta pagal šią Sutartį. Kartu turi būti pateikti minėtos įrangos techniniai pasai, sertifikatus, patvirtinančius kad slėgiminiai įrenginiai atitinka slėginių indų direktyvą 2014/68/EU.

    - Užsakovui pareikalavus, Rangovas įsipareigoja per Užsakovo nustatytą protingą terminą pateikti Techninėje specifikacijoje (Priedas Nr.1) nurodytus atitiktį reikalavimams patvirtinančius dokumentus. Jei Rangovas nepateikia Techninėje specifikacijoje (Priedas Nr.1) nurodytų atitiktį reikalavimams patvirtinančių dokumentų per Užsakovo nustatytą protingą terminą ar Užsakovui nustačius, kad Rangovas, vykdydamas Darbus, nesilaiko Techninėje specifikacijoje (Priedas Nr.1), Techniniame darbo projekte nustatytų reikalavimų, ir Rangovas savo sąskaita neištaiso trūkumų per Užsakovo nurodytą protingą terminą, tai bus laikoma esminiu Sutarties pažeidimu.

    - Vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatoms raštiškus Užsakovo ar jo įgaliotų trečiųjų asmenų nurodymus.

    - Rangovas turi kitas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytas teises ir pareigas.

- DARBŲ ATLIKIMAS IR PERDAVIMAS

  - Darbai perduodami etapais, Šalims pasirašant tarpinius atliktų Darbų priėmimo-perdavimo aktus. Tarpinių atliktų Darbų priėmimo-perdavimo aktai yra skirti įvertinti atliktų Darbų vertę atsiskaitymo tikslais ir jų sudarymas nereiškia, kad Užsakovas priėmė Darbus ir nesukuria Užsakovui pareigos priimti galutinį Darbų rezultatą, jei vėliau nustatoma neatitiktis Sutarties sąlygoms.

  - Galutinis Darbų perdavimas ir priėmimas atliekamas visiškai užbaigus Darbus, atlikus paleidimo-derinimo darbus, garantinius parametrų įvertinimo bandymus ir perdavus Užsakovui visą dokumentaciją, susijusią su Darbų užbaigimu. Rangovas turi pateikti Užsakovui galutinį atliktų Darbų perdavimo-priėmimo aktą, atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą, o Užsakovas, gavęs dokumentus, per 5 (penkias) darbo dienas privalo patvirtinti pasirašydamas galutinį atliktų Darbų perdavimo–priėmimo aktą, išskyrus atvejus, jeigu Darbai atlikti nekokybiškai, turi trūkumų. Tokiu atveju, Užsakovas pateikia raštišką motyvuotą atsisakymą pasirašyti aktą, nurodo, kokius trūkumus Rangovas turi ištaisyti ir nurodo protingą trūkumų ištaisymo terminą. Jeigu Užsakovas per šiame punkte nurodytą terminą Rangovo pateikto galutinio atliktų Darbų perdavimo-priėmimo akto nepasirašo, tai nelaikoma Darbų priėmimu ar Užsakovo pretenzijų atsisakymu. Darbai laikomi priimtais tik pasirašius galutinį atliktų Darbų perdavimo–priėmimo aktą.

  - Garantinius emisijų į atmosferą bandymus turi atlikti nepriklausoma sertifikuota institucija, jų išlaidas turi apmokėti Rangovas. Jeigu emisijos į atmosferą ir/ar pasiekiama šiluminė galia neatitiktų deklaruotos, Rangovas privalo  nustatyti priežastis ir jas pašalinti savo sąskaita. Rangovas privalo apmokėti naujų garantinių parametrų matavimų išlaidas tol, kol bus pašalintos tai lemiančios priežastys, o įrenginiai atitiks iškeltus reikalavimus. Jeigu bus nustatyta, kad iškeliami parametrai nepasiekiami dėl neefektyvių įrenginių ar jų konstrukcijos, Rangovas savo lėšomis privalo pakeisti įrenginius naujais, gebančiais pasiekti deklaruotus rodiklius bei atlyginti Užsakovui dėl to patirtus nuostolius.

  - Rangovas iki galutinio atliktų Darbų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos privalo pašalinti iš Statybvietės visus dar likusius Rangovo įrengimus, medžiagas, šiukšles, laikinuosius statinius. Perduodama Užsakovui teritorija turi būti švari ir sutvarkyta.

  - Jeigu Rangovas nutraukia Darbus, vėluoja atlikti bet kokią Darbų grupę pagal suderintą Darbų vykdymo grafiką, pagrįstai manoma, kad Rangovas nebaigs Darbų per Darbų atlikimo terminą, ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių Darbų vėlavimą, Užsakovas gali Rangovui įteikti pranešimą, konstatuodamas Rangovo sutartinių įsipareigojimų nevykdymą su reikalavimu greičiau įvykdyti Darbus. Jeigu Rangovą, gavęs tokį pranešimą, nesiėmė priemonių sutartiniams įsipareigojimams įvykdyti, Užsakovas, įteikęs antrą pranešimą (pakartotinį), gali nutraukti Sutartį Sutartyje nustatyta tvarka.

  - Užsakovas, nustatęs Darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus po galutinio atliktų Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti perimant Darbus (paslėpti trūkumai), taip pat jei jie buvo Rangovo tyčia paslėpti, privalo apie juos raštu pranešti Rangovui per protingą terminą nuo jų nustatymo.

  - Rangovas įsipareigoja savo lėšomis ištaisyti Darbų trūkumus, atsiradusius garantiniu terminu per protingą Užsakovo nurodytą terminą, kuris negali būti ilgesnis kaip 10 (dešimt) kalendorinių dienų ar kitą Šalių sutartą terminą. Jei Rangovas po raštiško įspėjimo nevykdo savo Darbų trūkumų pašalinimo įsipareigojimų, Užsakovas papildomai neinformavęs Rangovo raštu, gali kreiptis į trečią šalį Darbų trūkumų pašalinimui. Šiuo atveju Rangovas per 10 (dešimt) kalendorinių dienų turi padengti visus Užsakovo nuostolius, pagal trečiosios šalies pateiktą atliktų Darbų aktą.

  - Jeigu Darbų trūkumų ar jų sąlygotos žalos neįmanoma pašalinti, Užsakovas turi teisę reikalauti sumažinti Sutarties kainą ir grąžinti permoką. Sutarties kaina mažinama tokia suma, kiek sumažėja Darbų vertė Užsakovui dėl Darbų trūkumų ar jų sąlygotos žalos. Į Darbų vertės sumažėjimą, be kita ko, įskaičiuojamos Užsakovo išlaidos Darbų trūkumų įvertinimui ir šalinimui ir pan.

  - Rangovas prisiima visą riziką dėl Darbų atlikimo, žalos padarymo. Rangovas atsako už bet kokią žalą, padarytą Užsakovui arba trečiosioms šalims ir objektams dėl jo veiklos, vykdant Sutartyje nurodytus Darbus.

- GARANTINIAI TERMINAI

  - Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 str. nuostatomis.

  - Įrengimams ir įrangai yra taikomas gamintojų nustatytas garantinis terminas, bet ne trumpesnis kaip 24 (dvidešimt) keturi mėnesiai, išskyrus 7.2.1.-7.2.4. punktuose nurodytus įrenginius:

    - Vandens šildymo katilui su biokuro kūrykla nustatomas garantinis terminas 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai ir, jeigu Rangovas pasiūlyme pateikė papildomą garantinį terminą (kokybinis vertinimo kriterijus), papildomai pridedamas Rangovo pasiūlytas garantinis terminas; bendras garantinis terminas – [įrašomas bendras mėnesių skaičius] mėnesių;

    - Elektrostatiniam kietųjų dalelių filtrui nustatomas garantinis terminas 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai ir, jeigu Rangovas pasiūlyme pateikė papildomą garantinį terminą (kokybinis vertinimo kriterijus), papildomai pridedamas Rangovo pasiūlytas garantinis terminas; bendras garantinis terminas – [įrašomas bendras mėnesių skaičius] mėnesių;

    - Dūmų kondensaciniam ekonomaizeriui nustatomas garantinis terminas 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai ir, jeigu Rangovas pasiūlyme pateikė papildomą garantinį terminą (kokybinis vertinimo kriterijus), papildomai pridedamas Rangovo pasiūlytas garantinis terminas; bendras garantinis terminas – [įrašomas bendras mėnesių skaičius] mėnesių;

    - Akumuliacinei talpai nustatomas garantinis terminas 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai ir, jeigu Rangovas pasiūlyme pateikė papildomą garantinį terminą (kokybinis vertinimo kriterijus), papildomai pridedamas Rangovo pasiūlytas garantinis terminas; bendras garantinis terminas – [įrašomas bendras mėnesių skaičius] mėnesių.

Garantiniai terminai pradedami skaičiuoti nuo galutinio abiejų Šalių atliktų Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

  - Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo Darbus. Rangovas privalo savo sąskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis Medžiagomis, netinkama darbų kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo įsipareigojimo neįvykdymu. Garantinio laikotarpio metu atsiradus Darbų defektų, tos Darbų dalies garantinis laikotarpis yra sustabdomas laikotarpiui nuo Užsakovo pirmojo pranešimo apie defektus dienos iki visiško defektų pašalinimo dienos. Po visiško defektų pašalinimo garantinis terminas yra pratęsiamas tam laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas.

  - Užsakovas turi teisę, Rangovui nepašalinus defektų nurodytu terminu, apie tai raštu
informuoti Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos dėl Rangovo veiklos įvertinimo ir (ar) dokumento, suteikiančio Rangovui teisę vykdyti atitinkamus statybos darbus, galiojimo panaikinimo.

  - Garantijos, Subrangovo suteiktos Rangovui, tiesiogiai galioja ir Užsakovui. Užsakovas turi teisę savarankiškai kreiptis tiek per Rangovą, tiek tiesiogiai į Subrangovą dėl šių garantijų įgyvendinimo

- PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS, ATSAKOMYBĖ

  - Prievolių pagal Sutartį įvykdymas užtikrinamas: netesybomis (delspinigiai, bauda); sutarties įvykdymo užtikrinimu ir garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimu.

  - Sutarties įvykdymo užtikrinimas:

    - Rangovas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos įsipareigoja pateikti Užsakovui 5 procentus nuo Pradinės sutarties vertės be PVM pirmo pareikalavimo banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštą (kartu su draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštu turi būti pateiktas ir pasirašytas draudimo liudijimas (polisas) bei dokumentas, įrodantis, kad draudimo įmoka už išduotą laidavimo draudimo raštą yra sumokėta), atitinkančius Sutarties 8.2.5 punkto papunkčiuose nustatytus reikalavimus. Esant poreikiui, gavus Rangovo prašymą, šis terminas gali būti pratęstas Šalių suderintam terminui.

    - Jei Rangovas nepateikia Užsakovui Sutartyje nustatytos vertės Sutarties įvykdymo užtikrinimo per Sutartyje nustatytą terminą, laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti Sutartį ir Užsakovas turi teisę Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatyme (toliau – PĮ) nustatyta tvarka pasiūlyti sudaryti Sutartį kitam tiekėjui.

    - Prieš pateikdamas Sutarties įvykdymo užtikrinimą, Rangovas gali prašyti Užsakovo patvirtinti, kad Užsakovas sutinka priimti Rangovo siūlomą Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Tokiu atveju, Užsakovas privalo atsakyti Rangovui ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Rangovo prašymo gavimo dienos.

    - Sutarties įvykdymo užtikrinimo reikalavimai:

      - Sutarties įvykdymo užtikrinime bankas (draudimo bendrovė) privalo neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoti ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) dienų nuo Užsakovo raštiško pranešimo apie Rangovo Sutartyje nustatytų prievolių pažeidimą, dalinį ar visišką jų nevykdymą arba netinkamą vykdymą gavimo dienos, sumokėti Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinime nurodytą sumą, pinigus pervedant į Užsakovo sąskaitą.

      - Sutarties įvykdymo užtikrinime negali būti nurodyta, kad bankas (draudimo bendrovė) atsako tik už tiesioginių nuostolių atlyginimą. Bankas (draudimo bendrovė) neturi teisės reikalauti, kad Užsakovas pagrįstų savo reikalavimą. Užsakovas pranešime bankui (draudimo bendrovei) nurodo, kad Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma jam priklauso dėl to, kad Rangovas iš dalies ar visiškai neįvykdė Sutarties ir (arba) ji buvo nutraukta dėl Rangovo kaltės. Užsakovas neįsipareigoja įrodyti realiai patirtų nuostolių ir Rangovas, pasirašydamas Sutartį ir pateikdamas Sutarties įvykdymo užtikrinimą, patvirtina, kad Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma laikytina minimaliais neįrodinėjamais Užsakovo nuostoliais.

      - Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi įsigalioti ne vėliau negu jo pateikimo Užsakovui dieną.  Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma turi būti nurodoma ir išmokama eurais.  Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti surašytas lietuvių arba kita kalba (esant Užsakovo prašymui, turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą).

      - Sutarties įvykdymo užtikrinime nurodytas jo galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis nei Sutarties įvykdymo terminas.

      - Jeigu Sutartyje nustatytomis sąlygomis Darbų terminas yra nukeliamas dėl Sutarties sustabdymo, Rangovas privalo užtikrinti Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimą visą Sutarties galiojimo laikotarpį ir ne vėliau kaip iki Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo termino pabaigos privalo Užsakovui pateikti naują arba pratęstą Sutarties įvykdymo užtikrinimą.

      - Rangovui laiku nepratęsus Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo termino arba nepateikus naujo Sutarties įvykdymo užtikrinimo, Užsakovas turi teisę reikalauti, o Rangovas prievolę sumokėti 100 eurų dydžio netesybų už kiekvieną pradelstą dieną.

      - Užsakovas nepriima Sutarties įvykdymo užtikrinimo ir (ar) laiko jį negaliojančiu, ir (ar) kreipiasi į Rangovą dėl naujo Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo Užsakovui, o Rangovas privalo Sutarties įvykdymo užtikrinimą pateikti per trumpiausiai įmanomą terminą, jei Sutarties įvykdymo užtikrinimas neatitinka Sutartyje keliamų reikalavimų arba Užsakovas turi informacijos, susijusios su Sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavusio banko (draudimo bendrovės) veiklos sustabdymu arba galimu veiklos sustabdymu (įskaitant nemokumą, likvidavimą ar teisinės apsaugos taikymo procedūras).

      - Jei Rangovas pažeidžia Sutartimi nustatytus įsipareigojimus, dalinai ar visiškai įsipareigojimų nevykdo (ar juos vykdo ne pagal Sutarties sąlygas), Užsakovas gali pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu. Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties įsipareigojimus, privalo per 10 (dešimt) darbo dienų nuo pranešimo apie Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumokėjimą Užsakovui pranešimo gavimo dienos pateikti Užsakovui naują Sutarties 8.2.1. punkte nurodyto dydžio Sutarties įvykdymo užtikrinimą.

    - Užsakovas gali pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu, esant bet kuriai iš žemiau nurodytų aplinkybių:

      - Rangovas neįvykdė, nevykdo arba netinkamai vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį;

      - Rangovas per protingai nustatytą laikotarpį neįvykdo Užsakovo nurodymo ištaisyti Darbų trūkumus;

      - jei dėl bet kokių Rangovo veiksmų (veikimo ar neveikimo) Užsakovas patyrė nuostolius (įskaitant, bet neapribojant, papildomas išlaidas, negautas pajamas ar kitus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, delspinigius ir (arba) baudas;

      - Rangovas be pateisinamos priežasties (ne Sutartyje nustatytais atvejais) vienašališkai nutraukia Sutartį.

  - Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas:

    - Garantinio laikotarpio įsipareigojimams užtikrinti, Rangovas įsipareigoja pateikti  Užsakovui 5 procentus nuo Sutarties kainos su PVM garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą, atitinkantį žemiau nurodytas sąlygas, kartu su galutinio Darbų perdavimo-priėmimo aktu.

8.3.1.1.Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas, numatytas Sutarties 8.3.1 punkte, taikomas tik Rangovo garantiniams įsipareigojimams, atsirandantiems ir vykdytiniems per pirmuosius 3 (trejus) garantinio laikotarpio metus, skaičiuojamus nuo Garantinių terminų pradžios dienos, neįskaitant garantinio termino sustabdymo laikotarpių, neatsižvelgiant į tai, kad atskirų įrenginių garantinis terminas pagal Sutarties 7.2.1–7.2.4 punktus gali būti ilgesnis dėl Rangovo pasiūlyto papildomo garantinio termino. Mokėjimo reikalavimas pagal Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą gali būti pateiktas  per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po šio 3 (trejų) metų laikotarpio pabaigos, jeigu defektas, žala ar kitas garantinis įsipareigojimo pažeidimas atsirado per pirmuosius 3 (trejus) garantinio laikotarpio metus.

    - Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo sąlygos:

      - Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas turi būti besąlyginis, neatšaukiamas, pirmo pareikalavimo banko (garanto) arba draudimo bendrovės (draudiko) įsipareigojimas sumokėti Užsakovui jo reikalaujamą sumą, jeigu Užsakovas pateikia mokėjimo reikalavimą ir jame nurodo: (i) kad Rangovas pažeidė savo įsipareigojimą ištaisyti defektą (-us) ar žalą, už kuriuos jis yra atsakingas pagal Sutartį, arba tinkamai neįvykdė kito garantinio įsipareigojimo pagal Sutartį, įskaitant atvejus, kai Rangovas yra nemokus, jo atžvilgiu yra pradėtos bankroto procedūros arba Rangovas likviduotas dėl bankroto, ir (ii) tokio defekto (-ų), žalos ar kitokio Rangovo įsipareigojimo (-ų) pagal Sutartį pažeidimo pobūdį;

      - Laidavimo draudimo atveju draudžiamuoju įvykiu turi būti laikomas pirmasis Užsakovo pareikalavimas sumokėti draudimo išmoką dėl garantinių įsipareigojimų neįvykdymo;

    - Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas turi būti surašytas lietuvių arba anglų kalba (ir išverstas į lietuvių kalbą) ir išmokamas eurais;

    - Reikalaujama pagal Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą suma turi būti išmokama ne vėliau nei per 10 dienų po Užsakovo mokėjimo reikalavimo pateikimo garantui arba draudikui;

    - Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas turi įsigalioti ne vėliau negu Garantinių terminų pradžios dieną;

    - Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinime nurodytas jo galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis negu Garantinių terminų pirmieji 3 (treji) metai ir 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, skaičiuojami nuo garantinių terminų pradžios datos, neįskaitant garantinio termino sustabdymo laikotarpių;

    - Jeigu likus 30 dienų iki Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo galiojimo pabaigos paaiškėja, kad Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinime nurodytas jo galiojimo terminas yra trumpesnis nei 8.3.6. punkte nurodytas terminas, Rangovas privalo pratęsti Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo galiojimą ir pateikti Užsakovui tai patvirtinantį dokumentą ne vėliau negu likus 14 dienų iki Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo galiojimo pabaigos;

    - Jeigu Užsakovas pagal 8.3.7. punktą laiku negauna Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo pratęsimą patvirtinančio dokumento, Užsakovas turi teisę pareikalauti sumokėti visą Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo sumą, kad ją pasiliktų kaip Rangovo garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą (užstatą) ir naudotų pašalinti defektams bei jų sąlygotai žalai tais atvejais, kai Rangovas nevykdo savo garantinių įsipareigojimų. Tuo tikslu Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinime turi būti numatytas garanto arba draudiko besąlyginis įsipareigojimas sumokėti Užsakovui jo mokėjimo reikalavime nurodytą sumą, jeigu likus 30 dienų iki užtikrinimo galiojimo pabaigos nėra suėję Garantinių terminų pirmieji 3 metai, Rangovas nepratęsė užtikrinimo galiojimo termino ir (arba) nepateikė Užsakovui tą patvirtinančio dokumento likus 14 (keturiolikai) dienų iki užtikrinimo galiojimo pabaigos;

    - Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinime turi būti numatytas garanto arba draudiko besąlyginis įsipareigojimas sumokėti Užsakovui jo mokėjimo reikalavime nurodytą sumą tiek kompensuoti Užsakovo jau patirtoms išlaidoms dėl Rangovo pažeidimų, tiek apmokėti realioms būsimoms Užsakovo išlaidoms;

    - Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo suma gali būti mažinama tik garanto ar draudiko išmokėtomis sumomis;

    - Turi būti numatyta, kad Užsakovas gali pateikti garantui arba draudikui mokėjimo reikalavimą ir jį teikiančio asmens įgaliojimus įrodančius dokumentus elektroniniu būdu, aiškiai aprašytu Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinime;

    - Turi būti numatyta, kad Užsakovas gali pateikti garantui arba draudikui mokėjimo reikalavimą ir kitus dokumentus tokia kalba, kokia yra išduotas garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas;

    - Turi būti numatyta, kad Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimui turi būti taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai, banko pateiktam užtikrinimui – Lietuvos Respublikos įstatymai arba Bendrosios garantijų pagal pirmą pareikalavimą taisyklės (Uniform Rules for Demand Guarantees, URDG, ICC Publication No. 758, 2010 m. redakcija);

    - Turi būti numatyta, kad bet kokius ginčus tarp garanto ar draudiko ir Užsakovo, susijusius su Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimu, spręs Lietuvos Respublikos teismai.

    - Šalys patvirtina, kad dokumentas, pateikiamas pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 41 straipsnio 2 dalį, ir Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas pagal šią Sutartį yra savarankiški, skirtingos teisinės prigimties ir paskirties prievolių užtikrinimo instrumentai, taikomi lygiagrečiai. Statybos įstatymo 41 straipsnio 2 dalyje numatytas užtikrinimas užtikrina rangovo pareigą pašalinti statinio defektus, o Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas užtikrina ir kitų garantinių prievolių, įskaitant nuostolių atlyginimą ir Rangovo nemokumo riziką, įvykdymą, ir todėl nėra laikomi vienas kitą dubliuojančiais;

    - Pasibaigus Garantinių terminų pirmiesiems 3 (trejiems) metams, Rangovas privalo vykdyti visus Sutartyje nustatytus garantinius įsipareigojimus per visą taikomą garantinį terminą, įskaitant (jeigu taikoma) ilgesnius garantinius terminus pagal Sutarties 7.2.1–7.2.4 punktus, tačiau šių įsipareigojimų vykdymas nėra užtikrinamas Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimu.

  - Sutarties įvykdymo užtikrinimas ir Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas turi būti išduotas: (a) Europos Sąjungoje licencijuoto banko arba draudimo bendrovės, arba (b) banko ar draudimo bendrovės iš trečiosios šalies, kurie užtikrinimo išdavimo dieną turi turėti bent vienos tarptautinių reitingų agentūros patvirtintą investicinio lygio reitingą, ne mažesnį kaip: Standard & Poor’s – „A-“, Fitch – „A-“, Moody’s – „A3“ arba lygiavertį; reitingą turi atitikti bankas arba draudimo bendrovė, kuri išdavė užtikrinimą, arba bendrovių grupė, kuriai jie priklauso.

  - Jeigu Rangovas vėluoja atlikti bet kokį Darbą ar Darbų grupę pagal suderintą Darbų vykdymo grafiką ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių Darbų vėlavimą, skaičiuojami delspinigiai dėl vėlavimo, kurių dydis yra 0,05 % nuo neįvykdytų įsipareigojimų vertės be PVM per dieną. Delspinigiai neskaičiuojami, jei vėluojama dėl priežasčių, priklausančių nuo Užsakovo. Jei Užsakovui nurodžius per pagrįstai tinkamą laiką ištaisyti netinkamai atliktus Darbus, Rangovas vėluoja juos ištaisyti ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių netinkamai atliktų Darbų ištaisymo vėlavimą, Užsakovas skaičiuoja delspinigius dėl vėlavimo, kurių dydis yra 0,05 % nuo neįvykdytų įsipareigojimų vertės be PVM per dieną. Delspinigiai išskaičiuojami iš Rangovui mokėtinų sumų.

  - Jeigu Užsakovas vėluoja atsiskaityti su Rangovu Sutartyje numatyta tvarka, Užsakovas už kiekvieną pavėluotą dieną moka Rangovui 0,05 proc. dydžio delspinigius nuo vėluojamos apmokėti sumos be PVM. Delspinigiai turi būti sumokėti per 5 (penkias) darbo dienas nuo atitinkamo reikalavimo iš Rangovo gavimo dienos. Delspinigiai negali būti skaičiuojami, jei vėluojama apmokėti dėl Rangovo kaltės.

  - Nevykdant ar netinkamai vykdant Sutarties 5.2.16. punkto papunkčių, Rangovas įsipareigoja sumokėti Užsakovui po 100 Eur baudą už kiekvieną nustatytą pažeidimo faktą, o nepašalinus pažeidimo per Užsakovo duotą protingą terminą, tai bus laikoma esminiu Sutarties pažeidimu.

  - Nevykdant ar netinkamai vykdant Sutarties 5.2.36. punkto papunkčių, Rangovas įsipareigoja sumokėti Užsakovui po 100 Eur baudą už kiekvieną nustatytą pažeidimo faktą, o nepašalinus pažeidimo per Užsakovo duotą protingą terminą, tai bus laikoma esminiu Sutarties pažeidimu.

  - Baudų ir delspinigių sumokėjimas neatleidžia Šalies nuo pareigos atlyginti nuostolius, kiek jų nepadengia bauda ar delspinigiai.

- FORCE MAJEURE APLINKYBĖS

  - Šalys neatsakys už dalinį ar visišką prisiimtų įsipareigojimų nevykdymą, jeigu įrodys, kad įsipareigojimų neįvykdė dėl nenugalimos jėgos aplinkybių.

  - Sutarties Šalis, kuri dėl nenugalimos jėgos aplinkybių negali įvykdyti savo įsipareigojimų, privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) kalendorines dienas nuo aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, raštu informuoti apie tai kitą Šalį ir pateikti tai įrodančius dokumentus vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997-03-13 nutarimu Nr. 222. Jeigu nenugalimos jėgos aplinkybės užsitęsia ilgiau kaip 2 (du) mėnesius, Šalys gali nutraukti vienašališkai sutartį, pranešant kitai šaliai prieš 7 (septynias) kalendorines dienas.

  - Nenugalimos jėgos aplinkybės (force majeure) reiškia bet kokį nenumatytą įvykį, kurio Sutarties šalys negali valdyti, įskaitant gamtos stichines nelaimes, karą ir kitas aplinkybes, kurios pagal Lietuvoje galiojančius aktus yra priskiriamos force majeure (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996-07-15 nutarimas Nr. 840).

- SUTARTIES GALIOJIMAS, PAKEITIMAS, NUTRAUKIMAS

  - Sutartis laikoma sudaryta ir įsigalioja, kai ją (pirma) pasirašo abi Šalys, ir (antra) pateikiamas Sutarties įvykdymo užtikrinimas. Sutartis galioja iki visiško prievolių įvykdymo, arba iki Sutarties nutraukimo Sutartyje ar teisės aktuose nustatyta tvarka.

  - Užsakovas turi teisę ne teismo tvarka vienašališkai nutraukti Sutartį, įspėdamas Rangovą prieš 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų iki Sutarties nutraukimo, ir pareikalauti iš Rangovo sumokėti baudą, lygią 10 proc. pradinės Sutarties vertės, kuri Šalių laikoma minimaliais patirtais tiesioginiais nuostoliais, bei reikalauti atlyginti tiesioginius nuostolius tiek, kiek jų nepadengia Sutartyje nustatyta bauda ir (ar) delspinigiai, kai Rangovas padaro esminį Sutarties pažeidimą ir jo neištaiso per Užsakovo nurodytą terminą, t. y.:

    - vėluoja atlikti Darbus Sutartyje ar Darbų vykdymo grafike nustatytais terminais ilgiau nei 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų;

    - vėluoja parengti ar pateikti Užsakovui Darbų vykdymo grafiką, ar pataisyti Darbų vykdymo grafiką Užsakovo nurodytu terminu ilgiau nei 10 (dešimt) darbo dienų;

    - vėluoja pateikti Darbų sąmatą nurodytu terminu ilgiau nei 10 (dešimt) kalendorinių dienų;

    - neištaiso projekto ekspertizės pastabų, Darbų trūkumų per Užsakovo nurodytą terminą;

    - laiku neperima statybvietės dėl Rangovo kaltės;

    - pažeidžia Sutarties 5.2.7. , 5.2.17., 5.2.41. punktus;

    - nesilaiko Sutarties 5.2.16., 5.2.36. punktų papunkčiuose nurodytų aplinkosauginių reikalavimų ir nepašalina pažeidimo per nustatytą terminą;

    - jeigu Rangovas nesilaiko Sutarties sąlygų dėl Darbų kokybės, pilnai nepašalina, neišveža ir teisės aktų ir Sutartyje numatyta tvarka nesutvarko, neutilizuoja atliekų;

    - atliekant projektavimo paslaugas, bendruosius ir/ar specialiuosius statybos darbus, nesilaiko Sutartyje nurodytų aplinkos apsaugos vadybos sistemos priemonių ir nepašalina pažeidimo per nustatytą terminą;

    - pažeidžia darbų saugos, konfidencialumo, asmens duomenų apsaugos, subtiekėjų/ /specialistų pasitelkimo/pakeitimo ar jungtinės veiklos partnerio pakeitimo tvarkos reikalavimus;

    - Rangovas nevykdo Užsakovo/techninės priežiūros vadovo (jei paskirtas) nurodymų;

    - padaro kitą Sutarties pažeidimą, kuris pagal LR CK laikomas esminiu, ir gavęs, Užsakovo pretenziją, neištaiso pažeidimo.

  - Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu Užsakovas ilgiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nesudaro sąlygų pradėti Darbus ar ilgiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų vėluoja apmokėti už atliktus ir priimtus Darbus ir reikalauti sumokėti baudą, lygią 10 proc. pradinės Sutarties vertės, kuri Šalių laikoma minimaliais patirtais tiesioginiais nuostoliais, bei reikalauti atlyginti tiesioginius nuostolius tiek, kiek jų nepadengia Sutartyje nustatyta bauda ir (ar) delspinigiai.

  - Tiek viena, tiek kita Šalis turi teisę be jokių pasekmių nutraukti Sutartį, jeigu kita Šalis tampa nemoki, jai iškelta restruktūrizavimo ar bankroto byla, ar inicijuotos likvidavimo procedūros, arba jos turtą pradeda valdyti teismas ar bankroto administratorius, arba jos veikla sustabdyta ar apribota, įspėjant kitą Šalį prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų.

  - Sutartis gali būti nutraukta raštišku Šalių susitarimu ir kitais Lietuvos Respublikos civilinio kodekso bei kituose teisės aktuose nustatytais pagrindais.

  - Jeigu Rangovas vienašališkai nutraukia Sutartį be Užsakovo kaltės ir nesant teisėto pagrindo, toks nutraukimas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu ir Užsakovas turi teisę Rangovo reikalauti sumokėti 10 proc. pradinės Sutarties vertės baudą, kuri Šalių laikoma minimaliais patirtais tiesioginiais nuostoliais, bei atlyginti tiesioginius nuostolius tiek, kiek jų nepadengia Sutartyje nustatyta bauda ir (ar) delspinigiai.

  - Jeigu Užsakovas vienašališkai nutraukia sutartį be Rangovo kaltės, Rangovas turi teisę reikalauti iš Užsakovo sumokėti 10 proc. pradinės Sutarties vertės baudą, kuri Šalių laikoma minimaliais patirtais tiesioginiais nuostoliais, bei reikalauti visų kitų tiesioginių nuostolių atlyginimo tiek, kiek jų nepadengia Sutartyje nustatyta bauda ir delspinigiai, išskyrus atvejus, nurodytus 10.10. punkto 10.10.1 – 10.10.8 papunkčiuose ir 10.12 punkte.

  - Nutraukus Sutartį dėl Rangovo kaltės, Užsakovas nustato Rangovui mokėtinas sumas už tinkamai atliktus, bet neapmokėtus Darbus. Užsakovas turi teisę Rangovo sąskaita padengti baudas, delspinigius, nuostolius ir kitas papildomas išlaidas, susijusias su Sutarties pažeidimu. Likusi suma, jei tokia yra, išmokama Rangovui.

  - Sutarties sąlygos gali būti keičiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymo (toliau -PĮ) 97 str./ Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau -VPĮ) 89 str. nuostatomis. Sutarties sąlygų koregavimas galimas joje numatytomis sąlygomis.

  - Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, pranešęs Rangovui nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas, jeigu:

    - Sutartis buvo pakeista pažeidžiant PĮ 97 str.;

    - paaiškėjo, kad Rangovas, su kuriuo sudaryta Sutartis, turėjo būti pašalintas iš pirkimo procedūros pagal PĮ nuostatas;

    - paaiškėjo, kad su Rangovu neturėjo būti sudaryta Sutartis dėl to, kad Europos Sąjungos Teisingumo Teismas procese pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258 straipsnį pripažino, kad nebuvo įvykdyti įsipareigojimai pagal Europos Sąjungos steigiamąsias sutartis ir Direktyvą 2014/24/ES;

    - paaiškėjo PĮ 50 straipsnio 9 dalyje, 58 straipsnio 41 dalyje ir (ar) Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 21 dalyje ir (ar) 47 straipsnio 9 dalyje nurodytos aplinkybės;

    - Užsakovas iš pirkimų priežiūros institucijos gauna nurodymą/rekomendaciją nutraukti Sutartį;

    - Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka priima sprendimą, patvirtinantį, kad Sutartis neatitinka nacionalinio saugumo interesų;

    - paaiškėja VPĮ 37 straipsnio 8 dalyje ir (ar) 47 straipsnio 8 dalyje nurodytos aplinkybės.

    - Nutraukus Sutartį pagal 10.10. punktą Rangovas privalo toliau vykdyti pagrįstus Užsakovo nurodymus dėl Užsakovo turto išsaugojimo arba dėl Darbų saugos.

  - Sutartis laikoma niekine ir negaliojančia, jei nustatoma, kad Sutarties vykdymas prieštarauja Lietuvos Respublikoje įgyvendinamoms privalomoms tarptautinėms sankcijoms, kaip tai apibrėžta Sankcijų įstatyme ir kituose tarptautiniuose, Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose (bent vienai iš taikomų sankcijų). Sutarties negaliojimo momentas nustatomas vadovaujantis minėtu įstatymu.

  - Užsakovas nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas, vienašališkai nutraukia Sutartį arba sustabdo jos vykdymą privalomų tarptautinių sankcijų, kaip tai apibrėžta Sankcijų įstatyme ir kituose tarptautiniuose, Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose, įgyvendinimo laikotarpiui, apie tai įspėjęs Rangovą raštu, jei Sutartis įsigaliojo iki šių tarptautinių sankcijų Lietuvos Respublikoje įgyvendinimo nustatymo. Draudžiama prisiimti naujas prievoles pagal Sutartį, kurių vykdymas prieštarautų Lietuvos Respublikoje įgyvendinamoms tarptautinėms sankcijoms.

  - Jei Sutartis nutraukiama dėl Rangovo esminio sutarties pažeidimo ar Rangovui nepagrįstai nutraukus Sutarties vykdymą ne Sutartyje nustatyta tvarka, Rangovas įsipareigoja Užsakovui sumokėti likusią nesumokėtą Sutarties 10.2. dydžio baudos dalį ir atlyginti tiesioginius nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu, kiek jų nepadengia Sutarties įvykdymo užtikrinimas. Užsakovui pareiškus reikalavimą atlyginti patirtus nuostolius, baudos suma įskaitoma į nuostolių atlyginimą.

  - Sutartis laikoma nutraukta kitą dieną po to, kai pasibaigia įspėjimo apie Sutarties nutraukimą terminas.

  - Tais atvejais, kai Rangovas pašalina pažeidimą ar išnyksta aplinkybės, dėl kurių buvo inicijuota Sutarties nutraukimo procedūra, Sutartis negali būti nutraukiama ir įspėjimas apie Sutarties nutraukimą netenka galios, jei Rangovas pateikia informaciją apie pažeidimo pašalinimą ar išnykusias aplinkybes, dėl kurių buvo inicijuota Sutarties nutraukimo procedūra.

  - Jei įstatymo ar Sutarties nustatytu pagrindu Sutartis nutraukiama iki Darbų rezultato priėmimo, Užsakovas turi teisę reikalauti perduoti jam atliktų Darbų rezultatą, o Rangovas turi teisę tokiu atveju reikalauti apmokėti už faktiškai ir tinkamai atliktus Darbus.

- SUBRANGOVAI IR JŲ BEI JUNGTINĖS VEIKLOS PARTNERIO KEITIMO TVARKA, SPECIALISTŲ KEITIMO TVARKA

  - Rangovas Sutarčiai vykdyti pasitelkia šį (-iuos) žinomą (-us) Subrangovą (us), nurodytą (-us) pasiūlyme – [nurodyti subrangovus arba nepasitelkiama/nežinoma] (toliau – Subrangovas). Sutarties vykdymo metu, kai Subrangovai ar jungtinės veiklos parneris netinkamai vykdo įsipareigojimus Rangovui, taip pat tuo atveju, kai Subrangovai ar jungtinės veiklos partneris nepajėgūs vykdyti įsipareigojimų Rangovui dėl iškeltos bankroto bylos, pradėtos likvidavimo procedūros ir pan. padėties, Rangovas gali pakeisti Subrangovus ar jungtinės veiklos partnerį tokia tvarka:

    - apie tai jis turi raštu informuoti Užsakovą, nurodydamas Subrangovo ar jungtinės veiklos partnerio pakeitimo priežastis, kartu pateikdamas naujų Subrangovų jungtinės veiklos partnerio Europos bendruosius viešųjų pirkimų dokumentus ir kvalifikaciją įrodančius dokumentus, bei dokumentus dėl kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų (jeigu taikoma), kokie buvo numatyti Subrangovams ar jungtinės veiklos partneriui konkurso sąlygose ir taikoma darbams, kuriuos jie atliks. (Pažymų, patvirtinančių Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, Užsakovas reikalaus tik turėdamas pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo);

    - gavęs tokį pranešimą, Užsakovas per 5 (penkias) kalendorines dienas patikrina Subrangovo ar jungtinės veiklos partnerio pateiktą Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą ir kvalifikaciją įrodančius dokumentus, bei dokumentus dėl kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų (jeigu taikoma) pagal konkurso sąlygų reikalavimus, raštu apie tai praneša Rangovui ir kartu su Rangovu įformina susitarimą dėl Subrangovo ar jungtinės veiklos partnerio pakeitimo.

    - Sudarius sutartį, tačiau ne vėliau negu sutartis pradedama vykdyti, Rangovas įsipareigoja Užsakovui pranešti kartu su pasiūlymu nenurodytų Subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vykdant sutartį. Užsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu rangos sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus Subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau ir kurie nebuvo žinomi pasiūlymo pateikimo metu. Kartu su informacija apie naujus Subrangovus pateikiami ir Subrangovų Europos bendrieji viešųjų pirkimų dokumentai ir kvalifikaciją įrodantys dokumentai, bei dokumentai dėl kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų (jeigu taikoma) (atitinkamai pagal Subrangovams numatomus pavesti darbus vykdant Sutartį).

  - Rangovas neturi teisės pasitelkti Subrangovų, jeigu apie ketinimą juos pasitelkti nebuvo nurodęs savo pasiūlyme ir Subrangovas nėra nurodytas Sutarties 11.1. punkte ar neinformavęs Užsakovo pagal Sutarties 11.1.1. punktą. Jeigu Rangovas, nesilaikė šiame punkte nurodyto reikalavimo, Užsakovas turi teisę reikalauti Rangovo sumokėti baudą, lygią 10 proc. pradinės Sutarties vertės ir reikalauti atlyginti tiesioginius nuostolius, kiek jų nepadengia bauda ir delspinigiai.

  - Rangovas, dalį Darbų perduodamas Subrangovui, yra atsakingas už Subrangovo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar neveikimą.

  - Rangovas atsako už bet kokią žalą, padarytą Užsakovui arba trečiosioms šalims ir objektams dėl jo arba jo samdyto Subrangovo veiklos, vykdant šioje sutartyje nurodytus Darbus.

  - Sutarties vykdymo metu, kai paskirti specialistai (Priedas Nr. 4) netinkamai vykdo įsipareigojimus ar atsiradus kitoms nenumatytoms aplinkybėms, Rangovas gali keisti specialistus tokia tvarka:

    - apie tai jis turi informuoti Užsakovą, nurodydamas specialistų (-o) pakeitimo priežastis;

    - pateikti naujų (-o) siūlomų (-o) specialistų (-o) kvalifikacijos dokumentus, kokių buvo reikalaujama konkurso sąlygose;

    - gavęs 11.5.1. punkte ir 11.5.2 punkte numatytą informaciją apie specialistų (-o) keitimą ir visus su specialistų (-o) kvalifikacija susijusius dokumentus, Užsakovas per 5 (penkias) darbo dienas patikrina siūlomų (-o) specialistų (-o) kvalifikaciją (keičiami (-as) specialistai (-as) turi atitikti kvalifikacinius reikalavimus, nurodytus konkurso sąlygose) ir priima sprendimą dėl specialistų (-o) tinkamumo/netinkamumo bei apie tai informuoja Rangovą.

    - Užsakovui priėmus sprendimą dėl specialistų (-o) tinkamumo Užsakovas kartu su Rangovu įformina papildomą susitarimą prie Sutarties dėl jų (jo) pakeitimo.

- KONFIDENCIALUMAS

  - Konfidencialia informacija pagal šią Sutartį laikoma:

    - bet kokiu būdu išreikšta informacija (raštu ar elektronine forma), kuri gaunama vykdant šia Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus ir kuri yra susijusi su Šalių atliekamomis funkcijomis;

    - asmens duomenys, elektroniniai dokumentai (duomenų bazės, duomenų failai ir kt.), Sistemų dokumentai, archyvuota informacija ar kiti dokumentai, paruošti Sutarties šalies ar jos darbuotojų, kuriuose yra Sutarties 12.1.1. dalyje paminėtos informacijos, ar kurie yra parengti remiantis aukščiau minėta informacija.

  - Rangovas įsipareigoja:

    - naudotis konfidencialia informacija tik sutartinių įsipareigojimų vykdymo tikslais;

    - neskleisti, negarsinti ir neperduoti tretiesiems asmenims bei nenaudoti trečiųjų fizinių ar juridinių asmenų interesams konfidencialios informacijos, kuri bet kokia forma sutartinių įsipareigojimų tikslais buvo gauta iš Užsakovo, Sutarties galiojimo laikotarpiu ir po Sutarties įvykdymo ar jos nutraukimo be išankstinio rašytinio Užsakovo sutikimo, jeigu Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti teisės aktai nenustato kitaip, ir informuoti Užsakovą apie reikalavimą įstatymų nustatyta tvarka atskleisti konfidencialią informaciją;

    - užtikrinti konfidencialios informacijos apsaugą, t. y. užkirsti galimybę tretiesiems asmenims sužinoti tokią informaciją;

    - visais atvejais pranešti Užsakovui apie nesankcionuotą konfidencialios informacijos atskleidimą, informacijos saugumo įvykius ir silpnąsias vietas, taip pat nedelsiant informuoti kitą Sutarties šalį apie aukščiau nurodytų nesklandumų pašalinimą.

  - Pasibaigus Sutarties galiojimui / nutraukus Sutartį, Rangovas nedelsiant privalo:

    - grąžinti konfidencialią informaciją Užsakovui arba sunaikinti pateiktą konfidencialią informaciją;

    - įpareigoti asmenis, kuriems konfidenciali informacija buvo atskleista, sunaikinti ar galutinai ištrinti visas elektronines bylas, pastabas ir kitus dokumentus, kuriuose yra konfidencialios informacijos ar kurie yra parengti remiantis konfidencialia informacija;

    - patvirtinti Užsakovui šioje dalyje nustatytų įsipareigojimų įvykdymą raštu.

  - Rangovas turi teisę atskleisti konfidencialią informaciją ar jos dalis tik tiems savo darbuotojams, kurie yra susipažinę su konfidencialios informacijos reikalavimais, nustatytais šioje Sutartyje ir teisės aktuose, kurie susiję su duomenų apsauga. Konfidencialios informacijos atskleidimas šioje dalyje nurodytiems asmenims vykdomas pateikiant jiems informaciją pasirašytinai.

- ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

  - Šalys įsipareigoja asmens duomenis tvarkyti laikantis Reglamento 2016/679 (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento) bei Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimų.

  - Vykdant Sutartį, kiekviena iš Šalių tvarko kitos Šalies šioje Sutartyje arba kitais būdais pateiktus tos Šalies vadovo, įgaliotų asmenų, darbuotojų, ar kitų tą šalį atstovaujančių asmenų duomenis. Pagal poreikį, tai gali būti vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys (darbo telefono numeris, darbo elektroninis paštas, darbovietės adresas, užimamos pareigos, įgaliojimų (atstovavimo) duomenys, įskaitant atstovų asmens kodus, adresus, Šalių vardu ir interesais vykdomas susirašinėjimas, ar kiti duomenys suformuojami Sutarties vykdymo metu. Vykdant teisės aktų reikalavimus, duomenys gali būti perduoti valstybės, vietos savivaldos arba teisėsaugos institucijoms, o taip pat - duomenis tvarkančiajai Šaliai paslaugas teikiantiems subjektams, tokiems, kaip bankai, buhalterines paslaugas teikiantys subjektai ar informacinių sistemų priežiūros paslaugas teikiantys subjektai ir kiti. Šie duomenys tvarkomi tik Sutarties vykdymo tikslais, laikantis Bendrojo duomenų saugumo reglamento reikalavimų ir toliau nebetvarkomi po Sutarties pasibaigimo.

  - Kiekviena iš Šalių yra atsakinga už tinkamą asmenų, kurių duomenys bus perduodami kitai Šaliai vykdant šią Sutartį, informavimą apie tokį jų asmens duomenų tvarkymą.

- BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  - Šios Sutarties vykdymui ir aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

  - Sutarties Šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Visi ginčai, kylantys dėl šios Sutarties ar su ja susiję, nepavykus jų išspręsti derybų būdu, sprendžiami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

  - Jei norminiai teisės aktai numato imperatyvius reikalavimus dėl teisės verstis veikla, tačiau tokie reikalavimai Pirkimo dokumentuose nebuvo numatyti, Rangovas užtikrina, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys ir įsipareigoja pateikti Užsakovui tai pagrindžiančius dokumentus iki atitinkamų veiklų vykdymo pradžios.

  - Bet kurie ir visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią Sutartį bus laikomi galiojančiais, jeigu asmeniškai pateikti kitai Šaliai ir yra gautas patvirtinimas apie gavimą arba išsiųsti registruotu paštu, ar el. paštu žemiau nurodytais adresais, išskyrus atvejus, kai Sutartyje numatyta kitaip.

  - Jei pasikeičia Šalies adresas ir / ar kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama mažiausiai prieš 2 (dvi) dienas. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms, arba kad ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

  - Nei viena Šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal šią Sutartį jokiai trečiajai šaliai be išankstinio rašytinio kitos Šalies sutikimo.

  - Už Sutarties vykdymą Šalių paskirti atsakingi asmenys, nurodyti Sutarties priede Nr. 3.

  - Sutarties pasirašymo metu prie Sutarties pridedami šie Priedai kurie yra neatskiriama Sutarties dalis:

Priedas Nr.1  – Techninė specifikacija;

Priedas Nr. 2 – Pasiūlymas;

Priedas Nr. 3 - Už Sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų sąrašas;

Priedas Nr. 4 – Specialistų sąrašas;

Priedas Nr. 5 - Susitarimas darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, aplinkosaugos klausimais.

Šalių rekvizitai ir parašai:

| Užsakovas Uždaroji akcinė bendrovė „Jonavos šilumos tinklai“ Kodas 156737189 PVM mokėtojo kodas LT567371811 Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras Klaipėdos g.8, 55169 Jonava A.s. Nr.LT407300010122085573, „Swedbank“ AB tel. +370 349 77 120, el. paštas: info@jonavosst.lt | Rangovas [pavadinimas] Kodas PVM mokėtojo kodas LT Registro tvarkytojas – [adresas] A.s. Nr. tel. el. paštas: |
| --- | --- |

Šalys šią Sutartį perskaitė, joms buvo išaiškintas Sutarties turinys ir pasekmės, Šalys Sutartį suprato ir, kaip visiškai atitinkančią jų valią ir ketinimus, pasirašė:

| Užsakovas ____________________________ (pareigos, vardas, pavardė, parašas) | Rangovas ______________________________ (pareigos, vardas, pavardė, parašas) |
| --- | --- |

RANGOS SUTARTIES Nr. SUT-  ___, (6.50) sudarytos 202__ m. _______  __ d.

Priedas Nr. 3

UŽ SUTARTIES VYKDYMĄ ATSAKINGŲ DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS

| Pareigos, vardas, pavardė | Kontaktai (tel., el.p.) |
| --- | --- |
| Užsakovo: |  |
| Rangovo: |  |

Šalių rekvizitai ir parašai:

| Užsakovas Uždaroji akcinė bendrovė „Jonavos šilumos tinklai“ Kodas 156737189 PVM mokėtojo kodas LT567371811 Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras Klaipėdos g.8, 55169 Jonava A.s. Nr.LT407300010122085573, „Swedbank“ AB tel. +370 349 77 120, el. paštas: info@jonavosst.lt | Rangovas [pavadinimas] Kodas PVM mokėtojo kodas LT Registro tvarkytojas – [adresas] A.s. Nr. tel. el. paštas: |
| --- | --- |
| Užsakovas _____________________________ (pareigos, vardas, pavardė, parašas) | Rangovas ________________________________ (pareigos, vardas, pavardė, parašas) |

RANGOS SUTARTIES Nr. SUT - _____(6.50), sudarytos 202__ m. ___________ d.

Priedas Nr. 4

RANGOVO SPECIALISTŲ SĄRAŠAS

| Pareigos | Specialistų vardas, pavardė |
| --- | --- |

Šalių rekvizitai ir parašai:

| Užsakovas Uždaroji akcinė bendrovė „Jonavos šilumos tinklai“ Kodas 156737189 PVM mokėtojo kodas LT567371811 Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras Klaipėdos g.8, 55169 Jonava A.s. Nr.LT407300010122085573, „Swedbank“ AB tel. +370 349 77 120, el. paštas: info@jonavosst.lt | Rangovas [pavadinimas] Kodas PVM mokėtojo kodas LT Registro tvarkytojas – [adresas] A.s. Nr. tel. el. paštas: |
| --- | --- |
| Užsakovas _______________________________ (pareigos, vardas, pavardė, parašas) | Rangovas ______________________________ (pareigos, vardas, pavardė, parašas) |

RANGOS  SUTARTIES Nr. SUT - _____(6.50), sudarytos 202___ m. _____________ d.

Priedas Nr. 5

SUSITARIMAS

Darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, aplinkosaugos klausimais

Šis susitarimas pasirašomas tarp Bendrovės (Užsakovo) ir Rangovo, dėl saugaus darbų atlikimo Bendrovės objektuose ir juo susitariama:

- UŽSAKOVAS (Bendrovė):

  - Ne vėliau kaip vieną dieną prieš darbų pradžią išleidžia potvarkį, leidžiantį Rangovo darbuotojams ir transportui pateikti į Bendrovės teritoriją ir atlikti darbus pagal pasirašytą Rangos/paslaugų sutartį, vadovaujantis Rangovo pateikta paraiška (4 priedas).

  - Bendrovėje nustatyta tvarka instruktuoja Rangovo darbų vadovą (-us) ir darbų vykdytoją (-us), ir darbuotojus iki darbų pradžios.

  - Išrašo ir išduoda Rangovui bendrą nurodymą, nurodymą (šilumos įrenginiuose), leidimą ugnies darbams (jei taikoma), aktą, skirdamas darbo zoną, teritoriją (Saugos taisyklės eksploatuojant šilumos įrenginius), aktą-leidimą statybos darbams (minimalūs saugos reikalavimai, organizuojant ir atliekant statybos darbus, VDI), pavedimus (šilumos įrenginiuose), paskyrą, užduotį (darbams atliekamiems dujų įrenginiuose, vadovaujantis „Gamtinių dujų, suskystintų naftos dujų ir biodujų aplinkoje atliekamų darbų saugos taisyklėmis“).

  - Paskiria Bendrovės atsakingą darbuotoją, kurio teritorijoje bus vykdomi darbai.

  - Ruošia darbo vietą ir leidžia dirbti pagal bendrus nurodymus, nurodymus ir pavedimus, paskyras, užduotis, aktus-leidimus, išskyrus tuos atvejus, kai pačiam Rangovui, Užsakovo tvarkomuoju dokumentu, suteiktos teisės elektros įrenginiuose ruošti darbo vietas ir leisti Rangovo darbuotojams dirbti.

  - Prileidžiant dirbti pagal nurodymą, priduoda Rangovui pagal aktus remontuojamą ar rekonstruojamą įrenginį ir darbo vietoje esamus priešgaisrinį inventorių, kėlimo mechanizmus, apšvietimo tinklus ir kitą įrangą.

  - Baigus darbą priima pagal aktus iš Rangovo suremontuotą ar rekonstruotą įrenginį bei darbo vietoje esamus priešgaisrinį inventorių, kėlimo mechanizmus, apšvietimo tinklus ir kitą įrangą.

  - Turi teisę tikrinti Rangovų atliekamus darbus ir kaip Rangovas laikosi darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, aplinkosaugos, Užsakovo vidaus norminių teisės aktų reikalavimų. Pastebėjęs, kad Rangovo darbuotojai nevykdo darbų saugos, gaisrinės saugos, aplinkosaugos taisyklių reikalavimų bei nustačius kitas aplinkybes, sudarančias grėsmę darbuotojų saugumui (pvz. Rangovo darbuotojas darbe neblaivus, apsvaigęs nuo narkotinių ar toksinių medžiagų, neturi tinkamai įforminto nurodymo, pavedimo, paskyros ar nepateikęs paraiškos darbų atlikimui ir pan.), pavojų Užsakovo turtui ar aplinkos užteršimui, darbai sustabdomi ir vienašališkai surašomas pažeidimo protokolas.

- RANGOVAS:

  - Privalo laikytis Lietuvos Respublikoje galiojančių darbų saugos, gaisrinės saugos taisyklių, aplinkosaugos ir kitų norminių teisės aktų, dirbant šilumos, elektros, dujų, naftos ir kituose įrenginiuose reikalavimų, taip pat Užsakovo Rangos būdu vykdomų darbų koordinavimo ir bendradarbiavimo tvarkos aprašo bei kitų lokalinių teisės aktų reikalavimų. Užsakovo pagrindiniai lokaliniai teisės aktai publikuojami https://www.jonavosst.lt ir laikomi Užsakovo tarnybų viršininkų kabinetuose. Pasirašydamas šį Susitarimą įsipareigoja, kad su Užsakovo lokaliniais teisės aktais susipažins iki darbų pradžios, o atlikdamas darbus vykdys juose išdėstytus reikalavimus.

  - Ne vėliau kaip 3 (trys) dienos prieš darbų pradžią el. paštu info@jonavosst.lt pateikia Užsakovui pasirašytą paraišką dėl leidimo vykdyti darbus Bendrovės teritorijoje ir įrenginiuose bei įvažiuoti vykdyti darbus Užsakovo teritorijoje ar įrenginiuose, kuriame nurodo sutarties numerį, darbų pavadinimą, darbų pradžios ir pabaigos datą, kontaktinį įmonės asmenį, pateikia visų darbuotojų (darbų vadovų, darbų vykdytojų, brigados narių) sąrašą, nurodant darbuotojų (įskaitant subrangovus), taip pat kitų atsakingų asmenų (kranų darbo vadovų, turinčių teisę išduoti nurodymus statant ar ardant pastolius ir kt.) dirbsiančių šiame objekte – vardus, pavardes, pareigas, apsaugos nuo elektros kategorijas (darbui su elektros įrenginiais), kvalifikaciją, kuri būtina sutartyje numatytiems darbams atlikti. Šis sąrašas turi būti pasirašytas Rangovo įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens. Už šių darbuotojų kvalifikaciją ir galiojančius pažymėjimus, atsako Rangovas. Rangovui nepateikus paraiškos ir Užsakovui nepatvirtinus potvarkiu leidimo atlikti darbus, Rangovo darbuotojams pateikti į Bendrovės teritoriją ir vykdyti darbus – draudžiama.

  - Sudaro ir suderina su Užsakovu atliekų valdymo planą, įrengimų, darbo vietų, saugių perėjimų, krovininių srautų, rangovui išskirtos teritorijos, patalpos, remontinės įrangos, išdėstymo schemas prieš pradedant darbus (jei taikoma).

  - Užtikrina, kad darbų vadovas (ai), darbų vykdytojas (ai) ir darbuotojai prieš darbų pradžią išklausys Užsakovo instruktažą.

  - Nusistato darbuotojų saugos ir sveikatos atsakomybės ribas akte, perima prieš darbų pradžią iš Užsakovo pagal aktus remontuojamą ar rekonstruojamą įrenginį ir darbo vietoje esamus gaisrinį inventorių, kėlimo mechanizmus, apšvietimo tinklus ir kitą įrangą. Atsako už priimtų laikinam naudojimui įrenginių techninę būklę ir saugų jų naudojimą. Užsakovas, reikalui esant gali pasinaudoti perduotu inventoriumi apie tai įspėjęs Rangovo darbų vykdytoją.

  - Gauna iš Užsakovo darbui šilumos įrenginiuose bendrą nurodymą, nurodymą, paskyrą, užduotį dujų darbams, leidimą ugnies darbams (jei taikoma), darbų atlikimui, išduoda tarpinius nurodymus. Statybos darbams gauna aktą – leidimą, jeigu statybos darbai bus vykdomi veikiančių energetikos įrenginių apsaugos zonose – gauna nurodymą.

  - Saugiam darbui atlikti ruošia darbų vykdymo projektus, technologines korteles, technines sąlygas, bendrą darbų grafiką, bendras darbų saugos priemones. Darbų vykdymo projektai, kortelės, sąlygos pridedami prie nurodymų, paskyrų. Išduoda nurodymą pastolių statymui ar ardymui. Pastačius pastolius juos priima naudojimui.

  - Rangovo darbų vadovas priėmęs iš Užsakovo leidžiančiojo darbo vietą, atsako už saugos bei sveikatos darbe priemonių tikslingumą ir pakankamumą, saugų darbų atlikimą, darbų priežiūrą.

  - Prieš darbų pradžią instruktuoja savo darbuotojus.

  - Vykdydamas darbus Rangovas užtikrina saugias ir sveikas darbo sąlygas savo darbuotojams jiems skirtoje darbo zonoje, pilnai atsako už darbų saugos, priešgaisrinės saugos ir aplinkosaugos norminių teisės aktų bei Užsakovo pateiktų lokalinių teisės aktų reikalavimų vykdymą. Užtikrina, kad nebūtų sugadinti remontuojami, rekonstruojami arba statomi, o taip pat ir šalia jų esantys įrenginiai ir statiniai, dėl Rangovo sukeltų pavojingų veiksnių poveikio.

  - Baigus darbą priduoda Užsakovui pagal aktus suremontuotus įrenginius ir darbo vietoje esamus gaisrinį inventorių, kėlimo mechanizmus, apšvietimo tinklus ir kitą įrangą.

  - Rangovas, atliekantis Rangos/paslaugų sutartyje numatytus darbus Užsakovo teritorijoje, o taip pat išskirtose patalpose, darbo vietose atlieka įvykusių nelaimingų atsitikimų tyrimą, dalyvaujant Užsakovo įgaliotam asmeniui, veda šių nelaimingų atsitikimų apskaitą ir registraciją.

  - Rangovo darbuotojai dirbdami Užsakovo teritorijoje privalo dėvėti švarius bei tvarkingus darbo drabužius. Darbuotojai su savimi privalo turėti darbo pažymėjimą. Darbuotojai privalo dėvėti asmenines apsaugines priemones viso darbo proceso metu, kai to reikalauja saugos darbe norminiai aktai arba patalpų ženklinimas.

  - Rūkyti leidžiama specialiai tam skirtose ir pažymėtose vietose lauke.

- Šis Susitarimas yra neatskiriama Rangos/paslaugų sutarties dalis ir galioja kol galioja Rangos/paslaugų sutartis.

| Užsakovas __________________________________ (pareigos, vardas, pavardė, parašas) | Rangovas ___________________________________ (pareigos, vardas, pavardė, parašas) |
| --- | --- |

Užsakovas priima ir kitus Rangovo lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymus, kurie patvirtintų, kad jo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus.

Užsakovas priima ir kitus Rangovo lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymus, kurie patvirtintų, kad jo siūlomos aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonės atitinka reikalaujamus aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartus.