## Sheet1
| Inkrementai | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Terminas nuo sutarties įsigaliojimo (ne vėliau nei) | 2 mėn. | 4 mėn. | 6 mėn. | 8 mėn. | 10 mėn. | 12 mėn.
| Pirkimo objekto dalies Nr. 1 paslaugų kainos % | 20% | 15% | 15% | 15% | 15% | 20% | 100%
Konceptualios architektūros elementai
Konceptualios architektūros elementai | Naudotojų paskyrų duomenų bazė | bar: 2 to 6
Institucijų paskyrų duomenų bazė | bar: 3 to 6
Paslaugų konstruktoriaus nustatymų duomenų bazė | bar: 2 to 6
Paslaugų metaduomenų duomenų bazė | bar: 1 to 6
Paslaugų užsakymų duomenų bazė | bar: 1 to 6
Paslaugų teikimo rezultatų duomenų bazė | bar: 3 to 6
Operacijų žurnalo duomenų bazė | bar: 1 to 6
Paslaugų užsakymo variklis | bar: 1 to 6
Paslaugų teikimo rezultatų variklis | bar: 3 to 6
Paslaugų užsakymų publikavimas | bar: 1 to 6
Komunikacijos variklis | bar: 4 to 6
Specializuoti kompleksinių paslaugų moduliai | bar: 4 to 6
API valdymo platforma / API vartai | bar: 3 to 6
Naudotojo paskyros API | bar: 2 to 6
Paslaugų užsakymo eigos API | bar: 1 to 6
Naudotojo užsakymų API | bar: 3 to 6
Naudotojo užsakymų rezultatų API | bar: 4 to 6
Paslaugų administratoriaus API | bar: 4 to 6
Numatytųjų išorinių registrų ir sistemų API | bar: 3 to 6
Paslaugų teikimo API | bar: 3 to 6
Paslaugų užsakymų eilės API | bar: 2 to 6
Paslaugų konstruktoriaus API | bar: 2 to 6
Institucijų paskyrų API | bar: 3 to 6
Paslaugų administravimo portalas | bar: 4 to 6
Paslaugų konstruktorius | bar: 1 to 6
Institucijų Web portalas | bar: 5 to 6
Paslaugos užsakymo pildymo naudotojo sąsajos simuliatorius | bar: 1 to 6
Institucijos informacinės sistemos, atsakingos už el. paslaugos teikimą, integracinės sąsajos simuliatorius | bar: 1 to 6
GIT / CICD | bar: 4 to 6
Funkciniai reikalavimai
4.1 Paslaugų gavėjo funkcijos | Integracinės sąsajos tapatybės nustatymas VIISP / SPK priemonėmis | bar: 2 to 6
Paslaugos užsakymo formos pildymas | bar: 1 to 6
Paslaugų užsakymo tvirtinimas | bar: 1 to 6
Paslaugų užsakymų peržiūra | bar: 2 to 6
Paslaugų užsakymų įvykių peržiūra | bar: 2 to 6
Pranešimų apie paslaugų užsakymo įvykius peržiūra | bar: 4 to 6
Paslaugos užsakymo atšaukimas | bar: 4 to 6
Paslaugos užsakymo tikslinimo pildymas | bar: 4 to 6
Paslaugos užsakymo tikslinimo tvirtinimas | bar: 4 to 6
Paslaugų užsakymo rezultatų peržiūra | bar: 4 to 6
Pranešimų dėl rekomenduojamų paslaugų peržiūra | bar: 5 to 6
4.2 Institucijos – paslaugos tiekėjo funkcijos | Institucijos paskyros sukūrimas | bar: 2 to 6
Institucijos naudotojo tapatybės nustatymas | bar: 2 to 6
Institucijos naudotojų administravimas | bar: 5 to 6
Paslaugų konstravimas | bar: 1 to 6
Paslaugų programavimas | bar: 4 to 6
Paslaugų užsakymų eilės peržiūra | bar: 1 to 6
Paslaugų užsakymo tikslinimo reikalavimas | bar: 4 to 6
Paslaugų užsakymų tikslinimų eilės peržiūra | bar: 4 to 6
Paslaugų užsakymų atmetimas | bar: 4 to 6
Paslaugų užsakymų rezultatų registravimas | bar: 4 to 6
Pranešimo dėl paslaugų užsakymo siuntimas | bar: 5 to 6
Proaktyvios paslaugos inicijavimas | bar: 6
4.3 IVPK – SPP administratoriaus funkcijos | Paslaugų gyvavimo ciklo valdymas | bar: 3 to 6
Institucijų sukonstruotų paslaugų (versijų) tvirtinimas | bar: 3 to 6
Institucijų suprogramuotų paslaugų (versijų) tvirtinimas | bar: 4 to 6
Numatytųjų (Paslaugų konstruktoriaus palaikomų) integracijų API valdymas | bar: 5 to 6
Vėluojančių paslaugų užsakymų peržiūra | bar: 5 to 6
Priminimų dėl vėluojančių paslaugų užsakymų siuntimas institucijoms | bar: 5 to 6
Pranešimų dėl vėluojančių paslaugų užsakymų siuntimas paslaugų gavėjams | bar: 5 to 6
Paslaugų užsakymų atmetimas | bar: 5 to 6
Institucijos naudotojų administravimas | bar: 4 to 6
4.4 Reikalavimai operacijų ir klaidų audito žurnalui | Sk. 4.4 reikalavimai 1.a - 1.e | bar: 1 to 6
Sk. 4.4 reikalavimai 1.e - 1.j | bar: 3 to 6
Sk. 4.4 reikalavimai 2, 3 | bar: 4 to 6
Sk. 4.4 reikalavimas 4 | bar: 4 to 6
4.5 Reikalavimai Paslaugų konstruktoriaus numatytosioms integracijoms | Sk. 4.5 reikalavimai 2.a-2.f | bar: 3 to 6
Sk. 4.5 reikalavimai 1, 3-4 | bar: 3 to 6
Sk. 4.5 reikalavimas 2.g | bar: 4 to 6
4.6 Reikalavimai VIISP paslaugų modernizavimui | Sk. 4.6. reikalavimai 1.a-b | bar: 2 to 6
Sk. 4.6. reikalavimai 1.c-d | bar: 3 to 6
Sk. 4.6. reikalavimai 1.e-g | bar: 4 to 6
4.7 Reikalavimai integracijai su VDVP | bar: 6
Visi techninės specifikacijos reikalavimai įgyvendinti | bar: 6
Visi identifikuoti ir suderinti trūkumai pašalinti | bar: 6