KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Vytauto g.2, LT- 40115 Kupiškis, tel. (8 459) 35503, faksas (8 459) 35510, el. p. savivaldybė@kupiskis.lt, duomenys kaupiami ir saugomo Juridinių asmenų registre, kodas  188774975

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| 1.UŽSAKOVAS (STATYTOJAS) | Kupiškio rajono savivaldybės administracija |
| --- | --- |
| 2. DARBŲ PAVADINIMAS, VIETA: | Kupiškio rajono seniūnijų ir Kupiškio miesto kelių, gatvių ir aikštelių su asfalto danga priežiūros ir remonto darbai |
| 3. STATINIO KATEGORIJA | Susisiekimo komunikacijos, kiti inžineriniai statiniai |
| 4. NUMATOMI DARBAI | Darbų įkainiai kuriems reikia pateikti pasiūlymą: - asfaltbetonio dangos duobių (išdaužų) užtaisymas su visais pagalbiniais darbais (asfaltbetonio mišinys AC 11 VN) - 1 m2 kaina, - plyšių užtaisymas – 1 m kaina, - išlyginamojo sluoksnio paklojimas naudojant a/b mišinį AC 11 VN – 1 t kaina. - išlyginamojo sluoksnio paklojimas naudojant a/b mišinį AC 11 AN – 1 t kaina. - 6 cm storio viensluoksnės asfalto dangos įrengimas iš a/b mišinio AC 16 PD – 1 m2 kaina. - 8 cm storio viensluoksnės asfalto dangos įrengimas iš a/b mišinio AC 16 PD – 1 m2 kaina. - asfaltbetonio dangos paviršiaus apdorojimas – 1 m2 kaina. - Asfaltbetonio dangos frezavimas – 1 m2 kaina. - Šulinių, šulinėlių liukų pakėlimas su liuko kaina – 1vnt kaina. - Šulinių, šulinėlių liukų pakėlimas be liuko kainos – 1vnt kaina. - Išlyginamojo skaldos sluoksnio įrengimas – 1 t kaina. |
| 5. STATYBOS RŪŠIS | Priežiūros darbai |
| 6. OBJEKTO APRAŠYMAS | Kupiškio rajono seniūnijų ir Kupiškio miesto kelių, gatvių ir aikštelių su asfalto danga priežiūros ir remonto darbai: - Asfaltbetonio dangos duobių (išdaužų) užtaisymas su visais pagalbiniais darbais (asfaltbetonio mišinys AC 11 VN) Duobės ir išdaužos taisomos karštu asfaltu vadovaujantis kelių priežiūros vadovo II dalyje „Automobilių kelių priežiūros darbų atlikimo technologija KPV DT-15“ numatyta darbų technologija. Darbų procesas turi būti toks: - išdaužų frezavimas, apimant 3-5 cm (išdaužos perimetro atžvilgiu) didesnį plotą. Frezavimo gylis priklauso nuo išdaužos gylio, tačiau ne mažiau kaip 3,5 cm; - frezavimo trupinių pašalinimas, dulkių išpūtimas panaudojant oro srovės įrenginį, jeigu yra vandens, jo pašalinimas, paviršiaus džiovinimas; - išfrezuotos duobės (dugno ir kraštų) patepimas bituminėmis emulsijomis arba iki 60 °C pašildytu bitumu; - asfaltbetonio mišinio AC 11 VN sudėjimas į paruoštas duobes ir sutankinimas plentvoliu (važiavimų viena vieta skaičius – nuo penkių iki septynių kartų); - siūlių sandarinimas bitumu visu užtaisytos išdaužos perimetru; - frezuotas asfaltas turi būti surenkamas ir sutvarkomas, vadovaujantis LR atliekų tvarkymo įstatymo, Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637 „Dėl Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ reikalavimais, Medžiagų ar daiktų priskyrimo prie šalutinių produktų kriterijų nustatymo ir priskyrimo prie šalutinių produktų tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2024 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. D1-432/4-646 reikalavimais arba AB „Via Lietuva“ generalinio direktoriaus 2025 m. gruodžio 17 d. įsakymo Nr. VE-25-197 patvirtintomis Automobilių kelių naudoto asfalto panaudojimo asfalto mišinių gamybai rekomendacijomis R NA 25. Darbų metu turi būti laikomasi ĮT ASFALTAS 25, TRA ASFALTAS 25, TRA BE 08/15, ĮT APM 25 ir kitomis galiojančiomis taisyklėmis, teisės aktais, norminiais dokumentais. Rangovas privalo planuoti ir vykdyti darbus taip, kad išfrezuotos duobės būtų užtaisomos ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, nepaliekant išfrezuotų ir neužtaisytų duobių savaitgaliais ir švenčių dienomis. - Asfalto plyšių užtaisymas Plyšiai asfaltbetonio dangoje taisomi vadovaujantis asfalto dangų plyšių ir prijungčių su defektais taisymo rekomendacijomis R PT 11. Darbai vykdomi tokiu eiliškumu: - plyšio ir zonos prie jo išdžiovinimas ir išvalymas panaudojant oro srovės įrenginį; - plyšio zonos uždengimas sandariklio mase; - plyšio uždengimo juostelės apdorojimas iš anksto rišikliu dengta smulkiąją mineraline medžiaga ar 1/3 frakcijos mineraline medžiaga (šios medžiagos turi būti paskleidžiamos ir įspaudžiamos dar į karštą sandariklio masę); - neprikibusios mineralinės medžiagos pašalinimas (surinkimas ir išvežimas) prieš leidžiant eismą. Sandariklio masei naudojamos medžiagos turi atitikti standarto LST EN 14188 reikalavimus. - Išlyginamojo sluoksnio iš asfaltbetonio mišinio AC 11 VN įrengimas Išlyginamasis sluoksnis įrengiamas ant nuvalyto (nešvarumus, lapus rangovas nuvalo savo jėgomis) ir tinkamai paruošto paviršiaus. Sluoksnio įrengimui naudojamas asfaltbetonio klotuvas. Klojamo sluoksnio storis priklauso nuo esamo paviršiaus, tačiau jis turi būti optimalus lygiam paviršiui (su skersiniu nuolydžiu) gauti. Atliekant darbus turi būti laikomasi ĮT ASFALTAS 25, TRA ASFALTAS 25, TRA BE 08/15, ĮT APM 25, TRA BITUMAS 23 ir kitų galiojančių taisyklių ir teisės aktų reikalavimų, o užsakovas turi teisę tikrinti panaudojamų medžiagų kokybę. Darbai atliekami vykstant eismui, todėl darbo vietos turi būti pažymėtos atitinkamais kelio ženklais pagal automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisykles T DVAER 12. Jeigu darbui atlikti reikalingas frezavimas, darbai turi būti įvykdyti per 3 darbo dienas nuo asfaltbetonio dangos nufrezavimo. Darbai atliekami esant tinkamoms oro sąlygoms. Garantija suteikiama vadovaujantis Statybos įstatymu, ĮT ASFALTAS 25 arba ĮT APM 25 nuostatomis. - Išlyginamojo sluoksnio iš asfaltbetonio mišinio AC 11 AN įrengimas Išlyginamasis sluoksnis įrengiamas ant nuvalyto (nešvarumus rangovas nuvalo savo jėgomis) ir tinkamai paruošto paviršiaus. Sluoksnio įrengimui naudojamas asfaltbetonio klotuvas. Klojamo sluoksnio storis priklauso nuo esamo paviršiaus, tačiau jis turi būti optimalus lygiam paviršiui (su skersiniu nuolydžiu) gauti. Atliekant darbus turi būti laikomasi ĮT ASFALTAS 25, TRA ASFALTAS 25, TRA BE 08/15, ĮT APM 25, TRA BITUMAS 23 ir kitų galiojančių taisyklių ir teisės aktų reikalavimų, o užsakovas turi teisę tikrinti panaudojamų medžiagų kokybę. Darbai atliekami vykstant eismui, todėl darbo vietos turi būti pažymėtos atitinkamais kelio ženklais pagal automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisykles T DVAER 12. Jeigu darbui atlikti reikalingas frezavimas, darbai turi būti įvykdyti per 3 darbo dienas nuo asfaltbetonio dangos nufrezavimo. Darbai atliekami esant tinkamoms oro sąlygoms. Garantija suteikiama vadovaujantis Statybos įstatymu, ĮT ASFALTAS 25 arba ĮT APM 25 nuostatomis. - 6 cm storio viensluoksnės asfalto dangos sluoksnio įrengimas iš a/b mišinio AC 16 PD Asfalto pagrindo dangos sluoksnis įrengiamas ant nuvalyto (nešvarumus rangovas nuvalo savo jėgomis) ir tinkamai paruošto paviršiaus. Sluoksnio įrengimui naudojamas asfaltbetonio klotuvas. Klojamo sluoksnio storis – 6 cm. Atliekant darbus turi būti laikomasi ĮT ASFALTAS 25, TRA ASFALTAS 25, TRA BE 08/15, ĮT APM 25, TRA BITUMAS 23 ir kitų galiojančių taisyklių ir teisės aktų reikalavimų, o užsakovas turi teisę tikrinti panaudojamų medžiagų kokybę. Darbai atliekami vykstant eismui, todėl darbo vietos turi būti pažymėtos atitinkamais kelio ženklais pagal automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisykles T DVAER 12. Jeigu darbui atlikti reikalingas frezavimas, darbai turi būti įvykdyti per 3 darbo dienas nuo asfaltbetonio dangos nufrezavimo. Darbai atliekami esant tinkamoms oro sąlygoms. Garantija suteikiama vadovaujantis Statybos įstatymu, ĮT ASFALTAS 25 arba ĮT APM 25 nuostatomis. - 6 cm storio viensluoksnės asfalto dangos sluoksnio įrengimas iš a/b mišinio AC 16 PD Asfalto pagrindo dangos sluoksnis įrengiamas ant nuvalyto (nešvarumus rangovas nuvalo savo jėgomis) ir tinkamai paruošto paviršiaus. Sluoksnio įrengimui naudojamas asfaltbetonio klotuvas. Klojamo sluoksnio storis – 8 cm. Atliekant darbus turi būti laikomasi ĮT ASFALTAS 25, TRA ASFALTAS 25, TRA BE 08/15, ĮT APM 25, TRA BITUMAS 23 ir kitų galiojančių taisyklių ir teisės aktų reikalavimų, o užsakovas turi teisę tikrinti panaudojamų medžiagų kokybę. Darbai atliekami vykstant eismui, todėl darbo vietos turi būti pažymėtos atitinkamais kelio ženklais pagal automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisykles T DVAER 12. Jeigu darbui atlikti reikalingas frezavimas, darbai turi būti įvykdyti per 3 darbo dienas nuo asfaltbetonio dangos nufrezavimo. Darbai atliekami esant tinkamoms oro sąlygoms. Garantija suteikiama vadovaujantis Statybos įstatymu, ĮT ASFALTAS 25 arba ĮT APM 25 nuostatomis. - Asfaltbetonio dangos paviršiaus apdorojimas (šiurkštinimas) Tvarkomos dangos plotas turi būti nuvalomas, palaistomas emulsija, paviršius apdorojamas išberiant 5/8 granito skaldelę. Apdoroti plotai iki įrengimo pabaigos saugomi nuo transporto eismo. Neprikibusi mineralinė medžiaga turi būti pašalinta (surinkta ir išvežta) nuo važiuojamosios dalies per 3 darbo dienas. Naudojamų medžiagų ir darbų atlikimo reikalavimai nurodyti apraše TRA APM ir taisyklėse ĮT APM. - Asfaltbetonio dangos frezavimas Asfaltbetonio dangos frezavimo darbai atliekami prieš įrengiant asfaltbetonio sluoksnį. Kai yra frezuojama prieš išlyginamojo asfalto sluoksnio įrengimą, frezavimo storis parenkamas toks, kad būtų reikalingas optimalus išlyginamojo asfaltbetonio dangos sluoksnis lygiam paviršiui gauti, tačiau jis turi būti suderintas su Užsakovo atstovu. Frezuojant turi būti laikomasi ĮT APM 25 reikalavimų. Frezuotas asfaltas turi būti surenkamas ir sutvarkomas, vadovaujantis LR atliekų tvarkymo įstatymo, Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-637 „Dėl Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ reikalavimais, Medžiagų ar daiktų priskyrimo prie šalutinių produktų kriterijų nustatymo ir priskyrimo prie šalutinių produktų tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2024 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. D1-432/4-646 reikalavimais arba AB „Via Lietuva“ generalinio direktoriaus 2025 m. gruodžio 17 d. įsakymo Nr. VE-25-197 patvirtintomis Automobilių kelių naudoto asfalto panaudojimo asfalto mišinių gamybai rekomendacijomis R NA 25. - 10. Šulinių, šulinėlių liukų pakėlimas Pasėdę arba įgriuvę šulinių arba šulinėlių liukai pakeliami iki gatvės dangos lygio priklausomai nuo jų tipo: g/b žiedais – paprastieji liukai arba asfaltbetoniu – plaukiojančio tipo. Susidėvėję arba sulūžę liukai keičiami naujais plaukiojančio tipo liukais, atlaikančiais ne mažiau kaip 40 t apkrovą (klasė D400). Pakeliant plaukiojančio tipo liuką, pirmiausiai išfrezuojama pakankamo ploto (ne mažiau kaip 20 cm nuo liuko briaunos) asfaltbetonio danga aplink liuką, išfrezuoto ploto dugnas ir vertikalios briaunos išpučiamos suspaustu oru, o po to gruntuojamos bitumine emulsija arba bitumu. Asfaltbetonis tankinamas vibroplokšte. Sutankinto ploto sujungimo siūlės sutepamos iš viršaus bitumu. Pakeliant paprasto tipo liuką, jis pakeliamas iki reikiamo aukščio, šulinio angą paaukštinant g/b žiedais. Atliekos surenkamos ir išvežamos. - Išlyginamojo skaldos sluoksnio įrengimas Pagrindų sluoksnių iš dolomitinės skaldos (fr. 0/22) išlyginamojo sluoksnio įrengimas ant nuvalyto (nešvarumus rangovas nuvalo savo jėgomis) ir tinkamai paruošto esamo pagrindo paviršiaus. Sluoksnio storis priklauso nuo esamo paviršiaus, tačiau jis turi būti optimalus lygiam paviršiui (su skersiniu nuolydžiu) gauti. Išlyginamojo skaldos pagrindo sluoksnio įrengimas apima dolomitinės skaldos paskleidimą, profiliavimą ir sutankinimą. Atliekant darbus turi būti laikomasi ĮT SBR 19 ir kitų galiojančių taisyklių ir teisės aktų reikalavimų, o užsakovas turi teisę tikrinti panaudojamų medžiagų kokybę. |
| 7. DARBŲ APIMTIS | Tikslios darbų apimtys, objektų darbų vietos planai nustatomi užsakovo ir pateikiami rangovui. Orientaciniai darbų kiekiai pateikti lentelėje. |
| 8. DARBŲ VYKDYMAS | - Asfaltbetonio paklojimas turi atitikti automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklių „ĮT ASFALTAS 25“ reikalavimus. Asfaltbetonio mišiniai turi tenkinti kelių techninio reglamento KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“, asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašo „TRA Asfaltas 25“, statybos rekomendacijų R 35-01 „Automobilių kelių asfaltbetonio ir žvyro dangos“ keliamus reikalavimus bei atitikti atestuotos kelių laboratorijos suprojektuotą ir atitinkama tvarka patvirtintą asfaltbetonio mišinio sudėtį. - Siekiant užtikrinti eismo saugumą darbų metu, Rangovas privalo naudoti kelio darbams skirus laikinus kilnojamus įspėjamuosius, draudžiamuosius ir nukreipiamuosius kelio ženklus, atitvėrimus, apsaugines signalines tvoreles. Paslaugos turi būti atliekamos techniškai tvarkinga technika (įranga), laikantis darbų saugos, priešgaisrinės saugos, aplinkos apsaugos reikalavimų, užtikrinant trečiųjų asmenų interesų apsaugą bei esamų inžinerinių tinklų išsaugojimą. Užtikrinti, kad būtų vadovaujamasi „Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklėmis T DVAER 12“, bei pagal tai papildomai paženklinti transporto priemones. - Asfalto mišiniai vežami į tiesimo vietą, atsižvelgiant į darbų eigą. Asfalto mišiniai transportavimo ir technologinių pertraukų metu turi būti apsaugoti nuo atvėsimo ir tiesioginio oro patekimo (t. y. naudojami dengti kėbulai, temperatūrą palaikantys kėbulai arba talpos ir t. t.). Darbų metu turi būti užtikrinama darbinė asfalto mišinio temperatūra 140–180°C. - Rangovas turi vykdyti vidinės kontrolės bandymus. Užsakovui pareikalavus, pateikti vidinės kontrolės bandymų rezultatus. Užsakovas turi teisę tikrinti panaudojamų medžiagų kokybę, įskaitant laboratorinius metodus. Užsakovas darbų kokybės užtikrinimui ir kontrolei gali pasitelkti trečiąsias šalis. - Rangovas privalo turėti ISO 14001:2015 aplinkos apsaugos sistemos vadybos sertifikatą. - Užsakovas darbų užsakymui, stebėjimui, darbų paskirstymui rangovams ir atliktų darbų kontrolei planuoja naudoti kelių priežiūros darbų administravimo skaitmeninį sprendimą RoadGIS (toliau – skaitmeninis sprendimas). Rangovas apie atliktus darbus privalės pildyti ataskaitas per šį skaitmeninį sprendimą. Skaitmeninis sprendimas pritaikytas naudoti mobiliuose įrenginiuose, suderinamas su mobilių įrenginių GPS imtuvais vietai nustatyti. Skaitmeninio sprendimo naudojimui nereikalinga papildoma programinė įranga, išskyrus kompiuterį/mobilų prietaisą ir standartinę interneto naršyklę. RoadGIS sistema skirta: - faktinei darbų atlikimo vietai (geografinėms koordinatėms) fiksuoti; - darbų atlikimo laikui ir trukmei registruoti; - atliktų darbų apimčių ir technologinių parametrų kontrolei; - pakartotinių pravažiavimų, naudojamos technikos ir darbų intensyvumo vertinimui; - objektyviam pagrindui darbų priėmimui, atsiskaitymui ir galimų ginčų prevencijai. RoadGIS sistemoje pateikti duomenys bus privalomas pagrindas darbų priėmimui ir apmokėjimui. - Darbams taikoma Sutartyje, ĮT ASFALTAS 25, ĮT SBR 19, ĮT APM 25 ir kituose LR teisės aktuose bei norminiuose dokumentuose nustatyti garantiniai terminai. Duobių taisymo, asfalto plyšių užtaisymo darbams suteikiama ne mažesnė kaip 1 metų garantija, apdorojimo (šiurkštinimo) darbams suteikiama ne mažesnė kaip 2 metų garantija. |
| 9. PATEIKIAMOS DOKUMENTACIJOS SKAIČIUS | Atsiskaitymo tvarka – avansinis mokėjimas nenumatytas, atsiskaitoma už faktiškai atliktus darbus, pateikus įrodančius dokumentus darbų priėmimo ir perdavimo aktą (2 egz.), atliktų darbų išlaidų apmokėjimo pažymą – F-3 (2 egz.), kurie pasirašyti (vizuoti) seniūnijos seniūno, techninio prižiūrėtojo ir PVM sąskaitą faktūrą. Minėti dokumentai perkančiajai organizacijai perduodami ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 15 dienos. Perkančioji organizacija pateiktus paslaugų ir darbų priėmimo ir perdavimo dokumentus tikrina ir pasirašo per 5 (penkias) darbo dienas. Rangovui nepateikus paslaugų ir darbų priėmimo ir perdavimo dokumentų nurodytu terminu, jų pateikimas ir pasirašymas atidedamas kitam mėnesiui. Kartu su pateikiamais mokėjimo dokumentais Rangovas Užsakovui privalo pateikti panaudotų medžiagų atitikties deklaracijas, laboratorinės savikontrolės rezultatus (esant poreikiui), kitą susijusią informaciją. |

Kupiškio miesto ir Kupiškio rajono seniūnijų kelių, gatvių ir aikštelių su asfalto danga priežiūros orientaciniai  metiniai darbų kiekiai

| Eil. Nr. | Prekės, pasaugos pavadinimas | Mato Vnt. | Orientaciniai kiekiai |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kupiškio m. | Kupiškio r. seniūnijos |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Asfaltbetonio dangos duobių (išdaužų) užtaisymas su visais pagalbiniais darbais (asfaltbetonio mišinys AC 11 VN) | m2 | 2000 | 2000 |
| 2. | Plyšių užtaisymas | m | 2000 | 500 |
| 3. | Išlyginamojo sluoksnio paklojimas naudojamas a/b mišinys AC 11 VN | t | 100 | 350 |
| 4. | Išlyginamojo sluoksnio paklojimas naudojamas a/b mišinys AC 11 AN | t | 50 | 100 |
| 5. | 6 cm storio viensluoksnės asfalto dangos įrengimas iš a/b mišinio AC 16 PD | m2 | 500 | 500 |
| 6. | 8 cm storio viensluoksnės asfalto dangos įrengimas iš a/b mišinio AC 16 PD | m2 | 500 | 500 |
| 7. | Asfaltbetonio dangos paviršiaus apdorojimas | m2 | 500 | 500 |
| 8. | Asfaltbetonio dangos frezavimas | m2 | 200 | 800 |
| 9. | Šulinių, šulinėlių liukų pakėlimas be liuko kainos | vnt. | 5 | 5 |
| 10. | Šulinių, šulinėlių liukų pakėlimas su liuko kaina | vnt. | 5 | 5 |
| 11. | Išlyginamojo skaldos sluoksnio įrengimas | t | 50 | 50 |

Pastabos:

- Atsižvelgiant į kiekvienais metais skiriamą finansavimą iš AB „VIA Lietuva“, kelių, gatvių ir aikštelių būklę, faktinės darbų apimtys gali kisti.

- Sutarties vykdymo metu užsakymus teiks Užsakovo atstovai, atstovaujantys Kupiškio miestą bei 6 (šešias) skirtingas seniūnijas (Alizavos, Kupiškio, Noriūnų, Skapiškio, Subačiaus ir Šimonių). Užsakymai bus teikiami nepriklausomai vienas nuo kito.

Suderino:

Infrastruktūros skyriaus vedėjas		                                  Mažvydas Šalkauskas

Parengė:

Infrastruktūros skyriaus vyr. specialistas		                              	 Justas Baciuška