| PASLAUGŲ PAVADINIMAS | Mato vnt. | Darbų atlikimo terminas darbo dienomis |
| --- | --- | --- |
| SPROGMENŲ PAIEŠKA |  |  |
| Technologinio projekto parengimas statybvietei (kai plotas iki 1 ha) | komplektas | 5 |
| Technologinio projekto parengimas statybvietei (kai plotas nuo 1 iki 36ha) | komplektas | 7 |
| Technologinio projekto parengimas požeminės kabelinės elektros perdavimo linijai | km | 5 d. d. projektui + 0,5 d. d. už 1 km |
| Anomalijų žemėlapio sudarymas - ištisinis skanavimas dronu su magnetometru | 5 hektarai | 1 |
| Anomalijų žemėlapio analizė – įtartinų objektų sužymėjimas | 10 hektarų | 1 |
| Sprogmenų rankinė paieška ir išvalymas - identifikuotų įtartinų objektų | 50 vnt. | 1 |
| Sprogmenų rankinė paieška ir išvalymas - teritorija mažai užteršta | hektaras | 1 |
| Sprogmenų rankinė paieška ir išvalymas - teritorija vidutiniškai užteršta | hektaras | 3 |
| Sprogmenų rankinė paieška ir išvalymas - teritorija labai užteršta | hektaras | 5 |
| Sprogmenų paieška ir išvalymas šalia statinių ar kitos infrastruktūros | aras | 5 |
| Išpildomosios dokumentacijos pateikimas (sertifikatas) | komplektas | 5 |
| TRIKDANČIŲ VEIKSNIŲ ŠALINIMAS |  |  |
| Augmenijos šalinimas - frezavimas | hektaras | 2 |
| Augmenijos šalinimas (iki 50 cm aukščio - skanavimui) | hektaras | 1 |
| Augmenijos šalinimas (iki 10 cm aukščio - rankinei paieškai) | hektaras | 2 |
| Suvežtinio grunto šalinimas | kub. m | 2 |
| Statybinių ir kitokių šiukšlių šalinimas | kub. m | 2 |
| Gelžbetoninių ir kitokių konstrukcijų šalinimas | kub. m | 2 |