## forma F-2
| Rangovas: |  | Užsakovas: AB „LTG Infra“
| Įmonės kodas: |  | Įmonės kodas: 305202934
| PVM mokėtojo kodas: |  | PVM mokėtojo kodas: LT100012666211
| Adresas: |  | Adresas: Geležinkelio g. 2, LT-02100, Vilnius, Lietuva
Atliktų darbų priėmimo - perdavimo aktas NR.
Data:
Sutarties objektas:
Sutarties data ir Nr.:
Finansavimo šaltinis:
Sąm. eil. | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt. | Kiekis | Pastabos | Vnt. kaina, Eur be PVM | Suma, Eur be PVM
1. Paruošiamieji ir kt. darbai
1.1 | Plotų planiravimas mechanizuotu būdu statybvietės įrengimui | t.m2 |  |  | 1000 | 0
1.2 | Statybvietės aptvėrimas | kompl. |  |  | 350 | 0
1.3 | Esamų kabelių nužymėjimas | kompl. |  |  | 375 | 0
1.4 | Augalinio sluoksnio pašalinimas (sandėliuojant vietoje) | m³ |  |  | 1 | 0
1.5 | Menkaverčių medžių ir krūmų kirtimas (utilizavimas arba panaudojimas biokuro gamybai). | m2 |  |  | 1 | 0
1.6 | Pralaidos dažymas gamykloje | m2 |  |  | 4.35 | 0
2. Ardymo darbai
2.1 | Esamos g/b pralaidos po geležinkeliu išardymas ir išvežimas utilizuoti | m |  |  | 30 | 0
2.2 | Esamų geležinkelio kelių gardelių išardymas ir sandėliavimas vietoje (pakeičiant 50 % pabėgių su tvirtinimo detalėmis, netinkamos medžiagos priduodamos atliekų tvarkytojams) | m |  |  | 35 | 0
2.3 | Esamos skaldos iškasimas (20 m ruože) ir išvežimas (perdavimas atliekų tvarkytojams) | m³ |  |  | 25 | 0
2.4 | Esamų bėgių pjovimas | Vnt. |  |  | 11 | 0
3. Pralaidos keitimo darbai
3.1 | Grunto iškasimas ir išvežimas (perdavimas atliekų tvarkytojams arba antrinis panaudojimas) | m³ |  |  | 6.6 | 0
3.2 | Vagos dugno planiravimas | m² |  |  | 10 | 0
3.3 | Žvyro 0/32 pagrindo įrengimas | m³ |  |  | 39 | 0
3.4 | Gofruotos konstrukcijos įrengimas | m |  |  | 689.47 | 0
3.5 | Gofruotos konstrukcijos apvyniojimas geotekstile | m² |  |  | 1.12 | 0
3.6 | Plieninės konstrukcijos užpylimas drenuojančiu gruntu pasluoksniui tankinant | m³ |  |  | 29 | 0
3.7 | Betoninių plytelių sankasos šlaito tvirtinimui įrengimas | m² |  |  | 167 | 0
3.8 | Smėlio – žvyro pagalvės įrengimas | m³ |  |  | 60 | 0
3.9 | Skaldos balasto įrengimas | m³ |  |  | 68 | 0
3.10 | Esamų gardeliu klojimas | m |  |  | 88 | 0
3.11 | Esamų bėgių suvirinimas termitu | Vnt. |  |  | 340 | 0
3.12 | Geležinkelio kelio apdaila ir ištaisymas prieš priduodant nuolatinei eksploatacijai (pilnai ištaisoma per du kartus (antras kartas po nusėdimo)) | m |  |  | 195 | 0
4.1 | Statybvietės, statybvietės aptvėrimo išardymas | kompl. |  |  | 100 | 0
4.2 | Plotų rekultivacija | t. m2 |  |  | 3670 | 0
4.3 | Šalikelės griovių išvalymas iš abiejų pralaidos pusių. | m |  |  | 13 | 0
4.4 | Šlaitų tvirtinimas įrengiant priešerozinį tinklą, užpilant juodžemio sluoksniu ir užsėjant žole | m² |  |  | 15 | 0
4.5 | Šlaitinių laiptų įrengimas | m |  |  | 435 | 0
4.6 | Išardytų konstrukcijų utilizavimas | t |  |  | 10 | 0
Bendra vertė be PVM
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%
Bendra vertė su PVM
| Rangovas: |  |  | Užsakovas: | Užsakovas:
| (vardas, pavardė, pareigos, parašas) |  |  | (vardas, pavardė, pareigos, parašas) | (vardas, pavardė, pareigos, parašas)

## forma F-3
| Rangovas: | [7 empty] | Užsakovas: AB „LTG Infra“
| Įmonės kodas: | [7 empty] | Įmonės kodas: 305202934
| PVM mokėtojo kodas: | [7 empty] | PVM mokėtojo kodas: LT100012666211
| Adresas: | [7 empty] | Adresas: Geležinkelio g. 2, LT-02100, Vilnius, Lietuva
Sutarties objektas:
Sutarties data ir Nr.:
Finansavimo šaltinis:
PAŽYMA APIE ATLIKTŲ DARBŲ IR IŠLAIDŲ VERTĘ NR.
Data:
Eil. Nr. | Objekto pavadinimas (žiniaraščio pavadinimas) |  | Valiuta | Sutarties kaina |  |  | Atliktų darbų vertė (nuo statybų pradžios) |  |  | Atlikta darbų % nuo statybų pradžios | Atliktų darbų vertė (per ataskaitinį mėn.) |  |  | Atlikta darbų % per ataskaitinį mėn.
|  |  |  | (be PVM) | PVM | (su PVM) | (be PVM) | PVM | (su PVM) |  | (be PVM) | PVM | (su PVM)
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
EUR
Iš viso pagal sutartį: |  |  | 3: EUR
Rangovas:
(vardas, pavardė, pareigos, parašas)
Užsakovas:
(vardas, pavardė, pareigos, parašas)

## F2 Rim-Vilk (hidden)
Rangovas: UAB Geležinkelio tiesimo centras |  |  | Užsakovas: AB „LTG Infra“
Įmonės kodas: 181628163 |  |  | Įmonės kodas: 305202934
PVM mokėtojo kodas: LT816281610 |  |  | PVM mokėtojo kodas: LT100012666211
Adresas: Trikampio 10, Lentvaris, Trakų raj., Lietuva |  |  | Adresas: Geležinkelio g. 2, LT-02100, Vilnius, Lietuva
| ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS NR. |  | 23
Sutartis: | 2020-06-18 Nr. SUT(LGI)-696
Regionas: Klaipėdos regionas
Objektas: Rimkai - Vilkyčiai 10-24 km
Tiksli darbų atlikimo vieta: nuo 9+817 km iki 11+001 km, nuo 11+062 km iki 15+500 km, nuo 16+000 km iki 17+456 km, nuo 21+000 km iki 24+001 km
Remonto apimtys: 10,08 km
Finansavimo šaltinis: Investicinės lėšos BXM053
2021 m.sausio 15 d.
Sąm. eil. | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt. | Kiekis | Pastabos | Vnt. kaina, Eur be PVM | Suma, Eur be PVM
1. Geležinkelio kelio išardymo darbai
1.2 | Geležinkelio kelio su gelžbetoniniais pabėgiais išardymas atskirais elementais:
1.2.5 | Standus bėgių tvirtinimas prie gelžbetoninių pabėgių epiūra 1840 vnt/km. | km | 1.01 |  | 20000 | 20200
4 . Geležinkelio kelio/iešmų balastavimo darbai
4.1 | Geležinkelio kelio/iešmo balastavimas mechanizuotai skaldos/žvyro balastu | m³ | 1041.93 |  | 15 | 15628.95
5. Geležinkelio kelio bėgių ir sąvaržų keitimo darbai
5.1 | Bėgių keitimas:
5.1.11 | Klijuotų izoliuotų sandūrų keitimas | kompl. | 5 |  | 550 | 2750
6. Geležinkelio kelio skaldos valymo ir skaldos balasto prizmės įrengimo darbai
6.5 | Kelkraščių išlyginimas | km | 0.933 |  | 1500 | 1399.5
7. Geležinkelio kelio, iešmų ištaisymas ir apdailos darbai
7.1 | Geležinkelio kelio ištaisymas mechanizuotai prieš atiduodant pastoviai eksplotacijai | km | 1.933 |  | 7000 | 13531
7.8 | Kelio ir iešmų apdaila mechanizuotai | km | 1.733 |  | 4500 | 7798.5
8. Geležinkelio kelio bėgių keitimo ilgabėgiais ir suvirinimo darbai
8.1 | Inventorinių bėgių keitimas į ilgabėgius | km | 9.393 |  | 18500 | 173770.5
13. Darbai pervažose ir perėjose
13.1 | Gelžbetoninės pervažos dangos demontavimas | m² | 10.1 |  | 70 | 707
13.2 | Gelžbetoninės pervažos dangos montavimas | m² | 10.1 |  | 80 | 808
13.3 | Guminės pervažos dangos demontavimas | m² | 5.7 |  | 90 | 513
13.4 | Guminės pervažos dangos montavimas | m² | 5.7 |  | 100 | 570
13.7 | Pervažos prieigų asfaltavimas | m² | 3.75 |  | 30 | 112.5
[5 empty] | Viso: | 237788.95
Rangovas: |  |  | Užsakovas:
Projekto vadovas Aivaras Kupčinskas |  |  | Projekto vadovas Artūras Ivanovas
(vardas, pavardė, pareigos, parašas) |  |  | (vardas, pavardė, pareigos, parašas)
Techninės priežiūros vadovas:
Žilvinas Jucevičius At. Nr. 12984
(vardas, pavardė, pareigos, parašas)

## IP8 (hidden)
Rangovas: UAB Geležinkelio tiesimo centras |  |  | Užsakovas: AB „LTG Infra“
Įmonės kodas: 181628163 |  |  | Įmonės kodas: 305202934
PVM mokėtojo kodas: LT816281610 |  |  | PVM mokėtojo kodas: LT100012666211
Adresas: Trikampio 10, Lentvaris, Trakų raj., Lietuva |  |  | Adresas: Geležinkelio g. 2, LT-02100, Vilnius, Lietuva
| ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS NR. |  | 25
Sutartis: | 2020-06-18 Nr. SUT(LGI)-696
Regionas: Klaipėdos regionas
Objektas: Klaipėdos st.
Tiksli darbų atlikimo vieta: iešmas Nr. 8
Remonto apimtys: 1 kompl.
Finansavimo šaltinis:BXM163.08.
2021 m. sausio 15 d.
Sąm. eil. | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt. | Kiekis | Pastabos | Vnt. kaina, Eur be PVM | Suma, Eur be PVM
1. Geležinkelio kelio, iešmų ištaisymas ir apdailos darbai
1.1 | Geležinkelio kelio išardymas grandimis:
7.8 | Kelio ir iešmų apdaila mechanizuotai | kompl. | 1 |  | 3500 | 3500
|  | km | 0.07333 |  | 3000 | 219.99
[5 empty] | Viso: | 3719.99
Rangovas: |  |  | Užsakovas:
Projekto vadovas Aivaras Kupčinskas |  |  | Projekto vadovas Artūras Ivanovas
(vardas, pavardė, pareigos, parašas) |  |  | (vardas, pavardė, pareigos, parašas)
Techninės priežiūros vadovas:
Žilvinas Jucevičius At. Nr. 12984
(vardas, pavardė, pareigos, parašas)

## IP5 (hidden)
| Rangovas: UAB Geležinkelio tiesimo centras |  |  | Užsakovas: AB „LTG Infra“
| Įmonės kodas: 181628163 |  |  | Įmonės kodas: 305202934
| PVM mokėtojo kodas: LT816281610 |  |  | PVM mokėtojo kodas: LT100012666211
| Adresas: Trikampio 10, Lentvaris, Trakų raj., Lietuva |  |  | Adresas: Geležinkelio g. 2, LT-02100, Vilnius, Lietuva
| ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS NR. |  |  | 26
Sutartis: 2020-06-18 Nr. SUT(LGI)-696
Regionas: Klaipėdos regionas
Objektas: Klaipėdos st. Pauosčio kelynas
Tiksli darbų atlikimo vieta: iešmas Nr. 5
| Remonto apimtys: 1 kompl. | [7 empty] | Priedangos | 16.21 | 10 | 14.16
Finansavimo šaltinis: BXM163 .08
2021 m. balandžio 7 d.
Sąm. eil. | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt. | Kiekis | Pastabos | Vnt. kaina, Eur be PVM | Suma, Eur be PVM |  |  | Viso numatyta DKZ | SUMA Viso, Eur | 11 mėn aktavimas |  | 01 mėn aktavimas |  | 10 mėn aktavimas |  | 11 mėn aktavimas |  | Likutis
| 1. Geležinkelio kelio išardymo darbai | [9 empty] | Kiekis | Suma | Kiekis | Suma | Kiekis | Suma | Kiekis | Suma | Kiekis | Suma
1.1 | Geležinkelio kelio išardymas grandimis:
1.1.1 | Geležinkelio kelio su gelžbetoniniais pabėgiais išardymas grandimis ( nuo 12,5 m) ir transportavimas į stotį (iki 20 km. atstumu) | m |  |  | 20 | 0 |  |  | 6.43 | 128.6 | 3.43 |  | 0
1.1.3 | Geležinkelio kelio su mediniais pabėgiais išardymas grandimis (nuo 12,5 m) ir transportavimas į stotį (iki 20 km. atstumu) | m |  |  | 20 | 0 |  |  | 33.07 | 661.4 | 30.94 |  | 0
1.2 | Geležinkelio kelio su gelžbetoniniais pabėgiais išardymas atskirais elementais: | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
1.2.2 | Elastinis bėgių tvirtinimas prie gelžbetoninių pabėgių epiūra 1840 vnt/km. | km |  |  | 20000 | 0 |  |  | 0.00643 | 128.6 | 0.00343 |  | 0
1.3 | Geležinkelio kelio su mediniais pabėgiais išardymas atskirais elementais: | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
1.3.4 | KD bėgių tvirtinimas prie medinių pabėgių 1840 vnt/km. | km |  |  | 20000 | 0 |  |  | 0.03307 | 661.4 | 0.03094 |  | 0
2.5 | Gelžbetoninės gardelės surinkimas bazėje, kai pabėgių epiūra 1840 vnt/km. | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
2.5.1 | Elastinis bėgių tvirtinimas prie pabėgių | km |  |  | 15000 | 0 |  |  | 0.0395 |  |  |  | 0
3. Geležinkelio kelio tiesimo darbai | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0
3.1 | Geležinkelio kelio tiesimas grandimis: | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
3.1.1 | Geležinkelio kelio tiesimas grandimis elastinis bėgių tvirtinimas prie gelžbetoninių pabėgių | m |  |  | 50 | 0 |  |  | 39.5 | 1975 | 40.37 |  | 0
4 . Geležinkelio kelio/iešmų balastavimo darbai | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0
4.1 | Geležinkelio kelio/iešmo balastavimas mechanizuotai skaldos/žvyro balastu | m3 |  |  | 20 | 0 |  |  | 30 | 600 | 103.57 |  | 0
|  | kompl. |  |  | 2500 | 0 |  |  | 1 | 2500 | 1 |  | 0 | [5 empty] | 9360 | 13104
6. Geležinkelio kelio skaldos valymo ir skaldos balasto prizmės įrengimo darbai | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0
6.7 | Esamo balasto (grunto) kasimas ir pakrovimas | m³ |  |  | 20 | 0 |  |  | 180 | 3600 | 175 |  | 0
6.8 | Skaldos balasto prizmės (aikštelės) įrengimas po pabėgiais | m² |  |  | 90 | 0 |  |  | 325 | 29250 | 380 |  | 0
7. Geležinkelio kelio, iešmų ištaisymas ir apdailos darbai | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0
7.2 | Geležinkelio kelio ištaisymas mechanizuotai prieš atiduodant pastoviai eksplotacijai | m | 62.63 |  | 20 | 1252.6 | 62.63 | Liko | 10 | 200 | 87.37 |  | 62.63
7.6 | Iešmų 1/11, 1/12 ir prieigų ištaisymas mechanizuotai prieš atiduodant pastoviai eksploatacijai | kompl. |  |  | 4500 | 0 |  |  | 1 | 4500 | 1 |  | 0
7.8 | Kelio ir iešmų apdaila mechanizuotai | kompl. |  |  | 2500 | 0 |  |  | 1 | 2500 | 1 |  | 0
|  | km | 0.15 |  | 3000 | 450 | 0.15 | Liko | 0.0395 | 118.5 | 0 |  | 0.15
8. Geležinkelio kelio bėgių keitimo ilgabėgiais ir suvirinimo darbai | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0
8.6 | Sandūrų suvirinimas (termitu) | vnt. |  |  | 350 | 0 |  |  | 16 | 5600 | 18 |  | 0
10. Iešmų keitimo ir demontavimo darbai (be priedangų) | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0
10.5 | Iešmo 1/11, 1/12 demontavimas atskirais elementais gamybinėje bazėje | kompl. |  |  | 3000 | 0 |  |  | 1 | 3000 | 0 |  | 0
10.7 | Esamo kelyje iešmo 1/6, 1/9, 1/11, 1/12, 1/14 demontavimas blokais | kompl. |  |  | 3000 | 0 |  |  | 1 | 3000 | 1 |  | 0
10.17 | Iešmo paklojimas (1/11 arba artimos konstrukcijos) | kompl. |  |  | 5000 | 0 |  |  | 1 | 5000 | 1 |  | 0
10.22 | Iešmo valdymo įrangos montavimas (elektrinė pavara) | kompl. |  |  | 1000 | 0 |  |  | 1 | 1000 | 1 |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0
11. Utilizavimo darbai | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0
11.1 | Medinių pabėgių utilizavimas | t. |  |  | 200 | 0 |  |  | 11.76 | 2352 | 0 |  | 0
11.2 | Gelžbetoninių pabėgių utilizavimas | t. |  |  | 20 | 0 |  |  | 1.5 | 30 | 0 |  | 0
11.3 | Užteršto grunto utilizavimas | t. |  |  | 50 | 0 |  |  | 5 | 250 | 0 |  | 0
11.4 | Guminių ir plastikinių detalių utilizavimas | t. |  |  | 200 | 0 |  |  | 0.08 | 16 | 0 |  | 0
[5 empty] | Viso: | 1702.6 |  |  | Viso | 67071.5
| Rangovas: |  |  | Užsakovas:
| Projektų vadovas Adolfas Kuzborski |  |  | Projekto vadovas Artūras Ivanovas
| (vardas, pavardė, pareigos, parašas) |  |  | (vardas, pavardė, pareigos, parašas) | [6 empty] | 6.8 įkainiui sunaudota skaldos |  |  |  | 0
Techninės priežiūros vadovas:
Techninės priežiūros vadovas Žilvinas Jucevičius
(vardas, pavardė, pareigos, parašas)

## Panaudotų medž. lent._IP5 (hidden)
Rangovas: UAB Geležinkelio tiesimo centras |  |  | Užsakovas: AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“
Įmonės kodas: 181628163 |  |  | Įmonės kodas: 305202934
PVM mokėtojo kodas: LT816281610 |  |  | PVM mokėtojo kodas: LT100012666211
Adresas: Trikampio 10, Lentvaris, Trakų raj., Lietuva |  |  | Adresas: Mindaugo g. 12, LT-03225, Vilnius, Lietuva
3
Sutartis: 2020-06-18 Nr. SUT(LGI)-696
Objektas: Klaipėdos st. Pauosčio kelynas
Tiksli darbų atlikimo vieta: iešmas Nr. 5
Remonto apimtys: 1 kompl.
Finansavimo šaltinis: BXM163 investicinės lėšos
2020 m. lapkričio 30 d.
Eil Nr. | Medžiagos pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Pastabos
1 | Iešmas R65-300-1:11, D, ant gelžbetoninių pabėgių magistraliniams keliams iešmas Nr. 5. Unikalus Nr. 203D419003 | kompl.
2 | Išankstinio įtempimo gelžbetoniniai pabėgiai su elastiniais bėgių tvirtinimo elementais | vnt.
3 | Mediniai pabėgiai (kietmedžio) | vnt.
4 | Skaldos balastas | m3
3 | Jungė privirinama | vnt.
4 | Jungė įkalama | vnt.
5 | Bėgiai 60E1 | msl.
3 | Bėgis pereinamasis R65/UIC60 | vnt. |  | po 12,5m
4 | KVS/UIC60 | vnt.
Rangovas: |  |  | Užsakovas:
Projektų vadovas Adolfas Kuzborski |  |  | Projekto vadovas Vytautas Balevičius
(vardas, pavardė, pareigos, parašas) |  |  | (vardas, pavardė, pareigos, parašas)
Techninės priežiūros vadovas:
Techninės priežiūros vadovas Žilvinas Jucevičius
(vardas, pavardė, pareigos, parašas)

## IP12 (hidden)
| Rangovas: UAB Geležinkelio tiesimo centras |  |  | Užsakovas: AB „LTG Infra“
| Įmonės kodas: 181628163 |  |  | Įmonės kodas: 305202934
| PVM mokėtojo kodas: LT816281610 |  |  | PVM mokėtojo kodas: LT100012666211
| Adresas: Trikampio 10, Lentvaris, Trakų raj., Lietuva |  |  | Adresas: Geležinkelio g. 2, LT-02100, Vilnius, Lietuva
| ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS NR. |  |  | 27
Sutartis: 2020-06-18 Nr. SUT(LGI)-696
Regionas: Klaipėdos regionas
| Objektas: Klaipėdos st. Pauosčio kelynas | [7 empty] | Priedangos | 25 | 12.81 | 93.25
Tiksli darbų atlikimo vieta: iešmas Nr. 12
Remonto apimtys: 1 kompl.
Finansavimo šaltinis: BXM163.08
2021 m. balandžio 7 d.
Sąm. eil. | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt. | Kiekis | Pastabos | Vnt. kaina, Eur be PVM | Suma, Eur be PVM |  |  | Viso numatyta DKZ | SUMA Viso, Eur | 11 mėn aktavimas |  | 01 mėn aktavimas |  | 10 mėn aktavimas |  | 11 mėn aktavimas |  | Likutis
| 1. Geležinkelio kelio išardymo darbai | [9 empty] | Kiekis | Suma | Kiekis | Suma | Kiekis | Suma | Kiekis | Suma | Kiekis | Suma
1.1 | Geležinkelio kelio išardymas grandimis:
1.1.1 | Geležinkelio kelio su gelžbetoniniais pabėgiais išardymas grandimis ( nuo 12,5 m) ir transportavimas į stotį (iki 20 km. atstumu) | m |  |  | 15 | 0 |  |  | 6.34 | 95.1 | 16.1 |  | 0
1.1.3 | Geležinkelio kelio su mediniais pabėgiais išardymas grandimis (nuo 12,5 m) ir transportavimas į stotį (iki 20 km. atstumu) | m |  |  | 15 | 0 |  |  | 112.5 | 1687.5 | 108.96 |  | 0
1.2 | Geležinkelio kelio su gelžbetoniniais pabėgiais išardymas atskirais elementais: | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
1.2.2 | Elastinis bėgių tvirtinimas prie gelžbetoninių pabėgių epiūra 1840 vnt/km. | km |  |  | 20000 | 0 |  |  | 0.00634 | 126.8 | 0.0161 |  | 0
1.3 | Geležinkelio kelio su mediniais pabėgiais išardymas atskirais elementais: | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
1.3.2 | DO bėgių tvirtinimas prie medinių pabėgių epiūra 1840 vnt/km. | km |  |  | 20000 | 0 |  |  | 0.05875 | 1175 | 0.05498 |  | 0
1.3.4 | KD bėgių tvirtinimas prie medinių pabėgių 1840 vnt/km. | km |  |  | 20000 | 0 |  |  | 0.05375 | 1075 | 0.05498 |  | 0
2.5 | Gelžbetoninės gardelės surinkimas bazėje, kai pabėgių epiūra 1840 vnt/km. | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
2.5.1 | Elastinis bėgių tvirtinimas prie pabėgių | km |  |  | 10000 | 0 |  |  | 0.11884 | 1188.4 | 0.12806 |  | 0
3. Geležinkelio kelio tiesimo darbai | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0
3.1 | Geležinkelio kelio tiesimas grandimis: | [8 empty] | 0 | 0 |  | 0
3.1.1 | Geležinkelio kelio tiesimas grandimis elastinis bėgių tvirtinimas prie gelžbetoninių pabėgių | m |  |  | 50 | 0 |  |  | 118.84 | 5942 | 128.06 |  | 0
4 . Geležinkelio kelio/iešmų balastavimo darbai | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0
4.1 | Geležinkelio kelio/iešmo balastavimas mechanizuotai skaldos/žvyro balastu | m3 |  |  | 10 | 0 |  |  | 83 | 830 | 140,5 |  | 0
|  | kompl. |  |  | 2500 | 0 |  |  | 1 | 2500 | 1 |  | 0
6. Geležinkelio kelio skaldos valymo ir skaldos balasto prizmės įrengimo darbai | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0
6.7 | Esamo balasto (grunto) kasimas ir pakrovimas | m³ |  |  | 10 | 0 |  |  | 343 | 3430 | 400 |  | 0
6.8 | Skaldos balasto prizmės (aikštelės) įrengimas po pabėgiais | m² |  |  | 30 | 0 |  |  | 635 | 19050 | 800 |  | 0
7. Geležinkelio kelio, iešmų ištaisymas ir apdailos darbai | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0
7.2 | Geležinkelio kelio ištaisymas mechanizuotai prieš atiduodant pastoviai eksplotacijai | m | 3 |  | 20 | 60 | 3 | Liko | 18.84 | 376.8 | 28.06 |  | 3
7.6 | Iešmų 1/11, 1/12 ir prieigų ištaisymas mechanizuotai prieš atiduodant pastoviai eksploatacijai | kompl. |  |  | 4000 | 0 |  |  | 1 | 4000 | 1 |  | 0
7.8 | Kelio ir iešmų apdaila mechanizuotai | kompl. |  |  | 3000 | 0 |  |  | 1 | 3000 | 1 |  | 0
|  | km | 0.13106 |  | 2800 | 366.968 | 0.13106 | Liko | 0.11884 | 332.752 | 0 |  | 0.13106
8. Geležinkelio kelio bėgių keitimo ilgabėgiais ir suvirinimo darbai | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0
8.6 | Sandūrų suvirinimas (termitu) | vnt. |  |  | 400 | 0 |  |  | 24 | 9600 | 10 |  | 0
10. Iešmų keitimo ir demontavimo darbai (be priedangų) | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
10.5 | Iešmo 1/11, 1/12 demontavimas atskirais elementais gamybinėje bazėje | kompl. |  |  | 3000 | 0 |  |  | 1 | 3000 | 0 |  | 0
10.7 | Esamo kelyje iešmo 1/6, 1/9, 1/11, 1/12, 1/14 demontavimas blokais | kompl. |  |  | 3000 | 0 |  |  | 1 | 3000 | 1 |  | 0
10.17 | Iešmo paklojimas (1/11 arba artimos konstrukcijos) | kompl. |  |  | 3000 | 0 |  |  | 1 | 3000 | 1 |  | 0
10.22 | Iešmo valdymo įrangos montavimas (elektrinė pavara) | kompl. |  |  | 1000 | 0 |  |  | 1 | 1000 | 1 |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0
11. Utilizavimo darbai | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0
11.1 | Medinių pabėgių utilizavimas | t. |  |  | 200 | 0 |  |  | 20.9 | 4180 | 0 |  | 0
11.2 | Gelžbetoninių pabėgių utilizavimas | t. |  |  | 10 | 0 |  |  | 2.6 | 26 | 0 |  | 0
11.3 | Užteršto grunto utilizavimas | t. |  |  | 50 | 0 |  |  | 5 | 250 | 0 |  | 0
11.4 | Guminių ir plastikinių detalių utilizavimas | t. |  |  | 200 | 0 |  |  | 0.08 | 16 | 0 |  | 0
[5 empty] | Viso: | 426.968 |  |  | Viso | 68881.352
| Rangovas: |  |  | Užsakovas:
| Projektų vadovas Adolfas Kuzborski |  |  | Projekto vadovas Artūras Ivanovas
| (vardas, pavardė, pareigos, parašas) |  |  | (vardas, pavardė, pareigos, parašas) | [6 empty] | 6.8 įkainiui sunaudota skaldos |  |  |  | 0
Techninės priežiūros vadovas:
Techninės priežiūros vadovas Žilvinas Jucevičius
(vardas, pavardė, pareigos, parašas)

## Panaudotų medž. lent._IP12 (hidden)
Rangovas: UAB Geležinkelio tiesimo centras |  |  | Užsakovas: AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“
Įmonės kodas: 181628163 |  |  | Įmonės kodas: 305202934
PVM mokėtojo kodas: LT816281610 |  |  | PVM mokėtojo kodas: LT100012666211
Adresas: Trikampio 10, Lentvaris, Trakų raj., Lietuva |  |  | Adresas: Mindaugo g. 12, LT-03225, Vilnius, Lietuva
| PANAUDOTŲ MEDŽIAGŲ AKTAS NR. |  | 3
Sutartis: 2020-06-18 Nr. SUT(LGI)-696
Objektas: Klaipėdos st. Pauosčio kelynas
Tiksli darbų atlikimo vieta: iešmas Nr. 12
Remonto apimtys: 1 kompl.
Finansavimo šaltinis: BXM163 investicinės lėšos
2020 m. lapkričio 30 d.
Eil Nr. | Medžiagos pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Pastabos
1 | Iešmas R65-300-1:11, D, ant gelžbetoninių pabėgių magistraliniams keliams iešmas Nr. 12. Unikalus Nr. 203D419004 | kompl.
2 | Išankstinio įtempimo gelžbetoniniai pabėgiai su elastiniais bėgių tvirtinimo elementais | vnt.
3 | Skaldos balastas | m3 |  | 588,7 t.
3 | Jungė privirinama | vnt. | 200
4 | Jungė įkalama | vnt. | 18
5 | Bėgiai 60E1 | msl. | #REF!
3 | Bėgis pereinamasis R65/UIC60 | vnt. | 18 | po 12,5m
4 | KVS/UIC60 | vnt. | #REF!
Rangovas: |  |  | Užsakovas:
Projektų vadovas Adolfas Kuzborski |  |  | Projekto vadovas Vytautas Balevičius
(vardas, pavardė, pareigos, parašas) |  |  | (vardas, pavardė, pareigos, parašas)
Techninės priežiūros vadovas:
Techninės priežiūros vadovas Žilvinas Jucevičius
(vardas, pavardė, pareigos, parašas)