Pirkimo sąlygų

1 priedas „Techninė specifikacija“

ŠIAULIŲ MIESTO EKONOMINĖS PLĖTROS IR INVESTICIJŲ PRITRAUKIMO STRATEGIJOS ATNAUJINIMO PASLAUGŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo objektas - Šiaulių miesto ekonominės plėtros ir investicijų pritraukimo strategijos (patvirtintos Šiaulių miesto savivaldybės (toliau - Savivaldybė) (pridedama) tarybos 2019 m. liepos 5 d. sprendimo Nr. T-280 „Dėl Šiaulių miesto ekonominės plėtros ir investicijų pritraukimo strategijos patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo“ 1 punktu) (toliau - Strategija), atnaujinimo paslaugos (toliau - Paslaugos). Rezultatas – atnaujinta Strategija, kurioje numatytos įgyvendinimo priemonės, leidžiančios laiku prisitaikyti prie vidaus ir tarptautinės situacijos pokyčių ir užtikrinančios Šiaulių miesto sėkmę konkurencinėje aplinkoje.

Užsakovas: Šiaulių miesto savivaldybės administracija.

Paslaugos teikimo terminas: _________________

| Projekto veiklos pavadinimas | Projekto veiklos etapai | Veiklos etapų aprašymas (reikalavimai) | Preliminarūs paslaugų teikimo terminai | Veiklos rezultatas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I etapas |  |  |  |  |
| 1. Parengiamieji darbai | 1.1. Strategijos atnaujinimo paslaugų teikimo grafiko parengimas | 1.1.1. Organizuojamas įvadinis susitikimas su Užsakovu darbų eigos aptarimui. Susitikimo laikas ir forma suderinami iš anksto. 1.1.2. Rengiamas detalus Strategijos atnaujinimo paslaugų teikimo grafikas atsižvelgiant į Šiaulių miesto ekonominės plėtros ir investicijų pritraukimo strategijos atnaujinimo paslaugų techninėje specifikacijoje (toliau - Techninė specifikacija) pateiktus preliminarius paslaugų teikimo terminus. Grafikas turi būti derinamas su Užsakovu. | 10 d. d. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. | Parengtas ir su Užsakovu patvirtintas detalus Strategijos atnaujinimo darbų grafikas |
| 2. Strategijos įgyvendinimo eigos ir rezultatų analizė | 2.1. Strategijos įgyvendinimo eigos ir rezultatų analizė | 2.1.1. Atliekama Strategijos tikslų, uždavinių pasiekimo, priemonių įgyvendinimo sėkmę / nesėkmę lėmusių priežasčių analizė. 2.1.2. Atliekama Strategijos įgyvendinimo organizavimo efektyvumo analizė. 2.1.3. Strategijos įgyvendinimo eigos ir rezultatų analizei naudojami duomenys turi būti palyginami, iš tų pačių šaltinių, atitinkantys anksčiau naudotus laikotarpius ir kitus parametrus. 2.1.4. Pateikiamos ir su Užsakovu suderinamos rekomendacijos dėl Strategijos įgyvendinimo proceso efektyvumo tobulinimo. 2.1.5. Analizės rezultatų ir rekomendacijų pristatymas Šiaulių miesto ekonominės plėtros ir investicijų pritraukimo strategijos įgyvendinimo ir vykdymo grupei, Šiaulių ekonominės plėtros grupei. Po pristatymo rezultatai papildomi atsižvelgiant į grupių pastabas. | 40 d. d. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos | Atlikta ir pristatyta Strategijos įgyvendinimo eigos ir rezultatų analizė Parengtos Strategijos įgyvendinimo proceso organizavimo ir efektyvumo tobulinimo rekomendacijos |
| II etapas |  |  |  |  |
| 3. Dokumentų analizė | 3.1. Strategijos atnaujinimui aktualių dokumentų analizė | 3.1.1. Atliekama Savivaldybėje patvirtintų strateginio planavimo dokumentų analizė siekiant nustatyti, kokios minėtų dokumentų nuostatos turi būti atspindėtos Strategijoje: 3.1.1.1. Šiaulių miesto 2025 – 2033 metų strateginis plėtros planas; 3.1.1.2. Šiaulių miesto savivaldybės galiojantis strateginis veiklos planas; 3.1.1.3. Šiaulių miesto įvaizdžio rinkodaros priemonių planas; 3.1.1.4. Šiaulių miesto darnaus judumo planas; 3.1.1.5. Išmanaus miesto koncepcija; 3.1.1.6. Šiaulių miesto įvaizdžio vertinimo apklausos tyrimų ataskaitos; 3.1.1.7. Šiaulių miesto gyventojų apklausų ataskaitos (Gyventojų pasitenkinimo Šiaulių miesto savivaldybės administracijos teikiamomis paslaugomis tyrimai, Šiaulių miesto įvaizdžio vertinimo tyrimai); 3.1.1.8. Atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planas; 3.1.1.9. kiti dokumentai. | 70 d. d. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos | Atlikta aktualių dokumentų analizė |
| 4. Atnaujintos Strategijos parengimas | 4.1. Strategijos atnaujinimas | 4.1.1. Atliekamas I ir II Strategijos etapų atnaujinimas: papildant naujausiais duomenimis ir tendencijomis, įvertinant dabartinės Strategijos priemonių įgyvendinimo poveikį Šiaulių miesto ekonomikai ir investicijų pritraukimui, bei įvertinant Strategijos tikslų ir uždavinių aktualumą šiai dienai. Analizei naudojami duomenys turi būti palyginami, iš tų pačių šaltinių, atitinkantys anksčiau naudotus laikotarpius ir kitus parametrus. 4.1.2. Atlikus I ir II etapų atnaujinimą, organizuojamos fokus grupės (jų kiekis, analizuojamos temos ir nariai suderinami su Užsakovu). Fokus grupėms pristatomi Techninės specifikacijos 1, 2, 3, punktų ir 4.1.1 papunkčio rezultatai su paruoštais pasiūlymais. Organizuojamos diskusijos fokus grupėse, o gauti apibendrinti rezultatai naudojami Strategijos III etapo, Veiksmų ir priemonių plano, atnaujinimui. 4.1.3. Strategijos III etapo, Veiksmų ir priemonių plano, atnaujinimas atliekamas iš esmės, o Veiksmų ir priemonių plano 4 tikslas - „Stiprinti Šiaulių miesto identitetą ir teigiamą įvaizdį“ - praplečiamas, jį papildant identiteto, rinkodaros ir turizmo priemonėmis. 4.1.4. Rengiant Strategijos atnaujinimo projektą užtikrinamas suderinamumas su galiojančiu Savivaldybės strateginiu plėtros, veiklos planu bei kitais patvirtintais dokumentais. 4.1.5. Strategijos atnaujinimas pristatomas Užsakovui, gyvai arba nuotoliniu būdu organizuojama diskusija. Užsakovo atstovai pateikia savo komentarus, pastabas ir pasiūlymus. 4.1.6. Atsižvelgdamas į ankstesniame etape gautą informaciją, Paslaugos teikėjas parengia galutinį Strategijos atnaujinimo projektą. | 140 d. d. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos | Parengtas strategijos atnaujinimo projektas |
| III etapas |  |  |  |  |
| 5. Strategijos tvirtinimas ir viešinimas | 5.1. Strategijos projekto pristatymas ir svarstymas | 5.1.1. Strategijos projektas suderinamas su Užsakovu, pristatomas Šiaulių miesto ekonominės plėtros ir investicijų pritraukimo strategijos įgyvendinimo ir vykdymo grupei, Šiaulių ekonominės plėtros grupei, Tarybos nariams. Pristatant projektą dalyvauja Paslaugos teikėjo atstovai. 5.1.2. Strategijos projektas pristatomas visuomenei, paskelbiant informaciją interneto svetainėje ir sudarant sąlygas susipažinti bei teikti savo siūlymus. 5.1.3. Strategijos projektas tikslinamas/pildomas pagal gautas pastabas. 5.1.4. Strategijos projektas pristatomas Savivaldybės tarybos komitetuose. Svarstant dalyvauja Paslaugos teikėjo atstovai. 5.1.5. Parengiama galutinė Strategijos versija. | 220 d. d. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos | Parengta, pristatyta visuomenei ir kitoms suinteresuotoms grupėms, patvirtinta ir paviešinta atnaujinta Strategija |
|  | 5.2. Strategijos tvirtinimas ir viešinimas | 5.2.1. parengta Strategija tvirtinama Savivaldybės tarybos sprendimu. 5.2.2. Parengta Strategija paskelbiama Savivaldybės interneto svetainėje. |  |  |

Papildoma informacija:

- Užsakovas įsipareigoja paslaugų teikimo laikotarpiu teikti reikalingą pagalbą organizuojant susitikimus su suinteresuotomis šalimis.

- Paslaugos teikėjas organizuoja ir apmoka gyvai organizuojamų susitikimų kavos pertraukėles, susitikimams reikalingas kanceliarines priemones.

- Paslaugos teikėjas įsipareigoja 12 mėnesių nuo paslaugų atlikimo dienos (Priėmimo - perdavimo akto pasirašymo), esant poreikiui, teikti ne mažiau, kaip 10 val. nemokamų konsultacijų, skirtų Strategijos sklandžiam įgyvendinimui.

- Apmokėjimo tvarka: 25 proc. sumos sumokama po 1, 2, 3 projekto veiklų įgyvendinimo; 25 proc. - po 4 projekto veiklos įgyvendinimo, 50 proc. sumos - įgyvendinus 5 veiklą.

- Rengiama dokumentacija, paslaugų perdavimo–priėmimo aktai Užsakovui turi būti pateikti tik elektroniniu formatu, o dokumentacija, kuri turi būti pasirašoma ir paslaugų perdavimo–priėmimo aktai turi būti pasirašomi elektroniniu parašu. Esant būtinybei spausdinti,  naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakyme Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo.