MOKSLINĖS STUDIJOS DĖL EŽERINĖS RAINĖS IŠTEKLIŲ VALDYMO PLANO PROJEKTO PARENGIMO PIRKIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Projekto kontekstas

Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Žuvininkystės tarnyba), bendradarbiaudama  su Nacionaline mokėjimo agentūra, įgyvendina projektą Nr. 16IP-25-09-P-001-PR001 ,,Nykstančių žuvų rūšių išteklių atkūrimas“.

Projekto  tikslas – įgyvendinti projekte numatytas aštriašnipių eršketų, europinių ungurių, ežerinių rainių ir ežerinių sykų išteklių atkūrimo priemones, kuriomis siekiama užtikrinti subalansuotą šių žuvų rūšių populiacijų stabilumą Lietuvoje.

Projektas yra skirtas žinioms, reikalingoms įžuvinimo arba žuvų rūšies išteklių atkūrimo planams rengti, įgyti, įgyvendinti ir įgyvendinimo efektyvumui stebėti.

2. Perkamos paslaugos – mokslinės studijos dėl ežerinės rainės išteklių valdymo plano projekto parengimas.

Šios mokslinės studijos parengimas yra būtinas siekiant įvertinti ežerinės rainės išteklių būklę Lietuvoje, identifikuoti tinkamiausias šiai rūšiai buveines, nustatyti įžuvinimui tinkamus vandens telkinius ir parengti moksliniais duomenimis pagrįstą išteklių valdymo plano projektą. Studija sudarys pagrindą tikslingam ir efektyviam ežerinių rainių išteklių valdymo plano patvirtinimui, atkūrimo priemonių planavimui bei įgyvendinimui, užtikrinant šios nykstančios rūšies ilgalaikį išsaugojimą Lietuvoje.

3. Paslaugų apimtis

3.1. Duomenų rinkimas:

3.1.1. ežerinių rainių buveinių Lietuvoje identifikavimas specialiosios žvejybos metodais (naudojant specializuotus bučius ir elektrožūklės aparatus);

3.1.2. neršimo laikotarpio vandens hidrofizinių ir hidrocheminių sąlygų apibūdinimas;

3.1.3. kitų rūšių žuvų sudėties ir gausos nustatymas ežerinių rainių buveinėse specialiosios žvejybos metodais;

3.1.4. ežerinių rainių audinių mėginių paėmimas genotipo charakterizavimui;

3.1.5. parazitologinė analizė ežerinių rainių sveikatos būklei nustatyti;

3.1.6. ežerinių rainių tipinės buveinės ir populiacijos struktūros apibūdinimas vasaros terminės stratifikacijos laikotarpiu;

3.1.7. ežerinių rainių nerštaviečių aplinkos (vandens hidrofizinių–hidrocheminių) sąlygų apibūdinimas;

3.1.8. ežerinėms rainėms įžuvinti potencialiai tinkamų ežerų pirminė atranka ir galimų nerštaviečių identifikavimas;

3.1.9. kitų rūšių žuvų bendrijų sudėties ir gausos nustatymas potencialiose ežerinių rainių buveinėse, ne mažiau kaip 15 labiausiai tinkamuose rainių įžuvinimui ežeruose, siekiant įvertinti žuvų bendrijų struktūrą ir ekologinį tinkamumą ežerinių rainių įveisimui;

3.1.10. Ekspertinės metodinės pagalbos teikimas Žuvininkystės tarnybai vykdant ežerinių rainių reproduktorių specialiąją žvejybą, įskaitant reprodukcijai tinkamų individų identifikavimą, jų biologinės būklės įvertinimą, mėginių paėmimą bei rekomendacijų dėl jų laikymo ir adaptacijos Žuvininkystės tarnybos Žuvivaisos departamento Pietų regiono žuvivaisos skyriuje parengimą.

3.2. Tyrimų ataskaitos

Paslaugos teikėjas privalo parengti ir pateikti šias ataskaitas:

3.2.1. Tarpinė tyrimų eigos ataskaita – iki 2026 m. gegužės 31 d., kurioje turi būti:

- preliminarus vandens telkinių, rekomenduojamų ežerinių rainių reproduktorių paieškai ir gaudymui, sąrašas su pagrindimu (pagal turimus mokslinius duomenis ir buveinių vertinimą), parengtas ir pateiktas iki 2026 m. balandžio 30 d.;

- atlikta literatūros ir ankstesnių tyrimų apžvalga, susijusi su ežerinės rainės buveinėmis, ekologija ir išteklių būkle Lietuvoje bei kaimyninėse šalyse;

- parengta ir aprašyta ežerinės rainės populiacijų būklės tyrimų metodika ir tyrimų organizavimo eiga;

- aprašyti iki ataskaitos pateikimo datos atlikti pasirengimo darbai (numatytų tirti vandens telkinių atranka ir jų pagrindimas, tyrimų vykdymo pasirengimas);

- pateikti iki ataskaitos pateikimo datos surinkti pirminiai tyrimų duomenys (buveinių, aplinkos, populiacijos ar genetiniai duomenys);

- pateikti preliminarūs tyrimų rezultatai (jeigu jų bus) ir numatomi likę tyrimų veiksmai;

- parengta pirminė ežerinės rainės išteklių atkūrimo Lietuvoje plano koncepcija.

3.2.2. Galutinė mokslinė ataskaita su ežerinių rainių išteklių valdymo plano projektu – iki 2026 m. lapkričio 30 d., kurioje turi būti:

- apibendrinti ir įvertinti visi surinktų lauko ir laboratorinių tyrimų rezultatai;

- pateiktas ežerinei rainei tinkamų įžuvinimui vandens telkinių sąrašas su pagrindimu (remiantis aplinkos ir ichtiofaunos vertinimais);

- parengtas ežerinės rainės išteklių valdymo plano Lietuvoje projektas, į kurį įtrauktas įveisimo planas ir ilgalaikio išteklių atkūrimo, stebėsenos bei apsaugos priemonių rekomendacijos;

- pateiktos mokslinės rekomendacijos dėl ežerinių rainių adaptacijos, laikymo ir veisimo galimybių Žuvininkystės tarnybos Žuvivaisos departamento Pietų regiono žuvivaisos skyriuje, įvertinus sugautų individų biologinės ir genetinės būklės duomenis.

3.3. Rezultatų sklaida ir mokslinės konsultacijos

3.3.1. Teikti metodines ir ekspertines konsultacijas Žuvininkystės tarnybai, susijusias su ežerinių rainių reprodukcijai tinkamų individų (reproduktorių) specialiąja žvejyba, jų identifikavimu, biologinės būklės įvertinimu bei veisimo, laikymo ir adaptacijos galimybėmis Žuvininkystės tarnybos Žuvivaisos departamento Pietų regiono žuvivaisos skyriuje.

3.3.2. Parengti pranešimą viešinimui, skirtą paskelbti Žuvininkystės tarnybos tinklalapyje ir socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje, pristatant pagrindinius studijos rezultatus ir pateiktas rekomendacijas. Pranešimas turi būti parengtas ir pateiktas iki 2027 m. birželio 30 d.

3.3.3. Parengti ir pristatyti pranešimą apie ežerinės rainės išteklių valdymo plano Lietuvoje projekto rengimo studijos rezultatus konferencijoje Lietuvoje, numatomoje vykti 2028 m. III-IV ketvirtį, pagal projekto „Nykstančių žuvų rūšių išteklių atkūrimas“ viešinimo veiklas.

3.3.4. Teikti mokslines (ekspertines) konsultacijas Žuvininkystės tarnybai dėl studijos rezultatų interpretacijos ir ežerinės rainės išteklių valdymo plano Lietuvoje projekto derinimo su atsakingomis institucijomis.

3.3.5. Visa studijos metu parengta medžiaga – ataskaitos, straipsniai, pranešimai, pristatymai ir kita informacija – turi būti iš anksto suderinta su užsakovu – Žuvininkystės tarnyba.

4. Paslaugų teikimo rezultatai

Paslaugos teikėjas, įgyvendinęs mokslinę studiją, turi pateikti šiuos galutinius rezultatus:

- pateikti visos surinktos informacijos analizę ir apibendrinimą, apimantį ežerinių rainių buveinių, populiacijų struktūros, genetinių ir ekologinių duomenų vertinimą;

- parengti ežerinės rainės išteklių valdymo plano projektą, į kurį įtrauktas šiai rūšiai įveisimui tinkamų vandens telkinių sąrašas, įveisimo planas ir ilgalaikio išteklių atkūrimo, stebėsenos bei apsaugos priemonių rekomendacijas;

- pateikti mokslines rekomendacijas dėl ežerinių rainių adaptacijos, laikymo ir veisimo galimybių Žuvininkystės tarnybos Žuvivaisos departamento Pietų regiono žuvivaisos skyriuje, įvertinus sugautų individų biologinės ir genetinės būklės duomenis.

5. Paslaugos teikimo terminas

Paslaugos turi būti teikiamos pagal techninėje specifikacijoje numatytus etapus.

- Mokslinės studijos parengimas ir galutinės ataskaitos pateikimas (pagal 3.2 punktą) atliekamas iki 2026 m. lapkričio 30  d.

- Konsultacinės ir sklaidos paslaugos (pagal 3.3 punktą) teikiamos iki 2028 m. lapkričio 30 d.

6. Atsiskaitymo tvarka

Numatomi trys etapiniai mokėjimai, atliekami pagal 3.2 ir 3.3 punktuose numatytus paslaugų etapus ir pateiktas ataskaitas, pasirašius priėmimo–perdavimo aktus.

6.1. Pirmasis mokėjimas – po paslaugų, nurodytų 3.2.1 papunktyje, įvykdymo ir priėmimo–perdavimo akto pasirašymo, per 30 kalendorinių dienų, ne vėliau kaip iki 2026-06-30;

6.2. Antrasis mokėjimas – po galutinės ataskaitos, nurodytos 3.2.2 papunktyje, pateikimo pagal 5 punkte nustatytą terminą ir priėmimo–perdavimo akto pasirašymo, per 30 kalendorinių dienų, ne vėliau kaip iki 2026-12-31.

6.3. Trečiasis mokėjimas – po konsultacinių ir rezultatų sklaidos paslaugų, nurodytų 3.3 punkte, suteikimo pagal 5 punkte nustatytą terminą ir priėmimo–perdavimo akto pasirašymo, per 30 kalendorinių dienų, ne vėliau kaip iki 2028-12-31.

7. Sutarties galiojimo terminas

Sutartis galioja nuo jos pasirašymo dienos iki 2028 m. gruodžio 31 d.

Sutarties galiojimo pratęsimas nenumatomas.