MOKSLO PASKIRTIES PASTATO MIGLOS G. 1A, VILNIUJE, REKONSTRAVIMO DARBAI SU DARBO PROJEKTO PARENGIMU

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

(Aiškinamasis raštas)

- Bendrosios nuostatos

  - Pirkimo objektas:

- Mokslo paskirties pastato Miglos g. 1A, Vilniuje, rekonstravimo darbai su darbo projekto parengimu, taikant statinio informacinį modeliavimą (BIM), statybų užbaigimo procedūrų atlikimas ir visų objektų registravimas nekilnojamojo turto registre (toliau – Darbai 1).

- Gatvės paskirties (1.2.) (susisiekimo komunikacijų paskirties grupės) statinio miglos g. rekonstravimo, kitos paskirties (4.5.) (kitų inžinerinių statinių paskirties grupės) automobilių stovėjimo aikštelės ir nuotekų šalinimo tinklų (2.5.) (inžinerinių tinklų statinių grupės) statinio statybos darbai, statybų užbaigimo procedūrų atlikimas ir visų objektų registravimas nekilnojamojo turto registre (toliau – Darbai 2). Visi kartu bendrai – Darbai, Pirkimas.

  - Darbų apimtis detalizuojama šiame dokumente ir kituose Pirkimo sąlygas ir sutartį sudarančiuose dokumentuose. Į darbų apimtį įeina visų susijusių pastatų inžinerinių statinių, kurių sprendiniai yra glaudžiai susiję su pastato statybos projekto sprendiniais,  naujos statybos, rekonstrukcijos, darbai su darbo projekto parengimu, kurie yra suprojektuoti pateiktuose projektuose.

  - Projektas. Darbai vykdomi pagal:

- 2025 m parengtą techninį projektą Nr. 2305 „Mokslo paskirties pastato) Miglos g. 1A, Vilniuje rekonstravimo projektas“ (toliau – Projektas 1, Techninis projektas ).

- 2025 m parengtą techninį projektą Nr. 2305-01 „ Gatvės paskirties (1.2.) (susisiekimo komunikacijų paskirties grupės) statinio miglos g. rekonstravimo, kitos paskirties (4.5.) (kitų inžinerinių statinių paskirties grupės) automobilių stovėjimo aikštelės ir nuotekų šalinimo tinklų (2.5.) (inžinerinių tinklų statinių grupės) statinio statybos darbai projektas“ (toliau – Projektas 2, Techninis darbo projektas ). (Toliau kartu Projektas 1 ir Projektas 2 – Projektai).

Projektus parengė MB „501 architects“ (toliau – Projektuotojas), vadovaudamasis pasirašytomis projektavimo paslaugų sutartimi (toliau – Projektavimo sutartis).

  - Darbų etapai pagal Projektą. Šiuo pirkimu siekiama nupirkti du tarpusavyje glaudžiai susijusius objektus ir vienu pirkimu įgyvendinti visus Projekte pažymėtus etapus:

1) Mokslo paskirties pastato Miglos g. 1A, Vilniuje, rekonstravimo darbai;

2) Gatvės paskirties (1.2.) (susisiekimo komunikacijų paskirties grupės) statinio miglos g. rekonstravimo, kitos paskirties (4.5.) (kitų inžinerinių statinių paskirties grupės) automobilių stovėjimo aikštelės ir nuotekų šalinimo tinklų (2.5.) (inžinerinių tinklų statinių grupės) statinio statybos darbai. Projekte numatyti visi etapai, kuriuos reikės įgyvendinti šiuo Pirkimu. Darbai 1 ir Darbai 2 vykdomi to paties Rangovo, vienu metu.

  - Dokumentų pirmumas. Techninę specifikaciją sudarantys dokumentai (įskaitant jos priedus) turi būti suprantami kaip visuma papildantys ir paaiškinantys vienas kitą. Jeigu Techninę specifikaciją sudarančiuose dokumentuose randama prieštaravimų, aiškinant ją taikoma tokia dokumentų pirmumo tvarka:

    - Ši Techninė specifikacija (Aiškinamasis raštas), įskaitant jos paaiškinimus pirkime, jeigu tokių buvo;

    - Projektai, įskaitant jo paaiškinimus pirkime, jeigu tokių buvo;

    - Pastato modelis (IFC bylos);

    - Užsakovo reikalavimai statinio informacinio modelio (BIM) rengimui;

    - Statybą leidžiantis dokumentas;

    - Tentų ruošimo gairės.

    - Kita Techninė specifikaciją ir jos priedus sudaranti informacija.

  - Teisės į Projektą. Projektavimo sutartyse apibrėžta, kad visos teisės aktuose numatytos išimtinės autorių turtinės teisės į Projektą (jo korektūrą) ar į atskiras jos dalis yra perleistos Projektą užsakiusiam juridiniam asmeniui, t. y. Vilniaus miesto savivaldybės administracijai. Pagal sutartį Vilniaus miesto savivaldybės administracija turi teisę be jokio papildomo Projektuotojo ir/ar autorių sutikimo, savo nuožiūra, nevaržomai (tiek laiko, tiek teritorijos atžvilgiu) naudotis pagal Projektavimo sutartis įgytomis autorių turtinėmis teisėmis.

  - Darbo projektas turi būti rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir statybos techninių reglamentų reikalavimais taikomais darbo projekto rengimui. Darbo projektą rengia rangovo paskirtas projektuotojas ir jo rengimui vadovauja rangovo arba rangovo pasirinkto projektuotojo paskirtas projekto vadovas. Jei darbo projektą rengia ne techninį projektą parengęs projektuotojas, jis privalo paskirti projekto vadovą, įvykdyti patvirtinto techninio projekto sprendinių (tarp jų – techninių specifikacijų) reikalavimus, darbo projekte nurodyti techninį projektą parengusį projektuotoją, informuoti Techninį projektą parengusį Projektuotoją apie Techninio Projekto klaidas (kai jų yra). Darbo projekto rengėjas atsako už parengto darbo projekto sprendinių kokybę ir jų atitiktį techninio projekto sprendiniams.

  - Darbo projekto derinimas su Projekto autoriais. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, Projekto architektas yra projekto autorius, kurios asmeninės neturtinės autoriaus teisės nėra perleidžiamos, o darbo projektas yra projekto antrasis etapas, Techninio projekto tąsa, kuriame detalizuojami Techninio projekto sprendiniai ir pagal kurį atliekami statybos darbai. Atsižvelgiant į tai, tuo atveju, jeigu: 1) Techniniame projekte yra numatyta, kad sprendinys, darbo projekto rengimo metu, turi būti derinamas su architektu/Projektuotoju, arba 2) darbo projekto rengėjas keičia Techniniame projekte nurodytą sprendinį, Rangovas turi užtikrinti, kad minėti darbo projekto sprendiniai būtų suderinti su projekto autoriumi (t. y. gautas Techninio projekto autoriaus rašytinis pritarimas).

- Bendrieji objekto duomenys

  - Užsakovas: Rangos darbų sutarties Specialiosiose sąlygose nurodytas juridinis asmuo, kuris atlieka Užsakovo funkcijas. Sutarties vykdymo metu statytojo teisės gali būti perleistos UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ įsteigtam ir valdomam juridiniam asmeniui.

  - Statytojas: Vilniaus miesto savivaldybė. Sutarties vykdymo metu statytojo teisės gali būti perleistos UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ įsteigtam ir valdomam juridiniam asmeniui.

  - Statybos valdytojas: Rangos darbų sutarties Specialiosiose sąlygose nurodytas juridinis asmuo, atliekantis statybos valdytojo funkcijas

  - Projektuotojas: MB „501 architects“, Pamėnkalnio g. 28-2, LT-01114 Vilnius, Įm. k. 304896929

  - Rangovas: Darbų su paslaugomis konkretaus viešojo pirkimo laimėtojas.

  - Statinio kategorija: ypatingasis statinys (negyvenamieji pastatai), neypatingasis statinys (inžineriniai statiniai, susisiekimo komunikacijos, gatvė) (papildomai nurodyta Projekte).

  - Statybos rūšis: rekonstravimas, nauja statyba,.

  - Statybos vieta – Miglos g. 1A, Vilnius;

  - Projekto numatytos pagrindinės charakteristikos:

    - Sklypas:

- Unikalus Nr.: 4400-0546-5018;

- Skl. Kad. Nr. 0101/0029:323 Vilniaus m.k.v.;

- Pagrindinė naudojimo paskirtis: kita;

- Naudojimo būdas: visuomeninės paskirties teritorijos;

- Plotas: 0,6738 ha.

    - Pastatas:

- Pastatas - mokykla;

- Unikalus Nr. 1097-0014-1019;

- Bendras plotas: 3943,16 m2;

Užstatymo plotas: 2053 m2; Pagrindinis plotas: 3232,65 m2; Pagalbinis plotas: 710,51 m2.

- Tūris: 20938 m3;

- Aukštų skaičius: 2a.

    - Gatvė:

- Susisiekimo komunikacijos, gatvė;

- Miglos g. Unikalus Nr.: 4400-6350-1284;

- Kategorija: D;

- Ilgis: 0,112 km;

- Važiuojamosios dalies plotis: 5,50 m;

- Eismo juostų skaičius: 2 vnt.

    - Automobilių stovėjimo aikštelė:

- Projektuojama žemės sklype, unikalus Nr. 4400-6697-3198;

- Plotas 324 m2;

- Parkavimo vietų skaičius 9.

    - Kiti statiniai:

- Inžineriniai tinklai - nurodyta Projekte;

- Kiti statiniai - nurodyta Projekte.

  - Projektas. Projektą sudaro šie dokumentai, pateikiami rangovui darbų vykdymui:

Projektas 1: Mokslo paskirties pastato,  Miglos g. 1A, Vilniuje rekonstravimo projektas:

| Eil. Nr. | Bylos žymuo | Bylos tomas | Projekto dalis (pavadinimas) | Projekto dalies žymuo | Laida |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BD | I | Bendroji dalis | 2305-TP-BD | 0 |
| 2 | SP | II | Sklypo sutvarkymo (sklypo plano dalis) | 2305-TP-SP | 0 |
| 3 | SA | III | Statinio architektūros dalis | 2305-TP-SA | 0 |
| 4 | SK | IV | Statinio konstrukcijų dalis | 2305-TP-SK | 0 |
| 5 | LVN | V | Lauko vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis | 2305-TP-LVN | 0 |
| 6 | LER | VI | Lauko elektroninių ryšių dalis | 2305-TP-LER | 0 |
| 7 | ŠG | VII | Šilumos gamybos ir tiekimo (šilumos punktas, atsinaujinančių išteklių energijos šaltiniai) | 2305-TP-ŠG | 0 |
| 8 | VN | VIII | Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis | 2305-TP-VN | 0 |
| 9 | ŠVOK | IX | Šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo dalis | 2305-TP-ŠVOK | 0 |
| 10 | E | X | Elektrotechnikos (laukas ir vidus) ir žaibosaugos dalis | 2305-TP-E | 0 |
| 11 | ER | XI | Elektroninių ryšių dalis | 2305-TP-ER | 0 |
| 12 | AS | XII | Apsauginės signalizacijos dalis | 2305-TP-AS | 0 |
| 13 | GSS | XIII | Gaisro aptikimo ir signalizacijos dalis | 2305-TP-GSS | 0 |
| 14 | PVA | XIV | Procesų valdymas ir automatizacija dalis | 2305-TP-PVA | 0 |
| 15 | GS | XV | Gaisro saugos dalis | 2305-TP-GS | 0 |
| 16 | T | XVI | Technologinė dalis (virtuvės) | 2305-TP-T | 0 |
| 17 | SO | XVII | Pasirengimo statybai ir statybos organizavimo dalis | 2305-TP-SO | 0 |
| 18 | ŠT | XVIII | Šilumos tiekimas | 2305-TP-ŠT | 0 |

Projektas 2: Gatvės paskirties (1.2.) (susisiekimo komunikacijų paskirties grupės) statinio Miglos g. rekonstravimo, kitos paskirties (4.5.) (kitų inžinerinių statinių paskirties grupės) automobilių stovėjimo aikštelės ir nuotekų šalinimo tinklų (2.5.) (inžinerinių tinklų statinių grupės) statinio statybos darbai projektas:

| Eil. Nr. | Bylos žymuo | Bylos tomas | Projekto dalis (pavadinimas) | Projekto dalies žymuo | Laida |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BD | I | Bendroji dalis | 2305-01-TDP-BD | 0 |
| 2 | SMG | II | Susisiekimo. Miesto gatvių | 2305-01-TDP-SMG | 0 |
| 3 | LVN | III | Lauko nuotekų šalinimo dalis | 2305-01-TDP-LVN | 0 |
| 4 | GE | IV | Elektrotechnikos (gatvių apšvietimo) dalis | 2305-01-TDP-GE | 0 |
| 5 | E | V | Elektrotechnikos dalis | 2305-01-TDP-E | 0 |
| 6 | SO | VI | Pasirengimo statybai ir statybos organizavimo dalis | 2305-01-TDP-SO | 0 |

  - Statybą leidžiantis dokumentas – Nėra. Bus gautas iki 2026-02-15.

- Reikalavimai Paslaugoms ir Darbams:

  - Darbo projektas. Rangovas pagal Techninį projektą 1 turi parengti darbo projektą (toliau – Darbo projektas) ir vadovaudamasis juo, bei papildomais reikalavimais  nurodytais šioje Techninėje specifikacijoje (Aiškinamajame rašte), atlikti statybos darbus. Rangovas privalo parengti Darbo projektą taip, kad statybos darbų užbaigimo ir pripažinimo tinkamu naudoti procedūros atitiktų STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas“. Vykdomi statybos darbai ir parengti Darbo projektai turi atitikti galiojančių Lietuvos Respublikos įstatymų, poįstatyminių teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų, bei privalomųjų projekto rengimo dokumentų reikalavimus (aktualias redakcijas).

Darbo projektą rangovas turi pateikti Užsakovui ir / arba Statybos valdytojui tinkamos apimties ir formato, kėlimui į IS „Infostatyba“. Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip prieš 4 (keturias) darbo dienas iki numatomos Darbų pradžios perduoti Užsakovui ir / arba Statybos valdytojui pilną Darbo projekto dokumentaciją (įskaitant visus pakeitimus), parengtus ir pasirašytus teisės aktų nustatyta tvarka. Užsakovas ir / arba Statybos valdytojas, gavęs Darbo projektą, užtikrina jų pateikimą ir registravimą IS „Infostatyba“, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 27 straipsnyje. Rangovas negali pradėti Darbų, kol Užsakovas nepatvirtino, kad Darbo projektas įregistruotas IS „Infostatyba“.

  - Statybinės medžiagos. Tiekėjo rengiamame Darbo projekte turi būti numatyta, jog statyboje naudojamos statybinės medžiagos, atitiktų minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo reikalavimus. UAB „Vilniaus vystymo kompanija“ pasiūlymų pateikimo metu nereikalauja pateikti įrodymų, tačiau tokie įrodymai tiekėjo turės būti pateikiami Pirkimo sutarties vykdymo metu.

  - BIM modelis. Rengiant Darbo projektą ir vykdant statybos Darbus 1 turi būti sukurtas, naudojamas, atnaujinamas statinio informacinis modelis (toliau – BIM (angl. building information modeling) viso projekto metu (sutarties vykdymo laikotarpiu), vadovaujantis reikalavimais, nustatytais dokumente: „Mokslo paskirties pastato, Miglos g. 1a, Vilniuje. UŽSAKOVO REIKALAVIMAI STATINIO INFORMACINIO MODELIO RENGIMUI DARBO PROJEKTO STADIJOJE“ (toliau – priedas Nr. 4). Šie reikalavimai taikomi rengiant BIM modelį projektui - Mokslo paskirties pastato, M. Marcinkevičiaus g. 72, Vilniuje, statybos darbai. Rangovas, vykdydamas Pirkimo sutartį, turi naudotis legalia BIM programine įranga bei paskirti BIM koordinatorių, kuris privalo parengti ir su Užsakovu arba Statybos valdytoju suderinti BIM įgyvendinimo planą (BEP) bei vykdyti kitus reikalavimus. Užduotys BIM koordinatoriui, BIM modelių detalumo reikalavimai, bendradarbiavimo aplinkos reikalavimai, programinės įrangos ir kiti reikalavimai projekto vykdymui pateikiami Techninės specifikacijos prieduose Nr. 3 ir Nr. 4.

  - BIM modelio koregavimas. Statybos darbų metu nustačius Darbo projekto ar Projekto 1 klaidas ar atlikus Projekto 1 keitimus/patikslinimus, Rangovo paskirtas BIM koordinatorius statybos darbų pabaigoje turi užtikrinti neatlygintiną modelio koregavimą pagal statybos darbų metu Rangovo registruotus ir suderintus su Projektuotoju pakeitimus. Statybos etapo (S5) pabaigoje Užsakovui ir / arba Statybos valdytojui perduodama „Taip pastatyta“ statuso projektinė ir BIM modelio informacija. Statybos užbaigimo procedūrų (S6) pabaigoje Užsakovui ir / arba Statybos valdytojui perduodamas „Taip pastatyta“ stadijos BIM modelis, papildytas užbaigimo procedūrų metu atsiradusia informacija.

  - Informacijos perdavimas Užsakovui. Rangovas yra atsakingas už galutinės teisingos informacijos perdavimą Statytojui (Užsakovui), įskaitant BIM modelius .ifc formatu su visa geometrija, atributine ir prisegama informacija, gimtaisiais programinės įrangos formatais (.dgn, .rvt, .pln ir kt.) ir galutinį suderintą BIM vykdymo planą, pagal Techninės specifikacijos prieduose Nr. 3 ir Nr. 4 nurodytus reikalavimus.

  - Perdavimas eksploatacijai. Rangovas, atlikęs statybos užbaigimo procedūras, turi perduoti Užsakovui ar, Užsakovo nurodymu, Užsakovo pasirinktai pastatą eksploatuojančiai organizacijai visą sistemiškai surinktą statybos etapo informaciją ir eksploatacijai reikiamą dokumentaciją, įrenginių naudojimo instrukcijas ir instruktuoti eksploatuojančios organizacijos paskirtus atsakingus asmenis. Rangovas, remdamasis Užsakovo pateiktu šablonu, turi parengti objekto Eksploatavimo vadovą – dokumentą, kuriame turi būti aprašytos pastato inžinerinės sistemos, jų veikimo algoritmai ir pateikti reikalavimai ir instrukcijos visų objekto elementų priežiūrai. Eksploatacijos vadove turi būti nurodyti gamintojų keliami apribojimai bei pateiktos nuorodos į atskirai rangovo pateikiamas objekto atskirų elementų (paviršių, gaminių, medžiagų, įrangos ir įrenginių) eksploatavimo instrukcijas. Atskirai pateikiamų eksploatavimo instrukcijų failų numeracija ir pavadinimai turi sutapti su Eksploatacijos vadove nurodama numeracija ir eksploatacijos instrukcijų pavadinimais. Eksploatacijos vadovas ir dokumentų talpinimo vietos bei struktūra turi būti suderinta su Užsakovu.

  - Statybos darbų žurnalas. Rangovas nuo statybų pradžios iki statinio pripažinimu tinkamu naudoti, turės pildyti elektroninį statybos darbų žurnalą. Prieigą prie elektroninių dokumentų sistemos suteiks Užsakovas arba Statybos valdytojas.

  - Darbų kiekių žiniaraščiai. Projektų darbų kiekių žiniaraščiai yra preliminarūs, orientaciniai (skirti perkamų Darbų apimčiai ir sudėčiai geriau suprasti) ir gali būti tikslinami Pirkimo sutarties vykdymo metu. Rangovas, taikant fiksuotos kainos kainodarą sutartyje, turės tinkamai atlikti visus  Projektuose, darbų kiekių žiniaraščiuose ir Techninėje specifikacijoje nurodytus darbus, įgyvendinti nurodytus sprendinius. Visi Darbai turės būti tinkamai atlikti ir užbaigti. Rangovas privalo įsivertinti visus reikalingus darbus bei medžiagas, kurios užtikrintų, kad visi pagal Projektus įrengti elementai tinkamai, nepertraukiamai ir kokybiškai funkcionuotų, juos būtų galima naudoti pagal tikslinę jų paskirtį. Darbai turi būti atlikti įskaitant, bet neapsiribojant, pagal visas Projektuose suprojektuotas Darbų apimtis.

  - Į Rangovo pateikiamus sąmatinius skaičiavimus turi būti įtraukti visi darbai ir jų kainos, kurie yra būtini tinkamai įvykdyti Sutartį pagal joje ir jos prieduose ir pirkimo dokumentuose su priedais pateiktą apimtį ir reikalavimus.

  - Į Rangovo pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuoti visi reikalingi darbai ir paslaugos, kurie yra reikalingi Pirkime numatytiems Darbams ir paslaugoms atlikti, visos Rangovo įrengtos sistemos turi tinkamai, nepertraukiamai ir kokybiškai funkcionuoti, atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktų ir statybos norminių dokumentų reikalavimus, jas galima naudoti pagal tikslinę jų paskirtį. Rangovo pasiūlyme turi būti numatytos visos Darbams tinkamai atlikti reikalingos išlaidos, taip pat ir demontuotų elementų utilizavimas. Esant nesutapimams tarp skirtingų projekto dalių (pvz., kai vienoje projekto dalyje sprendinys nurodytas, o kitoje nenurodytas), bus laikoma, kad Rangovas to sprendinio įgyvendinimą įsivertino savo pasiūlyme.

  - Lokalinės sąmatos. Rangovas privalės Sutartyje nustatyta tvarka pateikti darbų kainos skaičiavimą pagrindžiančius dokumentus, t. y. lokalines sąmatas, kuriose būtų detalizuoti suvestinės sąmatoje nurodytų darbų etapų kainos ir įkainiai.

  - Atliktų darbų aktai. Rangovas, pateikdamas per ataskaitinį mėnesį atliktų darbų aktus, privalo kartu su išpildomąją dokumentacija pateikti pagrindžiančius atliktų darbų skaičiavimus „Office Open XML“ arba XLSX formatu. Aktai rengiami pagal Sutarties prieduose pateiktas Atliktų darbų akto (F-2) formą ir Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymos (F-3) formą, kurios rengiamos rangovo pasiūlyme pateiktos suvestinės sąmatos pagrindu. Aktų forma iki pirmojo aktavimo dienos turi būti suderinta su Užsakovu ir / arba Statybos valdytoju.

  - Tyrimai. Rangovas į pasiūlymo kainą turi įskaičiuoti reikalingas patalpų mikroklimato, vidaus ir išorės triukšmo tyrimo išlaidas, požeminių inžinerinių tinklų ir žemės sklypo su statiniais geodezinių nuotraukų parengimą, statinių ir sklypų kadastro duomenų bylų parengimą ir suderinimą, kitus laboratorinius tyrimus numatytus laboratorinių matavimų programoje, nurodytus projekte ir kitų dokumentų parengimą) reikalingą statinio statybos užbaigimo procedūroms vykdyti ir statybos užbaigimo akto gavimui pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ reikalavimus.

  - Rangovas nagrinėdamas statybvietę, projektų sprendinius bei vykdydamas darbo projekto rengimą privalo atlikti papildomus tyrimus, kurie gali būti reikalingi:

3.13.1. Projektuojant lauko inžinerinius tinklus ir sprendžiant prisijungimo sprendinius prie esamų inžinerinių komunikacijų.

3.13.2. Gaunant leidimus medžių kirtimui.

3.13.3. Tikslinant toponuotraukos sprendinius.

3.13.4. Atliekant kitus Sutartyje numatytus darbus, kurių tinkamam atlikimui Rangovas pagrįstai galėjo numatyti papildomų tyrimų poreikį.

  - Rangovas, išnagrinėjęs Projektų sprendinius bei pasirinkęs pamatų įrengimo subrangovą, privalo atlikti papildomus inžinerinius geologinius, geotechninius tyrimus reglamentų nustatyta tvarka ir apimtimi bei  šiuos darbus įvertinti Pasiūlymo kainoje. Esant poreikiui Rangovas privalo įsivertinti ir apmokėti geologinius tyrimus, reikalingus statinio konstrukcijų dalies Darbo projekto parengimui.

  - Rangovas, įvertinęs realias statybos sąlygas, (pvz.: atidengus esamus inžinerinius tinklus, atkasus šulinius, kurie nurodyti projekte ir patenka į rangovo darbų zoną ir pan.) ir esant poreikiui ar gavus tinklus valdančių (eksploatuojančių) įmonių pastabas, privalo sustiprinti, suremontuoti ir atstatyti pažeistus (ar dėl kitų priežasčių netinkamus eksploatuoti) tinklus, jų konstrukcijas, esant poreikiui atlikti šulinių pakėlimo, šildymo kolektorių hidroizoliavimo, remonto darbus, nereikalaudamas už tai papildomo atlygio.

  - Kiti Užsakovo rangovai. Rangovas teikdamas pasiūlymą turi įsivertinti, kad darbų vykdymo metu statybvietėje turės dirbti kiti Užsakovo ir / arba Statybos valdytojo pasamdyti tiekėjai ir rangovai, kurie atliks darbus būtinus objekto pilnam užbaigimui ir funkcionavimui (baldų montavimą, interjero elementų įrengimą ir kitus Užsakovo ir / arba Statybos valdytojo įsigytus darbus). Rangovas privalės derintis darbų vykdymą su Užsakovo ir / arba Statybos valdytojo pasamdytais kitais rangovais ir tiekėjais, užtikrinti jiems patekimą į reikalingas darbo zonas, užtikrinti elektros pasijungimą, vandens tiekimą, šildymą ir suteikti teise naudotis kita statybvietės infrastruktūra, išskyrus rangovo buitines patalpas. Rangovas turės suteikti Užsakovo ir / arba Statybos valdytojo tiekėjams galimybę statybvietėje laikinai sandėliuoti medžiagas. Tais atvejais kai Užsakovo ir / arba Statybos valdytojo tiekėjai turi atlikti didelės apimties darbus tam tikroje darbo zonoje, pavyzdžiui baldų montavimą, turi būti suforminami daliniai statybvietės (darbo zonos) perdavimo- priėmimo aktai, kuriuose turi būti fiksuojama darbo zonos perdavimo ir priėmimo laikas, darbo zonos būklė perdavimo ir priėmimo metu (fotofiksacija ir aprašymu). Už rangovo atliktų darbų sugadinimą darbo zonos perdavimo Užsakovo ir / arba Statybos valdytojo tiekėjui laikotarpiu yra atsakingas Užsakovo ir / arba Statybos valdytojo tiekėjas, kuris turi pašalinti dėl jo kaltės atsiradusius defektus ir atstatyti rangovo atliktus darbus į būklę, kuri buvo užfiksuota darbų zonos perdavimo metu.

  - Kiti (ne) Užsakovo rangovai. Rangovas, teikdamas pasiūlymą, turi įvertinti aplinkybę, jog Darbų vykdymo laikotarpiu greta numatytos statybvietės esančiose teritorijose gali būti vykdomi kitų rangovų darbai. Rangovas įsipareigoja organizuoti savo veiklą taip, kad būtų užtikrintas darbų suderinamumas (įskaitant Darbo projektų sprendinių derinimą), statybos darbų organizavimas, Darbų vykdymo saugumas bei nepertraukiama kitų rangovų veikla, išvengiant bet kokių tarpusavio trukdžių ar kliūčių darbų eigai.

  - Darbo laiko ribojimai. Rangovas, teikdamas pasiūlymą, turi įvertinti aplinkybę, jog Darbų vykdymo laikotarpiu greta numatytos statybvietės esančiose teritorijoje veiklą vykdo priešmokyklinio ugdymo įstaiga. Šios įstaigos darbas nepertraukiamai organizuojamas ištisus metus. Remiantis galiojančiais teisės aktais šioje įstaigoje nuo 13 iki 15 val. Yra numatytos poilsio valandos (miegas).  Rangovas įsipareigoja organizuoti savo darbus taip, kad nuo 13 iki 15 val. būtų užtikrintas poilsio režimas t. y.  darbai statybvietėje nevyktų arba būtų atliekami tik triukšmo nekeliantys darbai, kurie nepažeistų poilsio režimo tvarkos.

  - Esami įrenginiai sklype. Rangovas, teikdamas pasiūlymą, turi įsivertinti visų esamų šiukšlių, įrenginių, daiktų ir kitų elementų demontavimą ir utilizavimą, kurie nebus reikalingi galutiniam objekto rezultatui, numatytam Projektuose arba trukdys statybos darbams. Esamos situacijos įvertinimui Rangovas gali laisvai ir savarankiškai patekti į objekto teritoriją, bet kuriuo jam patogiu metu.

  - Sprendinių parinkimas. Tikslinant ar keičiant (tik pritarus Užsakovui ir / arba Statybos valdytojui) projektinius sprendinius prioritetas turi būti teikiamas racionaliems bei ekonomiškai pagrįstiems sprendiniams, kurie užtikrintų efektyvų ir ekonomišką statinio eksploatavimą bei energijos išteklių naudojimą. Sprendinių parinkimas turi būti pagrįstas techniniais ir ekonominiais skaičiavimais.

  - Techninių specifikacijų reikalavimai. Jeigu Projekto techninėse specifikacijose nurodytos parametrų tikslios skaitinės reikšmės, tai reiškia ribą, nuo kurios neturi būti nukrypta į blogesnę pusę. Naudojami gaminių pavadinimai ir kodavimas yra informacinio pobūdžio ir skirti gaminio tipui ir esminiams reikalavimams apibrėžti, todėl Rangovas (tik pritarus Statytojui ir/arba Užsakovui ir / arba Statybos valdytojui) gali pasiūlyti ir lygiaverčius gaminius. Rangovo naudojamos medžiagos ir gaminiai forma ir išvaizda turi atitikti, arba vizualiai derėti su ankstesniame etape įrengtų patalpų medžiagomis ir gaminiais. Tas atliekama derinant medžiagas bei gaminius, spalvas ir tekstūras su statinio projekto vykdymo priežiūros vadovu.

  - Jeigu Projektų techninėse specifikacijose nurodyta medžiagos ar gaminio skaitinė parametro vertė nesuderinama su LR įstatymų, poįstatyminių teisės aktų, statybos normatyvinių dokumentų reikalavimais, arba jei su tokia skaitine verte negaminama, turėtų būti naudojama jai artimiausia kokybiškai geresnė suderinama vertė (suderinus Užsakovu ir / arba Statybos valdytoju, projekto vykdymo priežiūra ir statybos technine priežiūra). Tokiu atveju Rangovas pateikia Užsakovui ir / arba Statybos valdytojui aiškiai suformuluotą raštišką prašymą tikslinti techninio projekto sprendinius detaliai išdėstydamas savo argumentus ir pagrįsdamas juos pridedamais dokumentais. Prašyme nurodomos esamos projektinių parametrų skaitinės vertės ir siūlomos vertės, pateikiami prašymą pagrindžiantys skaičiavimai ir eskizai. Jei pateikiamos dokumentų originalų kopijos, jų tikrumą patvirtina statinio statybos vadovas pagal Lietuvos vyriausio archyvaro reikalavimus.

  - Apibūdinant siūlomą Pirkimo objektą naudojami konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, bus laikomi lygiaverčiais, jeigu jie atitiks visus Projekto techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus. Jeigu apibūdinant Pirkimo objektą Pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos, Pirkimo objektas turi atitikti nurodytą konkretų standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas ar lygiaverčius gaminius.

  - Darbo projekto konstrukcijų dalies ekspertizė. Užsakovo ir / arba Statybos valdytojo pavedimu Rangovas turi pateikti Darbo projekto, parengto pagal Projektą 1, statinio konstrukcijų dalį Užsakovo ir / arba Statybos valdytojo nurodytam Darbo projekto konstrukcijų dalies ekspertizės rangovui bei operatyviai, ne ilgiau nei per 5 (penkias) darbo dienas, ištaisyti gautas Darbo projekto ekspertizės pastabas. Planuojamas pateiktos Darbo projekto statinio konstrukcijų dalies bylos(-ų) ekspertizės tikrinimo ir pirminių pastabų pateikimo terminas – iki 15 (penkiolika) darbo dienų (bus tikslinama sudarius dalinės projekto ekspertizės sutartį).

  - Prisijungimo sąlygos ir suderinimai. Esant poreikiui Rangovas turės atnaujinti prisijungimo prie inžinerinių tinklų sąlygas, specialiuosius reikalavimus ir kitus Darbo projekto rengimui reikalingus dokumentus (pvz.: topografinius tyrinėjimus), gauti darbų vykdymui reikalingus suderinimus bei leidimus.

  - Vilniaus gatvių standartas. Visi gatvės elementai (miesto baldai, šiukšliadėžės, informaciniai stendai, apšvietimo, ženklų stulpai ir kt.) turi atitikti statybos metu galiojančius aktualius Vilniaus miesto savivaldybės keliamus reikalavimus gatvių elementams.

  - Skaidriai dirbančiojo ID. Sudarius rangos sutartį, Užsakovas įgalios Rangovą būti atsakingu, kad Statybvietėje Statybos darbus atliktų tik asmenys, turintys skaidriai dirbančio asmens tapatybės identifikavimo kodą (toliau – ID kodas), suformuotą „Sodros“ sistemoje pagal „Sodros“ turimus duomenis apie asmens darbo santykius, savarankišką veiklą, komandiravimą, o tais atvejais, kai šiems asmenims ID kodas negali būti suformuotas – kad šie asmenys turėtų kode užšifruojamus duomenis, nurodytus Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 151 straipsnio 8 dalyje, pagrindžiančius dokumentus, taip pat parengti, vykdyti ir organizuoti ID kodų tikrinimo, asmenų identifikavimo statybvietėje tvarką, ir šį procesą tinkamai dokumentuoti (fiksuoti), o esant poreikiui, ID kodą bei visą su asmenų, dirbančių statybvietėje, identifikavimu susijusią informaciją ir dokumentus pateikti Užsakovui ir (arba) įgaliotoms institucijoms. Rangovas patvirtina savo supratimą, kad jis taip pat yra atsakingas ir už kitų asmenų, kurie Statybvietėje neatlieka Statybos darbų, tapatybės identifikavimą. Rangovas privalės registruoti asmenų, kurie Statybvietėje neatlieka Statybos darbų, buvimo Statybvietėje pradžios ir pabaigos laiką bei priežastis. Rangovui pažeidus bet kurį šiame punkte numatytą įsipareigojimą, Rangovas privalo mokėti Užsakovui baudą, numatytą Sutartyje, bei atlyginti visus kitus Užsakovo dėl to patirtus nuostolius (įskaitant, bet neapsiribojant bet kokias kompetentingų institucijų sankcijas / baudas, kurios būtų taikomos Užsakovui dėl nurodytų įsipareigojimų nesilaikymo), kurių nepadengia ši bauda.

  - Darbų sauga objekte. Rangovas yra atsakingas už darbų saugos ir sveikatos užtikrinimą objekte pagal teisės aktų reikalavimus ir gerąją praktiką bei privalo vykdyti paskirtų saugos ir sveikatos koordinatorių nurodymus ir rekomendacijas. Jeigu Rangovas nevykdo saugos ir sveikatos koordinatorių nurodymų, Užsakovas ir / arba Statybos valdytojas turi teisę sustabdyti darbų vykdymą tam tikroje statybvietės zonoje arba visoje statybvietėje bei informuoti atsakingas institucijas nustatytus saugos ir sveikatos pažeidimus. Tokiu atveju Rangovas neturi teisės prašyti sutarties darbų vykdymo termino pratęsimo kompensuojant darbų sustabdymo laikotarpį.

  - Brėžiniai. Rangovas vykdo darbus pagal Darbo projektą, kuris rengiamas pagal Užsakovo ir / arba Statybos valdytojo perduotą Techninį projektą. Esant poreikiui, Rangovas parengia darbų vykdymui reikalingą projektinę dokumentaciją  (eskizus, brėžinius, gamybinius brėžinius) ar projekto patikslinimus, kuriuos iniciuoja pats Rangovas, ir raštiškai suderina su Užsakovu ir / arba Statybos valdytoju.

  - Statybvietės nužymėjimas. Rangovas įpareigojamas nužymėti statybvietės teritoriją, įskaitant geodezinių koordinačių, reperių, raudonųjų linijų nužymėjimą bei įtvirtinimą statybvietėje ir jų schemas; suprojektuotų statinių, (jų dalių) inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų nužymėjimą statybvietėje; esančių statybvietėje statinių, (jų dalių) inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų planą.

  - Darbai šalia želdinių. Rangovas privalės užtikrinti, kad darbų vykdymo metu nebus pažeisti saugotini medžiai ir bus parinktas toks darbų vykdymo būdas, kurio metu nebūtų pažeistos medžių šaknys. Rangovas, vykdydamas Darbus, įsipareigoja vadovautis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 30-1933/22 patvirtintomis „Brandžių ir senolių medžių bei jų aplinkos tyrimų ir tvarkymo rekomendacijomis Vilniaus mieste“, https://aktai.vilnius.lt/document/30376671 (aktualia redakcija).

  - Rangovas privalo imtis visų priemonių apsaugoti aplink esančius pastatus ir sklypo dangas, o sugadinus atstatyti į ankstesnę būklę.

  - Statybvietė. Užsakovas ir / arba Statybos valdytojas perduoda Rangovui statybvietę, kurios ribos yra nurodytos Projekte arba Statybvietės perdavimo akte. Rangovas turi palaikyti Statybvietę ir Statybvietės prieigas, kuriomis naudojasi patekimui į Statybvietę švarią ir tvarkingą. Sandėliavimo vietos turi būti aptvertos, tvoros patikimai sutvirtintos. Rangovas privalo prižiūrėti, kad už statybvietės ribos neatsirastų statybinių atliekų, purvo ir šiukšlių. Rangovas turi palaikyti švarias ir tvarkingas darbo zonas ir turi visuomet turėti uždengiamas dėžes ar konteinerius šiukšlėms išmesti ir rūšiuoti. Užpildyti konteineriai privalo būti išvežami iš statybvietės tą pačią dieną. Rangovas turės įrengti statybvietės aptvėrimus, užtikrinti apsaugą, įrengti mažiausiai 2 vaizdo kameras su tiesioginiu stebėjimu visą parą, suteikiant nuotolinę prieigą prie tiesioginio stebėjimo Užsakovui ir Statybos valdytojui, įrengti statybvietės stendą, kaip tai numato STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ ir įvykdyti kitus reikalavimus nurodytus konkretaus pirkimo dokumentuose“.

  - Tentų įrengimas. Rangovas įpareigojamas savo lėšomis įrengti laikinus statybvietės aptvėrimus ir ant laikinų statybvietės aptvėrimų, pagaminti ir įrengti tentus pagal VVK tentų ruošimo gairių (priedas Nr. 4) reikalavimus, įskaitant ir privalomus stendus, kaip tai numato STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, skirtus lauko sąlygoms, ant kurių būtų būsimo objekto vizualizacijos, aprašymai, statybų pradžios ir pabaigos terminai bei kt. informacija, svarbi žinoti visuomenei, užtikrinti sklandų šio proceso organizavimą. Didžiąją dalį paruoštų tentų maketų failų Užsakovas ir / arba Statybos valdytojas pateiks Rangovui po Sutarties sudarymo. Rangovui papildomai reikės parengti papildomus 1 - 4 tentų maketus (derinama sudarius sutartį pagal statybvietės aptvėrimo planą). Vizualizacijas (maketus) prieš gamybą būtina susiderinti su Užsakovu ir / arba Statybos valdytoju. Rangovas turi įrengtus tentus prižiūrėti per visą statybos laikotarpį, juos sugadinus, pakeisti naujais ir atlikus statybos užbaigimo procedūras juos utilizuoti.

  - Baldai ir technologinė įranga. Šiuo pirkimų nėra perkama Technologijos dalies (2305 - TP-T) TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 2305-TP-T -TS (11 LAPŲ),  MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS 2305-TP-T -KŽ (16 lapų);

Rangovas privalo įsivertinti visą įrangą ir inventorių vadovaudamasis Projektais bei užtikrinti, kad pasiūlymas apimtų visus būtinus komponentus, reikalingus objektų pripažinimui tinkamais naudoti ir jų pilnam funkcionavimui pagal paskirtį.

  - Medžiai ir želdiniai. Užsakovas pats sumokės kompensaciją už paskaičiuotą saugotinų medžių atkuriamąją vertę. Rangovas turės iš sklypo pašalinti visus Projekte numatytus kirsti, kitaip pašalinti medžius, taip pat pašalinti visus likusius menkaverčius želdinius, kurie Projekte nėra pažymėti kaip išsaugomi ir yra būtini pašalinti dėl atliekamų statybos darbų. Rangovas turi įsivertinti kitas reikalingas išlaidas, kurios susijusios su želdinių šalinimu, įskaitant, bet neapsiribojant viešinimo stendo įrengimą, kertamų ir išsaugomų želdinių nužymėjimą, kelmų rovimą, žaliųjų atliekų pašalinimą ir kitus susijusius darbus.

  - Statybos užbaigimas. Statybos užbaigimas atliktas ir statybos užbaigimo aktas turi būti įformintas iki Darbų atlikimo termino pabaigos. Statybos užbaigimo procedūrą pavedama inicijuoti ir atlikti Rangovui pagal Užsakovo išduotą įgaliojimą. Rangovas Užsakovo vardu privalo atlikti visus Sutartyje ir teisės aktuose numatytus veiksmus, reikalingus statybos užbaigimo procedūrai atlikti ir statybos užbaigimo aktui gauti. Rangovas turi savo sąskaita padengti visas išlaidas susijusias su statybos užbaigimo procedūrų atlikimu visiems pagal Projektą statomiems ir rekonstruojamiems statiniams, įskaitant, bet neapsiribojant mokesčių, įmokų sumokėjimą už procedūrų atlikimą, reikalingų tyrimų atlikimo, dokumentų parengimo išlaidas, kitų reikalingų paslaugų užsakymą ir atsiskaitymą už jas.

  - Kadastriniai matavimai. Rangovas savo sąskaita privalo atlikti esamų ir naujų nekilnojamųjų daiktų skaitant žemės sklypus kadastro duomenų pakeitimą/patikslinimą, suderinimą ir įregistravimą.

  - Nekilnojamojo turto objektų registracija. Rangovas savo sąskaita privalo atlikti esamų ir naujų nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų pakeitimą/patikslinimą, suderinimą ir įregistravimą VĮ „Registrų centras“ nekilnojamojo turto registre. Šiems veiksmams atlikti Statytojai suteiks visus reikalingus įgaliojimus.

  - Laikinos administracinės patalpos Užsakovui ir (ar) Statybos valdytojui. Rangovas Užsakovo ir (ar) Statybos valdytojo personalui turi užtikrinti laikinas atskiras administracines patalpas statybvietėje (ne mažiau nei 10 m2 ploto) viso projekto įgyvendinimo laikotarpiu. Rangovas laikinose patalpose turi užtikrinti: visus elektros energijos tiekimo sujungimus; interneto prieigą ne mažesnio nei  1 Gb/s sparta (WiFi), taip pat patenkinamos kokybės susijusią įrangą; šildymo, vėsinimo, apšvietimo ir elektros instaliacijas. Laikinų administracinių patalpų įrengimas turi būti atliktas iki statybos darbų pradžios, jų tinkamumas suderintas su Statybos valdytoju. Patalpose turi būti ne mažiau kaip 2 individualios darbo vietos su stalais, kėdėmis, spintelėmis, elektros lizdais. Siekiant apsaugoti Užsakovo ir (ar) Statybos valdytojo laikinas administracines patalpas nuo įsilaužimų, sugadinimo ar kitokių trukdymų, joms turi būti užtikrinta reikiamo lygio apsauga. Atskirai lauke, netoli administracinių patalpų, įrengtas šildomas ir su apšvietimu WC, rankų plovimo vieta. Užsakovo ir (ar) Statybos valdytojo transportui turi būti suteiktos mažiausiai 2 vietos automobilių statymui šalia biuro patalpų su patekimu į aptvertą statybvietės teritoriją.

- Darbų atlikimo terminai:

  - Terminas darbams. Rangos darbų terminas yra 18 (aštuoniolika) mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo dienos, įskaitant Darbo projekto parengimą, statybos užbaigimo procedūrų atlikimą bei pastatytų statinių registravimą VĮ Registrų centras.

  - Darbo projekto terminai. Darbo projektas parengiamas ir pateikiamas Užsakovui ir Statybos valdytojui etapais pagal suderintą grafiką.

- Priedai:

- Priedas Nr. 1 – Projektas 1;

- Priedas Nr. 2 – Projektas 2;

- Priedas Nr. 3 – Užsakovo BIM reikalavimai informacijai DP stadijoje;

- Priedas Nr. 4 –  Užsakovo BIM reikalavimai informacijai Rangos ir Statybos užbaigimo stadijoje;

- Priedas Nr. 5 – VVK tentų ruošimo gairės;

- Priedas Nr. 6 – Medžių apsaugos statybvietėje atmintinė.