Pirkimo sąlygų 10 priede „Rangos sutartis“

Šėtos nuotekų valymo įrenginių Kėdainių r. sav., Šėtos sen., Pručių k. rekonstravimas

RANGOS SUTARTIS

Ši Sutartis sudaryta [nurodoma] metų [nurodoma] mėnesio [nurodoma] dieną tarp

[nurodoma] (toliau - Užsakovas), viena šalis, ir

[nurodoma] (toliau - Rangovas), kita šalis.

Atsižvelgiant į tai, kad Užsakovas pageidauja, kad Rangovas vykdytų Darbus, kurie vadinami [Sutarties pavadinimas ir numeris] ir Užsakovas priėmė Pasiūlymą vykdyti ir užbaigti šiuos Darbus bei ištaisyti visus jų defektus, ir Pasiūlymą Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo (toliau – PĮ) nustatyta tvarka pripažino laimėtoju,

Užsakovas ir Rangovas susitaria:

- Šioje Sutartyje žodžiai ir formuluotes turi tokias pačias reikšmes, kokios jiems yra priskiriamos Sutarties sąlygose.

- Turi būti laikoma, kad toliau išvardyti dokumentai sudaro Sutartį ir yra suprantami ir aiškinami kaip šios Sutarties dalis:

  - Pasiūlymo raštas ir jo priedai

  - Sutarties sąlygos

Konkrečios sutarties sąlygos A dalis „Sutarties duomenų dalis“;

Konkrečios sutarties sąlygos B dalis „Specialiosios nuostatos“;

Bendrosios sutarties sąlygos;

  - Užsakovo reikalavimai;

  - Žiniaraščiai;

  - Efektyvumo garantijų žiniaraštis;

  - Rangovo pasiūlymas (Pirkimui pateiktas Rangovo techninis pasiūlymas su visais priedais);

  - Kiti Sutarties vykdymo metu sudaryti priedai.

- Rangovas įsipareigoja Užsakovui suprojektuoti, vykdyti ir užbaigti Darbus bei ištaisyti bet kokius jų defektus vadovaujantis Sutarties nuostatomis.

- Užsakovas įsipareigoja priimti tinkamai atliktus Darbus (įskaitant bet neapsiribojant jų projektavimą, paleidimą derinimą) ir sumokėti Rangovui Sutarties kainą, Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka.

Tai patvirtindamos šalys kiekviena pagal savo šalies galiojančią teisę sudarė šią Rangos sutartį jos pradžioje nurodytą dieną.

PASIRAŠĖ:

| Užsakovo vardu [Nurodoma] | Rangovo vardu [Nurodoma] |
| --- | --- |

RANGOS SUTARTIES SĄLYGOS

Sutarties sąlygas sudaro Bendrosios sąlygos, kurio yra „Įrenginių ir statybos su projektavimu sutarties sąlygos Rangovo projektuojamų elektros ir mechaninių įrenginių bei pastatų ir inžinerinių statinių projektavimas“ pirmas leidimas lietuvių kalba 2024 m., kurį išleido Lietuvos projektavimo įmonių asociacija pagal licencijos sutartį su FIDIC, Sutarties duomenų dalis (Konkrečiųjų sąlygų A dalis) ir Specialiosios nuostatos (Konkrečiųjų sutarties sąlygų B dalis), kurios apima minėtų Bendrųjų sąlygų pakeitimus ir papildymus.

Specialiose nuostatuose (Konkrečiųjų sąlygų B dalis) esančios nuostatos yra viršesnės už atitinkamas Bendrųjų sąlygų nuostatas, o Sutarties duomenų (Konkrečiųjų sąlygų A dalis) nuostatos yra viršesnės už Specialiąsias nuostatas (Konkrečiųjų sąlygų B dalis).

- BENDROSIOS SUTARTIES SĄLYGOS

„Įrenginių ir statybos su projektavimu sutarties sąlygos Rangovo projektuojamų elektros ir mechaninių įrenginių bei pastatų ir inžinerinių statinių projektavimas“ pirmas leidimas lietuvių kalba 2024 m., kurį išleido Lietuvos projektavimo įmonių asociacija pagal licencijos sutartį su FIDIC.

- Konkrečios sutarties sąlygos

II.1. A dalis „Sutarties duomenų dalis“

SUTARTIES DUOMENŲ DALIS

| Punktas | Pateiktini duomenys | Duomenys |
| --- | --- | --- |
| 1.1.25 | Inžinieriaus pavadinimas (arba vardas ir pavardė) ir adresas | [Bus patikslinta Sutarties vykdymo metu] |
| 1.1.31 | kai pagal Sutartį suteikiama teisė priskaičiuoti Išlaidas plius pelną, prie išlaidų pridedamas procentinis pelno dydis yra: | 5 proc. |
| 1.1.54 | Pranešimų apie defektus laikotarpis (PDL): | 12 mėn. |
| 1.1.81 | Užbaigimo terminas | 18 mėn. |
| 1.1.82 | Užsakovo pavadinimas ir adresas | UAB „Kėdainių vandenys“ Dotnuvos g. 5, LT-57177 Kėdainiai Įmonės kodas 161186428, PVM mok. kodas LT611864219 Tel. +370 347 51341 |
| 1.3(d) | Užsakovo adresas pranešimams | Dotnuvos g. 5, LT-57177 Kėdainiai El. p.: admin@kedainiuvandenys.lt |
| 1.3(d) | Inžinieriaus adresas pranešimams | [Bus patikslinta Sutarties vykdymo metu] |
| 1.3(d) | Rangovo adresas pranešimams | [nurodoma] |
| 1.4 | Sutarčiai taikoma teisė | lietuvių |
| 1.4 | pagrindinė kalba | lietuvių |
| 1.4 | bendravimo kalba: | lietuvių |
| 1.8 | Rangovo dokumentų papildomų popierinių kopijų skaičius | 0 (nulis). |
| 1.9 | laikotarpis pranešimui apie klaidas, trūkumus ar kitus defektus Užsakovo reikalavimuose | 14 dienos (-ų) |
| 1.15 | bendra Rangovo atsakomybė Užsakovui pagal Sutartį | [nurodoma] suma Eur. |
| 2.1 | Pasirašius Sutartį, teisė patekti į Statybvietę/ Statybvietės dalis bus suteikta ir atliktas perdavimas | Statybvietės perdavimas - ne vėliau kaip 5 dienos iki Darbų pradžios datos. Rangovas, iš anksto suderinęs su Užsakovu, turi teisę pateiktį į Statybvietę ir ja naudotis iki jos perdavimo, jei tai reikalingai tinkamam Sutarties vykdymui. |
| 2.4 | Užsakovo finansavimo priemonės | Nuosavos lėšos ir (arba) ES fondų, kitų fondų ir priemonių lėšos. |
| 4.2 | Prievolių įvykdymo užtikrinimas (procentinė Sutarties kainos dalis atitinkamomis valiutomis): |  |
|  | procentinis dydis | 5 proc. |
|  | valiuta | Eur (EUR) |
|  | prievolių įvykdymo užtikrinimo būdas | Banko (kredito unijos, kitos kredito įstaigos) garantija ar draudimo laidavimas. Užtikrinimas turi būti neatšaukiamas, išduotas Užsakovo vardu. |
| 4.4 (a) | didžiausia leistina sukaupta subrangos pagrindu perduodamų darbų vertė (procentinė Sutarties kainos dalis): | NETAIKOMA |
| 4.4. (b) | Darbų dalys, kurių neleidžiama perduoti subrangos pagrindu | NETAIKOMA |
| 4.7.2 | laikotarpis pranešimui apie klaidas ataskaitos elementuose | 14 dienų |
| 4.19 | laikotarpis apmokėjimui už laikinąsias komunalines paslaugas | 30 dienas (ų) |
| 6.5 | įprastos darbo valandos Statybvietėje | 8:00 – 17:00 val. |
| 8.3 | programų papildomų popierinių kopijų skaičius | 0 (nulis) |
| 8.8 | Netesybos dėl vėlavimo, mokamos už kiekvieną vėlavimo dieną | 0,04 proc. nuo vėluojamų atlikti Darbų vertės. |
| 8.8 | didžiausia Netesybų dėl vėlavimo suma | 5 proc. nuo Priimtos sutarties sumos. |
| 13.4(b)(ii) | pridėtinių išlaidų ir pelno procentinė norma, taikoma Preliminarių sumų atveju | NETAIKOMA |
| 14.2 | bendra išankstinio mokėjimo suma (procentinė Rangos sutartyje nurodytos Priimtos sutarties sumos dalis) | Iki 20 proc. |
| 14.2 | Išankstinio mokėjimo valiuta ar valiutos | Eurai (EUR) |
| 14.2.3 (a) | mažiausia tarpinių mokėjimų suma, nuo kurios pradedamas grąžinti Išankstinis mokėjimas (procentinė Priimtos sutarties sumos dalis) | NETAIKOMA |
| 14.2.3 (b) | procentinė atskaitymų dalis Išankstinio mokėjimo grąžinimui | 25 proc. |
| 14.3 | mokėjimo laikotarpis | Kalendorinis mėnuo. |
| 14.3(b) | Mokėjimo paraiškų papildomų popierinių kopijų skaičius | 0 (nulis) |
| 14.3(iii) | sulaikymo procentinė dalis | NETAIKOMA |
| 14.3(iii) | Sulaikomų pinigų riba (procentinė Priimtos sutarties sumos dalis) | NETAIKOMA |
| 14.5(b)(i) | Įrenginiai ir Medžiagos, už kuriuos apmokama, kai yra išsiunčiami | NETAIKOMA |
| 14.5(c)(i) | Įrenginiai ir Medžiagos, už kuriuos apmokama, kai yra pristatomi į Statybvietę | NETAIKOMA |
| 14.6.2 | minimali tarpinio mokėjimo suma | NETAIKOMA |
| 14.7 (a) | Išankstinio mokėjimo Rangovui apmokėjimo terminas | 21 dienos (-ų) |
| 14.7(b)(i) | terminas, per kurį Užsakovas turi atlikti tarpinius mokėjimus Rangovui pagal 14.6 punktą [Tarpinis mokėjimas] | 30 dienos (-ų) |
| 14.7(b)(ii) | terminas, per kurį Užsakovas turi atlikti tarpinius mokėjimus Rangovui pagal 14.13 punktą [Galutinis mokėjimas] | 30 dienos (-ų) |
| 14.7(c) | terminas, per kurį Užsakovas turi atlikti galutinį mokėjimą Rangovui | 30 dienos (-ų) |
| 14.8 | Finansavimo išlaidos už pavėluotą mokėjimą (vidutinė bankinio trumpalaikio skolinimosi norma, nurodyta (a) papunktyje, padidinta procentiniais punktais) | 5 proc. |
| 14.11.1(b) | Galutinės mokėjimų paraiškos projekto papildomų popierinių kopijų skaičius | 0 (nulis) |
| 14.15 | valiutos, kuriomis mokama Sutarties kaina | Eurai (EUR) |
| 14.15(a)(i)..... | Vietos ir Užsienio valiota dalys arba sumos: Vietos Užsienio | Eurai (EUR) |
| 14.15(c) . | Netesybų dėl vėlavimo mokėjimo valiutos ir dalys | Eurai (EUR) |
| 14.15(g) | valiutos kursai | Eurai (EUR) |
| 17.2(d) | gamtos jėgos, kurių rizika yra priskiriama Rangovui | NETAIKOMA |
| 19.2 | Draudimo suma, išskaita ir kitos sąlygos | Pagal LR Statybų įstatymą |
| 21.1. | GNPK paskyrimo terminas | Ne vėliau kaip per 5 dienas nuo Ginčo kilimo dienos. |
| 21.1 | GNPK sudaro | Vienintelis narys |
| 21.1 | siūlomą GNPK narių sąrašas | Skiriamas Šalių bendru sutarimu. Nesutarus skiriami trys nariai (vienas Užsakovo, vienas Rangovo, vienas Inžinieriaus). |

II.2. B dalis „Specialiosios nuostatos“

Specialiosios nuostatos (Konkrečiųjų sąlygų B dalis) apima anksčiau paminėtų Bendrųjų sąlygų pataisymus ir papildymus. Specialiosiose nuostatuose naudojami ta pati punktų numeracija ir pavadinimai, kaip ir Bendrosiose sąlygose (jei įterpiamas naujas punktas, jis įterpiamas į reikalingą vietą nekeičiant esamos numeracijos, naują straipsnį (ar punktą) pažymint indeksu, pvz.: (1), (2)).

Specialiose nuostatuose (Konkrečiųjų sąlygų B dalis) esančios nuostatos yra viršesnės už atitinkamas Bendrųjų sąlygų nuostatas, o Sutarties duomenų (Konkrečiųjų sąlygų A dalis) nuostatos yra viršesnės už Specialiąsias nuostatas (Konkrečiųjų sąlygų B dalis).

| 1 straipsnis. Bendrosios nuostatos |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 punktas | Sąvokos |  |  |
| 1.1.6 | Bazinė data |  |  |
|  | Pakeisti 1.1.6 punktą ir jį išdėstyti taip: „Bazinė data“ –paskutinės Pirkimo pasiūlymų pateikimo termino diena. |  |  |
| 1.1.7 | Bendroji įmonė |  |  |
|  | Pakeisti 1.1.7 punktą ir jį išdėstyti taip: „Bendroji įmonė“ – tai bendroji įmonė, asociacija, konsorciumas ar kita juridinio asmens statuso neturinti dviejų ar daugiau asmenų grupė, kuri yra susijusi partnerystės (pagal jungtinės veiklos ar lygiavertę sutartį). |  |  |
| 1.1.8 | Bendrosios įmonės įsipareigojimas |  |  |
|  | Papildyti 1.1.8 p. nauju sakiniu: „Nurodytą raštą atitinka kartu su Pasiūlymu pateikta, Pirkimo dokumentų ir teisės aktų reikalavimus atitinkanti Jungtinės veiklos sutartis.“ |  |  |
| 1.1.11 (1) | Darbų projektas |  |  |
|  | Pridėti naują sąvoką: „Darbų projektas“ – „STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir LR Statybų įstatyme nurodytų projektavimo dokumentų – statinio projektas, įskaitant projektinius pasiūlymus, techninį darbo projektą, projektavimui reikalingus leidimus suderinimus, pritarimus (kuriuos pagal Užsakovo reikalavimus turi gauti Rangovas). |  |  |
| 1.1.15 | Efektyvumo garantijų žiniaraštis |  |  |
|  | Pakeisti punktą ir jį išdėstyti taip: „Efektyvumo garantijų žiniaraštis“ – Taip pavadintas dokumentas kuriame įtrauktos Užsakovo reikalaujamos ir Rangovo pateiktos efektyvumo garantijos ir atitinkamos Baudos dėl efektyvumo garantijų, mokėtinos tuo atveju, jeigu nepasiekiamas garantuotas efektyvumo rodiklis (-iai). Efektyvumo garantijas sudaro: technologinio proceso, vartojamos energijos kiekio ir vartojamų reagentų kiekio garantijos. |  |  |
| 1.1.51 (1) | Pirkimas |  |  |
|  | Papildyti ir įtraukti naują sąvoką „Pirkimas“ „Pirkimas“ –Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo (PĮ) nustatyta tvarka įvykdytas pirkimas, kurio laimėtoju pripažintas Rangovas. Pirkimo dokumentus sudaro Specialiosios ir Bendrosios pirkimo sąlygos. |  |  |
| 1.1.54 | Pranešimų apie defektus laikotarpis (PDL) |  |  |
|  | Papildyti 1.1.54 punktą nauja pastraipa: Pranešimų apie defektus laikotarpis taip pat skirtas įsitinti Darbų kokybe ir patikrinti Efektyvumo garantijų žiniaraštyje nurodytų efektyvumo rodiklių pasiekimą bei išlaikymą. |  |  |
| 1.1.60 | Priimta sutarties suma |  |  |
|  | Pakeisti 1.1.60 punktą ir jį išdėstyti taip: „Priimta Sutarties suma“ – Rangos sutartyje nurodyta suma, už kurią Rangovas įsipareigoja atlikti visus Darbus bei ištaisyti visus defektus. |  |  |
| 1.1.67 | Rangovo pasiūlymas |  |  |
|  | Pakeisti 1.1.67 punktą ir jį išdėstyti taip: „Rangovo pasiūlymas – tai tokia į Sutartį įtraukta Pasiūlymo dalis, pavadinta arba suprantama kaip Rangovo techninis pasiūlymas Darbų vykdymui, pateiktas su Pasiūlymu.“ |  |  |
| 1.1.71 | Subrangovas |  |  |
|  | Papildyti 1.1.71 punktą nauju sakiniu: Sąvoka „Subrangovas“ apima ir „Subtiekėją“, „Ūkio subjektą, kurio pajėgumais remiamasi“. Šiose Specialiosiose nuostatose naudojamos aukščiau paminėtos sąvokos „Subtiekėjas“ ir „Ūkio subjektas, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi“ turi tiksliai tokias sąvokas, kaip jos apibrėžtos Pirkimo „Bendrosiose sąlygose“. |  |  |
| 1.1.81 | Užbaigimo terminas |  |  |
|  | Pakeisti 1.1.81 punktą ir jį išdėstyti taip: „Užbaigimo terminas“ – tai Sutarties duomenų dalyje nurodytas laikas, skaičiuojamas nuo Sutarties pasirašymo dienos per kurį turi būti užbaigti visi Darbai arba Darbų grupė (priklausomai nuo atvejo), vadovaujantis 8.2 p. [Užbaigimo terminas], ir kuris gali būti pratęstas pagal 8.5 punktą [Užbaigimo termino pratęsimas]. |  |  |
| 1.1.90 | Žiniaraščiai |  |  |
|  | Pakeisti 1.1.90 punktą ir jį išdėstyti taip: „Žiniaraščiai“ – tai Užsakovo parengti ir Rangovo užpildyti dokumentai, pridedami prie Pasiūlymo rašto ir yra Sutarties dalis. Žiniaraščiai taip pat yra bet koks su Pasiūlymo rašto pateikto ir Inžinieriaus patvirtinto Žiniaraščio detalizavimas, papildymas bei patikslinimas. |  |  |
| 1.5 punktas | Dokumentų pirmumas |  |  |
|  | Pakeisti 1.5 punkto pirmos pastraipos antrą sakinį: <......> nustatomas toks dokumentų pirmumas: - Rangos Sutartis, - Pirkimo dokumentų paaiškinimai (jei tokių yra) ir Pirkimo dokumentai; - Pasiūlymo raštas; - Konkrečiųjų sąlygų A dalis „Sutarties duomenų dalis“; - Konkrečiųjų sąlygų B dalis „Specialiosios nuostatos“; - Šios Bendrosios sąlygos; - Užsakovo reikalavimai; - Žiniaraščiai; - Rangovo pasiūlymas; - Efektyvumo garantijų žiniaraštis; - Bendrosios įmonės įsipareigojimas [jei Rangovas yra Bendroji įmonė]; - Kiti Sutartį sudarantys dokumentai. <..> |  |  |
| 1.6 punktas | Rangos sutartis |  |  |
|  | Pakeisti 1.6 punktą „Rangos sutartis“ ir jį išdėstyti taip: Šalys privalo pasirašyti Rangos sutartį nedelsiant, bet ne anksčiau, nei pasibaigia PĮ nustatytas sutarties sudarymo atidėjimo terminas. Rangos sutartis turi būti parengta pagal formą, kuri pateikiama Pirkimo dokumentuose. Jeigu Rangovas yra Bendroji įmonė, Rangos sutartį visų partnerių vardu pasirašo Bendrosios įmonės nario tinkamai įgaliotas atstovas. |  |  |
| 1.8 punktas | Rūpinimasis dokumentais ir jų pateikimas |  |  |
|  | Išbraukti ir panaikinti punkto antrą pastraipą. Rangovas Statybvietėje privalo turėti ir saugoti Įstatymų nustatytus dokumentus. |  |  |
| 1.9 punktas | Užsakovo reikalavimų klaidos |  |  |
|  | Pakeisti 1.9 punkto pirmą ir antrą pastraipą, jas apjungti ir išdėstyti taip: Jeigu Užsakovo reikalavimuose Rangovas aptinka klaidą, trūkumą ar defektą, Rangovas privalo Inžinieriui pateikti Pranešimą, kuriame aprašoma klaida, trūkumas ar defektas, per terminą nurodytą Sutarties duomenyse skaičiuojant nuo sužinojimo. |  |  |
| 1.12 punktas | Konfidenciali informacija |  |  |
|  | Papildyti 1.12 punktą pastraipa: Ši Sutartis ir su ja susijusi informacija viešinama PĮ nustatyta tvarka ir tokiai informacijai konfidencialumas nėra taikomas. |  |  |
| 3 straipsnis. Inžinierius |  |  |  |
| 3.1 punktas | Inžinierius |  |  |
|  | Papildyti 3.1 punktą nauja pastraipa: Inžinierius (jei kitaip nurodoma Inžinieriaus ir Užsakovo sudarytoje sutartyje) taip pat turi vykdyti visas Statinio statybos techninio prižiūrėtojo funkcijas pagal STR 1.06.01:2016 „STATYBOS DARBAI. STATINIO STATYBOS PRIEŽIŪRA“ reikalavimus. |  |  |
| 3.7 punktas | Susitarimas arba sprendimas |  |  |
|  | Pakeisti 3.7.3 punkto „Terminai“ pirmos pastraipos pirmą sakinį ir jį išdėstyti taip: Jeigu susitarimas yra pasiektas, Inžinierius privalo išduoti Pranešimą apie susitarimą per 14 dienų terminą arba per kitokį terminą, koks gali būti pasiūlytas Inžinieriaus ir dėl kurio sutinka abi Šalys (šiose Sąlygose „terminas susitarimui pasiekti“). Pakeisti 3.7.3 punkto antrą pastraipą ir ją išdėstyti taip: Inžinierius privalo išduoti Pranešimą apie savo sprendimą per 14 dienų terminą arba per tokį kitą terminą, koks gali būti pasiūlytas Inžinieriaus ir dėl kurio susitaria abi Šalys (šiose Sąlygose „terminas sprendimui priimti“) skaičiuojamą nuo atitinkamos dienos, kai Inžinierius privalo veikti pagal 3.7.1 punkto [Pasitarimas siekiant susitarti] paskutinę pastraipą. Pakeisti 3.7.5 punkte „Nesutikimas su Inžinieriaus sprendimu“ pirmos pastraipos (c) papunktį ir jį išdėstyti taip: c) Šis Pranešimas apie nesutikimą turi būti pateikiamas per 14 dienų nuo Inžinieriaus Pranešimo apie sprendimą pagal 3.7.2 punktą [Inžinieriaus sprendimas] arba, jeigu taikytina, Pranešimo apie patikslintą sprendimą pagal 3.7.4 punktą [Susitarimo arba sprendimo įsigaliojimas] gavimo dienos (arba sprendimo atmesti Pretenziją atveju, per 14 dienų nuo termino sprendimui priimti pagal 3.7.3 punktą [Terminai] pabaigos); Pakeisti 3.7.5 punkte „Nesutikimas su Inžinieriaus sprendimu“ antrą pastraipą ir ją išdėstyti taip: Jeigu per c papunktyje nurodytą 14 dienų terminą nė viena Šalis nepateikia Pranešimo apie nesutikimą, turi būti laikoma, kad abi Šalys sutinka su Inžinieriaus sprendimu, kuris yra galutinis ir privalomas abiem Šalims. |  |  |
| 4 straipsnis. Rangovas |  |  |  |
| 4.2 punktas | Prievolių įvykdymo užtikrinimas |  |  |
|  | Papildyti 4.2.2 punktą nauju (f) papunkčiu ir jį išdėstyti taip: (f) vadovaujantis Rangovo pateiktu Efektyvumo garantijų žiniaraščiu apskaičiuojamos ir pritaikomos baudos ir jos tampa mokėtinos Užsakovui ir Rangovas nesumoka tokių baudų per nurodytą terminą. |  |  |
| 4.3 punktas | Rangovo atstovas |  |  |
|  | Pakeisti 4.3 punktą ir jį išdėstyti taip: Rangovas privalo paskirti Rangovo atstovą ir jam / jai suteikti būtinus įgaliojimus veikti pagal Sutartį Rangovo vardu. Rangovo atstovas turi būti patyręs ir kompetentingas, laisvai kalbėti bendravimo kalba, apibrėžta 1.4 p. [Teisė ir kalba] arba turi būti užtikrintas vertimas viso jo darbo metu. Jeigu Rangovo atstovas nėra įvardintas Sutartyje, jis turi būti paskirtas per 14 dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos. Apie paskirtą Rangovo atstovą turi būti informuojamas Inžinierius, kuris, per 14 dienų turi teisę nesutikti su paskirtu Rangovo atstovu ir pateikti motyvuotą Pranešimą. Gavęs tokį Inžinieriaus panešimą Rangovas turi apsvarstyti ir pagal galimybes paskirti kitą Rangovo atstovą. Rangovo atstovas Sutarties vykdymo metu veikia Rangovo vardu, siunčia ir gauna visus Pranešimus bei kitą informaciją pagal 1.3 p. [Pranešimai ir kita informacija] ir gauna nurodymus pagal 3.5 punktą [Inžinieriaus nurodymai]. Rangovo atstovas savo teises, funkcijas ir įgaliojimus gali perduoti ir bet kuriuo metu atšaukti kuriam nors kompetentingam ir patyrusiam asmeniui. Toks perdavimas ar atšaukimas įsigalioja tik kai tokio Pranešimo gavimą patvirtina Inžinierius. |  |  |
| 4.4 punktas | Subrangovai |  |  |
|  | Panaikinti 4.4. punkto trečią pastraipą. Panaikinti 4.4 punkto penktą pastraipą. Papildyti 4.4 punktą naujomis pastraipomis: Per 14 dienų nuo Sutarties pasirašymo, Rangovas turi Užsakovui (arba Inžinieriui) pranešti tuo metu žinomų subrangovų pavadinimus (išskyrus, kurie jie konkrečiai įvardinti Rangovo pasiūlyme), kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Užsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau. Jei keičiamas pasiūlyme nurodytas kitas ūkio subjektas, kurio pajėgumais Rangovas rėmėsi, kartu su informacija apie keičiamą subrangovą pateikiamas užpildytas EBVPD bei reikiamą kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai. Numatoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėjais galimybė. Subrangovas, norintis pasinaudoti tokia galimybę turi kreiptis į Užsakovą. Tokiu atveju sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir subrangovo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka. Net ir sudarius tokią, tiesioginio atsiskaitymo sutartį, Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams. Subrangovais nelaikomi Medžiagų, Įrangos tiekėjai, taip pat kiti subteikėjai, kurie prie Sutarties vykdymo prisideda netiesiogiai. |  |  |
| 4.5 punktas | Paskirtieji subrangovai |  |  |
|  | 4.5. Punktas netaikomas |  |  |
| 4.8 punktas | Prievolės užtikrinti sveikatą ir saugą |  |  |
|  | Panaikinti 4.8 antrą –ketvirtą pastraipas. |  |  |
| 4.9 punktas | Kokybės valdymo ir atitikties vertinimo sistemos |  |  |
|  | 4.9. Punktas netaikomas |  |  |
| 4.16 punktas | Kilnojamojo turto pervežimas |  |  |
|  | Pakeisti 4.16 punkto pirmos pastraipos (a) papunktį, ir jį išdėstyti taip: (a) ne vėliau, kaip prieš 5 dienas iki svarbiausių Įrenginių ir svarbiausio Kilnojamojo turto (kaip nurodyta užsakovo reikalavimuose) pristatymo į Statybvietę dienos informuoti Inžinierių Pranešimu. |  |  |
| 4.17 punktas | Rangovo įranga |  |  |
|  | Pakeisti 4.17 punkto antrą pastraipą ir ją išdėstyti taip: Be Pranešimų teikiamų pagal 4.16 punktą [Kilnojamojo turto pervežimas], Rangovas taip pat turi informuoti Inžinierių Pranešimu nurodydamas dieną, kurią svarbiausioji Įranga buvo pristatyta į Statybvietę ir pateikti įrangos dokumentus. Tokį Pranešimą atitinka atitinkamas įrašas Statybos darbų žurnale. |  |  |
| 4.19 punktas | Elektra, vanduo ir dujos |  |  |
|  | 4.19 punkto paskutinę pastraipą išdėstyti taip: Rangovas kiekvieną mėnesį turi sumokėti už sunaudotą elektros energiją, vandenį, dujas ir kitus energetinius resursus bei kitas komunalines paslaugas pagal atitinkamu metu galiojančius tarifus ir Užsakovo pateiktas sąskaitas. |  |  |
| 4.20 punktas | Darbų eigos ataskaitos |  |  |
|  | Pakeisti 4.20 punktą ir jį išdėstyti taip: Rangovas, Inžinieriaus pageidavimu, bet ne dažniau, kaip kas mėnesį privalo parengti Darbų eigos ataskaitas ir pateikti Inžinieriui. Ataskaita rengiame ir teikiama elektronine forma. Kiekvienoje ataskaitoje turi būti: (a) išsamus Darbų eigos aprašymas, įskaitant kiekvieną projektavimo etapą, tiekimą, gamybą, montavimą, statybą ir bandymus; (b) bandymų rezultatai ir Įrangos, Medžiagų sertifikatai; (c) saugos darbe statistika, įskaitant informaciją apie pavojingus incidentus ir veiksmus, susijusius su aplinkosauginiais aspektais; (d) faktinės ir planuotos Darbų eigos palyginimai, pateikiant išsamią informaciją apie visus įvykius arba aplinkybes, kurios galėtų sutrukdyti baigti Darbus kaip numato Sutartis, ir priemonės, kurių imamasi (arba reikėtų imtis) siekiant išvengti vėlavimo; (e) nuotraukos, rodančios gamybos bei Statybvietėje atliktų Darbų eigą bei kuriose užfiksuotas paslėptų darbų atlikimas. Darbų eigos ataskaitoje Rangovas neprivalo teikti informacijos, kuri jau pateikta Statybos darbų žurnale (Medžiagų sertifikatai, Įrangos dokumentai, atliktų darbų aprašymas ir pan.). |  |  |
| 5 straipsnis. Projektavimas |  |  |  |
| 5.2 punktas | Rangovo dokumentai |  |  |
|  | Patikslinti 5.2.2 punkte nurodyto „Peržiūros laikotarpis“ terminą ir 5.2.2 punkto pirmą papunktį išdėstyti taip: - „Peržiūros laikotarpis“ reiškia ne ilgesnį kaip 10 dienų laikotarpį arba kitą laikotarpį nurodytą Užsakovo reikalavimuose, skaičiuojamą nuo dienos, kai Inžinierius gauna Rangovo dokumentą su Rangovo pranešimu. |  |  |
| 5.6 punktas | Išpildomieji dokumentai |  |  |
|  | Papildyti 5.6 punktą nauja pastraipa, ją įterpiant prieš trečia pastraipą: Išpildomaisiais dokumentai laikomi ir kiti privalomieji Rangovo dokumentai, būtini Užsakovui, kad galima būtų pradėti statybos užbaigimo procedūras pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“. |  |  |
| 6 straipsnis. Administravimo ir statybos darbuotojai |  |  |  |
| 6.10 punktas | Rangovo apskaitos dokumentai |  |  |
|  | 6.10 Punktas netaikomas |  |  |
| 7 straipsnis. Įranga, Medžiagos ir Darbų kokybė |  |  |  |
| 7.2 punktas | Pavyzdžiai |  |  |
|  | 7.2 Punktas netaikomas |  |  |
| 7.4 punktas | Rangovo atliekami bandymai |  |  |
|  | Patikslinti 7.4 punkto 5 punkte nurodyta terminą ir pirmą pastraipos sakinį išdėstyti taip: „Inžinierius apie savo ketinimą dalyvauti bandymuose privalo informuoti Rangovą nedelsiant Pranešimu, bet ne vėliau kaip prieš 48 valandas“ |  |  |
| 7.7 punktas | Įrenginių ir medžiagų nuosavybė |  |  |
|  | Išbraukti ir panaikinti 7.7 punkto a) pastraipą. |  |  |
| 8 straipsnis. Pradžia, vėlavimai ir sustabdymas |  |  |  |
| 8.1 punktas | Darbų pradžia |  |  |
|  | Pakeisti 8.1 punkto pirmą pastraipą ir ją išdėstyti taip: Inžinierius privalo informuoti Rangovą Pranešimu, kuriame nurodo Darbų pradžios datą, likus ne mažiau, kaip 14 dienų iki Darbų pradžios dienos. Inžinierius privalo užtikrinti, kad apie statybos Darbų pradžią būtų pranešta (paskelbta) LR Statybos įstatymo ir kitų Įstatymų nustatyta tvarka. Inžinierius privalo užtikrintai, kad Darbų pradžios diena būtų nustatyta ne vėliau kaip 14 dienų nuo Techninio darbo projekto teigiamos ekspertizės išvados gavimo. |  |  |
| 8.3 punktas | Programa |  |  |
|  | Pakeisti 8.3 papunktį ir jį išdėstyti taip: Rangovas privalo pateikti Inžinieriui pradinę Darbų vykdymo programą per 28 dienas nuo Sutarties pasirašymo. Ši pradinė Programa turi būti parengta Pasiūlymo pagrindu. Patikslinta Programa rengiama ir teikiama jei reikalinga patikslinti, pakeisti ir suderinti anksčiau Programoje nurodytą informaciją. Programa turi būti parengta ir perduota elektroninėmis priemonėmis, ir, Inžinieriui pageidaujant, pateikiamas vienas spausdintas Programos egzempliorius. Programoje turi būti nurodyta/pateikta: - Darbų vykdymo tvarkaraštis (kalendorinis grafikas), kuriame nurodomi darbų vykdymo etapai (eiliškumas). Grafike turi būti numatyti ir įtraukti visi numatomi darbai, nurodoma, jei numatoma, kad juos atliks subrangovai. Grafike reikia numatyti ir įtraukti terminus derinimams su trečiosiomis šalimis, leidimams gauti (tiek priskiriamus Rangovui, tiek Užsakovui). - Turi būti išskirti inžinerinių tyrinėjimų projektavimo, ekspertizės, statybos leidimo gavimo terminai, įrangos montavimo, paleidimo ir derinimo terminai, bandymų, perdavimo Užsakovui ir defektų ištaisymo laiko terminai bei datos. - Turi būti nurodyti pagrindiniai Užsakovo privalomų pateikti dokumentų pateikimo terminai, įtraukti susipažinimo bei pritarimų laikotarpiai su Rangovo dokumentais bei laikotarpiai pastaboms pateikti; - paleidimo-derinimo darbų ir bandymų sekos ir terminai. - Patikslintos Programos atveju turi būti pateiktas trumpas pagrindimas dėl Programos keitimo; - nurodytos ir išskirtos pagrindinės Įrangos ir Medžiagų pristatymo datos. - numatoma ir planuojama Darbų pradžios data. Inžinierius privalo Peržiūrėti Rangovo pateiktą pradinę programą ir kiekvieną patikslintą programą bei informuodamas Rangovą Pranešimu gali nurodyti neatitiktis Sutarčiai arba faktinės eigos nebeatspindinčius darbus, arba kitus Rangovo įsipareigojimų neatitikimus. Jeigu Inžinierius tokio Pranešimo nepateikia per 14 dienų nuo Programos gavimo, turi būti laikoma, kad Inžinierius pateikė Pranešimą arba Neprieštaravimą ir Programa yra laikoma galiojančia bei suderinta. Rangovas privalo veikti pagal Programą, laikydamasis kitų įsipareigojimų priskirtinų Rangovui pagal Sutartį. Jeigu bet kuriuo metu Inžinierius informuoja Rangovą Pranešimu apie tai, kad bet kuri programa (nurodyta apimtimi) neatitinka Sutarties arba neatspingi faktinės darbų eigos, arba kitaip neatitinka Rangovo įsipareigojimų, Rangovas pagal šį punktą per 14 dienų nuo šuo Pranešimo gavimo dienos privalo pateikti Inžinieriui pakeistą programą. |  |  |
| 8.5. | Užbaigimo termino pratęsimas |  |  |
|  | Papildyti 8.5 punkto pirmą pastraipą papunkčiu (f) Nenumatomas fizines sąlygas, kaip jos apibrėžtos 4.12 punktą. |  |  |
| 9 straipsnis. Baigiamieji bandymai |  |  |  |
| 9.1 punktas | Rangovo prievolės |  |  |
|  | Pakeisti 9.1. punkto antroje pastraipoje nurodytą terminą ir ją išdėstyti taip: Rangovas, ne vėliau kaip prieš 14 dienų iki dienos, kurią Rangovas ketina pradėti Baigiamuosius bandymus, privalo pateikti Inžinieriui išsamią bandymų programą, kurioje nurodomas numatomas šių bandymų laikas ir reikalingi ištekliai. Pateikiant bandymų programą laikoma, kad Rangovas informuoja, kad Rangovas yra pasirengęs atlikti Baigiamuosius bandymus ir kad Darbai arba Darbų grupė (priklausomai nuo atvejo) yra paruoši Baigiamiesiems bandymams. Pakeisti 9.1. punkto trečioje pastraipoje nurodytą terminą ir ją išdėstyti taip: Rangovas turi Peržiūrėti siūlomą bandymų programą ir gali informuoti Rangovą Pranešimu, nurodydamas neatitikimus Sutarčiai. Per 7 dienas nuo šio Pranešimo gavimo dienos Rangovas privalo pataisyti bandymų programą, kad pašalintų jos neatitikimus. Jeigu Inžinierius tokiu Pranešimu neinformuoja per 7 dienas nuo bandymų programos (arba pataisytos bandymų programos) gavimo dienos, turi būti laikoma, kad Inžinierius informavo Pranešimu apie Neprieštaravimą. Panaikinti 9.1 punkto ketvirtą pastraipą Pakeisti 9.1. punkto penktą ir šeštą pastraipas ir ją išdėstyti taip: Baigiamieji bandymai turi būti vykdomi pagal bandymų programą, vadovaudamasis Užsakovo reikalavimų nuostatomis. |  |  |
| 9.4 | Nepavykę baigiamieji bandymai |  |  |
|  | Papildyti 9.4 punktą nauja pastraipa: Jei baigiamieji bandymai nepavyksta dėl nuo Užsakovo priklausančių aplinkybių (negalimi ir neužtikrinami Užsakovo reikalavimuose nurodyti projektiniai duomenys), turi būti laikoma, kad Rangovas tinkamai atliko Baigiamuosius bandymus ir turi būti laikoma, kad jie pavyko ir laikoma, kad yra pasiekti teigiami Baigiamųjų bandymų rezultatai, kai jis atlieka Pakartotinius bandymus ir pateikia Pranešimą, nurodydamas, kodėl bandymai nepavyko ir kokių veiksmų bei priemonių turi imtis Užsakovas bei pateikia bandymų rezultatų ataskaitą pagal 9.1 punktą. Užsakovas, pašalinęs Rangovo nurodytas kliūtis ir išpildęs Rangovo nurodytas sąlygas turi teisę prašyti Rangovo dar vieną kartą atlikti Pakartotinius bandymus. Rangovas turi teisę reikalauti atlyginti išlaidas susijusias su šių Pakartotinių bandymų atlikimu. |  |  |
| 10 straipsnis. Perdavimas Užsakovui |  |  |  |
| 10.1. | Darbų ir Darbų grupių perėmimas |  |  |
|  | Papildyti 10.1 punktą nauja pastraipa: Priėmimo – perdavimo akto išdavimu yra laikomas Rangovo pateikto galutinio (baigiamojo) priėmimo perdavimo akto pasirašymas (Užsakovo ir Inžinieriaus). Inžinierius gali pats parengti ir pirmas pasirašyti galutinį (baigiamąjį) priėmimo pardavimo aktą. Tokiu atveju jo išdavimo data laikoma diena, kai tokį Priėmimo perdavimo aktą pasirašo Inžinierius. |  |  |
| 10.2 punktas | Darbų Dalių perėmimas |  |  |
|  | Pakeisti 10.2 punkto pirmą pastraipą ir ją išdėstyti taip: Darbai priimami dalimis, pasirašant per ataskaitinį laikotarpį atliktų darbų Priėmimo perdavimo aktus. Įprastas ataskaitinis laikotarpis – vienas kalendorinis mėnuo, tačiau Inžinieriui sutikus ir Užsakovui neprieštaraujant Darbų Dalys gali būti priduodamos rečiau ar dažniau. Priimdamas Darbų Dalį inžinierius, atlieka techninio prižiūrėtojo funkciją ir, teisės aktų nustatyta tvarka, patikrina Darbų Dalies kokybę, atliktų Darbų Dalies atitiktį Darbų projektui. Rangovas parengia ir Inžinieriui pateikia Suvestinį atliktų darbų aktą, detalų atliktų darbų aktą (kurie kartu yra ir Mokėjimo prašymo (14.3 p. [Tarpinio mokėjimo prašymas] dalis ir suprantami kaip Dalies Darbų Priėmimo – perdavimo aktas) kuriuose pateikią detalią informaciją apie per ataskaitinį laikotarpį atliktą Darbų Dalį. Inžinierius, gavęs Rangovo dokumentus, ne vėliau kaip per 5 dienas juos pasirašo, taip patvirtindamas atliktų Darbų Dalies priėmimą, arba nurodo trūkumus, defektus, dėl kurių Darbų Dalis negali būti priimta ir kurie turi būti nedelsiant pataisyti. Jei nurodomi trūkumai bei defektai, Rangovas turi teisę: - nurodytus trūkumus ištaisyti ir teikti atliktų darbų dokumentus dar kartą; arba - patikslinęs atliktų darbų dokumentus (išimdamas tuos darbus, kuriems Inžinierius nepritaria) juos nedelsiant pateikti dar kartą. Inžinieriui pasirašius pateiktus atliktų darbų aktą ir suvestinį atliktų darbų aktą laikoma, kad jis išdavė Priėmimo – perdavimo aktą Darbų Daliai. Išdavus Priėmimo perdavimo aktą Darbų Daliai Rangovas įgyja teisę į tarpinį mokėjimą 14.3 p. [Tarpinio mokėjimo prašymas]. |  |  |
| 11 straipsnis. Defektai po perėmimo |  |  |  |
| 11.1. punktas |  | Nebaigtų darbų užbaigimas ir defektų šalinimas |
|  |  | Papildyti 11.1 punktą nauja pastraipa, ją įterpiant punkto pabaigoje ir išdėstant taip: Pranešimo apie defektus laikotarpiu Rangovas, Užsakovo ir (arba) Inžinieriaus motyvuotu prašymu (bet ne dažniau, kaip 1 kartą per 15 dienų, išskyrus, kuomet tai reikalinga nustatyto defekto, žalos pašalinimui ar ištaisymui) turi apsilankyti Darbų vietoje, atlikti reikalingus patikrinimus, suteikti konsultacijas ir (ar) pagalbą aptarnaujančiam Užsakovo personalui, pateikti siūlymus ir rekomendacijas. Pranešimo apie defektus laikotarpiu Rangovui suteikiama teisę gauti ir tikrinti visą informaciją susijusią su Darbų naudojimu ir jų eksploatacija. |
| 11.3 punktas |  | Pranešimo apie defektus laikotarpio pratęsimas |
|  |  | Pakeisti 11.3 punktą ir jį išdėstyti taip: Užsakovas turi teisę į atitinkamą Darbų, Darbų grupės Pranešimų apie defektus laikotarpio pranešimą, jeigu Rangovas, gavęs Užsakovo Pranešimą pagal Efektyvumo garantijų žiniaraštį jame nustatyta tvarka neužtikrina efektyvumo rodiklių pasiekimo nustatytais terminais ir tai sukelia prievolę rangovui mokėti bauda (-as). Šiuo atveju Pranešimo apie defektus laikotarpis pratęsimas iki kol, kol: - Rangovas pateikia Efektyvumo garantijų žiniaraštyje nurodytus įrodymus, kad pasiekti nustatyti reikalaujami efektyvumo rodikliai; arba - Kol pateikia Pranešimą pagal 9.4 punktą [Nepavykę baigiamieji bandymai], kad bandymai nepavyksta dėl nuo Užsakovo priklausančių aplinkybių. Bet kokiu atveju, PDL negali būti pratęstas ilgesniam nei Sutarties duomenų lape nurodyto ¼ PDL. Pasibaigus PDL Rangovo atsakomybė už Darbus yra tokia, kaip tą numato LR Civilinis kodeksas, LR Statybų įstatymas ir kiti Įstatymai. |
| 11.9 punktas |  | Prievolių įvykdymo aktas |
|  |  | Patikslinti 11.9 punkto antrą pastraipą, išbraukiant GNPK. Prievolių įvykdymo akto kopija pateikiama tik užsakovui. |
| 11.10 punktas |  | Neįvykdytos prievolės |
|  |  | Panaikinti punkto 11.10 antrą pastraipą. Pasibaigus PDL Rangovas atsako tik Įstatymų nustatyta tvarka. |
| 12 straipsnis. Bandymai po užbaigimo |  |  |  |
| 12.1 |  | Bandymų po užbaigimo tvarka |
|  |  | Pakeisti 12.1 punktą ir jį išdėstyti taip: Užsakovas, savo lėšomis ir savo nuožiūra turi teisę atlikti Bandymus po baigimo, taip pat ir tuos, kurie reikalingi Efektyvumo garantijų žiniaraštyje nurodytų rodiklių atitikimo patikrinimui ir (arba) baudų mokėjimo reikalavimo pateikimui. |
| 12.2 – 12.4 punktai |  | Panaikinti 12.1 – 12.4 punktus. Punktai netaikomi. |
| 13 straipsnis. Pakeitimai ir korekcijos |  |  |  |
| 13.1 punktas |  | Teisė daryti pakeitimus |
|  |  | Pakeisti 13.1 punkto pirmą pastraipą ir ją išdėstyti taip: Inžinierius gali (o gavęs Užsakovo nurodymą – privalo) bet kuriuo metu iki Darbų Priėmimo – perdavimo akto išdavimo inicijuoti Pakeitimus pagal 13.3 punktą [Pakeitimų tvarka]. Pakeisti 13.1 punkto antrą pastraipą ir ją išdėstyti taip: Kiekvieną Pakeitimą sudarytą ir įtvirtintą pagal 13.3 p. [Pakeitimų tvarka] Šalys (tiek Rangovas, tiek Užsakovas) privalo vykdyti tinkamai ir laiku. |
| 13.2 punktas |  | Vertės inžinerija |
|  |  | Pakeisti 13.2 punkto antrą pastraipą ir ją išdėstyti taip: Pasiūlymas turi būti parengtas Rangovo sąskaita, o jame turi būti pateikiame informacija, nurodyta 13.3 punkte. Pakeisti 13.2 punkto ketvirtą pastraipą ir ją išdėstyti taip: Jeigu atsakydamas į pasiūlymą Inžinierius duoda sutikimą, su komentarais arba be jų, tuomet turi būti įforminamas Pakeitimas pagal 13.3 punktą [Pakeitimų tvarka]. |
| 13.3 punktas |  | Pakeitimų tvarka |
|  |  | Pakeisti 13.3 punktą ir jį išdėstyti taip: Pakeitimas (neatliekant naujos pirkimo procedūros) atliekamas ir įforminamas PĮ 97 str. nustatytais atvejais. Inžinierius savo, Užsakovo ar Rangovo iniciatyva apie inicijuojamą Pakeitimą informuoja Rangovą Pranešimu (kuriame nurodomas reikalingas keitimas ir nurodomi reikalavimai išlaidų apskaitymui) ir prašo pateikti išsamią informaciją: - pakeisto arba atliktino darbo aprašymą, įskaitant išsamią informaciją apie reikiamus resursus ir metodus, kuriuos pritaikė arba ketina pritaikyti Rangovas; - Pakeitimo vykdymo Programą ir Rangovo pasiūlymą dėl bet kokių būtinų Programos pagal 8.3 punktą [Programa] ir Užbaigimo termino pakeitimų (jeigu yra); ir - Rangovo pasiūlymą dėl Sutarties kainos korekcijos, su patvirtinamaisiais duomenimis. Kai Pakeitimą (ar jo dalį) sudaro atsisakomas – nevykdomas darbas, Rangovas pateikia informaciją apie: Rangovo patirtas ar patirsiamas išlaidas, kurios, jei darbas būtų vykdomas, būtų atitinkama suma padengtos iš Priimtos sutarties sumos dalies ir ši suma dėl nevykdomo darbo nebuvo įtraukta į Sutarties kainą. Jeigu Šalys susidarė dėl kurio nors darbo, kurį atliks kiti asmenys atsisakymo, Rangovo Pranešime gali būti nurodoma prarasto pelno bei kitų nuostolių sumos, taip pat žala, kurią Rangovas patyrė (arba patirs) dėl tokio darbo atsisakymo. Rangovas taip pat privalo pateikti bet kokią papildomą informaciją, kurios Inžinierius gali pagrįstai reikalauti. Inžinierius, gavęs visą tokią informaciją, privalo veikti pagal 3.7 punktą [Susitarimas arba sprendimas], kad susitartų arba nuspręstų dėl: - Termino pratęsimo, jeigu taikytina ir(arba); - Sutarties kainos ir Mokėjimų žiniaraščio korekcijos (jeigu taikytina). Diena, kurią Inžinierius gauna Rangovo pateiktus dokumentus, turi būti laikoma termino pagal 3.7.3 punktą [Terminiai] skaičiavimo pradžios data susitarimui pagal 3.7.3 punktą pasiekti. Inicijuojamo Pakeitimo kaina apskaičiuojama vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtintos „Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos“ nuostatomis (Kainos apskaičiavimas keičiant sutartį). |
| 13.4 punktas |  | Preliminarios sumos |
|  |  | 13.4 punkto nuostatos netaikomos |
| 13.5 punktas |  | Padienis darbas |
|  |  | 13.5 punkto nuostatos netaikomos |
| 13.6 punktas |  | Korekcijos dėl įstatymų keitimo |
|  |  | Pakeisti 13.6 punktą ir jį išdėstyti taip: Tais atvejais, jei įstatymais bus pakeistas pridėtinės vertės mokestis, Sutarties kaina bus keičiama atitinkama dalimi, atsižvelgiant į kainos sudėtyje esančio mokesčio dalį. Įstatymais pakeitus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) dydį arba mokėjimo tvarką, tokie pakeitimai turi būti taikomi tiems mokėjimams, kurie nurodomi Rangovo Mokėjimo paraiškose, pateiktose po tokių pakeitimų įsigaliojimo, be atskiro Šalių susitarimo ir be Pakeitimo. Šiuo atveju Sutarties kaina be PVM nekeičiama, keičiamas tik mokėtinas PVM. |
| 13.7 punktas |  | Korekcijos dėl pokyčių išlaidose |
|  |  | Pakeisti 13.7 punktą ir jį išdėstyti taip: - Sutarties kaina turi būti peržiūrima ir Rangovui mokėtinos sumos koreguojamos dėl kainų lygio pokyčio bet kurios iš Šalių Pranešimu. - Peržiūros momentas yra Šalies Prašymo kitai Šaliai peržiūrėti Sutarties kainą pagal šį punktą gavimo diena. - Turi būti perskaičiuojamos Rangovui mokėtinos sumos tik už Darbus, o už kitus, nei Statybos darbai išlaidos (Darbų projekto perengimas, Išpildomųjų dokumentu parengimas) mokėtinos sumos negali būti perskaičiuojamos. - Rangovui mokėtinos sumos už Darbus turi būti perskaičiuojamos, jeigu Lietuvos Respublikos Valstybės duomenų agentūros (www.stat.gov.lt) kas mėnesį skelbiamo statybos sąnaudų elementų kainų indekso (pasirenkant dimensijas: Statinių pagal tipą klasifikatorius (CC): Inžineriniai statiniai) (toliau vadinamo Indeksu), reikšmė pakinta daugiau kaip 0,05 (5%) per bet kurį Darbų vykdymo laikotarpį. - Sutarties kaina perskaičiuojama dėl Indekso pokyčio, pagal Sutartį neišpirktų Darbų vertę padauginant iš Indekso pokyčio koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal toliau nurodytą formulę: K = IPb / IPr Kur: K – Indekso pokyčio koeficientas; IPb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje; IPr – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje; laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradžia yra ne ankstesnė, negu Pasiūlymų pateikimo Pirkime termino pabaigos diena, o pabaiga ne vėlesnė, negu paskutiniojo Darbų Priėmimo – perdavimo akto pagal 10.1 p. [Darbų ir Darbų grupių perėmimas] data. - Šalys privalo sudaryti Susitarimą dėl kainos (įkainių) perskaičiavimo per 10 darbo dienų nuo Šalies Pranešimo kitai Šaliai perskaičiuoti kainą (įkainius) pateikimo dienos. Šalys privalo Susitarime nurodyti Indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, Indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, Indekso pokyčio koeficientą, perskaičiuotą fiksuotos kainos sumą arba perskaičiuotus fiksuotus įkainius (įskaitant Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštyje nurodytus įkainius, jei yra), perskaičiuotą Priimtą sutarties sumą, perskaičiuotą draudimų pagal 19.2 punktą [Rangovo pateikiamos draudimo sutartys] sumą bei kitą perskaičiavimui reikšmingą informaciją. - Po to, kai Šalys sudaro Susitarimą dėl kainos (įkainių) perskaičiavimo, perskaičiuotoji kaina (įkainiai) taikoma Darbams, kurie yra įtraukiami į Darbų dalių Priėmimo – perdavimo aktus, Tarpinio mokėjimo prašymus Rangovo pateikiamus po Šalies Pranešimo pagal šį punktą pateikimo kitai Šaliai. Jeigu dėl Susitarimo sudarymui reikalingo laiko reikalinga kainos korekcija, Rangovas turi teisę arba (a) pateikti Tarpinio mokėjimo prašymą su neperskaičiuotomis kainomis (įkainiais) ir perskaičiavimą atlikti kitame Darbų dalies Priėmime – perdavime ir Tarpinio mokėjimo prašyme, arba (b) sustabdyti Darbų dalies Priėmimą – perdavimą iki bus perskaičiuotos kainos (įkainiai) ir atlikta korekcija. - Pirmoji Sutarties kainos peržiūra gali būti atliekama ne anksčiau nei po 6 mėnesių po Sutarties įsigaliojimo ir po to Sutarties kaina gali būti peržiūrima ne dažniau negu kas 6 mėnesius. - Vėlesnis kainų arba įkainių perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas (t.y Indekso reikšmės laikotarpis negali būti ankstesnis, nei buvo imama Indekso reikšmės laikotarpio pabaiga atliekant ankstesnįjį perskaičiavimą). - Jeigu Darbai vėluoja dėl priežasčių, dėl kurių Rangovas neįgyja teisės į Užbaigimo termino pratęsimą, uždelstų Darbų kaina (įkainiai) neperskaičiuojama dėl kainų lygio kilimo (kai Indekso pokyčio koeficientas yra didesnis nei 1,05), bet turi būti perskaičiuojama dėl kainų lygio kritimo (kai Indekso pokyčio koeficientas yra mažesnis nei 0,95). |
| 14 straipsnis. Sutarties kaina ir mokėjimas |  |  |  |
| 14.1 punktas |  | Sutarties kaina |
|  |  | Papildyti 14.1 punktą šiomis pastraipomis: Priimta sutarties suma apima ir tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir sutartyje, bet yra būtini sutarčiai įvykdyti, o Rangovas turėjo ir galėjo juos numatyti ir įvertinti dar iki Pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. |
| 14.2 punktas |  | Išankstinis mokėjimas |
|  |  | Pakeisti 14.2.1 punktą „Išankstinio mokėjimo garantija“ ir jį išdėstyti taip: Užsakovas turi teisę prašyti, o Rangovas (jei Užsakovas prašo) (savo sąskaita) privalo gauti ir pateikti Užsakovui (su kopija Inžinieriui) Išankstinio mokėjimo užtikrinimą – banko ar kredito unijos garantiją ar draudimo laidavimą – suma ir valiuta atitinkančiomis išankstinio mokėjimo sumą. Rangovas privalo užtikrinti, kad Išankstinio mokėjimo garantija ar laidavimas būtų galiojantis ir įvykdomas iki tol, kol bus grąžintas Išankstinis mokėjimas, tačiau jų suma gali būti mažinama suma, kurią grąžina Rangovas pagal Mokėjimo pažymas. Pakeisti 14.2.2 punktą „Išankstinio mokėjimo pažyma“ ir jį išdėstyti taip: Inžinierius privalo išduoti Išankstinio mokėjimo pažymą išankstiniam mokėjimui ne vėliau kaip per 14 dienų po to, kai: - Užsakovas gavo tinkamą Prievolių įvykdymo užtikrinimą ir, jei jis to prašo, Išankstinio mokėjimo garantiją; ir - Inžinierius gavo Rangovo prašymo dėl išankstinio mokėjimo pagal 14.2.1 punktą kopiją. |
| 14.3 punktas |  | Tarpinio mokėjimo prašymas |
|  |  | Pakeisti 14.3 punkto pirmą pastraipą ir ją išdėstyti taip: Rangovas privalo pateikti Inžinieriui Mokėjimo paraišką, ne vėliau kaip per 5 dienas pasibaigus Sutarties duomenų dalyje nurodyta mokėjimui laikotarpiui (jei toks laikotarpis nėra nurodytas, tai apsibaigus kiekvienam mėnesiui). Kiekviena Mokėjimo paraiška: - Sudaroma iš Suvestinio atliktų darbų akto, detalus atliktų darbų akto (pagal 10.2 p. [Darbų dalių perėmimas]). - Turi būti pateiktas viena elektroninė versija ir trys popieriniai originalai (kiekvienai Šaliai ir Inžinieriui). Mokėjimo paraiška dali būti sudaroma ir teikiam tik elektronine forma, jei Rangovas, Užsakovas ir Inžinierius sutinka. - Kiekvienoje Mokėjimo paraiškoje turi būti detaliai nurodytos sumos, į kurias Rangovo nuomone, Rangovas turi teisę. Jei reikalinga, kartu teikiama darbų eigos ataskaita pagal 4.20 punktą [Darbų eigos ataskaita] ir kiti Inžinieriaus prašomi dokumentai bei informacija. Jei nustatytas tiesioginis atsiskaitymas su Subrangovais pagal 4.4 punktą [Subrangovai], Mokėjimo paraiškoje turi būti nurodyta konkrečiam Subrangovui konkreti mokėtina suma. |
| 14.5 punktas |  | Darbams skirtos Medžiagos ir Įrenginiai |
|  |  | Pakeisti 14.5 punkto trečią ir ketvirtą pastraipas ir jas išdėstyti taip: Rangovas kartu su Mokėjimo paraiška, kurioje nurodyta suma skirta Medžiagoms ir Įrenginiams turi pateikti Inžinieriui dokumentus: - Patvirtinančius, kad Įrenginiai ir Medžiagos atitinka sutartį (tai gali būti deklaracijos, sertifikatai, bandymų protokolai ir kiti dokumentai); - Patvirtinančius, kad Įrangos ir (arba) Medžiagos yra pristatytos į Statybvietę, ar kitą su Inžinieriumi ir (ar) Užsakovu suderintą saugojimo vietą ir yra tinkamai sandėliuojami, apsaugoti nuo nuostolių, žalos ar sugadinimo. Į Mokėjimą paraišką, dar neatlikęs sumontavimo, pajungimo darbų, Rangovas gali įtraukti tik Medžiagas ir (arba) Įrenginius kurie yra nurodyti Sutarties duomenų dalyje (už kuriuos mokama, kai jie pristatyti). Suma, dėl kurios susitariama arba nusprendžiama, nustatoma atsižvelgiant į Įrenginių ir Medžiagų Sutartyje nustatytą vertę. Į Mokėjimo paraišką traukiama ir Inžinieriaus patvirtinama suma Tarpinio mokėjimo pažymoje turi būti lygi aštuoniasdešimt procentų (80 proc.) Žiniaraštyje nurodytos, o jei Žiniaraštyje nenurodyta ar pristatoma tik dalis Įrangos ir (arba) Medžiagų, tai kitaip sutartos arba nuspręstos konkrečios Medžiagos ir (arba) Įrenginio sumos (laikant, kad 20 proc. suma įvertintas Įrenginių ir (ar Medžiagų) sumontavimas). Šios patvirtintos sumos valiutos turi būti tos pačios, kaip ir valiutos, kuriomis atliekamas mokėjimas. |
| 14.6 punktas |  | Tarpinio mokėjimo pažymų išdavimas |
|  |  | Pakeisti 14.6.1 punktą „Tarpinio mokėjimo pažymą“ ir jį išdėstyti taip: Inžinierius, gavęs Mokėjimo paraišką ir patvirtinančius dokumentus, per 5 darbo dienas privalo išduoti Užsakovui Tarpinio mokėjimo pažymą, o jos kopiją – Rangovui: - Nurodant sumą, kuri, Inžinieriaus nuomone turi būti sumokėta; ir - Įskaitant visus papildomus mokėjimus ir (arba) išskaitymus, kurie turi būti atlikti pagal 3.7 punktą [Susitarimas arba sprendimas], pagal Sutartį ar kitokiu pagrindu, bei pateikti išsamią pagrindžiančią informaciją (kurioje nurodomas bet koks skirtumas tarp patvirtintos sumos ir atitinkamos sumos Mokėjimo paraiškoje bei tokio skirtumo priežastys). Tarpinio mokėjimo pažymos išdavimu yra laikomas Inžinierius Rangovo pateiktos Mokėjimo paraiškos pagal 14.3 punktą [Tarpinio mokėjimo prašymas] pasirašymas (atliktų darbų patvirtinimas). Jei per šiame punkte nurodytą terminą Inžinierius Tarpinio mokėjimo pažymos neišduoda, laikoma, kad Rangovo pateikta Mokėjimo paraiška yra patvirtinta ir gautas Pranešimas apie Neprieštaravimą, joje pateikta informacija ir sumos yra teisingos. Papildyti 14.6 punktą nauja pastraipa: Išdavus Tarpinio mokėjimą pažymą, Rangovas Užsakovui pateikia Sąskaitą faktūrą. Sąskaita faktūra rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nuostatomis. Teikiamos Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19), teikiamos Rangovo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos SABIS priemonėmis. Užsakovas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasi informacinės sistemos SABIS priemonėmis, išskyrus Įstatyme numatytas išimtis. |
| 14.10 punktas |  | Mokėjimo paraiška užbaigus darbus |
|  |  | Panaikinti 14.10 punktą. Punktas netaikomas. Sutartyje vartojama sąvoka „Mokėjimo paraiška užbaigus darbus“ turi būti suprantama kaip Mokėjimo paraiška arba Galutinė mokėjimo paraiška, priklausomai nuo konteksto. |
| 14.11 punktas |  | Galutinė Mokėjimo paraiška |
|  |  | Pakeisti 14.11 punktą ir jį išdėstyti taip: Rangovo Galutinės Mokėjimo paraiškos pateikimas pagal šio punkto nuostatas negali būti atidedamas remiantis tuo, kad yra pateiktas kreipimasis pagal 21.4 punktą [GNPK sprendimo gavimas] arba pradėto arbitražo proceso pagal 21.6 p. [Arbitražas]. Galutinė mokėjimo paraiška pateikiama užbaigus visus Darbus, išdavus Priėmimo perdavimo aktą pagal 10.1 punktą [Darbų ir Darbų grupių perėmimas] ir išdavus Prievolių įvykdymo aktą pagal 11.9 punktą [Prievolių įvykdymo aktas] – tik jei numatytos ir taikomos Sulaikytų pinigų sumos. Galutinis Mokėjimo prašymas turi būti tokios pačios formos, kaip ir ankščiau pagal 14.3 punktą [Tarpinio mokėjimo prašymas] pateiktos Mokėjimo paraiškos. Galutiniame Mokėjimo prašyme nurodoma visų pagal Sutartį atliktų darbų vertė ir visos kito sumos kurios, Rangovo nuomone yra mokėtinos pagal Sutartį ar kitais pagrindais. Galutinėje Mokėjimo paraiškoje nurodyta suma yra galutinė Rangovo prašoma pagal Sutartį sumokėti suma ir jokios daugiau Mokėjimo paraiškos nebus teikiamos. |
| 14.12 punktas |  | Prievolės atsiskaityti įvykdymo patvirtinimas |
|  |  | Panaikinti 14.12 punktą Punktas netaikomas |
| 14.13 punktas |  | Galutinės mokėjimo pažymos išdavimas |
|  |  | Pakeisti 14.13 punktą ir jį išdėstyti taip: Galutinio mokėjimo pažyma (GMP) išduodama tokia pat tvarka kaip ir Tarpinio mokėjimo pažyma, pagal 14.6 punktą [Tarpinio mokėjimo pažymos išdavimas]. Galutinės mokėjimo pažymos išdavimas patvirtina, kad patvirtintos visos Rangovui pagal Sutartį mokėtinos sumos ir daugiau Mokėjimo paraiškų ir (arba) Mokėjimo pažymų pagal Sutartį nebebus. |
| 15 straipsnis. Sutarties nutraukimas Užsakovo iniciatyva |  |  |
| 15.5 punktas |  | Sutarties nutraukimas Užsakovo pageidavimu |
|  |  | Pakeisti 15.5 punktą ir jį išdėstyti taip: Užsakovas, apie tai informuodamas Rangovą Pranešimu, turi teisę bet kuriuo metu nutraukti Sutartį Užsakovo pageidavimu tik esant bent vienai sąlygai: - vykdydamas teismo ar kitos kompetentingos institucijos įsiteisėjusį sprendimą; - PĮ nurodytais pagrindais; - kai jis toliau objektyviai Sutarties tinkamai vykdyti nebegali (dėl bankroto, restruktūrizavimo, paskelbto nemokumo). Sutarties nutraukimas pagal šį punktą įsigalioja praėjus 28 dienoms nuo vėlesnės iš šių datų: kai Rangovas gauna tokį Pranešimą arba Užsakovas grąžina Prievolių įvykdymo užtikrinimą ir Rangovas gauna apmokėjimą pagal 15.6 punktą [Kainos nustatymas nutraukus Sutartį Užsakovo pageidavimu]. Nutraukus Sutartį Užsakovo pageidavimu, Rangovas privalo toliau veikti pagal 16.3 punktą [Rangovo prievolės po Sutarties nutraukimo]. |
| 15.7 punktas |  | Mokėjimas nutraukus Sutartį Užsakovo pageidavimu |
|  |  | Patikslinti 15.7 punkte nurodytą mokėjimo terminą ir nustatyti, kad: Užsakovas pagal šį punktą privalo sumokėti per 30 dienų. |
| 16 straipsnis. Sustabdymas ir sutarties nutraukimas Rangovo iniciatyva |  |  |
| 16.1 punktas |  | Sustabdymas Rangovo iniciatyva |
|  |  | Papildyti 16.1 punktą nauja pastraipa ją įterpiant po pirmos ir prieš antrą pastraipą: Rangovas gali sustabdyti darbus dėl Užsakovo reikalavimų klaidos (1.9 punktas) ir (arba) dėl Nenumatomų fizinių sąlygų (4.12 punktas) ir (arba) dėl Išimtinio įvykio ( jeigu dėl to jis negali tinkamai vykdyti Darbų ar jų dalies. Rangovas gali sustabdyti (arba sulėtinti darbų tempą) apie tai pateikęs Pranešimą Inžinieriui atitinkamai 1.9, 4.12 ir (ar) 18.2 punktuose nustatyta tvarka iki kol bus priimtas reikalingas Inžinieriaus sprendimas ar nurodytos aplinkybės, trukdančios tinkamai vykdyti Darbus išnyks. |
| 16.2 punktas |  | Sutarties nutraukimas Rangovo iniciatyva |
|  |  | Patikslinti 16.2 punkto pirmoje pastraipoje a) ir b) papunkčiuose nurodytus terminus ir juos pakeisti taip: - Rangovas per 14 dienų nuo Pranešimo pagal 16.1 punktą <…> - Inžinierius per 21 dieną nuo Mokėjimo paraiškos ir patvirtinamų dokumentų <...>. Pakeisti pirmos pastraipos f) papunktį ir jį išdėstyti taip: f) Rangovas negauna pranešimo apie Darbų pradžią ilgiau nei 21 dieną nuo 8.1 punkte [Darbų pradžia] nurodyto termino pabaigos, ar Darbų pradžios data nustatyta daugiau nei 45 dienos vėliau nei nurodyta 8.1 punkte [Darbų pradžia] ir dėl to Rangovas nesugebės tinkamai įvykdyti Darbų iki Užbaigimo dienos. |
| 19 straipsnis. Draudimas |  |  |  |
| 19.2 punktas |  | Rangovo pateikiamos draudimo sutartys |
|  |  | Pakeisti 19.2 punktą ir jį išdėstyti taip: Rangovas privalo sudaryti ir pateikti visas Lietuvos Respublikos statybos įstatyme (toliau – LR Statybų įstatymas) ir kituose teisės aktuose nustatytas privalomas draudimo sutartis (jei tokios, konkrečiu atveju Darbams yra privalomos), įskaitant bet neapsiribojant: 19.2.1. Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomasis draudimas (LR Statybų įstatymo 43 str.); 19.2.2 Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomasis draudimas (LR Statybų įstatymo 46 str.). Draudimo galiojimas, draudimo sumos, išskaitos ir kitos sąlygos turi atitikti LR Statybų įstatymo ir jį įgyvendinančių teisės aktų nustatytas privalomas sąlygas. 19.2.3 Rangovas savo sąskaita gali sudaruti ir kitas, jo manymu reikalingas ir/ar naudingas draudimo sutartis. |
| 20 straipsnis. Užsakovo ir Rangovo pretenzijos |  |  |  |
| 20.2 punktas |  | Pretenzijos dėl apmokėjimo ir (arba) Termino pratęsimo |
|  |  | Patikslinti 20.2.4 punkte „Išsami Pretenzija“ antroje pastraipoje (i) papunktyje nurodytą terminą ir jį pakeisti bei išdėstyti taip: - 45 dienas po to, kai pretenziją teikianti Šalis sužinojo arba turėjo sužinoti apie įvykį ar aplinkybes, dėl kurių kilo Pretenzija. |
| 21.1 punktas |  | GNPK sudarymas |
|  |  | Panaikinti 21.1 punkto trečią pastraipą. Pastraipa netaikoma Pakeisti 21.1 punkto ketvirtą pastraipą ir ją išdėstyti taip: Jeigu GNPK turi sudaryti trys nariai., kiekviena Šalis privalo išrinkti po vieną narį. Trečią narį parenka ir pasiūlo Inžinierius, dėl kurio turi sutikti kiekviena Šalis. Papildyti punktą nauja pastraipa: Jei Šalys nesutaria dėl GNPK paskyrimo, ir GNPK negali tinkamai vykdyti savo pareigų Šios Sutarties sąlygų nustatyta tvarka, bet kuri Šalis turi teisę Ginčą perduoti nagrinėti teismingam teismui. |
| 21.2 punktas |  | GNPK nario (-ių) nepaskyrimas |
|  |  | Panaikinti punktą. Punktas netaikomas. |
| 21.4 punktas |  | GNPK sprendimo gavimas |
|  |  | Pakeisti punkte nurodytus terminus, juos sutrumpinant per pusę: Vietoje – 42 dienos nustatyti 21 diena (21.4.1 punktas [Ginčo perdavimas GNPK]), vietoje 84 dienos – 42 dienos (21.4.3 punktas [GNPK sprendimas]), vietoje 28 dienos – 14 dienų (21.4.4. punktas [Nesutikimas su GNPK sprendimu]) |
| 21.5 punktas |  | Arbitražas |
|  |  | Pakeisti 21.5 punktą ir jį išdėstyti taip: Jeigu Ginčas nėra išspręstas taikiai bei vadovaujantis 3.7.5 punktu [Nesutikimas dėl Inžinieriaus sprendimo], 21.4.4 punktu [Nesutikimas dėl GNPK sprendimo], 21.7 punkto [GNKP nevykdymas] ir 21.8 punktu [GNPK nebuvimas] bet koks Ginčas dėl kurio GNPK sprendimas (jeigu yra) netapo galutiniu ir privalomu, galiausiai turi būti sprendžiamas LR Respublikos teisės aktų nustatyta teismine tvarka. |