Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas

„Techninė specifikacija“

INTELEKTO IR RAIDOS SKALIŲ, ANTRASIS LEIDIMAS (IDS-2) STANDARTIZAVIMO IR VALIDACIJOS 5–20 METŲ LIETUVOS POPULIACIJAI PASLAUGŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas.

1.1. Lietuvos įtraukties švietime centras (toliau – Perkančioji organizacija), įgyvendindama iš Europos Sąjungos fondų ir bendrojo finansavimo lėšų finansuojamą projektą „Įtraukties švietime stiprinimas (PASTIPRA)“, vykdomą pagal 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 12-003-03-02-01 „Įgyvendinti įtraukųjį švietimą“ (toliau – Projektas), ketina įsigyti Intelekto ir raidos skalių, antrasis leidimas (IDS-2) (toliau – IDS-2 testas) standartizavimo ir validacijos 5–20 metų Lietuvos populiacijai paslaugas (toliau – Paslaugos), kurios apima IDS-2 testo vadovų vertimą ir testo adaptavimą, protokolų vertimą ir adaptavimą, tyrimo imčių sudarymą, tyrimų vykdymą, duomenų analizę bei galutinės dokumentacijos parengimą.

1.2. Tiekėjas, atlikdamas IDS-2 testo standartizavimą turi vadovautis Lietuvos psichologų sąjungos parengtu Testų naudojimo reglamentu, Europos psichologų asociacijų federacijos (EFPA) Įvertinimo komiteto parengtu Testų peržiūros modeliu, Tarptautinės testų komisijos (ITC) parengtomis Testų vertimo ir adaptavimo gairėmis.

1.3. Pirkimui skirta lėšų suma – 1 076 800.00 (vienas milijonas septyniasdešimt šeši tūkstančiai aštuoni šimtai) Eur su PVM. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotos visos Tiekėjo išlaidos, susijusios su Paslaugų teikimu įskaitant visus mokesčius.

1.4. Visos paslaugos turi būti suteiktos per 36 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

1.5. Paslaugoms taikoma fiksuotos kainos kainodara.

2. Esamos situacijos apžvalga.

2.1. Perkančioji organizacija yra įsigijusi teisę iš Hogrefe Verlag GmbH (IDS-2 testo leidėjo) vykdyti IDS-2 testo adaptaciją ir standartizavimą Lietuvos Respublikos teritorijoje. IDS-2 – tai išsamus vaikų ir paauglių kognityvinių gebėjimų vertinimo testas, galintis atskleisti jų žinias, galias, sunkumus ir raidos poreikius. Jį sudaro 30 subtestų, apimančių šias sritis – intelektą, vykdomąsias funkcijas ir bendrą raidą. Šiuo metu IDS-2 yra išsamiausias diagnostinis įvertinimo įrankis. IDS-2 taikomas edukacinės ir klinikinės psichologijos srityse. Daugiau apie testą: IDS-2 - Intelligence and Development Scales – 2nd Edition (IDS-2) – Hogrefe - Online testing, psychometric test & training providers.

Įsigyta licencija suteikia teisę:

- versti ir adaptuoti testo medžiagą į lietuvių kalbą,

- atlikti testo standartizavimą Lietuvos populiacijoje,

- naudoti testo instrumentą moksliniais ir praktiniais tikslais Lietuvos Respublikoje pagal Hogrefe nustatytas sąlygas.

2.2. IDS-2 testą sudaro 10 tarpusavyje susijusių dalių:

I. Testo administravimo ir vertinimo vadovas, A4 formatas, 274 psl.

II. Testo kūrimo ir interpretavimo vadovas, A4 formatas, 142 psl.

III. Testo Normų lentelės, A4 formatas, 134 psl.

IV. Užduočių segtuvai intelekto, vykdomųjų funkcijų ir bendros raidos vertinimui, 6 vnt.:

Testo knygelė. Geometriniai kūnai; 1 knygelė. Intelektas; 2 knygelė. Intelektas; 3 knygelė. Vykdomosios funkcijos; 4 knygelė. Kompetencijos; 5 knygelė. Kompetencijos.

V. Protokolų formos, 6 vnt.: Protokolo forma intelekto vertinimui; Protokolo forma atrankiniam intelekto vertinimui; Protokolo forma vykdomųjų funkcijų vertinimui; Protokolo forma  vykdomųjų funkcijų vertinimui; Protokolo forma 5-6 metų vaikų kompetencijų vertinimui; Protokolo forma 7-10 metų vaikų kompetencijų vertinimui; Protokolo forma 11-20 metų jaunuolių kompetencijų vertinimui.

VI. Atsakymų lapai, 9 vnt.: Subtesto „Papūgos“ atsakymų lapai 5–9 m. vaikams; Subtesto „Papūgos“ atsakymų lapai 10–20 m. jaunuoliams; Subtesto „Skrituliai“ atsakymų lapai su 1 ir 2 užduotimis; Subtesto „Skrituliai“ atsakymų lapai su 3 ir 4 užduotimis; Subtesto „Kvadratai“ atsakymų lapai 5–9 m. vaikams; Subtesto „Kvadratai“ atsakymų lapai 10–20 m. jaunuoliams; Subtesto „Dėmesio paskirstymas“ atsakymų lapai; Subestų „Požiūris į testavimą“ atsakymų lapai, Subtesto „Rašymas“ atsakymų lapai.

VII. Užduočių knygelės, 6 vnt.: Subtesto „Kelias“ užduočių knygelė; Subtesto „Akių-rankų koordinacija“ užduočių knygelė; Subtesto „Loginis-matematinis samprotavimas“ užduočių knygelė; Subtesto „Matematika“ užduočių knygelė; Subtesto „Rašymas“ užduočių knygelė; Subtesto „Skaitymas“ užduočių knygelė.

VIII. Užduočių vertinimo šablonai, 8 vnt.

IX. Nuotaikos vertinimo lapas.1

X. Stimulinė medžiaga.

3. Perkamų paslaugų apimtys. Paslaugos bus teikiamos etapais, kurie sudaryti vadovaujantis šios Techninės specifikacijos 1.2 papunktyje nurodytuose dokumentuose pateiktomis rekomendacijomis.

3.1. Parengiamasis etapas.

3.1.1. Testo vadovų, protokolo formų, užduočių segtuvų, užduočių atsakymų lapų, nuotaikos vertinimo lapo vertimas į lietuvių kalbą ir pirminis adaptavimas (instrukcijų, užduočių keitimas, naujų užduočių kūrimas), leidyba ir parengimas tyrimui. Konkursą laimėjęs Tiekėjas turės išversti į lietuvių kalbą: I. Testo administravimo ir vertinimo vadovą (lenkų k.); II. Testo kūrimo ir interpretavimo vadovą (lenkų k.); IV. Užduočių segtuvus intelekto, vykdomųjų funkcijų ir bendros raidos vertinimui (lenkų k.); V. Protokolų formas (lenkų k.); VI. Atsakymų lapus (lenkų k.); VII. Užduočių knygeles (lenkų k.); IX. Nuotaikos vertinimo lapą (lenkų k.) į lietuvių kalbą ir adaptuoti Lietuvos kontekstui.

3.1.2. Tyrimų plano parengimas, imčių sudarymas.

3.1.2.1. Konkursą laimėjęs Tiekėjas turės suplanuoti 4 tyrimus: Verbalinių subtestų, Socialinių ir emocinių gebėjimų, Akademinių gebėjimų, Motyvacijos ir požiūrio į testavimą dalių I bandomąjį tyrimą; Ilgalaikės atminties, Girdimosios trumpalaikės atminties, Verbalinių subtestų, Vykdomųjų funkcijų, Socialinių ir emocinių gebėjimų, Akademinių gebėjimų, Motyvacijos ir požiūrio į testavimą dalių II bandomąjį tyrimą su reprezentatyvia imtimi, III. Standartizavimo tyrimą (kartu su pakartotiniu testavimu), IV. Validumo tyrimą ir parengti tyrimų planą. Tyrimo plane turi būti aprašytos visų keturių tyrimų imtys, validumo tyrimo imtis su specialiųjų ugdymosi poreikių tiriamaisiais, patikimumo, konstrukto ir kriterinio validumo tikrinimo procedūros ir kintamieji. Kriterinio validumo nustatymui naudoti mokyklinius pažymius, nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimo rezultatus, pagrindinio ugdymo pasiekimų, brandos egzaminų įvertinimus, tėvų (globėjų) nurodomus vaikų pasiekimų vertinimus, elgesio ir emocijų klausimynus, paauglių asmenybės vertinimo klausimynus; konstrukto validumo nustatymui naudoti kitus Lietuvoje standartizuotus intelekto testus (Wechslerio intelekto skalę vaikams, trečiasis leidimas ar Wechslerio suaugusiųjų intelekto skalę, trečiasis leidimas ar SON-R 6-40 ar kt.). Pasirūpinti intelekto testų komplektais ir protokolais konstrukto validumo tyrimui.

3.1.2.2. Konkursą laimėjęs Tiekėjas turės I bandomajam tyrimui sudaryti imtį, taikant patogiąją atranką: ne mažiau nei 200 vaikų ir jaunuolių 5–20 metų amžiaus iš darželių, mokyklų, kolegijų, universitetų.

3.1.2.3. Konkursą laimėjęs Tiekėjas turės sudaryti reprezentatyvią 5–20 metų amžiaus vaikų ir jaunuolių II bandomojo tyrimo imtį. II bandomojo tyrimo imtis ne mažesnė nei 600 vaikų ir jaunuolių. Imtis turi būti atrinkta pagal kvotinę atranką, atsižvelgiant į šiuos kriterijus kiekvienoje amžiaus grupėje:

- 5–16 metų amžiaus grupėse atrenkama pagal: lytį, gyvenamąją vietą (didmiestis, miestas, kaimas) ir motinos išsilavinimą (pagrindinis, vidurinis, profesinis, aukštasis);

- 17–20 metų amžiaus grupėse atrenkama pagal lytį, gyvenamąją vietą (didmiestis, miestas, kaimas), mokyklos tipas (pagrindinė mokykla, gimnazija, profesinė mokykla, kolegija, universitetas, nesimokantis)

3.1.2.4. Konkursą laimėjęs Tiekėjas turės sudaryti reprezentatyvią 5–20 metų amžiaus vaikų ir jaunuolių III Standartizavimo tyrimo imtį. Planuojama standartizavimo tyrimo imtis – ne mažesnė kaip 1080 tiriamųjų:

- 5–6 metų amžiaus grupėje (iš viso 4 amžiaus grupės, metus dalijant 6 mėnesių intervalais), kiekvienoje amžiaus grupėje po 60 tiriamųjų, iš viso ne mažiau kaip 240 tiriamųjų šioje amžiaus grupėje);

- 7–20 metų amžiaus grupėje (iš viso 14 amžiaus grupių, kiekvienoje amžiaus grupėje po 60 tiriamųjų, iš viso ne mažiau kaip  tiriamųjų šioje amžiaus grupėje).

3.1.2.5. Standartizacinė imtis turi būti atrinkta pagal kvotinę atranką, atsižvelgiant į šiuos kriterijus kiekvienoje amžiaus grupėje:

- 5–16 metų amžiaus grupėse atrenkama pagal: lytį, gyvenamąją vietą (didmiestis, miestas, kaimas) ir motinos išsilavinimą (pagrindinis, vidurinis, profesinis, aukštasis);

- 17–20 metų amžiaus grupėse atrenkama pagal lytį, gyvenamąją vietą (didmiestis, miestas, kaimas), tiriamųjų išsilavinimą (pradinis, pagrindinis, vidurinis, profesinis, aukštasis).

3.1.2.6. Konkursą laimėjęs Tiekėjas turės sudaryti 5–20 metų amžiaus vaikų ir jaunuolių IV. Validumo tyrimo imtį. Planuojama validumo tyrimo imtis – ne mažesnė kaip 150 tiriamųjų įvairaus amžiaus vaikų su specialiaisiais ugdymosi poreikiais, kuriems nustatyti: labi žemi (žemi), aukšti (labai aukšti) intelektiniai gebėjimai, turintys dėmesio sutrikimą ar sunkumų, turintiems autizmo spektro sutrikimų, turintiems specifinių mokymosi sutrikimų.

3.1.3. Šio etapo rezultatai: į lietuvių kalbą išversti, adaptuoti (pirminis adaptavimas) ir suredaguotos testo dalys: I. Testo administravimo ir vertinimo vadovas; II. Testo kūrimo ir interpretavimo vadovas; IV. Užduočių segtuvai intelekto, vykdomųjų funkcijų ir bendros raidos vertinimui; V. Protokolų formos; VI. Atsakymų lapai; VII. Užduočių knygelės; IX. Nuotaikos vertinimo lapas, parengtas tyrimų planas; parengti bandomųjų, standartizavimo tyrimo ir validumo tyrimo imčių aprašymai pateikiami Perkančiajai organizacijai.

3.2 Tyrėjų mokymo etapas.

3.2.1. Konkursą laimėjęs Tiekėjas turės parengti mokymų programą ir mokymo medžiagą, skirtą tyrėjų, vykdysiančių bandomuosius (I ir II), standartizavimo ir validumo tyrimus (toliau – Tyrėjai) mokymams ir pagal šią programą apmokyti ne mažiau kaip 80 tyrėjų.

3.2.2. Šio etapo rezultatai: parengta mokymų programa ir medžiaga, tyrėjų, dalyvausiančių bandomuosiuose, standartizavimo ir validumo tyrimuose dalyvavimo mokymuose įrodymai, pateikiami Perkančiajai organizacijai.

3.3. Tyrimų etapas.

3.3.1. Konkursą laimėjęs Tiekėjas turės sumaketuoti ir atspausdinti bandomiesiems, standartizavimo ir validumo tyrimams reikiamą kiekį testo vadovų, sudedamųjų testo dalių ir protokolo formų. Jei testo vadovuose ir testo sudėtinėse dalyse bus naudojami paveikslėliai, tai Tiekėjas turi pasirūpinti dailininko paslaugomis.

3.3.2. I bandomasis tyrimas.  Tiekėjas, atlikęs 3.1.1 papunktyje nurodytus veiksmus, turės atlikti IDS-2 Verbalinių subtestų, Socialinių ir emocinių gebėjimų, Akademinių gebėjimų, Motyvacijos ir požiūrio į testavimą dalių I bandomąjį tyrimą su 3.1.2.2 papunktyje aprašyta imtimi. Pagal surinktus duomenis ir poreikį, aukščiau nurodytos testo dalys turės būti koreguojamos (atliekama testo užduočių adaptacija) ir parengta versija II bandomajam tyrimui.

3.3.3. II bandomasis tyrimas. Tiekėjas, atlikęs 3.3.1 papunktyje nurodytus veiksmus, turės atlikti Ilgalaikės atminties, Girdimosios trumpalaikės atminties, Verbalinių subtestų, Vykdomųjų funkcijų, Socialinių ir emocinių gebėjimų, Akademinių gebėjimų, Motyvacijos ir požiūrio į testavimą dalių II bandomąjį tyrimą su reprezentatyvia 3.1.2.3 papunktyje aprašyta imtimi. Pagal surinktus duomenis ir poreikį, testas turės būti koreguojamas (tolesnė testo užduočių adaptacija) ir parengta versija standartizavimo tyrimui.

3.3.4. Standartizavimo tyrimas. Tiekėjas, atlikęs 3.3.2 papunktyje nurodytus veiksmus, turės atlikti IDS-2 testo standartizavimo tyrimą su 3.1.2.4 papunktyje aprašyta imtimi.

3.3.5. Validumo tyrimas. Validumo tyrimas turi būti vykdomas su specifinėmis 3.1.2.5 papunktyje aprašytomis imtimis. Konstrukto validumas turi būti tikrinamas su kitais, 3.1.2.1 papunktyje aprašytame tyrimo plane nurodytais intelekto testais ne mažiau nei 400 skirtingo amžiaus tiriamųjų iš Standartizavimo tyrimo imties. Kriterinis validumas turi būti tikrinamas 3.1.2.1 papunktyje aprašytame tyrimo plane nurodytais kintamaisiais, ne mažiau nei 600 tiriamųjų iš Standartizavimo tyrimo imties.

3.3.6. Patikimumo įvertinimas (pakartotinis testavimas). Pakartotinis testavimas IDS-2 testu turi būti atliktas ne mažiau kaip 80 tiriamųjų.

3.3.7. Šio etapo rezultatai: atliktų bandomųjų, standartizavimo, validumo, pakartotinio testavimo tyrimų aprašymai, pateikiami Perkančiajai organizacijai.

3.4. Duomenų analizės etapas.

3.4.1. IDS-2 testo psichometrinių charakteristikų analizė. Tiekėjas turės atlikti užduočių analizę, įvertinti patikimumą, validumą, taip pat išanalizuoti ryšius su 3.1.2.1 papunktyje aprašytais kintamaisiais ir intelekto testų rezultatais.

3.4.2. Normų nustatymo metodikos aprašymas. Tiekėjas turės pateikti normų skaičiavimo aprašymą.

3.4.3. Normų lentelių sudarymas. Tiekėjas turės sudaryti ir pateikti normų lenteles pagal tiriamųjų amžių: 5 – 9 metų amžiaus kas 3 mėnesius, 10 – 14 metų amžiaus kas 6 mėnesius, 15 – 20 metų kas 12 mėnesių.

3.4.4. Tyrimų duomenų bazės sukūrimas. Tiekėjas turės sudaryti duomenų bazę (elektroninę skaičių lentelę): bandomųjų imčių, standartizacinės imties duomenis, papildomų imčių (pvz., validumo ir patikimumo tyrimų) duomenis. Duomenys teikiami Excel ar kitais, su Perkančiąja organizacija suderintais, visuotinai prieinamais formatais.

3.4.5. Šio etapo rezultatai: sukurta tyrimų duomenų bazė, atlikta tyrimo duomenų analizė, aprašyta normų skaičiavimo metodika, suskaičiuotos ir sudarytos normų lentelės, pateikiami Perkančiajai organizacijai.

3.5. Galutinės dokumentacijos parengimas.

3.5.1. Tiekėjas, suteikęs 3.1 – 3.4 papunkčiuose išvardintas paslaugas, turės į lietuvių kalbą išverstus, lietuviškai suredaguotus IDS-2 I. Testo administravimo ir vertinimo vadovą; II. Testo kūrimo ir interpretavimo vadovą; IV. Užduočių segtuvus intelekto, vykdomųjų funkcijų ir bendros raidos vertinimui; V. Protokolų formas; VI. Atsakymų lapus; VII. Užduočių knygeles; IX. Nuotaikos vertinimo lapus papildyti standartizavimo, validumo, pakartotinio tyrimo duomenimis, naudotos literatūros ir kitų informacinių šaltinių sąrašu ir kt. reikalingais duomenimis ir informacija.

3.5.2. Parengti III. Normų lentelių vadovą.

3.5.3. Visą galutinę dokumentaciją pateikti:

- popieriniu formatu. 2 egz. Popieriui taikomi šios Techninės specifikacijos 6 punkte nustatyti žalieji reikalavimai. Kiekvienas IDS-2 testo vadovas, užduočių segtuvas, užduočių knygelės,  protokolų formos turi būti įrišti (susegti);

- elektroniniu formatu (Word, PDF ar kitas visuotinai prieinamas formatas, Arial, Calibri Verdana ar Tahoma šriftu, dydis 12 pt, viengubas tarpas tarp eilučių, A4 formatas (atskiroms Testo dalims gali būti ir kitas formatas. Suderinus, galutinės dokumentacijos pateikimui gali būti naudojami ir kiti formatai, šriftai);

4. Paslaugų teikimo tvarka.

4.1. Per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, Tiekėjas turės suorganizuoti Tiekėjo ir Perkančiosios organizacijos atstovų susitikimą, kurio metu turės būti pristatytas ir suderintas paslaugų teikimo grafikas, tarpinių rezultatų pateikimo terminai, aptartos tinkamos paslaugų suteikimo prielaidos ir rizikos.

4.2. Tiekėjas Paslaugas teikia vadovaudamasis Paslaugų teikimo grafike nurodytais terminais.

4.3. Tiekėjas savo sąskaita turi pasirūpinti Tyrėjų mokymui skirtomis patalpomis ir Tyrėjų kelionėmis į tyrimo vietas. Tyrėjų, atliksiančių standartizavimo ir validumo tyrimus, atranka ir kvietimu į mokymus pasirūpins Perkančioji organizacija.

4.4. Tiekėjas, Perkančiajai organizacijai turės pateikti Tyrėjų sąrašą „Word“ arba kitu lygiaverčiu, visuotinai prieinamu formatu, kuriame turi būti nurodyta kiekvieno Tyrėjo vardas ir pavardė ir ataskaita apie atliktas užduotis.

4.5. Tiekėjas, standartizavimo tyrime dalyvavusiems Tyrėjams turės išduoti Perkančiosios organizacijos parengtus elektroninius kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimus.

4.6. Kiekvieno etapo, nurodyto 3 punkte rezultatai turi būti suderinti su Perkančiąja organizacija. Perkančioji organizacija, gavusi atitinkamo Paslaugų teikimo etapo rezultatus, per 10 darbo dienų juos patikrina ir įvertina, ir, jei reikalinga, pateikia pastabas Tiekėjui. Tiekėjas, per 10 darbo dienų, turi atsakyti į pastabas, atlikti korekcijas ir pateikti patikslintus Paslaugos etapų rezultatus. Su Perkančiąją organizacija suderinus Paslaugos etapų rezultatus, Tiekėjas įgyja teisę pateikti Paslaugų perdavimo-priėmimo aktą už atitinkamą suteiktų paslaugų etapą.

4.7. Kiekvieno etapo, nurodyto 3.1 – 3.5 papunktyje rezultatai derinami el. paštu ir teikiami elektroniniu formatu (Word, PDF ar kitas visuotinai prieinamas formatas, Arial, Calibri Verdana ar Tahoma šriftu, dydis 12 pt, viengubas tarpas tarp eilučių, A4 formatas (atskiroms Testo dalims gali būti ir kitas formatas. Suderinus, galutinės dokumentacijos pateikimui gali būti naudojami ir kiti formatai, šriftai);

4.8. Tiekėjas, suteikęs Paslaugas, originalias Testo versijas grąžina Perkančiajai organizacija.

5. Žalieji reikalavimai. Pirkimas laikomas žaliuoju, vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašu, patvirtintu 2011 m. birželio 28 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.4.3 papunkčiu, kuriame nustatyta, kad pirkimas laikomas žaliuoju, kai perkama tik nematerialaus pobūdžio (intelektinė) ar kitokia paslauga, nesusijusi su materialaus objekto sukūrimu, kurios teikimo metu nėra numatomas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai, nesukuriamas taršos šaltinis ir negeneruojamos atliekos arba perkama paslauga: Mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos bei su jomis susijusios konsultacinės paslaugos. Atsižvelgiant į tai, vadovaujantis Aprašo 4.4.4 papunkčiu, Perkančioji organizacija savarankiškai reikalauja teikiant paslaugas laikytis šių aplinkos apsaugos reikalavimų:

5.1. Atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, rengiamą dokumentaciją ir paslaugų perdavimo–priėmimo aktus Užsakovui pateikti tik elektroniniu formatu, o dokumentaciją, kuri turi būti pasirašoma, ir paslaugų perdavimo–priėmimo aktus pasirašyti elektroniniu parašu.

5.2. Esant būtinybei spausdinti, naudoti perdirbtą popierių, atitinkantį Aprašo 2 priedo 1 punkto reikalavimus:

- popierius turi būti pagamintas iš 100 proc. perdirbto popieriaus plaušų arba ne mažiau kaip 30 proc. pirminės medienos plaušų, gautų iš FSC ar PEFC (ar lygiaverčių) sertifikuotų miškų, kita dalis – iš perdirbto popieriaus plaušų;

- gaminys turi būti nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų.

6. Atsiskaitymo tvarka

6.1 Perkančioji organizacija, už Sutartyje nustatytu terminu suteiktas paslaugas, atitinkančias Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus, sumoka Tiekėjui po to, kai Tiekėjas ir Pirkėjas pasirašo perdavimo – priėmimo aktą, ir Tiekėjas SABIS priemonėmis, pateikia Pirkėjui Sąskaitą. Apmokėjimai yra atliekami etapais, po kiekvieno etapo įgyvendinimo pateikiant atitinkamus paslaugų rezultatus, perdavimo-priėmimo aktą ir Sąskaitą SABIS priemonėmis:

6.1.1. Už tinkamai įgyvendintą Paslaugų etapą, nurodytą Techninės specifikacijos 3.1 papunktyje, Perkančioji organizacija apmokės 30 proc. pradinės sutarties vertės, po to, kai Tiekėjas pateiks 3.1.3 papunktyje nurodytus paslaugų rezultatus;

6.1.2. Už tinkamai įgyvendintą Paslaugų etapą, nurodytą Techninės specifikacijos 3.2 papunktyje, Perkančioji organizacija apmokės 20 proc. pradinės sutarties vertės, po to kai Tiekėjas pateiks 3.2.2. papunktyje nurodytus paslaugų rezultatus;

6.1.3. Už tinkamai įgyvendintą Paslaugų etapą, nurodytą Techninės specifikacijos 3.3 papunktyje, Perkančioji organizacija apmokės 20 proc. pradinės sutarties vertės pateikus 3.3.7 papunktyje nurodytus paslaugų rezultatus;

6.1.4. Už tinkamai įgyvendintą Paslaugų etapą, nurodytą Techninės specifikacijos 3.4 papunktyje, Perkančioji organizacija apmokės 10 proc. pradinės sutarties vertės pateikus 3.4.5 papunktyje nurodytus paslaugų rezultatus.

6.1.5. Už tinkamai įgyvendintą galutinį Paslaugų etapą, nurodytą Techninės specifikacijos 3.5 papunktyje, Perkančioji organizacija sumokės likusią 20 proc. Pradinės sutarties vertės dalį, pateikus Techninės specifikacijos 3.5.1 – 3.5.3 punkte nurodytus paslaugų rezultatus.

6.2. Perkančioji organizacija atsiskaito su Tiekėju ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Sąskaitos gavimo elektroniniu būdu, naudojantis SABIS priemonėmis, dienos.

6.3. Pasirašant galutinį paslaugų priėmimo – perdavimo aktą Tiekėjas Perkančiajai organizacijai neatlygintinai perduoda visas autorių turtines teises, neribojant laike ar teritorijoje, kiek tai neprieštarauja sutarties pasirašymo metu galiojantiems teisės aktams, atsiradusias vykdant paslaugas, ir teisę medžiagą neatlygintinai naudoti savo nuožiūra.

7. Kiti reikalavimai

7.1. Viešinimo reikalavimai:

7.1.1. Viešinti informaciją apie projektą https://lisc.lt/apie-lisc/projektai/projektas-itraukties-svietime-stiprinimas-pastipra/, nurodant finansavimo šaltinį žyminčius ženklus (ES investicijų komunikacijos ir matomumo reikalavimai, interneto svetainė https://www.esinvesticijos.lt/naudinga-informacija/viesinimas).

7.1.2. Tikslinei auditorijai (visuomenė, projekto dalyviai ir kt.) skirtuose dokumentuose tinkamai komunikuoti apie Europos Sąjungos finansavimą (tinkamai naudojant Europos Sąjungos emblemą ir nurodant atitinkamą teiginį).

7.1.3. Visoje dokumentacijoje (darbotvarkėje, mokomojoje medžiagoje, dokumentų formose ir kt.) privalo būti naudojami viešinimo ženklai, nurodytas Projekto pavadinimas ir kiti logotipai pagal naujausius galiojančius teisės aktus. Projekto pavadinimas „Įtraukties švietime stiprinimas (PASTIPRA)“, naudojami privalomi viešinimo ženklai: Europos Sąjungos emblema su teiginiu „Bendrai finansuoja Europos Sąjunga“ (toliau – Ženklas), Perkančiosios organizacijos logotipas, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos logotipas. Perkančioji organizacijas ženklus ir logotipus pateiks Paslaugos teikėjui per 5 dienas nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

7.1.4. Tiekėjas, pildydamas Perkančiosios organizacijos pateiktas dokumentų formas, privalo atsižvelgti į reikalavimus jų pildymui, nurodytus interneto svetainės https://www.esinvesticijos.lt/dokumentai/projekto-dalyviu-informacijos-administravimo-instrukcija

7.2. Tiekėjas turi skirti pakankamus žmogiškuosius išteklius paslaugos kokybei užtikrinti ir paskirti vieną asmenį, atsakingą už komunikaciją, periodišką informacijos teikimą apie paslaugų teikimo grafike numatytą paslaugų teikimo eigą Perkančiosios organizacijos paskirtam atstovui.

7.3. Teikti Paslaugą gali tik Paslaugų teikėjo pateiktame pasiūlyme nurodyti asmenys. Dėl pateisinamų aplinkybių, raštu suderinus su Perkančiąja organizacija ir pritarus Perkančiajai organizacijai, asmenys gali būti keičiamas/keičiami kitu/kitais ne žemesnės kvalifikacijos asmenimis ar papildomi naujais Paslaugos teikėjais.

8. Autorių teisės

8.1. Tiekėjas turi teisę Tyrimo rezultatus publikuoti mokslinėje literatūroje ir/ar mokslinėse konferencijose, panaudoti mokymų, studijų tikslais, po jų pristatymo Perkančiajai organizacijai, nurodant, jog tyrimas buvo užsakytas ir finansuotas Perkančiosios organizacijos.

_________