JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

TEISĖS IR METRIKACIJOS SKYRIUS

Biudžetinė įstaiga, Livonijos g. 4, LT-84124 Joniškis

Tel. (+370 426)  69 162, www.joniskis.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 288712070

Tiekėjams								2026-02-12 Nr. CVPIS

DĖL PIRKIMO SĄLYGŲ TIKSLINIMO IR PASIŪLYMŲ PATEIKIMO NUKĖLIMO

Pateikiame atsakymus į Jūsų pateiktus klausimus / prašymus (kalba netaisyta) dėl supaprastinto atviro konkurso, vykdomo skelbiamos apklausos būdu CVP IS priemonėmis, „Joniškio miesto vietinės reikšmės gatvių priežiūros darbai“  (pirkimo ID 6395131, skelbi-mas CVP IS paskelbtas 2026-02-03)  ir informaciją apie pirkimo sąlygų tikslinimą.

| Klausimai | Atsakymai |
| --- | --- |
| Tiekėjas Nr. 1 |  |
| Laba diena, Rangovas, įvertinęs konkurso dokumentus, prašo perkančiosios organizacijos koreguoti sutarties projekto sąlygas. 1) Sutarties 5.1 punkte numatyta, kad rangovui praleidus bet kurių darbų atlikimo terminą, nustatytą Sutarties 2 priede, rangovas moka užsakovui 0,05 proc. delspinigius nuo užsakovo pateiktos paraiškos darbams atlikti darbų vertės už kiekvieną uždelstą dieną. Pagal sutarties projekto 7.3.1 punktą, sutarties 5.1 punkte nurodyta bauda taikoma rangovui neatlikus darbų pagal užsakymą nustatytais terminais bei vėluojant atlikti darbus ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų. Iš pateiktų formuluočių nėra aišku, ar netesybos rangovui praleidus darbų atlikimo terminą būtų taikomos iškart ar tik praleidus terminą ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, prašome koreguoti sutarties projekto 5.1 ir 7.3.1 punktus, pašalinant nuostatų prieštaravimus. | Tikslinamas pirkimo sąlygų 7 priedo „Sutarties projektas“ 5.1. punktas ir išdėstoma sekančiai: 5.1. Rangovui praleidus bet kurių darbų atlikimo terminą ilgiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, nustatytą Sutarties 2 priede, Rangovas moka Užsakovui 0,05 proc. delspinigius nuo Užsakovo pateiktos paraiškos darbams atlikti darbų vertės už kiekvieną uždelstą dieną. Darbų vertė apskaičiuojama pagal Rangovo pirkimo pasiūlyme pateiktus darbų įkainius. |
| 2) Sutarties projekto 7.4 punkte numatyta, kad Rangovas delspinigių gali pareikalauti Užsakovui vėluojant atsiskaityti už faktiškai ir kokybiškai atliktus bei priimtus užsakymo darbus 60 dienų. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punktu, komercinėse sutartyse, kai prekių pirkėjas, paslaugų gavėjas ar darbų užsakovas yra viešasis subjektas, numatyti mokėjimai už perduotas prekes, suteiktas paslaugas ir atliktus darbus turi būti atlikti ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo dienos, kai prekių pirkėjas, paslaugų gavėjas ar darbų užsakovas gauna sąskaitą faktūrą arba lygiavertį dokumentą. Pastebėtina, kad minėto straipsnio 3 dalyje įtvirtinta išimtis, kai leidžiamas atsiskaitymo terminas neviršijantis 60 kalendorinių dienų, tačiau numatoma, kad tokiais atvejais tai turi būti objektyviai pagrįsta, atsižvelgiant į konkretų komercinės sutarties pobūdį ar ypatumus. Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta aukščiau, taip pat į sutarties projekto 7.3.1 formuluotę, pagal kurią rangovui nustatomas 30 kalendorinių dienų terminas, ir siekiant sutarties šalių lygiateisiškumo, prašome koreguoti Sutarties projekto 7.4 punktą, 60 kalendorinių dienų terminą pakeičiant į 30 kalendorinių dienų terminą. | Tikslinamas pirkimo sąlygų 7 priedo „Sutarties projektas“ 7.4. punktas ir išdėstomas sekančiai: 7.4. Užsakovui vėluojant atsiskaityti už faktiškai ir kokybiškai atliktus bei priimtus užsakymo darbus ilgiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, Rangovui pareikalavus, Užsakovas įsipareigoja mokėti 0,05 proc. delspinigių nuo užsakymo vertės Eur be PVM, už kiekvieną vėluojamą apmokėti dieną. |
| 3) Sutarties projekto 9.3 punkte numatyta užsakovo teisė bet kada vienašališkai nutraukti sutartį pranešus rangovui prieš 14 dienų. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.673 straipsnio 2 dalimi, bet kada nutraukti sutartį apmokėdamas už faktiškai atliktus darbus, užsakovas gali tik vartojimo rangos sutarties atveju. LR CK 6.658 straipsnio 4 dalis numato užsakovo teisę bet kada, kol darbas nebaigtas, atsisakyti sutarties, bet tik tuo atveju, jei yra svarbių priežasčių bei kartu sumokant rangovui atlyginimą už atliktą darbo dalį ir atlyginant nuotolius, padarytus dėl sutarties nutraukimo, įskaitant į nuostolius tai, ką rangovas sutaupo dėl sutarties nutraukimo. Teisė užsakovui bet kada nutraukti sutartį neatlyginant rangovui patirtų nuostolių, lemia rangovo teisėtų lūkesčių neapibrėžtumą ir pažeidžia sutarties šalių lygiateisiškumą. Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta aukščiau, ir siekiant šalių interesų pusiausvyros, prašome koreguoti sutarties projekto 9.3 punktą, numatant teisę užsakovui sutartį vienašališkai nutraukti tik dėl svarbių priežasčių, atlyginant rangovui patirtus nuostolius. | Tikslinamas pirkimo sąlygų 7 priedo „Sutarties projektas“ 7.4. punktas ir išdėstomas sekančiai: 9.3. Užsakovas bet kada turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį tik dėl svarbių priežasčių, apie tokį Sutarties nutraukimą raštu pranešdamas Rangovui prieš 14 (keturiolika) dienų. |
| Peržiūrėję pirkimo dokumentus pastebėjome, kad atskiruose dokumentuose neatitinka darbų mato vienetai: - Techninėse specifikacijose (2 priedas. Techninė specifikacija SAK-3) žvyras ir skalda nurodytas mato vienetas tonos (t): – atskirų gatvės vietų stiprio atstatymas žvyru, t – atskirų gatvės vietų stiprio atstatymas skalda, t. - Sutarties projekte (7 priedas. Sutarties projektas SAK-3) – tonomis (t): 1.2.2. atskirų gatvės vietų stiprio atstatymas žvyru, t; 1.2.3. atskirų gatvės vietų stiprio atstatymas skalda, t. - O pateiktoje pasiūlymo formoje (6 priedas Pasiūlymo forma SAK-3) mato vienetas nurodytas m3: Prašome patikslinti mato vienetus, patikslinant dokumentus, kad vieni neprieštarautų kitiems. | Tikslinamas pirkimo sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ aprašomojoje dalyje prie pirkimo objektas pateikta informacija, kurioje nurodyti Vietinės reikšmės gatvių priežiūros darbai nurodyti paklausime išdėstomi sekančiai: – atskirų gatvės vietų stiprio atstatymas žvyru, m3 – atskirų gatvės vietų stiprio atstatymas skalda, m3 Tikslinamas pirkimo sąlygų 7 priedo „Sutarties projektas“ 1.2.2. ir 1.2.3. papunkčiai ir išdėstomi sekančiai: 1.2.2. atskirų gatvės vietų stiprio atstatymas žvyru, m3; 1.2.3. atskirų gatvės vietų stiprio atstatymas skalda, m3 |

Informuojame, kad tiksliname pirkimo sąlygų pirkimo sąlygų 2 priedą „Techninė specifikacija“ ir pirkimo sąlygų 7 priedą „Sutarties projektas“,  atitinkamai kaip nurodyta atsakymuose į paklausimus.

Pasiūlymų pateikimo terminas nukeliamas iki 2026 vasario 20 d. 10 val.

Paklausimų pateikimo terminas 2026 m. vasario 16 d. 24.00 val.

PRIDEDAMA:

1. Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“ (aktuali nuo 2026-02-11);

2. Pirkimo sąlygų 7 priedas „Sutarties projektas“ (aktuali nuo 2026-02-11).

Teisės ir metrikacijos skyriaus specialistė						Gražina Gofman