ŠEŠKINĖS ŠLAITŲ GEOMORFOLOGINIO DRAUSTINIO TERITORIJOS SU PRIEIGOMIS TVARKYMO IR KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ, SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ, INŽINERINIŲ TINKLŲ TARP GELEŽINIO VILKO G. IR UKMERGĖS G., VILNIUJE , STATYBOS DARBAI SU DARBO PROJEKTO PARENGIMU

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

(Aiškinamasis raštas)

- Bendrosios nuostatos

  - Pirkimo objektas –Šeškinės šlaitų geomorfologinio draustinio teritorijos su prieigomis tvarkymo ir kitos paskirties inžinerinių statinių, susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų tarp Geležinio Vilko g. ir Ukmergės g., Vilniuje, statybos projekto įgyvendinimas susideda iš 4 Projekto etapų, tačiau šiuo pirkimu perkami rangos darbai (toliau – Darbai) 3 Projekto etapams. 1 Projekto etapas – pagrindinė Mamuto parko dalis, regyklos R-2, pėsčiųjų takų, pakelto tako T2 pėsčiųjų tilto T1, edukacinių aikštelių, lauko tualeto ir kitos į šį Projekto etapą patenkančios infrastruktūros įrengimas, su pagrindiniu įėjimu į parką nuo Geležinio Vilko g. ir viršutine susisiekimo jungtimi su Ozo g. 2 Projekto etapas - parko dalis ties Geležinio Vilko g., apimanti pėsčiųjų takų, laiptų, poilsio aikštelės įrengimas. 3 Projekto etapas - pietvakarinė parko dalis tarp Ukmergės g. ir planuojamo daugiafunkcio centro sklypo, apimanti pėsčiųjų takų, poilsio aikštelių, regyklų R-1 ir R-2 įrengimą. Visų trijų Projekto etapų statybos darbai yra su darbo projekto parengimu, statybų užbaigimo procedūrų atlikimu ir visų pirkimo objektų registravimu nekilnojamojo turto registre.

  - Darbų apimtis detalizuojama šiame dokumente ir kituose „Šeškinės šlaitų geomorfologinio draustinio teritorijos su prieigomis tvarkymo ir kitos paskirties inžinerinių statinių, susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų tarp Geležinio vilko g. ir Ukmergės g., Vilniuje , statybos darbai su darbo projekto parengimu“ pirkimo (toliau – Pirkimas) sąlygas ir sutartį sudarančiuose dokumentuose. Į Darbų apimtį įeina visų susijusių inžinerinių statinių, naujos statybos, rekonstrukcijos darbai su darbo projekto parengimu, kurie yra suprojektuoti pateiktame techniniame projekte.

  - Projektas. Darbai vykdomi pagal 2024 m. parengtą techninį projektą Nr. 23.643268 ,,Šeškinės šlaitų geomorfologinio draustinio teritorijos su prieigomis tvarkymo ir kitos paskirties inžinerinių statinių, susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų tarp Geležinio Vilko g. ir Ukmergės g., Vilniuje, statybos projektas“ (toliau – Projektas, Techninis projektas). Projektą parengė UAB „Aplan“  į. k. 302638855  (toliau – Projektuotojas), vadovaudamasis pasirašyta projektavimo paslaugų sutartimi (toliau – Projektavimo sutartis).

  - Darbų etapai pagal Projektą. Šiuo Pirkimu siekiama nupirkti tris Projekto etapus pagal parengtą Techninį projektą. Projekto etapiškumo schema pateikta 23.643268-TP-BD.AR 7 lape Pav. Projekto etapų schema. I Projekto etapo statybos darbai bus finansuojami ES lėšomis. Atsižvelgiant į tai,  šių darbų aktavimas bus rengiamas atskira forma.

  - Dokumentų pirmumas. Techninę specifikaciją sudarantys dokumentai (įskaitant jos priedus) turi būti suprantami kaip visuma papildantys ir paaiškinantys vienas kitą. Jeigu Techninę specifikaciją sudarančiuose dokumentuose randama prieštaravimų, aiškinant ją taikoma tokia dokumentų pirmumo tvarka:

    - Ši Techninė specifikacija (Aiškinamasis raštas), įskaitant jos paaiškinimus Pirkime, jeigu tokių buvo;

    - Techninis projektas, įskaitant jo paaiškinimus Pirkime, jeigu tokių buvo;

    - Statybą leidžiantys dokumentai;

    - Tentų ruošimo gairės.

    - Kita Techninę specifikaciją ir jos priedus sudaranti informacija.

  - Teisės į Projektą. Projektavimo sutartyse apibrėžta, kad visos teisės aktuose numatytos išimtinės autorių turtinės teisės į Projektą (jo korektūrą) ar į atskiras jos dalis yra perleistos Projektą užsakiusiam juridiniam asmeniui, t. y. Vilniaus miesto savivaldybės administracijai. Pagal Projektavimo sutartį Vilniaus miesto savivaldybės administracija turi teisę be papildomo Projektuotojo ir/ar autorių sutikimo, savo nuožiūra, nevaržomai (tiek laiko, tiek teritorijos atžvilgiu) naudotis pagal Projektavimo sutartis įgytomis autorių turtinėmis teisėmis.

  - Darbo projektas turi būti rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir statybos techninių reglamentų reikalavimais taikomais darbo projekto rengimui. Darbo projektą rengia Rangovo paskirtas projektuotojas ir jo rengimui vadovauja Rangovo arba Rangovo pasirinkto projektuotojo paskirtas projekto vadovas. Jei darbo projektą rengia ne techninį projektą parengęs projektuotojas, jis privalo paskirti projekto vadovą, įvykdyti patvirtinto techninio projekto sprendinių (tarp jų – techninių specifikacijų) reikalavimus, darbo projekte nurodyti techninį projektą parengusį projektuotoją, informuoti techninį projektą parengusį projektuotoją apie techninio projekto klaidas (kai jų yra). Darbo projekto rengėjas atsako už parengto darbo projekto sprendinių kokybę ir jų atitiktį techninio projekto sprendiniams.

  - Darbo projekto derinimas su Projekto autoriais. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, Projekto architektas yra projekto autorius, kurios asmeninės neturtinės autoriaus teisės nėra perleidžiamos, o darbo projektas yra techninio projekto tąsa, kuriame detalizuojami techninio projekto sprendiniai ir pagal kurį atliekami statybos darbai. Atsižvelgiant į tai, tuo atveju, jeigu: 1) techniniame projekte yra numatyta, kad sprendinys, darbo projekto rengimo metu, turi būti derinamas su architektu/projektuotoju, arba 2) darbo projekto rengėjas keičia techniniame projekte nurodytą sprendinį, Rangovas turi užtikrinti, kad minėti darbo projekto sprendiniai būtų suderinti su projekto autoriumi (t. y. gautas techninio projekto autoriaus rašytinis pritarimas).

- Bendrieji objekto duomenys

  - Užsakovas:  Vilniaus miesto savivaldybės administracija.

  - Statytojas: Vilniaus miesto savivaldybė.

  - Statybos valdytojas: UAB „Vilniaus vystymo kompanija“.

  - Projektuotojas: UAB „APLAN“ į. k. 302638855 Ulonų g. 5, Vilnius.

  - Rangovas: Darbų su paslaugomis konkretaus viešojo pirkimo laimėtojas.

  - Statinio kategorija: Ypatingieji, neypatingieji, nesudėtingieji. (Kiti inžineriniai statiniai, inžineriniai tinklai, susisiekimo komunikacijos), (papildomai nurodyta Projekte).

  - Statybos rūšis: nauja statyba, kapitalinis remontas.

  - Statybos vieta – Mamuto parko Šeškinės geomorfologinis draustinis Vilniuje.

  - Projekto numatytos pagrindinės charakteristikos/statiniai:

| Nr. | Statinio pavadinimas | Matmenys | Kategorija | Statybos rūšis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pėsčiųjų takas PT3.1 | 186 m² | II gr. nesudėtingasis | Nauja statyba |
| 2 | Pėsčiųjų takas PT3.3 | 522 m² | II gr. nesudėtingasis | Nauja statyba |
| 3 | Pėsčiųjų takas PT4 | 436 m² | II gr. nesudėtingasis | Nauja statyba |
| 4 | Pėsčiųjų takas PT5 | 191 m² | II gr. nesudėtingasis | Nauja statyba |
| 5 | Pėsčiųjų takas PT6 | 86 m² | II gr. nesudėtingasis | Nauja statyba |
| 6 | Pėsčiųjų takas PT7 | 1238 m² | II gr. nesudėtingasis | Nauja statyba |
| 7 | Pėsčiųjų takas PT8 | 139 m² | II gr. nesudėtingasis | Nauja statyba |
| 8 | Pėsčiųjų takas PT9 | 357 m² | II gr. nesudėtingasis | Nauja statyba |
| 9 | Pėsčiųjų takas PT10.1 | 200 m² | Nesudėtingasis | Nauja statyba |
| 10 | Pėsčiųjų takas PT11.1 | 684 m² | Nesudėtingasis | Nauja statyba |
| 11 | Pėsčiųjų takas PT12.1 | 200 m² | II gr. nesudėtingasis | Nauja statyba |
| 12 | Pėsčiųjų takas PT12.2 | 1594 m² | II gr. nesudėtingasis | Nauja statyba |
| 13 | Pėsčiųjų takas PT13 | 986 m² | II gr. nesudėtingasis | Nauja statyba |
| 14 | Pėsčiųjų takas PT14 | 592 m² | II gr. nesudėtingasis | Nauja statyba |
| 15 | Pėsčiųjų takas PT15 | 309 m² | II gr. nesudėtingasis | Nauja statyba |
| 16 | Pėsčiųjų takas PT1 | 279 m² | Nesudėtingasis | Nauja statyba |
| 17 | Pėsčiųjų takas PT3.2 | 812 m² | II gr. nesudėtingasis | Nauja statyba |
| 18 | T2 | 174 m² / 5,9 m | Neypatingasis | Nauja statyba |
| 19 | T3 | 241 m² / 0,9 m | II gr. nesudėtingasis | Nauja statyba |
| 20 | T1 (tiltas) | 64,5 m / 7–9 m | Ypatingasis | Nauja statyba |
| 21 | R1-1 | 173 m² / 5,5 m | Neypatingasis | Nauja statyba |
| 22 | R1-2 | 117 m² / 5,5 m | Neypatingasis | Nauja statyba |
| 23 | R1-3 | 117 m² / 5,5 m | Neypatingasis | Nauja statyba |
| 24 | R2 | 382 m² / 5,5 m | Neypatingasis | Nauja statyba |
| 25 | R3 | 39 m² / 3 m | II gr. nesudėtingasis | Nauja statyba |
| 26 | PA2 | 218 m² | II gr. nesudėtingasis | Nauja statyba |
| 27 | PA3 | 207 m² | II gr. nesudėtingasis | Nauja statyba |
| 28 | PA4 | 232 m² | II gr. nesudėtingasis | Nauja statyba |
| 29 | PA5 | 124 m² | II gr. nesudėtingasis | Nauja statyba |
| 30 | PA6 | 437 m² | II gr. nesudėtingasis | Nauja statyba |
| 31 | L2 | 62 m² | I gr. nesudėtingasis | Nauja statyba |
| 32 | Geležinio Vilko g. | 0,919 km / A kat. | Ypatingasis | Kapitalinis remontas |
| 33 | Vandentiekis 2.1.1 | 35 m / 32 mm | I gr. nesudėtingasis | Nauja statyba |
| 34 | Vandentiekis 2.1.2 | 45,5 m / 32 mm | I gr. nesudėtingasis | Nauja statyba |
| 35 | Vandentiekis 2.1.3 | 224 m / 32 mm | I gr. nesudėtingasis | Nauja statyba |
| 36 | Vandentiekis 2.1.4 | 24 m / 32 mm | I gr. nesudėtingasis | Nauja statyba |
| 37 | Vandentiekis 2.1.5 | 103 m / 32 mm | I gr. nesudėtingasis | Nauja statyba |
| 38 | Buitinės nuotekos | 36,5 m / 160 mm | I gr. nesudėtingasis | Nauja statyba |
| 39 | Lietaus nuotekos | 16 m / 250 mm | Neypatingasis | Nauja statyba |

  - Techninis projektas. Projektą sudaro šie dokumentai, pateikiami Rangovui darbų vykdymui:

Šeškinės šlaitų geomorfologinio draustinio teritorijos su prieigomis tvarkymo ir kitos paskirties inžinerinių statinių, susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų tarp Geležinio Vilko g. ir Ukmergės g., Vilniuje, statybos projektas:

| 1.1. | "Bendroji dalis 01_23.643268-TP-BD1 _0_laida" | BD1 |
| --- | --- | --- |
| 1.2. | "Bendroji dalis 01_23.643268-TP-BD2 _0_laida" | BD2 |
| 1.3. | "Bendroji dalis 01_23.643268-TP-BD3 _0_laida" | BD3 |
| 1.4. | "Bendroji dalis 01_23.643268-TP-BD4 _0_laida" | BD4 |
| 1.5. | "Sklypo plano; Architektūros 02_23.64268-TP-SP.SA-1_0_laida" | SP.SA-1 |
| 1.6. | "Sklypo plano; Architektūros 02_23.64268-TP-SP.SA-2_0_laida" | SP.SA-2 |
| 1.7. | "Sklypo plano; Architektūros 02_23.64268-TP-SP.SA-3_0_laida" | SP.SA-3 |
| 1.8. | "Sklypo plano; Architektūros 02_23.64268-TP-SP.SA-4_0_laida" | SP.SA-4 |
| 1.9. | "Aukščių ir nužymėjimo plano dalis 03_23.643268-TP-S-01_0_laida" | TP-S-01 |
| 1.10. | "Aukščių ir nužymėjimo plano dalis 03_23.643268-TP-S-02_0_laida" | TP-S-02 |
| 1.11. | "Aukščių ir nužymėjimo plano dalis 03_23.643268-TP-S-03_0_laida" | TP-S-03 |
| 1.12. | "Aukščių ir nužymėjimo plano dalis 03_23.643268-TP-S-04_0_laida" | TP-S-04 |
| 1.13. | "Aukščių ir nužymėjimo plano dalis 03_23.643268-TP-S-05_0_laida" | TP-S-05 |
| 1.14. | "Sklypo plano želdinių dalis 04_23.643268-TP-SPŽ1_0_laida" | SPŽ1 |
| 1.15. | "Sklypo plano želdinių dalis 04_23.643268-TP-SPŽ2_0_laida" | SPŽ2 |
| 1.16. | "Konstrukcijų dalis 05. 23.643268-TP-SK-1_0_laida" | SK-1 |
| 1.17. | "Konstrukcijų dalis 05. 23.643268-TP-SK-2_0_laida" | SK-2 |
| 1.18. | "Konstrukcijų dalis 05. 23.643268-TP-SK-3_0_laida" | SK-3 |
| 1.19. | "Konstrukcijų dalis 05. 23.643268-TP-SK-4_0_laida" | SK-4 |
| 1.20. | "Lauko vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis 06_23.643268-TP-LVN-1_0_laida" | LVN-1 |
| 1.21. | "Lauko vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis 06_23.643268-TP-LVN-2_0_laida" | LVN-2 |
| 1.22. | "Lauko elektrotechnikos dalis 07_23.643268-TP-LE-1_0_laida" | LE-1 |
| 1.23. | "Lauko elektrotechnikos dalis 07_23.643268-TP-LE-2_0_laida" | LE-2 |
| 1.24. | "Lauko elektrotechnikos dalis 07_23.643268-TP-LE-3_0_laida" | LE-3 |
| 1.25. | "Lauko elektroninių ryšių dalis 09_23.643268-TP-LER_0_laida" | LER |
| 1.26. | "Lauko elektroninių ryšių dalis 10_23.643268-TP-LER_0_laida" | LER1 |
| 1.27. | "Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis 11_23.643268-TP-SO_0_laida" | SO |
| 1.28. | „Lauko elektrotechnikos dalis 08_23.643268-TP-LE1(ESO)_0_laida“ | LE1 |

- Reikalavimai Paslaugoms ir Darbams

  - Darbo projektas. Rangovas pagal parengtą Techninį projektą turi parengti darbo projektą (toliau – Darbo projektas) ir vadovaudamasis juo bei papildomais reikalavimais, nurodytais šioje Techninėje specifikacijoje, atlikti statybos darbus. Darbo projektą parengti taip, kad rangos darbus būtų galima numatyti atskirais statybos Projekto etapais, numatant galimybę statinio dalių statybą užbaigti ne vienu metu, gaunant atskirus statinio dalių statybos užbaigimo dokumentus ir naudojant šias dalis pagal Projekte numatytą paskirtį, nepriklausomai nuo to, ar kitų Projekte numatytų statinio dalių statyba užbaigta. Statybos Projekto etapų skaičius gali būti derinamas su Statytoju (Užsakovu) ir Projekto valdytoju Darbo projekto rengimo metu, įvertinus darbų apimtis ir darbų kainą. Rangovas privalo parengti Darbo projektą taip, kad statybos darbų užbaigimo ir pripažinimo tinkamu naudoti procedūros atitiktų STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas“. Vykdomi statybos darbai ir parengtas Darbo projektas turi atitikti galiojančių Lietuvos Respublikos įstatymų, poįstatyminių teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų, bei  privalomųjų projekto rengimo dokumentų reikalavimus (aktualias redakcijas).

  - Statybinės medžiagos. Rangovo rengiamame Darbo projekte turi būti numatyta, jog statyboje naudojamos statybinės medžiagos, atitiktų minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo reikalavimus. UAB ,,Vilniaus vystymo kompanija“ pasiūlymų pateikimo metu nereikalauja pateikti įrodymų, tačiau tokie įrodymai Rangovo turės būti pateikiami Pirkimo sutarties vykdymo metu.

  - BIM modelis. Rengiant Darbo projektą ir vykdant statybos darbus turi būti sukurtas, naudojamas, atnaujinamas statinio informacinis modelis (toliau – BIM (angl. building information modeling) viso projekto metu (sutarties vykdymo laikotarpiu), vadovaujantis reikalavimais, nustatytais dokumente: „Šeškinės šlaitų geomorfologinio draustinio teritorijos su prieigomis tvarkymo ir kitos paskirties inžinerinių statinių, susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų tarp Geležinio Vilko g. ir Ukmergės g., Vilniuje, statybos projektas. UŽSAKOVO REIKALAVIMAI STATINIO INFORMACINIO MODELIO RENGIMUI DARBO PROJEKTO STADIJOJE“ (toliau – priedas Nr. 2). Šie reikalavimai taikomi rengiant BIM modelį projektui: 1) „Šeškinės šlaitų geomorfologinio draustinio teritorijos su prieigomis tvarkymo ir kitos paskirties inžinerinių statinių, susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų tarp Geležinio Vilko g. ir Ukmergės g., Vilniuje, statybos projektas“. Reikalavimai šio sutarties aspekto vykdymui pateikiami Techninės specifikacijos priede Nr. 2.

  - BIM modelio koregavimas. Statybos metu nustačius Darbo projekto ar Projekto klaidas ar atlikus Projekto keitimus/patikslinimus, Rangovo paskirtas BIM koordinatorius statybos pabaigoje turi užtikrinti neatlygintiną modelio koregavimą pagal statybos metu Rangovo registruotus ir suderintus su Projektuotoju pakeitimus. Statybos etapo (S5) pabaigoje Užsakovui ir / arba Statybos valdytojui perduodama aktuali projektinė ir BIM modelio informacija. Statybos užbaigimo procedūrų (S6) pabaigoje Užsakovui ir / arba Statybos valdytojui perduodamas aktualus BIM modelis, papildytas užbaigimo procedūrų metu atsiradusia informacija.

  - Informacijos perdavimas Užsakovui. Rangovas atsakingas už galutinės teisingos informacijos perdavimą Statytojui (Užsakovui), įskaitant BIM modelius .ifc formatu su visa geometrija, atributine ir prisegama informacija, gimtaisiais programinės įrangos formatais (.dgn, .rvt, .pln ir kt.) ir galutinį suderintą BIM vykdymo planą, pagal Techninės specifikacijos priede Nr. 2 nurodytus reikalavimus.

  - Statybos darbų žurnalas. Rangovas nuo statybų pradžios iki statinio pripažinimu tinkamu naudoti, turės pildyti elektroninį statybos darbų žurnalą. Prieigą prie elektroninių dokumentų sistemos suteiks Užsakovas arba Statybos valdytojas.

  - Darbų kiekių žiniaraščiai. Projekto darbų kiekių žiniaraščiai yra preliminarūs, orientaciniai (skirti perkamų darbų apimčiai ir sudėčiai geriau suprasti) ir gali būti tikslinami sutarties vykdymo metu. Rangovas, taikant fiksuotos kainos kainodarą sutartyje, turės tinkamai atlikti visus Techniniuose projektuose, darbų kiekių žiniaraščiuose ir Techninėje specifikacijoje nurodytus darbus, įgyvendinti nurodytus sprendinius. Visi Darbai turės būti tinkamai atlikti ir užbaigti. Rangovas privalo įsivertinti visus reikalingus darbus bei medžiagas, kurios užtikrintų, kad visi pagal Projektą įrengti elementai tinkamai, nepertraukiamai ir kokybiškai funkcionuotų, juos būtų galima naudoti pagal tikslinę jų paskirtį. Darbai turi būti atlikti įskaitant, bet neapsiribojant, pagal visas Projekte suprojektuotas Darbų apimtis.

  - Į Rangovo pateikiamus sąmatinius skaičiavimus turi būti įtraukti visi Darbai ir jų kainos, kurie yra būtini tinkamai įvykdyti Sutartį pagal joje ir jos prieduose ir Pirkimo dokumentuose su priedais pateiktą apimtį ir reikalavimus.

  - Į Rangovo pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuoti visi reikalingi darbai ir paslaugos, kurie yra reikalingi Pirkime numatytiems Darbams ir paslaugoms atlikti, visos Rangovo įrengtos sistemos turi tinkamai, nepertraukiamai ir kokybiškai funkcionuoti, atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktų ir statybos norminių dokumentų reikalavimus, jas galima naudoti pagal tikslinę jų paskirtį. Rangovo kainoje turi būti numatytos visos Darbams tinkamai atlikti reikalingos išlaidos, taipogi ir demontuotų elementų utilizavimas.

  - Atliktų darbų aktai. Rangovas, pateikdamas per ataskaitinį mėnesį atliktų darbų aktus, privalo kartu su išpildomąją dokumentacija pateikti pagrindžiančius atliktų darbų skaičiavimus „Office Open XML“ arba XLSX formatu. Aktai rengiami pagal Sutarties prieduose pateiktas Atliktų darbų akto (F-2) formą ir Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymos (F-3) formą. Aktų forma iki pirmojo aktavimo dienos turi būti suderinta su Užsakovu ir / arba Statybos valdytoju.

  - Tyrimai. Rangovas į pasiūlymo kainą turi įskaičiuoti reikalingas išlaidas požeminių inžinerinių tinklų ir žemės sklypo su statiniais geodezinių nuotraukų parengimui, statinių ir sklypų kadastro duomenų bylų parengimą ir suderinimą, reikalingą statinio statybos užbaigimo procedūroms vykdyti ir statybos užbaigimo akto gavimui pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ reikalavimus.

  - Rangovas nagrinėdamas statybvietę, Projekto sprendinius bei rengdamas Darbo projektą privalo atlikti papildomus tyrimus, kurie gali būti reikalingi:

    - Projektuojant lauko inžinerinius tinklus ir sprendžiant prisijungimo sprendinius prie esamų inžinerinių komunikacijų.

    - Gaunant leidimus medžių kirtimui.

    - Tikslinant toponuotraukos sprendinius.

    - Atliekant kitus Sutartyje numatytus darbus, kurių tinkamam atlikimui Rangovas pagrįstai galėjo numatyti papildomų tyrimų poreikį.

  - Rangovas, išnagrinėjęs Projekto sprendinius bei pasirinkęs pamatų įrengimo subrangovą, privalo atlikti papildomus inžinerinius geologinius, geotechninius tyrimus reglamentų nustatyta tvarka ir apimtimi bei  šiuos darbus įvertinti pasiūlymo kainoje. Esant poreikiui Rangovas privalo įsivertinti ir apmokėti geologinius tyrimus, reikalingus statinio konstrukcijų dalies Darbo projekto parengimui.

  - Rangovas, įvertinęs realias statybos sąlygas, (pvz.: atidengus esamus inžinerinius tinklus, atkasus šulinius, kurie nurodyti Projekte ir patenka į Rangovo darbų zoną ir pan.) ir esant poreikiui ar gavus tinklus valdančių (eksploatuojančių) įmonių pastabas, privalo sustiprinti, suremontuoti ir atstatyti pažeistus (ar dėl kitų priežasčių netinkamus eksploatuoti) tinklus, jų konstrukcijas, esant poreikiui atlikti šulinių pakėlimo, šildymo kolektorių hidroizoliavimo, remonto darbus, nereikalaudamas už tai papildomo atlygio.

  - Kiti (ne) Užsakovo rangovai. Rangovas, teikdamas pasiūlymą, turi įvertinti aplinkybę, jog darbų vykdymo laikotarpiu greta numatytos statybvietės esančiose teritorijose gali būti vykdomi kitų rangovų darbai. Rangovas įsipareigoja organizuoti savo veiklą taip, kad būtų užtikrintas darbų suderinamumas (įskaitant darbo projektų sprendinių derinimą), statybos darbų organizavimas, darbų vykdymo saugumas bei nepertraukiama kitų rangovų veikla, išvengiant bet kokių tarpusavio trukdžių ar kliūčių darbų eigai.

  - Patekimas į statybvietę. Atkreiptinas dėmesys, kad pateikimas į statybvietę bus per šiuo metu vykdomo Vilniaus daugiafunkcinio komplekso statybas (toliau – VDK) ir prekybos ir pramogų centro „Akropolis“ (toliau -  Bendrovė) įvažiavimu pro parduotuvės „Ermitažas“ pusę. Rangovui patekimas į statybvietę bus išduodamas su sąlygomis, jog:

  - ne vėliau kaip iki statinių pagal Projektą statybos darbų pradžios, Užsakovas  bei statybos darbus vykdysiantis generalinis rangovas su VDK rašytiniu susitarimu susiderins tikslias patekimo į statybvietę vietas, pravažiavimo maršrutus VDK nustatytomis sąlygomis

  - statinių pagal Projektą statybos darbų vykdymo laikotarpiu nebus apribotas/apsunkintas Bendrovei patekimas į žemės sklypą ar kitaip nebus trikdomos VDK žemės sklype;

  - Užsakovas rašytiniu susitarimu užtikrins, jog naudosis VDK valdomu turtu tik sutikime nurodytu tikslu, taip pat užtikrins, kad nebūtų padaryta žala VDK valdomam turtui, trečiųjų asmenų, esančių žemės sklype turtui, gyvybei ir sveikatai, o tokiai žalai atsiradus ji būtų atlyginta pilna apimti.

  - statinių pagal Projektą statybos darbų vykdymo laikotarpiu nebus apribota ir (ar) apsunkinta Bendrovės valdomo prekybos centro įprastinė, kasdieninė veikla, tame tarpe sutrikdytas patekimas į prekybos centro teritoriją, nebent tokie ribojimai būtų iš anksto raštu suderinti su Bendrove; ir

  - bus užtikrinta, jog atliekant statinių pagal Projektą statybos darbus, tame tarpe darbus dėl prisijungimo prie susiekimo komunikacijų, esančių žemės sklype 1 ir Žemės sklype 2, vietose, suderintose su Bendrove raštu, nebūtų padaryta žala Bendrovės valdomam turtui, trečiųjų asmenų, esančių prekybos centro teritorijoje turtui, gyvybei ir (ar) sveikatai, o tokią žalą padarius – ji atlyginta pilna apimtimi; ir

  - bus užtikrinta, jog atliekant statinių pagal Projektą statybos darbus, tame tarpe darbus dėl prisijungimo prie susiekimo komunikacijų ir (ar) kitų inžinerinių statinių, esančių žemės sklypo 1 ir žemės sklypo 2, vietose (nuoroda į dokumentą 23.64268-TP-LE1.BR-01), suderintose su Bendrove raštu, statinių (pėsčiųjų takų) pagal Projektą1 sujungimo/ privedimo prie susiekimo komunikacijų ir (ar) kitų inžinerinių statinių, esančių žemės sklype 1 ir žemės sklype 2, darbai bus atlikti taip, kad susiekimo komunikacijos, esančios žemės sklype 1 ir žemės sklype 2, jų prisijungimo vietose esančios dangos būtų sutvarkytos ir atstatytos Užsakovo lėšomis, t. y. Bendrovei neatliekant papildomų investicijų į remonto, sutvarkymo darbus savo žemės sklype 1 ir žemės sklype 2.

  - Sprendinių parinkimas. Tikslinant ar keičiant (tik pritarus Užsakovui ir / arba Statybos valdytojui) projektinius sprendinius, prioritetas turi būti teikiamas racionaliems bei ekonomiškai pagrįstiems sprendiniams, kurie užtikrintų efektyvų ir ekonomišką statinio eksploatavimą bei energijos išteklių naudojimą. Sprendinių parinkimas turi būti pagrįstas techniniais ir ekonominiais skaičiavimais.

  - Techninių specifikacijų reikalavimai. Jeigu Projekto techninėse specifikacijose nurodytos parametrų tikslios skaitinės reikšmės, tai reiškia ribą, nuo kurios neturi būti nukrypta į blogesnę pusę. Naudojami gaminių pavadinimai ir kodavimas yra informacinio pobūdžio ir skirti gaminio tipui ir esminiams reikalavimams apibrėžti, todėl Rangovas (tik pritarus Statytojui ir/arba Užsakovui ir / arba Statybos valdytojui) gali pasiūlyti ir lygiaverčius gaminius. Rangovo naudojamos medžiagos ir gaminiai, forma ir išvaizda turi atitikti, arba vizualiai derėti su ankstesniame etape įrengtų patalpų medžiagomis ir gaminiais. Tas atliekama derinant medžiagas bei gaminius, spalvas ir tekstūras su statinio projekto vykdymo priežiūros vadovu.

  - Jeigu Projekto techninėse specifikacijose nurodyta medžiagos ar gaminio skaitinė parametro vertė nesuderinama su Lietuvos Respublikos įstatymų, poįstatyminių teisės aktų, statybos normatyvinių dokumentų reikalavimais, arba jei su tokia skaitine verte negaminama, turėtų būti naudojama jai artimiausia kokybiškai geresnė suderinama vertė (suderinus su Užsakovu ir / arba Statybos valdytoju, projekto vykdymo priežiūra ir statybos technine priežiūra). Tokiu atveju Rangovas pateikia Užsakovui ir / arba Statybos valdytojui aiškiai suformuluotą raštišką prašymą tikslinti Projekto sprendinius detaliai išdėstydamas savo argumentus ir pagrįsdamas juos pridedamais dokumentais. Prašyme nurodomos esamos projektinių parametrų skaitinės vertės ir siūlomos vertės, pateikiami prašymą pagrindžiantys skaičiavimai ir eskizai. Jei pateikiamos dokumentų originalų kopijos, jų tikrumą patvirtina statinio statybos vadovas pagal Lietuvos vyriausio archyvaro reikalavimus.

  - Apibūdinant siūlomą Pirkimo objektą naudojami konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, bus laikomi lygiaverčiais, jeigu jie atitiks visus Projekto techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus. Jeigu apibūdinant Pirkimo objektą Pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos, Pirkimo objektas turi atitikti nurodytą konkretų standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas ar lygiaverčius gaminius.

  - Darbo projekto konstrukcijų dalies ekspertizė. Užsakovo ir / arba Statybos valdytojo pavedimu Rangovas turi pateikti Darbo projekto statinio konstrukcijų dalį Užsakovo ir / arba Statybos valdytojo nurodytam Darbo projekto konstrukcijų dalies ekspertizės rangovui bei operatyviai, ne ilgiau nei per 5 darbo dienas, ištaisyti gautas projekto ekspertizės pastabas. Planuojamas pateiktos Darbo projekto statinio konstrukcijų dalies bylos(-ų) ekspertizės tikrinimo ir pirminių pastabų pateikimo terminas – iki 15 d. d. (bus tikslinama sudarius dalinės projekto ekspertizės sutartį).

  - Prisijungimo sąlygos ir suderinimai. Esant poreikiui Rangovas turės atnaujinti prisijungimo prie inžinerinių tinklų sąlygas (atitinkamai už jas apmokėti), specialiuosius reikalavimus ir kitus Darbo projekto rengimui reikalingus dokumentus (pvz.: topografinius tyrinėjimus), gauti darbų vykdymui reikalingus suderinimus bei leidimus.

  - Skaidriai dirbančiojo asmens tapatybės identifikavimo kodas. Sudarius rangos darbų sutartį, Užsakovas įgalios Rangovą būti atsakingu, kad statybvietėje statybos darbus atliktų tik asmenys, turintys skaidriai dirbančio asmens tapatybės identifikavimo kodą (toliau – ID kodas), suformuotą „Sodros“ sistemoje pagal „Sodros“ turimus duomenis apie asmens darbo santykius, savarankišką veiklą, komandiravimą, o tais atvejais, kai šiems asmenims ID kodas negali būti suformuotas – kad šie asmenys turėtų kode užšifruojamus duomenis, nurodytus Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 151 straipsnio 8 dalyje, pagrindžiančius dokumentus, taip pat, parengti, vykdyti ir organizuoti ID kodų tikrinimo, asmenų identifikavimo statybvietėje tvarką, ir šį procesą tinkamai dokumentuoti (fiksuoti), o esant poreikiui, ID kodą bei visą su asmenų, dirbančių statybvietėje, identifikavimu susijusią informaciją ir dokumentus pateikti Užsakovui ir (arba) įgaliotoms institucijoms. Rangovas patvirtina savo supratimą, kad jis taip pat yra atsakingas ir už kitų asmenų, kurie statybvietėje neatlieka statybos darbų, tapatybės identifikavimą. Rangovas privalės registruoti asmenų, kurie statybvietėje neatlieka statybos darbų, buvimo statybvietėje pradžios ir pabaigos laiką bei priežastis. Rangovui pažeidus bet kurį šiame punkte numatytą įsipareigojimą, Rangovas privalo mokėti Užsakovui baudą, numatytą Sutartyje, bei atlyginti visus kitus Užsakovo dėl to patirtus nuostolius (įskaitant, bet neapsiribojant bet kokias kompetentingų institucijų sankcijas / baudas, kurios būtų taikomos Užsakovui dėl nurodytų įsipareigojimų nesilaikymo), kurių nepadengia ši bauda.

  - Darbų sauga objekte. Rangovas yra atsakingas už darbų saugos ir sveikatos užtikrinimą objekte pagal teisės aktų reikalavimus ir gerąją praktiką bei privalo vykdyti paskirtų saugos ir sveikatos koordinatorių nurodymus ir rekomendacijas. Jeigu Rangovas nevykdo saugos ir sveikatos koordinatorių nurodymų, Užsakovas ir / arba Statybos valdytojas turi teisę sustabdyti darbų vykdymą tam tikroje statybvietės zonoje arba visoje statybvietėje bei informuoti atsakingas institucijas apie nustatytus saugos ir sveikatos pažeidimus. Tokiu atveju Rangovas neturi teisės prašyti sutarties darbų vykdymo termino pratęsimo kompensuojant darbų sustabdymo laikotarpį.

  - Brėžiniai. Rangovas vykdo darbus pagal Darbo projektą, kuris rengiamas pagal Užsakovo ir / arba Statybos valdytojo perduotą Projektą. Esant poreikiui, Rangovas parengia Darbų vykdymui reikalingą projektinę dokumentaciją (eskizus, brėžinius, gamybinius brėžinius) ar Projekto patikslinimus, kuriuos iniciuoja pats Rangovas, ir raštiškai suderina su Užsakovu ir / arba Statybos valdytoju.

  - Statybvietės nužymėjimas. Rangovas įpareigojamas nužymėti statybvietės teritoriją, įskaitant geodezinių koordinačių, reperių, raudonųjų linijų nužymėjimą bei įtvirtinimą statybvietėje ir jų schemas; suprojektuotų statinių, (jų dalių) inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų nužymėjimą statybvietėje; esančių statybvietėje statinių, (jų dalių) inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų planą.

  - Darbai šalia želdinių. Rangovas privalės užtikrinti, kad Darbų vykdymo metu nebus pažeisti saugotini medžiai ir bus parinktas toks darbų vykdymo būdas, kurio metu nebūtų pažeistos medžių šaknys. Rangovas, vykdydamas Darbus, įsipareigoja vadovautis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 30-1933/22 patvirtintomis „Brandžių ir senolių medžių bei jų aplinkos tyrimų ir tvarkymo rekomendacijomis Vilniaus mieste“, https://aktai.vilnius.lt/document/30376671 (aktualia redakcija) Priedas Nr. 4.

  - Rangovas privalo imtis visų priemonių apsaugoti aplink esančius pastatus ir sklypo dangas, o sugadinus atstatyti į ankstesnę būklę.

  - Statybvietė. Užsakovas ir / arba Statybos valdytojas perduoda Rangovui statybvietę, kurios ribos yra nurodytos Projekte arba statybvietės perdavimo akte. Rangovas turi palaikyti statybvietę ir statybvietės prieigas, kuriomis naudojasi patekimui į statybvietę švarią ir tvarkingą. Sandėliavimo vietos turi būti aptvertos, tvoros patikimai sutvirtintos. Rangovas privalo prižiūrėti, kad už statybvietės ribos neatsirastų statybinių atliekų, purvo ir šiukšlių. Rangovas turi palaikyti švarias ir tvarkingas darbo zonas ir turi visuomet turėti uždengiamas dėžes ar konteinerius šiukšlėms išmesti ir rūšiuoti. Užpildyti konteineriai privalo būti išvežami iš statybvietės tą pačią dieną. Rangovas turės įrengti statybvietės aptvėrimus, užtikrinti apsaugą, įrengti mažiausiai 4 vaizdo kameras su tiesioginiu stebėjimu visą parą, suteikiant nuotolinę prieigą prie tiesioginio stebėjimo Užsakovui ir Statybos valdytojui, įrengti statybvietės stendą, kaip tai numato STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ ir įvykdyti kitus reikalavimus, nurodytus Pirkimo dokumentuose“.

  - Tentų įrengimas. Rangovas įpareigojamas savo lėšomis įrengti laikinus statybvietės aptvėrimus ir ant laikinų statybvietės aptvėrimų, pagaminti ir įrengti tentus (viso 350 vnt.) pagal VVK tentų ruošimo gairių (priedas Nr. 3) reikalavimus, įskaitant ir privalomus stendus, kaip tai numato STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, skirtus lauko sąlygoms, ant kurių  būtų būsimo objekto vizualizacijos, aprašymai, statybų pradžios ir pabaigos terminai bei kt. informacija, svarbi žinoti visuomenei, užtikrinti sklandų šio proceso organizavimą. Didžiąją dalį paruoštų tentų maketų failų Užsakovas ir / arba Statybos valdytojas pateiks Rangovui po Sutarties sudarymo. Rangovui papildomai reikės parengti papildomus 1 - 4 tentų maketus (derinama sudarius sutartį pagal statybvietės aptvėrimo planą). Vizualizacijas (maketus) prieš gamybą būtina susiderinti su Užsakovu ir / arba Statybos valdytoju. Rangovas turi įrengtus tentus prižiūrėti per visą statybos laikotarpį, juos sugadinus, pakeisti naujais ir atlikus statybos užbaigimo procedūras juos utilizuoti.

  - Medžiai ir želdiniai. Miško teritorijoje visus Projekte numatytus šalinti medžius pašalins Užsakovas. Miesto teritorijoje saugotinus medžius pašalins Užsakovas. Užsakovas pats sumokės kompensaciją už paskaičiuotą saugotinų medžių atkuriamąją vertę. Rangovas turės miesto teritorijos ribose pašalinti visus Projekte numatytus kirsti nesaugotinus medžius, taip pat pašalinti visus likusius menkaverčius želdinius, kurie Projekte nėra pažymėti kaip išsaugomi ir yra būtini pašalinti dėl atliekamų statybos darbų. Rangovas taip pat turi įsivertinti išlaidas, susijusias su Užsakovo iškirstų saugotinų ir nesaugotinų (viso Projekto, išskyrus 4 Projekto etapo) medžių kelmų išrovimu bei jų utilizavimu.

  - Statybos užbaigimas. Statybos užbaigimo atlikimas ir statybos užbaigimo aktas turi būti įformintas iki Darbų atlikimo termino pabaigos. Statybos užbaigimo procedūrą pavedama inicijuoti ir atlikti Rangovui pagal Užsakovo išduotą įgaliojimą. Rangovas Užsakovo vardu privalo atlikti visus Sutartyje ir teisės aktuose numatytus veiksmus, reikalingus statybos užbaigimo procedūrai atlikti ir statybos užbaigimo aktui gauti. Rangovas turi savo sąskaita padengti visas išlaidas, susijusias su statybos užbaigimo procedūrų atlikimu visiems pagal Projektą statomiems ir remontuotiems statiniams, įskaitant, bet neapsiribojant mokesčių, įmokų sumokėjimą už procedūrų atlikimą, reikalingų tyrimų atlikimo, dokumentų parengimo išlaidas, kitų reikalingų paslaugų užsakymą ir atsiskaitymą už jas.

  - Kadastriniai matavimai. Rangovas savo sąskaita privalo atlikti esamų ir naujų nekilnojamųjų daiktų, įskaitant žemės sklypų kadastro duomenų pakeitimą/patikslinimą, suderinimą ir įregistravimą.

  - Nekilnojamojo turto objektų registracija. Rangovas savo sąskaita privalo atlikti esamų ir naujų nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų pakeitimą/patikslinimą, suderinimą ir įregistravimą VĮ „Registrų centras“ nekilnojamojo turto registre. Šiems veiksmams atlikti Statytojas suteiks visus reikalingus įgaliojimus.

  - Laikinos administracinės patalpos Užsakovui ir (ar) Statybos valdytojui. Rangovas Užsakovo ir (ar) Statybos valdytojo personalui turi užtikrinti laikinas atskiras administracines patalpas statybvietėje (ne mažiau nei 15 m2 ploto) viso projekto įgyvendinimo laikotarpiu. Rangovas laikinose patalpose turi užtikrinti: visus elektros energijos tiekimo sujungimus; interneto prieigą ne mažesnio nei  1 Gb/s sparta (WiFi), taip pat patenkinamos kokybės susijusią įrangą; šildymo, vėsinimo, apšvietimo ir elektros instaliacijas. Laikinų administracinių patalpų įrengimas turi būti atliktas iki statybos darbų pradžios, jų tinkamumas suderintas su Statybos valdytoju. Patalpose turi būti ne mažiau kaip 4 individualios darbo vietos su stalais, kėdėmis, spintelėmis, elektros lizdais. Siekiant apsaugoti Užsakovo ir (ar) Statybos valdytojo laikinas administracines patalpas nuo įsilaužimų, sugadinimo ar kitokių trukdymų, joms turi būti užtikrinta reikiamo lygio apsauga. Atskirai lauke, netoli administracinių patalpų, įrengtas šildomas ir su apšvietimu WC, rankų plovimo vieta. Užsakovo ir (ar) Statybos valdytojo transportui turi būti suteiktos mažiausiai 2 vietos automobilių statymui šalia biuro patalpų su patekimu į aptvertą statybvietės teritoriją.

- Darbų atlikimo terminai:

  - Terminas darbams. Visi Pirkime numatyti Darbai (3 Projekto etapams) ir paslaugos turi būti atlikti per Sutartyje nustatytą bendrą Darbų atlikimo terminą, įskaitant statybos užbaigimo aktų gavimą ir visų statinių įregistravimą VĮ „Registrų centras“.

  - Darbo projekto terminai. Darbo projektas parengiamas ir pateikiamas Užsakovui ir Statybos valdytojui etapais pagal suderintą grafiką.

- Priedai:

- Priedas Nr. 1 – Techninis projektas Nr. 23.643268;

- Priedas Nr. 2 – Užsakovo reikalavimai statinio informacinio modelio (BIM) rengimui;

- Priedas Nr. 3 – VVK tentų ruošimo gairės.

- Priedas Nr. 4 – Medžių apsaugojimo statybvietėje atmintinė;

- Priedas Nr. 5 – Brandžių ir senolių medžių bei jų aplinkos tyrimų ir tvarkymo rekomendacijos Vilniaus mieste.