UŽSIENIO STUDENTŲ INTEGRACIJOS Į DARBO RINKĄ SKATINIMO BANDOMOJO MODELIO IŠBANDYMO PASLAUGŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- ĮVADINĖ INFORMACIJA

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija (toliau – Perkančioji organizacija) vykdo viešąjį užsienio studentų integracijos į darbo rinką skatinimo bandomojo modelio išbandymo paslaugų (toliau – Paslaugos) pirkimą (toliau – pirkimas).

  - Perkamų paslaugų tikslas – praktiniais veiksmais išbandyti Kauno poreikių ir galimybių analizės pagrindu parengtą užsienio studentų integracijos į darbo rinką skatinimo bandomąjį modelį (toliau – Modelis) ir parengti rekomendacijas, kokiomis kryptimis ir būdais tikslingiausia veikti norint gerinti Lietuvoje visą studijų programą studijuojančių užsienio studentų ir (ar) absolventų integraciją į Lietuvos darbo rinką (prioritetas teikiamas, bet neapsiribojama aukštą pridėtinę vertę kuriančiais sektoriais). Perkančioji organizacija Modelio, kurį siekiama išbandyti, aprašą pateiks Tiekėjui ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo viešojo pirkimo sutarties (toliau -  Sutartis) pasirašymo dienos.

  - Perkamų paslaugų tikslinės grupės:

    - Užsienio studentai – Kauno aukštosiose mokyklose priimti studijuoti pagal studijų programas Kauno aukštosiose mokyklose  užsieniečiai ir (ar) baigę studijas užsieniečiai, jei praėjo ne daugiau kaip 4 mėnesiai nuo studijų programos baigimo iki jų įtraukimo į praktines Modelio išbandymo veiklas (toliau kartu – užsienio studentai). Užsienio studentai turės turėti teisėtą pagrindą gyventi Lietuvoje pagal Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ visam veiklų, į kurias jie bus įtraukiami, laikotarpiui;

    - Kaune ar Kauno rajone veikiančių įmonių (toliau – darbdavių), kurie išreikštų susidomėjimą samdyti užsienio studentus, darbuotojai, priimantys sprendimus dėl samdos, įgyvendinantys samdos procesus ar kitaip pagal įmonės ar įstaigos procesus įsitraukiantys į užsienio studentų samdą ar integraciją toje įmonėje;

    - Kauno miesto aukštųjų mokyklų darbuotojai, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai konsultuoja užsienio studentus karjeros klausimais, kitaip įsitraukia į užsienio studentų integraciją, įskaitant į darbo rinką.

- TEIKIAMŲ PASLAUGŲ APRAŠYMAS

  - Pirkimo objektas – Modelio išbandymo 2026–2027 metais Kauno mieste ir Kauno rajone paslaugos, apimančios praktinius Modelio išbandymo veiksmus bei šių išbandymo veiksmų pagrindu parengtas Modelio išbandymo išvadas ir rekomendacijas dėl tolesnių užsienio studentų integracijos į Lietuvos darbo rinką veiklų.

  - Perkamų paslaugų apimtis:

| Metai | Paslaugos pavadinimas | Paslaugų kiekis | Paslaugų mato pavadinimas |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026 m. | Praktinių Modelio išbandymo veiksmų įgyvendinimas | 1175 val. (preliminarus kiekis) | kontaktinės praktinių veiklos priemonių (PVP) valandos* |
|  | Praktinio Modelio išbandymo išvadų ir rekomendacijų parengimas | 1 vnt. | aprašo vnt. Tarpinė Modelio išbandymo išvadų ir rekomendacijų ataskaita** |
| 2027 m. | Praktinių Modelio išbandymo veiksmų įgyvendinimas | 1175 val. (preliminarus kiekis) | kontaktinės praktinių veiklos priemonių (PVP) valandos* |
|  | Praktinio Modelio išbandymo išvadų ir rekomendacijų parengimas | 1 vnt. | aprašo vnt. Galutinė Modelio išbandymo išvadų ir rekomendacijų ataskaita** |

* Paslaugos bus perkamos pagal Perkančiosios organizacijos poreikį (užsakymą) pritaikant Tiekėjo pasiūlymo 1.1 lentelėje nurodytą įkainį.

** Paslaugos bus perkamos pritaikant Tiekėjo pasiūlymo 1.2 lentelėje nurodytą kainą.

  - Praktinių Modelio išbandymo veiksmų įgyvendinimo paslaugos kontaktinės praktinių veiklos priemonių (toliau – PVP) valandos įkainio apskaičiavimui užsakomų kontaktinių PVP valandų pasiskirstymo proporcija, grupuojant pagal tinkamų dalyvių skaičių, nuo bendro preliminaraus paslaugų kiekio preliminariai būtų tokia (šios proporcijos yra tik Tiekėjo siūlomo įkainio apskaičiavimui, bet neapriboja Perkančiosios organizacijos užsakymų):

1) Individualios PVP (ciklo dalyviams) – iki 15 proc.;

2) PVP grupėms (ciklo dalyviams) iki 22 asmenų – iki 75 proc.;

3) PVP grupėms (savarankiškoms PVP už ciklo ribų) iki 100 asmenų – iki 10 proc.

  - Kontaktinės valandos, už kurias bus atsiskaitoma, bus skaičiuojamos pagal Perkančiosios organizacijos užsakymą įgyvendintų praktinių veiklos priemonių (toliau – PVP) trukmę valandomis dauginant iš tose praktinėse veiklose dalyvavusių asmenų, kurie, pagal pasirinktos išbandomos PVP aprašą, yra tinkami tos PVP dalyviai iš tikslinių grupių, skaičiaus. Į Tiekėjo pasiūlyme pateiktą Praktinių Modelio išbandymo veiksmų įgyvendinimo paslaugos kontaktinės praktinių veiklos priemonių (PVP) valandos įkainį turi būti įskaičiuotos visos šios Tiekėjo išlaidos (įskaičiuojant visus susijusius mokesčius, įskaitant PVM):

    - darbdavių surinkimui dalyvauti praktinėse veiklose ir jų konkrečių poreikių nustatymui;

    - užsienio studentų pritraukimui ir atrankai pagal dalyvaujančių darbdavių poreikius,

    - pasirengimui praktinėms išbandymo veikloms;

    - veiklų koordinavimui, organizavimui;

    - veiklų medžiagos parengimui;

    - su visomis šiomis veiklomis susijusiems rinkodaros, dizaino ir viešinimo darbams ir veikloms,

    - sėkmės rodiklių vertinimui, rezultatų ataskaitų parengimui;

    - ciklo ar savarankiškos PVP už ciklo ribų rezultatų ataskaitos parengimui pagal šios Techninės specifikacijos 3.3.1 punktą;

    - kitos išlaidos, būtinos paslaugos suteikimui.

  - Tiekėjo pasiūlyme pateikiamas atitinkamų metų Praktinio Modelio išbandymo išvadų ir rekomendacijų parengimo paslaugos kaina neturi viršyti 10% atitinkamais metais pagal preliminarią paslaugų apimtį nurodytos planuojamos įsigyti Praktinių Modelio išbandymo veiksmų įgyvendinimo paslaugų vertės (pritaikius Tiekėjo pasiūlyme pateiktą Praktinių Modelio išbandymo veiksmų įgyvendinimo paslaugos kontaktinės praktinių veiklos priemonių (PVP) valandos įkainį).

  - Tiekėjui keliami uždaviniai:

    - praktiniais veiksmais išbandyti Modelio apraše nurodytus Modelio bendrąją dalį ir siūlomas įgyvendinti PVP, siekiant identifikuoti, koks veikimo būdas ir priemonės efektyviausiai gerina užsienio studentų integraciją į Lietuvos darbo rinką;

    - šių Modelio išbandymo veiksmų pagrindu parengti išvadas ir rekomendacijas, kokiomis kryptimis ir būdais tikslingiausia veikti norint gerinti Lietuvoje visą studijų programą studijuojančių užsienio studentų ir (ar) absolventų integraciją į Lietuvos darbo rinką bei dėl tolesnių užsienio studentų integracijos į Lietuvos darbo rinką veiklų įgyvendinimo.

Paslaugų užsakymo pateikimo ir paslaugų įgyvendinimo tvarka

  - Užsakant paslaugas, atliekant Paslaugų teikimo kontrolę ir vertinant Paslaugų rezultatus, nurodytus šios techninės specifikacijos 2.8-2.35 punktuose, Perkančioji organizacija pasitelks VšĮ „Investuok Lietuvoje“ raštu  deleguotus atstovus.

  - Šios Techninės specifikacijos 2.6.1 punkte nurodytas uždavinys bus įgyvendinamas pagal Perkančiosios organizacijos užsakymą, Perkančiajai organizacijai užsakant paslaugų ciklus (su Tiekėju suderintos trukmės programas, susidedančias iš PVP) bei, pagal poreikį, savarankiškas PVP už ciklo ribų.

  - Už Sutarties vykdymą atsakingi Perkančiosios organizacijos atstovai (toliau – Perkančiosios organizacijos atstovai) Tiekėjui jo nurodytais kontaktais susipažindins su Modelio aprašo pagrindu parengtu Užsakymų teikimo planu visam Viešojo pirkimo sutarties laikotarpiui, kuriame bus nurodyta:

    - preliminarūs ciklų pradžios ir pabaigos terminai, jei yra poreikis įgyvendinti savarankiškas PVP už ciklo ribų – preliminarūs jų įgyvendinimo terminai bei kiekvieno ciklo ar savarankiškos PVP už ciklo ribų bendras preliminarus kontaktinių valandų skaičius;

    - planuojamos išbandyti PVP (jų trukmė, dalyvių skaičių pagal tikslines grupes, bendras kontaktinių valandų skaičius) iš PVP rinkinio;

    - galutinis preliminarus kontaktinių valandų skaičius kiekvieniems kalendoriniams metams pagal atskiras tikslines grupes;

    - sėkmės rodiklių stebėsenos įgyvendinimo tvarka.

  - Tiekėjas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Užsakymų teikimo plano gavimo dienos pateikia pastabas ir pasiūlymus Užsakymų teikimo planui Perkančiosios organizacijos atstovams nurodytais kontaktiniais duomenimis. Tiekėjui nurodžius, kad pastabų neturi arba per nurodytą terminą Perkančiosios organizacijos atstovams negavus pastabų ir pasiūlymų, laikoma, kad Užsakymų teikimo planas laikomas suderintu. Perkančioji organizacija vadovaujasi šiuo planu teikdama paslaugų užsakymus.

  - Užsakymų teikimo planas gali būti keičiamas pagal Perkančiosios organizacijos poreikius (suderinus su Tiekėjo atstovu nurodytais kontaktiniais duomenimis) arba Tiekėjo pasiūlymus. Atsiradus aplinkybėms, dėl kurių reikia keisti šį planą, Tiekėjas turi informuoti Perkančiosios organizacijos atstovus ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo poreikio atsiradimo dienos bei pateikti motyvuotą pasiūlymą (išskyrus atvejus, kai reikalinga užsakymo korekcija – tokiu atveju vadovaujamasi šios Techninės specifikacijos 2.18 punktu). Įvertinusi Tiekėjo siūlymus ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pasiūlymo gavimo datos, Perkančioji organizacija Tiekėjo atstovams pateikia pakoreguotą Užsakymų teikimo planą arba nurodo motyvuotas keitimo atsisakymo priežastis.

  - Tiekėjas privalo, artėjant Užsakymų teikimo plane numatytam ciklui, bet ne vėliau kaip 3 darbo dienoms iki numatomos užsienio studentų atrankos pradžios dienos, pateikti Perkančiosios organizacijos atstovams bendradarbiavimo susitarimus (memorandumus) su bent 5 darbdaviais, sutikusiais dalyvauti ateinančio ciklo veiklose (prioritetą teikiant inovatyvioms ir pažangioms įmonėms, darbinančioms aukštos kvalifikacijos darbuotojus). Bendradarbiavimo susitarimai (memorandumai) su darbdaviais gali būti pasirašomi tiek vienam ciklui, tiek visam Paslaugų teikimo laikotarpiui ar daliai jo.

  - Paslaugos užsakomos Užsakymų teikimo plane numatytu eiliškumu ir laikotarpiais pateikiant Paslaugų užsakymą Tiekėjui jo nurodytais kontaktais. Paslaugų užsakyme apibrėžiami šie parametrai:

    - Jei užsakomas ciklas: ciklo įgyvendinimo trukmė (planuojami pradžios ir pabaigos terminai), užsienio studentų atrankos parametrai (studijų kryptis, pakopa, užsienio studentų, kurie turėtų dalyvauti ciklo PVP, skaičius), bei planuojamas atrankos įgyvendinimo terminas;

    - nurodomos planuojamos įgyvendinti PVP iš PVP rinkinio ir bendras planuojamų vykdyti veiklų kontaktinių valandų skaičius. Jei ciklas dėl pasirinktos jo trukmės bus įgyvendinamas per kelis kalendorinius metus, nurodoma, kiek kontaktinių valandų užsakoma kiekvieniems kalendoriniams metams atskirai;

    - jei užsakoma savarankiška PVP už ciklo ribų: nurodoma, ar yra reikalinga užsienio studentų atranka ar pasirašyti bendradarbiavimo susitarimai (memorandumai) su darbdaviais;

    - apibrėžiamos ciklo ir / ar užsakomų savarankiškų PVP už ciklo ribų tikslinės grupės, dalyvių, kurie dalyvaus PVP kaip tikslinė grupė, skaičius.

  - Paslaugų užsakymas yra privalomas ir gali būti keičiamas tik su Perkančiosios organizacijos atstovų raštu išreikštu sutikimu, pagal jame apibrėžtus parametrus yra atsiskaitoma su Tiekėju.

  - Pagal poreikį, Tiekėjas gali teikti siūlymus papildyti PVP rinkinį, iš kurio būtų renkamasi užsakant ciklo PVP arba PVP už ciklo ribų, parengdamas naujos PVP aprašą, kuris turi atitikti Modelio aprašą, reikalavimus PVP ir PVP aprašo formai. Tiekėjas siūlymus pateikia Perkančiosios organizacijos atstovams nurodytais kontaktiniais duomenimis. Perkančioji organizacija apsvarsto pasiūlymą per ne ilgesnį kaip 5 darbo dienų terminą ir papildo PVP rinkinį ir apie tai informuoja Tiekėją arba pateikia Tiekėjo atstovui nurodytais kontaktiniais duomenimis motyvuotą atsisakymą PVP rinkinį papildyti.

  - Perkančiosios organizacijos atstovams pateikus paslaugų užsakymą ciklui įgyvendinti arba kai užsakoma savarankiška PVP už ciklo ribų ir užsakyme numatyta, kad turi būti atliekama užsienio studentų atranka, Tiekėjas turi įgyvendinti užsienio studentų atranką ir ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo atrankos pabaigos pateikti Perkančiajai organizacijai dokumentus, patvirtinančius įgyvendintą užsienio studentų atranką:

    - atrinktų užsienio studentų sąrašas, kuriame šie atrinktų asmenų duomenys: vardas, pavardė, aukštoji mokykla, kurioje asmuo studijuoja ar studijavo, studijų kryptis, aukštosios mokyklos kontaktinis asmuo ir jo kontaktiniai duomenys);

    - sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo veiklų organizavimo, PVP vykdymo, atsiskaitymo už paslaugos suteikimą ir sėkmės rodiklių stebėsenos įgyvendinimo tikslais, supažindinant užsienio studentus, kad jų asmens duomenys bus perduodami Perkančiajai organizacijai šiais nurodytais tikslais bei gali būti perduoti aukštosioms mokykloms siekiant įsitikinti, kad asmenys studijuoja ar studijavo. Tiekėjas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Viešojo pirkimo sutarties pasirašymo pateikia darbo tvarka suderinti Perkančiosios organizacijos atstovams užsienio studentų sutikimo dėl asmens duomenų tvarkymo formą.

  - Tiekėjas privalo informuoti Perkančiosios organizacijos atstovus apie kiekvieną planuojamą įgyvendinti PVP ne vėliau kaip 2 darbo dienos iki PVP įgyvendinimo dienos, el. paštu pateikdamas planuojamą vietą ir laiką. Tiekėjas turi sudaryti galimybes PVP dalyvauti Perkančiosios organizacijos atstovams.

  - Jei bet kuriuo ciklo įgyvendinimo metu Tiekėjas nustato, kad yra ar gali atsirasti nukrypimų nuo šios Techninės specifikacijos 2.13 punkte nurodyto Paslaugų užsakymo, dėl kurio gali sumažėti įgyvendinamų PVP skaičius ar galutinis ciklo kontaktinių valandų skaičius, apie tai turi nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo tokio fakto nustatymo informuoti Perkančiosios organizacijos atstovus. Perkančioji organizacija, įvertinusi pateiktą informaciją, suderinus su Tiekėju, gali patikslinti užsakymą.

  - Šios Techninės specifikacijos 2.6.2 punkte nurodytas uždavinys įgyvendinamas Tiekėjui:

    - ne vėliau kaip iki 2026 m. gruodžio 10 d. Perkančiosios organizacijos atstovams pateikus tarpinę Modelio išbandymo išvadų ir rekomendacijų (dėl tolesnių veiklų įgyvendinimo) ataskaitą, paremtą 2026 metais atliktais išbandymo veiksmais (1 dokumentas – ataskaita, lietuvių kalba, ne mažiau kaip 10 lapų);

    - iki 2027 m. gruodžio 10 d.:

      - pateikus Perkančiosios organizacijos atstovams šios Techninės specifikacijos 2.31 punkte numatytus reikalavimus atitinkančią galutinę ataskaitą – išbandymo veiksmų išvadas ir rekomendacijas dėl tolesnių užsienio studentų integracijos į darbo rinką veiklų (1 dokumentas – ataskaita, lietuvių kalba, ne mažiau kaip 20 lapų) ir

      - parengus bendrą pristatymą PowerPoint arba lygiaverčiu formatu ir pristačius ją Ekonomikos ir inovacijų ministerijos darbuotojams su Perkančiąja organizacija suderintu laiku.

  - Perkančiajai organizacijai paprašius, Tiekėjas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Perkančiosios organizacijos prašymo pateikimo dienos privalo pateikti nurodytu Perkančiosios organizacijos elektroninio pašto adresu aktualų tarpinės Modelio išbandymo išvadų ir rekomendacijų (dėl tolesnių veiklų įgyvendinimo) ataskaitos variantą, nesant galimybės jo pateikti elektroniniu paštu, turi sudaryti galimybę susipažinti su aktualia ataskaitos būkle kitais Perkančiajai organizacijai priimtinais būdais ir priemonėmis. Perkančiosios organizacijos atstovams pateikus pastabų aktualiam tarpinės Modelio išbandymo išvadų ir rekomendacijų (dėl tolesnių veiklų įgyvendinimo) ataskaitos variantui, Tiekėjas į jas turi atsižvelgti.

  - Preliminari galutinės ataskaitos versija turi būti pateikta Perkančiosios organizacijos atstovams derinimui el. paštu ne vėliau kaip iki 2027 m. lapkričio 25 d. Esant Perkančiosios organizacijos atstovų pastabų, turi būti atliktos ataskaitos korekcijos.

Reikalavimai paslaugoms

  - Tiekėjas atsako už kokybišką Perkančiosios organizacijos pateiktame užsakyme nurodytų Paslaugų teikimą pagal suderintus terminus. Suteiktų paslaugų kokybę kontroliuoja Perkančiosios organizacijos ir Tiekėjo paskirti atstovai.

  - Tiekėjas pagal Perkančiosios organizacijos pateiktą užsakymą teikdamas paslaugas turi užtikrinti, kad būtų įgyvendintos ir Modelio bendrosios dalies veiklos – darbdavių pritraukimas į Modelio išbandymo veiklas (bendradarbiavimo susitarimų (memorandumų) pasirašymas), užsienio studentų pritraukimas į Modelio išbandymo veiklas ir atranka, bendradarbiavimas su darbdaviais, aukštosiomis mokyklomis, kitais partneriais, sėkmės rodiklių įgyvendinimo stebėsena ir kitos veiklos, numatytos Modelio apraše.

  - Įgyvendinant ciklą ar savarankiškas PVP už ciklo ribų, kai paslaugos užsakyme numatyta, kad turi būti vykdoma užsienio studentų atranka, ši turi būti efektyvi ir daroma atsižvelgiant į praktinėse veiklose sutikusių dalyvauti darbdavių poreikius. Ciklo metu numatomas minimalus atrenkamų užsienio studentų skaičius vienam ciklui – 15. Įgyvendinant ciklus, atrankoje negali dalyvauti užsienio studentai, kurie jau yra dalyvavę ankstesniuose cikluose. Atrankos metu atrinkti užsienio studentai bus laikomi tinkamais PVP dalyviais iš šios Techninės specifikacijos 1.2.1 punkte nurodytos tikslinės grupės.

  - Įgyvendinant ciklą ar savarankiškas PVP už ciklo ribų, kai paslaugos užsakyme numatyta, kad turi būti pasirašomi bendradarbiavimo susitarimų (memorandumų) su darbdaviais, tinkamais PVP dalyviais iš šios Techninės specifikacijos 1.2.2 punkte nurodytos tikslinės grupės bus laikomi darbdavių, su kuriais šie bendradarbiavimo susitarimai (memorandumai) buvo pasirašyti iki PVP įgyvendinimo dienos ir pateikti Perkančiajai organizacijai.

  - Tinkamais PVP dalyviais iš šios Techninės specifikacijos 1.2.3 punkte bus laikomi asmenys, kurie atitinka pastarajame punkte nurodytą apibrėžimą (netaikant papildomo reikalavimo dėl bendradarbiavimo susitarimų pasirašymo).

  - Šios Techninės specifikacijos 2.22 punkte nurodytos taisyklės dėl užsienio studentų atrankos ir bendradarbiavimo memorandumo pasirašymo su darbdaviais galima netaikyti sutarus su Perkančiąja organizacija tik tuo atveju, kai yra įgyvendinamos savarankiškos PVP už ciklo ribų ir kai ši sąlyga numatoma Perkančiosios organizacijos paslaugų užsakyme. Tokiu atveju, tinkamais PVP dalyviais būtų laikomi asmenys, kurie atitinka šios Techninės specifikacijos 1.2.1 ir 1.2.2 punktuose nurodytus apibrėžimus. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad šie asmenys atitinka numatytus tikslinei grupei reikalavimus, ir Perkančiosios organizacijos prašymu turi galėti pateikti tai įrodančius dokumentus.

  - Ciklai ir savarankiškos PVP už ciklo ribų gali būti įgyvendinami paeiliui (t. y., vienas po kito) arba paraleliai. Kontaktinės valandos ciklo metu arba už ciklo ribų PVP įgyvendinant kaip savarankiškas priemones išdėstomos PVP tikslinėms grupėms patogiu periodiškumu.

  - Įgyvendinant ciklą ar savarankiškas PVP už ciklo ribų, PVP gali dalyvauti ir kiti asmenys (ciklo atveju, ne daugiau kaip 20% nuo PVP apraše nurodyto maksimalaus rekomenduojamo priemonės dalyvių skaičiaus), tačiau Perkančioji organizacija su Tiekėju atsiskaitys pagal kontaktines valandas, skirtas PVP dalyvaujantiems asmenims, kurie yra šių PVP tikslinė grupė, apibrėžta Paslaugos užsakyme.

  - Įgyvendinant ciklą, ciklo metu privalo būti įtrauktos užsienio studentams skirtos PVP, apimančios visas šias sritis – užsienio studentų asmeninį pa(si)rengimą integracijai į Lietuvos darbo rinką, sociokultūrinį ir darbo kultūros įvadą, suvedimą su veiklose dalyvaujančiais darbdaviais.

  - Įgyvendinant šios Techninės specifikacijos 2.6.2 punkte nurodytą uždavinį parengta galutinė ataskaita turi susidėti iš bendro įgyvendintų etapų aprašymo, sėkmės rodiklių vertinimo proceso rezultatų ir pagrindinių išvadų dėl šių veiklų efektyvumo, kilusių rizikų, kitos aktualios informacijos bei rekomendacijų, kokiomis kryptimis ir būdais tikslingiausia veikti siekiant gerinti užsienio studentų integraciją į Lietuvos darbo rinką, kurios turi apimti pagrįstus pasiūlymus dėl:

    - efektyviausių priemonių, padedančių didinti užsienio studentų integraciją į darbo rinką, tam reikalingų veiklų, jų apimčių (įskaitant minimalų įtraukiamų darbdavių skaičių ir optimalų veiklose dalyvaujančių užsienio studentų skaičių);

    - efektyviausių būdų užtikrinti darbdavių, užsienio studentų, aukštųjų mokyklų ir savivaldos pritraukimą ir įsitraukimą į veiklas ir vykdyti užsienio studentų atranką (atrankos kriterijai, jos įgyvendinimo būdai ir pan.);

    - būdų užtikrinti darbdavių, užsienio studentų, aukštųjų mokyklų ir savivaldos pritraukimo ir įsitraukimo į veiklas, vykdyti užsienio studentų atrankos vykdymo (atrankos kriterijų, jos įgyvendinimo būdų ir pan.);

    - galimų tokių veiklų įgyvendinimo formų ir įgyvendinančių subjektų;

    - sėkmės rodiklių ir jų stebėsenos.

  - Rengiant šios Techninės specifikacijos 2.19–2.21 punktuose nurodytas ataskaitas, rezultatų pateikimo formai taikomi šie reikalavimai:

    - jos turi būti pateiktos taisyklinga lietuvių kalba, galutiniai variantai turi būti suredaguoti pagal bendrinės lietuvių kalbos ir stiliaus reikalavimus;

    - jos turi būti pateiktos elektroniniu formatu (*.docx, *.pdf). Paslaugų rezultatai turi būti patvirtinti Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto atstovo elektroniniu parašu. Reikalavimai elektroninio formato dokumentų formatui: A4 (210 mm x 297 mm) lapo formatas, 12 šrifto dydžio, Times New Roman šriftas, 1,15 tarpo tarp eilučių. Dokumentai įforminami paliekant tokio pločio paraštes: kairioji – 30 mm, dešinioji – 10 mm, viršutinė – 20 mm, apatinė – 20 mm.

  - Esant Perkančiosios organizacijos ar Tiekėjo poreikiui, kiekviename Paslaugų įgyvendinimo etape gali būti organizuojami susitikimai dėl Paslaugų suteikimo, jų rezultatų rengimo ar jų kokybės aptarimo.

  - Susitikimą inicijuojančioji šalis raštu informuoja kitos šalies atstovą apie susitikimo poreikį. Sutarus dėl susitikimo, susitikimą inicijuojančioji šalis kitai šaliai praneša apie susitikimo datą ir vietą ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki atitinkamo susitikimo pradžios. Kita šalis turi pateikti informaciją apie dalyvaujančius asmenis ne vėliau kaip likus 1 darbo dienai iki atitinkamo susitikimo pradžios.

  - Tiekėjas visą, su viešojo pirkimo sutarties vykdymu susijusią dokumentaciją, kurią reikalinga teikti Perkančiajai organizacijai, turi pateikti tik elektroniniu formatu. Paslaugos užsakomos ir visa Perkančiosios organizacijos ir Tiekėjo komunikacija vykdoma, rezultatai perduodami elektroniniu būdu, perdavimo-priėmimo aktai pasirašomi kvalifikuotais el. parašais. Jei dokumentai, kurie pagal šią Techninę specifikaciją turi būti teikiami Perkančiajai organizacijai, buvo sudaryti popierine forma (pavyzdžiui, šios Techninės specifikacijos 2.9.1, 2.15.1, 2.15.2, 3.4 punktai), Perkančiajai organizacijai yra teikiamos jų kopijos elektroniniu formatu, pasirašytos Tiekėjo kvalifikuotu elektroniniu parašu.

- TIEKĖJO SUTEIKTŲ PASLAUGŲ PERDAVIMO – PRIĖMIMO TVARKA

  - Visos paslaugos turi būti suteiktos ne vėliau kaip iki 2027 m. gruodžio 10 d.

  - Praktinių Modelio išbandymo veiksmų įgyvendinimo paslaugų atveju Tiekėjas turi teikti tik tinkamų PVP dalyvių kontaktines PVP valandas pagal paslaugos užsakyme apibrėžtus parametrus.

  - Tiekėjas atsiskaito už per kalendorinį mėnesį suteiktas praktinių Modelio išbandymo veiksmų įgyvendinimo paslaugas perkančiajai organizacijai  pateikdamas:

    - Tiekėjo atstovo pasirašytą mėnesio, už kurį atsiskaitoma, PVP įgyvendinimo ataskaitą, kurioje nurodomi visi atitinkamą mėnesį pagal paslaugų užsakymus įgyvendintos PVP (tiek ciklo, tiek ir savarankiškų PVP už ciklo ribų). Šioje ataskaitoje turi būti pateiktas visų įgyvendintų PVP, už kurias atsiskaitoma, sąrašas, kurio pavyzdinė forma pridedama prie šios Techninės specifikacijos (x priedas); Prie šios ataskaitos turi būti pridėti kiekvienos įgyvendintos PVP tinkamų PVP dalyvių sąrašas, parengtas pagal šios Techninės specifikacijos 3.4 punkto reikalavimus;

    - kai paslaugos užsakyme nurodytos savarankiškos PVP už ciklo ribų ir numatoma, kad atranka ir bendradarbiavimo susitarimai (memorandumai) su darbdaviais yra reikalingi, dokumentus, įrodančius, kad šios sąlygos buvo laikytasi;

    - tiekėjo atstovo pasirašytą priėmimo-perdavimo aktą už faktiškai įgyvendintas PVP.

  - Tiekėjo pateiktame Tinkamų PVP dalyvių sąraše turi būti nurodyta:

    - Ciklo įgyvendinimo atveju, visų tinkamų PVP veiklose dalyvavusių asmenų:

      - užsienio studentų – vardas, pavardė, parašas;

      - darbdavių atstovų – vardas, pavardė, atstovaujamas darbdavys, kontaktiniai duomenys, parašas;

    - Savarankiškos PVP už ciklo ribų atveju, visų tinkamų šioje veikloje dalyvavusių asmenų:

      - jei numatyta užsienio studentų atranka, užsienio studentų – vardas, pavardė, parašas;

      - jei užsienio studentų atranka nenumatyta, užsienio studentų – vardas, pavardė, aukštoji mokykla, kurioje asmuo studijuoja ar studijavo, studijų kryptis, parašas, aukštosios mokyklos kontaktinis asmuo ir jo kontaktiniai duomenys;

      - jei numatyta, kad turi būti pasirašyti bendradarbiavimo susitarimai (memorandumai) su darbdaviais, darbdavių atstovų – vardas, pavardė, atstovaujamas darbdavys, kontaktiniai duomenys, parašas;

      - jei bendradarbiavimo susitarimų (memorandumų) pasirašymas nenumatytas, darbdavių atstovų – vardas, pavardė, atstovaujamas darbdavys, pareigos, kontaktiniai duomenys, parašas.

  - Tiekėjas galutinai atsiskaito už įgyvendintą Praktinio Modelio išbandymo išvadų ir rekomendacijų parengimo paslaugą įgyvendinęs šios Techninės specifikacijos 2.19 punkte nurodytus veiksmus, bet ne vėliau kaip iki atitinkamų metų gruodžio 10 d.

__________________

Techninės specifikacijos 1 priedas

Įgyvendintų PVP mėnesinė ataskaita

(data)

| Eil. Nr. | Užsakymo data | PVP pavadinimas | PVP tikslas | PVP data | PVP trukmė (valandomis) | Tinkamų PVP dalyvių skaičius | Pridedamo pagrindžiančio dokumento pavadinimas | Bendras kontaktinių PVP valandų skaičius |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nurodoma Perkančiosios Organizacijos pateikto užsakymo data | Nurodomas PVP pavadinimas pagal PVP rinkinio aprašą | Trumpai aprašomas įgyvendintos PVP tikslas | Nurodoma faktinė PVP įgyvendinimo data | Nurodoma faktinė įgyvendintos PVP trukmė | Nurodomas faktiškai PVP dalyvavusių tinkamų PVP dalyvių skaičius | Nurodomas pridedamo pagrindžiančio tinkamų PVP dalyvių skaičių dokumento – PVP dalyvių sąrašo - pavadinimas | Nurodomas bendras faktinis kontaktinių PVP valandų skaičius PVP trukmę valandomis dauginant iš tinkamų PVP dalyvių skaičiaus |

Modelio aprašas susidės iš Modelio bendrosios dalies aprašo, praktinių veiklų priemonių (toliau – PVP) rinkinio aprašo ir PVP aprašų Su reikalavimais viešojo pirkimo būdu rengiamam Modelio aprašui galima susipažinti viešojo užsienio studentų integracijos į darbo rinką skatinimo bandomųjų modelių rengimo paslaugos pirkimo dokumentuose: https://viesiejipirkimai.lt/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=4347934

Su reikalavimais PVP ir PVP aprašui galima susipažinti viešojo užsienio studentų integracijos į darbo rinką skatinimo bandomųjų modelių rengimo paslaugos pirkimo dokumentuose: https://viesiejipirkimai.lt/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=4347934