UŽSAKOVO (STATYTOJO) INFORMACIJOS KEITIMOSI REIKALAVIMAI (EIR)

(ANGL. EMPLOYER (EXCHANGE) INFORMATION REQUIREMENTS)

PASTATAMS

STATINIO INFORMACINIO MODELIO (BIM) RENGIMUI

Turinys

1.	Bendroji dalis	2

REIKALAVIMAI PASLAUGOMS	3

2.	BIM projekto etapai, stadijos ir tikslai	3

3.	BIM taikymo atvejai (būdai)	4

4.	Reikalavimai BIM rolėms, kompetencijoms ir mokymams	9

5.	Minimalūs reikalavimai BIM mokymams	10

REIKALAVIMAI VALDYMUI	11

6.	Projekto informacijos modelio struktūra.	11

7.	Skaitmeninių modelių skaidymo strategija	11

8.	Modelio informacijos konteinerių (bylų) struktūros vardijimo taisyklės	11

9.	Modelio pozicija ir orientacija pasaulio šalių atžvilgiu	12

10.	Projekte naudojamos matavimo vienetų sistemos.	12

11.	Modelio vystymo lygiai. Detalumas.	12

12.	Informacijos klasifikavimo sistema:	15

13.	Kokybės kontrolė, koordinavimas ir nesuderinamumų paieška:	16

14.	Komandos bendradarbiavimo ir veiklų procesai	17

REIKALAVIMAI TECHNOLOGIJOMS	20

15.	Programinė įranga:	20

16.	Reikalavimai sistemos veikimo efektyvumui	20

17.	Vieningos BIM duomenų aplinkos (CDE) infrastruktūra	21

18.	Duomenų mainų ir komunikavimo formatai	22

REIKALAVIMAI TURTO INFORMACIJOS MODELIUI (AIR)	22

19.	Reikalavimai Turto informacinio modelio rengimui	22

20.	Modelio perdavimas Užsakovui (Statytojui), projekto valdytojui (S6):	22

A priedas. BIM kūrimo tikslai	24

B priedas. Sustambintas BIM rengimo kalendorinis grafikas ir planuojami rezultatai.	25

C Priedas. AIR (Turto informacijos reikalavimai) pastatų objektams	27

# Bendroji dalis

  - Šie Užsakovo (Statytojo) informacijos keitimosi reikalavimai (toliau EIR) neatsiejamas pirkimo reikalavimų priedas, kuris nustato Užsakovo (Statytojo) keliamus reikalavimus statinio statybai, vykdomai taikant statinio informacinį modeliavimą (toliau BIM), atsižvelgiant į statybą reglamentuojančių teisės aktų nuostatas, užsakovo poreikius ir statinio ypatumus, informacijos reikalavimus statinio informacinio modeliavimo projekto turiniui ir procesui, užsakovo reikalavimų dalį techninėje specifikacijoje. Darbų pirkimo apimtyje Rangovui taikomi tik reikalavimai Statybos ir statybos užbaigimo stadijoms.

  - Šis EIR dokumentas, parengtas įvertinant Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. D1-57 patvirtinto dokumento „UŽSAKOVO INFORMACIJOS REIKALAVIMŲ RENGIMO TVARKOS APRAŠAS“ (toliau AM-EIR-Rengimas) informacijos rengimo reikalavimus statinio informacinio modeliavimo projekto turiniui ir procesams. Taip pat šis EIR dokumentas yra parengtas įvertinant nuo 2024 m. lapkričio 1 dienos įsigaliojusius statybos įstatymo ir statybos reglamentų pakeitimus susijusius su projekto stadijų PP (projektiniai pasiūlymai) ir TDP (Techninis darbo projektas) sudėties ir procesų pokyčiais.

  - Dokumento turinys užpildytas atsižvelgiant į pasaulinę gerąją BIM modelių kūrimo praktiką ir VšĮ “Skaitmeninė statyba” (toliau SKST) parengtos BIM dokumentacijos praktinius aprašus bei šablonus, pateiktus www.skaitmeninestatyba.lt puslapyje dokumentų skyriuje. Žemiau šiame dokumente pateiktos įvairios su šiuo EIR susijusių dokumentų nuorodos. Turi būti naudojamos pirkimo reikalavimų paskelbimo metu galiojančios dokumentų versijos.

  - Šis priedas ir žemiau dokumente įvardinti SKST dokumentai, yra neatsiejamas nuo objekto projektavimo užduoties ir/ar statybos užduoties (pirkimo užduoties) sudėtinė dalis.

  - Šie reikalavimai BIM (kaip modeliui, modeliavimui bei valdymui) turi būti taikomi visame statinio gyvavimo cikle (SGC): planavimo, projektavimo, statybos bei naudojimo etapuose (2.1 Lentelė). Todėl modeliavimo metu turi būti numatyta, kad statinio informaciniame modelyje palaipsniui ir nuosekliai bus sukurta reikiamų sistemų ir elementų geometrija ir atributinė informacija, įskaitant: sistemų ir elementų klasifikavimą, vietą modelyje, pavadinimus, numeraciją, medžiagiškumą, savybes, specifinius reikalavimus, kitą būtiną projektinę informaciją, kurią privaloma pateikti projekte ir toliau naudoti statybos bei naudojimo etapo metu.

  - Modelio geometrijos ir atributinės informacijos detalumo reikalavimai kiekvienai projekto stadijai ir atskirai projekto daliai turi būti suderinti su Užsakovu atskirai BIM įgyvendinimo plane (BEP), prieš pradedant kiekvienos stadijos darbus, pirmiausia formuojant informacijos struktūrą ir gali būti detalizuojami bei tikslinami ar papildomi toliau kiekvienoje stadijoje projekto eigoje.

  - Rengiant, derinant ir naudojant statinio informacinį modelį (BIM modelį), kiekvienoje projekto stadijoje, kiekvienas komandos narys turi privalomai laikytis tokio eiliškumo:

    - Pirmiausia turi būti sukuriama ir naudojama modelio sistemų ir elementų geometrija. Kiekvienoje statinio projekto stadijoje, kiekvienai projekto daliai, įvertinant suderintos apimties BIM taikymo atvejų (būdų) poreikius, turi būti rengiami BIM įgyvendinimo plane (toliau BEP) suderintos apimties ir detalumo 3D geometrinės modelio dalies informacijos konteineriai (bylos) su visomis modelio sistemomis ir elementais. Integruotos projekto komandos (IPD, Angl. Integrated Project Delivery Team) komunikacijai ir derinimui su Užsakovu informacijos konteineriai (bylos) turi būti pateikiami tik OpenBIM (atvirais) duomenų mainų formatais (IFC).

    - Toliau sukuriama ir naudojama informacija modelyje. Į modelio informacijos konteinerius prie geometrinių elementų turi būti įvedama ir/ar susiejama kiekvienai stadijai sprendimams priimti ir BIM taikymo atvejams (būdams) įgyvendinti reikiamos apimties ir detalumo (tikslumo) informacija. Modelio sistemos ir elementai turi būti klasifikuojami ir identifikuojami pagal „Nacionalinio statybos informacijos klasifikatoriaus“ (toliau NSIK) minimalius reikalavimus klasifikavimo struktūrai ir SKST išbandytus kitus klasifikavimo standartus.

    - Su BIM modeliu atliekami įvairūs suderintos apimties skaičiavimai ir analizės, sprendžiami nesuderinamumo ir suderinamumo klausimai, eksportuojami ir importuojami kiekiai, integruojamos sistemos, rengiami 4D grafikai, vykdoma kokybės kontrolė, įgyvendinti visi kiti kiekvienai stadijai BEP suderintos apimties BIM taikymo atvejai (būdai);

    - Tik suderinus modelio geometriją (1.7.1) ir prie elementų į parametrus įvedus informaciją susietą su elementais (1.7.2) bei atlikus (1.7.3) veiksmus, pagal tikslus ir suderintos apimties rezultatų poreikį, rengiama minimalios apimties projekto dokumentacija.

    - Reikiami (pagal galiojančius teisės aktus, projekto tikslus ar komandos susiderintus BIM taikymo būdus) projekto dokumentacijos brėžiniai, planai, pjūviai, žiniaraščiai bei kita dokumentacija, reikalinga projektui, privalo būti generuojami iš atitinkamos projekto dalies BIM modelio ir susieta su modeliu. Jeigu BIM modelyje atliekami pakeitimai, turi būti galimybė iš BIM modelio pergeneruoti brėžinius ir įvairią informaciją, t. y. turi būti užtikrinama, kad BIM modelis (Skaitmeninis dvynys) užbaigus statybą mažiausio pakankamo naudojimo (S7) stadijos detalume atitiks „Taip pastatyta“ realų objektą.

  - Visos BIM modelio dalys (pavyzdžiui: sklypo plano, susisiekimo, architektūros, konstrukcijų, inžinerinių sistemų ir kt., būtinos pagal konkretaus projekto pirkimo objekto specifikacijos apimtį ir galiojančius STR reikalavimus) suderintos apimties ir detalumo, turi būti pateiktos Užsakovui vieningoje Lietuvos koordinačių sistemoje.

  - Kaip galutinis BIM modelio kūrimo rezultatas, projektavimo ir statybos metu turi būti sukurtas BIM modelis, valdomas integruotos projekto komandos (IPD) vieningoje bendradarbiavimo aplinkoje (toliau CDE), galimas apjungti į vieningą modelį peržiūrai, iš atskirų visų projekto dalių informacijos konteinerių (geometrijos ir duomenų) pateiktų OpenBIM formatais (IFC) ir įvairiais ryšiais (gali būti nuorodos) su informacijos konteineriais susieta dokumentacija.

# REIKALAVIMAI PASLAUGOMS

# BIM projekto etapai, stadijos ir tikslai

  - Lentelėje pateikta bendra integruota Statinio gyvavimo ciklo (toliau SGC) BIM projekto etapų ir stadijų struktūra (Įvertinant nuo 2024-11-01 įsigaliojusius reglamentavimo pokyčius). Konkretaus projekto pirkimo apimtyje visus šio dokumento EIR reikalavimus naudoti pagal pirkimo specifikacijoje įvardintų projekto etapų ir stadijų apimtį bei atitinkamai susijusių STR ir kitų teisės aktų reikalavimų apimtis. Pirkimo sąlygose taikant Techninio darbo projekto terminą (toliau TDP), projekto rengimo apimtyje taikomi S3 stadijai keliami reikalavimai.

| Statybos projekto etapai | BIM rengimo stadijos (SKST) (toliau naudojama šiame dokumente stadijų žymėjimai) | Atitikimas BIM rengimo stadijoms pagal „AM-EIR-Rengimas“ galioja nuo 2024-11-01 |
| --- | --- | --- |
| Planavimas | Galimybių studija / S0 | Poreikių apibrėžtis / S0 |
|  | Projekto programa / S1 | Galimybių formavimas / S1 |
| Projektavimas | Koncepcinis projektas (apima ir Projektinius pasiūlymus (PP))/ / S2 | Projektiniai pasiūlymai (PP)/ S2 |
|  | Techninis darbo projektas (TDP) / S3 | Techninis darbo projektas (TDP) / S3 |
|  | Detali informacija statybai (DIS)/ S4 |  |
| Statyba | Statyba / S5 | Statyba / S4 |
|  | Statybos užbaigimas (Taip pastatyta) / S6 | Statybos užbaigimas / S5 |
| Priežiūra ir naudojimas | Statinio priežiūra ir naudojimas / S7 | Statinio priežiūra ir naudojimas / S6 |

  - BIM kūrimo tikslai suformuluoti šio dokumento A priede:

  - Sustambintas BIM rengimo kalendorinis grafikas ir planuojami rezultatai (suderinant su BIM projekto stadijomis) pateikti šio dokumento B priede.

# BIM taikymo atvejai (būdai)

  - Statinio informacinis modelis (BIM) rengiamas pagal VšĮ „Skaitmeninė statyba“ parengtą ir www.skaitmeninestatyba.lt tinklapyje pateiktą SKST.ME01 „Statybos projekto etapai ir BIM taikymo būdai“ dokumento procesų struktūrą. Tačiau visais atvejais lygiagrečiai turi būti įgyvendinti visi su pirkimo objektu susiję privalomi statybos projektų rengimą ir statybą reglamentuojančių, galiojančių teisės aktų reikalavimai. SKST BIM taikymo būdų struktūra, pilnai atitinka Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. D1-57 patvirtinto dokumento „UŽSAKOVO INFORMACIJOS REIKALAVIMAI“ 3 Priedo 3 punkte pateiktą BIM taikymo atvejų struktūrą (toliau dokumente naudojama atvejai (būdai)).

  - Prieš pradedant rengti modelį, Projektuotojo ir Rangovo komanda, kartu su Užsakovo komanda, privalo BEP pažymėti kuriose konkrečiose projekto stadijose kiekvienas BIM taikymo atvejus (būdas) bus įgyvendinamas;

  - Žemiau lentelėje pateiktas Užsakovo patvirtintas BIM rengimui privalomų (1 prioritetu pažymėtų) BIM taikymo atvejų (būdų) sąrašas ir minimalūs reikalavimai.

Lentelė. Užsakovo pažymėti privalomi projekto metu įgyvendinti BIM taikymo atvejai (būdai).

| Eil. Nr. | BIM taikymo atvejai (būdai)* | Prioritetai | Rezultatai* | Pateikiant pasiūlymą, Tiekėjas turi įvardinti kokias konkrečias PĮ sistemas planuoja naudoti* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ekonominiai variantų palyginimai. Kiekių ir kainos skaičiavimai* | 1 | A. Informacija skaičiavimams turi būti paimta iš modelio ir susieta su modeliu taikant informacijos klasifikatorių. B. S2 stadijoje (Koncepcija, apimant projektinius pasiūlymus) privalo būti parengtos ir suderintos palyginamosios priemonės ir palyginamieji statinio projekto kainos skaičiavimai, kurių pagrindu Užsakovas galėtų priimti sprendimus. Pirminiai ir tarpiniai projektiniai siūlymai privalo būti suderinti su Užsakovu. Jei numatyta Pirkimo užduotyje turi būti atliktas projekto sprendinių viešinimas. Turi būti pateiktas Pirkimo užduotyje įvardintos apimties sprendinių variantų palyginimas. Jei apimtis nenurodyta Pirkimo užduotyje, visais atvejais turi būti atliktas ne mažiau kaip 2 sustambintų pagrindinių (pagal apimtis ne mažiau kaip 80% viso statinio projekto biudžeto) statinio konstrukcijų ir/ar inžinerinių sistemų bei lauko tinklų įrengimo sprendimų ir jų kainų palyginimas; C. S3 stadijoje (TDP), taip pat turi būti numatomas tarpinis modeliuojamų pagrindinių (apimančių ne mažiau kaip 80% viso statinio projekto biudžeto) statinio konstrukcijų ir/ar inžinerinių sistemų bei lauko tinklų sistemų ir elementų skaičiuojamosios kainos pristatymas Užsakovo komandai. Galutinių projektinių sprendinių variantai ir jų skaičiuojamoji kaina, prieš užbaigiant projekto S3 stadijos detalizavimą, turi būti suderinti su Užsakovu; |  |
| 2. | Esamų sąlygų modeliavimas* | 1 | A. Esamų sąlygų BIM modelio dalis turi būti kuriama kuo anksčiau pradėjus projektą, pradedant nuo S2 stadijos pradžios. Modelis turi apimti esamą sklypo situaciją bei objekto gretimybes susijusias su projektu, t. y. gretimų statinių fragmentus (iki 50 m nuo sklypo ribos zonoje), projekto zonos ir projekto susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų prijungimo prie esamų inžinerinių komunikacijų zonas, bei šias zonas ir projekto tinklus kertančių įvairių kitų komunikacijų fragmentus (bent kelis metrus į kiekvieną pusę), įvertinant šių komunikacijų dydžius, kryptį, gylį, paskirtį, medžiagiškumą. Jei yra, būtina įvertinti apsaugos zonas. Modeliuojama esamos situacijos zona, įskaitant reikiamos įvertinimui apimties gretimybių zoną, turi būti nuskenuota prieš pradedant modeliavimo darbus. Skenuota medžiaga turi būti naudojama kaip pagrindas esamos situacijos modelio kūrimui. Informacijos konteineriai turi būti išskirti minimaliai apimant sklypo zoną ir gretimybes. B. Turi būti numatyta ir esamos, negriaunamos pastato dalies skenavimas (taikoma tik jei pastatas rekonstruojamas ar remontuojamas). C. Užbaigus projektą pagal projekto užbaigimo datą Rangovas turi parengti atnaujintus Esamos situacijos modelių konteinerius, įvertinant ar gretimybėse per projekto laikotarpį nebuvo pokyčių ir perduoti juos Užsakovui kartu su S7 stadijos (TAIP pastatyta) modeliu. |  |
| 3. | Projekto etapų planavimas (BIM 4D)* | 1 | A. BIM 4D modelio grafiko susieto su BIM IFC modeliu rengimas ir pristatymas. Pradinis sustambintas turi būti pradėtas rengti (planuoti) ne vėliau kaip S3 stadijoje (TDP) (pagal suderintą grafiką sprendinių rengimo metu), o S4-S5 stadijoje ne rečiau kaip 2 kartus per mėn. B. Informacija BIM 4D grafikui turi būti paimta iš modelio ir susieta su modeliu taikant informacijos klasifikatorių. |  |
| 4. | Sklypo analizė* | 1 | A. Turi būti atliekamas esamų sklypo sąlygų, ryšio su gretimybėmis, prisijungimo prie esamų tinklų, sklype ir šalia esančių resursų panaudojimo galimybių bei įvairių sklypo ir gretimybių apribojimų analizė bei vertinimas. Turi būti parengtas pristatymas ir ataskaita. B. Užsakius Geologinius tyrimus, pagal tyrimų rezultatus turi būti parengtas minimalaus detalumo geologijos analizės rezultatų modelis (LOD100-200). Jei šios dalies modelio geometrijos pagal EIR reikalavimus nepateikia už geologiją atsakingas paslaugos teikėjas, tai minimalios apimties ir mažiausio detalumo Geologijos informacijos konteinerį (geometriją ir informaciją reikiamą priimti sprendimus) turi pasirengti Projektuotojų komanda. |  |
| 5. | Funkcinis, tūrinis, planinis vertinimas* | 1 | A. Vienas iš pagrindinių S2 stadijos (koncepcijos, apima ïr projektinius pasiūlymus) procesas, skirtas reikiamų sistemų ir elementų LOD100-LOD200 mažiausiam detalume modeliavimui ir vertinimui bei sprendimų priėmimui. Turi būti minimalioje apimtyje sumodeliuoti 02.SP, 03.SA, 05.T (apima baldus ir įrangą) bei visų lauko inžinerijos pajungimo sprendimai, bei su projektu susiję gretimybės (ryšys su Esamos situacijos modeliu) |  |
| 6. | Projekto vizualizavimas ir peržiūros* | 1 | A. Sprendimų priėmimui S2 ir S3 stadijose pristatymui turi būti parengtas projektuotojų pasirinktas technologinis sprendimas, taikant virtualios realybės technologijas (VR Virtual reality). B. S5 stadijoje statybos metu turi būti naudojama CDE aplinka, arba apildytos realybės technologinis sprendimas (AR - Augmented reality). C. S6 stadijos modelis pridavimui turi būti pademonstruotas taikant Papildytos realybės technologinį sprendimą (AR -Augmented reality). |  |
| 7. | Projektavimas / modeliavimas* | 1 | A. Visų projekto dalių, visos sistemos ir elementai, reikiami tikslų pasiekimui ir vienam ar kita BIM taikymo atvejui (būdui) įgyvendinti bei projekto dokumentacijai iš modelio parengti bei su modeliu susieti pagal STR reikalavimus, turi būti sumodeliuoti mažiausiam pakankamam pagal kiekvieną projektavimo S2 (PP), S3 (TDP) ar S4 stadiją geometrijos detalume ir prie sistemų bei elementų sukurta reikiamos BEP suderintos apimties palaipsniui projekto eigoje sukurta informacija. B. Visa projekto komanda, tame tarpe ir projektavimo subrangovai bei S4, S5 ir S6 stadijose projekto vykdymo priežiūros (PVP) vadovai bei Techninės priežiūros inžinieriai (TPI) turi projekto sprendinius pateikti ir vertinti modelio kūrimą per pasirinktą WEB CDE aplinką laikantis 1.7p. reikalavimų eiliškumo. |  |
| 8. | Inžineriniai skaičiavimai ir analizė* |  |  |  |
| 9. | Energinė analizė* | 1 | A. Turi būti atliekamas dinaminis energijos poreikių modeliavimas BIM modelyje. Pradinis modeliavimas turi būti atliekamas kaip galima anksčiau pradedant nuo S2 stadijos. Toliau S3 ir S4 stadijose, turi būti numatoma papildomas įvertinimas S3 stadijoje vertinant ir parenkant technologinius sprendinius bei S4 stadijoje su Rangovu pasirinkus konkrečias medžiagas ir technologijas. B. Turi būti pateikta energinio efektyvumo sprendinių palyginimo ekonominio naudingumo variantų analizė ir prezentacija bei ataskaita Užsakovo sprendimui priimti. |  |
| 10. | Tvarumo vertinimas | 1 | A. Naudojant BIM modelio duomenis, turi būti įvertinti tvarumo parametrai ir pateikta ataskaita Užsakovui. Pastaba: taikoma jeigu yra nurodyta Pirkimo užduotyje. |  |
| 11. | Konstrukcijų analizė ir projektavimas* | 1 | A. Turi būti atlikta BIM modelyje sumodeliuotų konstrukcijų analizė. B. Turi būti parengtas pristatymas bei ataskaita Užsakovui sprendimams priimti. |  |
| 12. | Apšvietimo analizė* | 1 | A. Turi būti atliekamos natūralaus ir dirbtinio apšvietimo simuliacijų modeliavimas BIM modelyje. Pradinis modeliavimas turi būti atliekamas kaip galima anksčiau pradedant nuo S2 stadijos. Toliau S3 stadijos detalumo apimtyje turi būti atliekamas papildomas įvertinimas S3 stadijoje vertinant ir parenkant technologinius sprendinius bei patikrinta S4 stadijoje su Rangovu pasirinkus konkrečias medžiagas ir technologijas. B. Turi būti pateikta natūralaus ir dirbtinio apšvietimo efektyvumo sprendinių palyginimo ekonominio naudingumo variantų analizė ir prezentacija bei ataskaitos užsakovo sprendimams priimti. |  |
| 13. | Inžinerinių sistemų analizė |  |  |  |
| 14. | Kiti analizės atvejai |  |  |  |
| 15. | Atitikties vertinimas / projekto ekspertizė |  |  |  |
| 16. | 3D koordinavimas* | 1 | A. Visose projekto stadijose turi būti pasirinkta ir visos Integruotos projekto komandos (IPD) dalyvių naudojama Vieninga duomenų aplinka (CDE). Pasirinkus Rangovą, Rangovo sprendimu CDE aplinka gali būti pasirinkta kita nei naudota projektavimo stadijose. Aplinka turi būti suderinta su Užsakovu. Detalūs reikalavimai CDE aplinkai pateikti žemiau šiame dokumente. B. Visų projekto dalių ir esamos situacijos modeliai IFC formatu turi būti įkeliami į CDE aplinką suderintoje koordinačių sistemoje ir pastoviai atnaujinami. C. Pagal suderintą BEP periodiškumą turi būti organizuojamos periodinės BIM modelio informacijos konteinerių elementų geometrijos fizinių ir virtualių nesuderinamumų, susikirtimų ar reikiamų suderinamumų bei BEP suderintos apimties informacijos parametrų įvedimo patikrinimai. Patikrinimų ataskaitos turi būti pateikiamos modeliuotojams identifikuotų problemų sprendimams. Su ataskaitų rezultatais BIM pasitarimų metu turi būti supažindinami ir užsakovo bei rangovo atstovai. D. Visos integruotos projekto komandos komunikacijos veiklos, problemų ir klausimų registracija ir komunikavimas, protokolų rašymas, pakeitimų registracija ir valdymas bei kitos komunikacinės veiklos turi būti vykdomos per CDE aplinką arba registruojamos CDE aplinkoje. |  |
| 17. | Statybvietės planavimas (statybvietės planas)* | 1 | A. Turi būti parengtas ne mažesnio kaip LOD100-200 detalumo statybvietės plano modelis. Pradinis modelis rengiamas S3 stadijos metu. Tikslinamas parinkus rangovą S4, S5 stadijose. |  |
| 18. | Sveikatos ir saugos priemonių planavimas* | 1 | A. Modelyje turi būti sumodeliuoti minimalios apimties privalomų darbų saugos priemonių elementai statybos etapui ir pateiktas darbų saugos sprendimų analizei vizualinis darbų saugai skirto modelio pristatymas. |  |
| 19. | Konstrukcinė-technologinė analizė |  |  |  |
| 20. | Statybos technologijos (technologinės schemos) ir montavimo eigos simuliavimas |  |  |  |
| 21. | Statybos logistikos planavimas |  |  |  |
| 22. | Statybos procesų modeliavimas ir valdymas |  |  |  |
| 23. | Skaitmeninė gamyba |  |  |  |
| 24. | Statybos darbų techninė priežiūra* | 1 | A. Techninės priežiūros vadovai S4, S5 ir S6 stadijose turi projekto sprendinius derinti ir projekto informaciją vertinti per pasirinktą CDE aplinką laikantis 1.7p. reikalavimų eiliškumo. |  |
| 25. | Išpildomasis modelis (Taip pastatyta)* | 1 | A. S6 stadijos apimtyje, S3-S4 stadijų projektavimo komandos iš S3-S4 stadijų modelių turi suformuoti S7 stadijai (Naudojimas ir priežiūra) perduodamus Turto informacijos modelius (AIM) (informacijos konteinerius IFC formatu), apimant mažiausios reikiamos geometrijos detalumo (LOD100-350) elementus su papildyta informacija gauta iš Rangovų skirta naudojimo ir priežiūros veikloms. B. Projekto įgyvendinimo eigoje S5, S6 stadijose Rangovas turi numatyti įrengtų vietoje ar sumontuotų surenkamų pagrindinių esminių statinio konstrukcijų bei magistralinių inžinerinių ar technologinių sistemų skenavimą ir „Taip pastatyta“ modelio patikrinimą. Skenavimo dažnumą nustato Rangovas. C. Skenavimo pagrindinis tikslas, turi būti patikrinti esminiai realiai pastatyto ir parengto S6 stadijos „Taip pastatyta“ modelio geometrijos parametrai, t. y. teritorijos planas, altitudės, aukščiai, zonos, išplanavimai, viso statinio (ar pastato) aukštingumas, magistralinių inžinerinių tinklų praėjimo vietos ir (jei yra pagal užsakovo poreikį Įrangos išdėstymas), prijungimo vietos ir kita. D. Tame tarpe turi būti numatyta ir užbaigto statinio ir sklypo išorės skenavimas, esminiams pastato parametrams, išplanavimui, aukštingumui, užstatymo plotui ir intensyvumui bei tūriui nustatyti ir palyginti su projektiniais. |  |
| 26. | Duomenų modelis* | (1)** | Įgyvendina Užsakovas. Formuoja užduotis S6 stadijai sukurti „Taip pastatyta“ Turto informacinį modelį (AIM), skirtą naudojimui S7 stadijoje. |  |
| 27. | Statinio priežiūros planavimas | (1)** | Įgyvendina Užsakovas. Formuoja užduotis S6 stadijai sukurti „Taip pastatyta“ Turto informacinį modelį (AIM), skirtą naudojimui S7 stadijoje. |  |
| 28. | Statinio (inžinerinių) sistemų analizė |  |  |  |
| 29. | Energijos sąnaudų analizė |  |  |  |
| 30. | Turto valdymas* | (1)** | Įgyvendina Užsakovas. Formuoja užduotis S6 stadijai sukurti „Taip pastatyta“ Turto informacinį modelį (AIM), skirtą naudojimui S7 stadijoje. |  |
| 31. | Erdvės valdymas ir stebėsena | (1)** | Įgyvendina Užsakovas. Formuoja užduotis S6 stadijai sukurti „Taip pastatyta“ Turto informacinį modelį (AIM), skirtą naudojimui S7 stadijoje. |  |
| 32. | Tvarumo stebėsena ir analizė |  |  |  |
| 33. | Avarijų prevencija |  |  |  |

Pastaba. Žymėjimai: 1 – Užsakovo pažymėti privalomi projekto metu įgyvendinti BIM taikymo atvejai (būdai).

Kitus taikymo atvejus (būdus) Projekto dalyviai gali pasirinkti ir įgyvendinti pagal poreikį ir apie tai informuoti Užsakovo atstovus BEP žymėdami 2 ar įvesdami papildomas eilutes prie Nr. 14. Kiti analizės atvejai (būdai).

* Trumpi rezultatų aprašymai parengti pagal VšĮ “Skaitmeninė statyba” parengtą SKST.ME01 dokumentą - „Statybos projekto etapai ir BIM taikymo būdai“. 1 prioritetu pažymėtas pozicijas.

** - už šiuos BIM taikymo atvejus (būdus) yra atsakingas Užsakovas. Tiekėjas (Projektuotojas ir/ar Rangovas) turės į tai atsižvelgti rengdamas Išpildomąjį modelį (Nr. 25). Nuo šių taikymo atvejų (būdų) priklauso minimali (racionali) informacijos reikiamos pastato eksploatacijai apimtis.

  - Pateikiant projektavimo ir rangos pasiūlymus, prie kiekvieno pažymėto (1) privalomo BIM taikymo atvejo (būdo) Tiekėjas (Projektuotojas ir/ar Rangovas) savo veiklų atsakomybės ribose turi pateikti planuojamos naudoti legalios BIM arba specifinės kitos būtinos BIM taikymo atvejui (būdui) funkcijoms atlikti programinės įrangos (sistemų) pavadinimus ir versijas.

  - Konkretus naudojamos programinės įrangos (toliau PĮ) sąrašas ir versijos turi būti suderintas ir patvirtinta s su Užsakovu projekto metu rengiant BIM įgyvendinimo planą (BEP).

  - Visais atvejais projekto eigoje, bet kurioje stadijoje, Užsakovas turi teisę pareikalauti Projektuotoją ar Rangovą pateikti įrodymus apie atitinkamoje stadijoje pasirinktame BIM taikymo atvejyje (būde) naudojamos programinės įrangos (toliau PĮ) legalumą, o Projektuotojai ir Rangovas privalo užtikrinti visos naudojamos PĮ legalumą.

# Reikalavimai BIM rolėms, kompetencijoms ir mokymams

  - Projekto BIM koordinatoriaus skyrimas:

    - Prieš pradedant BIM modelio rengimą, kiekvienai projekto stadijai Tiekėjas turi pasirinkti ir paskirti projekto BIM koordinatorių (PBK). PBK rolė atsakinga už Projektuotojų ir Rangovo komandos darbo suderinimą BIM modelyje ir su Užsakovo komanda. PBK kuria ir koordinuoja BIM įgyvendinimo procesus, kontroliuoja BIM modelio kokybę. Periodiškai kartu  Projekto komanda (Projekto vadovu, atsakingais už BIM taikymo būdų įgyvendinimą ir Projekto dalių vadovais, Rangovu bei subrangovais) organizuoja modelio rengimo situacijos/progreso ataskaitų rengimą ir teikia Užsakovo BIM atstovui bei komandai.

    - S2 (PP) ir S3 (TDP) stadijose, jei nuo šių stadijų pradžios projektavimo metu nėra pasirinkto Projekto rangovo, projekto BIM koordinatorių (PBK) turi paskirti Projektuotojas;

    - Jei S2 (PP) ar S3 (TDP) stadijos įgyvendinamos kartu nuo pradžios jau pasirinkus ir Rangovą,  tai visais atvejais sprendimą dėl PBK skyrimo atsakomybę turi parinktas pagrindinis projekto Rangovas. Šiose stadijoje Rangovas gali pasirinkti ir Projektuotojų siūlomą PBK.

    - S4, S5 ir S6 stadijose, jei Rangovo sutartyje nenumatyta kitaip, atsakomybę ir sprendimą dėl PBK skyrimo savo komandoje turi priimti pagrindinis projekto Rangovas. Šiose stadijose Rangovas gali pasirinkti ir Projektuotojų siūlomą PBK:

      - Jei šioms stadijoms PBK paskiriamas Rangovo pasirinktas specialistas, tai pagrindinis Projektuotojas turi vienam iš savo komandos narių priskirti ir projektavimo komandos BIM koordinavimo rolę.

      - Jei šioms stadijoms PBK skiriamas Projektuotojų pasirinktas specialistas, tai Rangovas turi vienam iš savo komandos narių priskirti ir rangovo komandos BIM koordinavimo rolę.

    - Užsakovas visose projekto stadijose turi į projekto komandą paskirti Užsakovo BIM informacijos valdymo vadovą (rolę), BIM modelio rengimo metu atstovauti užsakovo funkcijoms.

Pastaba. Jei į projekto komandą projekto dalyviu yra įtraukiamas BIM vadovo kompetenciją turintis specialistas tai jis gali vykdyti ir atitinkamas aukščiau apibrėžtas projekto BIM koordinatoriaus (PBK), Projektuotojo BIM koordinatoriaus, Rangovo BIM koordinatoriaus ar BIM informacijos valdymo vadovo funkcijas.

    - Apie projekto BIM koordinatoriaus (PBK) (arba BIM vadovo) skyrimą, Projektuotojas ar Rangovas privalo informuoti Užsakovą arba jo įgaliotą atstovą raštu ne vėliau kaip per 5 d. d. nuo projektavimo ar statybos darbų pradžios.

    - Projekto BIM koordinatoriaus (PBK) detalių veiklų atsakomybių sąrašas yra pateiktas dokumente SKST.KO02 „BIM koordinatorius. Kompetencijų sąrašas“

    - Dideliuose projektuose gali būti keli BIM koordinatoriai pagal projekto dalis, ar projekto dalyvius.

  - Dalyvių BIM rolės ir atsakomybė BIM kūrimo procese:

| BIM rolės | Atsakomybė BIM procese |
| --- | --- |
| Tiekėjo paskirtas Projekto BIM koordinatorius (PBK) | Kuria ir koordinuoja BIM įgyvendinimo procesą, skirsto BIM veiklas, kontroliuoja projekto kokybę bei periodiškai teikia esamos situacijos/progreso ataskaitas Projekto vadovui ir Užsakovo BIM informacijos valdymo vadovui. |
| Užsakovo paskirtas Užsakovo BIM informacijos valdymo vadovas | Dalyvauja derinant BIM įgyvendinimo planą, teikia pastabas ir pasiūlymus dėl BIM modelio vystymo, vertina ir tvirtina galutinio BIM modelio tinkamumą ir atitikimą Užsakovo (keitimosi) informacijos reikalavimams (EIR). Organizuoja ryšius su Užsakovo S7 stadijos potencialiais naudotojais ir priežiūros komanda dėl BIM modelio naudojimo reikalavimų bei galimo BIM modelio suderinimo ar integracijos su Užsakovo IT infrastruktūra bei sistemomis. |
| BIM specialistas | Tai nėra naujos projekto rolės. Tai projekte dalyvaujantys projektavimo, ekspertizės, statybos, techninės priežiūros ir kitų projekto rolių specialistai, kurie lygiagrečiai su įprastomis veiklomis papildomai įgyja ir taiko BIM dalykinės srities specialistų rolę ir projekte atlieka statinių skaitmeninį (informacinį) modeliavimą dalykinės krypties apimtyje bei duomenų (informacijos) mainus su kitų dalykinių sričių atstovais, iš BIM modelio generuoja rezultatus pagal dalykinės srities BIM taikymo atvejus (būdus), rengia projektinę dokumentaciją iš skaitmeninio (informacinio) modelio ar tiesiog naudoja kitų specialistų parengtą BIM informaciją. |

  - Projekto IPD komandos susitikimai BIM modelio kūrimo temomis standartiškai turi būti organizuojami kas 1 savaitę. Susitikimo metu turi būti naudojama CDE aplinka ir BIM modelis, identifikuojamos bendros problemos ir klausimai, priimami sprendimai.

  - Ne rečiau kaip kas 2 kalendorines savaites, turi būti rengiama ir BIM susitikimų metu pateikiama BIM modelio kūrimo rezultatai (Toliau „BIM modelio būsena“). „BIM modelio būsena“ ataskaita rengiama organizuojant Projekto BIM koordinatoriui (PBK). Duomenis apie modelio kūrimo būseną turi pateikti Projekto vadovas ir atsakingi už projekto dalis bei BIM taikymo būdus vadovai.

  - BIM modelio kūrimo rezultatų (ataskaitos) forma turi būti suderinta su Užsakovo paskirtu BIM informacijos vadovu BIM įgyvendinimo plano (BEP) rengimo metu. Rekomenduojama naudoti SKST.BEP šablone pateiktą ataskaitos formą. Tiekėjai gali teikti pasiūlymus dėl formos tobulinimo.

  - „BIM modelio būsena“ ataskaita turi būti suderinta su Bendru projekto įgyvendinimo veiklų grafiku ir pristatoma projekto komandos vadybinių susitikimų metu.

# Minimalūs reikalavimai BIM mokymams

  - IPD vieningos duomenų aplinkos (CDE) mokymų organizavimas:

    - Projekto BIM koordinatorius (PBK) ar kitas CDE administruojantis projekto dalyvis, turi numatyti ir organizuoti ne ilgesnius kaip 2 val. mokymus Užsakovo priskirtiems darbuotojams darbui prie CDE aplinkos.

  - Tiekėjai turi numatyti pagal poreikį suderintos nemokamos IFC peržiūros programinės įrangos instaliavimo Užsakovo kompiuteriuose procesą (ir instrukciją Užsakovo IT specialistams) ir trumpus mokymus BIM modelio kūrimo ir derinimo komandai. Mokymai, turi būti ne ilgesni kaip 2 val.

  - Mokymų grafikas turi būti derinamas BEP plane.

# REIKALAVIMAI VALDYMUI

# Projekto informacijos modelio struktūra.

  - Projekto informacijos modelio struktūros kūrimo principai apima susitarimus dėl:

    - Skaitmeninių modelių skaidymo strategijos.

    - Konkrečių informacijos konteinerių (bylų) vardijimo taisyklių.

    - Skaitmeninių modelių pozicijos ir orientacijos pasaulio šalių atžvilgiu taisyklių.

    - Projekte naudojamos matavimo vienetų sistemos.

    - Skaitmeninių modelių vystymo lygių apibrėžčių;

    - Informacijos klasifikavimo sistemos.

# Skaitmeninių modelių skaidymo strategija

  - Skaitmeniniai modeliai į informacijos konteinerius (bylas) turi būti minimaliai privalomai skaidomi pagal projekto dalis ir įvertinant reikalavimų informacijos konteinerių dydžiams. Toliau įvertinant projekto stadijų tikslus, BIM taikymo būdų poreikius, komandos ir pasirinktų programinių įrangų specifiką, gali būti skaidomi pagal: sistemas, aukštus, korpusus, skirtingoms projekto dalims pagal įvairias funkcines zonas, pagal įvairius funkcinius aspektus (pvz. eksploatacijos zonas, gaisrinės saugos zonas, evakuacinius kelius ir kitas) bei įvairias anksčiau išvardintų poreikių ir būdų moduliacijas.

  - Modelio informacijos konteinerių (bylų) skaidymo struktūra turi būti suderinta BEP.

  - Skaidymo struktūra gali būti tikslinama kiekvienoje projekto stadijoje pagal poreikį, suderinat su Tiekėjo komanda ir Užsakovu.

# Modelio informacijos konteinerių (bylų) struktūros vardijimo taisyklės

  - BIM koordinatorius (PBK) arba Tiekėjo paskirtas Projekto vadovas su Užsakovo paskirtu BIM informacijos vadovu turi suderinti modelio numatomą informacijos konteinerių/bylų struktūrą. Tai svarbu dėl racionalios BIM informacijos struktūros sukūrimo statybos ir eksploatacijos stadijoms.

  - Susitarimai dėl informacijos struktūros turi būti užfiksuoti BIM įgyvendinimo plane (BEP) prieš pradedant kurti modelį.

  - Rekomenduojama naudoti SKST.BEP šablone pateiktą Modelio informacijos konteinerių ir dokumentacijos bylų struktūros formavimo šabloną. Bendru sutarimu struktūra gali būti tikslinama.

  - Modelio informacijos konteinerio (IFC) pavadinimą rekomenduojama formuoti iš šių <Meta> duomenų:

    - <Projekto kodas>: PVZ. [<2211-ADMIN-ADR-MIEST> (Datos trumpinys-Objekto pavadinimo trumpinys (3-5 raidės)-Vietos trumpinys]. Konkretus projekto kodas pateiktas „Projektavimo užduotyje“). Pastaba: Skirtingose CDE aplinkose, šis <Meta> lygmuo gali būti išskirtas į atskirą lygį ir prie darbinio Informacijos konteinerio (IFC) neatvaizduojamas.

    - <Projekto dalies trumpinys>: (LST1516 D.4.3 lentelė) (02.SP_; 03.SA_; 04.SK_ ir t. t.).

    - <Statinys, Korpusas ar Zona>: (jei yra žymima didžiosiomis raidėmis) (PVZ. (ISO81346) E129.Krantinė_; E129A_; E130 ir t. t. Arba užsakovo Statinių ar pastatų kodavimo sistema).

    - <Aukštas>: (jei yra žymima didžiosiomis raidėmis) (ISO81346) (SG1_ (rūsio aukštas), S01_ (Pirmas aukštas), S02_..., SR1 (Stogo lygis)).

    - <Rengėjo organizacija>: (3-4 didžiosios raidės) (PRO_; RANG_ ir t. t.).

    - <Projekto stadija>: (SKST): (S1; S2; S3; S4; S5; S6 ir S7).

    - <CDE būsena>: (Taikoma kartu su Projekto stadija. (SKST žymenys suderinant su ISO19650) (A_<Work in progress (WIP)>; B_<Shared>; C_<Published>; D_<Archived>).

    - Informacijos konteinerio ar dokumentacijos bylos <versija>: (su skaičiumi P01, P02, P01.01 ir t. t.; arba su data R211221, R211228 ir t. t.)

Pastaba: Keli bylų pavyzdžiai: 02.SP_PRO_S3.B_P01.01; 04.SK_E129_PRO_S3.B_P02

Pastaba: Pagal poreikį dalis <META_> duomenų komponentų gali būti pertvarkyti kitu eiliškumu PVZ. priekyje iškeliant “Statinys”: E129_04.SK_PRO_S3.B_P02

  - Galutines informacijos konteinerių ir dokumentacijos bylų vardinimo taisykles nustato Projekto vadovas ir Projekto BIM koordinatorius rengiant BEP bei turi suderinti su Užsakovu.

# Modelio pozicija ir orientacija pasaulio šalių atžvilgiu

  - BIM modelis darbinėje aplinkoje gali būti modeliuojamas projekto komandos pasirinktose koordinačių sistemose.

  - Tačiau BIM modelio koordinavimui turi būti pateikiamas BIM modelis globalių koordinačių sistemoje, įvertinant modelio orientaciją pasaulio šalių kryptimi ir įvertinant realią altitudę. Jungtiniam modelio koordinavimui priežiūros programose reikia nurodyti modelio ašių susikirtimo taško koordinatę, pavyzdžiui, A ir 1 ašių sankirta bei jos ilgumą ir platumą pagal globalias koordinates ir LKS 94 sistemą bei LAS 07 aukščių sistemą.

  - Projekto BIM koordinatorius turi su projekto komanda suderinti koordinates. Jų laikytis privalo visi projekto dalyviai, pateikiant Informacijos konteinerius projekto modelio koordinavimui.

Projekto vietos koordinavimo lentelė:

| Pozicijos pavadinimas | Reikšmė |
| --- | --- |
| Adresas | Adresas, miestas, šalis (Rengiant BEP paimti iš projekto specifikacijos) |
| Projekto 0,0,0 taško koordinacijos taškas | Koordinuojamas A-A ir 1-1 ašių tinklo susikirtimo taškas ir 1 aukšto grindų lygis bei nustatomas Y ašies posūkio Šiaurės atžvilgiu kampas Projekto komanda suderina su Užsakovu projekto pradžioje kartu su pirma BEP versija. |
| BIM modelio nulinio taško koordinačių vietos geografinės X, Y ir Z koordinatės ir modelio Y ašies orientacija pasaulio šalių (Šiaurės) kryptimi. Rekomenduojama nurodyti LKS sistemos koordinates. | Pavyzdys: 60000000,00; 50000000,00; 150,00 / ir Y ašies orientacija Šiaurės atžvilgiu: 121,00 laipsnis Projekto komanda suderina su Užsakovu projekto pradžioje kartu su pirma BEP versija. |
| Failas koordinavimui | Pradedant rengti modelį, turi būti parengtas projektuotojų komandos iš topografinės nuotraukos ir pateiktas kaip priedas prie BEP (DWG ar/ir IFC formatais. |

# Projekte naudojamos matavimo vienetų sistemos.

  - Visi BIM modelio elementai turi būti sukurti masteliu 1:1, naudojant realias koordinates.

  - BIM projektuose naudojama SI matavimo metrinė vienetų sistema.

  - Modeliuose turi būti naudojami vieningi vienetai ir matai visose projekto disciplinose.

# Modelio vystymo lygiai. Detalumas.

  - Prieš pradedant kurti BIM modelį, BIM koordinatorius (PBK) kartu su Tiekėjo komanda turi parengti ir suderinti su Užsakovu BEP apimtyje pradinę BIM informacijos pateikimo plano (IPP) duomenų pildymo struktūrą, kurioje turi būti galimybė detalizuoti kiekvienai Modelio sistemai ir elementui reikalavimus dėl geometrijos detalumo lygio (toliau LOD) ir kokie atributinės informacijos rinkiniai turi būti sukurti prie elementų.

  - Kiekvienos projekto stadijos pradžioje, prieš pradedant modeliuoti, pagal tikslų ir BIM taikymo atvejų (būdų) poreikius, Projekto dalių vadovai, įvertinant objekto specifiką ir apimtis turi užpildyti pradinę IPP informaciją (nurodant elementų sąrašus, detalumo lygius ir stadijos poreikiams reikalingos informacijos parametrų rinkinius, įskaitant ir klasifikavimą) apie savo atsakomybių ribose modeliuojamus elementus. IPP duomenys toliau gali būti papildomi, detalizuojami ar tikslinami pagal projekto tikslų ir BIM taikymo būdų poreikius.

  - Taip pat turi būti suderinama kurie darbuotojai su kokia programine įranga šiuos elementus sukurs ir perduos į CDE aplinką Open BIM (IFC) formatu.

  - Rekomenduojama naudoti SKST.LOD apibrėžimus. Apibrėžimus galima rasti: https://skaitmeninestatyba.lt/produktas/bim-modelio-sistemu-ir-elementu-detalumo-lygiai/

Pastaba. Suderinus su Užsakovu ir projekto komanda, vietoje LOD, kaip geometrijos detalumo lygio trumpinys gali būti naudojamas ir LOG trumpinys, pilnai atitinkantis LOD apibrėžimus.

  - Standartiškai rekomenduojami modelio detalumų rėžiai (nuo – iki) stadijoms:

    - S2 stadijoje (PP) (Koncepcija) (apimant ir Projektinių pasiūlymų žingsnį) taikyti LOD100-LOD200 (atskirais atvejais iki LOD350).

    - S3 stadijai (TDP) LOD100-LOD350 ir labai išimtinais atvejais LOD400.

    - S4 ir S5 stadijoms LOD100-LOD400 geometrijos detalumo lygius.

    - S6 stadijos „Taip pastatyta“ modelio sukūrimui skirtingais naudojimo tikslais S7 stadijoje kaip pagrindas geometrijai, gali būti naudojami ne pačio aukščiausio anksčiau jau sukurtų S3, S4 stadijų LOD100-LOD350 detalumo projekto dalių modeliai ir labai išimtinais atvejais LOD400. Visais atvejais LOD400 detalumo modeliai turi būti perduodami atskirais konteineriais į archyvą dėl galimo poreikio SGC remonto, rekonstrukcijos ar griovimo projektuose.

    - Žemesnis (bet pakankamas sprendimams ir BIM taikymo atvejams (būdams)) geometrijos detalumas ir tikslams pasiekti reikiamos informacijos rinkinių apimtis yra aukštesnio prioriteto nei didesnis geometrijos detalumas ir didesnis informacijos kiekis, jei dalis informacijos ar didesnio LOD detalumas nesusietas su jokiu tikslu ar BIM taikymo atveju (būdu).

  - Projekto pjūviai, mazgai ir detalės turi būti susieti su BIM modeliu.

  - Tūrinio objekto sąvoka apibrėžia (reiškia), kad nėra būtina detalizuoti elemento (pavyzdžiui, suoliuko, šviestuvo ir kt.) realistinių formų. Tačiau elemento pririšimo koordinatės privalo būti tikslios ir elementus turi būti galimybė sukoordinuoti (nustatyti) pagal lokalias (ir globalias) koordinates.

  - Lauko inžineriniai ir susisiekimo tinklai turi apimti visas pagal pirkimo užduotį projektuojamas lauko inžinerines dalis iki pajungimo taškų.

  - Dalis iš visos projekto apimties elementų, suderinant tarp projekto komandos, gali būti nemodeliuojami ar nedetalizuojami fiziškai. Tačiau šiuo atveju turi būti numatyta galimybė kad pagal vieną ar kitą tikslą ar BIM taikymo atveją (būdą) nemodeliuojamus (nedetalizuojamus) elementus galima būtų skaičiuoti, analizuoti, planuoti jų įgyvendinimą, įvertinant tokių (virtualiai) susietų su realiais elementais identifikavimo galimybes. Tam turi panaudota sistemų ir elementų klasifikavimo struktūros, o reikiamos reikšmės turi būti pateikiamos per prie realiai sumodeliuotų statinio sistemų ar elementų sukurtus parametrus ar savybes. Jei susieti nėra galimybės, tokie elementai turi būti sumodeliuoti mažiausiu galimu sprendimams priimti detalumu.

  - Jeigu susikerta modeliuojami lauko inžineriniai tinklai su esamais nerekonstruojamais ir nekeičiamais lauko inžineriniais tinklais, tuomet ties susikirtimo vieta ir įvertinant gretimybių zonas, atvaizduojami esami lauko inžineriniai tinklai (ne mažiau kaip 1 metro ilgio). Pvz.:

  - Vieningoje duomenų aplinkoje (CDE) turi būti patalpinta iš aktualios topografinės nuotraukos sumodeliuoti LOD100-200 detalumo esamos situacijos visų su projektu susijusių sklype ir artimiausiose gretimybėse, bei lauko inžinerinių tinklų prijungimo zonose esantys esami statiniai ir lauko inžineriniai bei susisiekimo tinklai. Jei yra galimybė (bet neprivaloma), suderinus su Užsakovu ir Tiekėjo komanda, CDE papildomai gali būti patalpinama ir aktuali topografinė nuotrauka (dvimatė).

  - Informacija apie medžiagų specifikacijas, deklaracijas ir/arba garantinius lapus ar kitą išpildomąją dokumentaciją, suderintos su Užsakovu struktūros ir apimties bei galimybe integruoti su Užsakovo Turto valdymo ar naudojimo sistema, turi būti integruoti į atitinkamą projekto statinio informacinį modelį kaip atributinė informacija ar kaip aktyvios nuorodos ties atitinkamais elementais:

    - Dalis informacijos, suderintos BEP apimtyje turi būti įvesta kaip atskirų elementų duomenų parametrai, o patys dokumentai gali būti susiejami nuorodomis tiesiogiai ar per katalogus į jų bylų talpyklas.

    - URL nuorodos, skirtos išorinei atributinei informacijai priskirti, turi būti sukurtos kaip modeliuojamų elementų parametrai. URL nuorodos į išorinę dokumentacijos informacijos struktūrą turi būti suderintos su Užsakovu, įvertinant planuojamus Užsakovo eksploatacijos modelio informacijos laikymo IT infrastruktūros struktūrą.

  - Atsižvelgiant į tai, kad sukurtas pradinis S2 ir S3 stadijose modelis bus naudojamas tolimesniuose Statybos projekto S4, S5, S6 stadijose, žemiau pateikiamas minimalus modelio elementų atributinės informacijos pavyzdys. Informacijos kiekis turi būti visuomet minimalus visose stadijose priklausomai nuo stadijų, tikslų, BIM taikymo atvejų (būdų) ir sprendimų priėmimo bei informacijos naudojimo poreikių ir pastoviai papildomas pagal kiekvienos stadijos poreikius.

| Atributinė informacija (tik aktualūs pagal elementų tipus) | S2, S3 | S4 | S5, S6 | Atributinė informacija (tik aktualūs pagal elementų tipus) | S2, S3 | S4 | S5, S6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikavimo parametrai |  |  |  | Sistemos matmenys |  |  |  |
| Pavadinimas | x | x | x | Aukštis | x | x | x |
| Tipas | x | x | x | Ilgis | x | x | x |
| Numeris | x | x | x | Plotis | x | x | x |
| ID | x | x | x | Storis | x | x | x |
| GUID | x | x | x | Diametras | x | x | x |
| Funkcinės sistemos tipas (ISO81346) | x | x | x | Tūris | x | x | x |
| Techninės sistemos tipas (ISO81346) | x | x | x | Svoris | x | x | x |
| Elemento tipas (ISO81346) | x | x | x | Gaisrinė dalis |  |  |  |
| Markė | x | x | x | Atsparumas ugniai laipsnis | x | x | x |
| Medžiagiškumas | x | x | x | Degumo klasė | x | x | x |
| Apdaila | x | x | x | Aplinkos agresyvumo klasė | x | x | x |
| Gaminio aprašas iš Techninės specifikacijos | x | x | x | Gamintojas |  |  |  |
|  |  |  |  | Gaminio aprašymas |  | x | x |
| Sistemos energetiniai poreikiai |  |  |  | Gaminio markė |  | x | x |
| Galingumas | x | x | x | Gaminio garantinis raštas |  | x | x |

  - Pasikartojantys atributinės informacijos pavadinimai turi sutapti (vienodi) visuose projekto dalių BIM modeliuose. Sudarant atributinės informacijos sąrašą BEP dokumente, būtina išvardyti visus modeliuojamus modelio elementus ir nurodyti kokia konkreti atributinė informacija bus pateikta ties kiekvienu modelio elementu. Pavyzdžiui:

|  | Pavadinimas | Tipas | Elemento tipas (ISO81346) | … | Galingumas | Gamintojas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02.SP.Sklypo planas |  |  |  |  |  |  |
| Atraminės sienos | x | x | x |  |  | x |
| .... |  |  |  |  |  |  |
| 10.E.Elektrotechnika |  |  |  |  |  |  |
| Šviestuvas | x | x | x |  | x | x |
| .... |  |  |  |  |  |  |

  - Projekto BIM koordinatorius (PBK) turi pasiūlyti BIM įgyvendinimo plane (BEP) informacijos pateikimo plano formą ir struktūrą bei suderinti su Užsakovo paskirtu BIM vadovu.

  - Visuose BIM modeliuose įvertinti galimybę susiderinti skirtingą spalvinį elementų žymėjimą. Kokios spalvos konkretus elementas gali būti – derinama BEP rengimo metu.

# Informacijos klasifikavimo sistema:

  - Prieš pradedant projektavimo darbus, projekto komanda turi:

    - Statinio sistemoms ir elementams suderinti konkrečią klasifikavimo sistemą. Siūloma naudoti pagal ISO12006, ISO81346-1; ISO81346-2 ir ISO91346-12 klasifikavimo standartus parengtą „Nacionalinio statybos informacijos klasifikatoriaus“ (toliau NSIK) minimalią klasifikavimo struktūrą ir kitus SKST išbandytus klasifikavimo standartus.

    - Projekto dalių klasifikavimui, turi būti naudojama LST1516 standarto projekto dalių žymėjimų lentelė D4.03. Projekto dalių žymėjimo trumpinį rekomenduojama naudoti standarte pateikto žymėjimo skaitinę reikšmę ir tašku atskirti raidinę trumpinio dalį bei nuo tolesnės informacijos konteinerio (Bylos) pavadinimo dalies atskiriant apatiniu brūkšneliu „_“ , t.y. 01.BD_, 02,SP_, 03.SA_, O4.SK_ ir t. t.. Projekto dalių kodavimo lentelės šablonas yra parengtas “Skaitmeninė statyba” SKST.BEP dokumento šablone.

Pastaba. Svarbi kodo skaitinė dalis ir po taško esanti raidinė dalis. Visa kita kodo dalis informacinė. Informacinė projekto dalis gali būti pagal poreikį išplėsta, pvz. 05.T.Iranga_; 07.LVN.Nuotekos (Lauko nuotekų sistema) ir t. t. Visais atvejais kode negalima palikti tarpų (spaces).

    - Jei projekte kurios nors dalies nėra, tai formuojant projekto dalių sąrašą, prie projekte nesančios dalies pažymėti „NENAUDOJAMA“. Tačiau jokiu būdu nepernumeruoti projekto dalių iš eilės, ar nekeisti eiliškumo, pirmos kodo skaitinės dalies.

  - Sprendimas dėl klasifikavimo sistemos pasirinkimo turi būti suderintas ir pateiktas patvirtinimui Užsakovo paskirtam BIM informacijos vadovui bei įtrauktas į BEP.

  - Pasirinkta konkreti klasifikavimo sistema (ar jos elementai) toliau turi būti naudojama formuojant informacijos pateikimo plano sistemų ir elementų struktūrą bei priskiriant informacijos savybių, parametrų, tipų ar kitų informacijos grupių laukus.

  - Toliau klasifikatoriaus kodai turi būti naudojami įvairių tikslų ir BIM taikymo atvejų (būdų) veikloms, pavyzdžiui ištraukiant iš modelio informaciją apie elementus, elementų įvairius kiekius, grupuojant įvairiais pjūviais ir susiejant rezultatus su modeliu bei kitos veiklos.

  - Suderinta klasifikavimo struktūra, sistemų ir elementų kodai ir tipai, turi būti pateikta BEP dokumente ir atnaujinama (minimaliai didinama detalizacija) kiekvienoje stadijoje.

# Kokybės kontrolė, koordinavimas ir nesuderinamumų paieška:

  - Modelio koordinavimo ir kolizijų patikros tikslas yra parengti informacijos koordinavimo ir kolizijų patikrinimo taisykles bei klaidų kontrolės gaires, siekiant sumažinti kolizijų ir taisymų skaičių modelyje projekto įgyvendinimo metu (visuose projekto gyvavimo ciklo etapuose ir stadijose).

  - Modelio vientisumo patikra (angl. Consistency / Integrity check) atliekama (ar organizuojama) vieningo projekto modelio ir atskirų projekto modelio dalių aplinkose Projekto BIM koordinatoriaus.

  - Šios patikros / paieškos integruojamos į modelio kontrolės mechanizmą, turi užtikrinti mažesnį klaidų skaičių ir padėti išvengti nereikalingos ir perteklinės modelio informacijos kiekio. Tai yra esminė priemonė, siekiant koordinuoti skirtingų projekto modelio dalių (disciplinų) ir skirtingų projekto dalyvių darbus.

  - Kokybės kontrolės veiklos turi būti suderinamos BIM projekto pakeitimų valdymo procesais.

  - Žemiau pateikta BIM projekto koordinavimo ir kolizijų patikros lentelės Pavyzdys:

| Patikra | Paaiškinimas | Atsakingi dalyviai | Projekto stadija | Programinė įranga | Dažnumas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vizualinė patikra* | Peržiūrėti ar nėra netinkamų modelio elementų bei ar yra laikomasi BIM projekto komandos suformuotų projekto tikslų | Projekto dalių vadovai, BIM koordinatoriai, | S2, S3, S4, S5, S6 | BEP nurodyti naudojamą programinę įrangą | įkeliant modelius, 1 kartą per savaitę, |
| Sankirtų patikra* ir ** | Atlikti susikirtimų tarp skirtingų projekto dalyvių modelių ar jų elementų paiešką, aptikti sankirtų vietas ir valdyti taisymo procesą | Projekto dalių vadovai, BIM koordinatoriai | S2, S3, S4 | BEP nurodyti naudojamą programinę įrangą | modelių rengimo metu, 1 kartą per mėnesį |
| Atitikimo standartams patikra | Patikrinti ar jungtinis modelis ir skirtingų projekto dalyvių modeliai atitinka BEP suderintus BIM standartų reikalavimus. Pavyzdžiui, ar Elementams priskiriamos teisingos minimalios IFC standartinės struktūros ir įvairių suderintos BEP apimtyje parametrų reikšmės. | BIM koordinatoriai | S2, S3, S4, S5, S6 | BEP nurodyti naudojamą programinę įrangą | 1 kartą per mėnesį |
| Modelio vientisumo patikra *** | Patikrinti ar jungtinis modelis atitinka modelio vientisumo reikalavimus (trūkstamų, dubliuotų ir pan.), nurodytus BIM standarte bei BIM panaudojimo būdus, nurodytus EIR arba BEP | BIM koordinatoriai | S3, S4, S5 ir S6 | BEP nurodyti naudojamą programinę įrangą | 1 kartą kiekvienos stadijos metu per mėnesį |
| Projekto tikslų ir rezultatų vertinimas | Peržiūrėti ar kuriamas modelis atitinka Užsakovo iškeltus tikslus ir vykdomas pagal BIM reikalavimus | BIM koordinatoriai, Projekto vadovas, Užsakovas | S2, S3, S4, S5 ir S6 | BEP nurodyti naudojamą programinę įrangą | Ne rečiau kaip 1 kartą kiekvienos stadijos metu per mėnesį |

*(Angl. Visual inspection); **(Angl. Clash detection); ***(Angl. Integrity check)

  - Konkretus projekto koordinavimo ir kolizijų paieškos procesas bei kokybės kontrolės procesas turi būti suderintas BEP dokumente.

  - Pradinės taisyklės turi būti suderintos prieš pradedant kurti modelį ir pagal poreikį tikslinamos kiekvienos stadijos metu modelio kūrimo eigoje.

  - Projekto BIM koordinatorius turi užtikrinti patikros (vizualinės, sankirtų, modelio vientisumo ir pan.) ataskaitos pateikimą Užsakovo paskirtam BIM vadovui BEP susiderintu dažnumu. Ataskaitos formatas – XLS, .bcfzip, .bcf arba kitas formatas, leidžiantis nemokamomis peržiūros programomis pamatyti koliziją vizualiai.

  - Projektuotojai ir Rangovai turi įsivertinti, kad išaiškėjus bet kuriuo projekto vykdymo metu pagrįstam BIM modelio neatitikimui ar išaiškėjus, kad reikalingas blogo projektinio sprendinio taisymas ar pakeitimas, jie įsipareigoja pakoreguoti BIM modelį ir perduoti Užsakovo paskirtam BIM informacijos vadovui bei pagal BEP nustatytą tvarką įkelti į CDE aplinką.

  - Žemiau pateikiama kolizijų patikros atlikimo matricos pavyzdys. Konkreti matrica turi būti parengta BEP plane įvertinant konkrečią kiekvieno projekto apimtį.

| PROJEKTO DALYS | 02.SP | 03.SA | 04.SK | 07.LVN | 10.LE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02.SP | A | C | E | J | L |
| 03.SA |  | B | F | H | M |
| 04.SK |  |  | D | I | N |
| 07.LVN |  |  |  | G | O |
| 10.LE |  |  |  |  | K |

Aukščiau pateiktos kolizijų patikros matricos žymėjimai:

A, B, C ..... O – kolizijų atlikimo eiliškumas. A“ – atliekama pirmiausia, O“ – atliekama galiausiai;

# Komandos bendradarbiavimo ir veiklų procesai

  - BIM modelio rengimo veiklų planavimas:

    - Prieš pradedant rengti modelį (nesvarbu, nuo kurios stadijos) projekto BIM koordinatorius (PBK), kartu su Projekto vadovu ir Tiekėjo komanda per 3 savaites nuo kiekvieno etapo (stadijos) pradžios, turi parengti pradinį BIM įgyvendinimo planą (BEP), įvertinant visus anksčiau ir toliau šiame dokumente iškeltus Užsakovo BIM reikalavimus.

    - Už BEP rengimo organizavimą ir suderinimą su Užsakovu atsakingas projekto BIM koordinatorius (PBK).

    - Minimali BEP šablono struktūra turi apimti šiuos skyrius: informacija apie projektą, projekto vietos koordinavimas, svarbios projekto datos, projekto dalyvių kontaktai, BIM modeliui keliami tikslai, statybos projekto etapai ir BIM taikymo atvejai (būdai), projekto dalių struktūra, BIM modelio informacijos konteinerių (bylų) struktūra, BIM informacijos pateikimo planas, geometrijos detalumo lygiai, modelio rengimo grafikas, kokybės kontrolės veiklos, programinės įrangos sąrašas, naudojama technologinė infrastruktūra.

    - Pradinį BEP dokumento šabloną rekomenduojama naudoti iš www.skaimeninestatyba.lt tinklapio ir adaptuoti projekte. Pagal poreikį struktūrą galima papildyti reikiama informacija bei suderinti su Užsakovu prieš pradedant darbus.

    - Projektuotojas ar Rangovas gali pateikti ir savo rekomenduojamą BEP šablono struktūrą, tačiau visais atvejais pateiktame BEP šablone minimaliai turi būti 14.1.3. p įvardinta apimtis ir struktūra suderinta su Užsakovu prieš pradedant darbus.

  - BIM įgyvendinimo plano (BEP) struktūra turi būti suformuojama ir užpildoma pradine informacija reikiama darbams pradėti kiekvienos statinio projekto stadijos pradžioje ir kuri toliau kiekvienos stadijos eigoje pagal poreikį detalizuojama, pildoma ir atnaujinama.

  - Tuo atveju, kai projekto dalis rengiama trečiosios šalies (pavyzdžiui, ESO), tuomet vis tiek būtina užtikrinti, kad trečiosios šalies rengiama projekto dalis būtų sumodeliuota ir sukoordinuota jungtiniame BIM modelyje. Šiuo atveju, projekto Tiekėjas turi numatyti resursus, minimalaus detalumo trečios šalies projekto dalies modelio parengimui ir įsikėlimui į jungtinį modelį.

  - Papildomai dėl Esamos situacijos įvertinimo rekonstrukcijos ar remonto atveju:

    - Jei projektas apima esamo pastato (statinio) rekonstrukciją ar remontą, tai kaip galima ankstyvesnėje S2 ar S3 stadijoje Projektuotojas (Tiekėjas) turi numatyti esamo statinio (ar pastato) pirminius negriaunamos dalies bei susijusių gretimybių skenavimo darbus, siekiant įvertinti jų vietą, formą, aukštingumą, ryšį su gretimybėmis ir kitą komandai svarbią informaciją. Detalūs skenavimo reikalavimai turi būti suderinti su komanda įvertinant visų dalyvių poreikius. Skenuoti duomenys turi būti panaudoti kuriamo BIM modelio suderinimui su esama situacija.

    - Visais atvejais Rangovas prieš pradedant projekto S4 stadijos modelio rengimą ir pasirengimą S5 stadijai (Statyba), jei iki šių stadijų nebuvo atlikti esamo statinio (ar pastato) negriaunamos dalies konstrukcijų skenavimo darbai, ar iš anksčiau pateiktų skenavimų nėra galimybės tiksliai įvertinti liekančių statinio konstrukcijų, atitvarų ar inžinerinių sistemų elementų, tai esamo pastato (statinio) (negriaunamos) dalies apimtyje, Rangovas turi atlikti šios dalies papildomus skenavimo darbus ir panaudojant skenuotus duomenis sutikrinti šios dalies S3 stadijos detalumo (LOD100-350) BIM modelius.

    - Visais atvejais skenavimo detalumas turi būti minimalus, tik įvertinant konkrečius projekto tikslus ir modeliavimo komandos poreikius.

  - BIM modelio perėjimo iš S3 (TP) į S4 (DP), S5 (Statyba) ir S6 (Taip pastatyta) stadijas specifiniai reikalavimai:

    - S3 stadijoje Techninio darbo projekto (TDP) rengimo pabaigoje BIM modelis perduodamas Užsakovui negali turėti neleistinų tarpusavio susikirtimų, kurie negali būti sprendžiami S4 stadijos modelio detalizavimo ir informacijos rengimo metu. Neleistinų susikirtimų patikrinimo taisyklės turi būti suderinamos BEP pagal kiekvieną projekto dalį, sistemą ir susijusius elementus.

    - Nuo S4 stadijos pradžios (apimant darbo projekto rengimą ir informacijos statybininkams rengimą), Užsakovui nupirkus Statybų rangovo paslaugas, už S4 stadijos projektavimą atsakingas projekto dalyvis (t. y. projektavimą tęsiantis ar su Rangovu prisijungęs naujas projektuotojas su subrangovais) pirmiausia prieš pradedant rengti S4 (darbo projekto) stadijos detalumo modelį ir dokumentaciją, kartu su Užsakovu ir Rangovu (ir rangovo subrangovais) turi:

      - Peržiūrėti ir pagal poreikį patikslinti bei pasitvirtinti visus galutinius užsakovo poreikius apimančius tūrinius, planinius ir funkcinius projekto sprendinius modelyje mažame detalume (LOD100-350).

      - Šio žingsnio apimtyje Užsakovas gali išsakyti galutinius projekto apimtyje toliau dar galimus eigoje įgyvendinti pakeitimų poreikius projekto apimčiai.

      - Suderinus galutinius užsakovo poreikius, Projektuotojai pagal visas S3 stadijos (TDP) projekto dalis turi peržiūrėti ir pagal identifikuotas problemas ar poreikius patikslinti bei papildyti trūkstamos apimties S3 stadijos detalumo (LOD100-350) BIM modelio informacijos konteinerius.

      - Tikslinimo metu už S4 stadijos rengimą atsakingi Projektuotojai kartu su S3 stadijos (TDP) 2D dokumentacijos specifikacijomis toliau turi įvertinti ir Rangovo (ir rangovo subrangovų) pagal TDP bendrines specifikacijas parinktų siūlomų konkrečių statybos technologijų ir medžiagų sprendinius.

      - Jei trūksta iš S3 stadijos bet kurios TDP projekto dalies apimties, gretimybių ar tiesiogiai susijusių su šiuo projektu kitų projektų modelių informacijos konteinerių, tai S4 stadijoje turi būti pirmiausia sumodeliuotos trūkstamos modelio dalys (mažiausio reikiamo sprendimams priimti detalumo) ir integruotos į jungtinį modelį CDE aplinkoje.

      - Šių žingsnių metu identifikuoti pakeitimų poreikiai turi būti registruojami ir valdomi pagal bendrą projekto pakeitimų valdymo tvarką.

      - Visų aukščiau įvardintų žingsnių metu su pakeitimais susiję projektavimo darbai įeina į pirkimo apimtį.

      - Identifikuoti Statybos darbų apimčių pakeitimai turi būti valdomi pagal bendrą pakeitimų registravimo ir valdymo tvarką.

    - Visais atvejais (kol teisės aktais nereglamentuojama kitaip), pirminis informacijos šaltinis apimčiai (kuriant BIM modelius), pereinant iš S3 į S4 stadiją, turi būti laikoma patvirtinta ir ekspertizę praėjusi bei „statybą leidžiantį dokumentą“ įgijusi S3 stadijos galutinė TDP dokumentacijos versija patalpinta www.PlanuojuStatau.lt sistemoje.

  - Esant poreikiui išleisti tikslinamo TDP A, B ar kitas laidas, S4 stadijos projektuotojai viso projektavimo metu, pagal suderintas keisti projekto dalis, statinio (ar pastato) sistemas ar elementus dalimis, turi perduoti už S3 stadijos TDP tikslinimą (TDP laidų išleidimą) atsakingiems Projektuotojams ir PVP, reikiamos apimties detalumo (LOD100-350) BIM modelio informacijos konteinerius (IFC) bei iš modelio kaip žaliavą tolimesniam TDP dokumentacijos tikslinimui parengtus brėžinius iš modelio.

  - Atlikus nesuderinamumų patikrą ir pašalinus identifikuotas problemas bei sprendinių suderinimą S3 stadijos (TDP) LOD100-350 detalume, tolesnis modelio detalizavimas iki S4 stadijos LOD100-400 detalumo geometrijos, informacijos ir dokumentacijos (informacijos reikiamos statybų organizavimo veikloms) rengimas ir perdavimas Rangovams bei Techninės priežiūros vadovui, toliau gali būti atliekamas dalimis pagal Rangovo rengiamą ir pastoviai atnaujinamą BIM 4D grafiką.

Pastaba. Aukščiau įvardinti reikalavimai, visais atvejais apima S4 stadijos projektuotojų pasirengimo tolesnio BIM modelio kūrimo (detalizavimo) iki S4 ir S6 stadijos detalumo atsakomybes, tačiau jokia apimtimi neperima projekto vykdymo priežiūros (PVP) ir S3 stadijos (TDP)parengimą ir išleidimą (jei kitaip nenumatyta sutartyse).

Toks atsakomybių paskirstymas yra racionalus, kad toliau BIM modelį iki S4 stadijos detalumo ir iki S6 stadijos (Taip pastatyta) rengiantys projektuotojai pirmiausia mažame detalume (LOD100-350) susitikslintų visos apimties modelį toliau planuojamose naudoti savo modeliavimui pasirinktose Programinėse įrangose.

  - Visi integruotos projekto komandos (IPD) dalyviai, apimant užsakovo, projektuotojų (ir subrangovų), projekto vykdymo priežiūros (PVP), rangovų (ir subrangovų), techninės priežiūros (jei yra ir FIDIC inžinierių) roles, turi dirbti BIM modelio aplinkoje, laikantis 1.7 p. eiliškumo t. y. pirmiausia derinamus sprendimus analizuoti ir derinti modelyje (1.7.1 p.), vertinant ar kiekvienam pagal atsakomybę svarbi informacija, visos projekto dalys ir visos sistemos bei elementai reikiami tikslams ir BIM taikymo atvejams (būdams) įgyvendinti yra sumodeliuoti ar susieti virtualiai su modelio elementais. Ar modelyje prie elementų yra sukurta reikiama informacija (1.7.2 p.) ir tik tuomet vertinti ir priimti dokumentaciją.

  - S5 stadijoje, turi būti galimybė Užsakovui ir visai projekto komandai peržiūrėti ir stebėti visą statinio informacinį modelį BIM 4D grafiko apimtyje.

  - IPD komandos susitikimuose turi būti:

    - Kiekvieno susitikimo metu turi būti pateikti BIM modelio kūrimo rezultatai. Kiekvieną savaitę pateikiama BIM modelio kūrimo ataskaita lentelės forma (projekto stadijos, projekto dalies ir informacijos konteinerių struktūros būsenos, ir kita pagal 1.7p. veiklų eiliškumą).

    - Kas 2 savaites, projekto komandai vizualiai turi būti pateikiamas (pristatomas su komentarais) projekto BIM 4D planuojamas statybos darbų vykdymo grafikas, BIM modelio apimtyje pateikiant visų iki susirinkimo realiai jau įrengtų ir planuojamų (per sekančias 2-4 savaites į priekį) įrengti bei planuojamų užsakyti sistemų bei elementų apimtis. Pateikimo forma ir būdai turi būti suderinti su užsakovu prieš pradedant pirmuosius objekto statybos darbus.

# REIKALAVIMAI TECHNOLOGIJOMS

# Programinė įranga:

  - Visos naudojamos programinės įrangos sąrašas ir naudojama versija turi būti užpildyti BIM įgyvendinimo plane (BEP) ir pateikta užsakovo suderinimui:

    - Sklypo plano ir pastatų ar statinių (02.SP, 03.SA, 04.SK ir vidaus inžinerinių sistemų) modelių kūrimo BIM taikymo atvejams (būdams) („2. Esamos situacijos modeliavimas“, „5. Funkcinis, tūrinis, planinis vertinimas“ ir „7. Projektavimas /Modeliavimas“) turi būti nurodyta visa BIM modeliavimui planuojama panaudoti programinė įranga iš buildingSMART sertifikuotų programinės įrangos produktų, atitinkančių OpenBIM kriterijus, Programinė įrangos (toliau PĮ) sąrašo.

    - Sertifikuotos PĮ sąrašą galima rasti buildingSMART International tinklapyje: https://www.buildingsmart.org/compliance/software-certification/certified-software/.

Pastaba. Šis punktas galioja tik statinių (pastatų) BIM modelio rengimui. Lauko inžinerinių ir susisiekimo tinklų dalims netaikoma, nes šioms dalims nėra patvirtinta IFC schemos ir šiuo metu nėra sertifikuotų PĮ.

    - Lauko inžineriniams tinklams ir kitiems statiniams gali būti panaudota įvairi vidaus tinklams buildingSMART sertifikuotų sistemų sąraše pateikta PĮ arba įvairios kitos lauko tinklams skirtos, bet buildingSMART nesertifikuotos PĮ.

    - Visais atvejais modeliavimui pasirinktose PĮ, privalomai turi būti minimalūs funkcionalumai:

      - Parametrizuotas elementų geometrijos modeliavimas.

      - Eksportas į OpenBIM formatą IFC (minimaliai į IF2x3 standarto formatą).

      - Eksportas į suderintą koordinačių sistemą.

      - galimybė per IFC perduoti elementų geometriją ir suderintos apimties informacijos parametrus.

Pastaba. Jei planuojama naudoti nesertifikuotos PĮ, Projektuotojai turi pateikti ir su Užsakovo BIM informacijos vadovu suderinti informaciją apie planuojamos naudoti PĮ funkcionalumo atitikimą pagal planuojamas šia PĮ atlikti modeliavimo veiklas.

  - Kitiems (išskyrus 15.1.1p. įvardintiems) BIM taikymo būdams pasirenkamai PĮ netaikoma 15.1.1p. ir 15.1.2p. reikalavimai, tačiau turi atitikti pagal kiekvieno BIM taikymo būdo specifiką bei šiame dokumente nustatytus specifinius pagal sritį ar bendrus reikalavimus.

  - Turi būti naudojama tik legali programinė įranga;

  - Modelį, perduotą IFC formatais, turi būti galimybė peržiūrėti nemokamomis peržiūros programomis, kurios parodytų visus be išimties sumodeliuotus statinio elementus ir IFC parametrus.

# Reikalavimai sistemos veikimo efektyvumui

  - Siekiant optimizuoti modelio panaudojimą visoms projekto šalims standartiškai turi būti įvykdyti šie nurodymai:

    - Integruoti jungtiniai (apjungiami per CDE iš atskirų informacijos konteinerių) modeliai, skirti koordinavimui ir peržiūroms bei „Taip pastatyta“ standartiškai neturėtų viršyti 2000 MB;

    - Siekiant pagerinti našumą ir sumažinti neefektyvų duomenų bazių atminties panaudojimą, perduodami galutiniai S3 stadijos (TDP) bei galutiniai S6 stadijos „Taip pastatyta“  informacijos konteineriai (bylos) turi būti išvalyti nuo perteklinės informacijos;

    - Strategiškai kiekvienoje projekto stadijoje turi būti siekiama minimalaus (reikiamo tikslams ir BIM taikymo atvejams (būdams) bei dokumentacijai pagal STR reikalavimus parengti) modelio informacijos konteinerių geometrijos detalumo lygio, paliekant tik panaudojimo paskirčiai svarbius elementus ir informaciją;

    - Atskirų projekto dalių modeliai turi neviršyti 150 MB.

  - Jei dėl projekto apimčių ar kitų priežasčių Tiekėjui nepavyksta apdoroti modelių iki įvardintų limitų, jis turėtų siekti nedelsiant spręsti šią problemą ir informuoti projekto BIM koordinatorių (PBK) bei Užsakovo BIM informacijos vadovą bei pateikti ir suderinti racionalius naudojimui sprendimus.

  - Jei IFC modelio informacijos konteinerių dėl dydžio ar struktūros nebus galimybės racionaliai naudoti, Tiekėjas privalės surasti sprendimą ir pertvarkyti atitinkamą modelio dalį, ar netgi permodeliuoti probleminę modelio dalį kitomis technologijomis.

  - BEP (BIM įgyvendinimo plane) svarbu aprašyti projekte numatomus naudoti: šalyje galiojančių duomenų saugojimo formatus, ryšių reguliavimo tarnybos standartus duomenų pralaidumui, duomenų persiuntimo paketo dydžius, pašalinių duomenų išvalymo reikalavimus, elektroninio parašo reikalavimus duomenų paketams ir saugojimui, reikalavimus IT infrastruktūrai.

# Vieningos BIM duomenų aplinkos (CDE) infrastruktūra

  - Ne vėliau kaip po 10 d. d. nuo Sutarties su Tiekėju įsigaliojimo dienos, Projekto BIM koordinatorius (PBK) turi pateikti IPD komandai ir su Užsakovo paskirtu BIM informacijos vadovu suderinti per WEB pasiekiamą, ES galiojančius saugumo reikalavimus užtikrinančią, vieningą BIM duomenų aplinkos (angl. Common Data Environment (toliau CDE)) infrastruktūrą. Susitarimas turi būti aprašytas BIM įgyvendinimo plane ir pagal poreikį atnaujinamas projekto eigoje;

  - Vieninga BIM duomenų aplinka (CDE) yra WEB centrinė Projekto duomenų saugykla, kuri visos Integruotos projekto komandos turi būti naudojama kaip vieningas informacijos šaltinis, rinkti, tvarkyti ir platinti projekto grafinius modelius (su įvairiais duomenų parametrais), įvairią dokumentaciją, negrafinius aprašus (tekstus, aprašus, protokolus, sąnaudų žiniaraščius ir kt.) bei esant galimybei formuoti ryšius į įvairius išorinius duomenų šaltinius. Vieningu CDE naudojimu, siekiama, kad vieno informacijos šaltinio naudojimas pagerintų bendradarbiavimą ir komunikaciją tarp projekto komandos narių (Užsakovo, Projektuotojų ir Rangovų, įskaitant ir subrangovus, Techninės priežiūros, PVP bei kitų su projektu susijusių dalyvių). Tai padės sumažinti klaidų skaičių ir išvengti informacijos dubliavimosi.

  - CDE prieiga visai komandai turi būti numatyta visą BIM modelio kūrimo etapo laikotarpį pagal sutarties su Tiekėju terminus, plius ne mažiau kaip 2 mėnesius po galutinio sutarties etapo užbaigimo, informacijos iš CDE į užsakovo pasirinktas sistemas perkėlimo ir duomenų integracijos į Užsakovo sistemas suderinimo užtikrinimui. CDE naudojimo terminas po projekto etapo (projektavimo ar statybos) Užsakovo poreikiams gali būti pratęstas papildomu abiejų šalių susitarimu. Papildomu šalių susitarimu, gali būti įvertinamas ir projekto CDE aplinkos perdavimo pačiam užsakovui galimybės.

  - S2 ir S3 stadijose visais atvejais projekto CDE aplinką turi pasiūlyti Projektuotojas ir suderinti su Užsakovu. Pasirinktos CDE aplinkos kaštus, dėl visos projekto komandos prijungimo turi įsivertinti ir numatyti Projektuotojas.

  - Užbaigus S2 ir S3 stadijos modelio rengimą, turi būti numatyta galutinės BIM modelio (IFC formatu) versijos, projekto komandos visų komunikacijos įrašų (BCF formatu) ir dokumentacijos eksporto – perkėlimo į Užsakovo pasirinktą saugyklos aplinką veikla.

  - S4, S5 ir S6 stadijose sprendimo prioritetą dėl projekto CDE aplinkos pasirinkimo turi Rangovas. Tačiau jei Rangovas susiderina su Projektuotojais pasirinkti Projektuotojų jau naudojamą CDE aplinką, tai turi susiderinti ir dėl CDE tolesnio administravimo bei visų toliau prie projekto prisijungiančių dalyvių prijungimo.

  - Siekiant užtikrinti efektyvų bendradarbiavimą ir komunikavimą tarp skirtingų projekto dalyvių, turi būti paskiriama CDE, kuri turi užtikrinti šiuos minimalius kritinius CDE funkcionalumo reikalavimus:

    - Saugumas ir kontrolė. Galimybė kurti komandas, valdyti (apriboti) vartotojų teises, registruoti dalyvių veiksmus;

    - BIM modelių (Informacijos konteinerių) talpykla OpenBIM IFC formatu;

    - Duomenų bazė. Galimybė talpinti dokumentus, kurti katalogų struktūrą;

    - Informacijos konteinerių bei dokumentų versijų kūrimas;

    - IFC skaitymas ir peržiūra. Galimybė CDE aplinkoje atidaryti IFC duomenų rinkmenos formatą ir atlikti komentavimo/pastabų rašymo funkciją;

    - Klausimų, problemų, užduočių ir kitų tipų komunikavimo užduočių registravimas ir valdymas bei galimas ryšys su įvairiomis kitomis sistemomis BCF formatu.

    - Prieiga. Galimybė prisijungti ir nuotoliniu būdu (PC, planšetiniu komp., mob.telefonu);

    - Visi BEP plane prie BIM modelio rengimo pakviesti Užsakovo, Projektuotojų ir Rangovų (tame tarpe ir visų subrangovų) dalyviai, taip pat visi užsakovo paskirti atstovai, techninės priežiūros bei projekto vykdymo priežiūros dalyviai turi būti nemokamai prijungti prie CDE aplinkos sugrupuoti prie atitinkamų pagal sritis grupių.

    - Užsakovo paskirtas BIM informacijos valdymo vadovas turi būti prijungtas prie CDE aplinkos ir su administratoriaus teisėmis, arba minimaliai turi būti suteiktos teisės CDE bet kuriuo metu išsieksportuoti esamą modelio (IFC, BCF bei Dokumentacijos katalogai) apimtį į Užsakovo sistemą kaip Archyvinę kopiją.

  - Rengiant BIM įgyvendinimo planą ir kuriant BIM duomenų mainų ir projekto komandos komunikacijos infrastruktūrą (CDE), Integruota projekto komanda turi numatyti modelio duomenų apsaugos priemonių įgyvendinimą.

  - Duomenų saugumo tikslas - projekto dalyviui priskirti prieigos prie sistemos grupines teises, t. y. nustatyti naudojamos atitinkamos informacijos ribas.

  - Suderintos apimties ir detalumo administracinės ar tik informacijos peržiūros teisės, konkrečiam projekto dalyviui nurodomos BIM įgyvendinimo plane, suderinant su pasirinktos CDE funkcionalumais ir specifika.

  - CDE technologinio sprendimo naudojimo trumpos taisyklės (instrukcija) turi būti aprašytos BIM įgyvendinimo plano apimtyje.

# Duomenų mainų ir komunikavimo formatai

  - Pagrindiniai OPEN BIM duomenų mainų formatai yra .ifc ir .bcf:

    - IFC duomenų rinkmenos formatas skirtas pateikti informacinius konteinerius - projektinius sprendinius, statinių sistemų ir elementų geometrinę ir atributinę informaciją.

    - BCF duomenų rinkmenos formatas skirtas užtikrinti projekto dalyvių poreikių, užduočių, klaidų registracijos ir valdymo, informacijos sklaidos ir kitus poreikius.

# REIKALAVIMAI TURTO INFORMACIJOS MODELIUI (AIR)

# Reikalavimai Turto informacinio modelio rengimui

  - Turto informacinis modelis (angl. Asset Information Model (AIM)), tai statinio informacinis modelis skirtas statinio naudojimo ir priežiūros veikloms.

  - Reikalavimai turto informacinio modelio rengimui pateikti šio dokumento C priede

# Modelio perdavimas Užsakovui (Statytojui), projekto valdytojui (S6):

  - Po S6 stadijos „Taip pastatyta“ veiklų parengtas BIM modelis perduodamas Užsakovui negali turėti neleistinų tarpusavio susikirtimų.

  - Pirminį neleistinų arba leistinų tarpusavio elementų susikirtimų sąrašą S6 stadijai parengia projekto rengėjas (Projekto vadovas) kartu su Projekto BIM koordinatoriumi, atsižvelgdamas į Statybos įstatymą, statybos techninį reglamentą ir kitus statybos procesą reglamentuojančius teisės aktus bei elementų specifiką. Sąrašą turi įvertinti ir papildyti ar patikslinti Užsakovo eksploatacijos specialistai.

  - Sąrašas turi būti pateiktas per BIM įgyvendinimo planą (BEP) ir suderintas su projekto komanda.

  - Užsakovo paskirtas BIM vadovas, esant poreikiui, papildomai nurodo ir teikia pastabas BIM įgyvendinimo plane nurodytiems neleistiniems arba leistiniems elementų tarpusavio susikirtimams.

  - Statinio informaciniai modeliai turi būti tinkamai pagal S7 stadijos statinių naudojimo poreikius suskaidyti pagal zonas, erdves, sistemas, elementus ir pan. Informacijos konteinerių struktūra ir parametrų apimtis turi būti suderinta su Užsakovo už naudojimo veiklas atsakingais S7 stadijos specialistais.

  - Parengus projektą, visas (pagal BIM įgyvendinimo plane aprašytus reikalavimus) BIM modelis IFC ir originaliais formatais su visomis teisėmis, naudoti modelį sukurto statinio apimtyje, turi būti perduotas Užsakovui, t. y. perduotos teisės turi užtikrinti sukurtos informacijos tęstinumą bei panaudojimą toliau sekančiuose projekto etapuose.

  - Šis teisių perdavimas naudoti sukurtus BIM modelius standartiškai nereiškia Projekto autorinių teisių perdavimą, modelio naudojimui kituose projektuose, jei sutartyje nenumatoma kitaip.

  - Užsakovas turi teisę vystomo projekto apimtyje toliau modelį naudoti savo nuožiūra. Taip pat perima teises pagal poreikį vystyti modelį su kitais rangovais ar paslaugų teikėjais darbo projekto parengimo, statybos ir eksploatacijos ar kituose šio Statinio gyvavimo ciklo (SGC) etapuose, jei sutartyje nenumatoma kitaip.

  - Perduodamas Užsakovui “Taip pastatyta” IFC modelio informacijos konteineriai turi būti išvalytas nuo perteklinės darbinės informacijos. Modelyje turi likti tik statinio (pastato), lauko inžinerinių ar susisiekimo tinklų turto, eksploatacijos ir rekonstrukcijos ar utilizavimui reikalinga geometrija, informacija bei dokumentacija. Konkrečios informacijos kiekis turi būti suderintas su Užsakovu BEP.

Jei yra specifiniai elementai ar parametrai, kurių nėra techninės galimybės išvalyti dėl pasirinktos ir atitinkančios aukščiau suformuotus reikalavimus modeliavimui ir kitiems BIM taikymo būdams PĮ specifikos, tai turi būti suderinta su Užsakovu pateikiant aiškius technologinius argumentus.

  - BIM modelis turi būti perduotas su geometrija, atributine informacija ir įvairiais ryšiais susieta dokumentacija:

    - Informacijos konteineriai (modelio bylos) Open BIM formatu (ne žemesne kaip IFC 2x3 versija).

    - Modeliavimo, skaičiavimų, simuliacijų, vizualizavimo, BIM 4D grafiko, nesuderinamumų patikros ataskaitų ar kitų BIM taikymo atvejų (būdų) gimtaisiais ar jei yra peržiūroms skirtais originaliais programinių įrangų formatais (*.rvt, *.pln, *.dgn, smc, ar kt.).

Projektuotojai ar Rangovai neatsako, jei Užsakovas neturi atitinkamos modeliavimo sistemos darbui su originaliais formatais.

    - informacinio modelio negrafinė duomenų lentelių ar duomenų bazių dalis (*.xlsx, *.xml, *.dbf, ar kt. įprastais be didelių investicijų nuskaitomais (pageidautina atvirais) formatais),

    - tekstinė dalis (*.pdf ) ir *.docx arba kt. analogiškais redaguojamais formatais).

  - Tinkamai perduotas BIM modelis ir visa su BIM vykdymu susijusi informacija bei dokumentacija laikoma tada, kai Tiekėjas visą minėtą informaciją perduoda Užsakovui, o Užsakovas patvirtiną ją priėmęs.

  - URL nuorodos (kokia dokumentacija į kokį dokumentacijos struktūros lygį), skirtos atributinei informacijai priskirti prie elementų, turi būti suderintos su Užsakovu duomenų saugyklų aplinkose planuojama suformuoti naudojimui skirta projekto dokumentacijos struktūra. Pavyzdžiui:

    - gaminių garantiniai raštai .pdf formatu sukelti į suderintos struktūros katalogus;

    - pagal poreikį suderinamos .pdf dokumentų bendrinimo nuorodos URL;

    - sukurta .pdf dokumento ar dokumentų katalogo bendrinimo nuoroda URL priskiriama kaip atributinė informacija atitinkamam elementui BIM modelyje.

  - Jei S4, S5 ir S6 stadijose Užsakovas numato ir informuoja, kad Rangos darbai bus fiksuojami elektroniniame statybos žurnale (https://statyboszurnalas.lt/), Tiekėjas įsipareigoja galutines DP dokumentacijos versijas PDF formatu įkelti ir į elektroninį statybos žurnalą bei patvirtinti mobiliuoju el. parašu. Šiuo atveju, galutinis (C_Published) DP brėžinių ir kitų projektinių sprendinių tvirtinimas vykdomas el. statybos žurnalo aplinkoje, tvirtinant mobiliuoju el. parašu.

# A priedas. BIM kūrimo tikslai

(Lentelėje pateiktas tikslų formulavimo pavyzdys. Šio dokumento naudotojai šią lentelę gali pildyti pagal poreikius)

| Kodas | BIM tikslas | Trumpas aprašymas | Matavimo rodiklis/Galimi nuokrypiai |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 | Pakeitimų statybos etape sumažinimas (minimizavimas) | Sumažinti (minimizuoti) klaidų ir pakeitimų skaičių visuose etapuose. | Statybos etape ne daugiau kaip 5 % nukrypimai nuo projekto Techninio projekto (S3) stadijos biudžeto. (Užsakovo rezervo ribos). Numatoma vertinti statybos etape. |
| T4 | Nesuderinamumų patikrinimas | Modelio nesuderinamumų patikrinimas ir informavimas visos komandos. Pagal prioritetus klaidų šalinimas. | Nesuderinamų klaidų įtaka (T1 pakeitimų daliai) ne daugiau kaip 5% nuo projekto S3 stadijos biudžeto. Numatoma vertinti statybos etape. |
| T5 | Modelio parengimas eksploatacijos (naudojimo ir priežiūros) etapui | Techninio projekto (S3) stadijoje turi būti parengta pradinė pagrindinių eksploatacijai (Naudojimo ir priežiūros (S7) stadijai) reikiamų sistemų ir elementų geometrinė ir informacinė struktūra. S4 stadijoje Statybos darbų specifikacijose turi būti numatyta informacija skirta Eksploatacijai (pagal Užsakovo turto valdymui bei statinių priežiūrai reikalingos informacijos reikalavimus)). Šie reikalavimai turi būti parengti (patikslinti) kartu su Užsakovu rengiant BEP S2 ir S3 stadijose. | Perduodant į S7 stadiją, BIM modelis turi būti užpildytas duomenimis (informacija) reikalinga Užsakovo turto valdymui bei statinių priežiūrai. Modelis turi būti pateikiamas suderintu su Užsakovu formatu (IFC). Modelyje esantys elementai per parametruose sugeneruotas nuorodas turi būti susieti su projekto dokumentacija (išpildomoji dokumentacija, instrukcijos, specifikacijos ir kita). Gali būti nuorodos į katalogus. |
| T6 | Efektyvumo analizė: Projektas įgyvendintas laiku. | Projekto įgyvendinimo laiku analizė | Žalia – Projektas įgyvendintas anksčiau arba laiku; Geltona – vėluoja ne daugiau kaip 2 mėnesius; Raudona – vėluoja daugiau kaip 2 mėnesius |
| T7 | Efektyvumo analizė: Projektas įgyvendintas biudžete | Pagrindinių konstrukcijų ir sistemų sudarančių > 80% viso statinio kaštų struktūros planuotų ir faktinių rezultatų įtakojusių Užsakovo biudžeto padidėjimą palyginimas. | Žalia – biudžetas nepadidėjo; Geltona – biudžetas padidėjo nuo 0 iki 5 %); Raudona - biudžetas padidėjo >5 %; Pastaba. Jei projekto trukmė daugiau kaip 12 mėn., būtina įvertinti metinės infliacijos reikšmes. |

Pastaba: Pirmiausia turi būti įvertinti visi Užsakovo BIM modeliui keliami tikslai. Toliau gali būti papildyta komandos narių BIM keliamais tikslais.

Pastaba: Šie tikslai turi būti matuojami ir rezultatai naudojami modelio kūrimo kokybės vertinimui ir priėmimui.

# B priedas. Sustambintas BIM rengimo kalendorinis grafikas ir planuojami rezultatai.

- Atsižvelgiant į tai, kad visi atliekami projektavimo darbai bendrame statinio gyvavimo cikle yra tampriai susiję su Statinio informacinio modelio sudarymu, žemiau pateikti išaiškinimai dėl atitinkamų statybos projekto stadijų įvykdymo.

- Žemiau pateiktoje lentelėje suformuota projekto sustambinto kalendorinio grafiko struktūra. Projekto tiekėjai, rengiant detalų kalendorinį grafiką, turi atsižvelgti į pateiktą struktūrą ir reikalavimus.

| Projektavimo ir Statybos projekto SKST Stadijos (žingsniai) | Rezultatas | Nurodomos sąlygos ar konkrečios datos. Gali būti nuorodos į pirkimo užduotį ir sutartį. |
| --- | --- | --- |
| S2 stadija (Projektiniai pasiūlymai/ Koncepcija) (Pradinis žingsnis) | Gaunami PP lygmens LOD100-200 BIM modeliai, pradedamas modeliuojamų dalių elementų informacijos struktūros klasifikavimas, atliekami skaičiavimai ir analizė pagal BIM taikymo atvejus (būdus). Naudojant modelį, pateikiami pradiniai skaičiuojamosios kainos ir sprendinių palyginimo variantai. Komunikacija turi vykti per CDE Modelyje derinami ir pagal poreikį Modelyje tikslinami sprendinių variantai. Pagal poreikį parengiami minimalios apimties brėžiniai, fasadai, pjūviai, skaičiavimų ir analizės rezultatai. Parengiama PP dokumentacija. Viešinama. Tikslinama. Galimas anksčiausias Statybos leidimo išėmimas. Jei numatyta sutartyje, galima parengti ir patvirtinti užduotį tolesnių projekto stadijų Projektavimui su Ranga pirkimui. Esant poreikiui detalizuoti dalį sprendinių, Rangovo pirkimo specifikacijos rengimą galima perkelti į S3 stadijos 1 ar 2 žingsnius. | Pagal pirkimo užduotį ir paslaugų sutartyje numatytus terminus |
| S3 stadija (Techninis darbo projektas (TDP)) (1 žingsnis) | Rengiami pradiniai S3 stadijos mažo detalumo LOD100-200 BIM modeliai, Klasifikuojama. Komunikacija turi vykti per CDE Geometrinis modelis pilnai sumodeliuotas (pagal LOD reikalavimus), atlikti pradiniai koordinavimo ir kolizijų patikros veiksmai. Su Užsakovu derinami pradiniai sprendiniai | Pagal pirkimo užduotį ir paslaugų sutartyje S3 stadijai numatytus terminus, (Šiai daliai skiriama apie 30-40 % TDP laiko) |
| S3 stadija (Techninis darbo projektas (TDP)) (2 žingsnis) | Šiame žingsnyje modelis turi būti patikslintas, papildytas pradine skaičiavimams ir vertimams reikiama geometrinis parametrine (atributine) informacija (pagal LOD ir Informacijos parametrų įvedimui keliamus reikalavimus). Komunikacija turi vykti per CDE Pradedami pradiniai skaičiavimai ir analizės pagal BIM taikymo atvejus (būdus). Pateikiami Skaičiuojamoji kaina ir sprendiniai. Rengiamas pradinis sustambintas 4D grafikas. Atliekami kitos analizės bei nesuderinamumų patikros Pristatomi ir suderinami su Užsakovu sprendiniai. | Pagal pirkimo užduotį ir paslaugų sutartyje S3 stadijai numatytus terminus, (Šiai daliai skiriama apie 30-40 % TDP laiko) |
| S3 stadija (Techninis darbo projektas (TDP)) (3 žingsnis) | Modelis turi atitikti visus kitus keliamus reikalavimus. Tikslinami modeliai iki LOD100-350. Tikslinama klasifikavimo struktūra, papildomi duomenų parametrai. Komunikacija turi vykti per CDE Rengiama TDP dokumentacija (brėžiniai, sugeneruoti visi reikiami mazgai, aprašymai, specifikacijos, skaičiuojamoji kaina), Rengiami patikslinti kiekių žiniaraščiai ir patikslintos sąmatos. TDP sprendinių ir dokumentacijos galutinis derinimas su Užsakovu ir tvirtinimas TDP perdavimas ekspertizei. Pagal poreikį modelio ir dokumentacijos tikslinimas. Specifikacijos sekantiems etapams Rangovo pirkimui rengimas. Rangovo pirkimas | Pagal pirkimo užduotį ir paslaugų sutartyje S3 stadijai numatytus terminus, (Šiai daliai skiriama apie 20-30 % TDP laiko) |
| S4 Stadija (1 žingsnis) | Parinkus Rangovą ir subrangovus, įvertinant Rangovų pasirinktas konkrečias technologijas ir medžiagas, turi būti mažam detalume (LOD100-350) peržiūrėtas ir pagal poreikį tikslinimas bei sutvarkomas BIM modelis, atliktos galutinės koordinavimo ir kolizijų patikros. Turi būti sutvarkyta informacijos klasifikavimo struktūra. Šioje apimtyje ir detalume turi būti suderintas su Užsakovu, visais subrangovais, TDP rengėjais (PVP) ir technine priežiūra. Rangovas atsakingas už informacijos teikimą projektuotojams ir sprendinių susitikslinimą modelyje Komunikacija turi vykti per CDE Tik patvirtinus mažam detalume sprendinius, gali būti pereita į Modelio detalizavimą iki LOD100-400). | Ne daugiau kaip per 2-3 mėn. nuo S4 stadijos pradžios. Detalūs terminai gali būti nurodyti pirkimo užduotyje. |
| S4 Stadija (2 žingsnis) | Pagal Rangovų rengiamą BIM4D grafiką, rengiamas geometrinis modelis pagal poreikį modeliuojamas (pagal LOD reikalavimus) iki LOD100-400 detalumo. Šiame žingsnyje turi būti papildytas geometrinis modelis parametrine (atributine) informacija (pagal statybininkų reikalavimus informacijai statybos organizavimui). Modelis pagal BIM 4D grafiką, turi atitikti visus kitus keliamus reikalavimus statybos etapui reikiamos informacijos ir S4 stadijos dokumentacijos rengimui. S4 dokumentacija statybininkams sekančiame žingsnyje toliau gali būti rengiama projekto dalimis, zonomis, sistemomis, elementais ar kita struktūra. Rangovas (ir subrangovai) atsakingas už informacijos teikimą projektuotojams ir sprendinių susitikslinimą modelyje. Komunikacija turi vykti per CDE | Pagal statybininkų rengiamą 4D BIM modelio grafiką. Gali būti teikiama dalimis. Privaloma prieš pradedant kiekvienos dalies, zonos, funkcinės ar techninės sistemos ar elementų įrengimo statybos darbus ir prieš rengiant 2D dokumentaciją. |
| S4 Stadija (3 žingsnis) | Pagal Rangovo rengiamą sustambintą viso objekto Kalendorinį grafiką ir BIM 4D grafiko eiliškumą, pagal projekto dalis, zonas, funkcines ar technines sistemas, elementus ar kitą su Rangovu suderintą struktūrą rengiama su Rangovu suderintos apimties informacija statybininkų poreikiams bei DP reikiama dokumentacija (tik minimalios apimties pagal STR reikalavimus). Modelis turi atitikti visus kitus keliamus reikalavimus (Statybos vykdymui) | Lygiagrečiai su S4 (2 žingsniu), pagal statybininkų rengiamą 4D BIM modelio grafiką. Gali būti teikiama dalimis. |
| S5 Stadija (Statyba) | Statybininkai rengia BIM 4D grafiką (privaloma pagal EIR), formuoja S4 stadijai užduotis informacijos poreikiams statybos stadijai (darbų planavimui, užsakymams, pirkimams, logistikai, statybos organizavimui ir t. t.). Komunikacija turi vykti per CDE Vykdo veiklas pagal EIR prie modelio kūrimo ir statybos veiklas sutartį. Statyba vykdoma pagal sustambintą kalendorinį grafiką ir lygiagrečiai pagal pastoviai atnaujinamą BIM 4D grafiką detalizuojamą S4 stadijos modelį bei iš modelio rengiamą, statybininkų periodiškai užsakomą informaciją. Rangovas, vykdant ar vėliausiai užbaigus projekto dalies, korpuso, aukšto, atskirų sistemų ar atskirų elementų įrengimo darbus, lygiagrečiai su statybos darbų vykdymu, tvarko išpildomąją dokumentaciją ir perduoda reikiamą S6 Taip pastatyta modelio sutvarkymui reikiamą parametrams užpildyti informaciją ir dokumentaciją savo ir Projektuotojų komandos nariams rengiantiems S6 stadijos Taip pastatyta modelį naudojimui (Eksploatacijai) | Pagal statybininkų rengiamą 4D BIM modelio grafiką. Turi būti teikiama dalimis. Privaloma atvaizduoti būseną pagal kiekvienos dalies ar stadijos užbaigimą ir 2 savaičių planus. Galutinė užbaigimo data nurodyta sutarties pagrindinėje dalyje. |
| S6 Stadija (Statybos užbaigimas „Taip pastatyta“) (1 etapas) | Pagal Rangovo atliekamų darbų grafiką (BIM 4D) ir prioritetus suderinus su projektuotojais, Rangovais bei Užsakovu, sutvarkoma S6 stadijos „Taip pastatyta“ modelio dalis skirta perduoti į S7 stadiją (Naudojimas ir priežiūra). Komunikacija turi vykti per CDE Standartiškai, jei kitaip nenumatyta EIR atskirais punktais ar sutartyje, už modelio papildymą Rangovo ir Užsakovo teikiama informacija atsakingas S4 Stadijos projektuotojas, o už Informacijos teikimą ir išpildomosios dokumentacijos surinkimą ir sutvarkymą kataloguose atsakingas Rangovas. Modelis turi atitikti visus kitus keliamus reikalavimus S5 ir S6 stadijoms keliamus reikalavimus. | Pildoma pastoviai su kiekvienos dalies užbaigimu. Priduodama užsakovui. Parengiama ataskaita. Už atliktus darbus galutinai atsiskaitoma tik užsakovui perdavus atitinkamą užbaigtą modelio dalį |
| S7 stadija (Naudojimas ir priežiūra) | Planuojama objekto eksploatacijos pradžia gali būti nurodyta pirkimo užduotyje. |  |

Pastaba. Jei vienoje stadijoje ar žingsnyje sugaištame daugiau laiko, tai visais atvejais suderinant su Užsakovu turi būti kompensuojama sekančiose stadijose ar žingsniuose.

Pastaba: Net jei projektas įgyvendinamas išskiriant projektavimo ir statybos stadijas, Užsakovo svarbių datų sąraše svarbu įvardinti ir Užsakovo pageidaujamą (planuojamą) objekto eksploatacijos (naudojimo) pradžios datą.

C Priedas. AIR (Turto informacijos reikalavimai) pastatų objektams

Žemiau šiame priede pateikiami tik pradinių Užsakovo eksploatacijos poreikių AIR (Turto informacijos reikalavimai), perduodant Užsakovui „Taip pastatyta“ BIM modelį, pavyzdys.

Konkretūs kiekvieno projekto minimalios apimties AIR reikalavimai, įvertinant jau pateiktą projekto apimties pirkimo specifikaciją ir toliau projekto eigoje projekto komandos kuriamų projekto tūrinių, planinių ir funkcinių sprendinių apimtis, turi būti numatomi detalizuoti projektavimo ir statybos eigoje suformavus visų projekto dalių visų sistemų ir elementų struktūras ir tarpusavio ryšius, priėmus sprendimus dėl pasirenkamų konkrečių technologijų, klasifikavus elementų klases ir tipus, bei detalizavus kiekvieno elemento tipo poreikius eksploatacijai.

Už galutinės apimties AIR reikalavimų turinio parengimą ir pateikimą yra atsakinga Užsakovo specialistų komanda. Todėl Užsakovo projektavimo, statybos bei būsimo naudojimo komandos nariai turi įvertinti laiką dalyvauti rengiant bei suderinant AIR reikalavimus ir numatyti reikiamus resursus jų įgyvendinimo įvertinimui. Taip pat Užsakovo komanda turi dalyvauti ir derinti Tiekėjo pateikiamus S6 stadijos „Taip pastatyta“ modelio informacijos konteinerius, papildytus pagal AIR reikalavimus informacija reikiama eksploatacijai.

Tiekėjo (projektavimo ir statybos) komanda, savo paslaugų apimtyje turi numatyti resursus, reikiamus kartu su Užsakovo komanda dalyvauti rengiant ir suderinant AIR reikalavimus, bei pagal suderintus AIR detalizuotus reikalavimus, parengtus konkrečiam objektui, papildyti BIM informacijos konteinerius (IFC) projekto eigoje eksploatacijai reikiama informacija.

Standartiškai už S6 stadijos „Taip pastatyta“ modelio visos informacijos sutvarkymą modelyje yra atsakingas Statybos rangovas (rangovai) šio EIR apimtyje, jei kitaip nėra numatyta specifikacijoje ar sutartyje. Rangovas turi susiderinti su Projektuotojais dėl eksploatacijai reikiamos informacijos papildymo rengiant S6 stadijos „Taip pastatyta“ modelį.

Pastaba: Prieš rengiant detalizuotus AIR reikalavimus S6 stadijos „Taip pastatyta“ stadijai reikiamus eksploatacijai, Tiekėjų (Projektavimo ir Statybos) komanda jau turi būti parengusi S3, S4 ir S5 stadijoms reikiamų informacijos parametrų rinkinius BEP plano apimtyje ir šie parametrai S3, S4 ir S5 stadijų apimtyje jau turi būti suvesti prie modelių elementų.

AIR (Asset Information Requirements) ISO19650-1

Informacijos iš BIM poreikis eksploatacijai

(Parengta Turto banko projekto pavyzdžiu)

Šie reikalavimai turi būti toliau įvertinti ir galutinai detalizuojami BEP kartu su Užsakovu, prieš rengiant BIM modelio perdavimą iš S5 stadijos (Statybos) į S6 stadiją „Taip pastatyta“.

Tačiau, svarbu šią pradinę reikalavimų pavyzdžio apimtį kaip galima ankstesnėje stadijoje (nuo S2, S3) perduoti Projektuotojams ir vėliau Rangovams. Taip būtų užtikrinamas didesnis viso statinio gyvavimo ciklo analizės proceso ir galutinio rezultato efektyvumas.

- Informacija apie šildymo sistemą: bendras sistemos galingumas, tipas; apskaitos prietaisų kiekis, skaičiuojamoji zona pagal patalpas; šildymo prietaisų galingumas, tipas, matmenys, išdėstymas pagal patalpas; kitų šildymo sistemos įrenginių kiekis, tipas, išdėstymas ir aptarnaujamoji zona pagal patalpas.

- Informacija apie kondicionavimo sistemą: Šalčio mašinų kiekis jų galingumai aptarnaujama zona pagal patalpas; vidinių blokų kiekis, galingumas, tipus, išdėstymą pagal patalpas.

- Informacija apie vėdinimo sistemas: Vėdinimo įrenginių kiekiai, tipai, aptarnaujama zona pagal patalpas, padavimo ištraukimo difuzorių kiekiai, tipai pagal patalpas.

- Informacija apie gaisro gesinimo sistemos tipą, gaisrinių čiaupų, purkštukų kiekį, tipus pagal patalpas.

- Informacijos apie gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos detektorių, sirenų kiekį, tipus pagal patalpas.

- Informaciją apie elektros instaliaciją: Šviestuvų kiekis, tipai, galingumai, pagal patalpas; apskaitos prietaisai tipai, jų skaičiuojamoji zona, išdėstymas pagal patalpas; paskirstymo skydų kiekiai, tipai, aptarnaujama zona išdėstymas pagal patalpas, paskirstymo skydų įrenginių sąrašas pagal rūšis ir technines charakteristikas; Apšvietimo jungiklių kiekis, tipas pagal patalpas; Kištukinių lizdų kiekis, tipas pagal patalpas.

- Informacija apie vandentiekio-nuotekų sistemą: vandens tiekimo apskaitos prietaisų kiekis, tipai, aptarnaujama zona, išdėstymas pagal patalpas: klozetų, kriauklių, pisuarų, bide, dušo kabinų kiekis pagal patalpas, kanalizacijos pravalų kiekis, buvimo vieta, kanalizacijos šulinių kiekis, tipas.

- Informacija apie apsauginę signalizaciją: Judesio daviklių kiekis, tipas pagal patalpas; sirenų kiekis, tipas pagal patalpas; dūžio daviklių kiekis, tipas pagal patalpas.

- Informacija apie praėjimo kontrolės sistemą: Elektromagnetinių sklendžių kiekis, tipas pagal patalpas; kortelių skaitytuvų kiekis, tipas pagal patalpas; elektromagnetų kiekis, tipas pagal patalpas, kelio užtvarų, pakeliamų vartų kiekis, tipas.

- Informacija apie vaizdo stebėjimo sistemą: Vaizdo kamerų kiekis, tipas išdėstymo vietos pagal patalpas.

- Informacija apie ryšio sistemas: Telefoninio ryšio kištukinių lizdų kiekis, tipas pagal patalpas, telefoninių stotelių kiekis ir jų aptarnaujama zona pagal patalpas; Internetinio ryšio kištukinių lizdų kiekis, tipas pagal patalpas, internetinio ryšio maršrutizatorių kiekis, tipas pagal patalpas, serverinių kiekis ir jų aptarnaujama zona pagal patalpas.

- Informacija apie įgarsinimo įrangą: garsiakalbių kiekis, tipas pagal patalpas.

- Liftų kiekis jų techninės charakteristikos.

- Grindų plotas, pagal patalpas, dangos tipą.

- Langų kiekis jų plotas, pagal patalpas.

- Stiklinių pertvarų kiekis, plotas pagal patalpas, pertvarų tipą.

- Sienų plotas pagal patalpas, apdailos tipą.

- Lubų plotas pagal patalpas, apdailos tipą.

- Durų kiekis, pagal tipus, patalpas.

- Patalpų kiekiai pagal paskirtį (sanmazgų, virtuvėlių, tech. patalpų)

- Fasado plotas pagal dangos tipą, pastato dalis, korpusus.

- Stogo dangos plotas pagal dangos tipą, pastato dalis, korpusus.

- Įlajų, lietvamzdžių kiekis, tipas, lietaus nuvedimo latakų ilgis.

- Žaibosaugos įžeminimo kontūrų kiekis, žaibolaidžių kiekis, tipai.

EIR DOKUMENTO naudojimo ir autorystės tvarka

Pastaba. Šio dokumento visos autorinės teisės priklauso VšĮ “Skaitmeninė statyba”,(toliau SKST) jeigu nenurodyta kitaip. Kopijuoti, spausdinti ar kitaip atkurti iš SKST šablono konkretaus projekto EIR dokumente naudojamą informaciją siekiant sukurti ir platinti analogiškus dokumento šablonus be autorių leidimo yra griežtai draudžiama. Dokumente pagal SKST šabloną parengto konkretaus projekto Užsakovo ar kitų projekto komandos dalyvių esantys prekių, paslaugų ženklai, logotipai išimtine teise priklauso šių prekių ir paslaugų ženklų, logotipų savininkams.

Dokumentą galima naudoti pagal VšĮ: skaitmeninė statyba dokumentų naudojimo tvarkoje aprašytą tvarką. Visais atvejais, naudojant šį dokumentą kaip įmonės ar organizacijos EIR adaptuotą pagal poreikį, Įmonės parengtame dokumente turi būti paliekamos nuorodos, kad dokumentas yra parengtas naudojant VšĮ “Skaitmeninė statyba” šabloną ir naudojimo tvarką bei nuorodą į www.skaitmeninestatyba.lt.

Autoriaus teises saugo Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti taikytini teisės aktai. Visais klausimais dėl autorinių teisių bei esančios medžiagos panaudojimo prašome kreiptis el. paštu info@skaitmeninestatyba.lt.

Šis dokumentas yra parengtas naudojant SKST šablono versiją.

Statytojo (Užsakovo) reikalavimai informacijos rengimui ir pateikimui (toliau – EIR (Angl. Exchange Information Requirements) pagal ISO 19650-1) yra dokumentas, apibūdinantis Statytojo (Užsakovo) keliamus reikalavimus statinio gyvavimo ciklui (planavimui, projektavimui, statybai ir naudojimui), taikant statinio informacinį modeliavimą (toliau – BIM (Angl. Building information modeling)), atsižvelgiant į galiojančius LR teisės aktų reikalavimus, Statytojo (Užsakovo) poreikius bei statinio specifiką.

Tai yra 2024 metų lapkričio 1 atnaujinta EIR dokumento versija, kurią parengė VšĮ “Skaitmeninė statyba” (toliau SKST) komanda, vadovaudamasi komandos narių praktine ir tarptautine BIM taikymo ir vystymo patirtimis, įvertinant įvairių jau įgyvendintų ar įgyvendinamų realių projektų praktiką. Ši dokumento versija parengta suderinant esmines ISO 29481-1 bei ISO 19650-1 standartų nuostatas.

Šis EIR dokumentas apima visą statinio gyvavimo ciklą apimančių BIM projektų vystymo valdymo turinio komponentų racionalios (minimalios) struktūros reikalavimų aprašymus, tokius kaip projekto tikslų formulavimą, projekto stadijų ir BIM taikymo būdų apimties formavimą, statinio projekto dalyvių BIM kompetencijų reikalavimus, reikalavimus BIM informacijos struktūrai, detalumui ir pateikimui, reikalavimus programinei ir techninei įrangai, duomenų mainų formatams, sutartiniams įsipareigojimams, turto valdymui ir kita.

Šis dokumentas gali būti naudojamas kaip priedas prie Statytojų (Užsakovų) rengiamos statybos projektavimo ir/ar statybos užsakymų specifikacijų ir apibrėžia su BIM modelio kūrimu susijusius informacijos sukūrimo, pateikimo bei valdymo reikalavimus.

Kadangi efektyvus BIM modelio kūrimas gali būti tik užtikrinant efektyvų visos integruotos projekto komandos darbą, šio dokumento suderintos integruotos visame gyvavimo cikle nuostatos ir principai, pagal projektavimo, gamybos ir statybos atsakomybes bei sutartinius projektavimo ir statybininkų rangovų bei subrangovų turinio įsipareigojimus, turi būti taikomi visiems projekte dalyvaujantiems integruotos projekto komandos (IPD) nariams. Šio dokumento nuostatos turi būti taikomos nuosekliai ir kompleksiškai visame statinio projekto vystymo gyvavimo cikle nuo S1 iki S6 stadijos. Kiekvienoje stadijoje turi būti įvertinami esminiai įgyvendinami objektui ir konkrečiai projekto stadijai keliami tikslai bei BIM taikymo būdai.

SVARBU: Juodu šriftu pateikti tekstai nerekomenduojami keisti, tačiau pagal specifinius poreikius pakeitimai yra galimi. Raudonu šriftu įvesti tekstai turi būti privalomai peržiūrėti ir pagal poreikį sutvarkyti bei koreguoti Statytojo (Užsakovo). Visais atvejais už parengtą specifikaciją atsako Statytojas (Užsakovas) pasirinkęs šį šabloną kaip pagrindą.