| TECHNINĖ SPECIFIKACIJA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sąvokos |  |  |
| - Užsakovas - Uždaroji akcinė bendrovė „GRINDA“ (toliau - Grinda; Perkančioji organizacija). - Rangovas - ūkio subjektas - fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Perkančioji organizacija sudaro sutartį. |  |  |  |
| 2. | Bendrosios nuostatos |  |  |
| Jeigu šioje techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Pateikti minimalūs reikalavimai. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą. |  |  |  |
| 3. | Pirkimo objektas | Paviršinių nuotekų tinklo S. Konarskio g. atkarpoje nuo V. Pietario g. iki Geležinio Vilko g., kapitalinis remontas (toliau – Darbai) |  |
| 4. | Pirkimo objekto apimtys (kiekiai) | 1 | kompl. Perkamas visas nurodytas Darbų kiekis. Perkančioji organziacija įsipareigoja nupirkti visą Darbų kiekį. |
| 5. | Darbų atlikimo vieta | S. Konarskio g., Vilniaus m. |  |
| 6. | Darbų atlikimo terminas | 3 mėn. statybos darbų vykdymui (darbų vykdymo terminas pradedamas skaičiuoti nuo statybvietės perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos, kuris turi būti pasirašytas per 15 kalendorinių dienų nuo rangos darbų sutarties įsigaliojimo dienos. 2 mėn. statybos užbaigimo procedūrų atlikimui. |  |
| 7. | Darbų atlikimo termino pratęsimas ir sąlygos | Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas vieną kartą 1 mėn. laikotarpiui. Rangovui pateikus raštišką prašymą, pagrindžiantį žemiau nurodytas aplinkybes, ir suderinus su Užsakovu. Darbų atlikimo termino pratęsimo priežastys: - bet koks pagrįstas uždelsimas, kliūtys ar trukdymai atsiradę dėl Užsakovo kaltės; - bet koks pagrįstas uždelsimas, kliūtys ar trukdymai sukelti Rangovui kitų trečiųjų asmenų ne dėl Rangovo ne laiku ar netinkamai pagal šios techninės specifikacijos sąlygas ir tvarką atliktų Darbų; - pratęsimo būtinybė atsirado dėl kitų nenumatytų aplinkybių, jei tokių aplinkybių kiekviena šalis, būdama protinga ir apdairi, negalėjo iš anksto numatyti; - Užsakovo Rangovui pateikiami pagrįsti nurodymai turi įtakos Rangovo prievolių įvykdymo terminams; - dėl Lietuvos Respublikos teisės aktų, kurie turi įtakos sutartinių prievolių vykdymui, pasikeitimo, panaikinimo ir (ar) naujų teisės aktų įsigaliojimo. |  |
| 8. | Techniniai reikalavimai pirkimo objektui |  |  |
|  | Darbų kiekių žiniaraščiai pateikiami statinio techniniame darbo projekte Nr. AT-25I-2409 „Paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo tinklų (inžinerinių tinklų grupė) S. Konarskio g. Vilniuje, kapitalinio remonto ir statybos projektas“ (toliau – Projektas). Projektas pateikiamas šios techninės specifikacijos priede Nr. 2. |  |  |
| 9. | Reikalavimai darbų vykdymui | Rangovas turės: - Užsakovui įgaliojus, gauti visus reikiamus privalomuosius dokumentus, sutikimus inžinerinių tinklų statybos darbams; - Prieš pradedant vykdyti rangos darbus, parengti eismo organizavimo sprendinių schemas bei jas suderinti su Vilniaus miesto savivaldybės administracija. Taip pat dėti visas pastangas (tarp jų ir operatyvus dangų atstatymas po tinklų statybos darbų), jog numatomi organizuoti ribojimai kaip įmanoma mažiau trikdytų transporto eismą ir pėsčiųjų judėjimą. Darbų metu privalės užtikrinti nepertraukiamą transporto ir pėsčiųjų pateikimą į šalia darbų zonos esančias gretimas gatves, teritorijas ar pastatus; - Esant poreikiui, savo lėšomis, atlikti statybinius tyrimus; - Iki etapų darbų vykdymo pradžios aptverti darbų vykdymo ir medžiagų sandėliavimo vietas tvoromis uždengtomis tentais. Tentų dizainų šablonus Užsakovas pateiks per 3 d. d. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Visas su šiuo punktu susijusias išlaidas Rangovas turės apmokėti savo lėšomis; - Prieš pradedant statybos darbus pateikti informaciją www.planuojustatyti.lt apie numatomą statybos pradžią, Rangovo, statinio statybos vadovo bei statinio statybos techninės priežiūros vadovo paskyrimą ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną iki statybos pradžios; - Statybos darbų vykdymo metu pildyti elektroninį statybos darbų žurnalą. Užsakovo pageidavimu, Rangovas taip pat turi įvertinti elektroninio statybos darbų žurnalo nuomos kaštus visu statybos darbų laikotarpiu; - Darbų vykdymo metu, atsiradus poreikiui koreguoti Projekto 0 laidos apimtyje numatytus sprendinius, visus pakeitimus suderinti su Užsakovu ir savo kaštais išleisti naują (-as) techninio darbo projekto laidą (-as); - Darbų vykdymo metu užtikrinti nenutrūkstamą paviršinių nuotekų nuvedimą; - Parengti požeminių inžinerinių tinklų kontrolines geodezines nuotraukas pagal techninių reikalavimų reglamento GKTR 2.11.03:2014 „Topografinių erdvinių objektų rinkinys ir topografinių erdvinių objektų sutartiniai ženklai“, patvirtinto Valstybinės geodezijos ir kartografijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2000 m. birželio 19 d. įsakymą Nr. 45, tvarką; - Parengti statinių kadastro duomenų bylas (kadastro duomenų nustatymo metu pagal įstatymų reikalavimus parengtų planų, užpildytų kadastro formų ir kitų dokumentų apie nekilnojamąjį turtą, sukomplektuotą rinkinį), kurios turi būti pateiktos su išankstine VĮ „Registrų centras“ patikra. Taip pat Užsakovo vardu įregistruoti naujai pastatytus paviršinių nuotekų tinklus; - Atlikti statybos užbaigimo procedūras, kurios nustatytos Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatyme ir kituose teisės aktuose reglamentuojančiuose šių paslaugų atlikimą, pateikti visus reikiamus dokumentus per IS „Infostatyba“, statybos užbaigimo dokumento gavimui (pagal įgaliojimą). Rangovas turės apmokėti visas išlaidas (mokestį už statybos užbaigimo dokumentą, statinio (dalies) ekspertizės rangovo paslaugas deklaracijos tvirtinimui ir kt.) susijusias su statybos užbaigimo dokumento gavimu; - Demontuotas senas lietaus surinkimo groteles ir šulinių dangčius pristatyti adresu Eigulių g. 32, Vilnius ir perduoti Užsakovo atstovui surašant perdavimo-priėmimo aktą. Demontuotus kitus elementus, netinkamą panaudojimui iškastinį gruntą, gelžbetonines konstrukcijas, betono ir kitų medžiagų atliekas Rangovas privalo savo lėšomis utilizuoti prisilaikant Atliekų tvarkymo įstatyminiais aktais ir tvarkomis. - Teikdamas skaičiuojamosios kainos pasiūlymą rangos darbams atlikti, privalo įsivertinti visas reikalingas paslaugas, medžiagas, įrangą ir darbus, kurie užtikrintų, kad visos techninio darbo projekto apimtyje esančios bei įrengtos sistemos (mazgai, moduliai ar pan.) tinkamai, nepertraukiamai ir kokybiškai funkcionuotų, jas būtų galima naudoti pagal tikslinę jų paskirtį; - Teikdamas skaičiuojamosios kainos pasiūlymą rangos darbams atlikti, taip pat privalo įsivertinti visas išlaidas, susijusias su statybvietės, eismo organizavimo priemonių įrengimu, statybos darbų vykdymo mieste reikalavimais, kitomis trečiųjų šalių sąlygomis bei visų reikalingų leidimų gavimu. Siekiant užtikrinti didesnę konkurenciją bei pageidaujant Rangovui, gali būti klojami ir kito medžiagiškumo vamzdynai, jei jų techninės charakteristikos bus ne blogesnės nei nurodytos Projekto nuotekų šalinimo (NŠ) dalies techninėse specifikacijose. Naudojamų kito medžiagiškumo vamzdynų vidiniai (ID) skersmenys negali būti mažesni nei nurodyta Projekte. Tuo atveju, jei kito medžiagiškumo numatomų kloti vamzdynų išoriniai (OD) skersmenys bus didesni, nei nurodyta Projekte, Rangovas savo kaštais privalės išleisti naują Projekto laidą, susiderinti susikirtimus su kitus inžinerinius tinklus eksploatuojančiomis įmonėmis. |  |
| 10. | Darbų vykdymo metu pateikiami dokumentai | - Prieš pradėdamas darbus, Rangovas privalo parengti detalų darbų vykdymo grafiką bei jį suderinti su Užsakovu, ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo rangos darbų sutarties įsigaliojimo dienos; - Darbų metu Rangovas turi pildyti elektroninį darbų žurnalą; - Prieš pradėdamas vamzdynų klojimo (įskaitant šulinių montavimą), kapitalinio remonto darbus, Rangovas turi pateikti ir su Užsakovu susiderinti statybos produktų techninių duomenų lapus ir atitikties savybių deklaracijas; - Išpildomąją dokumentaciją, kadastrinių matavimų bylas su išankstine VĮ „Registrų centras“ patikra, TV diagnostikos ataskaitas, atliktų darbų aktus. Taip pat Rangovas (pagal įgaliojimą) turės atlikti statinių statybos užbaigimo procedūras, pateikti visus reikiamus dokumentus per Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinės sistemos (IS) „Infostatyba“ išorinę svetainę statybos užbaigimo dokumento gavimui ir pateikti užbaigimo dokumentą. |  |
| 11. | Priedai | 1 priedas – Įkainuotų darbų žiniaraštis 2 priedas - Techninis darbo projektas Nr. AT-25I-2409 „Paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo tinklų (inžinerinių tinklų grupė) S. Konarskio g. Vilniuje, kapitalinio remonto ir statybos projektas“ (bendroji dalis, nuotekų šalinimo dalis, pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis, statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis), 0 laida, 4 bylos. |  |