## Koreguojamas
SUPAPRASTINTO VIEŠOJO PIRKIMO „VANDENTIEKIO IR BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ 176 GYVENAMŲJŲ NAMŲ KVARTALE, GARGŽDUOSE, STATYBA“ Specialiųjų pirkimo sąlygų 15 priedas „Įkainuotų veiklų vykdymo ir mokėjimų srautų grafikas“
Aš, ___________________________________________________________________ , (tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė) patvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a))____________________________ , (tiekėjo pavadinimas) dalyvaujantis (-i) AB „Klaipėdos vanduo“ vykdomo supaprastinto atviro viešojo pirkimo „Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų 176 gyvenamųjų namų kvartale, Gargžduose, statyba“, pirkimo ID ______, pirkimo laimėjimo ir sutarties pasirašymo atveju, užtikrinu ir garantuoju, kad visus Pirkimo sutartyje numatytus Darbus vykdysime griežtai pagal šiame Įkainuotų veiklo vykdymo ir mokėjimo srautų grafike nustatytus tarpinius ir galutinius terminus.
Eil. Nr. | Sutarties veiklų pavadinimas |  |  | Sutarties veiklų vykdymas (laikotarpis/laikotarpiai nuo konkrečių veiklų/darbų dalies vykdymo pradžios iki pabaigos mėnesiais ir savaitėmis) | [39 empty] | Komplekto kaina Eur be PVM | Inžinerinių tinklų įrengimo būdas (uždaras ar atviras)
|  | Mato vnt. | Kiekis | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  | … ir t. t.
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Paruošiamieji darbai
1.1. | Statybos vadovo paskyrimo dokumentų pateikimas; Civilinės atsakomybės privalomasis draudimas; Elektroninis statybos darbų žurnalas; Sutarties įvykdymo užtikrinimas; Statybvietės priėmimo procedūros: | Kompl. | 1 | [41 empty] | X
2 | Darbai I etapo inžinerinių tinklų statyba
2.1. | Leidimas kirsti, kitaip šalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti saugotinus želdinius (jeigu būtina): | Kompl. | 1
2.2. | Leidimas vykdyti žemės darbus (jeigu būtina): | Kompl. | 1
2.3. | Vandentiekio tinklų statyba: | Kompl. | 1
2.4. | Buitinių nuotekų tinklų statyba: | Kompl. | 1
2.5. | Buitinių nuotekų siurblinės statyba: | Kompl. | 1
2.6. | Buitinių nuotekų siurblinės aišktelės įrengimas ir gerbuvio atstatymo darbai: | Kompl. | 1
2.7. | Gerbuvio atstatymo, dangų atstatymo darbai (vandentiekio tinklai): | Kompl. | 1
2.8. | Gerbuvio atstatymo, dangų atstatymo darbai (buitinių nuotekų tinklai): | Kompl. | 1
2.9. | Atliktų darbų tarpinio aktavimo procedūros: | Kompl. | 1
2.10. | Tinklų apsaugos zonų įteisinimas: | Kompl. | 1
2.11. | Servituto planų parengimas (esant poreikiui): | Kompl. | 1
2.12. | Pastatytų tinklų kadastriniai matavimai: | Kompl. | 1
2.13. | Kiti darbai pagal sutartį: | Kompl. | 1
3 | Darbai II etapo inžinerinių tinklų statyba
3.1. | Leidimas kirsti, kitaip šalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti saugotinus želdinius (jeigu būtina): | Kompl. | 1
3.2. | Leidimas vykdyti žemės darbus (jeigu būtina): | Kompl. | 1
3.3. | Vandentiekio tinklų statyba: | Kompl. | 1
3.4. | Buitinių nuotekų tinklų statyba: | Kompl. | 1
3.5. | Gerbuvio atstatymo, dangų atstatymo darbai (vandentiekio tinklai): | Kompl. | 1
3.6. | Gerbuvio atstatymo, dangų atstatymo darbai (buitinių nuotekų tinklai): | Kompl. | 1
3.7. | Atliktų darbų tarpinio aktavimo procedūros: | Kompl. | 1
3.8. | Tinklų apsaugos zonų įteisinimas: | Kompl. | 1
3.9. | Servituto planų parengimas (esant poreikiui): | Kompl. | 1
3.10. | Pastatytų tinklų kadastriniai matavimai: | Kompl. | 1
3.11. | Kiti darbai pagal sutartį: | Kompl. | 1
4 | Darbai III etapo inžinerinių tinklų statyba
4.1. | Leidimas kirsti, kitaip šalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti saugotinus želdinius (jeigu būtina): | Kompl. | 1
4.2. | Leidimas vykdyti žemės darbus (jeigu būtina): | Kompl. | 1
4.3. | Vandentiekio tinklų statyba: | Kompl. | 1
4.4. | Buitinių nuotekų tinklų statyba: | Kompl. | 1
4.5. | Gerbuvio atstatymo, dangų atstatymo darbai (vandentiekio tinklai): | Kompl. | 1
4.6. | Gerbuvio atstatymo, dangų atstatymo darbai (buitinių nuotekų tinklai): | Kompl. | 1
4.7. | Atliktų darbų tarpinio aktavimo procedūros: | Kompl. | 1
4.8. | Tinklų apsaugos zonų įteisinimas: | Kompl. | 1
4.9. | Servituto planų parengimas (esant poreikiui): | Kompl. | 1
4.10. | Pastatytų tinklų kadastriniai matavimai: | Kompl. | 1
4.11. | Kiti darbai pagal sutartį: | Kompl. | 1
5 | Baigiamieji darbai
5.1. | Galutinės Darbų ir statybvietės perdavimo procedūros: | Kompl. | 1 | [41 empty] | X
5.2. | Siūlomas besąlyginio atliktų darbų defektų šalinimo laikotarpis (skiltyje "Kiekis" nurodomas siūlomas mėnesių skaičius) : | Kompl.
6 |  |  |  | 1 1: Viso Pasiūlymo suma be PVM:
Pastabos:
1 | Į Sutarties veiklų/Darbų komplekto kainą (įkainį) įskaičiuojamos visos būtinos išlaidos įskaitant bet neapsiribijant naudojamomis medžiagomis, įrengimais įrengtiniais ir t. t. nepriklausomai nuo to ar tai konkrečiai įvardinta Pirkimo dokumentuose ar ne.
2 | Visais atvejais skaičiuojama, kad vieną mėnesį sudaro keturios savaitės;
3 | Atsiskaitymas už tinkamai ir laiku atliktas Sutarties veiklas/Darbus/Darbų dalį (komplektą) bus vykdomas pagal šio grafiko dalyje "Komplekto kaina Eur be PVM" Tiekėjo nurodytą Komplekto kainą (įkainį);
4 | Po sutarties pasirašymo šis Įkainuotų veiklų vykdymo ir mokėjimų srautų grafikas galės būti koreguojamas išskirtinai tik įrašant konkrečių mėnesių pavadinimus atsižvelgiant į sutarties pasirašymo datą.
___________________________________________ _______________ _____________
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė) (Parašas) (Data)