MOKSLO PASKIRTIES PASTATO DALIES PATALPŲ PASKIRTIES KEITIMO Į GYVENAMĄJĄ (ĮVAIRIŲ SOCIALINIŲ GRUPIŲ ASMENIMS), MOKSLO PASKIRTIES PASTATO SU PRIESTATU, MAITINIMO PASKIRTIES PASTATO, VYTAUTO G. 18, SIMNAS, ALYTAUS R. SAV., KAPITALINIO REMONTO RANGOS DARBŲ SUTARTIS

# 2026 m.  ___________    d. Nr. SUT -

# Alytus

Alytaus rajono savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), juridinio asmens kodas 188718528, atstovaujama administracijos direktoriaus Vyto Arbačiausko, veikiančio pagal administracijos nuostatus, ir

________(nurodomas Rangovas), juridinio asmens kodas ____________(nurodomas kodas), atstovaujama (-as) ____________(pareigos, vardas, pavardė), veikiančio (-ios) pagal ________________(dokumentas, kurio pagrindu veikia asmuo) (toliau – Rangovas), (jei tai ūkio subjektų grupė – atitinkami duomenys apie kiekvieną partnerį), toliau sutartyje vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią darbų sutartį, toliau vadinamą Sutartimi, ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

- SUTARTIES DALYKAS IR OBJEKTAS

1.1. Sutarties objektas: Mokslo paskirties pastato dalies patalpų paskirties keitimo į gyvenamąją (įvairių socialinių grupių asmenims), mokslo paskirties pastato su priestatu, maitinimo paskirties pastato, Vytauto g. 18, Simnas, Alytaus r. sav., kapitalinio remonto rangos darbai pagal techninį darbo projektą ir techninę specifikaciją, (toliau – Darbai) įgyvendinant projektus „Socialinių paslaugų ir infrastruktūros plėtra Alytaus rajone“ Nr. 21-408-P-0001, „Mokyklų pritaikymas specialių poreikių vaikams ir visos dienos mokyklos koncepcijos kūrimas Alytaus rajone“ ir „Augame sveiki: palaikome Pisz rajono ir Alytaus rajono vaikų ir jaunimo sensorinę raidą ir psichinę sveikatą“ LTPL00454, finansuojamus Europos Sąjungos lėšomis.

1.2. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja Užsakovui savo jėgomis, medžiagomis, rizika bei atsakomybe, pagal Užsakovo pateiktą suderintą techninį darbo projektą, atlikti Darbus, o Užsakovas įsipareigoja priimti tinkamai (kokybiškai) atliktus Darbus ir sumokėti už juos Pirkimo sutartyje aptartomis sąlygomis ir tvarka.

1.3. Rangos Darbai bus vykdomi mokykloje, kurioje ugdymo procesas rangos metu nevyks, todėl Darbai bus atliekami netrikdant mokyklos veiklos ir užtikrinant saugias darbo sąlygas. Visi darbų vykdymo procesai turi būti suderinti su Užsakovu.

1.4. Darbai turi atitikti Lietuvos Respublikos įstatymų, teisės aktų, statybos techninių reglamentų reikalavimus. Perkančioji organizacija šiame pirkime taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimus, vykdo žaliąjį pirkimą, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pagal 4 punkto 4.1. papunktį „perkamam darbui Rangovas taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos“ arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (toliau – EMAS) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais Rangovo pateiktais lygiaverčiais įrodymais.

1.5. Darbų atlikimo vieta –  Vytauto g. 18, Simnas, Alytaus r. sav.

# 2. SUTARTIES DARBŲ KAINA IR KAINODAROS TAISYKLĖS

2.1. Pradinės Sutarties vertė yra (nurodyti sumą skaičiais) Eur, (nurodyti sumą žodžiais) be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM). PVM sudaro (nurodyti sumą skaičiais) Eur, (nurodyti sumą žodžiais). Sutarties kaina yra (nurodyti sumą skaičiais) Eur, (nurodyti sumą žodžiais) su PVM.

2.2. Šiai Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Statinio techniniame projekte nurodyti darbų ir medžiagų kiekiai yra apytikriai (projektiniai). Rangovas prisiima riziką dėl faktinių kiekių neatitikimo projektiniams kiekiams, jeigu bendras faktinių atliktų darbų vertės nukrypimas neviršija ±15 proc. pradinės Sutarties vertės. Tokie kiekių svyravimai laikomi įskaičiuotais į Sutarties kainą ir nelaikomi Sutarties pakeitimu Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio prasme. Jeigu faktinių darbų apimčių pokytis viršija nurodytą ribą arba atsiranda darbų, kurie nebuvo numatyti pirkimo dokumentuose, Sutartis gali būti keičiama tik Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatytais atvejais ir tvarka.

2.3. Sutarties kaina už atliktus darbus yra fiksuota ir nekintama, ir nesiskiria nuo kainų, nurodytų Rangovo pasiūlyme pirkimui. Darbų apimtis nurodyta Sutartyje (jos prieduose). Atsižvelgiant į taikomą kainodaros būdą ir tai, jog Rangovas, kaip rinkos profesionalas, privalėjo tinkamai apskaičiuoti pasiūlymo kainą, Rangovas už vieną jo pasiūlyme nurodytą kainą privalo atlikti visus Pirkimo sąlygose ir Sutartyje (jos prieduose) nurodytus Darbus, neatsižvelgiant į apimčių pasikeitimus ir Sutarties vykdymo metu paaiškėjusius susijusius darbus, prekes ir paslaugas bei papildomus kaštus, kurie būtini Sutartimi įsigyjamų Darbų atlikimui ir perdavimui Užsakovui.

2.4. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, reikalinga atlikti darbus, kurie buvo numatyti arba yra būtini  pagal darbų technologiją, bet Rangovas jų nenumatė ir teikdamas pasiūlymą pirkimui turėjo ir galėjo juos numatyti ir jie yra būtini Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos darbus Rangovas atlieka savo sąskaita. Papildomas apmokėjimas už papildomus darbus, kurių Rangovas nenumatė, nors privalėjo numatyti, nebus atliekamas.

2.5. Nepriklausomai nuo Rangovo atliktų darbų, dėl kurių nėra susitarta šioje Sutartyje nustatyta tvarka, apimties, Sutarties kaina negali būti keičiama, išskyrus šiais nurodytais atvejais:

2.5.1. pagal Sutarties 13 skyriaus nuostatas įforminus Pakeitimą Sutarties kaina gali būti koreguojama papildomų / keičiamų / nevykdomų Darbų sumomis sudarant susitarimą dėl Sutarties kainos koregavimo, nekeičiant kitų Sutarties sąlygų ir apimties. Užsakovas, apskaičiuodamas atsisakomų ar įsigyjamų papildomų darbų kainas pagal kiekio (apimties) keitimo sąlygas, taiko žemiau pateikiamus būdus prioritetine tvarka, t. y. tik nesant galimybei taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas žemiau esantis būdas:

– pritaikant Sutartyje nurodytų darbų įkainius, arba;

  - išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje numatyto įkainio, arba;

  - pritaikant Sutartyje numatytus panašių darbų įkainius. Panašius darbus turi pagrįsti ir nustatyti Užsakovas.

2.5.2  įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudos) bei netiesiogines (pridėtines, statybvietės, pelno) išlaidas pagal Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95, priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas.

2.6. Sutarčiai taikomas Darbų atlikimo metu galiojantis pridėtinės vertės mokestis.

2.7. Sutarties kainos perskaičiavimas dėl kainų lygio pokyčio:

2.7.1.  Sutarties kaina gali būti peržiūrima dėl kainų lygio pokyčio bet kurios iš Šalių rašytiniu prašymu. Peržiūros momentas yra Šalies prašymo kitai Šaliai peržiūrėti Sutarties įkainius gavimo diena.

2.7.2. Gali būti perskaičiuojamos Rangovui mokėtinos sumos tik už statybos rangos darbus, o už kitus, nei statybos rangos darbai, darbus (išpildomosios–vykdomosios dokumentacijos parengimą ir pan.) mokėtinos sumos negali būti perskaičiuojamos.

2.7.3. Rangovui mokėtinos sumos už statybos rangos darbus gali būti perskaičiuojamos, jeigu Valstybės duomenų agentūros (www.stat.gov.lt) kas mėnesį skelbiamo statybos sąnaudų elementų kainų indekso (toliau – indeksas), labiausiai atitinkančio sąnaudų elementų rūšį, reikšmė pakinta daugiau kaip 5 proc. ir jei toks pokytis (K > 1,05) išsilaikė ne mažiau kaip 3 mėn. iš eilės nuo laikotarpio pradžios.

2.7.4. Sutarties kaina perskaičiuojama dėl indekso pokyčio, pagal Sutartį neišpirktų statybos rangos darbų vertę padauginant iš indekso pokyčio koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal toliau nurodytą formulę:

K = IPb / IPr

Kur: K – indekso pokyčio koeficientas;

IPr – indekso reikšmė laikotarpio pradžioje;

IPb – indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje;

IPr ir IPb šaltinis – Valstybės duomenų agentūros duomenų bazės. Šiuos indeksus galima rasti (žingsniai): https://osp.stat.gov.lt; Duomenų bazė; Ūkis ir finansai (makroekonomika); Kainų indeksai, pokyčiai ir kainos; Statybos sąnaudų elementų indeksai (SSKI), kainų pokyčiai ir svoriai; Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai; Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (2021m. – 100); Viršuje spaudžiame Lentelės pasirinktys; Pasirenkame ,,Statinių pagal tipą klasifikatorius (CC)“; Išskleidžiame nuorodą Negyvenamieji pastatai; Nurodome laikotarpį; Suformuojame išrašą (pritaikyti).

Skaičiavimams indeksų reikšmės imamos keturių skaitmenų po kablelio tikslumu. Apskaičiuotas pokytis (K) tolimesniems skaičiavimams naudojamas suapvalinus iki dviejų skaitmenų po kablelio.

Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradžia yra ne ankstesnė, negu pasiūlymų pateikimo pirkime termino pabaigos diena, pabaiga ne vėlesnė, negu paskutiniojo atliktų darbų akto pagal Sutartį sudarymo diena.

2.8. Šalys privalo sudaryti susitarimą dėl įkainių perskaičiavimo per 10 darbo dienų nuo šalies prašymo kitai šaliai perskaičiuoti įkainius pateikimo dienos. Šalys privalo susitarime nurodyti indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, indekso pokyčio koeficientą, perskaičiuotus fiksuotus įkainius (įskaitant sutarties įkainių detalizacijos žiniaraštyje nurodytus įkainius), perskaičiuotą pradinės sutarties vertę bei kitą perskaičiavimui reikšmingą informaciją.

2.9. Po to, kai šalys sudaro susitarimą dėl įkainių perskaičiavimo, perskaičiuotieji įkainiai taikomi statybos rangos darbams, kurie yra įtraukiami į atliktų darbų aktus (kaip per ataskaitinį laikotarpį atlikti Darbai), Rangovo pateikiamus po šalies prašymo kitai šaliai perskaičiuoti įkainius pateikimo. Jeigu dėl susitarimo sudarymui reikalingo laiko gali vėluoti atliktų darbų aktų pateikimas, Rangovas turi teisę arba (a) pateikti atliktų darbų aktą su neperskaičiuotais įkainiais ir perskaičiavimą atlikti kitame atliktų darbų akte, arba (b) sustabdyti atliktų darbų akto pateikimą iki bus perskaičiuoti įkainiai.

2.10. Pirmoji sutarties kainos peržiūra gali būti atliekama ne anksčiau nei po 6 mėnesių po sutarties įsigaliojimo ir po to sutarties kaina gali būti peržiūrima ne dažniau negu kas 6 mėnesiai.

2.11. Vėlesnis įkainių perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas.

2.12. Jeigu Darbai vėluoja dėl priežasčių, dėl kurių Rangovas neįgyja teisės į darbų terminų pratęsimą, uždelstų Statybos darbų įkainiai neperskaičiuojami dėl kainų lygio kilimo (kai indekso pokyčio koeficientas yra didesnis nei 1,05), bet turi būti perskaičiuojami dėl kainų lygio kritimo (kai indekso pokyčio koeficientas yra mažesnis nei 0,95).

2.13. Sutarties kainos perskaičiavimas dėl mokesčių pakeitimo:

2.13.1. Visais atvejais, įstatymais pakeitus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) dydį arba mokėjimo tvarką, tokie pakeitimai turi būti taikomi toms pažymoms apie atliktų darbų vertę ir PVM sąskaitoms faktūroms, kurias Rangovas sudaro po tokių pakeitimų įsigaliojimo, be atskiro Šalių susitarimo. Tokiu atveju Sutarties kaina be PVM nekeičiama.

2.14. Kitus, nei PVM, mokesčius reglamentuojančių teisės aktų pakeitimai negali būti pagrindas peržiūrėti Sutarties kainą, kuriai taikoma peržiūra.

3. ATLIKTŲ DARBŲ PRIĖMIMO IR ATSISKAITYMO TVARKA

3.1. Tarpiniam mokėjimui gauti Rangovas privalo pateikti Užsakovui atliktų darbų aktą (Priedas Nr.2) ir Pažymas (Priedas Nr.3). PVM sąskaitą faktūrą. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19), teikiamos vykdytojo pasirinktomis elektroninėmis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „SABIS“ priemonėmis (elektroninės paslaugos ,,SABIS“ svetainė pasiekiama adresu www.sabis.lt).Užsakovas, gavęs šiame punkte minimus dokumentus, per 10 kalendorinių dienų privalo patvirtinti pasirašydamas atliktų darbų aktą išskyrus atvejus, jeigu:

3.1.1. koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka sutarties, tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti iš Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus, atitinkamai sumažinti to tarpinio mokėjimo sumą tokio netinkamo darbo ištaisymo išlaidų arba netinkamo daikto pakeitimo dydžiu ir (arba);

3.1.2. Rangovas pagal sutartį neatliko arba neatlieka kokio nors darbo arba, apie kurį jam atitinkamai buvo pranešęs Užsakovas. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti iš Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus, atitinkamai sumažinti tarpinio mokėjimo sumą to darbo arba įsipareigojimo verte.

3.2. Tarpiniai mokėjimai už darbus atliekami tol kol pagal sutartį lieka nesumokėta 5 proc. Galutinis mokėjimas atliekamas tada, kai Rangovas ištaiso visus defektus ir, vadovaudamasis STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, nustatyta tvarka atlieka statybos užbaigimo procedūras, Užsakovui perduoda visus statybos užbaigimo dokumentus, reikalingus statinių įregistravimui Nekilnojamojo turto registre, o Užsakovas įregistruoja statinius Nekilnojamojo turto registre.

3.3. Užsakovas perima Darbus:

3.3.1 Rangovui užbaigus visus darbus, teisės aktų nustatyta tvarka pasirašius paskutinį atliktų darbų aktą (Priedas Nr.2)  ir pažymą (Priedas Nr.3), Rangovas privalo Užsakovo vardu (pagal suteiktą įgaliojimą) organizuoti statybos užbaigimo procedūrą, parengti visus pagal statinį ir jo statybos rūšį privalomus dokumentus, kurie numatyti statybos techniniame reglamente STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ statybos užbaigimo procedūrai atlikti.

3.3.2. Kai visi Darbai baigti pagal sutartį, įskaitant ir baigiamuosius bandymus, kurių rezultatai yra teigiami, Rangovas su prašymu perduoti ir priimti darbus raštu privalo kreiptis į statinio statybos techninės priežiūros vadovą kartu pateikdamas darbų perdavimo –priėmimo aktą (Priedas Nr.5), o per 10 darbo dienų nuo  darbų perdavimo - priėmimo akto pasirašymo dienos ir užtikrinimo dokumentą, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal sutartį. Šis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti dėl Rangovų kaltės atsiradusių defektų šalinimo išlaidų apmokėjimą Užsakovui.

3.4. Užsakovas užtikrina, kad statinio statybos techninės priežiūros vadovas, raštu gavęs Rangovo prašymą pagal 3.3 punktą, per 10 darbo dienų:

3.4.1. Kartu su Užsakovu atlieka bendrą atliktų Darbų apžiūrą ir patikrinimą. Po apžiūros statinio statybos techninės priežiūros vadovas parengia Darbų perdavimo–priėmimo aktą, kuriame nurodo, kad Darbai užbaigti pagal Sutartį, ir (jeigu taikytina) prideda defektų, atsiradusių dėl Sutarties reikalavimų neatitinkančių Rangovo projekto sprendinių (jeigu Rangovas vykdo projektavimo darbus), medžiagų, įrangos ar darbų atlikimo kokybės, kurie neturi esminės įtakos statinio (Darbų rezultato) naudojimui pagal paskirtį, sąrašą.

Defektų sąraše turi būti :

(i) įkainotas defektų šalinimas,

(ii)nurodytas terminas, iki kada defektai turi būti pašalinti.
Tokių defektų šalinimo bendra vertė negali viršyti 2,5 proc. pradinės Sutarties vertės, o defektų pašalinimo terminas negali būti ilgesnis kaip 28 (dvidešimt aštuonios) kalendorinės dienos nuo Darbų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos. Darbų perdavimo–priėmimo aktą pasirašo Užsakovas, Rangovas ir statinio statybos techninės priežiūros vadovas. Jeigu Rangovas per akte (defektų sąraše) nustatytą terminą defektų nepašalina, Užsakovas turi teisę pašalinti defektus pats ir (ar) pavesti jų šalinimą tretiesiems asmenims Rangovo sąskaita bei išskaičiuoti defektų šalinimo išlaidas iš Rangovui mokėtinų sumų, įskaitant galutinį mokėjimą.

3.4.2. Raštu atsisakytų perimti darbus, nurodydamas atsisakymo pagrindą ir darbus, kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galėtų būti pasirašomas darbų perdavimo - priėmimo aktas ir (arba) praneštų, kad nepateiktas 3.3 punkte nurodytas užtikrinimo dokumentas ir Darbai negali būti perimti.

3.5. Jeigu Užsakovas pagrįstai neatmeta Rangovo prašymo ir jeigu Darbai iš esmės atitinka sutarties reikalavimus, tai Rangovas turi teisę reikalauti darbų atlikimo termino pratęsimo dėl tokio uždelsimo.

3.6. Rangovas iki statybos užbaigimo komisijos patikrinimo dienos privalo pašalinti iš statybvietės visus dar likusius Rangovo įrengimus, medžiagų perteklių, šiukšles, laikinuosius statinius. Komisijos tikrinamas statinys turi būti švarus ir sutvarkytas. Rangovas privalo sudaryti statinio statybos techninės priežiūros vadovui, Užsakovui ir komisijai tinkamas darbo sąlygas statiniams apžiūrėti, skirti būtiną reikalingą transportą bei specialią aprangą, pateikti statinio statybos dokumentaciją. Jeigu Užsakovui (ar jo įgaliotam asmeniui) yra pateikti statybos užbaigimo komisijos privalomieji nurodymai, Rangovas po tokių nurodymo gavimo per 28 kalendorines dienas arba per statybos užbaigimo komisijos nurodytą terminą, atsižvelgdamas į tai, kuris yra ilgesnis, privalo organizuoti komisijos nurodytus bandymus ir ištaisyti komisijos nustatytus defektus. Defektų neištaisymas ir bandymų neatlikimas per šį terminą Užsakovui suteikia teisę iki statybos užbaigimo termino pabaigos ištaisyti defektus ir atlikti bandymus ir (arba) išskaičiuoti defektų taisymo ir bandymų atlikimo išlaidų sumą iš galutinio mokėjimo Rangovui.

3.7. Apmokėjimas už atliktus darbus bus atliekamas pagal atliktų darbų aktus ir sąskaitas faktūras per 30 kalendorinių dienų nuo Rangovo pateiktų mokėjimo dokumentų Užsakovo patvirtinimo.

3.8. Jeigu Rangovas negauna mokėjimo sutarties sąlygų 3.7 punkte nurodytu terminu, išskyrus 3.2 punkte numatytą mokėjimų stabdymą tai jis turi delspinigių teisę. Delspinigių dėl vėluojančio mokėjimo dydis yra nurodytas 10.1 punkte.

3.9. Tiesioginio atsiskaitymo Rangovo pasitelkiamiems Subrangovams galimybės įgyvendinamos šia tvarka:

3.10.1. Subrangovai turi teisę pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, raštu pateikdami prašymą Užsakovui. Tuo tikslu Užsakovas per 3 darbo dienas nuo galutinio Subrangovų sąrašo (ar kita forma Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 88 str. 4 d. nurodytos informacijos) pateikimo Užsakovui, privalo informuoti nurodytus Subrangovus apie tokią tiesioginio atsiskaitymo galimybę. Rangovui pateikus duomenis apie naujai pasitelkiamą Subrangovą, Užsakovas apie anksčiau minėtą galimybę informuoja ir šį Subrangovą). Subrangovas norėdamas, kad Užsakovas tiesiogiai atsiskaitytų su juo, pateikia prašymą Užsakovui ir inicijuoja trišalės sutarties tarp jo, Užsakovo ir Rangovo  sudarymą. Sutartis turi būti sudaryta ne vėliau kaip iki pirmojo Užsakovo atsiskaitymo su Subrangovu. Šioje sutartyje nurodoma Rangovo teisė prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams, tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarka, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose ir Subrangovo sutartyje nustatytus reikalavimus.

3.10.2. Subrangovas, prieš pateikdamas sąskaitą faktūrą Užsakovui turi ją suderinti su Rangovu. Suderinimas laikomas tinkamu, kai subrangovo išrašytą sąskaitą faktūrą raštu patvirtina atsakingas Rangovas atstovas, kuris yra nurodytas trišalėje sutartyje. Užsakovo atlikti mokėjimai Subrangovui pagal jo pateiktas sąskaitas faktūras atitinkamai mažina sumą, kurią Užsakovas turi sumokėti Rangovui pagal Pirkimo sutarties sąlygas ir tvarką. Rangovas, išrašydamas ir pateikdamas sąskaitas faktūras Užsakovui atitinkamai į jas neįtraukia Subrangovo tiesiogiai Užsakovui pateiktų ir Rangovo patvirtintų sąskaitų faktūrų sumų.

3.10.3. Tiesioginis atsiskaitymas su Subrangovu neatleidžia Užsakovo nuo jo prisiimtų įsipareigojimų pagal sudarytą sutartį. Nepaisant nustatyto galimo tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu, Rangovui sutartimi numatytos teisės, pareigos ir kiti įsipareigojimai nepereina Subrangovui.

3.10.4. Atsiskaitymas su Subrangovu vykdomas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo tinkamos sąskaitos faktūros pateikimo Užsakovui.

3.10.5. Atsiskaitymai su Subrangovu atliekami trišalėje sutartyje nustatyta tvarka, atsižvelgiant į Pirkimo sutartyje nustatytą kainodarą. Atsiskaitymai su Subrangovu atliekami trišalėje sutartyje nustatyta kaina, bet ne didesne, nei nustatyta Pirkimo sutartyje.

3.10.6. Jei dėl tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu faktiškai nesutampa Rangovo ir Subrangovo nurodyti faktiniai kiekiai / apimtys / mokėtinos sumos, rizika prieš Užsakovą tenka Rangovui ir neatitikimai pašalinami Rangovo sąskaita.

3.10.7. Rangovas atsako Užsakovui už Subrangovo prievolių neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą, o Subrangovui – už Užsakovo prievolių neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą.

3.10.8. Užsakovas ir Subrangovas neturi teisės reikšti vienas kitam piniginių reikalavimų, susijusių su sutarčių, kiekvieno iš jų sudarytų su Rangovu, pažeidimu.

# 4. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

4.1. Rangos darbų atlikimo terminas (įskaitant kadastrinių matavimų atlikimą ir bylų parengimą, techninės dokumentacijos parengimą bei statybos užbaigimo procedūrų atlikimą) - (įrašomas konkretus terminas, per kurį rangovas įsipareigoja atlikti darbus, atsižvelgiant į pasiūlymą pirkime)

5. UŽSAKOVO TEISĖS IR PAREIGOS

5.1. Rangovas prieš 10 (dešimt) darbo dienų apie statybos darbų pradžią raštu įspėja Užsakovą. Užsakovas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo rašto gavimo dienos (jei Šalys nesutaria kitaip) perduoda Rangovui statybvietę ir jos valdymo teisę. Statybvietė yra perduodama Šalims pasirašant statybvietės perdavimo ir priėmimo aktą STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ nustatyta tvarka. Jeigu Užsakovas šiame punkte nustatyta tvarka laiku neperdavė statybvietės Rangovui, Rangovas turi teisę Užsakovo reikalauti stabdyti Darbų vykdymo terminą.

5.2. Užsakovas turi nedelsdamas suteikti Rangovui visą turimą informaciją ir (arba) dokumentus, kurie gali būti reikalingi Sutarčiai vykdyti. Sutarties vykdymo laikotarpio pabaigoje visi dokumentai grąžinami Užsakovui. Rangovas, laiku negavęs reikalingų darbui dokumentų, kurių sąrašą Rangovas privalo pateikti per tris dienas nuo sutarties pasirašymo dienos, negali būti pripažintas kaltu dėl darbo terminų pažeidimo.

5.3. Užsakovas yra atsakingas už tai, kad jo personalas bendradarbiautų su Rangovu bei laikytųsi darbo saugos reikalavimų Statybvietėje. Užsakovo skiriamas asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą.

5.4.  Užsakovas pradeda naudotis Darbais ar bet kuria jų dalimi iki Darbų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos, visa su tokiu naudojimusi susijusi atsakomybė ir atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo rizika nuo faktinio naudojimosi pradžios momento tenka Užsakovui, išskyrus atvejus, kai žala atsirado dėl Rangovo kaltės ar netinkamai atliktų Darbų.

5.5. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, Užsakovas privalo sumokėti Sutarties kainą.

5.6. Jei nėra būtina Sutarčiai vykdyti, Rangovas be išankstinio Užsakovo sutikimo neturi  teisės Užsakovo pateiktų dokumentų perduoti trečiajai šaliai.

5.7. Užsakovas turi teisę duoti nurodymus ir pateikti papildomus dokumentus ar instrukcijas, siekdamas užtikrinti efektyvų darbų atlikimą.

5.8. Užsakovas privalo nustatyta tvarka apmokėti Rangovo pateiktas sąskaitas.

5.9. Užsakovas turi teisę nemokėti už nekokybiškai atliktus Darbus arba atsiradus trūkumų ar defektų sustabdyti Darbus, iki trūkumai ar defektai bus pašalinti.

5.10. Užsakovas, gavęs Rangovo motyvuotą rašytinį pranešimą apie techninio darbo projekto netikslumus ar trūkumus, per 10 (dešimt) darbo dienų nuo pranešimo gavimo dienos imasi veiksmų jų ištaisymui arba pateikia Rangovui pagrįstą atsakymą. Jei dėl objektyvių priežasčių per šį terminą trūkumų ištaisyti neįmanoma, Užsakovas informuoja Rangovą apie numatomą ištaisymo terminą.

6. RANGOVO TEISĖS IR PAREIGOS

6.1. Rangovas privalo vykdyti ir užbaigti Darbus ir su Darbais susijusias paslaugas pagal Sutartį, vadovaudamasis Techninio darbo projekto (jo techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose) numatytais sprendiniais ir technine specifikacija, laikydamasis Darbų vykdymo grafiko, Veiklų sąrašo, Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, įstatymų įgyvendinamųjų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimų. Rangovas privalo užtikrinti, kad visi statybvietėje Darbus atliekantys asmenys (įskaitant Subrangovų darbuotojus) turėtų galiojantį skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodą (ID) ir jį pateiktų patikrinimo metu. Už šios prievolės laikymąsi statybvietėje atsako Rangovas.

6.2. Rangovas privalo užtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus būtinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartinių įsipareigojimų dalis.

6.3. Rangovas yra atsakingas už visus savo veiksmus ir statybos darbų metodų tinkamumą, patikimumą bei darbų saugą visu Darbų vykdymo laikotarpiu.

6.4. Iki Darbų pradžios Rangovas privalo paskirti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atestuotą statybos darbų vadovą, kuris privalo vykdyti pareigas numatytas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“.

6.5. Rangovas, dalį Darbų perduodamas Subrangovams, yra atsakingas už Subrangovo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar neveikimą.

6.6. Rangovas patvirtina, kad yra gavęs visą būtiną informaciją, kurią Rangovas, panaudodamas visas savo žinias ir rūpestingumą, galėjo gauti iki Sutarties pasirašymo, ir kuri gali turėti įtakos Sutarties kainai arba Darbams. Turi būti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo sutartinius įsipareigojimus ir visa, kas būtina tinkamam Darbų vykdymui ir užbaigimui.

6.7. Rangovas privalo apsaugoti Užsakovo turtą dėl nuostolių, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusių dėl Rangovo veiksmų. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visų būtinų atsargumo priemonių, kad Rangovo įrengimai ir personalas būtų tik Statybvietėje ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias Užsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandėliavimui ar administracinėms reikmėms.

6.8. Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:

6.8.1. savo sąskaita pašalinti iš Statybvietės visas statybines atliekas ir šiukšles;

6.8.2. sandėliuoti arba išvežti perteklines Medžiagas ir nereikalingus Rangovo įrengimus;

6.8.3. valyti ir prižiūrėti patekimo į Statybvietę kelius, koridorius, laiptines ir aplinką nuo šiukšlių, dulkių ar kitų teršalų. Statybvietė ir visos tokios patekimui į Statybvietę naudojamos patalpos bei keliai turi būti saugūs, paženklinti įspėjamaisiais ženklais ir nekelti pavojaus Užsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi būti atsakingas už bet kokį šių patalpų remontą, kurio gali prireikti dėl Rangovo veiksmų.

6.8.4. pildyti atliekų apskaitos žurnalą, tvarkyti susidariusių ir perduotų tvarkyti statybinių atliekų apskaitą, nurodyti jų kiekius, įgaliotiems asmenims ir institucijoms teikti atliekų apskaitos ataskaitas.

6.9. Rangovui Darbams vykdyti gali būti suteikta teisė naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu, kokį saugiai, be neigiamos įtakos Užsakovui galima gauti Statybvietėje ar šalia jos. Rangovas privalo įrengti apskaitos prietaisus ir apmokėti Užsakovui už sunaudotą vandenį bei elektrą rinkos kainomis, kurias Užsakovas moka energetinių išteklių tiekimo įmonėms.

6.10. Rangovas privalo susipažinti su 2020 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2020/852 dėl sistemos tvariam investavimui palengvinti sukūrimo, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2019/2088, reikalavimais ir visą Darbų atlikimo laikotarpį laikytis šių reikalavimų atliekamiems Darbams, įrangai, medžiagoms, politikoms. Užbaigus Darbus, Rangovas privalės pasirašyti deklaraciją (Sutarties priedas Nr. 10), kuri patvirtina apie šių reikalavimų laikymąsi.

6.11. Rangovo personalas turi būti kvalifikuotas, įgudęs ir turintis patirtį atitinkamam Darbų vykdymui. Užsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeistų Rangovo personalą, kuris nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sąlygų arba savo elgesiu kelia grėsmę saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu keičiami asmenys, nurodyti Rangovo pasiūlyme, tuomet būsimojo Rangovo personalo kvalifikacija turi būti ne prastesnė, nei keičiamojo.

6.12. Rangovas privalo naudoti tik Darbų vykdymui ir naudojimo sąlygoms tinkamą Įrangą ir Medžiagas pagal Projekte nurodytus reikalavimus.

6.13. Rangovas, prieš paslėpdamas ar uždengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus, privalo informuoti Užsakovo atstovą, kuris patikrina, apžiūri ir jeigu reikia priima bandymų rezultatus. Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai nepranešęs Užsakovo atstovui, tai, Užsakovo atstovui pareikalavus, Rangovas savo sąskaita privalo tą Darbą atidengti patikrinimui ir nepriklausomai nuo patikrinimo rezultato vėliau uždengti.

6.14. Rangovas privalo apsirūpinti visais prietaisais, įrengimais, instrumentais, darbo jėga, medžiagomis ir kvalifikuotais darbuotojais bei pateikti visus Darbų įvykdymo dokumentus (išpildomieji atliktų Darbų brėžiniai bei kiti dokumentai pateikiami Užsakovo atstovui prieš atliekant bandymus), eksploatacijos ir priežiūros instrukcijas, kurie reikalingi bet kokių Darbų dalių bandymams atlikti. Rangovas privalo pranešti Užsakovo atstovui vadovui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas. Bandymai turi būti laikomi atlikti, kai jų rezultatus patvirtina Užsakovo atstovas.

6.15. Jeigu, atlikus patikrinimą, matavimą ar bandymus, nustatoma, kad kokia nors Įranga, Medžiagos arba Darbų kokybė yra su trūkumais, defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai Užsakovas gali atmesti tą Įrangą, Medžiagas arba Darbų kokybę atitinkamai apie tai raštu pranešdamas Rangovui ir nurodydamas priežastis. Tokiu atveju Rangovas privalo ištaisyti trūkumus, defektus ar pakeisti Medžiagas ar Įrangą, kad šie atitiktų Sutartį.

6.16. Rangovas atsako už nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dėl to, kad Rangovas neužtikrino saugos objekte ir/ar kitu būdu pažeidė Sutartį, ir atleidžia Užsakovą nuo šios atsakomybės trečiųjų asmenų atžvilgiu. Rangovas privalo atlyginti Užsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patyrė dėl šių reikalavimų trečiųjų asmenų atžvilgiu.

6.17. Rangovas privalo sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams lankytis remontuojamame objekte bei susipažinti su visa Darbų dokumentacija.

6.18. Rangovas privalo prisiimti visą atsakomybę už Darbus nuo Darbų pradžios iki kol Darbai bus perduoti Užsakovui. Jeigu Darbams, Medžiagoms ar Įrangai padaroma žala arba jie prarandami, kai už jų priežiūrą atsako Rangovas ir atsakomybė už tą praradimą nepriskirtina Užsakovui, tai Rangovas savo rizika ir sąskaita privalo ištaisyti praradimus ar žalą taip, kad Darbai, Medžiagos ar Įranga atitiktų Sutartį.

6.19. Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir priežiūros instrukcijos turi būti pakankamai išsamios, kad Užsakovas galėtų naudoti, prižiūrėti, išmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Įrangą. Instrukcijose turi būti aprašyta visa mechaninė ir elektrinė įranga, tiekta arba įrengta pagal šią Sutartį. Kartu turi būti pateikti minėtos įrangos techniniai pasai, sertifikatai ir kiti būtini dokumentai.

6.20. Rangovas iki Darbų pradžios privalo pateikti Užsakovui įrodymą, kad Rangovas ir jo projektuotojai yra apdraudę savo civilinę atsakomybę ir pateikti draudimo liudijimų (polisų) tinkamai patvirtintas kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo Darbų pradžios datos iki Darbų pabaigos datos.

6.21. Rangovas Sutarties informaciją privalo laikyti privačia ir konfidencialia, išskyrus tai, ko reikia sutartinėms prievolėms atlikti arba galiojantiems įstatymams vykdyti. Rangovas, be išankstinio Užsakovo sutikimo, neturi skelbti, leisti, kad būtų paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente ar kaip nors kitaip.

6.22. [jei taikoma] Rangovas darbų vykdymo metu turi vykdyti alkoholio kontrolę darbe ir suteikti Užsakovui prieigą prie alkoholio kontrolės darbe sistemos (jei sistema skaitmenizuota ir yra galimybė tokią prieigą pateikti arba pildyti alkoholio kontrolės žurnalą kiekvienos darbo dienos pradžioje. Užsakovui turi būti sudaryta galimybė bet kuriuo metu susipažinti su alkoholio kontrolės sistemos informacija.

6.23. Jei sutartyje keičiami Subrangovai, kurių pajėgumais kvalifikacijai pagrįsti rėmėsi rangovas, kartu su informacija apie naujus Subrangovus turi būti pateikti naujo Subrangovo pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinantys dokumentai. Anksčiau minėti dokumentai pateikiami tai dienai, kai rangovas kreipiasi į užsakovą su prašymu pakeisti Subrangovus. Užsakovas reikalauja, kad naujo Subrangovo kvalifikacija būtų ne žemesnė nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.

6.24. Tais atvejais, kai kvalifikacijai pagrįsti rangovas nesiremia Subrangovų pajėgumais, Užsakovas netikrina šių Subrangovų pašalinimo pagrindų.

6.25. Rangovas per 7 (septynias) dienas nuo Sutarties pasirašymo, Užsakovui suderinti pateikia pagal Sutarties priedą Nr. 1 užpildytą Veiklų sąrašą, kurį Užsakovas per 7 (septynias) dienas patvirtina arba Rangovui suteikia papildomą protingą terminą Užsakovo nurodytiems trūkumams ištaisyti.

6.26.Rangovas privalo Užsakovo vardu (pagal suteiktą įgaliojimą) organizuoti statybos užbaigimo procedūrą.

6.27. Rangovas privalo pildyti elektroninį statybos darbų žurnalą.

6.28. Jeigu Veiklų sąraše yra nurodyti konkretūs modeliai, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipas, konkretaus gamintojo ar kilmės Medžiagos, Įranga ar Mechanizmai, galima naudoti analogiškus, ne prastesnių parametrų ir kokybės Medžiagas, Įrangą ar Mechanizmus.

# 7. ATSAKOMYBĖ UŽ DEFEKTUS, GARANTIJOS

# 7.1. Darbams atlikti naudojamos Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka sertifikuotos medžiagos, statybos produktai bei įrenginiai. Visos medžiagos bei montuojami įrenginiai privalo būti nauji, išskyrus atvejus, kai naudojamos jau naudotos ir (ar) Užsakovo pateiktos medžiagos, statybos produktai bei įrenginiai.

# 7.2. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo.

# 7.3. Užsakovas, nustatęs Darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darbų perdavimo-priėmimo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti perimant Darbą (paslėpti trūkumai arba atsiradę statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tyčia paslėpti, privalo apie juos raštu pranešti Rangovui.

# 8. ATSITIKTINIO DAIKTO ŽUVIMO RIZIKA

8.1. Jeigu Sutarties objektas atsitiktinai žūva arba ne dėl šalių kaltės pasidaro negalima Darbų baigti, tai Rangovas neturi teisės reikalauti atlyginimo už Darbus.

8.2. Jeigu 8.1. sutarties punkte nurodytos pasekmės atsiranda dėl Užsakovo kaltės, Rangovui paliekama teisė gauti atlyginimą už Darbus.

9. SUTARTIES ĮVYKDYMO IR DEFEKTŲ ŠALINIMO GARANTINIU LAIKOTARPIU ĮSIPAREIGOJIMŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAI

9.1. Sutarties įvykdymas užtikrinamas (toliau - užtikrinimas) šiais būdais:

9.1.1. Sutartyje nustatytomis netesybomis – bauda ir delspinigiais, kurių dydis nurodytas Sutartyje.

9.1.2. Rangovas per 10 (dešimt) darbo dienų po sutarties pasirašymo pateikia Užsakovui sutarties įvykdymo užtikrinimą – banko ar kredito unijos garantiją, arba perveda užstatą į Užsakovo banko sąskaitą Nr. Nr. LT28 7300 0101 8544 0951. Sutarties užtikrinimo vertė turi būti ne mažesnė kaip 10 (dešimt) procentų sutarties kainos be PVM, nurodytos sutarties 2.1 punkte. Jei Rangovas nepateikia sutarties užtikrinimo per šiame punkte nurodytą laikotarpį, laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti sutartį.

9.1.3.	Sutarties įvykdymo užtikrinime bankas ar kredito unija privalo neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoti ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo raštiško pranešimo iš Užsakovo gavimo apie Rangovo sutartyje nustatytų prievolių pažeidimą, dalinį ar visišką jų nevykdymą arba netinkamą vykdymą, sumokėti Užsakovui sutarties užtikrinimo sumą, pinigus pervesdamas į Užsakovo nurodytą sąskaitą. Negali būti nurodyta, kad bankas ar kredito unija atsako tik už tiesioginių nuostolių atlyginimą. Bankas ar kredito unija neturi teisės reikalauti, kad užsakovas pagrįstų savo reikalavimą. Užsakovas pranešime bankui ar kredito unijai nurodys, kad sutarties užtikrinimo suma jam priklauso dėl to, kad Rangovas iš dalies ar visiškai neįvykdė Sutarties ir (arba) ji buvo nutraukta dėl rangovo kaltės. Sutarties užtikrinimas, neatitinkantis šiame Sutarties skyriuje nustatytų reikalavimų, nebus priimamas.

9.1.4.	Jei Užsakovas pasinaudoja sutarties užtikrinimu, Rangovas, siekdamas toliau vykdyti sutarties įsipareigojimus, privalo per 7 (septynias) darbo dienas nuo pranešimo, kad Užsakovas pasinaudojo sutarties užtikrinimu, gavimo pateikti naują sutarties užtikrinimą šiame Sutarties skyriuje nurodytai sumai.

9.1.5.	Užtikrinimas turi galioti 1 (vienu) mėnesiu ilgiau nei Sutartyje numatytas Rangovo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo galutinis terminas. Jei iki Darbų atlikimo termino yra likę daugiau kaip 1 (vieneri) metai, Rangovas gali pateikti užtikrinimą galiojantį 1 (vienerius) metus, jei likus ne daugiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki pateikto užtikrinimo galiojimo pabaigos bus pateikiamas naujas arba pratęstas užtikrinimas sekantiems Sutarties galiojimo metams. Šiuo atveju Rangovui iki nurodyto termino nepateikus naujo arba pratęsto užtikrinimo, Užsakovas, įspėjęs Rangovą prieš 3 (tris) darbo dienas, pareikalauja užtikrintojo sumokėti pagal galiojantį sutarties užtikrinimą, kadangi Rangovas laikomas neįvykdžiusiu šiame punkte nurodyto savo įsipareigojimo.

9.1.6.	Jei Sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo (garantas) negali įvykdyti savo įsipareigojimų, užsakovas gali raštu pareikalauti Rangovo per 10 (dešimt) darbo dienų pateikti naują sutarties įvykdymo užtikrinimą tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnysis.

9.2. Objekto defektų šalinimo garantiniu laikotarpiu įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo garantija: Rangovas kartu su Rangovo darbų perdavimo - priėmimo aktu Užsakovui privalo pateikti Lietuvoje ar užsienio šalyje registruoto banko arba draudimo bendrovės išduotą ir su Užsakovu raštu suderintą objekto defektų šalinimo garantiniu laikotarpiu įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo garantiją – 5 procentai statinio statybos kainos  su PVM. Jeigu Rangovas pateikia draudimo bendrovės laidavimo draudimo raštą, tai kartu su šiuo laidavimo draudimo raštu Rangovas turi pateikti ir mokestinio pavedimo kopiją, kad draudimo įmoka už išduotą laidavimo draudimo raštą yra sumokėta. Šis Rangovo pateiktas objekto defektų šalinimo garantiniu laikotarpiu įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo garantinis arba laidavimo draudimo raštas turi galioti ne trumpiau nei 3  metus.

10. ATSAKOMYBĖ IR BAUDOS

10.1.	Užsakovas, uždelsęs sumokėti Rangovui priklausančias sumas šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, Rangovui pareikalavus, moka Rangovui 0,05 proc. (penkias šimtąsias procento) delspinigių už kiekvieną pavėluotą dieną nuo laiku neapmokėtos sumos.

10.2. Tuo atveju, kai Rangovas savo pasiūlyme nepasiūlo trumpesnio rangos darbų atlikimo termino, dėl darbų vėlavimo už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną skaičiuojama 0,05 % kompensacija nuo pradinės sutarties vertės be PVM. Delspinigiai išskaičiuojami iš Rangovui mokamos sumos.

10.3. Baudos dėl ekonominio naudingumo kriterijų:

10.3.1. Baudos, taikomos už Rangovo pasiūlyme prisiimtų įsipareigojimų, kurie buvo vertinami kaip ekonominio naudingumo kriterijai, nevykdymą ar netinkamą vykdymą, yra skirtos kompensuoti Užsakovo patirtą ekonominio naudingumo praradimą ir apskaičiuojamos proporcingai Rangovo pasiūlyme gautiems ekonominio naudingumo balams.

10.3.2. Šios baudos skaičiuojamos ir mokamos nepriklausomai nuo pasinaudojimo Sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonėmis ir neatima iš Užsakovo teisės reikalauti kitų Sutartyje ar teisės aktuose numatytų teisių gynimo būdų. Baudos gali būti įskaitomos bei (ar) išskaičiuojamos iš Rangovui mokėtinų sumų, pranešant Rangovui raštu apie tokių netesybų išskaičiavimą bei (ar) įskaitymą.

10.4. Rangos darbų atlikimo terminas (DG kriterijus)

10.4.1. Jeigu Rangovas dėl savo kaltės neįvykdo rangos darbų per pasiūlyme nurodytą rangos darbų atlikimo terminą, jam taikoma bauda už kiekvieną pavėluotą kalendorinę dieną, pradedant skaičiuoti nuo dienos, einančios po pasiūlyme nurodyto rangos darbų atlikimo termino pabaigos dienos, iki faktinės rangos darbų užbaigimo dienos imtinai.

10.4.2. Vienos pavėluotos kalendorinės dienos baudos dydis apskaičiuojamas pagal formulę:

B = (DG × 20 000 Eur) /30,

kur:

B – baudos dydis už vieną pavėluotą kalendorinę dieną;

DG – Rangovui suteiktų balų skaičius pagal rangos darbų atlikimo termino kriterijų;

30 – vieno mėnesio kalendorinių dienų skaičius, taikomas baudos skaičiavimo tikslais.

10.4.3. Bendra pagal šį punktą apskaičiuota baudos suma apskaičiuojama padauginant vienos pavėluotos kalendorinės dienos baudos dydį iš pavėluotų kalendorinių dienų skaičiaus.

10.4.4. Baudos skaičiavimas nutraukiamas faktiškai užbaigus rangos darbus.

10.5. Alkoholio kontrolės darbe sistema (AK kriterijus)

10.5.1. Jeigu Rangovas pasiūlyme įsipareigojo taikyti alkoholio kontrolės darbe sistemą ir už tai jam buvo suteikti ekonominio naudingumo balai, tačiau Sutarties vykdymo metu nustatoma, kad ši sistema nėra taikoma arba faktiškai neveikia (įskaitant atvejus, kai netikrinamas visų į statybvietę patenkančių asmenų blaivumas arba nenaudojamas galiojančią metrologinę patikrą turintis alkoholio detektorius), Rangovui taikoma bauda.

10.5.2. Baudos dydis apskaičiuojamas proporcingai laikotarpiui, kuriuo alkoholio kontrolės darbe sistema nebuvo taikoma, pagal šią formulę:

B = AK × 20 000 Eur × (L / D),

kur:

B – taikomos baudos dydis Eur;

AK – Rangovui suteiktų ekonominio naudingumo balų skaičius už alkoholio kontrolės darbe sistemą;

L – kalendorinių dienų skaičius, kuriomis alkoholio kontrolės darbe sistema nebuvo taikoma;

D – bendras rangos darbų vykdymo laikotarpis kalendorinėmis dienomis.

10.5.3. Bendra pagal šį punktą taikoma baudos suma negali viršyti 100 000 Eur.

10.6. Ypatingojo statinio statybos vadovo patirtis (P kriterijus)

10.6.1. Rangovas neturi teisės Sutarties vykdymo metu pakeisti pasiūlyme nurodyto ypatingojo statinio statybos vadovo, kurio patirtis buvo vertinama kaip ekonominio naudingumo kriterijus, išskyrus Sutarties 15 skyriuje numatytus atvejus.

10.6.2. Jeigu Rangovas be teisėto pagrindo pakeičia pasiūlyme nurodytą ypatingojo statinio statybos vadovą, jam taikoma bauda, kuri apskaičiuojama pagal formulę:

B = P × 20 000 Eur,

kur:

B – taikomos baudos dydis Eur;

P – Rangovui suteiktų ekonominio naudingumo balų skaičius už specialisto patirtį;

10.7. Subrangovai, kvalifikacija ir kiti su ekonominiu naudingumu nesusiję pažeidimai

10.7.1. Rangovas, pasitelkęs Subrangovus ir (ar) specialistus, kurių nebuvo išviešinęs pasiūlymų vertinimo metu ir kurie nenumatyti šios Sutarties 15 skyriuje, ar pasitelkęs papildomus Subrangovus, ar pakeitęs Sutartyje nurodytą Subrangovą apie tai iš anksto nepranešęs Užsakovui, moka 1 000 Eur baudą už kiekvieną tokį pažeidimą.

10.7.2. Jeigu nustatoma, kad Rangovas pasitelkia specialistus, neatitinkančius pirkimo dokumentuose ar teisės aktuose nustatytų profesinio pajėgumo ar kvalifikacijos reikalavimų, Rangovas privalo nedelsdamas sustabdyti atitinkamos Sutarties dalies vykdymą ir pašalinti neatitikimus per ne ilgesnį kaip 30 kalendorinių dienų terminą.

10.7.3. Rangovas, nesilaikantis Sutarties 1.4 punkte nustatytų žaliųjų pirkimų reikalavimų, moka 500 Eur baudą už kiekvieną nustatytą pažeidimą.

10.8. Baudos sumokėjimas ir atlyginimas nuostolių, padarytų netinkamu Sutarties vykdymu, neatleidžia nuo pareigos įvykdyti įsipareigojimus.

10.9. Rangovas neatleidžiamas nuo atsakomybės dėl įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymo ir jam nekompensuojamos jokios papildomos išlaidos, kurios gali atsirasti dirbant sunkiomis (tačiau tokiomis, kurių galima tikėtis pagal vietos klimatines sąlygas) oro sąlygomis vykstant statybos darbams ir pan.

10.10. Jei dėl Rangovo neveikimo ar netinkamo veikimo Darbų atlikimo bei garantinio laikotarpio metu padaroma žala tretiesiems asmenims, Rangovas privalo pilnai atlyginti atsiradusią žalą.

10.11. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šią Sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus šia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos Šalies prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą.

11. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS

11.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Šalies įrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

11.2. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikomos Šalies veiklai turėjusios aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje, jos ūkyje pasitaikančios aplinkybės, sąlygos, valstybės ir savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžių pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos. Nenugalima jėga (force majeure) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles.

11.3. Jei nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės trunka ilgiau kaip 120 kalendorinių dienų, tuomet bet kuri Sutarties šalis turi teisę nutraukti Sutartį įspėdama apie tai kitą šalį prieš 30 kalendorinių dienų. Jei pasibaigus šiam 30 dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sąlygas šalys atleidžiamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

12. SUTARTIES GALIOJIMAS

12.1. Sutartis įsigalioja ją pasirašius ir Rangovui pateikus tinkamą sutarties įvykdymo užtikrinimą ir galioja iki visiško sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo. Rangovas turi atlikti ir užbaigti visus darbus per atlikimo terminą, kuris nurodytas Sutarties 4.1. punkte.

12.2. Jei bet kuri Sutarties nuostata taps ar bus pripažinta visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturės įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui.

12.3. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal Sutartį, taip pat visos kitos Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta Sutartis.

12.4. Pasirašius sutartį Rangovas per 3 darbo dienas el. p. priemonėmis turės Užsakovui pateikti lokalines darbų sąmatas, kurios bus skirtos darbų pažangai fiksuoti.

13. SUTARTIES PAKEITIMAS

13.1. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurių keitimas numatytas Sutartyje ir (ar) galimas vadovaujantis VPĮ nuostatomis.

13.2. Sutarties pakeitimai įforminami Šalims sudarant Susitarimą.

13.3. Šalis, inicijuojanti Susitarimą, privalo pateikti kitai Šaliai pranešimą dėl Sutarties pakeitimo bei pagrindimą dėl to, jog yra faktinis ir teisinis pagrindas sudaryti Susitarimą. Kita Šalis per 5 (penkias) darbo dienas (arba per kitą Šalių raštu sutartą terminą) privalo išanalizuoti ir įvertinti gautą informaciją, pateikti savo pastabas ir pasiūlymus, pagrįstus Sutarties ir imperatyviomis įstatymų bei kitų teisės aktų nuostatomis.

13.4. Užsakovas, esant būtinybei, gali įsigyti papildomų darbų, atsisakyti dalies darbų ar kitaip keisti Sutartį tik Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatytais pagrindais ir apimtimi.

Papildomi darbai – tai darbai, kurie nebuvo numatyti pirkimo dokumentuose, tačiau tapo būtini tinkamam Sutarties įvykdymui dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti pirkimo dokumentų rengimo ir Sutarties sudarymo metu.

Atsisakomi darbai – tai pirkimo dokumentuose numatyti darbai ar jų dalis, kurių atlikimo atsisakoma, laikantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatų.

Šioje Sutartyje nustatyti faktinių darbų kiekių svyravimai, patenkantys į Sutarties 2.2 punkte nurodytas ribas, nelaikomi Sutarties pakeitimu Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio prasme.

13.5. Papildomų darbų būtinumas turi būti pagrįstas dokumentais ir raštu suderintas su Užsakovu. Motyvuotą siūlymą dėl papildomų darbų būtinybės ir jį pagrindžiančius dokumentus Užsakovui  raštu pateikia Rangovas. Užsakovas, išnagrinėjęs pateiktus papildomų darbų būtinybę pagrindžiančius dokumentus, papildomų darbų kainą nustato ir įformina papildomus darbus Kainodaros taisyklių nustatymo metodikoje nustatyta tvarka.

13.6. Jei faktinės aplinkybės neatitinka Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos nustatytų sąlygų, papildomi Darbai įsigyjami vykdant naują pirkimo procedūrą.

13.7. Sutarties Šalys gali, bet kurio atskiro Darbo atsisakyti arba Darbo apimtį sumažinti vadovaujantis tokia tvarka:

13.7.1. jei būtina / tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar būtina / tikslinga mažinti Darbų apimtis, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal Sutarties 2.5.1 papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina;

13.7.2. jei Sutartyje numatytą atskirą Darbą (ar jo dalį) būtina / tikslinga keisti kitu Darbu, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal Sutarties 2.5.1 papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, bei siūlymą dėl keistinų Darbų, t. y. vietoje nevykdomų Darbų siūlomų atlikti Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal 2.5.1. papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia).

13.8. Pakeitimas įforminamas susitarimu ar protokolu dėl darbų pakeitimo, nurodant darbų pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdžiui, brėžinius ir kita), įkainių/kainų nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą (vadovaujantis Sutarties 2.5.1 papunkčiu). Toks susitarimas ar protokolas turi būti patvirtintas ir pasirašytas Šalių ir laikomas sudėtine Sutarties dalimi.

14. SUTARTIES ESMINIS PAŽEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

14.1. Užsakovas gali, bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėms, prieš 15 dienų apie tai pranešęs Rangovui, nutraukti Sutartį dėl šių esminių sutarties pažeidimų:

14.1.1. Rangovas nepradeda laiku vykdyti šios Sutarties arba darbus atlieka taip lėtai, kad juos baigti iki termino pabaigos pasidaro aiškiai neįmanoma;

14.1.2. jeigu darbų atlikimo metu tampa aišku, kad Darbai neatitiks Sutarties ar teisės aktų reikalavimų ir šių trūkumų neįmanoma pašalinti per pagrįstą terminą;

14.1.3. Rangovas per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Užsakovo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus;

14.1.4. Rangovas netenka teisės atlikti šioje Sutartyje nurodytus darbus, bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

14.1.5. po raštiško Užsakovo įspėjimo Rangovas neužtikrina darbų kokybės ar nevykdo kitų šios Sutarties sąlygų arba raštiškai perspėtas dar kartą jas pažeidžia;

14.1.6. Jeigu pagal 10.5.3 punktą apskaičiuota baudų suma viršija 100 000 Eur;

14.1.7. Rangovo pasiūlyme nurodyto ypatingojo statinio statybos vadovo pakeitimas be teisėto pagrindo, nepriklausomai nuo 10.6.2 punkte nustatytos baudos taikymo.

14.2. Užsakovui vienašališkai nutraukus Sutartį Rangovas privalo perduoti iki Sutarties nutraukimo datos atliktus Darbus, Šalims pasirašant priėmimo – perdavimo aktą. Užsakovas privalo apmokėti už atliktus Darbus, iš mokėtinų sumų išskaičiuojant netesybas ir nuostolius.

14.3. Rangovas turi teisę, prieš 15 (penkiolika) kalendorinių dienų raštu įspėjęs Užsakovą, vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu Užsakovas iš esmės pažeidžia Sutartį, įskaitant atvejus, kai:

14.3.1. ilgiau kaip 60 kalendorinių dienų vėluoja atsiskaityti išskyrus 3.2 punkte numatytą atvejį;

14.3.2. nepagrįstai stabdo darbų vykdymą ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų;

14.3.3. kitaip iš esmės nevykdo savo įsipareigojimų.

14.4. Sutarties nutraukimas neatleidžia Šalių nuo atsakomybės už iki nutraukimo momento padarytus Sutarties pažeidimus ir neatima teisės reikalauti netesybų bei nuostolių atlyginimo.

14.5. Užsakovas turi teisę Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje nurodytais atvejais ir tvarka  nutraukti Sutartį.

# 14.6. Sutartis gali būti nutraukiama Šalių susitarimu.

# 14.7. Sutartis gali būti nutraukta kitais Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso, kitų įstatymų ir šioje sutartyje numatytais atvejais.

15. SUBRANGOVAI, SPECIALISTAI IR JŲ KEITIMO TVARKA

15.1. Dalies sutartyje numatytų darbų įvykdymui Rangovas pasitelks šiuos Subrangovus: (nurodyti).

15.2.	Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad Sutartį vykdys pirkime pasiūlyti ir kvalifikacijos bei kitus pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus atitinkantys Subrangovai ir (ar) specialistai. Šių asmenų veiksmai vykdant Sutartį Rangovui sukelia tokias pačias pasekmes ir atsakomybę, kaip jo paties veiksmai. Rangovas atsako už savo subrangovų ir specialistų veiksmus ar neveikimą.

15.3.	Rangovas gali keisti ir (ar) pasitelkti Subrangovus ir (ar) specialistus šiame Sutarties poskyryje nustatytais atvejais ir tvarka.

15.4.	Naujas Subrangovas ar specialistas gali pradėti vykdyti jiems Rangovo pavestus įsipareigojimus pagal Sutartį ne anksčiau, nei bus pasirašytas Susitarimas.

15.5. Jei Rangovas pasitelkia naują Subrangovą arba pakeičia esamą Subrangovą ir (ar) specialistą, negavęs Užsakovo raštiško sutikimo, arba sutartinius įsipareigojimus pagal Sutartį vykdo Subrangovai ir (ar) specialistai, neatitinkantys pirkimo dokumentuose nustatytų kvalifikacijos reikalavimų, kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimų, reikalavimų dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo, atitikties nacionalinio saugumo interesams bei reikalavimams nebūti registruotu (nuolat gyvenančiu ar turinčiu pilietybę) nepatikimomis laikomose valstybėse ar teritorijose (jei taikoma), Rangovui taikoma 10.7.1. punkte nustatyto dydžio bauda.

15.6. Rangovas turi teisę Sutarties vykdymui pasitelkti naujus, pasiūlyme nenurodytus Subrangovus, kurių pajėgumais Rangovas nesirėmė pirkimo dokumentuose numatytiems kvalifikacijos reikalavimams pagrįsti.

15.7. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas įsipareigoja Užsakovui pranešti tuo metu žinomų Subrangovų, kurių pajėgumais Rangovas nesirėmė pirkimo dokumentuose numatytiems kvalifikacijos reikalavimams pagrįsti, pavadinimus, juridinio asmens kodą, kontaktinius duomenis, jų atstovus.

15.8. Rangovas, bet kuriuo Sutarties vykdymo metu, Subrangovus, kurių pajėgumais Rangovas nesirėmė pirkimo dokumentuose numatytiems kvalifikacijos reikalavimams pagrįsti, gali keisti savo nuožiūra.

15.9. Rangovas, bet kuriuo Sutarties vykdymo metu, ne vėliau nei prieš 5 (penkias) darbo dienas iki numatomo naujo Subrangovo, kurio pajėgumais Rangovas nesirėmė pirkimo dokumentuose numatytiems kvalifikacijos reikalavimams pagrįsti, pasitelkimo ir (arba) keitimo apie tai privalo informuoti Užsakovą. Užsakovas (jeigu buvo taikoma pirkimo dokumentuose) turi patikrinti, ar nėra Subrangovo pašalinimo pagrindų ir Subrangovo atitiktį nacionalinio saugumo interesams ir reikalavimams nebūti registruotu (nuolat gyvenančiu ar turinčiu pilietybę) nepatikimomis laikomose valstybėse ar teritorijose. Jeigu Subrangovo padėtis neatitinka bent vieno iš nurodytų reikalavimų, Užsakovas reikalauja pakeisti šį Subrangovą reikalavimus atitinkančiu Subrangovu. Užsakovas per 5 (penkias) darbo dienas raštu informuoja Rangovą apie sutikimą pasitelkti ir (ar) keisti naują Subrangovą, kurio pajėgumais Rangovas nesirėmė pirkimo dokumentuose numatytiems kvalifikacijos reikalavimams pagrįsti. Užsakovui sutikus, Šalys pasirašo Susitarimą, kuris laikomas neatsiejama Sutarties dalimi.

15.10. Subrangovai, kurių pajėgumais Rangovas rėmėsi, kad atitiktų pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, gali būti keičiami tik šiais atvejais:

15.10.1. kai Subrangovui iškelta bankroto byla, pradėtas bankroto procesas ne teismo tvarka, jis tampa nemokus arba yra nemokumo tikimybė, sustabdo ūkinę veiklą ar kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

15.10.2. kai Subrangovas dėl objektyvių priežasčių (pavyzdžiui, Subrangovui atsisakius dalyvauti Sutarties vykdyme, nutrūkus teisiniams santykiams su Rangovu ir pan.) nebegali vykdyti visų ar dalies Sutartyje numatytų įsipareigojimų;

15.10.3. Rangovas ar Subrangovas privalo pakeisti Subrangovą, jei paaiškėja, kad jis neatitinka jam pirkimo dokumentuose keliamų reikalavimų.

15.11. Rangovo (ar Subrangovo) specialistai, vykdantys Sutartį, gali būti keičiami šiais atvejais:

15.11.1. Rangovo iniciatyva dėl objektyvių priežasčių (pavyzdžiui, atostogų, ligos, nutrūkus darbo santykiams ir pan.), pateikus duomenis apie numatomą naujai skirti specialistą bei jo kvalifikaciją ir atitiktį kitiems pirkimo dokumentuose keliamiems reikalavimams patvirtinančius dokumentus;

15.11.2. Užsakovo iniciatyva, jei Užsakovas turi pagrįstų įtarimų, kad Rangovo Sutarties vykdymui paskirtas specialistas nekompetentingas vykdyti nustatytas pareigas;

15.11.3. Rangovas ar Subrangovas privalo pakeisti specialistą, jei paaiškėja, kad jis neatitinka jam pirkimo dokumentuose keliamų reikalavimų.

15.12. Naujas specialistas ir (ar) Subtiekėjas Rangovo prašymo pakeisti specialistą ir (ar) Subrangovą pateikimo metu turi atitikti pirkimo dokumentuose specialistui ir (ar) Subrangovui keliamus reikalavimus ir Rangovo pasiūlyme nurodytas Kokybinių kriterijų reikšmes.

15.13. Rangovas privalo ne vėliau nei prieš 5 (penkias) darbo dienas iki numatomo Subrangovo, kurio pajėgumais Rangovas rėmėsi, kad atitiktų pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, ir (ar) specialisto keitimo pateikti Užsakovui šiuos dokumentus:

15.13.1. argumentuotą rašytinį prašymą pakeisti Subrangovą ir (ar) specialistą, paaiškinant keitimo aplinkybę. Užsakovas pasilieka teisę paprašyti įrodymų, pagrindžiančių keitimo aplinkybę;

15.13.2. naujo Subrangovo ir (ar) specialisto kvalifikaciją, atitiktį Kokybiniams kriterijams (jei taikoma), reikalaujamiems kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams (jei taikoma), pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitiktį nacionalinio saugumo interesams bei reikalavimams nebūti registruotu (nuolat gyvenančiu ar turinčiu pilietybę) nepatikimomis laikomose valstybėse ar teritorijose (jei taikoma) įrodančius dokumentus pagal Sutarties reikalavimus.

15.14. Užsakovas, gavęs Rangovo prašymą su kitais Sutartyje nurodytais dokumentais, per 5 (penkias) darbo dienas įvertina keitimo galimybę ir raštu informuoja Rangovą apie sutikimą pakeisti Subrangovą, kurio pajėgumais Rangovas rėmėsi, kad atitiktų pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, ir (ar) specialistą. Užsakovui sutikus, Šalys pasirašo Susitarimą, kuris laikomas neatsiejama Sutarties dalimi.

16. JUNGTINĖS VEIKLOS PARTNERIŲ KEITIMAS

16.1. Rangovas, vykdantis Sutartį kaip rangovų grupė, veikianti jungtinės veiklos sutarties pagrindu, turi teisę atsisakyti jungtinės veiklos partnerio (toliau – Partneris), jei dėl objektyvių ir pagrįstų aplinkybių Partneris nebegali vykdyti Sutarties, įskaitant, bet neapsiribojant atvejais, kai Partneris neatitinka VPĮ ar kitų teisės aktų nuostatų, kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, Partneriui pritaikytos tarptautinės sankcijos kaip jos suprantamos Lietuvos Respublikos tarptautinių sankcijų įstatyme (toliau – Sankcijų įstatymas), Partnerio sunki finansinė būklė, lemianti Sutarties nevykdymą ir (ar) atsisakymą ją vykdyti ar atsirado kitos nenumatytos objektyvios priežastys, lemiančios Partnerio pasitraukimą iš jungtinės veiklos sutarties.

16.2. Rangovas, vykdantis Sutartį kaip rangovų grupė, veikianti jungtinės veiklos sutarties pagrindu, turi teisę pakeisti Partnerį, jei dėl reorganizavimo, restruktūrizavimo ar bankroto procedūrų, pradinio Partnerio teises ir pareigas visiškai arba iš dalies perima kitas Partneris. Toks Partnerio pakeitimas negali lemti kitų esminių Sutarties pakeitimų ir taip negali būti siekiama išvengti VPĮ ir kitų teisės aktų taikymo.

16.3. Rangovas privalo ne vėliau nei prieš 10 (dešimt) darbo dienų iki numatomo Partnerio keitimo arba atsisakymo pateikti Užsakovui šiuos dokumentus:

16.3.1. argumentuotą rašytinį prašymą pakeisti Rangovo sudėtį ir įrodymus, pagrindžiančius bent vieną Partnerio atsisakymo ar keitimo aplinkybę, nurodytą Sutartyje;

16.3.2. naujos jungtinės veiklos sutarties ar esamos jungtinės veiklos sutarties pakeitimo projektą, kuriame, jeigu Partneris pasitraukia, turi būti nurodyta, kad pasitraukiančiojo Partnerio įsipareigojimus visa apimtimi perima pasiliekantysis Partneris ir (ar) naujai pasitelktas Partneris;

16.3.3. pasiliekančiojo Partnerio ar naujai pasitelkiamo Partnerio kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus ir, jeigu taikytina, kokybės vadybos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimus įrodančius dokumentus. Visais atvejais pasiliekančiojo Partnerio ar naujai pasitelkto Partnerio kvalifikacija turi būti ne žemesnė nei pasitraukiančiojo Partnerio (atitinkanti pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, kuriuos atitiko pasitraukiantysis Partneris, ir atitinkanti pasitraukiančiojo Partnerio pasiūlyme nurodytą specialistų kvalifikaciją ir kitas sąlygas pirkimo dokumentuose nustatytiems Kokybiniams kriterijams pagrįsti (jei taikoma). Jei pasitelkiamas naujas Partneris, taip pat, vadovaujantis pirkimo dokumentuose nurodytais reikalavimais, pateikiami dokumentai, pagrindžiantys pasitelkiamo Partnerio pašalinimo pagrindų nebuvimą ir atitiktį nacionalinio saugumo interesams bei reikalavimams nebūti registruotu (nuolat gyvenančiu ar turinčiu pilietybę) nepatikimomis laikomose valstybėse ar teritorijose (jei taikoma).

16.4. Užsakovas, gavęs Rangovo prašymą su kitais Sutartyje nurodytais dokumentais, per 10 (dešimt) darbo dienų įvertina keitimo galimybes ir raštu informuoja Rangovą apie sutikimą arba apie nesutikimą atsisakyti ar pakeisti Partnerį. Užsakovui sutikus, Šalys pasirašo Susitarimą, kuris laikomas neatsiejama Sutarties dalimi. Prieš Susitarimo pasirašymą, Užsakovui pateikiama naujos jungtinės veiklos sutarties ar esamos jungtinės veiklos sutarties pakeitimo kopija arba nuorašas.

17. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

17.1. Sudarydamos šią Sutartį Šalys patvirtina, kad supranta, jog nuo 2018 m. gegužės 25 d. yra tiesiogiai taikomas 2016 m. balandžio 27 d. priimtas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (toliau – Reglamentas). Šalys patvirtina, kad jeigu siekiant užtikrinti tinkamą Sutarties vykdymą bus tvarkomi asmens duomenys, Šalys įsipareigoja sudaryti atskirą susitarimą dėl duomenų tvarkymo, kuriuo nustato duomenų tvarkymo dalyką ir trukmę, duomenų tvarkymo pobūdį ir tikslą, asmens duomenų rūšis ir duomenų subjektų kategorijas bei duomenų valdytojo prievoles ir teises.

17.2. Jeigu poreikis tvarkyti asmens duomenis paaiškėja po Sutarties sudarymo, Šalys įsipareigoja nedelsiant sudaryti papildomą susitarimą dėl duomenų tvarkymo prie Sutarties ir imtis kitų būtinų priemonių siekiant užtikrinti atitiktį Reglamento reikalavimams. Šalys pripažįsta, kad papildomo susitarimo dėl duomenų tvarkymo pasirašymas nebus laikomas esminiu šios Sutarties sąlygų pakeitimu.

18. GINČŲ SPRENDIMAS

18.1. Sutarties Šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Kilus ginčui, Sutarties Šalys raštu išdėsto savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, Šalis privalo į jį atsakyti per 30 dienų. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei 60 dienų terminą nuo derybų pradžios. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Šalis laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita Šalis turi teisę, įspėdama apie tai kitą Šalį, pereiti prie kito ginčų sprendimo procedūros etapo. Su Sutartimi susiję ginčai, kurių nepavyksta išspręsti derybų keliu, sprendžiami teisme pagal Užsakovo buveinės vietą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

# 19. KITOS SUTARTIES  SĄLYGOS

19.1. Vykdydamos šią sutartį, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, įstatymais bei kitais teisės aktais. Sutartyje neaptarti klausimai sprendžiami aukščiau nurodytų teisės aktų nustatyta tvarka.

19.2. Šalys įsipareigoja apie rekvizitų pasikeitimus nedelsiant raštu pranešti kitai šaliai.

19.3. Visi šios Sutarties papildymai ir pakeitimai galioja, jei yra sudaryti ir patvirtinti abiejų Šalių. Visi susitarimai dėl Sutarties pakeitimo yra laikytini neatskiriama Sutarties dalimi.

19.4. Ši sutartis sudaryta lietuvių kalba.

19.5. Asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą iš Užsakovo pusės – Finansų ir investicijų skyriaus vedėja Andrė Zenevičienė, tel. +370 674 24020, el. p. andre.zeneviciene@arsa.lt,

Komunalinio ūkio ir žemės ūkio skyriaus vyr. inžinierius Arturas Ališauskas, tel. +370 680 99 861, el. p. arturas.alisauskas@arsa.lt, Finansų ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Greta Jieznienė, tel. +370 675 45864, el. p. greta.jiezniene@arsa.lt,

19.6. Asmenys atsakingi už Sutarties ir pakeitimų paviešinimą –  Viešųjų pirkimų skyriaus vedėja  Eremita Salickienė, tel. e +370 607 39 566 el. p. eremita.salickiene@arsa.lt

19.7. Už sąskaitų per informacinę sistemą SABIS priėmimą – Teisės, civilinės metrikacijos ir vidaus administravimo skyriaus vyresn. specialistė Aušrinė Daugirdienė, tel. +370 315 69 019, el. p. ausrine.daugirdiene@arsa.lt

19.8. Rangovo kontaktiniai asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą-

20. SUTARTIES PRIEDAI

20.1. Priedas Nr. 1. Veiklų sąrašas 1 lapas.

20.2. Priedas Nr. 2. Atliktų darbų aktas (Excel dokumentas) 1 lapas.

20.3. Priedas Nr. 3. Pažymos apie atliktų darbų vertę (Excel dokumentas)  1 lapas.

20.4. Priedas Nr. 4. Statybvietės priėmimo-perdavimo aktas 1 lapas.

20.5. Priedas Nr. 5. Darbų perdavimo-priėmimo aktas 1 lapas.

20.6. Priedas Nr. 6. Specialistų sąrašas 1 lapas.

20.7. Priedas Nr. 7. Techninė specifikacija su priedais.

20.8. Priedas Nr. 8. Lokalinės sąmatos,   lapai.

20.9. Priedas Nr. 9. Tiekėjo pasiūlymas,    lapai.

20.10 Priedas Nr. 10 Rangovo deklaracija 2 lapai

21.  ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

| UŽSAKOVAS | RANGOVAS |
| --- | --- |
| Alytaus rajono savivaldybės administracija |  |
| Kodas 188718528 |  |
| Pulko g. 21, LT-62141 Alytus |  |
| Tel. + 370 315 55 530 |  |
| El. paštas info@arsa.lt |  |
| A. s. Nr. LT237300010185442399 |  |
| „Swedbank“, AB |  |
| Banko kodas 73000 |  |
| Administracijos direktorius Vytas Arbačiauskas |  |

Pirkimo sutarties Nr............. priedas Nr. 1

Rangovas:

Užsakovas:

Rangovas ir Užsakovas pagal Pirkimo sutartį Nr. .......... suderina žemiau nurodytą veiklų sąrašą ir grafiką

# Veiklų sąrašas

# Veiklų sąrašo forma

| # Eil. Nr. | # Darbų gupių (etapų) pavadinimai | # Darbų grupės (etapo) kainos mėnesinis išskaidymas procentais pagal Rangovo planuojamą Darbų grupės (etapo) įvykdymą |  |  |  |  |  | # Kaina (Eur) be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # I mėn. | # II mėn. | # III mėn. | # IV mėn. | # V mėn. | # VI mėn. |  |
| # 1. | # Sklypo sutvarkymas (sklypo planas) |  |  |  |  |  |  |  |
| # 2. | # Lauko inžineriniai tinklai |  |  |  |  |  |  |  |
| # 3. | # Mokslo paskirties pastatas |  |  |  |  |  |  |  |
| # 3.1. | # Statinio architektūra |  |  |  |  |  |  |  |
| # 3.2. | # Statinio konstrukcijos |  |  |  |  |  |  |  |
| # 3.3. | # Vandentiekio ir nuotekų šalinimas |  |  |  |  |  |  |  |
| # 3.4. | # Lietaus nuotekų šalinimas |  |  |  |  |  |  |  |
| # 3.5. | # Šildymas |  |  |  |  |  |  |  |
| # 3.6. | # Vėdinimas |  |  |  |  |  |  |  |
| # 3.7. | # Oro kondicionavimas |  |  |  |  |  |  |  |
| # 3.8. | # Šilumos gamyba |  |  |  |  |  |  |  |
| # 3.9. | # Elektrotechnika |  |  |  |  |  |  |  |
| # 3.10. | # Elektroniniai ryšiai (telekomunikacijos) |  |  |  |  |  |  |  |
| # 3.11. | # Apsauginė signalizacija |  |  |  |  |  |  |  |
| # 3.12. | # Gaisrinė signalizacija |  |  |  |  |  |  |  |
| # 4. | # Kadastriniai matavimai |  |  |  |  |  |  |  |
| # 5. | # Statybos darbų užbaigimo procedūros |  |  |  |  |  |  |  |
| # Suma be PVM (Eur): # PVM 21%: # Bendra suma su PVM (Eur): |  |  |  |  |  |  |  |  |

| UŽSAKOVAS |  | RANGOVAS |
| --- | --- | --- |
| [Pavadinimas] |  | [Pavadinimas] |
| Atstovaujantis asmuo |  | Atstovaujantis asmuo |
| Vardas, Pavardė:____________________________________ |  | Vardas, Pavardė:______________________________ |
| Pareigos:_____________________________ |  | Pareigos:____________________________________ |
| Parašas:____________________________ |  | Parašas:____________________________________ |
| Data: |  | Data: |

# Pirkimo sutarties Nr............. priedas Nr. 4

Statybvietės perdavimo-priėmimo aktas [Data]

Rangos sutarties data, numeris:

Statybvietės adresas:

Užsakovas – [pavadinimas], vadovaudamasis Sutarties sąlygų 4.1 punkto nuostatomis šiuo Statybvietės perdavimo-priėmimo aktu suteikia Rangovui – [pavadinimas] Statybvietės valdymo teisę. Rangovas, šiuo aktu perėmęs Statybvietę, tampa atsakingu už Statybvietę ir jos prieigas pagal Sutartį. Rangovas, pasirašydamas šį aktą patvirtina, kad: - Statybvietės ribos pažymėtos brėžinyje, fiziškai parodytos Rangovo atstovui. - Rangovui yra perduotas Statybvietės ribų brėžinys. Statybvietės perdavimo - priėmimo metu yra užfiksuota esama Statybvietės priklausinių būklė, už kurią Rangovas yra atsakingas:

Priedai: - Statybvietės ribų brėžinys; - Esamą Statybvietės priklausinių būklę apibūdinantys priedai, nuotraukos, aprašymai ar kita.

Užsakovo atstovas ____________________________________ Parašas:______________________ Data

Rangovo atstovas _____________________________________ Parašas:______________________ Data

# Pirkimo sutarties Nr............. priedas Nr. 5

DARBŲ PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTAS

[Akto sudarymo vieta], ......... m. ............................... ........... d.

[Rangovo pavadinimas], atstovaujama .............................................., veikiančio pagal ........................................................................................................., toliau vadinamas Rangovu, ir [Užsakovo pavadinimas], atstovaujama ..........................................., veikiančio pagal ......................................................................................, toliau vadinamas Užsakovu (toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi), vadovaudamiesi Šalių sudaryta [sutarties pavadinimas, sudarymo data] sutartimi (toliau – vadinama Sutartimi), bei papildomais susitarimais Nr. _________ , sudarė šį Darbų perdavimo-priėmimo aktą:

1. Rangovas perduoda Užsakovui atliktus Darbus ...................................................... [Darbų pavadinimas, sutampantis su Sutarties Darbų pavadinimu], o Užsakovas šiuos atliktus Darbus priima.

2. Už atliktus Darbus Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui likusią....................... Eur (.................................................................................................... eurų) sumą Šalių sudarytoje Sutartyje nustatyta tvarka.

[3. 	Šalys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai. Užsakovas neturi Rangovui pretenzijų dėl atliktų Darbų kokybės.]

[3. 	Šalys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai, išskyrus defektus, kurie neturės esminės įtakos naudojant Darbus pagal paskirtį. Defektų sąrašas pridedamas. Defektai turi būti pašalinti per [nurodyti dienų skaičių, ne ilgesnį, nei 28 dienos] dienų po šio Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.]

[Pasirenkama pagal situaciją]

4. Šis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienodą teisinę galią. Vienas egzempliorius pateikiamas Rangovui, kitas lieka Užsakovui.

| Rangovas | Užsakovas |
| --- | --- |
| [Pavadinimas] | [Pavadinimas] |
| [Buveinės adresas] | [Buveinės adresas] |
| [Telefonas, faksas] | [Telefonas, faksas] |
| [Įmonės kodas] | [Įmonės kodas] |
| [PVM mokėtojo kodas] | [PVM mokėtojo kodas] |
| ______________________________ Parašas [Pareigos, vardas ir pavardė] | ______________________________ Parašas [Pareigos, vardas ir pavardė] |

| [PRIEDAS: Defektų sąrašas, taip pat nurodant pagrįstą laiką defektų taisymui ir įkainotą defektų vertę] | Statinio statybos techninės priežiūros vadovas |
| --- | --- |
|  | [Vardas, Pavardė] |
|  | [Atestato numeris] |
|  | ____________________ Parašas |

# Pirkimo sutarties Nr............. priedas Nr. 6

SPECIALISTŲ SĄRAŠAS

[Data]

Rangovas:

Užsakovas:

Rangovas ir Užsakovas pagal sutartį Nr......, (pavadinimas) suderina žemiau nurodytų sutartį vykdysiančių specialistų sąrašą:

| EEil. Nr. | Specialisto funkcijos, vykdomos atliekant Darbus | Specialisto vardas, pavardė, mob. telefono Nr., el. pašto adresas |  |  | Specialisto darbdavio pavadinimas, juridinio asmens kodas | Darbų, kuriems vykdyti pasitelkiamas Specialistas, aprašymas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RANGOVAS |  |  |  |  |
| Atstovaujantis asmuo |  |  |  |  |
| Vardas, Pavardė:______________________________ |  |  |  |  |
| Parašas:____________________________ |  |  |  |  |

Kontaktiniai duomenys (mob. telefono Nr., el. pašto adresas) yra nurodomi tokiu atveju, kuomet Sutarties pobūdis ar kitos aplinkybės reikalauja tiesioginio kontakto su konkrečiu Specialistu. Šie duomenys tvarkomi Sutarties pagrindu tinkamo Sutarties vykdymo tikslu, vadovaujantis Įstatymais bei Bendrųjų sąlygų 18 straipsniu „Asmens duomenų apsauga“.