PSICHODIAGNOSTINIŲ TESTŲ ĮSIGIJIMO, ADAPTAVIMO IR MOKYMŲ 1 TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1 pirkimo dalis. ADOS-2 ir CARS-2 priemonių įsigijimas, vertimas, kultūrinė adaptacija, validacija ir mokymai

Pirkimo objektas – dviejų autizmo spektro sutrikimo diagnostikai skirtų standartizuotų priemonių: Autism Diagnostic Observation Schedule, Second Edition (toliau – ADOS-2) ir  Childhood Autism Rating Scale, Second Edition (toliau – CARS-2) vertimas į lietuvių kalbą, kultūrinė adaptacija, pilotinis testavimas, psichometrinė validacija, leidyba, galutinių priemonių rinkinių parengimas ir perdavimas Vaikų raidos sutrikimo ankstyvosios reabilitacijos (toliau – VRSAR) tarnyboms, taip pat tikslinių mokymų organizavimas specialistams, siekiant užtikrinti saugų ir kompetentingą ADOS-2 ir CARS-2 priemonių taikymą klinikinėje praktikoje.

Pirkimo objektas apima šias pagrindines veiklas:

- lietuviškos testų versijos parengimas – vertinimo formų ir kitų testo dalių vertinimas  į lietuvių kalbą tokia apimtimi, kokią leidžia autorių teisių turėtojai;

- kultūrinę adaptaciją;

- pilotinį mokslinį tyrimą;

- psichometrinę validaciją (patikimumo ir validumo analizę), tokia apimtimi, kokią leidžia licencijų sąlygos;

- lietuviškų testų versijų parengimą leidybai (tik tų dalių, kurių leidyba leidžiama licencijos sąlygomis);

- originalių CARS-2 ir ADOS-2 rinkinių nupirkimas, papildymas lietuviškais priedais ir galutinių rinkinių sudarymas;

- parengtų CARS-2 ir ADOS-2 rinkinių paskirstymas VRSAR tarnyboms;

- mokymų specialistams organizavimą.

Pirkimo objektas neapima normų sudarymo, nes tai nėra leidžiama licencijų sąlygomis.

Reikalavimai CARS-2 ir ADOS-2 vertimui į lietuvių kalbą, kultūrinės adaptacijos, metodikos validacijos ir standartizuotų rinkinių parengimui (leidybai ir rinkinių sudarymui).

- Tiekėjas privalo turėti arba sutarties vykdymo pradžioje gauti galiojantį Western Psychological Services (toliau – WPS) leidyklos (ar kito teisėto autorių teisių turėtojo) leidimą naudoti CARS-2 ir ADOS-2 priemones Lietuvoje, moksliniam tyrimui ir viešajam naudojimui. Leidimas turi užtikrinti teisę naudoti CARS-2 ir ADOS-2 mažiausiai šioms institucijų grupėms:

- Vilniaus universitetui;

- Lietuvos sveikatos mokslų universitetui;

- Viešosioms VRSAR tarnyboms, veikiančioms šiems universitetams priklausančiuose universitetiniuose VRSAR klasteriuose.

Jeigu tiekėjas turi arba sutarties vykdymo metu įgyja platesnės apimties leidimą, suteikiantį teisę naudotis CARS-2 ir (arba) ADOS-2, toks leidimas laikomas priimtinu.

- Tiekėjas privalo parengti CARS-2 ir ADOS-2 adaptacijos ir mokslinio tyrimo metodiką, ją suderinti su WPS ir visus darbus vykdyti tik pagal WPS patvirtintą metodikos versiją. Metodika turi apimti visus plano etapus, reikalingus CARS-2 ir ADOS-2 vertimo, kultūrinės adaptacijos, pilotinio tyrimo ir psichometrinės validacijos įgyvendinimui, ir privalo atitikti licencines sąlygas, nustatytas WPS. Šis uždavinys apima šias paslaugas:

- Vertimas į lietuvių kalbą:

– ADOS-2 ir CARS-2 vertinimo formų, administravimo instrukcijų ir kitų priemonių dalių, kurių vertimą aiškiai leidžia autorių teisių turėtojai, vertimas į lietuvių kalbą turi būti atliekamas tiksliai ir profesionaliai, užtikrinant semantinį ir konceptualų atitikimą originalui.

– Visam leistinų dokumentų vertimui taikomas „atgalinio vertimo“ (back translation) metodas.

– Dokumentai ar medžiaga, kurios leidėjai neleidžia versti (pvz., ADOS-2 vadovas, algoritmai, stimulų medžiaga), turi būti naudojami originalo kalba ir negali būti verčiami ar adaptuojami.

- Kultūrinė adaptacija:

- Atliekama ADOS-2 ir CARS-2 kultūrinė adaptacija, atsižvelgiant į Lietuvos sociokultūrinį kontekstą, nekeičiant testų struktūros, diagnostinių kriterijų, algoritmų ir saugomos testinės medžiagos, kurios modifikacijos nėra leidžiamos pagal WPS licencijos sąlygas.

- Į adaptacijos procesą turi būti įtraukti tikslinių grupių atstovai (tėvai, vaikų psichologai, raidos specialistai, logopedai, gydytojai), siekiant įvertinti priemonių aiškumą, suprantamumą, tinkamumą klinikinei praktikai ir kultūrinį atitikimą, kiek tai leidžiama licencijos ribose.

- Tiekėjas turi pateikti raštinį kultūrinės adaptacijos aprašą, kuriame turi būti nurodyti:

- kokie terminai ar formuluotės buvo koreguoti (jeigu korekcijos leidžiamos);

- kodėl buvo atlikti konkretūs pakeitimai;

- kaip užtikrintas semantinis ir konceptualus atitikimas originalui;

- kaip laikytasi WPS apribojimų dėl saugomų testo elementų neredagavimo.

- Validacija:

– Adaptuotų ADOS-2 ir CARS-2 lietuviškų versijų psichometrinių savybių vertinimas atliekamas su klinikinėmis ir kontrolinėmis imtimis Lietuvoje, užtikrinant pakankamą dalyvių skaičių pagal ADOS-2 modulius ir CARS-2 versijas (CARS-2-ST, CARS-2-HF). Vertinimas vykdomas pagal metodiką, suderintą su autorių teisių turėtoju WPS.

- Validacijai naudojami moksliniais tyrimais pagrįsti statistiniai metodai, vertinant:

- vidinį nuoseklumą (pvz., Cronbach alfa);

- tarpvertintojų patikimumą (interrater reliability);

- test–retest patikimumą (jei taikoma);

- konstrukto validumą (pvz., faktorinę struktūrą);

- diagnostinį jautrumą ir specifiškumą, lyginant su ASD, kitus raidos sutrikimus turinčių vaikų ir tipinės raidos grupėmis.

–  Analizės turi būti atliekamos atskirai pagal atitinkamas ADOS-2 kategorijas (modulius) ir CARS-2 versijas, laikantis WPS metodologinių rekomendacijų.

– Normų sudarymas ar ribinių taškų (cut-off) keitimas nebus atliekamas, nes tokiai veiklai WPS licencijos nesuteikia ir tai nėra taikoma ADOS-2 ir CARS-2 adaptacijoms jokioje šalyje.

- Tiekėjas privalo parengti išsamią validacijos ataskaitą, kurioje turi būti aprašyta:

- tyrimo metodologija;

- dalyvių imtis ir jos charakteristikos,

- atliktų analizių metodai ir rezultatai,

- išvados dėl lietuviškos ADOS-2 ir CARS-2 versijos tinkamumo klinikinei praktikai;

- rekomendacijos dėl testų taikymo Lietuvoje, laikantis WPS licencinių ir metodologinių ribų.

- Tiekėjas, parengęs pilnai išverstą ir adaptuotą ADOS-2 ir CARS-2 lietuvišką versiją (tik tų dalių, kurių vertimą ir naudojimą leidžia WPS), turi atlikti visus parengiamuosius darbus, reikalingus galutiniam leidybinio formato parengimui. Šie darbai apima:

- Kalbos redagavimą ir korektūrą:

- Adaptuotų ADOS-2 ir CARS-2 lietuviškų tekstų (formų, administravimo instrukcijų, komentarų lapų ir kitų WPS leidžiamų dokumentų) redagavimas, siekiant užtikrinti terminų nuoseklumą, kalbos aiškumą ir gramatinį tikslumą;

- Spaudos korektūros atlikimas prieš maketavimą ir galutinį spausdinimą.

Pastaba: ADOS-2 vadovas, algoritmai, stimulų medžiaga ir kita autorių teisių saugoma informacija negali būti verčiama, redaguojama ar perleidžiama, todėl šios dalys į leidybą neįtraukiamos.

- Struktūravimą ir maketavimą:

- ADOS-2 ir CARS-2 leidžiamų vertimo dalių (pvz., vertinimo formų, administravimo instrukcijų, komentarų lapų ir kitų WPS leidžiamų dokumentų) struktūravimas ir maketavimas, vadovaujantis originalių WPS leidinių struktūra ir dizaino principais, tiek, kiek tai leidžia WPS licencijos sąlygos.

- Dizaino ir maketo stiliaus parinkimas (šriftai, antraštės, lentelės ir kita), kad lietuviškos formos ir priedai būtų vizualiai suderinti su originaliais ADOS-2 ir CARS-2 leidiniais, nekeičiant ir neatkartojant autorių teisių saugomų elementų, kurie negali būti maketuojami ar leidžiami.

- Galutinės lietuviškų priedų, formų ir kitų leidžiamų dokumentų versijos parengimas spausdinimui bei leidybai PDF formatu, užtikrinant profesionalų maketavimą ir diagnostinėms priemonėms taikomą leidybinę kokybę.

- ADOS-2 ir CARS-2 rinkinių įsigijimas ir komplektavimas. Tiekėjas privalo įsigyti originalius ADOS-2 ir CARS-2 rinkinius iš WPS (Western Psychological Services) arba oficialaus WPS platintojo. Visi autorių teisių saugomi dokumentai ir medžiaga (vadovai, algoritmai, stimulų medžiaga, užduočių aprašai, originalios formos) naudojami tik originalo kalba ir negali būti verčiami, dauginami ar kitaip atkuriami.

- Tiekėjas privalo sukomplektuoti galutinius ADOS-2 ir CARS-2 rinkinius taip, kad jie apimtų:

- visas originalias WPS priemones ir komponentus, sudarančius pilną ADOS-2 ir CARS-2 rinkinį, įskaitant visą privalomą ADOS-2 stimulinę medžiagą (korteles, žaislus, objektus, paveikslus ir kitus WPS nurodytus elementus);

- lietuviškas vertinimo formas, kurių skaičius ir struktūra visiškai atitinka originalių angliškų WPS formų skaičių. Lietuviškų formų turi būti tiek pat, kiek originalių formų kiekviename rinkinyje. Lietuviškos formos turi būti pateiktos tiek spausdintu, tiek skaitmeniniu (PDF) formatu.

Visi rinkiniai turi būti sukomplektuoti tik iš originalių WPS komponentų; jokia medžiaga negali būti keičiama, modifikuojama ar interpretuojama.

- Tiekėjas turi parengti 49 originalius ADOS-2 rinkinius ir 69 originalius CARS-2 rinkinius VRSAR tarnyboms Lietuvoje.

- Kiekvienas rinkinys turi būti pilnai sukomplektuotas pagal WPS reikalavimus, t. y. sudarytas iš: visų originalių WPS komponentų (vadovų, originalių formų, stimulinės medžiagos, priemonių) ir lietuviškų vertinimo formų (atitinkančių originalių formų skaičių ir struktūrą). Kai visi rinkiniai yra parengti, jie pateikiami Užsakovui patikrai. Užsakovas per 5 darbo dienas nuo rinkinių gavimo raštu patvirtina jų atitikimą reikalavimams arba pateikia pastabas dėl trūkumų, kuriuos Tiekėjas privalo ištaisyti. Gavęs patvirtinimą, Užsakovas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas pateikia galutinį įstaigų sąrašą su pristatymo adresais. Tiekėjas privalo pristatyti visus rinkinys į nurodytas įstaigas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo galutinio sąrašo gavimo. Papildomai užsakovui turi būti pateikta viena USB laikmena su visomis spausdinti leidžiamomis lietuviškomis formomis ir dokumentais (PDF formatu). WPS originalūs dokumentai, techniniai vadovai ar kiti autorių teisių saugomi failai į USB nekeliami.

- Reikalavimai spaudiniams:

- Vertinimo protokolai (formos):

- Spausdinamos ant ne plonesnio nei 100 g balto popieriaus;

- A4 formato, vienpusis spausdinimas, kad tekstas nesimatytų iš kitos pusės;

- Tinkamos pildyti ranka rašikliu;

- Be kietviršio, pateikiamos laisvais lapais arba susegta segtuku.

- Spausdinių popieriaus aplinkosauginiai reikalavimai: gaminys turi būti pagamintas iš 100 proc. perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų arba ne mažiau kaip 30 proc. pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant Forest Stewardship Council (toliau – FSC) ar Miškų sertifikavimo sistemų pripažinimo programą (angl. Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes (toliau – PEFC) arba lygiavertes miškų sertifikavimo sistemas, kita dalis – iš perdirbto popieriaus plaušų.  Atitiktį įrodantys dokumentai:  a) Vokietijos ekologinis ženklas „Mėlynasis angelas“ (toliau – the Blue Angel), arba Europos Sąjungos ekologinis ženklas „Gėlė“ (toliau – European Ecolabel), arba Šiaurės šalių ekologinis ženklas „Gulbė“ (toliau – Nordic Swan) arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad gaminys yra pagamintas iš 100 % perdirbto popieriaus plaušų ar iš ne mažiau kaip 30 proc. pirminės medienos plaušų, gautų iš sertifikuotų miškų, arba b) Galiojantis FSC® arba PEFC sertifikatas, arba kito darnaus miškų ūkio standarto sertifikatas, kuris įrodytų, kad gaminys yra pagamintas iš ne mažiau kaip 30 proc. pirminės medienos plaušų, gautų iš sertifikuotų miškų, arba c) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos bandymų protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba d) įrodymai apie medienos kilmę, kai taikoma medienos kilmės atsekimo sistema, apimanti visą gamybos grandinę nuo miško iki produkto (pagal kokybės vadybos sistemą LST EN ISO 9000, aplinkos apsaugos vadybos sistemą LST EN ISO 14001 ar EMAS, ar kitą lygiavertę), arba e) dokumentai, įrodantys, kad medienos žaliava gauta iš tinkamai išaugintų miškų (miškotvarkos projektas, leidimas kirsti mišką), arba f) gamintojo techniniai dokumentai, arba g) kiti lygiaverčiai įrodymai. Gaminys turi būti nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų. Tiekėjas teikdamas pasiūlymą, privalo pateikti reikalavimus patvirtinančius dokumentus. Atitiktį įrodantys dokumentai:  a) The Blue Angel arba Nordic Swan, arba European Ecolabel ekologinis ženklas arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad gaminys yra nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų, arba b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos institucijos bandymų protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba c) gamintojo techniniai dokumentai, arba d) kiti lygiaverčiai įrodymai.

- Parengti klausimynų rinkiniai (popierinės formos)turi būti pateikti atskirose tvirtose, daugkartinio naudojimo kartoninėse dėžutėse. Pakuotė turi užtikrinti apsaugą transportavimo ir saugojimo metu, būti be plastiko komponentų ir paženklinta perdirbimo žymomis. Pakuotės: turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos.  Tiekėjas teikdamas pasiūlymą, privalo pateikti reikalavimus patvirtinančius dokumentus. Atitiktį įrodantys dokumentai:  a) Tiekėjo ar gamintojo dokumentai, įrodantys, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba b) dokumentai, pagrindžiantys atitiktį standartams (pavyzdžiui, sertifikatas, akredituotos laboratorijos tyrimų išduota, tinkamumą perdirbti patvirtinanti ataskaita / pažyma), pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass7 ar kitas lygiavertis standartas, arba c) Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše8 nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos, arba d) kiti lygiaverčiai įrodymai.

Reikalavimai tikslinių mokymų organizavimui ir įgyvendinimui specialistams, siekiant suteikti jiems kompetencijas taikyti CARS-2 ir ADOS-2 priemones sveikatos priežiūros paslaugų teikimo praktikoje.

1. Tiekėjas privalo nupirkti ir suorganizuoti nuotolinius originalius sinchroninius mokymus, skirtus CARS-2 ir ADOS-2 priemonių taikymui autizmo spektro sutrikimų diagnostikoje. Mokymų tikslas – suteikti medicinos psichologams teorines žinias ir praktinius gebėjimus, reikalingus savarankiškai ir teisingai taikyti CARS-2 ir ADOS-2 priemones klinikinėje praktikoje, laikantis WPS nustatytų metodinių ir licencinių reikalavimų.

2. Mokymai turi būti skirti medicinos psichologams, dirbantiems VRSAR tarnybose. Tiekėjas privalo suorganizuoti:

- CARS-2 nuotolinius sinchroninius mokymus 69 medicinos psichologams;

- ADOS-2 nuotolinius sinchroninius mokymus 27 medicinos psichologams.

Užsakovas pateiks sąrašą su tarnybų pavadinimais ir nurodytu dalyvių skaičiumi iš kiekvienos tarnybos ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo priemonės parengimo dienos. Tiekėjas, remdamasis šiuo sąrašu, privalo pakviesti visus sąraše nurodytus dalyvius. Tiekėjas apie mokymų datas ir platformą raštu informuoja Pirkėją ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki mokymų pradžios.

3. CARS-2 mokymai turi būti vykdomi nuotoliniu sinchroniniu būdu (pvz., Zoom, MS Teams). Mokymai turi apimti:

- CARS-2 Standard ir CARS-2 High Functioning versijų struktūrą ir taikymą;

- klinikinių atvejų analizę;

- praktinį vertinimo balų skyrimą;

- diagnostinio interviu su tėvais / globėjais pagrindus;

- diferencinės diagnostikos aspektus.

Reikalaujama minimali trukmė – ne mažiau kaip 12 valandų. Mokymų pabaigoje dalyviams išduodamas pažymėjimas.

4. ADOS-2 mokymai privalo būti įsigyti kaip oficialūs WPS nuotoliniai sinchroniniai mokymai („Official ADOS-2 Online Training“). ADOS-2 mokymus gali vesti tik WPS sertifikuoti ADOS-2 treneriai, o mokymų programa, struktūra ir trukmė turi visiškai atitikti WPS standartus ir negali būti keičiami. Tiekėjas privalo:

- nupirkti licencijuotus oficialius ADOS-2 nuotolinius mokymus;

- suteikti dalyviams prieigą prie visos WPS mokymų medžiagos;

- užtikrinti oficialių mokymų baigimo pažymėjimų gavimą.

5. Dalyvis laikomas baigusiu mokymus, jei jis atliko mokymų užduotis (jei numatyta) ir gavo dalyvavimo pažymėjimą / sertifikatą. Tiekėjas per 5 darbo dienas po mokymų pabaigos pateikia ataskaitą, kurioje turi būti:

- mokymų turinys ir trukmė;

- dalyvių sąrašas;

- dalyvavimo pažymėjimų kopijos.

    - Tiekėjas įsipareigoja atlikti numatytus darbus šiais terminais:

- Parengti ir pristatyti VRSAR tarnyboms CARS-2 ir ADOS-2 priemones ne vėliau kaip per 32 mėn. nuo sutarties pasirašymo dienos.

- Pravesti mokymus specialistams per 3 mėnesius nuo CARS-2 ir ADOS-2 priemonių parengimo dienos.

___________________

2 pirkimo dalis. Kūdikių ir mažylių Bayley raidos skalės, ketvirto leidimo (Bayley Scales of Infant and Toddler Development, Fourth Edition) priemonių įsigijimas, vertimas, kultūrinė adaptacija, validacija ir mokymai

Pirkimo objektas – Kūdikių ir mažylių Bayley raidos skalės, ketvirto leidimo (Bayley Scales of Infant and Toddler Development, Fourth Edition, toliau – BSID-4) metodikos vertimas į lietuvių kalbą, kultūrinė adaptacija, pilotinis testavimas, psichometrinė validacija, leidyba, galutinių priemonių rinkinių parengimas ir perdavimas Vaikų raidos sutrikimo ankstyvosios reabilitacijos (toliau – VRSAR) tarnyboms, taip pat tikslinių mokymų organizavimas specialistams, siekiant užtikrinti saugų ir kompetentingą BSID-4 metodikos taikymą klinikinėje praktikoje.

Pirkimo objektas apima šias pagrindines veiklas:

- BSID-4 metodikos vertimas, kultūrinė adaptacija, psichometrinė validacija ir pilotinis tyrimas.

- Galutinės lietuviškos BSID-4 versijos parengimas leidybai, suderintas su autorių teisių turėtoju.

- Originalių BSID-4 rinkinių nupirkimas, papildymas lietuviškais priedais ir galutinio rinkinio sudarymas.

- Parengtų BSID-4 rinkinių paskirstymas VRSAR tarnyboms.

- Mokymų specialistams organizavimas.

Reikalavimai BSID-4 vertimui į lietuvių kalbą, kultūrinės adaptacijos, metodikos validacijos ir standartizuotų priemonių parengimui (leidybai ir rinkinių sudarymui).

- Tiekėjas privalo turėti arba sutarties vykdymo pradžioje gauti galiojantį Pearson leidyklos (ar kito teisėto autorių teisių turėtojo) leidimą naudoti BSID-4) metodiką Lietuvoje, moksliniams tyrimams ir viešajam naudojimui. Leidimas turi užtikrinti teisę naudoti BSID-4 mažiausiai šioms institucijų grupėms:

- Vilniaus universitetui;

- Lietuvos sveikatos mokslų universitetui;

- Viešosioms VRSAR tarnyboms, veikiančioms šiems universitetams priklausančiuose universitetiniuose VRSAR klasteriuose.

Jeigu tiekėjas turi arba sutarties vykdymo metu įgyja platesnės apimties leidimą, suteikiantį teisę naudotis BSID-4, toks leidimas laikomas priimtinu.

- Tiekėjas privalo parengti BSID-4 adaptacijos ir mokslinio tyrimo metodiką, ją suderinti su Pearson ir visus darbus vykdyti tik pagal Pearson patvirtintą metodikos versiją. Metodika turi apimti visus plano etapus, reikalingus BSID-4 vertimo, kultūrinės adaptacijos, pilotinio tyrimo ir psichometrinės validacijos įgyvendinimui, ir privalo atitikti licencines sąlygas, nustatytas Pearson. Šis uždavinys apima šias paslaugas:

- Vertimas į lietuvių kalbą:

– BSID-4 administravimo instrukcijų, stimulų medžiagos, vertinimo formų ir kitų dokumentų vertimas į lietuvių kalbą turi būti atliekamas tiksliai ir profesionaliai, užtikrinant semantinį ir konceptualų atitikimą originalui. Vertimui taikomas „atgalinio vertimo“ (back translation) metodas.

- Kultūrinė adaptacija:

- Atliekama kultūrinė BSID-4 adaptacija, atsižvelgiant į Lietuvos sociokultūrinį kontekstą.

- Į adaptacijos procesą turi būti įtraukti tikslinių grupių atstovai (tėvai, sveikatos priežiūros specialistai), siekiant įvertinti priemonės aiškumą, suprantamumą ir tinkamumą.

- Tiekėjas turi pateikti rašytinį adaptacijos procesą, įskaitant pagrindimą, kodėl buvo keistos tam tikros sąvokos, formuluotės ar pavyzdžiai.

- Validacija:

- Adaptuotos BSID-4 lietuviškos versijos psichometrinių savybių vertinimas atliekamas su amžiui adekvačia 1–42 mėn. vaikų imtimi Lietuvoje, užtikrinant pakankamą dalyvių skaičių pagal kiekvieną BSID-4 vertinamą amžiaus tarpsnį. Vertinimas vykdomas pagal metodiką, suderintą su Pearson.

- Validacijai naudojami moksliniais tyrimais pagrįsti statistiniai metodai, vertinant:

- vidinį nuoseklumą (pvz., Cronbach alfa);

- tarpvertintojų patikimumą;

- test–retest patikimumą (jei taikoma);

- konstrukto ir veidinį validumą.

Visos analizės turi būti atliekamos atskirai pagal BSID-4 skalės sritis.

- Tiekėjas privalo parengti išsamią validacijos ataskaitą, kurioje turi būti aprašyta: tyrimo metodologija, dalyvių imtis ir charakteristikos, analizių metodai ir rezultatai, bei išvados apie lietuviškos BSID-4 versijos tinkamumą naudojimui sveikatos priežiūros praktikoje.

- Tiekėjas privalo vykdyti vertimą, adaptaciją, pilotinį tyrimą, validaciją ir leidybinį parengimą laikydamasis Pearson licencijos sąlygų, metodologinių ir leidybinių reikalavimų. Prireikus, galutinė versija (turinys, dizainas, terminija) turi būti suderinta su Pearson prieš leidybą.

- Tiekėjas, parengęs pilnai išverstą ir adaptuotą BSID-4 versiją, turi atlikti visus parengiamuosius darbus, reikalingus jos galutiniam paruošimui leidybai. Šie darbai apima:

- Kalbos redagavimą ir korektūrą:

- Adaptuotų BSID-4 tekstų redagavimas, siekiant užtikrinti kalbos aiškumą, terminų nuoseklumą ir gramatinį tikslumą;

- Spaudos korektūros atlikimas prieš maketavimą ir galutinį spausdinimą.

- Struktūravimą ir maketavimą:

- BSID-4 metodinių priemonių struktūravimas ir maketavimas vadovaujantis originalaus Pearson leidinio struktūra ir dizainu;

- Dizaino ir maketo stiliaus parinkimas (šriftai, antraštės, lentelės ir kita), atitinkantis originalius BSID-4 leidinius;

- Galutinės versijos parengimas spausdinimui bei leidybai. Visi leidybai paruošti dokumentai turi būti parengti spausdinimui tinkamu PDF formatu ir atitikti originalaus leidinio struktūrą ir dizainą, laikantis gerosios praktikos, taikomos diagnostinių metodikų leidybai.

- Alternatyva, jei Pearson nesuteikia copyright teisių lietuviškai leidybai:

- tiekėjas nuperka originalius angliškus BSID-4 rinkinius ir leidžia naudoti metodiką taip, kaip leidžia Pearson licencija;

- tiekėjas juos papildomai komplektuoja lietuviškai išverstomis ir adaptuotomis formomis bei (jei licencija leidžia) lietuviškomis administravimo instrukcijomis;

- jei Pearson licencija leidžia tik formų vertimą, Tiekėjas teikia tik lietuviškas formas, o kitos medžiagos (vadovas, stimulių knygos) išlieka originalios;

- galutinis leidybos ar komplektavimo būdas turi būti suderintas su Pearson ir privalomai atitikti suteiktos licencijos apimtį.

- Tiekėjas privalo įsigyti originalią Pearson BSID-4 stimulinę (stimulių) medžiagą, žaislus ir kitas privalomas priemones, sudarančias pilną BSID-4 rinkinį. Stimulinės medžiagos pirkimas ir naudojimas yra privalomas visais atvejais, nepriklausomai nuo to, ar Tiekėjas gaus autorines teises lietuviškai leidybai, ar ne.

- Tiekėjas privalo:

- sukomplektuoti pilnus rinkinius su visomis originaliomis Pearson priemonėmis;

- užtikrinti, kad stimulų medžiaga atitiktų originalią komplektaciją be pakeitimų ar interpretacijų.

- Tiekėjas turi parengti 27 BSID-4 rinkinius VRSAR tarnyboms Lietuvoje. Kai visi rinkiniai parengti, jie pateikiami užsakovui patikrai. Užsakovas per 5 darbo dienas nuo rinkinių gavimo raštu patvirtina jų atitikimą reikalavimams arba pateikia pastabas dėl trūkumų, kuriuos tiekėjas privalo ištaisyti. Gavęs patvirtinimą, užsakovas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas pateikia galutinį įstaigų sąrašą su pristatymo adresais. Tiekėjas privalo pristatyti rinkinius į nurodytas įstaigas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo galutinio sąrašo gavimo.

- Rinkiniai turi būti pateikti spausdintu ir skaitmeniniu formatu pagal specifikacijoje nurodytus reikalavimus. Kiekvieną BSID-4 rinkinį turi sudaryti originalūs Pearson komponentai ir lietuviškai išverstos priemonės, tačiau tik tokia apimtimi, kurią aiškiai leidžia Pearson licencija.

- Privalomi originalūs angliško BSID-4 versijos komponentai. Tiekėjas privalo įsigyti iš Pearson arba teisėto platintojo ir pateikti kiekvienam rinkiniui šiuos originalius komponentus:

- Stimulinė medžiaga, tai yra visi BSID-4 fiziniai objektai ir priemonės (žaislai, kortelės, medžiagos). Šie objektai turi būti originalūs ir negali būti gaminami ar kopijuojami Lietuvoje.

- Originali angliška Stimulus Book, be jokių pakeitimų.

- Motor Response Booklets - originalūs spausdinti atsakymų „Motor Response“ bukletai tokia apimtimi, kokią nurodo Pearson komplektacijos standartas.

- Rolling Case – originalus Pearson transportavimo lagaminas kiekvienam rinkiniui.

Nė vienas iš šių komponentų negali būti gaminamas, kopijuojamas ar perdirbamas Lietuvoje.

- Lietuviškos formos ir dokumentai. Tiekėjas privalo pateikti lietuviškai išverstą ir kultūriškai adaptuotą metodinę medžiagą visoms BSID-4 skalėms, tačiau tik tokia apimtimi, kokią leidžia Pearson licencija. Kiekviename rinkinyje turi būti ne mažiau kaip:

- 20 vnt. Kognityvinės skalės vertinimo protokolų (Cognitive Scale Record Form);

- 20 vnt. Kalbos skalės vertinimo protokolų (Language Scale Record Form);

- 20 vnt. Motorikos skalės vertinimo protokolų (Motor Scale Record Form);

- 20 vnt. Socialinės-emocinės raidos skalės protokolų (Social-Emotional Scale Record Form);

- 20 vnt. Adaptacinio elgesio protokolų (Adaptive Behavior Scale Record Form).

Papildomi lietuviški dokumentai (jei leidžia licencija):

- lietuviškos administravimo instrukcijos (Administration Instructions);

- lietuviškos administravimo gairės ar pastabų formos (Administration Notes);

- kiti lietuviški dokumentai.

Visos lietuviškos formos turi būti pateiktos PDF formatu, tinkamu spausdinimui. Kiekviename rinkinyje turi būti USB laikmena, kurioje įtrauktos visos spausdinti leidžiamos lietuviškos formos ir dokumentai.

- Papildomai užsakovui turi būti pateikta viena USB laikmena su visomis spausdinti leidžiamomis lietuviškomis formomis ir dokumentais (PDF formatu). Pearson originalūs dokumentai, techniniai vadovai ar kiti autorių teisių saugomi failai į USB nekeliami.

- Reikalavimai spaudiniams:

- Vertinimo protokolai (formos):

- Spausdinamos ant ne plonesnio nei 100 g balto popieriaus;

- A4 formato, vienpusis spausdinimas, kad tekstas nesimatytų iš kitos pusės;

- Tinkamos pildyti ranka rašikliu;

- Be kietviršio, pateikiamos laisvais lapais arba susegta segtuku.

- Spausdinių popieriaus aplinkosauginiai reikalavimai: gaminys turi būti pagamintas iš 100 proc. perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų arba ne mažiau kaip 30 proc. pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant Forest Stewardship Council (toliau – FSC) ar Miškų sertifikavimo sistemų pripažinimo programą (angl. Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes (toliau – PEFC) arba lygiavertes miškų sertifikavimo sistemas, kita dalis – iš perdirbto popieriaus plaušų.  Atitiktį įrodantys dokumentai:  a) Vokietijos ekologinis ženklas „Mėlynasis angelas“ (toliau – the Blue Angel), arba Europos Sąjungos ekologinis ženklas „Gėlė“ (toliau – European Ecolabel), arba Šiaurės šalių ekologinis ženklas „Gulbė“ (toliau – Nordic Swan) arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad gaminys yra pagamintas iš 100 % perdirbto popieriaus plaušų ar iš ne mažiau kaip 30 proc. pirminės medienos plaušų, gautų iš sertifikuotų miškų, arba b) Galiojantis FSC® arba PEFC sertifikatas, arba kito darnaus miškų ūkio standarto sertifikatas, kuris įrodytų, kad gaminys yra pagamintas iš ne mažiau kaip 30 proc. pirminės medienos plaušų, gautų iš sertifikuotų miškų, arba c) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos bandymų protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba d) įrodymai apie medienos kilmę, kai taikoma medienos kilmės atsekimo sistema, apimanti visą gamybos grandinę nuo miško iki produkto (pagal kokybės vadybos sistemą LST EN ISO 9000, aplinkos apsaugos vadybos sistemą LST EN ISO 14001 ar EMAS, ar kitą lygiavertę), arba e) dokumentai, įrodantys, kad medienos žaliava gauta iš tinkamai išaugintų miškų (miškotvarkos projektas, leidimas kirsti mišką), arba f) gamintojo techniniai dokumentai, arba g) kiti lygiaverčiai įrodymai. Gaminys turi būti nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų. Tiekėjas teikdamas pasiūlymą, privalo pateikti reikalavimus patvirtinančius dokumentus. Atitiktį įrodantys dokumentai:  a) The Blue Angel arba Nordic Swan, arba European Ecolabel ekologinis ženklas arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad gaminys yra nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų, arba b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos institucijos bandymų protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba c) gamintojo techniniai dokumentai, arba d) kiti lygiaverčiai įrodymai.

- Parengti klausimynų rinkiniai (popierinės formos) turi būti pateikti atskirose tvirtose, daugkartinio naudojimo kartoninėse dėžutėse. Pakuotė turi užtikrinti apsaugą transportavimo ir saugojimo metu, būti be plastiko komponentų ir paženklinta perdirbimo žymomis. Pakuotės: turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos.  Tiekėjas teikdamas pasiūlymą, privalo pateikti reikalavimus patvirtinančius dokumentus. Atitiktį įrodantys dokumentai:  a) Tiekėjo ar gamintojo dokumentai, įrodantys, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba b) dokumentai, pagrindžiantys atitiktį standartams (pavyzdžiui, sertifikatas, akredituotos laboratorijos tyrimų išduota, tinkamumą perdirbti patvirtinanti ataskaita / pažyma), pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass7 ar kitas lygiavertis standartas, arba c) Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše8 nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos, arba d) kiti lygiaverčiai įrodymai.

Reikalavimai tikslinių mokymų organizavimui ir įgyvendinimui specialistams, siekiant suteikti jiems kompetencijas taikyti BSID-4 priemonę sveikatos priežiūros paslaugų teikimo praktikoje.

1. Tiekėjas turi suorganizuoti ir įgyvendinti tikslinius mokymus specialistams, skirtus efektyviam BSID-4 priemonės taikymui vaikų raidai vertinti. Mokymų tikslas – suteikti teorinį pagrindą, praktinius įgūdžius ir gebėjimą savarankiškai naudoti BSID-4 priemonę praktiniame darbe.

2. Mokymai turi būti skirti medicinos psichologams. Mokymuose turi dalyvauti iki 27 medicinos psichologų, dirbančių VRSAR tarnybose. Užsakovas pateiks sąrašą su tarnybų pavadinimais ir nurodytu dalyvių skaičiumi iš kiekvienos tarnybos ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo priemonės parengimo dienos. Paslaugos teikėjas, remdamasis šiuo sąrašu, privalo pakviesti visus sąraše nurodytus dalyvius. Ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki kiekvienos mokymų grupės pradžios Tiekėjas raštu informuoja Pirkėją apie planuojamas mokymų datas ir vietą.

3. Mokymai gali būti įgyvendinami vienu iš dviejų lygiaverčių būdų, tačiau prioritetas teikiamas sinchroniniams gyviems mokymams lietuvių kalba.

4. Sinchroniniai gyvi mokymai (kontaktiniai arba nuotoliniai), vykdomi lietuvių kalba. Tiekėjas gali organizuoti šiuos mokymus, jei turi galiojantį Pearson (ar teisėto BSID-4 autorių teisių turėtojo) leidimą vesti mokymus. Tiekėjo organizuojami mokymai turi:

- būti vedami lietuvių kalba,

- atitikti autorių nustatytą turinio ir kokybės struktūrą,

- užtikrinti aukštą praktinio parengimo lygį.

Mokymai turi apimti:

- I dieną (4 val.) – teorinę dalį ir pradinę praktiką

  - BSID-4 struktūra, skalės, ribos ir administravimo principai;

  - stimulų medžiagos demonstravimas;

  - standartizavimo reikalavimai ir dažniausios administravimo klaidos;

  - pradinės praktinės užduotys.

- II dieną (4 val.) – praktines užduotis mažose grupėse

  - administravimo demonstracijos;

  - video pavyzdžių analizė;

  - balų skaičiavimo treniruočių užduotys;

  - klinikinių situacijų analizė.

- III dieną (4 val.) – supervizija po 2–3 savaičių

  - individualių dalyvių užduočių aptarimas;

  - sudėtingesnių vertinimo situacijų analizė;

  - rezultatų interpretavimas ir grįžtamojo ryšio tėvams teikimas.

Bendra mokymų trukmė sinchroniniu būdu – ne mažiau kaip 12 valandų, iš jų ne mažiau kaip 4 valandos – praktiniai užsiėmimai mažose grupėse (4 paraleliniai virtualūs kambariai).

5. Mokymams turi būti naudojama prieinama nuotolinė platforma (pvz., Zoom, MS Teams). Mokymų medžiaga (skaidrės, pavyzdinės formos, užduotys) turi būti pateikiama PDF arba Word formatu el. paštu ar per mokymų sistemą.

6. Atsiskaitymo metodai ir reikalavimai. Mokymų pabaigoje dalyviai atlieka apibendrinantį praktinį vertinimą, kurio metu įvertinamos jų įgytos žinios ir praktiniai gebėjimai taikyti VRS. Vertinimą sudaro:

•	Skalių administravimo procedūros ir protokolų patikra – vertinama, ar dalyvis geba tinkamai administruoti užduotis pagal nustatytą metodiką, laikytis standartizuotų procedūrų ir užpildyti vertinimo protokolą;

•	Vertinimo atvejo pristatymas grupėje – dalyvis pristato vieno vaiko vertinimo atvejį, aptaria rezultatų interpretaciją, išvadas bei galimas rekomendacijas.

Dalyvis laikomas baigusiu mokymus ir įtraukiamas į oficialią mokymų statistiką tik tuo atveju, jei jis:

•	dalyvavo ne mažiau kaip 80 % viso mokymų laiko;

•	sėkmingai atliko skalių administravimo ir protokolų patikrą ir pristatė vertinimo atvejį. Išlaikiusiems testą išduodamas sertifikatas, patvirtinantis galimybę taikyti atitinkamą diagnostikos priemonę praktikoje.

7. Dalyvis laikomas baigusiu mokymus ir įtraukiamas į oficialią mokymų statistiką tik tuo atveju, jei jis dalyvavo bent 80 % viso mokymų laiko.

8. Jei dalyvis neišlanko reikalaujamo mokymų laiko ir negali jų pabaigti su kita grupe, Tiekėjas privalo užtikrinti, kad vietoje šio dalyvio į mokymus būtų įtrauktas kitas asmuo iš tos pačios VRSAR tarnybos, užtikrinant ne mažesnį kaip 80 % mokymų lankomumą. Tiekėjas atsako už dalyvių informavimą, grupių formavimą, pakeitimų koordinavimą ir mokymų tęstinumą, taip pat užtikrina, kad mokymų išlaidos būtų tinkamos finansuoti tik tuo atveju, jei nelankymo priežastys nepriklausė nuo dalyvio ir buvo užtikrintas tinkamas pakeitimas.

9. Tiekėjas per 5 d. d.  nuo mokymų pabaigos turi pateikti ataskaitą apie mokymų turinį ir įvykdymą. Ataskaitoje turi būti mokymų skaidrės ar kita naudota medžiaga, dalyvių sąrašai su parašais ir registracijos lapai (originalas) bei dalyvių užpildytas ir pasirašytas sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo formas (originalas). Formas pateikia Perkančioji organizacija.

5. Alternatyvus mokymo būdas – oficialaus Pearson sinchroninio „Bayley-4 Administration, Scoring, and Basic Interpretation“ mokymų webinaro įsigijimas. Šis būdas taikomas tik tuomet, jeigu BSID-4 autorių teisių turėtojai nesuteikia teisės savarankiškai vesti BSID-4 mokymų lietuvių kalba. Tokiu atveju Tiekėjas privalo nupirkti oficialų testų autorių sinchroninių mokymų paketą ir suteikti dalyviams prieigą prie mokymų bei galutinių sertifikatų.

    - Tiekėjas įsipareigoja atlikti numatytus darbus šiais terminais:

- Parengti (adaptuoti ir validuoti testą bei sudaryti rinkinius) BSID-4 priemones ne vėliau kaip per 32 mėn. nuo sutarties pasirašymo dienos.

- Pravesti mokymus specialistams per 3 mėnesius nuo BSID-4priemonės parengimo dienos.

________________________________

3 pirkimo dalis. Vaiko raidos vertinimo skalės (VRS) įsigijimas ir mokymai

Pirkimo objektas – standartizuota, Lietuvoje adaptuota ir validuota Vaiko raidos vertinimo skalė (toliau – VRS) ir mokymai. VRS skirta vaikų nuo 2 mėnesių iki 3 metų (36 mėnesių) judesių, kalbos, pažintinių gebėjimų, socialinei ir emocinei raidai vertinti.

Pirkimo objektas apima šias veiklas:

- VRS testų rinkinių (metodinė dalis) įsigijimą.

- Stimulinės medžiagos įsigijimą.

- VRS priemonės sukomplektavimą (metodinė + stimulinė medžiaga) ir pristatymą Vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos (toliau – VRSAR) tarnyboms pagal užsakovo pateiktą sąrašą.

- Tikslinių mokymų organizavimą specialistams, siekiant suteikti jiems kompetencijas taikyti VRS sveikatos priežiūros paslaugų teikimo praktikoje.

Reikalavimai metodinei VRS rinkinio daliai

1.  Turi būti pateikta Lietuvoje adaptuota ir validuota metodinė dalis, kuri apima:

- Naudojimo instrukciją (vadovą) lietuvių kalba;

- Veiklos rezultatų fiksavimo protokolai 25 egz.;

- Skaičiavimo lenteles arba schemas, skirtas rezultatams apskaičiuoti ir interpretuoti;

- Interpretavimo gaires ir metodiniai nurodymai pagal Lietuvos vaikų populiacijos normatyvus;

2. Visi metodinės dalies komponentai (instrukcija, protokolai, lentelės ir kt.) turi būti pateikti spausdinta forma.

Reikalavimai stimulinės medžiagos rinkiniui

1. Kiekvienas rinkinys turi turėti visą reikalingą fizinę medžiagą (žaislus, objektus, paveikslėlius ir pan.), nurodytą originalioje metodikoje, reikalingą vaikų testavimui pagal VRS procedūras.

2. Stimulinė medžiaga turi būti įsigyta iš leidyklos Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (PTP), kuri yra oficiali Dziecięca Skala Rozwojowa (DSR) testo teisių turėtoja arba iš kito jos oficialiai įgalioto platintojo;

3. Medžiaga turi atitikti VRS metodikoje nurodytus reikalavimus, būti saugi vaikams ir tinkama naudoti gydymo įstaigose;

4. Tiekėjas turi užtikrinti, kad visų 69 rinkinių stimulinės dalys būtų pilnos sudėties, supakuotos ir aiškiai susietos su metodine dalimi.

Leidybiniai ir aplinkosauginiai reikalavimai

•	Formatavimas – A4, vienpusis spausdinimas;

•	Spalvotas arba nespalvotas pagal turinio poreikį;

•	Minkštas viršelis, gali būti laminuotas, be kietviršio;

•	Spausdinių popieriaus aplinkosauginiai reikalavimai: popierius ne plonesnis nei 90 g/m², gaminys turi būti pagamintas iš 100 proc. perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų arba ne mažiau kaip 30 proc. pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant Forest Stewardship Council (toliau – FSC) ar Miškų sertifikavimo sistemų pripažinimo programą (angl. Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes (toliau – PEFC) arba lygiavertes miškų sertifikavimo sistemas, kita dalis – iš perdirbto popieriaus plaušų.  Tiekėjas teikdamas pasiūlymą, privalo pateikti reikalavimus patvirtinančius dokumentus Atitiktį įrodantys dokumentai:  a) Vokietijos ekologinis ženklas „Mėlynasis angelas“ (toliau – the Blue Angel), arba Europos Sąjungos ekologinis ženklas „Gėlė“ (toliau – European Ecolabel), arba Šiaurės šalių ekologinis ženklas „Gulbė“ (toliau – Nordic Swan) arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad gaminys yra pagamintas iš 100 % perdirbto popieriaus plaušų ar iš ne mažiau kaip 30 proc. pirminės medienos plaušų, gautų iš sertifikuotų miškų, arba b) Galiojantis FSC® arba PEFC sertifikatas, arba kito darnaus miškų ūkio standarto sertifikatas, kuris įrodytų, kad gaminys yra pagamintas iš ne mažiau kaip 30 proc. pirminės medienos plaušų, gautų iš sertifikuotų miškų, arba c) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos bandymų protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba d) įrodymai apie medienos kilmę, kai taikoma medienos kilmės atsekimo sistema, apimanti visą gamybos grandinę nuo miško iki produkto (pagal kokybės vadybos sistemą LST EN ISO 9000, aplinkos apsaugos vadybos sistemą LST EN ISO 14001 ar EMAS, ar kitą lygiavertę), arba e) dokumentai, įrodantys, kad medienos žaliava gauta iš tinkamai išaugintų miškų (miškotvarkos projektas, leidimas kirsti mišką), arba f) gamintojo techniniai dokumentai, arba g) kiti lygiaverčiai įrodymai. Gaminys turi būti nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų. Atitiktį įrodantys dokumentai:  a) The Blue Angel arba Nordic Swan, arba European Ecolabel ekologinis ženklas arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad gaminys yra nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų, arba b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos institucijos bandymų protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba c) gamintojo techniniai dokumentai, arba d) kiti lygiaverčiai įrodymai.

Kiekis ir pristatymas

- Bendras kiekis – 69 pilni VRS rinkiniai (metodinė + stimulinė dalis);

- Tiekėjas privalo perduoti VRS testų rinkinius VRSAR tarnyboms pagal Pirkėjo pateiktą VRSAR centrų sąrašą.

- Visi rinkiniai turi būti supakuoti taip, kad būtų aiškiai identifikuojami kaip pilni komplektai (metodinė + stimulinė medžiaga).

Reikalavimai mokymams

1. Mokymus privalo vesti šios priemonės adaptaciją ir validaciją Lietuvoje atlikę asmenys arba jų oficialiai įgalioti atstovai, turintys teisę mokyti šios priemonės taikymo.

2. Tikslinė grupė: Mokymai skirti medicinos psichologams, dirbantiems VRSAR tarnybose centruose. Dalyviai kviečiami į mokymus pagal užsakovo pateiktą sąrašą, kuriame nurodomi įstaigų pavadinimai ir iš kiekvienos tarnybos kviečiamų dalyvių skaičius. Pirkėjas pateiks įstaigų sąrašą ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo VRS priemonės parengimo. Ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki kiekvienos mokymų grupės pradžios Tiekėjas raštu informuoja Pirkėją apie planuojamas mokymų datas ir vietą.

3. Dalyvių skaičius: iki 69 dalyvių, po vieną psichologą iš kiekvienos sąraše nurodytos VRSAR tarnybos. Faktinis dalyvių skaičius gali kisti, tačiau ne daugiau kaip 10 %, atsižvelgiant į projekto įgyvendinimo metu galinčius atsirasti pokyčius (pvz., personalo pasikeitimą ar tarnybų reorganizaciją).

4. Mokymų organizavimo principai: Mokymai turi būti organizuojami ir vykdomi pagal reikalavimus, nustatytus VRS priemonės adaptuotojų ir teisių turėtojų Lietuvoje. Turi būti užtikrintas tiek teorinių žinių suteikimas, tiek praktinių įgūdžių formavimas, būtinas šios priemonės taikymui klinikinėje praktikoje.

5. Mokymų apimtis – 32 valandos, iš jų 20 val. sudaro kontaktinis darbas (iki 16 val. gali būti vykdomos nuotoliniu sinchroniniu būdu) ir 12 val. – savarankiškas darbas. Kontaktinio darbo metu dalyviai įgis teorinių ir praktinių žinių apie VRS taikymą, o savarankiško darbo metu atliks individualias užduotis ir pasirengs praktiniam vertinimo atvejui.

6. Mokymai vykdomi mažomis grupėmis, suskirstant dalyvius į ne mažiau kaip 6 grupes po ne daugiau kaip 10–12 asmenų.

7. Mokymų turinys:

- VRS paskirtis, teorinis pagrindas ir struktūra;

- užduočių tipai, jų administravimo principai ir praktinis taikymas;

- protokolų pildymo reikalavimai, rezultatų vertinimo ir interpretavimo principai;

- vertinimo išvadų sudarymas ir rekomendacijų formulavimas;

- psichometriniai aspektai: skalės patikimumas ir validumas tipinės bei atipinės raidos vaikų imtyse;

- filmuotos atlikties procedūros analizė ir įvertinimas.

7. Mokymo metodai: paskaitos, administravimo vaizdo peržiūra, praktinės užduotys ir jų aptarimas, supervizijos, atvejų analizė.

8. Techniniai ir organizaciniai reikalavimai:

- Nuotolinei daliai:

  - Naudojama vaizdo ryšio platforma (pvz., Zoom, MS Teams);

  - Dalyviai turi galimybę gauti medžiagą skaitmeniniu formatu;

  - Užtikrinama galimybė užduoti klausimus, dalyvauti diskusijoje.

- Kontaktinei mokymų daliai tiekėjas privalo užtikrinti patalpas, kurios atitiktų šiuos minimalius reikalavimus:

  - Patalpa pritaikyta ne mažiau kaip 12 dalyvių ir lektoriui;

  - Individualios darbo vietos su stalu ir kėde kiekvienam dalyviui;

  - Užtikrintas matomumas į ekraną / lektorių iš visų vietų;

  - Galimybė dirbti grupėse;

  - Stabilus Wi-Fi ryšys lektoriui ir dalyviams;

  - Kokybiškas apšvietimas (natūralus arba dirbtinis) ir tinkamas patalpų vėdinimas;

  - Galimybė pasinaudoti tualetu;

  - Lengvas pasiekiamumas viešuoju transportu;

  - Fizinis prieinamumas asmenims su negalia (pvz., liftas, pritaikyti WC).

9. Atsiskaitymo metodai ir reikalavimai. Mokymų pabaigoje dalyviai atlieka apibendrinantį praktinį vertinimą, kurio metu įvertinamos jų įgytos žinios ir praktiniai gebėjimai taikyti VRS. Vertinimą sudaro:

- Skalių administravimo procedūros ir protokolų patikra – vertinama, ar dalyvis geba tinkamai administruoti užduotis pagal nustatytą metodiką, laikytis standartizuotų procedūrų ir užpildyti vertinimo protokolą;

- Vertinimo atvejo pristatymas grupėje – dalyvis pristato vieno vaiko vertinimo atvejį, aptaria rezultatų interpretaciją, išvadas bei galimas rekomendacijas.

Dalyvis laikomas baigusiu mokymus ir įtraukiamas į oficialią mokymų statistiką tik tuo atveju, jei jis:

- dalyvavo ne mažiau kaip 80 % viso mokymų laiko;

- sėkmingai atliko skalių administravimo ir protokolų patikrą ir pristatė vertinimo atvejį.

10. Jeigu dalyvis neišlanko reikalaujamo mokymų laiko ir negali jų pabaigti su kita grupe, tiekėjas privalo užtikrinti, kad vietoje šio dalyvio į mokymus būtų įtrauktas kitas tos pačios VRSAR tarnybos darbuotojas, išlaikant ne mažesnį kaip 80 % lankomumą. Tiekėjas atsako už dalyvių informavimą, grupių formavimą, pakeitimų koordinavimą ir mokymų tęstinumą, taip pat užtikrina, kad mokymų išlaidos būtų tinkamos finansuoti tik tuo atveju, jei nelankymo priežastys nepriklausė nuo dalyvio ir buvo užtikrintas tinkamas pakeitimas.

11. Baigusiems mokymus dalyviams išduodamas sertifikatas, patvirtinantis gebėjimą taikyti VRS vaikų raidai vertinti praktikoje.

12. Tiekėjas per 5 d. d.  nuo mokymų pabaigos turi pateikti ataskaitą apie mokymų turinį ir įvykdymą. Ataskaitoje turi būti mokymų skaidrės ar kita naudota medžiaga, dalyvių sąrašai su parašais ir registracijos lapai (originalas) bei dalyvių užpildytas ir pasirašytas sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo formas (originalas). Formas pateikia Perkančioji organizacija.

13. Tiekėjas įsipareigoja atlikti numatytus darbus šiais terminais:

•	Parengti ir pristatyti VRSAR tarnyboms VRS priemonę ne vėliau kaip per 12 mėn. nuo sutarties pasirašymo dienos.

•	Pravesti mokymus specialistams per 3 mėnesius nuo VRS priemonių parengimo dienos.

14. Atsakomybė ir dokumentacija:

- Tiekėjas per 1 mėnesį nuo mokymų pradžios pateikia ataskaitą apie įvykdytus mokymus: naudotą medžiagą (skaidrės, užduotys), dalyvių sąrašą su parašais, registracijos lapus ir trumpą turinio aprašą.

_______________________