Pirkimo dalyviams					2026-02-20

(siunčiama CVP IS priemonėmis)

| CVP IS pirkimo numeris | 6190568 |
| --- | --- |
| Pirkimo būdas arba priemonė | Skelbiamos derybos |
| Pirkimo objekto dalis |  |
| Pirkimo pavadinimas | 32328 Lokomotyvų saugos sistemų (LSS) įdiegimo į kelio mašiną paslaugos |

*toliau bendrai – Pirkimas

prašymAS PAAIŠKINTI pirkimo dokumentus

UAB „LTG Kompetencijų centras“ (toliau – KC), vadovaudamasi Pirkimo sąlygose nustatytais reikalavimais ir tvarka, išnagrinėjusi CVP IS susirašinėjimo priemonėmis suinteresuoto (-ų) tiekėjo (-ų) pateiktą (-us) prašymą (-us) paaiškinti Pirkimo dokumentus, teikia atsakymą (-us):

| Eil. Nr. | Klausimas/ prašymas* | Atsakymas** |
| --- | --- | --- |
|  | Išsamiai išnagrinėję konkurso reikalavimus, maloniai prašome pratęsti sutarties vykdymo laikotarpį iki 4 mėnesių. Šis prašymas susijęs su būtinybe atlikti riedmenų apžiūrą, parengti mūsų sistemos diegimo dokumentus, parengti komponentų (kabelių, jungčių ir kt.) projektinę dokumentaciją, taip pat pagaminti, įdiegti ir išbandyti sistemą. | Į prašymą atsižvelgiame, sutarties vykdymo laikotarpis nustatomas 6 mėnesių, t. y. 4 mėnesiai paslaugų suteikimo terminas ir 2 mėnesiai galutiniams atsiskaitymams skirtas terminas. Tikslinamas sutarties specialiosios dalies 11.1. punktas jį išdėstant taip: 11.1. Sutartis galioja iki visiško prievolių įvykdymo (kol bus išnaudota Pradinės Sutarties vertė), bet jos terminas negali būti ilgesnis kaip 6 (šeši) mėnesiai. Paslaugų suteikimo terminas 4 (keturi) mėnesiai ir 2 mėnesiai galutiniams atsiskaitymams. Atitinkamai atnaujinami techninių specifikacijų 6 skyriaus punktai, juos išdėstant taip: - 5.21. LSS ir jos priežiūros įranga ne vėliau kaip per 90 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo turi būti pristatyta adresu Vilkpėdės g. 2B, Vilnius (prieš pristatymą pasitikslinti) sumontavimui SSGR. - 5.22. LSS montavimą, mokymus bei statinius ir dinaminius bandymus SSGR atlieka Tiekėjas pagal Tiekėjo ir Užsakovo tarpusavyje suderintą paslaugų atlikimo grafiką, bet ne vėliau kaip per 105 kalendorines dienas nuo sutarties įsigaliojimo. - 5.28. Tiekėjas ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo turi pristatyti iš anksto su Užsakovu suderintą bandymų programą ir metodiką. |
|  | Dėl atliktų konkurso dokumentų pakeitimų prašome pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą iki 2026 m. vasario 20 d. | Informacija apie pakeistą Pirminių pasiūlymų pateikimo terminą pateikiama CVP IS. |

* Suinteresuoto (-ų) tiekėjo (-ų) prašymo (-ų) paaiškinti/ patikslinti Pirkimo dokumentus tekstas neredaguotas.

** Paaiškinimas/ patikslinimas ir jo nuostatos turi viršenybę prieš ankstesnes Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas.

Atsižvelgiant į tai, kad Pirkimo Techninė specifikacija yra tikslinama (-os) vėliau negu likus 4 dienoms iki galutinės Pirminių pasiūlymų pateikimo datos, nukeliamas Pirminių pasiūlymų pateikimo terminas.

Pridedama:

- Paslaugų sutarties specialiosios sąlygos LT;

- Techninė specifikacija LT