SPS 3 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

330 KV ELEKTROS PERDAVIMO LINIJOS KRUONIO HAE – Bitėnai ruožo jurbarkas – kybartai poveikio aplinkai monitoringo

PASLAUGOS PIRKIMUI

Perkantysis subjektas : LITGRID AB (kodas 302564383), Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8 LT-05131, Vilnius, tel. (+370 707) 02171, faksas (8 5) 272 39 86. Elektroninio pašto adresas: info@litgrid.eu.

I. Perkamos paslaugos pavadinimas

330 kV elektros perdavimo linijos Kruonio HAE–Bitėnai ruožo Jurbarkas – Kybartai poveikio aplinkai monitoringas.

II. Paslaugų apimtis

- Pagal suderintą programą vykdyti:

  - Paukščių žūčių dėl atsitrenkimo į elektros perdavimo liniją monitoringą (monitoringo trukmė 3 metai, dažnumas - 2 kart metuose, migracijos laikotarpiais tarp balandžio ir spalio mėn.);

  - Šneiderio kirmvabalio (monitoringo trukmė 3 metai, dažnumas 2 kart metuose, balandžio – rugsėjo mėn.) gausumo stebėjimus;

  - Dirbtinų pelėsakalių, karvelių uldukų ir pelėdų lizdaviečių stebėjimus (3 metus, dažnumas – 1 kart metuose).

- Kasmet, pasibaigus einamųjų metų tyrimams pateikiamos metinės (kalendorinių metų) ataskaitos. Viso 3 metų laikotarpio monitoringo pabaigoje pateikiama metinė ir bendra visų vykdytų monitoringų ataskaita (ji gali būti apjungta). Monitoringo pabaigoje pateikiamos argumentuotos išvados apie visus atliktus tyrimus/stebėjimus bei rekomendacijos. Taip pat, turi būti pateikta su Aplinkos apsaugos agentūra suderinta išvada ar reikalinga dar 2 metams pratęsti kirmvabalio stebėjimus, kaip tai numatyta programoje ir kokia Litgrid AB veiklos įtaka kirmvabalių populiacijai, su tuo susijusios pasekmės gamtai, rekomenduotini tolimesni Litgrid AB veiksmai/priemonės.

- Monitoringo metinės (kalendorinių metų) ataskaitos projektas pateikiamas elektronine forma darbiniam suderinimui Pirkėjo paskirtam atsakingam asmeniui iki lapkričio 15 d. Pataisyta ir suderinta ataskaita Pirkėjui oficialiai pateikiama elektronine forma (info@litgrid.eu) iki gruodžio 1 d. Metines ataskaitas Pardavėjas pateikia Aplinkos apsaugos agentūrai bei, pagal poreikį, kitoms atsakingos institucijoms. Pardavėjas turi atsižvelgti į iš institucijų gautas pastabas ir jas įvertinti vykdydamas sekančių metų monitoringą ar papildyti monitoringo ataskaitą pagal institucijų pastabas. Paslauga laikoma atlikta ir paslaugų perdavimo – priėmimo aktas pasirašomas tada, kai Pirkėjas gaus Aplinkos apsaugos agentūros raštą, jog ataskaita priimta be pastabų. Už nepilnai ar netinkamu dažnumu atliktus monitoringo programoje nurodytus darbus (stebėjimus) atsako Pardavėjas (monitoringo vykdytojas).

Kartu su paskutiniųjų metų ataskaita Pardavėjas parengia bendrą 3 metų laikotarpio monitoringo ataskaitą ir ją pateikia suderinimui Pirkėjo paskirtam atsakingam asmeniui iki lapkričio 15 d. Pataisyta ir suderinta ataskaita Pirkėjui oficialiai pateikiama elektronine forma (info@litgrid.eu) iki gruodžio 1 d. Pirkėjo suderintą bendrą monitoringo ataskaitą Pardavėjas pateikia suderinti/įvertinti Aplinkos apsaugos agentūrai bei, pagal poreikį, kitoms atsakingos institucijoms. Paslauga laikoma atlikta ir paslaugų perdavimo – priėmimo aktas pasirašomas tada, kai Pirkėjas gaus Aplinkos apsaugos agentūros raštą, jog ataskaita priimta be pastabų.

- Ataskaitų teikimo ir darbų atlikimo etapų detalizavimas:

Monitoringo metinių ataskaitų pateikimo etapai pasiskirstytu taip:

1 etapas - už 2026 m. – ne vėliau kaip iki 2026 m. lapkričio 15 d.;

2 etapas - už 2027 metus - ne vėliau kaip iki 2027 m. lapkričio 15 d.;

3 etapas - už 2028 metusį ir bendra visų metų ataskaita - ne vėliau kaip iki 2028 m. lapkričio 15 d.

- Aplinkos monitoringą vykdysianti institucija užtikrina, kad atsakingų vykdytojų kvalifikacija yra pakankama koordinuoti ir/arba atlikti tyrimus/stebėjimus pagal poveikio aplinkai monitoringo programą, o monitoringo vykdymui taikomi tyrimų ir matavimų metodai atitinka teisės aktuose įtvirtintus reikalavimus.

III. Monitoringo vykdymo detalės

- Vykdant monitoringo programoje numatytus darbus būtina ne tik aprašyti stebėjimus ir rezultatus, tačiau reikia pateikti ir vaizdinę medžiagą – nuotraukas, kad kuo išsamiau būtų įvertintas oro linijos poveikis, jos žymėjimas paukščių žūčių vietoje, galimybė pamatyti ar aptikti žuvusį paukštį, tam trukdantys veiksniai, kirmvabalio buvimas ar ne, medynų būklė bei inkilai.

- Stebėjimus privaloma vykdyti monitoringo programoje nustatytais terminais bei laikotarpiais.

Priedas: Monitoringo programa, 20 lapų.