| TECHNINĖ SPECIFIKACIJA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sąvokos |  |  |
| - Pirkėjas - Uždaroji akcinė bendrovė „GRINDA“ (toliau – Grinda; Perkančioji organizacija). - Tiekėjas - ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ar jų padalinys ar tokių asmenų grupė, su kuria Perkančioji organizacija sudaro sutartį. |  |  |  |
| 2. | Bendrosios nuostatos |  |  |
| Jeigu šioje techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis, tiekimo šaltinis, procesas, prekių ženklas, patentas, tipas, kilmė, gamybos būdas, standartas ar sertifikatas, kurie galėtų suteikti pranašumą tam tikriems tiekėjams ar produktams, laikoma, kad leidžiama siūlyti lygiavertį objektą. Nurodyti reikalavimai laikomi minimaliais. Tiekėjai gali siūlyti pirkimo objektą, kurio charakteristikos yra geresnės nei nurodytos. |  |  |  |
| 3. | Pirkimo objektas | Paviršinių nuotekų tinklų ir kaupyklos Vakariniame aplinkkelyje, Vilniaus m., statybos projektinių pasiūlymų parengimo, statybą leidžiančio dokumento gavimo ir techninio darbo projekto parengimo paslaugos |  |
| 4. | Pirkimo objekto apimtys (kiekiai) | 1 kompl. | Pirkimo objekto apimtys pateikiamos priede Nr. 1 „Techninė (projektavimo) užduotis“. Perkamas visas nurodytas Paslaugų kiekis. Perkančioji organizacija įsipareigoja nupirkti visą Paslaugų kiekį. |
| 5. | Techniniai reikalavimai pirkimo objektui |  |  |
|  | Techniniai reikalavimai pirkimo objektui pateikiami priede Nr. 1 „Techninė (projektavimo) užduotis“. |  |  |
| 6. | Paslaugų teikimo vieta | Teikiama nuotoliniu būdu. |  |
| 7. | Paslaugų suteikimo terminas | Paslaugos pradedamos teikti nuo sutarties įsigaliojimo dienos iki visiško įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 36 mėn. Paslaugos teikiamos etapais: 1 etapas: projektinių pasiūlymų parengimas per 150 k. d. nuo sutarties įsigaliojimo dienos; 2 etapas: statybą leidžiančio dokumento gavimas per 240 k. d. nuo sutarties įsigaliojimo dienos; 3 etapas: techninio darbo projekto parengimas per 365 k. d. nuo sutarties įsigaliojimo dienos; 4 etapas: Statinio Projekto vykdymo priežiūra atliekama per visą statybos darbų vykdymo laikotarpį iki objekto atidavimo naudojimui, kai bus įvykdytas rangos darbų pirkimas dėl paviršinių nuotekų tinklo kaupyklos Vakariniame aplinkkelyje, Vilniaus m. Projekto vykdymo priežiūra bus vykdoma iki projekto statybos užbaigimo akto gavimo dienos. Detalūs projektavimo paslaugų teikimo etapų aprašymai ir terminai pateikti priede Nr. 1 „Techninė (projektavimo) užduotis“. Paslaugų teikimo terminai gali būti pratęsti (taikoma 1-3 etapams bendrai) iki 6 mėn. esant sutartyje numatytoms aplinkybėms. |  |
| 8. | Atsiskaitymo už paslaugas tvarka | Tiekėjui už suteiktas paslaugas bus apmokama dalimis, nurodytais procentais už kiekvieną atliktą paslaugų etapą: 1 etapas: projektinių pasiūlymų parengimas – 20 proc. nuo pradinės sutarties vertės. 2 etapas: statybą leidžiantis dokumentas – 30 proc. nuo pradinės sutarties vertės. 3 etapas: techninis darbo projekto parengimas - 40 proc. nuo pradinės sutarties vertės. 4 etapas: statinio Projekto vykdymo priežiūra atliekama per visą statybos darbų vykdymo laikotarpį iki objekto atidavimo naudojimui – 10 proc. nuo pradinės sutarties vertės. Už statinio projekto vykdymo priežiūrą Paslaugų tiekėjui bus mokama kiekvieną mėnesį, visą statybos laikotarpį iki statinio pripažinimo tinkamu naudoti dokumento gavimo dienos, proporcingai įvykdytų rangos darbų apimčiai, pagal žemiau pateikiamą formulę (1): ba∙c=d; (1) čia: a - bendra rangos darbų vertė, Eur; b - per ataskaitinį mėnesį Pirkėjo priimtų rangos darbų vertė, Eur; c - bendra projekto vykdymo priežiūros paslaugų kaina, Eur; d - per ataskaitinį mėnesį atliktų projekto vykdymo priežiūros paslaugų dalis, Eur. |  |
| 9. | Garantija | 8.1. Garantiniai įsipareigojimai taikomi Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 8.2. Paslaugų trūkumai pastebėti Paslaugų perdavimo – priėmimo metu ar (ir) po akto pasirašymo turi būti pašalinti per 10 darbo dienų nuo informavimo apie pastebėtus trūkumus. |  |
| 10. | Žalieji reikalavimai | Pirkimas vykdomas vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.3. punktu „perkama tik nematerialaus pobūdžio (intelektinė) ar kitokia paslauga, nesusijusi su materialaus objekto sukūrimu, kurios teikimo metu nėra numatomas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai, nesukuriamas taršos šaltinis ir negeneruojamos atliekos.“. |  |
| 11. | Priedai | 1 priedas „Techninė (projektavimo) užduotis“. |  |