TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

- Pirkėjas – akcinė bendrovė Oro navigacija. - Rangovas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas, Užsakovas sudaro Sutartį. - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Rangovo ir Pirkėjas dėl Pirkimo objekto. - Darbai – Įžeminimo kontūrų įrengimo darbai Pirkėjo objektuose, esančiuose Kauno oro uosto teritorijoje.

- PIRKIMO OBJEKTAS IR KIEKIAI

2 pirkimo objekto dalis: Įžeminimo kontūrų įrengimas AB Oro navigacija Kauno objektuose. Eil. Nr.; Pavadinimas; Mato vienetas. 1; 2; 3. 1.; Įžeminimo kontūro nedaugiau 10 Ω varžos įrengimas Kauno aerodromo navigacijos ir elektros įrenginiuose įskaitant medžiagas, darbus, įrangą, transportą, kitas susijusias išlaidas; Vnt.. 2.; Įžeminimo kontūro nedaugiau 30 Ω varžos įrengimas Kauno aerodromo navigacijos ir elektros įrenginiuose įskaitant medžiagas, darbus, įrangą, transportą, kitas susijusias išlaidas; Vnt.. 3.; Įžeminimo kontūro varžos nedaugiau 2,5 Ω varžos įrengimas Kauno aerodromo navigacijos ir elektros įrenginiuose įskaitant medžiagas, darbus, įrangą, transportą, kitas susijusias išlaidas; Vnt.. 4.; Giluminio įžeminimo nedaugiau 2,5 Ω varžos įrengimas Kauno aerodromo navigacijos ir elektros įrenginiuose įskaitant medžiagas, darbus, įrangą, transportą, kitas susijusias išlaidas; Vnt.. 5.; Techninio darbo projekto (TDP) įžeminimo kontūro įrengimui parengimas bei suderinimas įskaitant medžiagas, darbus, įrangą, transportą, kitas susijusias išlaidas; kompl.. 6.; Geodezinė nuotrauka esant - skaitmeninei, neskaitmeninei topografinei nuotraukai, vienam objektui (išpildomoji); kompl.. 7.; Papildomi, techninėje specifikacijoje neaprašyti, prie pagrindinių darbų nepriskirti, tačiau su jais susiję darbai. Inžinieriaus darbo valanda; valanda. 8.; Papildomi, techninėje specifikacijoje neaprašyti, prie pagrindinių darbų nepriskirti, tačiau su jais susiję darbai. Darbininko darbo valanda; valanda. 1) Eilės Nr. 1, 2, 3 įkainyje įvertinti visus įžeminimo kontūro įrengimo darbus ir medžiagas (įžeminimo kontūro iki 10 Ω , iki 30 Ω ir iki 2,5 Ω įrengimo darbai su įžeminimo laidininkų, su įžeminimo kontūro varžos matavimu, grandinės patikrinimu tarp įžemiklių ir įžemintų elementų, įžeminimo kontūro prijungimas prie įrenginių ir kt.). 2) Eilės Nr. 4 įkainyje įvertinti visus giluminio įžeminimo įrengimo darbus ir medžiagas (giluminio įžeminimo kontūro įrengimo darbai su įžeminimo laidininkų ir vamzdžiais, su giluminio įžeminimo kontūro varžos matavimu, grandinės patikrinimu tarp įžemiklių ir įžemintų elementų, giluminio įžeminimo kontūro prijungimas prie įrenginių ir kt.). - Jeigu Sutartyje nenurodyta kitaip, Sąnaudų žiniaraščiuose nurodyti Rangovo įkainiai ir kainos turi apimti visą reikiamą Rangovo įrangą bei mechanizmus darbams atlikti, montavimą, nužymėjimą, Rangovo personalo darbą, medžiagas (išskyrus pateikiamas užsakovo), montažines-tvirtinimo medžiagas, atrėmimo konstrukcijas bei pagrindus, darbų kontrolę ir priežiūrą, paleidimą, derinimą, bandymus, netiesiogines išlaidas, Rangovo mokamus mokesčius, pelną kartu su pagrįstai numatoma Rangovo rizika, prievoles ir įsipareigojimus apibrėžtus Sutartyje ar atsirandančius ją vykdant. Rangovo nurodyti įkainiai ir kainos taikytinos ir darbui žiemos arba nakties metu (jei toks pasitaikytų); - Pasiūlymas turi apimti visus darbus pilnai, išvardintus sąnaudų žiniaraščiuose, bei aprašytus šiuose pirkimo dokumentuose bei nurodytus techninėse specifikacijose, ir kitus darbus neaprašytus pirkimo dokumentuose arba konkrečiai nenurodytus darbų sąnaudų žiniaraščiuose, tačiau pagrįstai numatomus ir būtinus atlikti siekiant pilnai atlikti techninėje specifikacijoje nurodytus darbus..

- PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS, REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI 3.1.BENDROSIOS NUOSTATOS 3.1.1. Pirkimu Pirkėjas siekia įsigyti jam patikėjimo teise priklausančių ar kitu teisėtu pagrindu valdomų AB Oro navigacija elektros ir navigacijos įrenginių įžeminimo kontūrų įrengimo Darbus. 3.1.2. Pirkimo objektas – Įžeminimo kontūrų įrengimo darbai AB Oro navigacija aerodromo navigacijos ir elektros įrenginiuose. 3.1.3. Siektinas tikslas: įrengti įžeminimo kontūrus AB Oro navigacija aerodromo navigacijos ir elektros įrenginiams, kad būtų užtikrintas saugus ir patikimas elektros tinklų / įrenginių bei navigacijos įrenginių eksploatavimas. 3.1.4. Rangovas atlieka įžeminimo kontūrų įrengimo Darbus. Darbų atlikimas taip pat apima ir visus darbus, kuriuos yra būtina atlikti siekiant užtikrinti priešgaisrinės saugos, higienos, darbo saugos ir kitus nustatytus reikalavimus darbų eigoje bei atitinkamą darbų organizavimą. Rangovas Darbų vykdymo laikotarpiu privalo laikytis darbo saugos reikalavimų, kad išvengtų avarijų ir nelaimingų atsitikimų. Rangovas atsako už savo darbuotojų darbų saugą ir darbų saugą objekte. 3.1.5. Darbai atliekami navigacijos objektuose esančiuose aerodromo ribose bei navigacijos objektuose esančiuose už aerodromo ribų. 3.1.6. Rangovas, gavęs pranešimą iš Pirkėjo apie poreikį įžeminimo kontūrui įrengti, rengia techninį darbo projektą (TDP) įžeminimo kontūro įrengimui ir jį suderina su Pirkėju, esant poreikiui su VĮ Lietuvos oro uostai bei kitomis suinteresuotomis organizacijomis. Pirkėjas esant poreikiui tarpininkaus derinant projektą (TDP) su VĮ Lietuvos oro uostai. Rangovas techninį darbo projektą (TDP) turi parengti ir suderinti ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) darbo dienų nuo pranešimo gavimo iš Pirkėjo, apie atsiradusį poreikį įžeminimo kontūrui įrengti. 3.1.7. Rangovas pagal parengtą ir suderintą techninį darbo projektą (TDP) įrengia įžeminimo kontūrą ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) darbo dienų nuo techninio darbo projekto (TDP) suderinimo dienos. 3.1.8. Rangovas suderina ir gauna leidimus kasti (atlikti žemės darbus) reikalingus Darbams atlikti. Pirkėjas tarpininkaus gaunant leidimą kasti (atlikti žemės darbus) VĮ Lietuvos oro uostai valdomų sklypų ribose (aerodrome). 3.1.9. Atlikus įžeminimo kontūro įrengimo darbus, Rangovas pateikia (esant poreikiui suderina su Vilniaus miesto savivaldybe) geodezine nuotrauką skaitmeninėje ir popierinėje versijose. 3.1.10. Pirkėjas tarpininkaus organizuojant Rangovo personalo, gaminių, įrenginių, medžiagų ir reikalingos technikos patekimą į aerodromo riboto patekimo zoną Darbams atlikti. 3.1.11. Pirkėjas Darbus pirks pagal poreikį ir neįsipareigoja nupirkti Darbų už maksimalią sutarties vertę. Sutarties galiojimo metu, Darbai bus perkami pagal Rangovo pasiūlyme nurodytus įkainius. 3.1.12. Rangovas turi numatyti ir įvertinti visas išlaidas, t.y. medžiagas, darbus, įrenginius, transportą, techniką ir kitas susijusias išlaidas, reikalingas Darbų atlikimui, kurios turi būti įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. 3.1.13. Darbai atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, statybos techniniais reglamentais, Lietuvos Respublikos energetikos ministro patvirtintų Elektros įrenginių įrengimo taisyklių (EĮĮT) reikalavimais. 3.1.14. Atlikus Darbus, Rangovas pateikia su Darbų atlikimu susijusią išpildomąją dokumentaciją, t.y. techninį darbo projektą (TDP), geodezinę nuotrauką, varžų matavimo protokolus, paslėptų darbų aktus, atliktų darbų aktus, naudotų medžiagų bei gaminių atitikties deklaracijas (sertifikatai), garantiją patvirtinančius dokumentus, kitus su Darbų atlikimu susijusius dokumentus. išpildomoji techninė dokumentacija privalo būti pateikta Užsakovui 3 (trimis) popierinėmis bylomis ir 1 (vieną) skaitmeninė jos kopiją, įrašyta į kompaktinį diską arba kitą laikmeną (brėžiniai ir schemos DWG bylose, AUTOCAD versija, kiti dokumentai PDF bylose). 3.1.15. Garantinis terminas atliktiems darbams pradedamas skaičiuoti nuo Darbų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos ir jis negali būti trumpesnis kaip 5 metai, paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų ir kt.) – 10 metų, o jeigu buvo nustatyta šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų, – 20 metų. Darbams atlikti panaudotų medžiagų ir įrangos garantinis terminas negali būti trumpesnis kaip 12 (dvylika) mėnesių. Garantinis terminas sustabdomas tam laikui, kurį įrenginiai negalėjo būti naudojami dėl nustatytų defektų, atsiradusių ne dėl Pirkėjo kaltės. Rangovas įsipareigoja garantiniu laikotarpiu savo sąskaita ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas ištaisyti trūkumus, kilusius dėl netinkamos darbo kokybės, blogos konstrukcijos ir netinkamų medžiagų.

- VYKDYMO VIETA

☒ AB Oro navigacija Kauno aerodromo navigacijos objektai, Oro uosto g. , Karmėlava, Kauno raj.