Pirkimo sąlygų 2 priedas

SKAITMENINIO TURINIO GYVENIMO ĮGŪDŽIAMS SUKŪRIMO AR ADAPTAVIMO PASLAUGŲ PIRKIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- ĮVADINĖ DALIS

- Perkančioji organizacija: Nacionalinė švietimo agentūra (toliau – Perkančioji organizacija, PO). Adresas – K. Kalinausko g. 7, LT-03107 Vilnius.

- Sprendžiama problema – ugdymo procese trūksta mokomosios medžiagos, užduočių, skirtų šiam dalykui ugdyti.

- Tikslas – sukurti ar adaptuoti gyvenimo įgūdžiams skirtas interaktyvias užduotis pagal bendrąsias programas (toliau – užduotys).

- Pirkimo objektas – gyvenimo įgūdžių užduočių sukūrimo ar adaptavimo paslaugos (toliau – Paslaugos).

- Pirkimas skaidomas į dalis:

I pirkimo dalis –gyvenimo įgūdžių dalyko užduočių 5-8 klasėms sukūrimo ar adaptavimo paslaugos.

II pirkimo dalis – gyvenimo įgūdžių dalyko užduočių 9-10 (I-II gimnazijos) klasėms sukūrimo ar adaptavimo paslaugos.

- Paslaugų suteikimo terminas – ne ilgesnis nei 6 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

- BENDRIEJI REIKALAVIMAI PASLAUGŲ TEIKIMUI VISOMS PIRKIMO DALIMS

- Užduotys turi būti kuriamos ar adaptuojamos vadovaujantis  Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. rugpjūčio 24 d. įsakymo Nr. V-1269 „Dėl Priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“ pakeitimu 2022 m. rugsėjo 30 d. Nr. V-1541 45.48 priedu – Gyvenimo įgūdžių bendrąja programa.

- Tiekėjas, siekdamas teikiamų paslaugų kokybės, turi bendradarbiauti su PO ir Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atstovais, dalyvauti kartą per dvi savaites arba pagal poreikį pasitarimuose su PO. Pasitarimų metu bus daromas vaizdo įrašas (jei jie bus nuotoliniai) ir jie bus protokoluojami. Tiekėjas turi atsižvelgti (įvykdyti siūlymus) į PO darbuotojų per susitikimus ir elektroniniu paštu pateiktus siūlymus dėl teikiamų paslaugų kokybės.

- Tiekėjas turi paskirti atsakingą asmenį už bendradarbiavimą su PO atstovais dėl teikiamų paslaugų kokybės ar atsiskaitymų derinimo.

- Ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po Sutarties įsigaliojimo dienos tiekėjas turi susitikti su PO atstovais ir aptarti bei detalizuoti Paslaugų teikimo ir bendradarbiavimo eigą.

- Susitikimai tarp PO ir tiekėjo vyksta PO patalpose arba nuotoliniu būdu, suderintu su PO laiku.

- Tiekėjas pats pasirūpina Sutarties vykdymui reikalingomis priemonėmis ir įranga.

- Teikiant paslaugas, už panaudotos vaizdinės, tekstinės ir garsinės medžiagos, dizainų, patentų, prekių pavadinimų, ženklų ir žymų, programinio kodo, kompiuterių ir programinės įrangos, sąsajų, kitų autorinių, gretutinių ar pramoninių teisių objektų atitinkamų teisių, reikiamų leidimų, licencijų, ir kitų reikiamų teisių gavimą atsako tiekėjas. PO gali reikalauti tiekėjo pateikti įrodymų dėl reikiamų leidimų licencijų ir kitų teisių, reikalingų Paslaugų teikimui ir / ar sukurtų kūrinių naudojimui, gavimo.

- Tiekėjas paslaugų teikimo metu ir po to privalo užtikrinti kuriamų užduočių slaptumą ir konfidencialumą.

- Visi Sutarties vykdymo metu atsiradę, sukurti ar pateikti Paslaugų teikimo rezultatai ir su jais susijusios teisės, įskaitant visas Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 15 str. nurodytas autorines turtines ir kitas intelektinės ar pramoninės nuosavybės teises, išskyrus asmenines neturtines teises į intelektinės veiklos Paslaugų teikimo rezultatus, yra PO nuosavybė, kurią PO gali naudoti, publikuoti, perleisti, adaptuoti, perduoti, kitaip naudotis, valdyti ir disponuoti kaip mano esant tinkama, neribotoje teritorijoje, maksimalia taikytinų įstatymų leidžiama apimtimi ir laikotarpiu nuo Paslaugų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo momento ar Sąskaitos išrašymo (priklausomai, kas įvyksta pirmiau). Be išankstinio raštiško PO sutikimo, tiekėjas negali publikuoti straipsnių, kitokios informacijos apie Paslaugas ar atskleisti iš PO gautos informacijos. Tiekėjas garantuoja nuostolių atlyginimą PO dėl bet kokių reikalavimų, kylančių dėl autorių teisių, patentų, licencijų, brėžinių, modelių, prekių pavadinimų ar prekės ženklų naudojimo, išskyrus atvejus, kai toks pažeidimas atsiranda dėl PO kaltės. Paaiškėjus trečiųjų asmenų autorinių ir kitų intelektinės nuosavybės teisių pažeidimui ne dėl PO kaltės po Paslaugų perdavimo, tiekėjas privalo savo sąskaita imtis visų reikiamų veiksmų pažeidimui pašalinti per protingą laiką, gaunant reikiamas teises, licencijas ar leidimus ar atitinkamai pakoreguojant Paslaugos rezultatus, kad jie atitiktų Sutartį bei šią techninę specifikaciją, ir nepažeistų trečiųjų asmenų teisių. PO kiekvienu atveju turi teisę nustatyti protingą minėtų trūkumų pašalinimo terminą.

- Vykdomas socialiai atsakingas pirkimas ir nustatomi Prieinamumo ir tinkamumo visiems naudotojams reikalavimai.

- Vykdomas žaliasis pirkimas ir nustatomi Aplinkosauginiai reikalavimai vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto LR aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.3 papunkčiu.:

  - Pirkimo objektas (dalis) tenkina Tvarkos aprašo 4.4.3 papunktyje nustatytą sąlygą, 
nes perkama nematerialaus pobūdžio (intelektinė) paslauga, nesusijusi su materialaus objekto sukūrimu, kurios teikimo metu nėra numatomas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai, nesukuriamas taršos šaltinis ir negeneruojamos atliekos.

- TECHNOLOGINIAI REIKALAVIMAI PASLAUGŲ TEIKIMUI VISOMS PIRKIMO DALIMS

- Visos užduotys turi būti aprašytos tekstų rengyklėje (Word formatu) (žr. 1 priedą) ir suskaitmenintos elektroninėje versijoje ne senesnį nei QTI v2.2 standartą.ir iš užduočių suformuoti užduočių komplektai.

- Visos QTI formatu parengtos užduotys privalo būti ištestuotos ir veikti be klaidų: TAO programinės įrangos naujausioje atvirojo kodo (Open Source) versijoje, Emokyklos Užduočių banko testinėje aplinkoje (pateiks PO per 10 darbo dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos).

- Tiekėjas privalo užtikrinti, kad užduotys būtų pilnai suderinamos su nurodytomis aplinkomis ir funkcionuotų pagal QTI specifikacijos reikalavimus be papildomų koregavimų.

- Visi kūrimo ir vystymo metu planuojami taikyti programinės įrangos projektiniai ar technologiniai sprendimai bei numatoma naudoti kitų gamintojų ar atvirojo kodo programinė įranga turės būti suderinta su PO, turi būti užtikrinti informacijos ir kibernetinio saugumo reikalavimai pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą 2018 m. gruodžio 5 d. Nr. 1209 „dėl Lietuvos respublikos vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimo Nr. 818 „dėl nacionalinės kibernetinio saugumo strategijos patvirtinimo“ pakeitimo“.

- Tiekėjas turi sukurti kreipinių fiksavimo ir valdymo sistemą („Service desk“) (toliau – Pagalbos tarnyba), atitinkančią techninės specifikacijos VII skyriuje „Reikalavimai Pagalbos tarnybai“ nustatytus reikalavimus ir kuri naudojama abiejų Šalių ir prieinama realiuoju (7/24) laiku. Pagalbos tarnyboje turi būti matoma užklausų būsena (pateikta–perskaityta/vykdoma–įvykdyta ir/ar pan.). Pagalbos tarnyba turi turėti galimybę suformuoti ataskaitą ir ją eksportuoti.

- Reikalavimai užduotims, parengtoms elektroninėje aplinkoje:

  - užduotims turi būti taikoma MIT atvirojo kodo licencija;

  - užduotys turi būti parengtos laikantis ne senesnio nei QTI  v2.2 standarto (angl. The 1EdTech Question & Test Interoperability (QTI®) specification) ir ištestuotos, pateiktos testavimo elektroninėje aplinkoje;

  - Užduotims kurti turi būti naudojamas QTI v2.2 specifikacijoje apibrėžtas sąveikos tipas Media Interaction. Tuo atveju, jei tiekėjo naudojama kūrimo ar atvaizdavimo aplinka nepalaiko pilnos Media Interaction realizacijos, garso įrašų atkūrimo funkcionalumas privalo būti užtikrinamas integruotu media grotuvu. Media grotuvas privalo suteikti šias minimalias funkcijas: garso įrašo paleidimą, stabdymą, persukimą pirmyn ir atgal, garso lygio reguliavimą. Garso įrašai privalo būti įgarsinti žmogaus balsu.
Draudžiama naudoti sintetinio balso technologijas ir išorinius resursus (pvz., „YouTube“ ar kitas viešas talpinimo platformas). Visas garso pateikimo funkcionalumas turi būti realizuotas tiekėjo sprendime taip, kad būtų pilnai suderinamas su QTI v2.2 specifikacija.

  - Užduotims kurti turi būti naudojamas ne senesnis nei QTI v2.2 specifikacijoje apibrėžtas sąveikos tipas Media Interaction. Jei tiekėjo naudojama aplinka nepalaiko visų Media Interaction funkcijų, vaizdo įrašų atkūrimas turi būti realizuotas naudojant integruotą media grotuvą. Media grotuvas privalo suteikti šias funkcijas: vaizdo įrašo paleidimą, stabdymą, persukimą pirmyn ir atgal, garso lygio reguliavimą. Vaizdo įrašuose naudojamas garsas turi būti įgarsintas žmogaus balsu, sintetinis balsas ir išoriniai resursai (pvz., „YouTube“) negali būti naudojami. Alternatyviai gali būti taikomas užduoties tipas L2 – Catalog (Glossary and Keyword Translation), leidžiantis įterpti vaizdo įrašą, pateikti klausimą ir atsakymų pasirinkimus, jei tai užtikrina reikalaujamą funkcionalumą ir suderinamumą su ne senesne nei QTI v2.2 specifikacija.

  - Jeigu užduotyse naudojamos Gap Match arba Graphical Gap Match sąveikos (interaction types), užduočių aprašuose privalo būti nurodytas 1EdTech QTI 3 specifikacijoje apibrėžtas parametras max-associations. Parametras max-associations turi būti taikomas ir konfigūruojamas vadovaujantis oficialia 1EdTech QTI v3.0 implementacijos specifikacija. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad: max-associations būtų aiškiai nurodytas kiekvienoje Gap Match arba Graphical Gap Match užduotyje, parametro reikšmė atitiktų QTI specifikacijoje nustatytus techninius reikalavimus, parametras būtų korektiškai interpretuojamas ir palaikomas testų atvaizdavimo aplinkoje.

  - užduotys turi būti parengtos taip, kad jas konvertavus į pdf formatą, būtų išlaikytas elektroninės užduoties vaizdas, būtų galima jas atspausdinti, jei užduoties formatas tai leidžia;Užduotys turi būti parengtos taip, kad jas būtų galima naudoti be papildomo paruošimo virtualiose mokymosi aplinkose (LMS), palaikančiose ne senesnį nei QTI v2.2 standartą. Užduotys privalo būti pilnai veikiančios: mokinys turi galėti jas atlikti, o pedagogas – peržiūrėti ir įvertinti. Uždarojo tipo užduotims vertinimo rezultatai turi būti automatiškai generuojami ir perduodami į mokymosi aplinką.

- Užduotys turi būti kuriamos vadovaujantis žiniatinklio turinio prieinamumo gairėmis WCAG 2.1 (atitikties lygis ne mažesnis kaip AA). Galimas šaltinis. Tiekėjas turės atlikti šiuos veiksmus:

  - atlikti prieinamumo vertinimą pagal WCAG 2.1 AA. Auditas / vertinimas/ testavimas turėtų apimti įvairius vertinimo metodus ir įrankius: rankinį, automatizuotą testavimą bei testavimą su bent viena iš pagalbinių technologijų, pvz., ekrano skaitymo programa;

  - pateikti Prieinamumo vertinimo ataskaita (pvz., galėtų būti pateikta kaip Prieinamumo atitikties ataskaita (angl. Accessibility Conformance Report) paremta VPAT šablonu (angl. Voluntary Product Accessibility Template).

- PO suteiks prieigą prie testavimo aplinkos(ų) (analogiškos emokyklos užduočių bankui), kurioje(se) PO galės patikrinti ar užduotys atitinka techninėje specifikacijoje aprašytus technologinius reikalavimus.

- Tiekėjas privalo perduoti Perkančiajai organizacijai (PO) užduotis ir užduočių komplektus ZIP formatu, parengtus laikantis ne senesnio nei QTI v2.2 standarto. Kartu turi būti pateikti: užduočių aprašų failai (žr. 1 priedą) DOCX ir PDF formatais, užduočių ir užduočių komplektų metaduomenų aprašų failai (žr. 2 priedą) EXCEL formatu. Visi šie failai turi būti perduoti išorinėje duomenų laikmenoje ir (arba) įkelti į PO nurodytą saugyklą.

- Tiekėjas iki Sutarties pabaigos PO perduoda užduočių išeities kodus. Galutinės išeities kodų versijos (įskaitant modifikavimo procese naudojamas papildomas bibliotekas ir kitus programinius modulius ar priemones) turi būti pateiktos tiekėjo naudotoms kūrimo priemonėms suprantamu formatu. Turi būti nurodomas naudotų priemonių sąrašas. Išeities kodai turi būti su komentarais ir atitikti gerąją programinio kodo formatavimo, kintamųjų bei funkcijų įvardinimo praktiką. Kartu turi būti pateikti sukompiliuoti išeities kodai (parengti diegimui). Viskas turi būti įrašyta ir perduota išoriniame diske.

- SPECIALIEJI REIKALAVIMAI PASLAUGŲ TEIKIMUI I PIRKIMO DALIAI

- Turi būti sukurta ne mažiau kaip 400 gyvenimo įgūdžių dalyko užduočių skirtų 5-8 klasėms. Iš užduočių sukomplektuota 40 užduočių rinkinių.

- Užduotys turi būti kuriamos ar adaptuojamos:

  - Ne mažiau kaip 40-iai temų (potemių) iš gyvenimo įgūdžių bendrosios programos. Temos turi būti atrenkamos ir suderinamos su PO per 5 darbo dienas nuo sutarties įsigaliojimo dienos pagal gyvenimo įgūdžių bendrojoje programoje aprašytas mokymosi turinio sritis, atskleidžiant šių mokymosi turinio sričių temų gilumą ir / ar sudėtingumą.

  - Kiekvienai temai ne mažiau kaip 10 skirtingų pasiekimų lygių užduočių, laikantis tokių proporcijų: slenkstinio lygio – 10 proc., patenkinamo lygio – 20 proc., pagrindinio lygio – 40 proc., aukštesniojo lygio – 30 proc.

  - Kuriamos ar adaptuojamos užduotys turi atliepti visus uždavinius nurodytus bendrojoje programoje.

  - Kuriamos ar adaptuojamos užduotys turi būti „Užduočių apraše“ (žr. 1 priedą) aprašytos taip, kad būtų tinkamos skaitmeninimui. Užduotys turi būti kuriamos naudojant įvairius interaktyvius tipus. Užduočių rinkinyje turi būti panaudota ne mažiau 5-ių skirtingų tipų užduočių. Skirtinguose užduočių rinkiniuose neturi kartotis vis tie patys užduočių tipai. Pavyzdines užduotis (tipus) galima pasižiūrėti (pasibandyti) laisvai prieinamame įrankyje TAO.

  - Užduotys turi būti parengtos taisyklinga lietuvių kalba, laikantis bendrinės lietuvių kalbos reikalavimų. Užduotyse neturi būti rašybos ir skyrybos, teksto rišlumo (stiliaus) klaidų;

  - Užduočių formuluotės turi būti be dalykinių klaidų, aiškios, tikslios, korektiškos, pozityvios (pvz., nepropaguojančios smurto, karo ar kt. neigiamų veiksmų, narkotinių medžiagų vartojimo ir pan.), adekvačios mokomosios klasės mokiniui;

  - Kiekviena užduotis turi turėti trumpą įžangą sudominimui (gali būti pateikiama gyvenimiška situacija, panašus pavyzdys, ar įvedama į užduoties kontekstą ir pan.).

  - Užduotyse vartojamos dalykinės sąvokos, terminai, pavadinimai ir visos užduočių formuluotės turi būti taisyklingos dalyko požiūriu;

  - Užduotys turi būti suformuluotos taip, kad nediskriminuotų mokinių lyties, tautybės, religijos ir socialinio statuso požiūriu;

  - Visos užduotys (išimtinais atvejais gali nebūti suderinus su PO) turi turėti vaizdinę informaciją pvz. paveiksliuką, lentelę, schemą, vaizdo įrašą. Kiekviename užduočių rinkinyje turi būti panaudota ne mažiau 2-ų vaizdo įrašų.

  - Vaizdinė informacija skirta užduočiai turi būti tinkama užduočiai pagal užduoties turinį, kontekstą, geros kokybės, failo dydis ne didesnis nei 3 MB.

- Kiekviena užduotis ir jos vertinimo instrukcija turi būti parengti tekstų rengyklės formatu taip, kaip pateikta 1 priede arba pagal tiekėjo sukurtą ir su PO suderintą formą :

  - Užduoties numeris. Visos užduotys, pateikiant galutinius jų variantus PO, turi būti sunumeruotos ir numeracija 1 priede turi atitikti meta duomenų lentelėje (žr. 2 priedą) esantį užduoties numerį.

  - Užduoties įvesties tekstas. Užduoties sąlyga (aprašymas) skirta mokiniui.

  - Papildomi nurodymai ar aprašymas, kaip užduotis turėtų būti išpildoma interaktyviai skaitmeniniame variante. Pvz. Gali būti įkeltas bendras vaizdas, maketas ar aprašyta smulkiai, kaip turėtų teisingai veikti skaitmenoje, nurodytas skaitmeninis užduoties tipas (žr. 28.4).

  - Nuorodos į šaltinius (jei naudojami). Turi būti nurodomi naudoti šaltiniai ir gali būti nurodomi papildomi šaltiniai.

  - Užduoties vertinimo instrukcija. Kiekviena užduotis turi turėti vertinimo instrukciją su numatytu teisingu atsakymu arba keliais galimais teisingais atsakymais. Jei atsakymą sunku pateikti (atviro tipo užduotyje), nurodyti raktinius žodžius, pagal kuriuos turėtų būti vertinama. Jei atlikdamas užduotį mokinys turi, pvz. pateikti argumentuotą atsakymą arba sprendimą, įrodymą, ji turi turėti aiškią vertinimo instrukciją, kurioje būtų nurodyta už ką turi būti skiriamas kiekvienas taškas;

  - Metodiniai nurodymai / aprašymas (informacija skirta pagalbai teikti, darbui su užduotimi, nukreipiamieji klausimai, nuorodos į taisykles ir pan.) užduočiai. Kiekviena kuriama ar adaptuojama užduotis turi turėti metodinius nurodymus (informacija skirta pagalbai teikti, darbui su užduotimi, nukreipiamieji klausimai, nuorodos į taisykles ir pan.), skirtus mokytojui ir/ar mokiniui.

  - Grįžtamasis ryšys. Kiekviena kuriama ar adaptuojama užduotis turi turėti aiškų, konkretų tekstą, skirtą grįžtamajam ryšiui teikti. Informacija, teikiama grįžtamajam ryšiui turi būti parengta mokiniui klaidingai ir teisingai atlikus užduotį, atsižvelgiant į tai, ką mokinys atliko ir ko neatliko. Grįžtamas ryšys turi būti konkrečiai susijęs su užduotimi (neužtenka parašyti „Šaunuolis, gerai atlikai užduotį), pvz. „Suklydote, atpažindami ir įvardydami šiuos (įvardijami konkrečiai pagal užduotį) objektus, neišskyrėte jų pagal būdingus tokius (įvardijami konkrečiai pagal užduotį) požymius. Jums vertėtų pasimokyti atpažinti šiuos objektus ir juos klasifikuoti pagal tam tikrus (konkrečiai) kriterijus.“ ir „Teisingai atpažinote ir įvardijote šiuos objektus, išskyrėte juos pagal tokius požymius.“. QTI formatu turi būti naudojamas Modal feedback funkcionalumas.

- Parengtų užduočių aprašų tinkamumą patvirtina PO, kuri įvertina užduočių tematiką, tikrinamų gebėjimų atitiktį, užduočių formuluočių korektiškumą ir kt. reikalavimus, aprašytus šioje techninėje specifikacijoje. Tiekėjas turi koreguoti aprašus pagal pateiktas pastabas arba pateikti argumentuotą paaiškinimą, kodėl neatsižvelgė į pateiktas pastabas ir pasiūlymus. Tokiu atveju, jei PO tiekėjo paaiškinimai yra nepriimtini, PO gali nepriimti tokios užduoties aprašo ir tiekėjas turėtų pateikti kitą užduoties aprašą su visai kita užduotimi, kad būtų išlaikytas reikiamas užduočių skaičius.

- Tiekėjui ir PO suderinus užduoties aprašą, pagal aprašą tiekėjas skaitmenina užduotį.

- Užduočių komplektai turi būti komplektuojami. Kiekvienai temai iš sukurtų užduočių turi būti sukomplektuotas ne mažiau kaip 1 užduočių komplektas. Užduočių komplektai aprašomi toje pačioje meta duomenų lentelėje (žr. 2 priedą).

- Kiekvienam užduočių komplektui ir užduočiai turi būti aprašyti metaduomenys pagal pavyzdį (žr. 2 priedą). Paslaugos atlikimo metu metaduomenų lentelė turės būti pildoma skaičiuoklės formatu ir perduota PO. PO pasilieka teisę minimaliai pakeisti meta duomenų lentelės meta duomenis dėl nenumatytų aplinkybių (pvz. naujų klasifikatorių patvirtinimo).

- SPECIALIEJI REIKALAVIMAI PASLAUGŲ TEIKIMUI II PIRKIMO DALIAI

- Turi būti sukurta ne mažiau kaip 200 gyvenimo įgūdžių dalyko užduočių 9-10 (I-II gimnazijos) klasėms.

- Užduotys turi būti kuriamos ar adaptuojamos:

  - Ne mažiau kaip 20-iai temų (potemių) iš gyvenimo įgūdžių bendrosios programos. Temos turi būti atrenkamos ir suderinamos su PO per 5 darbo dienas nuo sutarties įsigaliojimo dienos pagal gyvenimo įgūdžių bendrojoje programoje aprašytas mokymosi turinio sritis, atskleidžiant šių mokymosi turinio sričių temų gilumą ir / ar sudėtingumą.

  - Kiekvienai temai ne mažiau kaip 10 skirtingų pasiekimų lygių užduočių, laikantis tokių proporcijų: slenkstinio lygio – 10 proc., patenkinamo lygio – 20 proc., pagrindinio lygio – 40 proc., aukštesniojo lygio – 30 proc.

  - Kuriamos ar adaptuojamos užduotys turi atliepti visus uždavinius nurodytus bendrojoje programoje.

  - Kuriamos ar adaptuojamos užduotys turi būti „Užduočių apraše“ (žr. 1 priedą) aprašytos taip, kad būtų tinkamos skaitmeninimui. Užduotys turi būti kuriamos naudojant įvairius interaktyvius tipus. Užduočių rinkinyje turi būti panaudota ne mažiau 5-ių skirtingų tipų užduočių. Skirtinguose užduočių rinkiniuose neturi kartotis vis tie patys užduočių tipai. Pavyzdines užduotis (tipus) galima pasižiūrėti (pasibandyti) laisvai prieinamame įrankyje TAO.

  - Užduotys turi būti parengtos taisyklinga lietuvių kalba, laikantis bendrinės lietuvių kalbos reikalavimų. Užduotyse neturi būti rašybos ir skyrybos, teksto rišlumo (stiliaus) klaidų;

  - Užduočių formuluotės turi būti be dalykinių klaidų, aiškios, tikslios, korektiškos, pozityvios (pvz., nepropaguojančios smurto, karo ar kt. neigiamų veiksmų, narkotinių medžiagų vartojimo ir pan.), adekvačios mokomosios klasės mokiniui;

  - Kiekviena užduotis turi turėti trumpą įžangą sudominimui (gali būti pateikiama gyvenimiška situacija, panašus pavyzdys, ar įvedama į užduoties kontekstą ir pan.).

  - Užduotyse vartojamos dalykinės sąvokos, terminai, pavadinimai ir visos užduočių formuluotės turi būti taisyklingos dalyko požiūriu;

  - Užduotys turi būti suformuluotos taip, kad nediskriminuotų mokinių lyties, tautybės, religijos ir socialinio statuso požiūriu;

  - Visos užduotys (išimtinais atvejais gali nebūti suderinus su PO) turi turėti vaizdinę informaciją pvz. paveiksliuką, lentelę, schemą, vaizdo įrašą. Kiekviename užduočių rinkinyje turi būti panaudota ne mažiau 2-ų vaizdo įrašų.

  - Vaizdinė informacija skirta užduočiai turi būti tinkama užduočiai pagal užduoties turinį, kontekstą, geros kokybės, failo dydis ne didesnis nei 3 MB.

- Kiekviena užduotis ir jos vertinimo instrukcija turi būti parengti tekstų rengyklės formatu taip, kaip pateikta 1 priede arba pagal tiekėjo sukurtą ir su PO suderintą formą :

  - Užduoties numeris. Visos užduotys, pateikiant galutinius jų variantus PO, turi būti sunumeruotos ir numeracija 1 priede turi atitikti meta duomenų lentelėje (žr. 2 priedą) esantį užduoties numerį.

  - Užduoties įvesties tekstas. Užduoties sąlyga (aprašymas) skirta mokiniui.

  - Papildomi nurodymai ar aprašymas, kaip užduotis turėtų būti išpildoma interaktyviai skaitmeniniame variante. Pvz. Gali būti įkeltas bendras vaizdas, maketas ar aprašyta smulkiai, kaip turėtų teisingai veikti skaitmenoje, nurodytas skaitmeninis užduoties tipas (žr. 28.4).

  - Nuorodos į šaltinius (jei naudojami). Turi būti nurodomi naudoti šaltiniai ir gali būti nurodomi papildomi šaltiniai.

  - Užduoties vertinimo instrukcija. Kiekviena užduotis turi turėti vertinimo instrukciją su numatytu teisingu atsakymu arba keliais galimais teisingais atsakymais. Jei atsakymą sunku pateikti (atviro tipo užduotyje), nurodyti raktinius žodžius, pagal kuriuos turėtų būti vertinama. Jei atlikdamas užduotį mokinys turi, pvz. pateikti argumentuotą atsakymą arba sprendimą, įrodymą, ji turi turėti aiškią vertinimo instrukciją, kurioje būtų nurodyta už ką turi būti skiriamas kiekvienas taškas;

  - Metodiniai nurodymai / aprašymas (informacija skirta pagalbai teikti, darbui su užduotimi, nukreipiamieji klausimai, nuorodos į taisykles ir pan.) užduočiai. Kiekviena kuriama ar adaptuojama užduotis turi turėti metodinius nurodymus (informacija skirta pagalbai teikti, darbui su užduotimi, nukreipiamieji klausimai, nuorodos į taisykles ir pan.), skirtus mokytojui ir/ar mokiniui.

  - Grįžtamasis ryšys. Kiekviena kuriama ar adaptuojama užduotis turi turėti aiškų, konkretų tekstą, skirtą grįžtamajam ryšiui teikti. Informacija, teikiama grįžtamajam ryšiui turi būti parengta mokiniui klaidingai ir teisingai atlikus užduotį, atsižvelgiant į tai, ką mokinys atliko ir ko neatliko. Grįžtamas ryšys turi būti konkrečiai susijęs su užduotimi (neužtenka parašyti „Šaunuolis, gerai atlikai užduotį), pvz. „Suklydote, atpažindami ir įvardydami šiuos (įvardijami konkrečiai pagal užduotį) objektus, neišskyrėte jų pagal būdingus tokius (įvardijami konkrečiai pagal užduotį) požymius. Jums vertėtų pasimokyti atpažinti šiuos objektus ir juos klasifikuoti pagal tam tikrus (konkrečiai) kriterijus.“ ir „Teisingai atpažinote ir įvardijote šiuos objektus, išskyrėte juos pagal tokius požymius.“. QTI formatu turi būti naudojamas Modal feedback funkcionalumas.

- Parengtų užduočių aprašų tinkamumą patvirtina PO, kuri įvertina užduočių tematiką, tikrinamų gebėjimų atitiktį, užduočių formuluočių korektiškumą ir kt. reikalavimus, aprašytus šioje techninėje specifikacijoje. Tiekėjas turi koreguoti aprašus pagal pateiktas pastabas arba pateikti argumentuotą paaiškinimą, kodėl neatsižvelgė į pateiktas pastabas ir pasiūlymus. Tokiu atveju, jei PO tiekėjo paaiškinimai yra nepriimtini, PO gali nepriimti tokios užduoties aprašo ir tiekėjas turėtų pateikti kitą užduoties aprašą su visai kita užduotimi, kad būtų išlaikytas reikiamas užduočių skaičius.

- Tiekėjui ir PO suderinus užduoties aprašą, pagal aprašą tiekėjas skaitmenina užduotį.

- Užduočių komplektai turi būti komplektuojami. Kiekvienai temai iš sukurtų užduočių turi būti sukomplektuotas ne mažiau kaip 1 užduočių komplektas. Užduočių komplektai aprašomi toje pačioje meta duomenų lentelėje (žr. 2 priedą).

- Kiekvienam užduočių komplektui ir užduočiai turi būti aprašyti metaduomenys pagal pavyzdį (žr. 2 priedą). Paslaugos atlikimo metu metaduomenų lentelė turės būti pildoma skaičiuoklės formatu ir perduota PO. PO pasilieka teisę minimaliai pakeisti meta duomenų lentelės meta duomenis dėl nenumatytų aplinkybių (pvz. naujų klasifikatorių patvirtinimo).

- PASLAUGŲ TEIKIMO TERMINAI

- Per 5 darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos tiekėjas turi parengti ir suderinti su PO Paslaugų teikimo detalųjį planą (Ganto diagrama (angl. Gantt chart)), temų sąrašą, Pagalbos tarnybą (žr. specifikacijos punktas 20), aptarti ir suderinti užduoties aprašo formą (žr. 1 priedas) ir meta duomenų lentelės šabloną (žr. 2 priedas). Detaliajame plane (Granto diagramoje) turi atsispindėti visi tiekėjo susiplanuoti atlikti darbai (turinio, techniniai) savaitės tikslumu (detalusis planas darbo eigoje gali keistis, svarbu tik kad būtų laikomasi žemiau specifikacijoje nurodytų svarbių datų).

- Kas 5 darbo dienas tiekėjas teikia PO ataskaitas (progresas žymimas Granto diagramoje ir aptariamas su PO susitikimų metu) apie suteiktas paslaugas, kad PO galėtų vertinti teikiamų paslaugų kokybę.

- Per 1 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo tiekėjas turi pateikti ir suderinti su PO ne mažiau kaip 10 užduočių aprašų (žr. 1 priedas) t.y. pilnai vienos temos užduotis ir užpildytą metaduomenų lentelę kartu su įrašu apie užduoties komplekto formavimą (žr. 2 priedas). Užduočių aprašus ir meta duomenų lenteles tiekėjas perduoda PO susitartu būdu. Kartu su pirmaisiais užduočių aprašais tiekėjas privalo pateikti kiekvieno planuojamo naudoti interakcijos tipo pavyzdines užduotis, kad PO galėtų įvertinti jų techninį ir pedagoginį tinkamumą.

- Per 3 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos (kas 10 darbo dienų pateikiant po tiek užduočių, kiek bus numatyta detaliajame plane) tiekėjas turi sukurti ar adaptuoti 50 % užduočių aprašų, užpildyti jų metaduomenų lenteles ir suskaitmeninti vienos temos užduotis ir užduočių komplektą, kurių aprašai buvo suderinti (žr. 45 p.). Užduočių aprašus ir meta duomenų lenteles tiekėjas perduoda PO susitartu būdu. Užduotys ir užduočių komplektas turi būti patalpinti į testavimo aplinką.

- Per 4,5 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos (kas 10 darbo dienų pateikiant po tiek užduočių, kiek bus numatyta detaliajame plane) tiekėjas pateikia visų užduočių aprašus (žr. 1 priedas) ir užpildytas metaduomenų lenteles (žr. 2 priedas) ir suskaitmeninti 50 % užduočių kartu su užduočių komplektais, kurių aprašai buvo suderinti (žr. 46 p.). Užduočių aprašus ir meta duomenų lenteles tiekėjas perduoda PO susitartu būdu. Užduotys ir užduočių komplektai turi būti patalpinti į testavimo aplinką.

- Po kiekvieno pateikimo aprašų, meta duomenų lentelių, suskaitmenintų užduočių per 5 darbo dienų PO patikrina tiekėjo pateiktus darbus ir pateikia pastabas.

- Tiekėjas per 5 darbo dienas pataiso aprašus, meta duomenų lenteles, suskaitmenintas užduotis pagal pateiktas pastabas.

- Per 6 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos tiekėjas turi pateikti ir suderinti galutinį paslaugų rezultatą: sukurti ar adaptuoti visus užduočių aprašų, užpildyti visas metaduomenų lenteles, suskaitmeninti visas užduotis, sukomplektuoti visus užduočių komplektus ir perduoti PO taip, kaip aprašyta techninėje specifikacijoje, įsivertinant paslaugų tinkamumą pagal visus specifikacijos punktus. Turi būti pateiktas testavimo protokolas. Turi būti pateikta ir prieinamumo vertinimo ataskaita (žr. 22 specifikacijos p.).

VII. REIKALAVIMAI TIEKĖJO PAGALBOS TARNYBAI

- Tiekėjas turi turėti PO darbo dienomis darbo valandomis (paslaugų teikimo tvarka ir tikslus paslaugos teikimo laikas nurodytas techninės specifikacijos 32 punkte) veikiančią Pagalbos tarnybą.

- Tiekėjas turi užtikrinti komunikavimą lietuvių kalba žodžiu ir raštu PO kreipiantis į tiekėjo Pagalbos tarnybą.

- Tiekėjo Pagalbos tarnyba turi suteikti galimybes registruoti kreipinius įvairiais nurodytais kanalais: elektroniniu paštu, fiksuoto ir mobilaus ryšio telefonu, naudojant WEB sąsają.

- Tiekėjo Pagalbos tarnyba turi užtikrinti operatyvų atgalinį ryšį ir informacijos apie incidentus realiu laiku (angl. On-line) teikimą interneto tinklalapyje, veikiančiame HTTPS protokolu.

- Pagalbos tarnyba turi informuoti apie užregistruotų problemų būklę, planuojamą problemų išsprendimo datą ir laiką bei problemų išsprendimą.

VIII. REIKALAVIMAI GARANTINEI PRIEŽIŪRAI

- Sistemos garantinė priežiūra turi būti teikiama 24 mėn. po galutinio paslaugų PPA pasirašymo datos.

- Garantinės priežiūros apimtyje neatlygintinai turi būti teikiamos šios paslaugos:

  - Sistemos nepertraukiamo veikimo užtikrinimas;

  - Sistemos veikimo trikčių ir klaidų sprendimas;

  - Techninė pagalbos ir konsultacijos, susijusios su sistemos eksploatavimu ir funkcionalumų veikimu.

  - Kreipinių (incidentų) apskaita Tiekėjo programinėje įrangoje, suteikiant prieigą PO atstovams matyti kreipinių sąrašą ir jų sprendimo būseną.

- Garantinės priežiūros paslaugos teikiamos el. paštu, telefonu ir MS Teams bendradarbiavimo platformos priemonėmis, darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 valandos.

- Tiekėjas įsipareigoja išspręsti visas Užsakovo nukreiptas triktis ir / ar klaidas. Triktys ir / ar klaidos sprendžiamos pagal jų kritiškumą (pirmiausiai – kritinės klaidos, po to – svarbios klaidos, po to – kitos klaidos) ir registravimo tvarką (pirmiausia sprendžiami anksčiausiai užregistruotos triktys ir / ar klaidos).

- Esant būtinybei, PO arba Užsakovas, suderinę atitinkamai su kita sutarties šalimi, gali pakeisti trikties ir / ar klaidos sprendimo prioritetą.

- Garantinės priežiūros apimtyje registruojami kreipiniai (incidentai) turi būti registruojami ir sprendžiami žemiau pateiktoje lentelėje nustatyta tvarka:

| Eil. Nr. | Kreipinio (incidento) tipas | Reakcijos laikas | Sprendimo laikas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kritinė klaida (incidento prioritetas „Labai skubus“) kai nustatyta triktis ir / ar klaida, dėl kurios naudotojas negali vykdyti numatytų būtinų sistemos funkcijų. | 2 darbo val. | Ne daugiau kaip 8 darbo val. Kritinės klaidos sprendimas turi būti pradedamas nedelsiant užregistravus kreipinį. |
| 2. | Svarbi klaida (incidento prioritetas „Skubus“) – tai nuolat pasikartojanti veikimo triktis ir / ar klaida, dėl kurios veikimas tampa nestabilus ir (ar) nesaugus ir kuri kliudo naudotojui vykdyti būtinas funkcijas. | 4 darbo val. | Ne daugiau kaip 16 darbo val. |
| 3. | Kita klaida arba Konsultacija dėl klaidos (incidento prioritetas „Neskubus“) veikimo triktis ir / ar klaida, dėl kurios naudotojas funkcijų vykdymą atlieka, tačiau jos atliekamos kitokiu nei įprastas nuoseklumu arba gautas rezultatas yra nevisas, arba gautas rezultatas nesutampa su rezultatu, gaunamu kitais būdais, arba galimi kai kurių parametrų reikšmių nukrypimai nuo nurodytų dokumentuose, arba pastebėti dokumentacijos netikslumai, arba sulėtėja sistemos veikimas, arba gali susidaryti grėsmė elektroninės informacijos saugai. | 8 darbo val. | Ne daugiau kaip 40 darbo val. |
| 4. | Konsultacija sistemos eksploatavimo klausimu arba smulkus, nereikalaujantis programinių pakeitimų, darbas. | 8 darbo val. | Ne daugiau kaip 40 darbo val. |

- Tiekėjas už kiekvieną pavėluotą valandą, suėjusią pasibaigus nurodytam Tiekėjo įsipareigojimų terminui, šalinant klaidą ir / ar triktį ar suteikiant konsultaciją, Užsakovui pareikalavus moka sutartyje nustatyto dydžio delspinigius. Klaidos ir / ar trikties sprendimo vėlavimo terminai fiksuojami akte, kurį pasirašo Tiekėjo ir Užsakovo atstovai. Jeigu Tiekėjo atstovas nepagrįstai atsisako pasirašyti aktą, Tiekėjas pripažįsta, kad Užsakovo užfiksuotas klaidos ir / ar trikties sprendimo vėlavimo terminas yra teisingas. Delspinigius Tiekėjas sumoka sutartyje numatytais terminais nuo Užsakovo raštu pateikto reikalavimo gavimo dienos. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Tiekėjo nuo pareigos pašalinti klaidą ir / ar triktį.

IX. REIKALAVIMAI, SUSIJĘ SU NACIONALINIU SAUGUMU

- PO yra įrašyta į Saugiojo tinklo naudotojų sąrašą, todėl vadovaujantis VPĮ 37 straipsnio 9 dalimi, perkamos paslaugos turi atitikti žemiau nurodytus su nacionaliniu saugumu susijusius reikalavimus:

| Nr. | Su nacionaliniu saugumu susijęs reikalavimas | Atitiktį reikalavimui pagrindžiantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 56.1. | Paslaugos turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui. PO laiko, kad paslaugos kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, kai paslaugos būtų vykdomos iš LR Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų. | Vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 3 dalimi pateikiama: 1. Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaracija, patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos 2022 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 1S-233 (Pirkimo sąlygų 8 priedas). Ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo (galimo pirkimo laimėtojo) prašoma pateikti vieną ar kelis šiuos dokumentus: 1) jei paslaugas teikiantis ar jį kontroliuojantis asmuo yra juridinis asmuo, pateikiama juridinio asmens vadovo patvirtinta juridinio asmens steigimo dokumentų kopija, Juridinių asmenų registro išplėstinis išrašas su istorija, Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos išrašas arba atitinkami valstybės narės ar trečiosios šalies dokumentai ar kiti PO priimtini dokumentai. 2) jei paslaugas teikiantis ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo, pateikiama fizinio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (tapatybės kortelės ar paso) kopija, Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos išrašas, leidimo verstis atitinkama ūkine veikla patvirtinančio dokumento (pavyzdžiui, verslo liudijimo, individualios veiklos pažymėjimo ir pan.) kopija, pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba atitinkami valstybės narės ar trečiosios šalies dokumentai. SVARBU: Dokumentai, kuriuose nenurodytas jų galiojimo terminas, turi būti išduoti ar atspausdinti iš informacinės sistemos ne anksčiau kaip likus 3 mėnesiams iki tos dienos, kurią PO prašymu tiekėjas turi pateikti dokumentus. Tiekėjas turi atitikti reikalavimus pasiūlymo pateikimo dienai ir išlaikyti reikalavimo / reikalavimų atitikimą visą Sutarties galiojimo laikotarpį. |

- Jeigu prekių gamintojas ar paslaugų teikėjas, ar jį kontroliuojantis asmuo yra nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbi įmonė, valstybės įmonė, savivaldybės įmonė, taip pat valstybės valdoma bendrovė ir jų dukterinės bendrovės, išvardytos Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme, šiems subjektams LR Viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 9 dalis netaikoma. Tiekėjai, pildydami pasiūlymą, Pasiūlymo formoje turi nurodyti, ar jie turi šį statusą.

- PO gali neprašyti LR Viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 3 dalyje nurodytų dokumentų, jeigu iš kitų šaltinių, negu nurodyta LR Viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 5 dalyje, gali nustatyti atitiktį keliamiems reikalavimams,

- PO bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių atitiktį VPĮ 37 straipsnio 9 dalies reikalavimams, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

___________

1 Priedas

Užduoties aprašas

Užduoties numeris

Užduoties įvesties tekstas

Papildomi nurodymai ar aprašymas, kaip užduotis turėtų būti išpildoma interaktyviai skaitmeniniame variante.

Nuorodos į šaltinius.

Užduoties vertinimo instrukcija

| Atsakymo pavyzdys | Taškai | Pastabos |
| --- | --- | --- |
|  |  | Jei atsakymas / sprendimas yra vertinamas daugiau nei 1 tašku, pateikti paaiškinimus už ką skiriamas kiekvienas taškas. |

Metodiniai nurodymai / aprašymas (informacija skirta pagalbai teikti, darbui su užduotimi, nukreipiamieji klausimai, nuorodos į taisykles ir pan.), užduočiai

Grįžtamasis ryšys

Tekstas, jei mokinys gavo tašką /-us

Tekstas, jei mokinys negavo taško /-ų (suklydo)

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/97b9f31340f311edbf47f0036855e731?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=3ef74321-0303-4ae8-9a81-4057119bca32

Tinkamumas visiems naudotojams reiškia, kad pritaikyta aplinka, gaminiai, paslaugos bus naudingos ir prieinamos visiems žmonėms: tiek asmenims su negalia, tiek kitiems, funkcinių sutrikimų turintiems asmenims, taip pat tėvams su mažais vaikais, nėščiosioms, lygiai patogūs vyrams ir moterims.

Prieinamumo reikalavimai – tai reikalavimai gaminių ir paslaugų savybėms, elementams, funkcijoms, siekiant, kad:

- gaminiai ir paslaugos atitiktų universalaus dizaino principus;

atitinkamais gaminiais ir paslaugomis pagal numatytą paskirtį galėtų naudotis kuo daugiau asmenų su negalia.

Perkama tik nematerialaus pobūdžio (intelektinė) ar kitokia paslauga, nesusijusi su materialaus objekto sukūrimu, kurios teikimo metu nėra numatomas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai, nesukuriamas taršos šaltinis ir negeneruojamos atliekos (pvz., atlikėjų, fotografų, dizaino, garso inžinierių, vaizdo inžinierių, renginių vedėjų, vertėjų, tekstų rengėjų paslaugos; mokymų, socialinių ir mokslinių tyrimų, studijų ir koncepcijų parengimo paslaugos; rinkodaros ir viešinimo strategijų, ir skaitmeninės reklamos, publikacijų paruošimo paslaugos; programavimo, programinės įrangos nuomos ir informacinių sistemų priežiūros paslaugos; audito, draudimo, teisinės ir konsultantų teikiamos paslaugos ir kitos paslaugos) arba perkama prekė: programinė įranga, programinės įrangos nuoma, licencijos, elektroniniai leidiniai ar elektroninės knygos.

1209 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimo Nr. 818 „Dėl Nacionalinės k...

Internetas_visiems.pdf

9.PO, veikianti gynybos srityje, valdanti ypatingos svarbos informacinę infrastruktūrą, veikianti srityse, kurios laikomos nacionaliniam saugumui užtikrinti strategiškai svarbių ūkio sektorių dalimi, ar įrašyta į Saugiojo tinklo naudotojų sąrašą, atlikdama pirkimus, kurių objektas apima šio įstatymo 92 straipsnio 13 dalyje numatytame sąraše nurodytų BVPŽ kodų prekes ar paslaugas, laiko, kad prekės ar paslaugos kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, kai:

1) prekių gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra registruoti (jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) šio įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose;

2) paslaugų teikimas būtų vykdomas iš šio įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų.

Su valstybių ar teritorijų sąrašu galite susipažinti čia https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/1a061730b0c711ecaf79c2120caf5094/asr