LITUANISTINIO ŠVIETIMO SPECIALISTŲ MOKYMŲ PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. ĮVADINĖ DALIS

Perkančioji organizacija – Nacionalinė švietimo agentūra (toliau – PO, Pirkėjas) – įgyvendinanti Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos 2023 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. V-1063 patvirtintos 2021–2030 m. plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-003-03-01-03 projekto „Kalbėkime Lietuvai“ (toliau – Projektas) projektines veiklas.

Informacija apie projektą. Projektas įgyvendina 2021–2030 metų švietimo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 12-003-03-01-03 „Užtikrinti visiems prieinamą šiuolaikinį ugdymo turinį“ ir Nacionalinio pažangos plano tikslo Nr. 3 ,,Didinti švietimo įtrauktį ir veiksmingumą, siekiant atitikties asmens ir visuomenės poreikiams“ uždavinį Nr. 3.3 „Pritaikyti švietimo sistemą sklandžiai reemigravusių Lietuvos piliečių, lietuvių kilmės asmenų ir atvykusių užsieniečių integracijai bei gerinti sąlygas besimokančiųjų judumui“. Projekto (Nr. 10-069-P-0001) tikslas – pagerinti užsienio lietuvių švietimo įtrauktį, plėtojant lietuvių kalbos testavimo sistemą, parengiant integruotas lietuvių kalbos metodines (mokymo) priemones ir organizuojant mokymus užsienio lietuvių švietime dirbantiems švietimo specialistams ir lituanistinio švietimo vykdytojams.

Projektas vykdomas 2021‒2027 metų Europos Sąjungos fondų ir Bendrojo finansavimo lėšomis.

Pirkimo objektas – 2 (dviejų) dienų Edukacinių dirbtuvių Vilniuje ir 1 (vienos) dienos Nuotolinio renginio (mokymų) organizavimo paslaugos.

Pirkimas skaidomas į dvi dalis:

  - I pirkimo dalis – lektorių paslaugos:

    - Edukacinių dirbtuvių (kontaktinių mokymų) Lietuvoje (Vilniuje) 2 (dviejų) dienų, 16 akad. val.) lektorių paslaugos (darbotvarkės sudarymas, komunikavimas su PO parinktais lektoriais dėl mokomosios ir dalomosios medžiagos parengimo; mokymų medžiagos padauginimas mokymams). Edukacinių dirbtuvių turinys, metodai ir teikiamos kompetencijos turi atitikti Lituanistinio švietimo integruotą programą (toliau – LŠIP).

    - mokymų nuotoliniu būdu (1 diena, 4 akad. val.,) paslaugos (darbotvarkės sudarymas, komunikavimas su PO parinktais lektoriais dėl rengiamos mokymų medžiagos turinio ir jos perdavimas PO).

  - II pirkimo dalis – mokymų organizavimo paslaugos:

    - Edukacinių dirbtuvių organizavimo paslaugos apima komunikavimą su PO atrinktais dalyviais: dokumentų dėl atitikimo dalyvavimo kriterijams surinkimas;  dalyvių anketavimas, registracija mokymų metu ir pagalba dalyviams, užpildant Dalyvio Anketą su pranešimu dėl Asmens duomenų tvarkymo, kiekvienos dienos sąrašą su parašais, aprūpinimas priemonėmis darbui (bloknotas, rašiklis; darbotvarkė); pažymų apie patobulintas kompetencijas išdavimas; bendradarbiavimas su tiekėju (-ais), atsakingu (-ais) už lektorius, mokymo patalpas, maitinimą, vaizdo ir garso įrangą, tiek, kiek tai susiję su renginio darbotvarkės įgyvendinimu.

    - Nuotolinio renginio organizavimo paslaugos apima komunikavimą su PO atrinktais dalyviais: dokumentų dėl atitikimo kriterijams surinkimas ir pateikimas PO; kvietimas į  mokymus, išsiunčiant prisijungimo nuorodą; dalyvių registracija mokymų metu, Dalyvio Anketos su pranešimu dėl Asmens duomenų tvarkymo išsiuntimas kiekvienam dalyviui Renginio dieną ir pagalba jiems, užpildant Dalyvio Anketą su pranešimu dėl Asmens duomenų tvarkymo; dalyvavimo pažymų išdavimas; dalyvių ir lektorių konsultavimas prisijungimo prie virtualios aplinkos bei dalyvavimo joje klausimais; renginio įrašymas ir įrašo redagavimas; renginio įrašo bei mokymo medžiagos išsiuntimas PO ir dalyviams.

Tikslinė grupė – ne mažiau kaip 18 kontaktinių mokymų dalyvių, dirbančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo srityje) ir ne mažiau kaip 32 nuotolinių mokymų dalyviai, dirbantys ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo srityje (lituanistinių mokyklų mokytojai, kitų tikslinių grupių atstovai ir Lietuvoje dirbantys pedagoginiai darbuotojai, Nacionalinės švietimo agentūros specialistai, kiti suinteresuoti švietimo sistemos specialistai, užsienio lietuviai ir užsieniečiai).

Mokymų tikslas – užtikrinti kokybiškų metodinių (mokymo) priemonių parengimą ir pristatymą, siekiant sėkmingo jų integravimo į lituanistinio ugdymo įgyvendinimo procesą, įvertinant užsienio lietuvių ugdymui tinkamiausius mokymo metodus, padedančius gerinti užsienio lietuvių švietimo įtrauktį.

Lektorių ir moderatorių paslaugos bei Renginio organizavimo paslaugos turi būti suteiktos per 17 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos: Edukacinės dirbtuvės vyks 2026 m. birželio 20–21 d.;  Nuotolinis renginys – 2027 m. (PO patikslins laiką prieš 90 kalendorinių dienų iki numatomo renginio).

- II. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

Visoje paslaugų teikimo metu naudojamoje dokumentacijoje (darbotvarkėje, lektorių mokomojoje medžiagoje, dokumentų formose, skelbimuose) privalo būti naudojami viešinimo ženklai: nurodytas PO vykdomo projekto pavadinimas – „Kalbėkime Lietuvai“, Europos Sąjungos emblema su teiginiu „Finansuoja Europos Sąjunga“, kurio viešinimo reikalavimai nurodyti interneto svetainėje https://2021.esinvesticijos.lt/igyvendinimas-1/viesinimas, PO logotipas, pateikiamas interneto svetainėje https://www.nsa.smm.lt/apie-nsa/nsa-logotipas/, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos logotipas, pateikiamas interneto svetainėje https://smsm.lrv.lt/lt/administracine-informacija/ministerijos-logotipas, LŠIP ir projekto ,,Kalbėkime Lietuvai“ ženklai, kuriuos Pirkėjas pateiks Tiekėjui (-ams) po Sutarties įsigaliojimo per 4 kalendorines dienas.

Tiekėjas (-ai) užtikrina, kad be visų mokymų dalyvių sutikimo nebūtų įrašoma, kopijuojama ir platinama mokymų vaizdo ir (ar) garso medžiaga. Tiekėjas (-ai) turi turėti dalyvių sutikimus vaizdo ir garso medžiagos viešinimui.

PO gali kontroliuoti renginių įgyvendinimo kokybę, organizuoti mokymų dalyvių apklausas, stebėti mokymus arba juose dalyvauti. Tiekėjas (-ai) privalo sudaryti sąlygas PO filmuoti, fotografuoti ir imti interviu iš dalyvių.

Mokomosios medžiagos turinys turi būti nešališkas lyties, amžiaus grupių, neįgalumo, gebėjimų, socialinės padėties, rasės, etninės priklausomybės, religijos ir įsitikinimų atžvilgiu.

Dėl mokymo medžiagoje panaudotos vaizdo ir teksto medžiagos, dizainų, patentų, prekių pavadinimų, ženklų ir žymų autorių teisių atsako Tiekėjas (-ai).

Tiekėjas (-ai) įsipareigoja neperduoti panaudotos lektorių medžiagos trečiajai šaliai, kitam fiziniam ar juridiniam asmeniui, netiražuoti jokia forma, jokiomis priemonėmis (elektroninėmis, mechaninėmis) be raštiško Teisių turėtojo sutikimo, nekopijuoti ar kitaip nelegaliai nedauginti ir nenaudoti asmeniniais tikslais.

Visi rezultatai ir su jais susijusios teisės, įgytos vykdant šį pirkimą, įskaitant autorines turtines ir kitas intelektinės ar pramoninės nuosavybės teises (išskyrus neturtines autorių teises), yra Pirkėjo nuosavybė. Suteikiamos paslaugos yra autorių teisių objektai pagal Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą, Tiekėjas (-ai) kartu su visais rezultatais visam laikui perduoda Pirkėjui Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme nurodytas išimtines autorių turtines teises į minėtus autorių teisių objektus Lietuvoje ir už jos ribų bei leidžia Paslaugų gavėjui naudoti minėtus autorių teisių objektus visais Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme nurodytais būdais.

Mokymų metu Tiekėjas (-ai) turi laikytis Negaliai jautrios kalbos gairių (prieiga https://www.lnf.lt/wp-content/uploads/2022/06/negaliai-jautri-kalba-1.pdf) ir universalaus dizaino principų (prieiga: https://lvpa.lt/upload/files/E-rinkodara/UD%20LVPA_2(1).pdf).

Tiekėjas (-ai) atsako už Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) reikalavimų ir kitų teisės aktų laikymąsi abiejų renginių įgyvendinimo metu.

Aplinkos apsaugos (žalieji) reikalavimai:

  - Taikant Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“ 4.4.4.1 papunktyje nustatytą aplinkosauginį principą ir siekiant, kad teikiant Paslaugas ir vykdant sutartinius įsipareigojimus, būtų sunaudojama mažiau gamtos išteklių, turi būti mažinamas popieriaus sunaudojimas, atsisakoma nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, dokumentacija teikiama tik elektroniniu formatu, o dokumentaciją, kuri turi būti pasirašoma, būtina pasirašyti elektroniniu parašu. Esant būtinybei dokumentaciją spausdinti, ji turi būti spausdinama ant abiejų lapo pusių ir naudojamas popierius, kuris atitinka aplinkos apsaugos kriterijus popieriui ir jo gaminiams, nustatytus Aprašo 2 priedo 1 punkte.

  - Paslaugų teikimo metu susidariusios atliekos (popierius ir kt.) turi būti rūšiuojamos ir perduodamos atliekas tvarkančioms įmonėms. Renginyje naudojamos rašymo priemonės, kitos raštinės prekės turi būti pagamintos iš natūralios medžiagos (medžio, popieriaus ir kt.) arba iš perdirbtų vartojimo atliekų, o žymeklių rašalas turi būti pagamintas vandens pagrindu.

III.  SPECIALIEJI REIKALAVIMAI LEKTORIŲ IR MODERATORIŲ PASLAUGOMS

Tiekėjas, atsakingas už lektorių paslaugas:

  - parengia Mokymų darbotvarkes, atitinkančias LŠIP, kuriose turi būti suformuluotas mokymų tikslas, apibrėžtos ugdytinos (tobulintinos) kompetencijos, nurodytos temos ir potemės bei akademinės valandos, pateiktas lektorių sąrašas;

  - parenka lektorius, kurie dirbs Kūrybinėse dirbtuvėse ne mažiau nei 10 ak. val. ir lektorių kandidatūras suderina su PO. Nuotoliniame renginyje lektorius parinks PO.

  - suderina su lektoriais jų dalyvavimo sąlygas, laiką, vykdo techninių sąlygų įgyvendinimą bei kontrolę, bendradarbiaujant su lektoriais bei su mokymo patalpų paslaugų tiekėjais esant reikalui (skaidrių įkėlimas demonstravimui, įrangos veikimo priežiūra);

  - yra atsakingas už visą komunikaciją su lektoriais iki renginių ir jų metu; užtikrina, kad lektoriai laikytųsi patvirtintos dienotvarkės; renka ir pateikia PO grįžtamąjį ryšį, vertinimus;

  - paskiria atsakingą asmenį, į kurį PO galėtų kreiptis dėl teikiamų paslaugų ar atsiskaitymų, taip pat kilus problemoms mokymų metu;

  - reikalui esant (nenumatytų aplinkybių atveju), turi operatyviai pakeisti lektorių(-ius);

  - Likus ne mažiau kaip 5 kalendorinėms dienoms iki mokymų pradžios Tiekėjas turi pateikti PO lektorių parengtą mokomąją medžiagą (skaidres ir (ar) dalijamąją medžiagą), ir (ar) papildomą informaciją elektroniniu formatu; esant reikalui, Tiekėjas išspausdina ir padaugina lektorių parengtą dalijamąją medžiagą kiekvienam dalyviui ar jų grupei;

  - pasibaigus Edukacinėms dirbtuvėms ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas lektoriai mokomąją medžiagą (el. formatu) perduoda už mokymų organizavimą atsakingam tiekėjui, kuris ją išsiųs dalyviams (el. paštu).

Reikalavimai Edukacinių dirbtuvių darbotvarkei, lektoriams ir mokymo medžiagai:

  - Edukacinių dirbtuvių darbotvarkę Tiekėjas turi parengti pagal PO numatomą turinį:

    - 2026 m. birželio 20 d. (ne mažiau kaip 8 akad. val.) – Lituanistinio ugdymo proceso analizė: aptariama valstybės pagalba lituanistiniam švietimui, pasidalijama informacija apie lituanistinio ugdymo proceso naujoves ir pasirengimą jų taikymui; pristatomi LŠIP ikimokyklinio ugdymo rezultatai, aktualizuojamos kryptys ir tikslai; aptariami šiuo metu taikomi lituanistinio švietimo mokymo metodai ir turimos metodinės priemonės;

    - 2026 m. birželio 21 d. (ne mažiau kaip 7 akad. val.) – praktiniai užsiėmimai ir konsultacijos: apžvelgiami ir praktiškai išbandomi lietuvių kalbos mokymo priemonių rengėjų siūlomi metodai, suteikiamos individualizuotos konsultacijos dėl mokymo metodų taikymo ir mokymosi strategijų naudojimo, dalijamasi gerąja patirtimi (paraleliai su ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo lituanistinio švietimo vykdytojais); į(si)vertinamas lituanistinio švietimo vykdytojų pasirengimas įgyvendinti LŠIP ir iššūkiai;

    - Edukacinių dirbtuvių pabaigoje 1 akad. val. skiriama apibendrinimui, dalyvių refleksijai ir įžvalgoms.

  - Pirmą Edukacinių dirbtuvių dieną turi dirbti ne mažiau kaip du, antrą dieną – ne mažiau kaip trys lektoriai, įskaitant lektorius, kuriuos pateiks PO. Antrą mokymų dieną Tiekėjas turi organizuoti grupinį darbą, suskirstydamas mokymų dalyvius į 2 grupes pagal ugdymo pakopas: ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo.

  - pirmą Edukacinių dirbtuvių dieną pranešimus (nemokamai) skaitys NŠA ir Projekto darbuotojai bei ŠMSM atstovai ir lituanistinio švietimo priemonių rengėjai (ne daugiau kaip 6 akad. val.).

  - Mokymas turi būti orientuotas į kompetencijų, būtinų dirbant pagal LŠIP, tobulinimą ir suteikti praktinių įgūdžių ugdymo turiniui įgyvendinti; lektoriai privalo taikyti aktyviuosius darbo su auditorija metodus; kiekvienai temai turi būti suplanuotos užduotys.

  - Mokomojoje medžiagoje turi būti pateikta pagrindinė informacija visomis mokymų metu dėstomomis temomis, dalyviams naudinga literatūra ir kita naudinga, su mokymų tema susijusi informacija, nuorodos, pavyzdžiai. Mokymų medžiaga turi būti pažymėta šioje TS nurodytais viešinimo ženklais (žr. TS 9 punktą).

Nuotolinis renginys (mokymai) yra skirtas pristatyti parengtas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokymo ir metodinę priemones bei pateikti metodines rekomendacijas darbui su jomis, todėl pranešimus (nemokamai) skaitys atitinkamų mokymo priemonių rengėjai ir Projekto darbuotojai.

  - Tiekėjas yra atsakingas už mokymų darbotvarkės sudarymą, komunikavimą su PO parinktais lektoriais ir tiekėju, atsakingu už Nuotolinio renginio organizavimą;

  - Tiekėjas prieš 5 kalendorines dienas perduoda lektorių parengtą medžiagą (el. formatu) susipažinti atsakingam NŠA atstovui ir pasibaigus Renginiui ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas gautą lektorių mokomąją medžiagą (el. formatu) perduoda už mokymų organizavimą atsakingam tiekėjui, kuris ją išsiųs dalyviams (el. paštu).

- IV.  SPECIALIEJI REIKALAVIMAI MOKYMŲ ORGANIZAVIMO

- PASLAUGOMS

Reikalavimai Edukacinių dirbtuvių organizavimo paslaugoms:

- 22.1.Tiekėjas turi organizuoti dviejų dienų (16 akad. val.) Edukacines dirbtuves ne mažiau kaip 18-ai PO atrinktiems unikaliems dalyviams; Edukacinės dirbtuvės vyks 2026 m. birželio 20–21 d. Vilniuje, PO nurodytoje vietoje;

  - Tiekėjas, organizuojantis Edukacines dirbtuves, turi bendradarbiauti su Tiekėju (-ais), atsakingu (-ais) už lektorių paslaugas, mokymo patalpas, vaizdo ir garso įrangą ir dalyvių maitinimą, ypač šiais atvejais:

    - nurodant Edukacinių dirbtuvių darbotvarkėje (rengia tiekėjas, atsakingas už lektorių paslaugas) mokymų vietą, konkrečias auditorijas; užsiėmimų laiką, kavos (15–20 min.) ir pietų (30–60 min.) pertraukas (pertraukų laikas į mokymų laiką neįskaičiuojamas);

- 22.2.2.atsižvelgiant į lektorių reikalavimus mokymo patalpų įrangai ir baldų išdėstymui (grupiniam darbui);

22.2.3.aptariant sąlygas dalyvių registravimui ir anketavimui mokymų vietoje (parengti stalai ir kėdės 1 val. prieš mokymų pradžią pirmą ir antrą dieną);

- 22.2.4. rūpinantis informacinių nuorodų apie vykstančius mokymus (jų pavadinimas, data, darbo laikas, patalpos) išdėstymu, darbotvarkės pakabinimu aiškiai matomose vietose;

    - tariantis dėl vaizdo ir garso įrangos, kad užtikrintų jos tinkamą veikimą renginio metu, o atsiradę trikdžiai būtų kuo greičiau pašalinti;

    - išsiunčiant lektorių medžiagą, gautą iš Tiekėjo, atsakingo už lektorių paslaugas, mokymų dalyviams.

- 22.2.8.Tiekėjas prieš renginį ne vėliau kaip  prieš 45 kalendorines dienas turi  išsiųsti Edukacinių dirbtuvių dalyviams el. anketą, siekiant išsiaiškinti dalyvių specialiuosius poreikius, į kuriuos turėtų atsižvelgti mokymo patalpų ir maitinimo paslaugas teikiantys tiekėjai, siekiant užtikrinti prieinamumą asmenims (pvz., parinkdamas mokymų vietą, prieinamą žmonėms su judėjimo negalia, suorganizuodamas gestų kalbos specialisto paslaugą, parinkdamas tinkamas priemones informacijai gauti akliesiems ar silpnaregiams, specialiuosius poreikius maistui: begliutenė, veganiška mityba). Anketos duomenis tiekėjas turi perduoti PO, ne vėliau kaip prieš 30 dienų iki mokymų pradžios.

  - Paslaugų tiekėjas Renginio metu turi skleisti informaciją apie renginį, jį reprezentuoti suderinęs viešinimo informacijos turinį  ir formas su PO: sukuria vizualinį matomumą (ES emblema, įstaigos ir projekto logotipas ant plakatų, ekrano užsklandų, darbotvarkės, parengtų rodyklių Edukacinėms dirbtuvėms), dalyviams įteikia reprezentacines priemones (bloknotai, rašikliai), fotografuoja turinį renginio metu, prižiūri pranešimų techninę kokybę, užtikrina garso, vaizdo, skaidrių veikimą.

Visus mokymų įgyvendinimo klausimus Tiekėjas privalo suderinti su PO ir pasirūpinti visų PO pateiktų dokumentų formų (dalyvių sąrašų ir anketų, renginio vertinimo anketų) tinkamu užpildymu; Tiekėjas, pildydamas PO pateiktas dokumentų formas, privalo atsižvelgti į reikalavimus jų pildymui.

Edukacinių dirbtuvių dalyvių registracija:

  - PO atlieka pirminį dalyvių registravimą ir pateikia Tiekėjui preliminarų dalyvių sąrašą. Tiekėjas išsiunčia kvietimus į renginį atrinktiems dalyviams, surenka atitiktį pagrindžiančius dokumentus.

  - Edukacinių dirbtuvių vietoje dalyvių registracija pradedama 1 val. prieš mokymų pradžią.

  - Edukacinių dirbtuvių vietoje turi būti sudarytos sąlygos dalyvių registravimui (parengtas stalas ir kėdės).

  - Tiekėjas turės abi Edukacinių dirbtuvių dienas registruoti dalyvius (surinkti dalyvių parašus PO pateiktame Dalyvių sąraše); pirmą dieną pateikti dalyviams pildyti projekto dalyvio apklausos anketą, kartu su dalyvio apklausos anketa dalyviams įteikiamas Pranešimas dėl asmens duomenų tvarkymo.

  - Tiekėjo paskirtas asmuo, atsakingas už dalyvių registraciją, turi paaiškinti Edukacinių dirbtuvių dalyviams, kaip teisingai užpildyti dalyvių apklausos anketas, ir patikrinti, ar tinkamai užpildyta kiekviena anketa. Tiekėjas atsako už tinkamą dalyvio anketų pateikimą PO; jei paaiškėja, kad anketa užpildyta netinkamai, Tiekėjas turi imtis visų priemonių, kad klaidos būtų ištaisytos ir dokumentai pateikti tinkamai.

  - Pagal PO reikalavimus sutvarkyti Edukacinių dirbtuvių dalyvių registracijos duomenys turi būti perduoti PO iš karto Edukacinėms dirbtuvėms pasibaigus.

  - Tiekėjas turės pasirūpinti, kad Edukacinių dirbtuvių dalyviams būtų išduotos pažymos, patvirtinančios dalyvavimą Edukacinėse dirbtuvėse. PO, patikrinusi Tiekėjo pateiktus dokumentus apie dalyvių lankomumą, pateiks dalyvių, kuriems turi būti išduotos pažymos, sąrašą.

  - Tiekėjas Edukacinių dirbtuvių dalyviams išsiunčia pažymas ir lektorių medžiagą (el. paštu) ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas Edukacinėms dirbtuvėms pasibaigus.

Pagrindiniai Edukacinių dirbtuvių terminai:

| Etapai | Rezultatai | Terminai | Atsiskaitymo tvarka |
| --- | --- | --- | --- |
| I etapas | Tiekėjas (-ai) surengia susitikimą su PO dėl teikiamų Paslaugų grafiko ir atsakingo (-ų) asmens (-ų) pristatymo paslaugų teikimui derinti. PO patvirtina Paslaugų grafiką (-us). | Per 5 kalendorines dienas po Sutarties įsigaliojimo. Per 7 kalendorines dienas nuo sutarties įsigaliojimo. |  |
| II etapas | PO pateikia Tiekėjui, atsakingam už mokymų organizavimą, atrinktų dalyvių preliminarų sąrašą. | Per 20 kalendorinių dienų po Sutarties įsigaliojimo. |  |
|  | Tiekėjas komunikuoja su potencialiais dalyviais, gauna iš jų atitiktį patvirtinančius dokumentus ir pateikia PO galutinį dalyvių sąrašą. | Per 20 kalendorinių dienų po dalyvių sąrašo gavimo. |  |
|  | PO patvirtina galutinio dalyvių sąrašo su pagrindžiančiais dokumentais tinkamumą. | Per 10 kalendorinių dienų nuo gavimo. |  |
| III etapas | Tiekėjas, atsakingas už lektorių paslaugas, pateikia PO derinti Edukacinių dirbtuvių darbotvarkę. | Per 1,5 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo. |  |
|  | PO patvirtina Edukacinių dirbtuvių darbotvarkę. | Per 10 kalendorinių dienų nuo gavimo. |  |
| IV etapas | - Tiekėjas (-ai) suderina su PO Renginio viešinimo / reprezentacijos turinį ir formas. | Likus mėnesiui iki Mokymų pradžios. |  |
| V etapas | - Tiekėjas, atsakingas už lektorių paslaugas, pateikia PO ir Tiekėjui, atsakingam už edukacinių dirbtuvių organizavimą, lektorių mokomąją medžiagą (elektroniniu formatu). | Ne vėliau kaip prieš 5 kalendorines dienas iki edukacinių dirbtuvių pradžios. |  |
| VI etapas | - Tiekėjas, atsakingas už mokymų organizavimą, atsiunčia PO edukacinių dirbtuvių dalyvių registracijos duomenis, kiekvieno dalyvio anketą, užpildytą pagal reikalvimus, ir lankomumo ataskaitą ar parašu patvirtintą dalyvių sąrašą, momentines ekrano nuotraukas ir nuotolinių mokymų įrašą. | Per 5 kalendorines dienas po edukacinių dirbtuvių įgyvendinimo. |  |
| VII etapas | - Tiekėjas, atsakingas už mokymų organizavimą, išsiunčia pažymas ir mokomąją medžiagą mokymų dalyviams (el. paštu). | Ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas pasibaigus Edukacinėms dirbtuvėms. |  |
|  | - Protokolo pasirašymas dėl suteiktų paslaugų tinkamumo. | Po paslaugų atlikimo per 7 kalendorines dienas. | Apmokėjimas už suteiktas Paslaugas. |

Reikalavimai Nuotolinio renginio (mokymų) organizavimo paslaugoms:

  - organizuojami 1 dienos (4 akad. val.) trukmės nuotoliniai mokymai ne mažiau kaip 32 unikaliems dalyviams: pedagogams, dirbantiems lituanistinio švietimo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pakopoje, kitiems užsienyje ir Lietuvoje dirbantiems švietimo sistemos specialistams, suinteresuotiems užsienio lietuviams, Nacionalinės švietimo agentūros specialistams.

  - PO atlieka pirminį dalyvių registravimą ir pateikia Tiekėjui preliminarų dalyvių sąrašą likus ne mažiau 50 kalendorinių dienų iki mokymų.

  - Nuotoliniai mokymai turi vykti naudojant Microsoft Teams ar kitą virtualią aplinką, tinkančią vykdyti nuotolinius mokymus, suderintą su PO:

    - likus ne mažiau kaip 5 kalendorinėms dienoms iki nuotolinių mokymų pradžios, Tiekėjas turi pateikti PO ir mokymų dalyviams, kurių dalyvavimo tinkamumą patvirtino PO, prisijungimo prie nuotolinių mokymų nuorodą ir prisijungimo instrukcijas;

    - dalyvių prisijungimui ir registracijai Tiekėjas turi skirti ne mažiau kaip 15 min. Registracijos laikas darbotvarkėje nurodomas, bet į mokymų laiką neįskaičiuojamas. Numatoma pertraukų trukmė: 20 min.  (pertraukos į mokymų laiką neįskaičiuojamos);

    - Nuotolinių mokymų dalyviai turi prisijungti savo tikraisiais vardais ir pavardėmis. Mokymų dienos pradžioje ir pabaigoje Tiekėjas turi padaryti momentinę ekrano nuotrauką (printscreen), kurioje matytųsi visų dalyvių vardai ir pavardės, mokymų pradžios ir pabaigos laikas.

  - Tiekėjas padaro Nuotolinio renginio įrašą; įrašas turi būti kokybiškas (vaizdas ryškus, stabilus, garsas aiškus), sumontuotas, iškarpant perteklinius, nesusijusius su mokymu fragmentus; turi būti aiškiai matoma renginio užsklanda su viešinimo ženklais, pavadinimu, renginio data;

  - Tiekėjas turi paskirti už techninį aptarnavimą atsakingą asmenį – techninį moderatorių, kuris:

    - priima dalyvius į renginį, užtikrina jų prisijungimą vardu ir pavarde, turi teisę nepriimti nepatikimų dalyvių ir imasi visų įmanomų veiksmų užtikrinti kibernetinį saugumą viso renginio metu;

    - sprendžia dalyvių, moderatoriaus ir lektorių prisijungimo problemas, atsako į mokymų dalyvių užklausas, padeda lektoriams virtualios aplinkos funkcionalumo panaudojimo klausimais (tokiais kaip ekrano pasidalijimas, virtualiosios lentos panaudojimas, dalyvių skirstymas į grupes);

    - atsako už renginio įrašą bei momentines nuotraukas renginio pradžioje ir pabaigoje, jų išsaugojimą ir redagavimą;

    - sprendžia kilusius techninius nesklandumus, tokius kaip internetinio ryšio trikdžiai, garso ar vaizdo kokybės sutrikimai, ir – reikalui esant – perkelia dalyvius į kitą virtualią mokymosi aplinką.

    - Jei dėl techninių ar kitų kliūčių nutrūksta ar sutrinka ryšys, Tiekėjas el. paštu informuoja dalyvius, kad mokymai po 45 min. bus tęsiami kitoje mokymų aplinkoje ir kad dalyviai bus pakviesti į renginį atskiru el. laišku su kitos virtualios mokymosi aplinkos nuoroda.

  - Per 5 kalendorines dienas po mokymų įgyvendinimo Tiekėjas atsiunčia PO:

    - Mokymų dalyvių registracijos duomenis, dalyvių anketas, dalyvių sąrašą, patvirtintą tiekėjo parašu, ir virtualios aplinkos suformuota dalyvių dalyvavimo ataskaitą arba tiekėjo parašu patvirtintą dalyvavusių asmenų sąrašą, momentines ekrano nuotraukas (printscreen) ir nuotolinių mokymų įrašą;

    - Ataskaitoje turi būti nurodyti asmenys, dalyvavę mokymuose, jų prisijungimo ir atsijungimo laikas bei bendra dalyvavimo trukmė.

  - PO patikrina ir suderina dalyvių, kuriems turi būti išduotos pažymos apie dalyvavimą nuotoliniuose mokymuose, sąrašą.

  - Tiekėjas išsiunčia mokymų dalyviams dalyvavimo pažymas, renginio įrašą ir mokomąją medžiagą (kurią gavo iš tiekėjo, atsakingo už lektorius ir moderatorius) ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas Mokymams pasibaigus.

Pagrindiniai Nuotolinio renginio (mokymų) terminai:

| Etapai | Rezultatai | Terminai | Atsiskaitymo tvarka |
| --- | --- | --- | --- |
| I etapas | Tiekėjas (-ai) surengia susitikimą su PO dėl teikiamų Paslaugų grafiko ir atsakingo asmens paslaugų teikimui derinti. PO patvirtina Paslaugų grafiką. | Per 5 kalendorines dienas po Sutarties įsigaliojimo Per 7 kalendorines dienas po Sutarties įsigaliojimo. |  |
| II etapas | PO pateikia Tiekėjui, atsakingam už mokymų organizavimą, preliminarų atrinktų dalyvių sąrašą. | Likus ne mažiau kaip 50 kalendorinių dienų iki mokymų. |  |
|  | Tiekėjas komunikuoja su potencialiais dalyviais dėl atitiktį pagrindžiančių dokumentų ir pateikia PO galutinį dalyvių sąrašą su pagrindžiančiais dokumentais. | Per 30 kalendorinių dienų po dalyvių sąrašo gavimo. |  |
|  | PO patvirtina galutinio dalyvių sąrašo su pagrindžiančiais dokumentais tinkamumą. | Per 10 kalendorinių dienų. |  |
| III etapas | Tiekėjas, atsakingas už lektorių ir moderatorių paslaugas, pateikia PO derinti Nuotolinių mokymų darbotvarkę. | Prieš 1 mėn. iki Mokymų pradžios. |  |
|  | PO Mokymų darbotvarkę patvirtina. | Per 10 kalendorinių dienų nuo gavimo. |  |
| IV etapas | - Tiekėjas, atsakingas už mokymų organizavimą, siunčia PO, mokymų dalyviams ir Tiekėjui, atsakingam už lektorių ir moderatorių paslaugas, prisijungimo prie nuotolinių mokymų nuorodą ir prisijungimo instrukcijas. | Likus ne mažiau kaip 5 kalendorinėms dienoms iki Nuotolinių mokymų pradžios. |  |
| V etapas | - Tiekėjas, atsakingas už mokymų organizavimą, atsiunčia PO Mokymų dalyvių registracijos duomenis, kiekvieno dalyvio anketą, užpildytą pagal reikalvimus, ir lankomumo ataskaitą ar parašu patvirtintą dalyvių sąrašą, momentines ekrano nuotraukas ir nuotolinių mokymų įrašą. | Per 5 kalendorines dienas po Mokymų įgyvendinimo. |  |
| VI etapas | - Tiekėjas, atsakingas už lektorių ir moderatorių paslaugas, perduoda lektorių mokomąją medžiagą Tiekėjui, atsakingam už mokymų organizavimą. | Ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas Mokymams pasibaigus. |  |
| VII etapas | - Tiekėjas išsiunčia mokymų dalyviams dalyvavimo pažymas, mokomąją medžiagą ir renginio įrašą. | Ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas Mokymams pasibaigus. |  |
|  | - Protokolo pasirašymas dėl suteiktų paslaugų tinkamumo. | Po paslaugų atlikimo per 7 kalendorines dienas. | Apmokėjimas už suteiktas Paslaugas. |

- _________________

Gaminys turi būti pagamintas iš 100 proc. perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų arba ne mažiau kaip 30 proc. pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant Forest Stewardship Council (toliau – FSC) ar Miškų sertifikavimo sistemų pripažinimo programą (angl. Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes (toliau – PEFC) arba lygiavertes miškų sertifikavimo sistemas, kita dalis – iš perdirbto popieriaus plaušų; gaminys turi būti nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų.

Projekto dalyvių informacijos administravimo instrukcija | 2014-2020 Europos Sąjungos fondų investicijos Lietuvoje.