TECHNINĖ SPECIFIKACIJA                   		priedas Nr.1

| - Bendri duomenys: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Statytojo (Užsakovo) pavadinimas, adresas, kontaktinis asmuo | UAB „Kauno vandenys“ Aukštaičių g. 43, Kaunas. Techninio – projektų skyriaus Projektų administravimo grupės vyr. projektų vadovė Sigutė Bliujienė el. p. sigute.bliujiene@kaunovandenys.lt Tel. +370 37 301 830 |  |  |
|  | Statinys (pavadinimas, adresas) | Vandentiekio įvadai (iki 20 m) ir buitinių nuotekų tinklo išvadai (iki 20 m.). Darbai perkami pagal poreikį. |  |  |
|  | Statinių kategorija, ir naudojimo paskirtis | Statinio kategorija: Nesudėtingas statinys Statybos rūšis: Nauja statyba Naudojimo paskirtis: Vandentiekio tinklai, nuotekų tinklai. |  |  |
|  | Statinio apibūdinimas, esama padėtis | - Atliekamas vandentiekio įvadų ir (ar) buitinių nuotekų išvadų įrengimas esamuose privačiuose sklypuose. - Rangovas privalo įrengti kiekvieną vandentiekio įvadą ir (ar) nuotekų išvadą iki 20 (dvidešimties) metrų ilgio imtinai už pasiūlyme nurodytą fiksuotą vieneto kainą. Ši kaina apima visas su darbų atlikimu susijusias išlaidas (darbo jėgą, medžiagas, mechanizmus, projektavimo sprendinių įgyvendinimą, atstatymo darbus, mokesčius ir kt.) ir negali būti didinama. - Vienam įvadui ar išvadui finansuoti skiriama ne daugiau kaip 1 500,00 Eur (vienas tūkstantis penki šimtai eurų 00 ct) be PVM, o nuotekų keltuvui - ne daugiau kaip 300,00 Eur (trys šimtai eurų 00 ct) be PVM. - Tuo atveju, jeigu faktinis įvado ar išvado ilgis viršija 20 (dvidešimt) metrų ir (ar) darbų vertė viršija 4.3 papunktyje nustatytą finansavimo sumą, visa viršijanti dalis apmokama naudos gavėjo lėšomis. |  |  |
|  | Kita | 5.1. Ši techninė specifikacija ir ją papildantys priedėliai yra neatsiejama UAB „Kauno vandenys“ (Užsakovas), sutarties su Rangovu dalis. 5.2. Ši Specifikacija apima darbų perdavimą Rangovui, darbų pradžią, techninės dokumentacijos rengimą, darbų atlikimo tvarką bei terminus, atsiskaitymą už atliktus darbus. 5.3. Visi dokumentai ir sertifikatai turi būti pateikti lietuvių kalba. Jei atitinkami dokumentai yra ne lietuvių kalba, būtina pateikti jų vertimą į lietuvių kalbą, patvirtintą vertimų biuro spaudu ir parašu. 5.4. Darbai vykdomi pagal „Gyvenamųjų namų prijungimo prie geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros Kauno mieste, pagal Kauno miesto savivaldybės 2022-07-19 sprendimą Nr. T-373, pakeitimas 2025-02-18 Nr. T-58“. |  |  |
| - Perkami darbai |  |  |  |
|  | Perkamų darbų ir susijusių paslaugų apimtis, techniniai rodikliai |  | - Bendrieji projekto tikslai Rangos darbų „Gyvenamųjų namų prijungimo prie geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros Kauno mieste“ tikslas yra padidinti privačių namų pajungimą prie centralizuotų Kauno miesto vandentiekio ir nuotekų tvarkymo sistemos. Konkretūs sutarties tikslai Gyvenamųjų būstų prijungimas prie esamos centralizuotos vandentiekio ir nuotekų tvarkymo sistemos Kauno mieste. Rangos darbų „Gyvenamųjų namų prijungimo prie geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros Kauno mieste“ pagrindiniai darbai susideda, bet neapsiriboja, iš žemiau pateiktų punktų: - Parengti nurodytiems namų ūkiams prijungimo prie centralizuotos vandentiekio ir nuotekų infrastruktūros supaprastintus statybos projektus. Projektus parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais (įstatymais, statybos techniniais reglamentais ir kitais normatyviniais dokumentais taikomais I kategorijos nesudėtingiems objektams (parengti aiškinamąjį raštą, schemą ant topografinio plano ne senesnio kaip 5 m, atlikti derinimo darbus su namų savininkais, - Atlikti nurodytiems namų ūkių prijungimo prie centralizuotos vandentiekio ir nuotekų infrastruktūros statybos darbus: - Grunto kasimas ir supylimas į krūvas; - Smėlio pagrindo po vamzdynais įrengimas; - 110 mm skersmens plastmasinių movinių vamzdžių montavimas; - Plastmasinio valymo ir inspektavimo (425 mm skersmens) kanalizacijos šulinio montavimas sujungiant iš gyvenamojo namo išeinantį gyventojo buitinių nuotekų išleistuvą su rangovo naujais paklotais inžineriniais tinklais; - Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu; - Rangovas privalo numatyti ir įvertinti visų nagrinėjamose gatvėse, būstų valdų kiemuose esančių dangų išsaugojimą, išardymo ir atstatymo darbus: asfalto dangos ir įvažiavimai į gyventojų kiemus ir teritorijas, žvyro, betoninių trinkelių ir kt. pagrindus, žaliųjų zonų išsaugojimą ir atsodinimą. Rangovas privalo išsamiai išnagrinėti ir įvertinti kelių ir dangų būklę, maksimaliai išsaugant esamas naujas dangas. Rangovas privalo įvertinti netinkamo grunto pakeitimo poreikį tranšėjų užpylimui, jeigu toks atsirastų; - Būstui, kurio buitinės nuotekos kaupiamos septiniame šulinyje, rangovas privalo užtikrinti jų perjungimą į miesto centralizuotą buitinės nuotekynės sistemą, laikantis visų STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“ 4 skirsnio „Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“ reikalavimų. Septinis šulinys turi būti pasirinktinai arba naikinamas, pastatant naują plastikinį apžiūros DN425 (arba gelžbetoninį ne mažesnį DN1000) šulinį, kuriame sujungiama veikianti būsto nuotekynės sistema su nauja miesto tinklų sistema, arba esamame būsto septiniame šulinyje įrengiamas latakas, vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 2.07.01:2003 reikalavimais. - Rangovas teikdamas pasiūlymą įsivertina prie kurio artimiausio nuotekų šulinio turės būti prijungti. Prie sklypo ribos įrengiamas PP šulinėlis, jeigu bus vykdomas nuotekynės pasijungimas nuo gatvėje esančio buitinių nuotekų šulinio. - Rangovas įsivertina nuotekų išvadų ir vandentiekio įvadų pajungimo darbus bei projektavimo paslaugas. - Prieš darbų pradžią būtina pasitikslinti esamo gatvėje kvartalinio buitinių nuotekų ir į išgriebimo duobę iš pastato įtekančio vamzdžių gylius. Galimi buitinių nuotekų išvadų pajungimo variantai: - Buitinės nuotekos iš pastato nuvestos į išgriebimo duobę (išvadas pajungtas sekliau gatvės tinklo). # Jeigu, Įtekėjimo į išgriebimo duobę vamzdis paklotas sekliau, negu gatvės tinklas, tai naujas vamzdis pajungiamas į gatvės tinklą, išlaikant normatyvinį nuolydį ir vamzdžio įgilinimą. - Buitinės nuotekos iš pastato nuvestos į išgriebimo duobę (išvadas paklotas nežymiai giliau gatvės tinklo, t. y. kai, sekliau perklojus išvadą, galimas vamzdžio pajungimas į esamą gatvės tinklą). Jeigu, Įtekėjimo į išgriebimo duobę vamzdis paklotas nežymiai giliau, negu gatvės tinklas, tai naujas išvado vamzdis turi būti perklotas nuo pat pastato. Tada vamzdis perklojamas toje pačioje vietoje, tik sekliau. Perklojant vamzdį būtina išlaikyti normatyvinį atstumą nuo žemės paviršiaus iki vamzdžio viršaus. - Buitinės nuotekos iš pastato ar pastato rūsio nuvestos į išgriebimo duobę ir yra giliau, negu gatvės tinklas. Tada esamas išvadas į išgriebimo duobę paliekamas, išgriebimo duobė arba išvaloma, arba naujai sumontuojama, duobėje numačius nuotekų siurblį. Siurblio pajungimui iki duobės atvedamas elektros kabelis. Buitinės nuotekos siurblio pagalba pakeliamos iki reikiamo lygio. Prieš išleidžiant slėgines nuotekas į gatvės tinklą, turi būti numatytas slėgio gesinimo šulinys. - Rangovas pateikdamas pasiūlymą, žiniaraščio eilutėje „kompl.“ nurodo kainą, įsivertindamas visus reikalingus atlikti darbus konkrečiame sklype. - Statybos aikštelės paruošimas įskaitant griovimo darbus ir griovimo atliekų utilizavimą (jei reikalinga); - Projektavimo ir statybos darbų koordinavimas, ir įrenginių eksploatavimas statybos laikotarpiu; - Visos reikalingos įrangos tiekimas ir sumontavimas; - Projektavimo bei statybos darbų kokybės valdymas; - Reikalingos dokumentacijos pateikimas eksploatuojančiai įmonei UAB „Kauno vandenys“: - Baigęs visus darbus Rangovas pateikia kontrolines geodezines nuotraukas, patvirtindamas, kad darbai taip buvo atlikti. Minėtoje dokumentacijoje turi būti visa projekto informacija su visais atsiradusiais pakeitimais Sutarties vykdymo metu. |
|  | Medžiagų, įrangos tiekimas |  | 7.1. Rangovas turi turėti kokybiškam darbų atlikimui būtiną techniką (grunto kasimo, kanalų plovimo, šulinių valymo, dangų ir įšalo ardymo) ir įrenginius specifikacijoje aprašytų darbų vykdymui savarankiškai visais metų laikais bei pakankamą kiekį tinkamai apmokytų ir atestuotų darbuotojų. 7.2. Darbui reikalingomis medžiagomis Rangovas apsirūpina pats. |
|  | Reikalavimai gaminiams, medžiagoms, technologijai |  | - Techniniai reikalavimai 6 punkte aprašytų darbų naudojamoms medžiagoms pateikiami perkančiosios organizacijos svetainėje adresu: https://www.kaunovandenys.lt/SiteAssets/Techniniai%20reikalavimai%20medžiagoms_20191104.pdf |
|  | Medžiagų, įrangos transportavimas, laikinas sandėliavimas |  | 9.1. Medžiagų ir įrangos transportavimu rūpinasi Rangovas. 9.2. Laikinu medžiagų ir įrangos sandėliavimu rūpinasi Rangovas. |
|  | Darbų lokalinių sąmatų sudarymas. |  | Netaikoma. |
|  | Privalomoji dokumentacija |  | - Teikdamas pasiūlymą Rangovas pateikia: - Užpildytą priedėlį Nr. 1 „Žiniaraštis“. 11.2. Užsakovas įsipareigoja: 11.2.1. Pateikti reikiamą techninę dokumentaciją; 11.2.2. Darbų eigoje konsultuoti techninius klausimais susijusiais su sutartyje numatytų darbų atlikimu. 11.3. Tiekėjas įsipareigoja: - Vykdant darbus vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais ir susijusiais teisės aktais; - Užbaigus darbus, atliktų darbų aktus, darbų vykdymo dokumentaciją, numatytą 6.2.2. punkte, kartu su bandymų ir/ar tyrinėjimų aktais su reikiamais patvirtinimais derinimui, priduoti UAB „Kauno vandenys“ atstovui; - Paslėptiems darbams atlikti foto fiksaciją ir jas pateikti su atliktų darbų aktais; - Laikytis saugos darbe taisyklių ir reikalavimų, prisiimant atsakomybę už savo darbuotojų ir visų asmenų, kurie būna darbų atlikimo zonoje saugumą. 11.3.10. Po darbų atlikimo privalo palikti tvarkingą, sutvarkytą darbų vietą, bet kokios atliekos turi būti išvežtos 11.3.11. Pats apsirūpinti visomis medžiagomis, įrankiais ir mechanizmais reikalingais darbų atlikimui - Atliktų darbų aktai. Aktavimas vykdomas pagal užpildyto priedėlio Nr. 1 įkainius, pilnai atlikus ir perdavus atliktus darbus Užsakovui, nurodytus Techninės specifikacijos priede Nr. 1 (įskaitant Techninės specifikacijos Nr. 1 punktą Nr. 6.7.1.) ; - Darbų vykdymo dokumentacija, kartu su bandymų ir/ar tyrinėjimų aktais; - Kontrolinė - geodezinė nuotrauka (popierinis ir skaitmeninis variantai). Tiekėjas atsakingas už pilnas pridavimo procedūras: išpildomosios dokumentacijos parengimą ir suderinimą, perdavimo – priėmimo akto pasirašymą ir pan. |
|  | Kontrolė, priežiūra, garantija |  | 12.1. Rangovo atliktiems darbams suteikiamas garantinis terminas, kaip yra nustatyta statybos įstatyme. Atstatytoms dangoms yra taikomas 3 metų garantinis terminas, kuris pradedamas skaičiuoti nuo Darbų priėmimo - perdavimo akto patvirtinimo dienos. 12.2. Garantinio laikotarpio metu išryškėję darbų defektai gyventojo sklypo servituto ir prisijungimo prie pagrindinės magistralės inžinerinių tinklų zonoje, fiksuojami atskiru aktu. Šiame akte nurodomas technologiškai pagrįstas terminas, per kurį Rangovas įsipareigoja savo sąskaita ištaisyti garantinio laikotarpio metu paaiškėjusius darbų defektus, jų ištaisymo būdus bei tvarką. 12.3. Kontrolę atlieka Techninis projektų skyrius ir Eksploatacijos skyrius. |
|  | Susidariusių statybinių atliekų sutvarkymas |  | 13.1. Statybinių atliekų, susidariusių darbų vykdymo metu, utilizavimu rūpinasi rangovas. laikydamasis visų atliekų tvarkymo taisyklių. |
|  | Metalo laužo sutvarkymas |  | 14.1. Darbų metu susidariusį metalo laužą Rangovas pristato užsakovui nurodytu adresu Kauno mieste, pasirašo priėmimo – perdavimo aktą. |
| - Kiti reikalavimai: |  |  |  |
|  | Darbų vykdymo grafikas |  | 16.1 Darbai atliekami pagal užpildytą priedėlį Nr. 1. 16.2 Pasirašius Rangos sutartį, paslaugos teikėjas per 5 darbo dienas pateikia apytikrį darbų vykdymo grafiką, kuriame būtų nurodytas planuojamų vykdyti adresų eiliškumas ir laikas per kurį bus atliekami fiziniai darbai konkrečiam adresui, nurodyti Techninės specifikacijos 6.2 punkte. 16.3 Darbų atlikimo terminas suderinamas pasirašant darbų priėmimo – perdavimo aktą. Bet kokiu atveju fizinių darbų atlikimo terminas negali būti ilgesnis nei 5 darbo dienos darbų atlikimui ir 20 darbo dienos išpildomųjų nuotraukų pateikimo po darbų atlikimo. |
|  | Techniniai reikalavimai projektavimui |  | 16.1. Vadovaujantis STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ reikalavimais Projektuotojas turi turėti visus pagal projekto apimtį ir sudėtingumą reikalingus ir kvalifikacijos reikalavimus atitinkančius statinio projekto vadovą ir statinio projekto dalies vadovus; 16.2. Išsiimti prisijungimo sąlygas; 16.3. Parengti supaprastintą projektą vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos, Aplinkos apsaugos, Atliekų tvarkymo įstatymų, statybos techninių reglamentų STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“, STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“, STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“, 1992-05-12 nutarimo Nr. 343 „Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos“ ir kitų privalomųjų teisės aktų, su jų papildymais, reikalavimais; 16.4. Jeigu reikalinga, pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimus atlikti projekto ekspertizę ir pataisyti projektą pagal privalomąsias ekspertizės pastabas; 16.5. Atlikti kitus, su projektavimo veikla susijusias ir be kurių negalimas tinkamas projekto įgyvendinimas, darbus bei užduotis. |
|  | Papildomi reikalavimai |  | 17.1 Vykdant darbus vadovautis Lietuvos respublikos įstatymais, dangų atstatymo taisyklėmis, statybos rangos sutarties nuostatais, kitais norminiais aktais (nurodytais bet neapsiribojant nurodytais specifikacijos punkte Nr. 19). 17.1.1 Prieš pradedant projektavimo ir fizinius darbus Rangovas privalo užfiksuoti esamą būklę. Baigus visus fizinius darbus, gerbūvis atstatomas į buvusią, bet ne prastesnę būklę. 17.2. Kai oro sąlygos nepalankios dangų atstatymo vykdymui (šaltis ir pan.), išardytas dangas sutvarkyti įrengiant laikiną dangą (šaltuoju asfaltbetoniu). Nusistovėjus palankiems orams, laikiną dangą išardyti ir įrengti naują, atsižvelgiant į prieš tai buvusią. Iki to laiko įrengtus laikinus pagrindus ir dangą prižiūri bei atsako už jų būklę Rangovas; 17.3. Laikytis saugos darbe taisyklių reikalavimų, prisiimant atsakomybę už savo darbuotojų ir visų asmenų, kurie gali atsirasti, darbų atlikimo ribose saugumą. |
|  | Kita |  | 18.1. Darbams privalomi galiojantys įstatymai, normatyviniai teisės aktai ir normatyviniai statybos dokumentai, įskaitant, bet neapsiribojant šiais: - Lietuvos Respublikos statybų įstatymas (Žin.,1996, Nr.32-788); - Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros paveldo apsaugos įstatymas (Žin.,1995, Nr.3- 37); - Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“; - Statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“; - LR Vyriausybės 2004-02-11 nutarimas Nr. 155 patvirtinta Kelių priežiūros tvarka; - Statybos rekomendacijomis R 35-01 „Automobilinių kelių asfaltbetonio ir žvyro dangos“; - Aplinkos apsaugos vadybos sistema LST EN ISO 14001 ir kokybės vadybos sistema LST EN ISO 9001. |
|  | Žalieji reikalavimai |  | Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“ (toliau – Tvarkos aprašas) Tvarkos aprašo 4.4.1. papunktį: perkamas aplinkosauginis ir aplinkai palankus produktas, kuris patenka į orientacinį aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų sąrašą pagal 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2015/2174 dėl orientacinio aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų rinkinio, Europos aplinkos ekonominėms sąskaitoms skirtų duomenų perdavimo formato ir kokybės ataskaitų teikimo sąlygų, struktūros ir periodiškumo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 691/2011 dėl Europos aplinkos ekonominių sąskaitų;. |

Darbų techninę specifikaciją papildantys priedėliai (pateikiami atskiruose failuose):

Priedėlis Nr. 1 „Darbų žiniaraštis“.