Specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI/ BENDRA INFORMACIJA

  - Pirkėjas / Perkančioji organizacija – Vilniaus universitetas.

  - Tiekėjas / Paslaugos teikėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį.

  - Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.

  - Projektas – Vilniaus universitetas įgyvendina projektą „Delinkventiniu elgesiu pasižymintys vaikai: tinkamiausios mokyklos sistemos reakcijos paieškos“ Nr. P-EDU-23-14.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – reprezentatyvios apklausos pirkimo paslaugos (toliau – paslaugos).

  - Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas, todėl Tiekėjas privalo teikti pasiūlymą visai žemiau nurodytai pirkimo objekto apimčiai.

1 lentelė.

| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Paslaugų apimtis ir mato vnt. | Užsakymų teikimas |  | Paslaugų suteikimo terminas (mėn.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Taip (žymėti, jei paslaugų užsakymai bus teikiami pagal poreikį, periodiškai ar kt.) | Ne (žymėti, jei nurodytu laiku bus suteiktas visas perkamas paslaugų kiekis) |  |
| 1. | Duomenų rinkimo reprezentatyvios apklausos būdu paslaugos. | 1 kompl. | ☐ | ☒ | 7 mėnesiai nuo 2026 m. gegužės 1 d. arba nuo Sutarties įsigaliojimo dienos tuo atveju, jei Sutartis bus sudaryta ir įsigalios vėliau nei 2026 m. gegužės 1 d. |

  - Aukščiau esančioje lentelėje nurodyta paslaugų apimtis yra tiksli ir vykdant Sutartį nesikeis.

  - Užsakymų teikimo tvarka:

    - užsakymai Sutarties galiojimo laikotarpiu neteikiami. Paslaugos turi būti pradedamos teikti nedelsiant po Sutarties įsigaliojimo dienos ir turi būti suteiktos per 1 lentelėje nustatytą terminą.

- REIKALAVIMAI PASLAUGOMS

2 lentelė.

| Eil. Nr. | Aprašymas ir reikalavimai |
| --- | --- |
| Planuojamas tyrimas: Lietuvos mokyklų administracijos, mokytojų ir pagalbos specialistų apklausą tiesioginio interviu (face to face) būdu. Pirkėjas parengs ir tiekėjui pateiks 3 klausimynus 3 skirtingoms tiriamųjų grupėms. Kiekvienas klausimynas turės apie 70 kintamųjų. Iš viso tiekėjas turės apklausti ne mažiau kaip 2000 tiriamųjų. Apklausa atskleis, kaip dalyviai vertina delinkventinį elgesį, atpažįsta vaikų poreikius, įgyvendina kontrolės priemones, bendradarbiauja su tėvais ir specialistais bei institucijomis. Taip pat apklausa atskleis mokytojų ir pagalbos specialistų poreikius. Numatoma, kad šiame reprezentatyviame tyrime tiekėjas turės apklausti ne mažiau kaip: 400 vadovų, 1200 mokytojų ir 400 pagalbos specialistų 400 Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose. |  |
| 1. | Reikalavimai respondentų atrankai: bendras imties dydis – ne mažiau kaip 2000 respondentų iš ne mažiau nei 400 mokyklų. Atrankos vienetas yra mokykla. Tyrimo imtį turi sudaryti bent 400 Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklos. Imtyje turi būti bent 60 privačių bendrojo ugdymo mokyklų, kitos turi būti savivaldybių pavaldumo. Bent 120 savivaldybės pavaldumo mokyklų turi būti kaimo vietovėje, likusios – miesto. Ne daugiau nei 340 savivaldybių mokyklose pagrindinė kalba turi būti lietuvių. Bent 80 savivaldybių pavaldumo mokyklų turi būti mokyklos, kuriose yra tik 9, 10, 11 ir 12 klasės. 100 savivaldybės pavaldumo mokyklų turi būti tik 5 - 8 bei pradinio ugdymo programas vykdančios mokyklos, o likusios įvairių klasių ugdymo programas vykdančios mokyklos, išskyrus mokyklas, kurios vykdo tik pradinio ugdymo programas. Bent 50 visų mokyklų turi būti iš mažųjų savivaldybių, bent 80 mokyklų iš žiedinių savivaldybių, bent 180 mokyklų iš didesniųjų savivaldybių ir likusios iš miestų savivaldybių. Savivaldybių skirstymas į 1) mažas 2) žiedines 3) didesnes 4) miestų savivaldybes detalizuojamas pridedamame šios techninės specifikacijos TS priede Nr. 1. Bendras mokyklų sąrašas pagal aukščiau pateiktus požymius bus pateiktas Tiekėjui. Kiekvienoje iš apklausoje dalyvaujančių mokyklų turi būti apklaustas 1 mokyklos vadovas/ė, ne mažiau kaip 1 pagalbos specialistas ir ne mažiau kaip 3 mokytojai. Pagalbos specialistų ir mokytojų atrankos principus Tiekėjas suderins su Pirkėju. |
| 2. | Apklausos metodas: kompiuterio pagalba atliekamas asmeninis interviu (angl. Computer assisted personal interview, toliau – CAPI) arba planšetės pagalba atliekamas asmeninis interviu (angl. Tablet assisted personal interview, toliau – TAPI). Klausimynas pildomas tiesioginio interviu būdu. Paslaugoms suteikti Tiekėjas turi turėti komandą kvalifikuotų specialistų (apklausėjų), kurie geba tinkamai suteikti paslaugas. |
| 3. | Apklausos sandara: turi būti naudojami 3 klausimynai kiekvienai apklausos dalyvių grupei: mokyklų vadovams, pagalbos specialistams, mokytojams. Kiekvieną klausimyną sudaro apie 70 kintamųjų. Klausimyno pildymo trukmė – apie 25 minutes. Tiekėjas, gavęs iš užsakovo klausimyną, pritaiko jį CAPI (arba TAPI) tipo apklausai ir atlieka jo programavimo darbus. Galutinė klausimynų versija turi būti suderinta su Pirkėju. |
| 4. | Apklausos vykdymas: apklausa vykdoma tiesioginio vizito į respondento darbo vietą metu. Respondento apklausa atliekama vieno susitikimo metu. Apklausėjas turi užtikrinti, kad apklausoje nedalyvautų tretieji asmenys. |
| 5. | Siekdamas užtikrinti surenkamų duomenų kokybę, Tiekėjas privalo įgyvendinti šias priemones: 1. Tiekėjas per 10 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos turi pateikti Pirkėjui atrankos dizaino aprašymą ir duomenų kokybės užtikrinimo planą, derinimui. Pirkėjui suderinus atrankos dizaino aprašymą ir duomenų kokybės užtikrinimo planą šios Techninės specifikacijos 10.3. p. nustatyta tvarka, duomenų kokybės užtikrinimo planas pasirašomas už sutarties vykdymą atsakingų asmenų ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Paslaugų teikėjas privalo taikyti suderintą duomenų kokybės užtikrinimo planą bei atrankos dizaino aprašymą vykdant Paslaugas. 2. Tiekėjas turi apmokyti apklausėjus, kaip atlikti apklausą. Užsakovas tiekėjui pateikia informaciją apie klausimyną ir respondentų ypatumus, kurią turi žinoti apklausėjai, ir turi teisę stebėti ir, esant poreikiui, dalyvauti apmokymuose. Minimali apmokymų trukmė – 2 valandos. Tiekėjas su Pirkėju suderina mokymų turinį, formą ir grafiką. Apmokymai vykdomi naudojant Tiekėjo priemones ir patalpas. 3. Tiekėjas turi užtikrinti, kad kiekvieno apklausėjo užbaigtų interviu ne mažiau kaip 15 proc. būtų patikrinti vadovaujančio personalo. Patikrinimas apima susisiekimą su respondentu telefonu ir pakartotinių faktinių klausimų iš įvairių interviu vietų uždavimą. Klausimyną, skirtą patikrinimo skambučiams, parengia Tiekėjas ir suderina (el. paštu) su Pirkėju. Tiekėjas praneša laiką ir vietą, kada ir kurioje bus atliekamas patikrinimas. Pirkėjas turi teisę dalyvauti patikrinimo procese be išankstinio pranešimo. Jei patikrinimo procese dalyvauja Užsakovo atstovas, Tiekėjas jį organizuoja taip, kad būtų įmanoma stebėti patikrinimą, bet Pirkėjui nebūtų atskleisti respondentų asmens duomenys. 4. Pateikdamas pirminę ir galutinę duomenų rinkmeną Tiekėjas prie kiekvieno interviu nurodo apklausėjo kodą, kad Užsakovas galėtų atsekti, kurie interviu buvo atlikti to paties apklausėjo. 5. Gavęs pirminę duomenų rinkmeną Pirkėjas per 30 kalendorinių dienų nuo jos gavimo dienos atlieka duomenų kokybės patikrinimą, naudodamas statistines ir kitas procedūras. Pirkėjui el. paštu pateikus Tiekėjui pagrįstus įtarimus dėl galimo interviu klastojimo, Tiekėjas ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo įtarimų dėl interviu klastojimo gavimo el. paštu dienos, patikrina visus atitinkamo apklausėjo atliktus interviu. Patikrinimas atliekamas šios Techninės specifikacijos 3 punkte nustatyta tvarka be papildomo užmokesčio iš Pirkėjo. Pirkėjas gali stebėti patikrinimą šios Techninės specifikacijos 3 punkte nurodytomis sąlygomis. 6. Jei Pirkėjo atliktas patikrinimas arba kitos procedūros patvirtina, kad tam tikri interviu yra nepatikimi arba yra duomenų klastojimo požymių, Tiekėjas eliminavęs tokius interviu ne ilgiau kaip per 14 kalendorinių dienų atlieka papildomus interviu, atitinkančius imties sudarymo kriterijus. Papildomi interviu atliekami be papildomo užmokesčio Pirkėjui ir jiems taikoma kokybės kontrolė pagal šios Techninės specifikacijos 5 punktą. Galutine duomenų rinkmena laikoma ta, kurią Pirkėjas pripažįsta neturinčia klastojimo požymių. 7. Tiekėjas turi informuoti apklausėjus apie kokybės užtikrinimo procedūras prieš tyrimo pradžią. |
| 6. | Asmens duomenų apsauga: Tiekėjas garantuoja asmens duomenų apsaugą ir Pirkėjui pateikia tik tuos duomenis, kurie yra nuasmeninti ir neturi asmens duomenų. Tiekėjas turi užtikrinti, kad respondentai būtų tinkamai informuoti apie vykdomą tyrimą, asmens duomenų tvarkymą ir jų teises pagal galiojančius teisės aktus. Tiekėjas tvarko asmens duomenis tik Pirkėjo vardu, tik sutartyje numatytais tikslais ir apimtimi. Prieš pradedant paslaugų teikimą šalys pasirašo susitarimą dėl duomenų tvarkymo, kuriame nustatomos konkrečios duomenų tvarkymo sąlygos ir saugumo priemonės. |
| 7. | Duomenų nuosavybė: nuasmenintų apklausos duomenų savininkas – Vilniaus universitetas. Praėjus 90 kalendorinių dienų nuo paskutinio duomenų perdavimo Pirkėjui (Vilniaus universitetui), visi nuasmeninti ir nenuasmeninti apklausos duomenys turi būti sunaikinti Tiekėjo duomenų bazėje, nešiojamuose kompiuteriuose, planšetėse ir kitose duomenų saugojimo vietose bei duomenų perdavimo kanaluose. |
| 8. | Tiekėjas Pirkėjui pateikia surinktus duomenis skaitmeninėje laikmenoje. Duomenyse turi būti pateikiamas respondento atsakymas į kiekvieną klausimą, respondento numeris(be asmens duomenų), apklausėjo identifikacinis kodas, interviu data, interviu trukmė, informacija apie mokyklos grupę, kur atlikta apklausa (adresas, mokyklos pavadinimas ir kt.) ir kiti tyrimui būtini ir iš anksto suderinti duomenys. Duomenų rinkinys turi būti pateiktas .csv formatu bei pateikiama kodų knyga. Duomenų suvedimo maketą Tiekėjas suderina su Pirkėju el. paštu prieš duomenų pateikimą. |
| ‍9. | Tiekėjas turi pateikti Pirkėjui tyrimo eigos ataskaitą, kurioje pateikiama informaciją apie apklausėjų apmokymą, tyrimo eigą, iškilusias problemas, imties sudarymą ir galutinę kompoziciją bei duomenų kokybės patikrinimo eigą ir rezultatus. Ataskaita pateikiama .odt arba pdf formatu. |
| 10‍. | Duomenų rinkimo paslauga teikiama šiais etapais: - etapas. Pasirengimas apklausai. Šio etapo metu: 10.1. Per 20 kalendorinių dienų nuo sutarties sudarymo dienos, Užsakovas pateikia Tiekėjui 3 klausimynus; - Per 7 kalendorines dienas nuo klausimyno gavimo, Tiekėjas parengia kiekvieną suprogramuotą klausimyną bei pateikia jį Pirkėjui derinti; - Pirkėjas pritaria kiekvienam suprogramuotam klausimynui arba pateikia el. paštu motyvuotas pastabas kiekvienam gautam derinti suprogramuotam klausimynui per 5 kalendorines dienas nuo pateikimo. Gavęs pastabas (el. paštu), Tiekėjas ištaiso trūkumus ir parengia galutinį (-ius) suprogramuoto(us) klausimyno(-us) ir užduočių(-is) variantą(-us) per 3 kalendorines dienas nuo pastabų gavimo dienos ir pakartotinai teikia (el. paštu) Pirkėjo atstovui tvirtinti. - Tiekėjas apmoko apklausėjus. - Tiekėjas per 10 kalendorinių dienų nuo sutarties sudarymo dienos pateikia Pirkėjui atrankos dizaino aprašymą ir duomenų kokybės užtikrinimo planą, derinimui. Atrankos dizaino aprašymas ir duomenų kokybės užtikrinimo planas turi būti pateiktas ir su Pirkėju suderintas 10.3. nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo Sutarties sudarymo dienos. 2 etapas. Apklausos atlikimas. Tiekėjas pagal Pirkėjo patvirtintus 3 galutinius suprogramuotus klausimynus surenka duomenis, atlieka jų patikrinimą, duomenų suvedimo maketo suderinimo darbus ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo 2026 m. rugsėjo 1 d. . 3 etapas. Duomenų kokybės patikrinimas atliekamas šios Techninės specifikacijos 5 skyriuje tvarka. Pirkėjui pateikiamas (el. paštu) galutinis duomenų rinkinys. |
| 11. | Reikalavimas Tiekėjui: - Tiekėjas turi turėti ne mažesnį nei 10 patyrusių apklausėjų tinklą visoje Lietuvoje, kurie užtikrintų kokybišką ir savalaikę respondentų apklausą. Atitiktį įrodantys dokumentai: - Deklaracija, kurioje Tiekėjas patvirtina apie turimą ne mažesnį kaip 10 patyrusių apklausėjų tinklą visoje Lietuvoje. |
| ‍12. | Apmokėjimas už suteiktas paslaugas bus vykdomas tokia tvarka: - 50 procentų sutarties kainos apmokama per 30 kalendorinių dienų po 2 etapo įvykdymo, priėmimo perdavimo akto pasirašymo bei PVM sąskaitos-faktūros pateikimo perkančiajai organizacijai dienos; - likusią 50 procentų sutarties kainos apmokama per 30 kalendorinių dienų po 3 etapo įvykdymo ir priėmimo perdavimo akto pasirašymo bei PVM sąskaitos-faktūros pateikimo perkančiajai organizacijai dienos. |

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

4.1. Pirkimui yra taikomi Aplinkos apsaugos kriterijai, Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.3. papunktį: „perkama tik nematerialaus pobūdžio (intelektinė) ar kitokia paslauga, nesusijusi su materialaus objekto sukūrimu, kurios teikimo metu nėra numatomas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai, nesukuriamas taršos šaltinis ir negeneruojamos atliekos (pvz., atlikėjų, fotografų, dizaino, garso inžinierių, vaizdo inžinierių, renginių vedėjų, vertėjų, tekstų rengėjų paslaugos; mokymų, socialinių ir mokslinių tyrimų, studijų ir koncepcijų parengimo paslaugos; rinkodaros ir viešinimo strategijų, skaitmeninės reklamos, publikacijų paruošimo paslaugos; programavimo ir informacinių sistemų priežiūros paslaugos; audito, draudimo, teisinės ir konsultantų teikiamos paslaugos ir kitos paslaugos) arba perkama prekė: programinė įranga, programinės įrangos nuoma, licencijos, elektroniniai leidiniai ar elektroninės knygos“.

## KITOS SĄLYGOS

  - Apibūdinant Pirkimo objektą, Techninėje specifikacijoje ar kitose pirkimo dokumentuose galimai nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai turi būti suprantami su žodžiais „arba lygiavertis“.

## PRIEDAI

Priedas Nr. 1 – Lietuvos savivaldybių žemėlapis.

Lygiaverčiu laikomas pirkimo objektas, kurio savybės nėra prastesnės (t. y. tokios pat arba geresnės) negu pirkimo dokumentuose perkamam objektui keliami reikalavimai ir siūlomą lygiavertį pirkimo objektą galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant bet neapsiribojant išvardintais):

•     neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų;

•    panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvėjimui, gedimams ir (ar) garantijos praradimui;

•     numatytas tarnavimo laikotarpis nėra  trumpesnis;

•     nėra prastesnio techninio pažangumo lygio.

Siūlant lygiavertį pirkimo objektą, privaloma pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį pirkimo objektui keliamiems reikalavimams. Tokie dokumentai galėtų būti Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaita ar pažyma, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotos pažymos. Jeigu Tiekėjas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad siūlomas lygiavertis pirkimo objektas atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, Pirkėjas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Tiekėjo savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų. Pirkėjas pasilieka sau teisę atlikti Pavojaus rizikos vertinimą jei siūlomos prekės lygiavertiškumui pateikti dokumentai bus nepakankami.