# 1 priedas „Techninė specifikacija“

Lietuvos ilgalaikio socialinio tyrimo respondentų skatinimo administravimo paslaugos

- Sąvokos ir sutrumpinimai

  - Užsakovas – VšĮ Kauno technologijos universitetas.

  - Paslaugų teikėjas – ūkio subjektas: fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – sutartis, sudaroma tarp Užsakovo ir Paslaugų teikėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Pirkimo objektas – Lietuvos ilgalaikio socialinio tyrimo respondentų skatinimo administravimo paslaugos (toliau – Paslaugos).

- Situacija

2025 m. pabaigoje Lietuvoje startavo nauja mokslinių tyrimų infrastruktūra Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas (LIST MTI). Jos kūrėjai ir vystytojai yra Vilniaus universitetas (koordinuojanti institucija), Kauno technologijos universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Valstybės duomenų agentūra ir Vyriausybės strateginės analizės centras (STRATA).

LIST MTI tikslas – nuosekliai rinkti, kaupti ir analizuoti kokybiškus, ilgalaikius duomenis apie Lietuvos visuomenę ir jos raidą. Šie duomenys leis pagrįstai vertinti ir tobulinti viešojo valdymo sprendimus.

LIST MTI yra periodinė tikimybinė reprezentatyvi panelinė gyventojų apklausa, kai tyrime santykinai ilgą laiką dalyvauja tie patys respondentai. Tyrimo populiacija: 18-79 metų nuolatiniai Lietuvos gyventojai (viršutinė riba taikoma pirminės atrankos etape). Tiriami privačiuose namų ūkiuose gyvenantys gyventojai. Valstybės išlaikomi gyventojai, t. y. gyvenantys instituciniuose namų ūkiuose: globos įstaigose, įkalinimo įstaigose, nepriskiriami namų ūkių nariams ir nėra tiriami.

LIST MTI įgyvendinimas apima 1) rekrūtavimo apklausą, 2) pirminę (socio-demografinę) apklausą ir 3) pagrindinę apklausą, kuri vykdoma kas ketvirtį su tais pačiais respondentais (atrinktais ir sutikusiais dalyvauti tyrime rekrūtavimo apklausos metu).

Pirmajame LIST MTI etape įgyvendinamas Lietuvos mokslo tarybos remiamas projektas, kurio trukmė – 4 metai.

Kadangi LIST MTI pagrindas yra panelinė apklausa, respondentams išlaikyti imtyje bus naudojamas respondentų kvietimas dalyvauti naujuose tyrimo etapuose ir paskatos. Pagal numatytą LIST MTI metodologiją, tyrimo respondentams bus siunčiami kvietimo dalyvauti apklausoje laiškai ir laiškai, kuriuose teikiamos paskatos (5,00 Eur. vertės dovanų kuponas ar lygiavertė alternatyva) – besąlyginės kiekvieno rekrūtavimo etapo metu, ir sąlyginės – už kiekvieną užpildytą pirminės (socio-demografinės) ir pagrindinės apklausos klausimyną.

- Pirkimo objektas ir apimtys

  - Pirkimo objekto pavadinimas: Lietuvos ilgalaikio socialinio tyrimo respondentų skatinimo administravimo paslaugos.

  - 3.1 punkte įvardintas paslaugas sudaro: respondentų kvietimo dalyvauti apklausose laiškų siuntimo ir paskatų siuntimo bei administravimo paslaugos (2 (dviems) rekrūtavimo, 2 (dviems) pirminėms (socio-demografinėms) ir 8 (aštuonioms) pagrindinėms apklausoms).

  - Paslaugų teikėjas, teikiantis respondentų skatinimo administravimo paslaugas, yra atsakingas už administruojamų paskatų – 5,00 Eur su PVM nominalios vertės dovanų kuponų arba lygiavertės alternatyvos – įsigijimą. Paslaugos teikėjas privalo užtikrinti šių paskatų įsigijimą, parengimą, perdavimą respondentams, apskaitą ir kitus su jų administravimu susijusius veiksmus.

  - Dovanų kuponai (ar lygiavertės alternatyvos) nėra perduodami Užsakovui. Iki jų perdavimo respondentams momento už jų saugojimą, apskaitą ir riziką atsako Paslaugų teikėjas. Užsakovas apmoka tik už faktiškai respondentams perduotas paskatas pagal tiekėjo pateiktas ataskaitas.

  - Pirkimo objektas į dalis neskaidomas.

  - Pirkimo objektas neskaidomas dalimis atsižvelgiant į šiuos argumentus: paskatų įsigijimas yra neatsiejama respondentų skatinimo administravimo dalis. Tiekėjas, administruojantis paskatų paskirstymą, apskaitą, pristatymą bei kontrolę, privalo užtikrinti sklandų ir operatyvų jų pateikimą respondentams. Atskyrus šias veiklas tarp skirtingų tiekėjų, atsirastų papildomos koordinavimo rizikos, galimi funkcijų dubliavimai bei atsakomybės išskaidymas. Vienas tiekėjas, atsakingas tiek už paskatų tiekimą, tiek už jų administravimą, leidžia aiškiai apibrėžti atsakomybę už rezultatą, sumažina ginčų tikimybę dėl netinkamo vykdymo bei palengvina sutarties priežiūrą. Pirkimo išskaidymas taip pat pareikalautų papildomų administracinių resursų: kelių sutarčių sudarymo ir administravimo, tarpusavio derinimo tarp tiekėjų, duomenų perdavimo, papildomos kontrolės. Tai didintų pirkimo vykdymo kaštus ir galėtų neigiamai paveikti paslaugų teikimo operatyvumą. Tyrimo respondentų skatinimas yra jautrus procesas, tiesiogiai darantis įtaką tyrimo imties išlaikymui ir duomenų kokybei. Procesas glaudžiai susijęs su asmens duomenų perdavimu bei tvarkymu. Įtraukus papildomus proceso dalyvius, reikalingi didesni resursai asmens duomenų apsaugai. Kelių tiekėjų dalyvavimas taip pat galėtų lemti vėlavimus ar nesklandumus, kurie turėtų neigiamų pasekmių tyrimo vykdymui. Atsižvelgiant į tai, Užsakovas daro išvadą, kad pirkimo objekto skaidymas į dalis nagrinėjamu atveju būtų netikslingas, galėtų kelti riziką tinkamam sutarties įvykdymui, pirkimo sutarties vykdymas taptų per brangus, ir todėl pirkimas vykdomas neskaidant jo į dalis.

  - Pirkimo objekto pagrindinis kodas pagal Bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną (BVPŽ): 79570000-0 „Adresatų sąrašų sudarymo ir išsiuntimo paštu paslaugos“. Papildomas BVPŽ kodas: 18530000-3 „Dovanos ir apdovanojimai“.

  - Numatoma paslaugas pirkti 34 (trisdešimt keturių) mėnesių laikotarpiui.

  - Maksimali pirkimo Sutarties vertė įskaitant įsigytas paskatas per visą Sutarties galiojimo laikotarpį negali viršyti 647 004,00 Eur (šešių šimtų keturiasdešimt septynių tūkstančių ir keturių Eur., 00 ct.) be PVM.

  - Paslaugų apimtys detalizuotos 1 lentelėje.

  - Už paslaugas Užsakovas apmokės taikydamas Paslaugų teikėjo pasiūlyme nurodytą fiksuotą vieneto administravimo įkainį.

  - 1 lentelėje nurodyti Paslaugų kiekiai orientaciniai ir galutiniai kiekiai priklausys nuo realaus LIST MTI pritrauktų respondentų skaičiaus, jo pasiskirstymo tarp dalyvavimo formų (tiesiogiai ar internetu) bei galimo nubyrėjimo. Užsakovas pasilieka teisę atsisakyti viso ar dalies Paslaugų kiekio, keisti Paslaugų teikimo etapus, atsiradus nuo Užsakovo nepriklausančių LIST MTI veiklų pasikeitimų. Tokio atsisakymo atveju, Užsakovas sumoka Paslaugų teikėjui už iki atsisakymo faktiškai suteiktų Paslaugų kiekį bei faktiškai išdalintas paskatas.  Paslaugų tiekėjas prisiima visą atsakomybę dėl tinkamo kiekio  paskatų įsigijimo.

- Perkamų paslaugų aprašymas

4.1. Paslaugos teikėjui atlyginama už respondentų kvietimo dalyvauti apklausose laiškų ir laiškų su paskatomis siuntimo ir administravimo paslaugas bei išdalintas paskatas pagal faktinį suteiktų paslaugų (išsiųstų laiškų ir išdalintų paskatų) kiekį.

4.2. Numatoma siųsti kvietimus respondentams dalyvauti apklausoje paštu ir elektroniniu paštu:

4.2.1. Rekrūtavimo etape kvietimai dalyvauti apklausoje, kuriuose pagal su Užsakovu suderintą formą potencialūs respondentai supažindinami su tyrimu ir kviečiami dalyvauti jame, siunčiami paštu (ir el. paštu, jei elektroninis paštas nurodytas prie respondento duomenų). Rekrūtavimas vykdomas tyrimo pradžioje (2026 m.) ir kartą 2027 m. pildant imtį dėl respondentų nubyrėjimo.

4.2.2. Pirminės (socio-demografinės) apklausos etape siunčiami kvietimai dalyvauti apklausoje (pagal su Užsakovu suderintą formą) tik el. paštu tiems respondentams, kurie sutiko dalyvauti apklausoje internetu. Pirminė (socio-demografinė) apklausa internetu vykdoma tyrimo pradžioje (2026 m.) ir kartą 2027 m. pildant imtį dėl respondentų nubyrėjimo.

4.2.3. Pagrindinės apklausos etapuose kvietimai dalyvauti apklausoje (pagal su Užsakovu suderintą formą) siunčiami paštu tiems respondentams, kurie dalyvauja apklausoje tiesiogiai, ir siunčiami el. paštu tiems respondentams, kurie dalyvauja apklausoje internetu. Pagrindinė apklausa vykdoma kas ketvirtį, iš viso 8 (aštuonis) kartus per teikiamų paslaugų laikotarpį.

4.2.4. Kvietimų dalyvauti apklausoje laiškų siuntimo apimtys ir laikas detalizuoti 1 ir 3 lentelėse.

4.3. Numatoma siųsti laiškus su paskatomis paštu ir el. paštu:

4.3.1. Rekrūtavimo etape paskatos kartu su kvietimais dalyvauti apklausoje siunčiamos paštu (ir el. paštu, jei yra). Rekrūtavimas vykdomas tyrimo pradžioje (2026 m.) ir kartą 2027 m. pildant imtį dėl respondentų nubyrėjimo.

4.3.2. Pirminės (socio-demografinės) apklausos etape laiškai su paskatomis (pagal su Užsakovu suderintą formą) siunčiami paštu tiems respondentams, kurie dalyvauja apklausoje tiesiogiai, ir el. paštu tiems respondentams, kurie dalyvauja apklausoje internetu. Pirminė (socio-demografinė) apklausa internetu vykdoma tyrimo pradžioje (2026 m.) ir kartą 2027 m. pildant imtį dėl respondentų nubyrėjimo. Kvietimo laiškai (4.2.2.) ir laiškai su paskatomis (4.3.2.) siunčiami atskirai.

4.3.3. Pagrindinės apklausos etapuose laiškai su paskatomis (pagal su Užsakovu suderintą formą) siunčiami paštu tiems respondentams, kurie dalyvauja apklausoje tiesiogiai, ir el. paštu tiems respondentams, kurie dalyvauja apklausoje internetu. Pagrindinė apklausa vykdoma kas ketvirtį, iš viso 8 (aštuonis) kartus per teikiamų paslaugų laikotarpį. Kvietimo laiškai (4.2.3.) ir laiškai su paskatomis (4.3.3.) siunčiami atskirai.

4.3.4. Laiškų su paskatomis siuntimo apimtys ir laikas detalizuoti 1 ir 3 lentelėje.

4.4. Visuose tyrimo etapuose numatoma teikti paskatą – 5,00 Eur su PVM nominalios vertės dovaną (dovanų kuponą arba lygiavertę alternatyvą), kuri turi atitikti šiuos reikalavimus:

4.4.1. Dovanų kuponas  (arba lygiavertė alternatyva) – tai popierinis arba elektroninis dokumentas, patvirtinantis išankstinį apmokėjimą už prekes. Jis suteikia teisę kupono turėtojui įsigyti nurodytos vertės prekių iš jį išleidusio pardavėjo.

4.4.2. Paskata (dovanų kuponas arba lygiavertė alternatyva) turi būti bendro pobūdžio (t.y. įvairaus pobūdžio prekėms įsigyti, išskyrus alkoholį ir tabaką) ir tinkama plačiai gyventojų auditorijai.

4.4.3. Paskata (dovanų kuponas arba lygiavertė alternatyva) turi galioti parduotuvėse (ar prekybos centruose), kuriose prekiaujama įvairaus pobūdžio prekėmis. Pagrindinis asortimentas – maisto produktai, kurių asortimentas parduotuvėje (ar prekybos centre) turėtų būti ne mažiau 700 vnt. rūšių.

4.4.4. Su dovanų kuponu (arba lygiaverte alternatyva) turi būti galima atsiskaityti už visas prekes, esančias parduotuvėje (ar prekybos centre), išskyrus alkoholį bei tabako gaminius.

4.4.5. Esant didesnei perkamų prekių sumai nei dovanų kupono (ar lygiavertės alternatyvos) vertė, turi būti galimybė likusią sumą sumokėti grynaisiais pinigais arba kortele.

4.4.6. Atsiskaitant dovanų kuponu (arba lygiaverte alternatyva) turi galioti kitos akcijos, nuolaidos ir lojalumo programų pasiūlymai, numatyti atsiskaitant grynaisiais pinigais ir/ar  kortele.

4.4.7. Dovanų kupono (arba lygiavertės alternatyvos) kaina negali būti didesnė už jos nominalią vertę.

4.4.8. Paskatą iškeisti į prekes turi būti galima visos Lietuvos mastu.

4.4.9. Paskatos formatas turi būti lengvai panaudojamas tiek fiziškai, tiek elektroniškai (pavyzdžiui, būti QR kodo ar brūkšninio kodo tipo).

4.4.10. Paskatos galiojimo terminas – 6  mėn.

4.4.11. Dovanų kupone (arba lygiavertės alternatyvos dokumente) arba kartu su juo turi būti pateikta ši informacija:

4.4.11.1. Parduotuvės (ar prekybos centro) pavadinimas;

4.4.11.2. identifikacijos numeris (-iai);

4.4.11.3. vertė eurais;

4.4.11.4. galiojimo laikotarpis;

4.4.11.5. bent vienas parduotuvės (ar prekybos centro) kontaktinis telefono numeris, skirtas informacijos ir pagalbos teikimui dovanų kuponų (arba lygiaverčių alternatyvų) gavėjams.

4.5. Paslaugų teikėjas Užsakovui Sutarties vykdymo metu privalės teikti ataskaitas apie dovanų kuponų (ar lygiaverčių alternatyvų) panaudojimą: pateikti panaudotų ir nepanaudotų paskatų skaičių, pasibaigus jų galiojimui.

4.6. Paslaugų teikėjas, pasibaigus dovanų kuponų (arba lygiaverčių alternatyvų) galiojimo terminui  pagal 4.5 p. numatytas ataskaitas, per su Užsakovu  iš anksto suderintą terminą grąžina Užsakovui lėšas už nepanaudotas paskatas. Lėšų grąžinimo tvarka, terminai ir atsiskaitymo būdas suderinamas sutarties vykdymo metu. Lėšų grąžinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip iki Sutarties galiojimo pabaigos.

4.7. Jeigu pagal dovanų kuponus (ar lygiavertes alternatyvas) išdavusios parduotuvės (ar prekybos centro) vidaus taisykles lėšos už nepanaudotus dovanų kuponus (arba lygiavertes alternatyvas) nėra grąžinamos jų pirkėjui ir (ar) ataskaitos apie jų panaudojimą neteikiamos, Paslaugų teikėjas kartu su paskatų pasiūlymais Užsakovui privalo pateikti rašytinį parduotuvės (ar prekybos centro) įgalioto asmens parašu patvirtiną paaiškinimą. Paaiškinime turi būti aiškiai nurodytos taikomos taisyklės ar nuostatos, kuriomis remiantis lėšos už nepanaudotus dovanų kuponus (ar lygiavertes alternatyvas) negrąžinamos ir (ar) ataskaitos neteikiamos. Nepateikus šiame punkte nurodyto paaiškinimo, laikoma, kad paslaugų teikėjas privalo vykdyti 4.5 ir 4.6 punktuose nustatytus įsipareigojimus,

4.8. Paskatos forma ir pirkimas turi būti suderintas su Užsakovu. Pasirašius sutartį, Paslaugų teikėjas ne vėliu kaip per 7 (septynias) dienas pateikia Užsakovui ne mažiau kaip 2 (du) paskatų (dovanų kuponų arba lygiaverčių alternatyvų) pasiūlymus, iš kurių Užsakovas išsirenka priimtiniausią variantą.

4.9. Respondentai turi gauti paskatą rekrūtavimo etape: 5,00 Eur su PVM nominalios vertės paskata siunčiama kartu su kvietimu dalyvauti apklausoje paštu (ir el. paštu, jei yra). Rekrūtavimas vykdomas tyrimo pradžioje (2026 m.) ir kartą 2027 m. pildant imtį dėl respondentų nubyrėjimo.

4.10. Kituose tyrimo etapuose paskata teikiama (siunčiama 5,00 Eur su PVM nominalios vertės paskata fiziniuose laiškuose arba el. paštu) po konkretaus etapo apklausų (pirminio (socio-demografino) tyrimo ir pagrindinio tyrimo bangų) pildymo. Pirminė (socio-demografinė) apklausa internetu vykdoma tyrimo pradžioje (2026 m.) ir kartą 2027 m. pildant imtį dėl respondentų nubyrėjimo. Pagrindinė apklausa vykdoma kas ketvirtį, iš viso 8 (aštuonis) kartus per teikiamų paslaugų laikotarpį.

4.11. Paskatų teikimo apimtys detalizuotos 1 ir 2 lentelėje.

4.12. Paslaugų teikėjas atsakingas už kvietimų respondentams dalyvauti apklausoje (šių kvietimų pristatymo respondentams plano, atsižvelgiant į nurodytą reikalingą kvietimo gavimo laiką, sudarymą) ir paskatų respondentams (ne mažiau kaip 2 (dviejų) optimalių 5,00 Eur su PVM nominalios vertės dovanų kuponų arba lygiavertės alternatyvos variantų) suradimą ir šios paskatos (dovanos) pristatymo respondentams plano sudarymą, administravimo sistemos sukūrimą ir įgyvendinimą. Šią sistemą ir planą Paslaugos teikėjas turi suderinti su Užsakovu.

4.13. Respondentų kvietimo dalyvauti apklausose laiškų ir laiškų su paskatomis administravimo išlaidos gali apimti: vokus, kvietimų dalyvauti apklausose laiškų ir laiškų su paskatomis spausdinimą bei siuntimą paštu; taip pat kvietimų dalyvauti apklausose laiškų ir laiškų su paskatomis siuntimą el. paštu; ir šių veiklų administravimą (įskaitant skambučių centro, kuris konsultuoja respondentus dėl paskatų gavimo/praradimo ir pan., išlaidas). Paslaugos teikėjas, teikdamas pasiūlymą, turi įvertinti ir į paslaugų įkainį įskaičiuoti visas su paslaugų teikimu susijusias išlaidas.

4.11. Paslaugų teikėjas turi užtikrinti kvietimo laiškų ir paskatų administravimo paslaugą ne mažiau kaip 7 (septynių) mėn. po paskutinių laiškų išsiuntimo termino (skambučių centro konsultavimo paslaugos respondentams dėl paskatų gavimo/praradimo, 4.5 ir 4.6 p. numatytų paslaugų teikimas).

4.12. Paslaugų teikėjui, kaip asmens duomenų pagalbiniam tvarkytojui, tinkamo viešosios paslaugų pirkimo sutarties vykdymo tikslu jos galiojimo laikotarpiui bus suteikiama prieiga prie asmens duomenų arba perduodami tvarkyti asmens duomenys. Paslaugų teikėjas privalo užtikrinti saugų šių asmens duomenų tvarkymą pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą Nr. 2016/679 ir LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą.

4.13. Užsakovas su Paslaugų teikėju pasirašys asmens duomenų pagalbinio tvarkymo sutartį.

4.14. Paslaugų teikėjas, teikdamas pasiūlymą, į nurodytą paslaugų įkainį privalo įskaičiuoti visus su asmens duomenų pagalbiniu tvarkymu susijusius techninių ir organizacinių priemonių kaštus.

- Papildomi reikalavimai

5.1. Užsakovas vykdo „Žaliąjį pirkimą“ ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai sąrašų, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 4.4.4.1. punktu, nustato šį aplinkos apsaugos kriterijų:

Prekei pagaminti, tiekti ir (ar) naudoti, paslaugai teikti ar darbams atlikti sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir (ar) sudėtyje yra pakartotinai panaudotų ir (ar) perdirbtų medžiagų:

5.2.1. Paslaugų teikėjas sutarties vykdymo metu įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, rengiama dokumentacija, paslaugų perdavimo-priėmimo aktai, turi būti pateikti tik elektroniniu formatu, o dokumentacija, kuri turi būti pasirašoma, turi būti pasirašoma elektroniniu parašu.

5.2.2. Laiškams ir laiškams su paskatomis siųsti paštu naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakyme Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2 priede 1.1, 1.2. p.:

„1.1. gaminys turi būti pagamintas iš 100 proc. perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų arba ne mažiau kaip 30 proc. pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant Forest Stewardship Council (toliau – FSC) ar Miškų sertifikavimo sistemų pripažinimo programą (angl. Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes (toliau – PEFC) arba lygiavertes miškų sertifikavimo sistemas, kita dalis – iš perdirbto popieriaus plaušų;

1.2. gaminys turi būti nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų.“

5.3. Užsakovas paslaugų teikimo metu turi teisę prašyti Paslaugų teikėjo pateikti informaciją/ir ar dokumentus, patvirtinančius Tiekėjo aplinkosaugos reikalavimų laikymąsi.

5.4. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

Gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), aplinkosauginė produkto deklaracija, įrangos aprašymas, instrukcija ar skaičiavimai, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, priemonių ir (ar) produktų, kurie bus naudojami atlikti paslaugą ar darbą, sąrašas ir dokumentai, įrodantys, prekės atitinka nustatytus reikalavimus, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

1. lentelė. LIST MTI išankstinių laiškų ir paskatų administravimo veiklos.

| Laikotarpis | Etapas | Perkančiosios organizacijos veikla | Paslaugos teikėjo (paskatų administratoriaus) veikla | Apimtis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-05 - 2026-09 | Rekrūtavimas: išankstinis laiškas ir paskatos | 1. Pateikiama laiško forma ir atrinktų respondentų kontaktinė informacija (pašto ir el. pašto adresas, jei yra); 2. Nurodomas laikas, kada siųsti. | Sukuriamas individualizuotas laiškas su 5,00 paskata, atspausdinamas ir siunčiamas paštu (ir el. paštu, jei yra). | 15 000 išankstinių laiškų su 5,00 Eur vertės paskatomis (jei reikia, papildomai 4 000 išankstinių laiškų su 5,00 Eur vertės paskatomis); viso iki 19 000 laiškų |
| 2026-05 - 2026-09 | Pirminė (soc.dem.) apklausa internetu: kvietimo laiškai | 1. Pateikiama laiško forma ir sutikusių dalyvauti internetu respondentų kontaktinė informacija (el. pašto adresas); 2. Nurodomas laikas, kada siųsti. | Sukuriamas individualizuotas laiškas ir siunčiamas el. paštu. | Viso ~ 2 400 laiškų el. paštu |
| 2026-05 - 2026-09 | Pirminė (soc.dem.) apklausa gyvai ir internetu: paskatos | Kas 2 savaites pateikiamas sąrašas respondentų, kuriems siunčiama paskata. | Kas 2 savaites sukuriamas individualizuotas laiškas su 5,00 paskata ir siunčiamas paštu (atspausdintas) arba el. paštu. | Viso ~ 6 000 laiškų su 5,00 Eur vertės paskatomis (~ 2400 el. paštu ir ~ 3600 paštu) |
| 2026-08 - 2026-10 | Pagrindinė (I banga) apklausa gyvai ir internetu: kvietimo laiškai | 1. Pateikiama laiško forma ir sutikusių dalyvauti respondentų kontaktinė informacija (pašto arba el. pašto adresas); 2. Nurodomas laikas, kada siųsti. | Sukuriamas individualizuotas laiškas ir siunčiamas paštu (atspausdintas) arba el. paštu. | Viso ~ 5 100 laiškų (~ 2100 el. paštu ir ~ 3000 paštu) |
| 2026-08 - 2026-10 | Pagrindinė (I banga) apklausa gyvai ir internetu: paskatos | Kas 2 savaites pateikiamas sąrašas respondentų, kuriems siunčiama paskata. | Kas 2 savaites sukuriamas individualizuotas laiškas su 5,00 paskata ir siunčiamas paštu (atspausdintas) arba el. paštu. | Viso ~ 5 100 laiškų su 5,00 Eur vertės paskatomis (~ 2100 el. paštu ir ~ 3000 paštu) |
| 2026-11 - 2027-01 | Pagrindinė (II banga) apklausa gyvai ir internetu: kvietimo laiškai | 1. Pateikiama laiško forma ir sutikusių dalyvauti respondentų kontaktinė informacija (pašto arba el. pašto adresas); 2. Nurodomas laikas, kada siųsti. | Sukuriamas individualizuotas laiškas ir siunčiamas paštu (atspausdintas) arba el. paštu. | Viso ~ 5 100 laiškų (~ 2100 el. paštu ir ~ 3000 paštu) |
| 2026-11 - 2027-01 | Pagrindinė (II banga) apklausa gyvai ir internetu: paskatos | Kas 2 savaites pateikiamas sąrašas respondentų, kuriems siunčiama paskata. | Kas 2 savaites sukuriamas individualizuotas laiškas su 5,00 ur paskata ir siunčiamas paštu (atspausdintas) arba el. paštu. | Viso ~ 5 100 laiškų su 5,00 Eur vertės paskatomis (~ 2100 el. paštu ir ~ 3000 paštu) |
| 2027-02 - 2027-04 | Pagrindinė (III banga) apklausa gyvai ir internetu: kvietimo laiškai | 1. Pateikiama laiško forma ir sutikusių dalyvauti respondentų kontaktinė informacija (pašto arba el. pašto adresas); 2. Nurodomas laikas, kada siųsti. | Sukuriamas individualizuotas laiškas ir siunčiamas paštu (atspausdintas) arba el. paštu. | Viso ~ 5 100 laiškų (~ 2100 el. paštu ir ~ 3000 paštu) |
| 2027-02 - 2027-04 | Pagrindinė (III banga) apklausa gyvai ir internetu: paskatos | Kas 2 savaites pateikiamas sąrašas respondentų, kuriems siunčiama paskata. | Kas 2 savaites sukuriamas individualizuotas laiškas su 5,00 Eur paskata ir siunčiamas paštu (atspausdintas) arba el. paštu. | Viso ~ 5 100 laiškų su 5,00 Eur vertės paskatomis (~ 2100 el. paštu ir ~ 3000 paštu) |
| 2027-05 - 2027-07 | Pagrindinė (IV banga) apklausa gyvai ir internetu: kvietimo laiškai | 1. Pateikiama laiško forma ir sutikusių dalyvauti respondentų kontaktinė informacija (pašto arba el. pašto adresas); 2. Nurodomas laikas, kada siųsti. | Sukuriamas individualizuotas laiškas ir siunčiamas paštu (atspausdintas) arba el. paštu. | Viso ~ 5 100 laiškų (~ 2100 el. paštu ir ~ 3000 paštu) |
| 2027-05 - 2027-07 | Pagrindinė (IV banga) apklausa gyvai ir internetu: paskatos | Kas 2 savaites pateikiamas sąrašas respondentų, kuriems siunčiama paskata. | Kas 2 savaites sukuriamas laiškas su 5,00 Eur paskata ir siunčiamas paštu arba el. paštu. | Viso ~ 5 100 laiškų su 5,00 Eur paskatomis (~ 2100 el. paštu ir ~ 3000 paštu) |
| 2027-07 - 2027-09 | Papildomas rekrūtavimas: išankstinis laiškas ir paskatos | 1. Pateikiama laiško forma ir atrinktų respondentų kontaktinė informacija (pašto ir el. pašto adresas, jei yra); 2. Nurodomas laikas, kada siųsti. | Sukuriamas individualizuotas laiškas su 5,00 Eur paskata, atspausdinamas ir siunčiamas paštu (ir el. paštu, jei yra). | Viso 4 000 išankstinių laiškų su 5,00 Eur paskatomis |
| 2027-07 - 2027-09 | Pirminė (soc.dem.) apklausa internetu: kvietimo laiškai | 1. Pateikiama laiško forma ir sutikusių dalyvauti internetu respondentų kontaktinė informacija (el. pašto adresas); 2. Nurodomas laikas, kada siųsti. | Sukuriamas individualizuotas laiškas ir siunčiamas el. paštu. | Viso ~ 600 laiškų el. paštu |
| 2027-07 - 2027-09 | Pirminė (soc.dem.) apklausa gyvai ir internetu: paskatos | Kas 2 savaites pateikiamas sąrašas respondentų, kuriems siunčiama paskata. | Kas 2 savaites sukuriamas individualizuotas laiškas su 5,00 Eur paskata ir siunčiamas paštu (atspausdintas) arba el. paštu. | Viso ~ 1 500 laiškų su 5,00 Eur vertės paskatomis (~600 el. paštu ir 900 paštu) |
| 2027-08 - 2027-10 | Pagrindinė (I banga) apklausa gyvai ir internetu: kvietimo laiškai | 1. Pateikiama laiško forma ir sutikusių dalyvauti respondentų kontaktinė informacija (pašto arba el. pašto adresas); 2. Nurodomas laikas, kada siųsti. | Sukuriamas individualizuotas laiškas ir siunčiamas paštu (atspausdintas) arba el. paštu. | Viso ~ 5 100 laiškų (~ 2100 el. paštu ir ~ 3000 paštu) |
| 2027-08 - 2027-10 | Pagrindinė (I banga) apklausa gyvai ir internetu: paskatos | Kas 2 savaites pateikiamas sąrašas respondentų, kuriems siunčiama paskata. | Kas 2 savaites sukuriamas laiškas su 5,00 Eur paskata ir siunčiamas paštu arba el. paštu. | Viso ~ 5 100 laiškų su 5,00 Eur paskatomis (~ 2100 el. paštu ir 3000 paštu) |
| 2027-11 - 2028-01 | Pagrindinė (II banga) apklausa gyvai ir internetu: kvietimo laiškai | 1. Pateikiama laiško forma ir sutikusių dalyvauti respondentų kontaktinė informacija (pašto arba el. pašto adresas); 2. Nurodomas laikas, kada siųsti. | Sukuriamas individualizuotas laiškas ir siunčiamas paštu (atspausdintas) arba el. paštu. | Viso ~ 5 100 laiškų (~ 2100 el. paštu ir ~ 3000 paštu) |
| 2027-11 - 2028-01 | Pagrindinė (II banga) apklausa gyvai ir internetu: paskatos | Kas 2 savaites pateikiamas sąrašas respondentų, kuriems siunčiama paskata. | Kas 2 savaites sukuriamas laiškas su 5,00 Eur paskata ir siunčiamas paštu arba el. paštu. | Viso ~ 5 100 laiškų su 5,00 Eur paskatomis (~ 2100 el. paštu ir 3000 paštu) |
| 2028-02 - 2028-04 | Pagrindinė (III banga) apklausa gyvai ir internetu: kvietimo laiškai | 1. Pateikiama laiško forma ir sutikusių dalyvauti respondentų kontaktinė informacija (pašto arba el. pašto adresas); 2. Nurodomas laikas, kada siųsti. | Sukuriamas individualizuotas laiškas ir siunčiamas paštu (atspausdintas) arba el. paštu. | Viso ~ 5 100 laiškų (~ 2100 el. paštu ir ~ 3000 paštu) |
| 2028-02 - 2028-04 | Pagrindinė (III banga) apklausa gyvai ir internetu: paskatos | Kas 2 savaites pateikiamas sąrašas respondentų, kuriems siunčiama paskata. | Kas 2 savaites sukuriamas laiškas su 5,00 Eur paskata ir siunčiamas paštu arba el. paštu. | Viso ~ 5 100 laiškų su 5,00 Eur paskatomis (~ 2100 el. paštu ir ~ 3000 paštu) |
| 2028-05 - 2028-07 | Pagrindinė (IV banga) apklausa gyvai ir internetu: kvietimo laiškai | 1. Pateikiama laiško forma ir sutikusių dalyvauti respondentų kontaktinė informacija (pašto arba el. pašto adresas); 2. Nurodomas laikas, kada siųsti. | Sukuriamas individualizuotas laiškas ir siunčiamas paštu (atspausdintas) arba el. paštu. | Viso ~ 5 100 laiškų (~ 2100 el. paštu ir ~ 3000 paštu) |
| 2028-05 - 2028-07 | Pagrindinė (IV banga) apklausa gyvai ir internetu: paskatos | Kas 2 savaites pateikiamas sąrašas respondentų, kuriems siunčiama paskata. | Kas 2 savaites sukuriamas laiškas su 5,00 Eur paskata ir siunčiamas paštu arba el. paštu. | Viso ~ 5 100 laiškų su 5,00 Eur paskatomis (~ 2100 el. paštu ir ~ 3000 paštu) |

2 lentelė. LIST MTI paskatų apimtis.

| Rekrūtavimas (besąlyginė paskata) | Pirminė (socio-demografinė) apklausa | Pagrindinės apklausos bangos | Imties pildymas (rekrūtavimas, besąlyginė) | Imties pildymas (socio-demografinė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15000 (+ 4000, jei reikės papildomos imties) | ~6000 (1 kartas) | ~5100 (8 kartai) | ~4000 (1 kartas) | ~1500 (1 kartas) |

3 lentelė. LIST MTI kvietimo dalyvauti apklausose ir paskatų teikimo laiškų apimtis.

| Tipas | Rekrūtavimas | Pirminė (socio-demografinė) apklausa | Pagrindinės apklausos bangos | Imties pildymas (rekrūtavimas) | Imties pildymas (socio-demografinė) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Paštu | 15000 (+ 4000, jei reikės papildomos imties) | ~3600 (1 kartas) | ~3000 (16 kartų) | ~4000 (1 kartas) | ~900 (1 kartas) |
| El. paštu | Iki 19000, jei bus prieinami el. pašto adresai | ~2400 (2 kartai) | ~2100 (16 kartų) | Iki 4000, jei bus prieinami el. pašto adresai | ~600 (2 kartai) |

3 lentelė. LIST MTI kvietimo dalyvauti apklausose ir paskatų teikimo laiškų apimtis.

| Tipas | Rekrūtavimas | Pirminė (socio-demografinė) apklausa | Pagrindinės apklausos bangos | Imties pildymas (rekrūtavimas) | Imties pildymas (socio-demografinė) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Paštu | 15000 (+ 4000, jei reikės papildomos imties) | ~3600 (1 kartas) | ~3000 (16 kartų) | ~4000 (1 kartas) | ~900 (1 kartas) |
| El. paštu | Iki 19000, jei bus prieinami el. pašto adresai | ~2400 (2 kartai) | ~2100 (16 kartų) | Iki 4000, jei bus prieinami el. pašto adresai | ~600 (2 kartai) |