## DKŽ_1
Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 173 Molėtai–Pabradė ruožo nuo 27,054 iki 35,123 km rekonstravimas
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS NR. 1 – SUSISIEKIMO DALIS
Skyrius | Eilės Nr. | Darbo pavadinimas, aprašymas | Mato vnt. | Kiekis | Vieneto kaina, Eur be PVM (pildo Rangovas) | Iš viso, Eur be PVM
1. Paruošiamieji darbai | 1.1 | Kelio ašinės linijos ir kelio juostos nužymėjimas trasoje | km | 8.07 |  | 0
1. Paruošiamieji darbai | 1.2 | Minkštų veislių medžių kirtimas, šakų genėjimas ir kelmų pašalinimas, kai kamieno skersmuo iki 16 cm | vnt. | 68 |  | 0
1. Paruošiamieji darbai | 1.3 | Minkštų veislių medžių kirtimas, šakų genėjimas ir kelmų pašalinimas, kai kamieno skersmuo daugiau 16 cm iki 24 cm | vnt. | 142 |  | 0
1. Paruošiamieji darbai | 1.4 | Minkštų veislių medžių kirtimas, šakų genėjimas ir kelmų pašalinimas, kai kamieno skersmuo daugiau 24 cm iki 32 cm | vnt. | 16 |  | 0
1. Paruošiamieji darbai | 1.5 | Minkštų veislių medžių kirtimas, šakų genėjimas ir kelmų pašalinimas, kai kamieno skersmuo daugiau 32 cm | vnt. | 46 |  | 0
1. Paruošiamieji darbai | 1.6 | Kietų veislių medžių kirtimas, šakų genėjimas ir kelmų pašalinimas, kai kamieno skersmuo iki 16 cm | vnt. | 34 |  | 0
1. Paruošiamieji darbai | 1.7 | Kietų veislių medžių kirtimas, šakų genėjimas ir kelmų pašalinimas, kai kamieno skersmuo daugiau 16 cm iki 24 cm | vnt. | 36 |  | 0
1. Paruošiamieji darbai | 1.8 | Kietų veislių medžių kirtimas, šakų genėjimas ir kelmų pašalinimas, kai kamieno skersmuo daugiau 24 cm iki 32 cm | vnt. | 6 |  | 0
1. Paruošiamieji darbai | 1.9 | Kietų veislių medžių kirtimas, šakų genėjimas ir kelmų pašalinimas, kai kamieno skersmuo daugiau 32 cm | vnt. | 47 |  | 0
1. Paruošiamieji darbai | 1.10 | Negrąžinamos medžiagos – susandėliuota mediena (kainą pateikia rangovas, įvertinęs medienos būklę: ≥0,00 Eur – kai mediena menkavertė ir skirta utilizavimui, t. y., vertinama, kiek kainuos utilizavimo išlaidos įrašant kainą su pliuso ženklu. <0,00 Eur – kai mediena nėra menkavertė ir gali būti parduota, t. y., nurodoma kaina su minuso ženklu) (395 vnt.) | kompl. | 1 |  | 0
1. Paruošiamieji darbai | 1.11 | Medžių kelmų rovimas, pakrovimas ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu utilizavimui | vnt. | 395 |  | 0
1. Paruošiamieji darbai | 1.12 | Kertamas miškas kelio sklypo ribose | m2 | 2685 |  | 0
1. Paruošiamieji darbai | 1.13 | Vidutinio tankumo krūmų pašalinimas rankiniu būdu ir utilizavimas | m2 | 3246 |  | 0
1. Paruošiamieji darbai | 1.14 | Kelio ženklų skydų demontavimas nuo vienastiebių atramų | vnt. | 60 |  | 0
1. Paruošiamieji darbai | 1.15 | Kelio ženklų skydų demontavimas nuo dvistiebių atramų | vnt. | 8 |  | 0
1. Paruošiamieji darbai | 1.16 | Kelio ženklų vienastiebių atramų demontavimas | vnt. | 56 |  | 0
1. Paruošiamieji darbai | 1.17 | Kelio ženklų dvistiebių atramų demontavimas | vnt. | 8 |  | 0
1. Paruošiamieji darbai | 1.18 | Metalinio kelio atitvaro demontavimas | m | 358 |  | 0
1. Paruošiamieji darbai | 1.19 | Signalinių stulpelių išardymas (A grupės) | vnt. | 176 |  | 0
1. Paruošiamieji darbai | 1.20 | Kelio ženklų skydų ir atramų (be pamatų), atitvarų signalinių stulpelių ir kt. pakrovimas ir išvežimas (žiūrėti žiniaraščio priedą dėl išvežimo) | t | 42 |  | 0
1. Paruošiamieji darbai | 1.21 | Negrąžinamos medžiagos (nufrezuotas asfaltas), įkainis 11,20 Eur/m3 (sąmatoje įvertinamas su minuso ženklu) | m3 | 521 | -11.2 | -5835.2
1. Paruošiamieji darbai | 1.22 | Asfalto dangos frezavimas, pakrovimas ir išvežimas sandėliavimui rangovo pasirinktu atstumu (SPS įrengimui) hvid=0,15 m | m3 | 4928 |  | 0
1. Paruošiamieji darbai | 1.23 | Skaldos/žvyro dangos nukasimas, pakrovimas ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu laikinam sandėliavimui, Hvid=15 cm | m2 | 35830 |  | 0
1. Paruošiamieji darbai | 1.24 | Negrąžinamos medžiagos (skaldos ir žvyro mišinys), įkainis 6 Eur/m3 (sąmatoje įvertinamas su minuso ženklu) | m3 | 5375 | -6 | -32250
1. Paruošiamieji darbai | 1.25 | Betoninės dangos išardymas | m2 | 100 |  | 0
1. Paruošiamieji darbai | 1.26 | Suoliukų išardymas | vnt. | 8 |  | 0
1. Paruošiamieji darbai | 1.27 | Šiukšlių dėžių išardymas | vnt. | 7 |  | 0
1. Paruošiamieji darbai | 1.28 | Betoninių kelio bortų ant betoninio pagrindo išardymas | m | 92 |  | 0
1. Paruošiamieji darbai | 1.29 | Esamos gelžbetoninės pralaidos Ø0,3 m išardymas | m | 33 |  | 0
1. Paruošiamieji darbai | 1.30 | Esamos gelžbetoninės pralaidos Ø0,4 m išardymas | m | 34 |  | 0
1. Paruošiamieji darbai | 1.31 | Esamos gelžbetoninės pralaidos Ø0,6 m išardymas | m | 140 |  | 0
1. Paruošiamieji darbai | 1.32 | Esamos gelžbetoninės pralaidos Ø0,8 m išardymas | m | 66 |  | 0
1. Paruošiamieji darbai | 1.33 | Esamos gelžbetoninės pralaidos Ø1,0 m išardymas | m | 24 |  | 0
1. Paruošiamieji darbai | 1.34 | Esamos gelžbetoninės pralaidos Ø1,5 m išardymas | m | 42 |  | 0
1. Paruošiamieji darbai | 1.35 | Esamos plastikinės pralaidos Ø0,4 m išardymas | m | 63 |  | 0
1. Paruošiamieji darbai | 1.36 | Esamos metalinės pralaidos Ø0,25 m išardymas | m | 12 |  | 0
1. Paruošiamieji darbai | 1.37 | Išardytų konstr. ir elementų (betoninių kelio ženklų pamatų, suoliukų, šiukšlių dėžių, paviljono, pralaidų, bet. dangos) pakrovimas ir išvežimas (žiūrėti žiniaraščio priedą dėl išvežimo) | t | 136 |  | 0
1. Paruošiamieji darbai | 1.38 | Dirvožemio vid. 20 cm pašalinimas, perstumiant buldozeriu iki 20 m, pakrovimas ir išvežimas utilizavimui rangovo pasirinktu atstumu | m3 | 8699 |  | 0
1. Paruošiamieji darbai | 1.39 | Dirvožemio vid. 20 cm pašalinimas, perstumiant buldozeriu iki 20 m, pakrovimas ir išvežimas sandėliavimui rangovo pasirinktu atstumu | m3 | 6721 |  | 0 | Iš viso skyriuje 1, Eur be PVM | -38085.2
2. Žemės sankasa | 2.1 | II gr. grunto kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į savivarčius ir išvežimas utilizavimui rangovo pasirinktu atstumu | m3 | 53504 |  | 0
2. Žemės sankasa | 2.2 | II gr. grunto kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į savivarčius ir išvežimas sandėliavimui rangovo pasirinktu atstumu | m3 | 37072 |  | 0
2. Žemės sankasa | 2.3 | Durpingo grunto kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į savivarčius ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu | m3 | 4500 |  | 0
2. Žemės sankasa | 2.4 | Žemės sankasos viršaus planiravimas mechanizuotai, kai gruntas II grupės | m2 | 89280 |  | 0
2. Žemės sankasa | 2.5 | Grunto sustiprinimas, įvertintas 40 cm storio grunto sustiprinimas | m2 | 87063 |  | 0
2. Žemės sankasa | 2.6 | Sankasos sutankinimas vibrovolais | m3 | 26784 |  | 0
2. Žemės sankasa | 2.7 | Šlaitų planiravimas mechanizuotai | m2 | 65265 |  | 0
2. Žemės sankasa | 2.8 | Šlaitų tvirtinimas 6 cm storio dirvožemio sluoksniu mechanizuotai, užsėjant žole | m2 | 43700 |  | 0
2. Žemės sankasa | 2.9 | Šlaitų tvirtinimas 10 cm storio dirvožemio sluoksniu mechanizuotai, užsėjant žole | m2 | 13990 |  | 0
2. Žemės sankasa | 2.10 | Pakelės griovių tvirtinimas 10 cm storio nesurištuojų medžiagų mišiniu fr. 16/32 | m2 | 5729 |  | 0
2. Žemės sankasa | 2.11 | Pakelės griovių tvirtinimas 15 cm storio nesurištuojų medžiagų mišiniu fr. 22/45 | m2 | 1396 |  | 0
2. Žemės sankasa | 2.12 | Pakelės griovių tvirtinimas betoninėmis plokštėmis įskaitant pagrindus (49x49x8cm) | m2 | 450 |  | 0
2. Žemės sankasa | 2.13 | II gr. grunto pakrovimas į savivarčius ir atsivežimas iš Rangovo pasirinktos sandėliavimos vietos į statybos objektą, užpylimas ir paskleidimas pylimų įrengimui | m3 | 37072 |  | 0 | Iš viso skyriuje 2, Eur be PVM | 0
3. Vandens nuvedimas | 3.1 | Ø800 mm metalinių vandens pralaidų įrengimas | m | 118.28 |  | 0
3. Vandens nuvedimas | 3.2 | Ø1000 mm metalinių vandens pralaidų įrengimas | m | 58 |  | 0
3. Vandens nuvedimas | 3.3 | Ø1600 mm metalinių vandens pralaidų įrengimas | m | 22.9 |  | 0
3. Vandens nuvedimas | 3.4 | Ø2000 mm metalinių vandens pralaidų įrengimas | m | 19.7 |  | 0
3. Vandens nuvedimas | 3.5 | 15 cm storio smėlio pasluoksnio įrengimas | m3 | 57 |  | 0
3. Vandens nuvedimas | 3.6 | Pralaidų lovio dugno planiravimas ir tankinimas | m2 | 496 |  | 0
3. Vandens nuvedimas | 3.7 | Apsauginio šalčiui atsparaus grunto įrengimas | m3 | 704 |  | 0
3. Vandens nuvedimas | 3.8 | Geotekstilės įrengimas | m2 | 2368.2 |  | 0
3. Vandens nuvedimas | 3.9 | Geomembranos įrengimas | m2 | 128.4 |  | 0
3. Vandens nuvedimas | 3.10 | Antgalių zonų tvirtinimas P1 blokais (49x49x10cm) ant 10 cm storio dolomito skaldos fr. 22/32 pagrindo sluoksnio | m2 | 496.46 |  | 0
3. Vandens nuvedimas | 3.11 | Antgalių zonų tvirtinimas 10 cm storio skalda fr. 22/32 | m2 | 327.69 |  | 0
3. Vandens nuvedimas | 3.12 | Betonas C12/15 | m3 | 41.37 |  | 0
3. Vandens nuvedimas | 3.13 | Cementinis skiedinys S15 | m3 | 9.93 |  | 0
3. Vandens nuvedimas | 3.14 | Apkabų įrengimas Ø800-2000 mm | vnt. | 22 |  | 0
3. Vandens nuvedimas | 3.15 | Ø1600 mm metalinių vandens pralaidų atraminių blokų AB-1 įrengimas | vnt. | 1 |  | 0
3. Vandens nuvedimas | 3.16 | Betoninio vandens nuvedimo latako (500x300x270) įrengimas ant 3 cm storio sauso smėlio ir cemento mišinio, 10 cm storio C20/25 betono pagrindo sluoksnio ir 5 cm storio išlyginamojo smėlio sluoksnio | m | 85 |  | 0
3. Vandens nuvedimas | 3.17 | Gręžtinių (CFA) polių Ø 0,6 m L=2,6 m (PK-1) įrengimas: - Betonas C30/37 XF3 - 4,41 m3 - Armatūra B500B - 273 kg | m | 15.6 |  | 0
3. Vandens nuvedimas | 3.18 | Gręžtinių (CFA) polių Ø 0,6 m L=3,3 m (PK-2) įrengimas: - Betonas C30/37 XF3 - 7,46 m3 - Armatūra B500B - 448 kg | m | 26.4 |  | 0
3. Vandens nuvedimas | 3.19 | Gręžtinių (CFA) polių Ø 0,6 m L=3,6 m (PK-3) įrengimas: - Betonas C30/37 XF3 - 7,13 m3 - Armatūra B500B - 425 kg | m | 25.2 |  | 0
3. Vandens nuvedimas | 3.20 | Gręžtinių (CFA) polių Ø 0,6 m L=4,2 m (PK-4) įrengimas: - Betonas C30/37 XF3 - 5,94 m3 - Armatūra B500B - 349 kg | m | 21 |  | 0
3. Vandens nuvedimas | 3.21 | Gręžtinių (CFA) polių Ø 0,6 m L=4,6 m (PK-5) įrengimas: - Betonas C30/37 XF3 - 9,1 m3 - Armatūra B500B - 666 kg | m | 32.2 |  | 0
3. Vandens nuvedimas | 3.22 | Gręžtinių (CFA) polių Ø 0,6 m L=6,0 m (PK-6) įrengimas: - Betonas C30/37 XF3 - 15,27 m3 - Armatūra B500B - 873 kg | m | 54 |  | 0
3. Vandens nuvedimas | 3.23 | Gręžtinių polių Ø 0,6 m L=2,6 m (PK-1) vientisumo bandymas | m | 15.6 |  | 0
3. Vandens nuvedimas | 3.24 | Gręžtinių polių Ø 0,6 m L=3,3 m (PK-2) vientisumo bandymas | m | 26.4 |  | 0
3. Vandens nuvedimas | 3.25 | Gręžtinių polių Ø 0,6 m L=3,6 m (PK-3) vientisumo bandymas | m | 25.2 |  | 0
3. Vandens nuvedimas | 3.26 | Gręžtinių polių Ø 0,6 m L=4,2 m (PK-4) vientisumo bandymas | m | 21 |  | 0
3. Vandens nuvedimas | 3.27 | Gręžtinių polių Ø 0,6 m L=4,6 m (PK-5) vientisumo bandymas | m | 32.2 |  | 0
3. Vandens nuvedimas | 3.28 | Gręžtinių polių Ø 0,6 m L=6,0 m (PK-6) vientisumo bandymas | m | 54 |  | 0
3. Vandens nuvedimas | 3.29 | Paruošiamojo betono sl. h=10 cm įrengimas prieš įrengiant rostverkus - Betonas C8/10 - 4,9 m3 | m2 | 48.2 |  | 0
3. Vandens nuvedimas | 3.30 | Sienutės ir rostverko betonavimas: - Betonas (rostverko HxB=0,70x0,70m) C30/37 XF3 - 36,5 m3 - Betonas (sienutės t=0,30m) C30/37 XF3 - 65,2 m3 - Armatūra B500B - 9,58 t | m | 74.3 |  | 0
3. Vandens nuvedimas | 3.31 | G/b krantinės atramos paviršių, besiliečiančių su gruntu, valymas aukšto slėgio vandens srove | m2 | 440 |  | 0
3. Vandens nuvedimas | 3.32 | G/b krantinės atramos paviršių, besiliečiančių su gruntu, nupurškimas bitumine emulsija | m2 | 440 |  | 0 | Iš viso skyriuje 3, Eur be PVM | 0
4. Kelio dangos konstrukcija (I variantas). | 4.1 | Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio (AŠAS) įrengimas | m3 | 51428 |  | 0 | Pastaba: Rangovas pildo pasirinktinai I arba II variantą
4. Kelio dangos konstrukcija (I variantas). | 4.2 | 20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio (SPS) iš nesurištojo mišinio įrengimas, įmaišant ne daugiau kaip 30% NAG | m2 | 69794 |  | 0
4. Kelio dangos konstrukcija (I variantas). | 4.3 | 4 cm storio asfaltbetonio viršutinio sluoksnio iš mišinio SMA 11 S įrengimas | m2 | 63416 |  | 0
4. Kelio dangos konstrukcija (I variantas). | 4.4 | Asfaltbetonio dangos pagruntavimas bitumine emulsija (visų sluoksnių) | m2 | 127597 |  | 0
4. Kelio dangos konstrukcija (I variantas). | 4.5 | 8 cm storio asfaltbetonio apatinio sluoksnio iš mišinio AC 16 AS įrengimas | m2 | 63603 |  | 0
4. Kelio dangos konstrukcija (I variantas). | 4.6 | 10 cm storio asfaltbetonio pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 22 PS įrengimas | m2 | 63994 |  | 0
4. Kelio dangos konstrukcija (I variantas). | 4.7 | Betoninių kelio bortų 100.15.30 ant C20/25 betono pagrindo įrengimas | m | 5644 |  | 0
4. Kelio dangos konstrukcija (I variantas). | 4.8 | Siūlių sandarinimas bitumine juosta | m | 5644 |  | 0
4. Kelio dangos konstrukcija (I variantas). | 4.9 | 8 cm storio viršutinio kelkraščio sluoksnio įrengimas iš skaldažolės mišinio | m2 | 17088 |  | 0
4. Kelio dangos konstrukcija (I variantas). | 4.10 | Apatinio kelkraščio sluoksnio iš gruntų ŽB,ŽG,ŽP,ŽD,ŽM,SB,SG,SP,SD,SM įrengimas | m3 | 10484 |  | 0
4. Kelio dangos konstrukcija (I variantas). | 4.11 | Asfaltbetonio viršutinio sluoksnio paviršiaus šiurkštinimas naudojant fr. 2/5 mineralinių medžiagų užpildą | m2 | 63416 |  | 0
4. Kelio dangos konstrukcija (II variantas). | 4.1 | Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio (AŠAS) įrengimas | m3 | 44449 |  | 0
4. Kelio dangos konstrukcija (II variantas). | 4.2 | 30 cm storio žvyro pagrindo sluoksnio (ŽPS) iš nesurištojo mišinio įrengimas | m2 | 69794 |  | 0
4. Kelio dangos konstrukcija (II variantas). | 4.3 | 4 cm storio asfaltbetonio viršutinio sluoksnio iš mišinio SMA 11 S įrengimas | m2 | 63416 |  | 0
4. Kelio dangos konstrukcija (II variantas). | 4.4 | Asfaltbetonio dangos pagruntavimas bitumine emulsija (visų sluoksnių) | m2 | 127597 |  | 0
4. Kelio dangos konstrukcija (II variantas). | 4.5 | 8 cm storio asfaltbetonio apatinio sluoksnio iš mišinio AC 16 AS įrengimas | m2 | 63603 |  | 0
4. Kelio dangos konstrukcija (II variantas). | 4.6 | 10 cm storio asfaltbetonio pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 22 PS įrengimas | m2 | 63994 |  | 0
4. Kelio dangos konstrukcija (II variantas). | 4.7 | Betoninių kelio bortų 100.15.30 ant C20/25 betono pagrindo įrengimas | m2 | 5644 |  | 0
4. Kelio dangos konstrukcija (II variantas). | 4.8 | Siūlių sandarinimas bitumine juosta | m2 | 5644 |  | 0
4. Kelio dangos konstrukcija (II variantas). | 4.9 | 8 cm storio viršutinio kelkraščio sluoksnio įrengimas iš skaldažolės mišinio | m | 17088 |  | 0
4. Kelio dangos konstrukcija (II variantas). | 4.10 | Apatinio kelkraščio sluoksnio iš gruntų ŽB,ŽG,ŽP,ŽD,ŽM,SB,SG,SP,SD,SM įrengimas | m2 | 10484 |  | 0
4. Kelio dangos konstrukcija (II variantas). | 4.11 | Asfaltbetonio viršutinio sluoksnio paviršiaus šiurkštinimas naudojant fr. 2/5 mineralinių medžiagų užpildą | m2 | 63416 |  | 0 | Iš viso skyriuje 4, Eur be PVM | 0
5. Nuovažų įrengimas | 5.1 | Plastikinių pralaidų d400 įrengimas ant 15 cm storio smėlio pasluoksnio | m | 181 |  | 0
5. Nuovažų įrengimas | 5.2 | Pralaidų galų tvirtinimas PA-4 antgaliais | vn.t | 28 |  | 0
5. Nuovažų įrengimas | 5.3 | Žemės sankasos viršaus planiravimas mechanizuotai, kai gruntas II grupės | m2 | 3929 |  | 0
5. Nuovažų įrengimas | 5.4 | Sankasos sutankinimas vibroplokšte | m3 | 1179 |  | 0
5. Nuovažų įrengimas | 5.5 | Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio (AŠAS) įrengimas | m3 | 3889 |  | 0
5. Nuovažų įrengimas | 5.6 | 20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio (SPS) iš nesurištojo mišinio įrengimas, įmaišant ne daugiau kaip 30% NAG | m2 | 4219 |  | 0
5. Nuovažų įrengimas | 5.7 | 10 cm storio asfaltbetonio pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 22 PS įrengimas | m2 | 738 |  | 0
5. Nuovažų įrengimas | 5.8 | 8 cm storio asfaltbetonio apatinio sluoksnio iš mišinio AC 16 AS įrengimas | m2 | 730 |  | 0
5. Nuovažų įrengimas | 5.9 | Asfaltbetonio dangos pagruntavimas bitumine emulsija (visų sluoksnių) | m2 | 1468 |  | 0
5. Nuovažų įrengimas | 5.10 | 4 cm storio asfaltbetonio viršutinio sluoksnio iš mišinio SMA 11 S įrengimas | m2 | 723 |  | 0
5. Nuovažų įrengimas | 5.11 | 8 cm storio asfalto pagrindo-dangos sluoksnio iš asfalto mišinio AC 16 PD įrengimas | m2 | 1647 |  | 0
5. Nuovažų įrengimas | 5.12 | Betoninių trinkelių 200x100x80 dangos įrengimas | m2 | 844 |  | 0
5. Nuovažų įrengimas | 5.13 | Išlyginamojo sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr.0/5 įrengimas h=0,03m | m2 | 844 |  | 0
5. Nuovažų įrengimas | 5.14 | Betoninių kelio bortų 100.15.30 ant C20/25 betono pagrindo įrengimas | m | 835 |  | 0
5. Nuovažų įrengimas | 5.15 | Siūlių sandarinimas bitumine juosta | m | 835 |  | 0
5. Nuovažų įrengimas | 5.16 | 8 cm storio viršutinio kelkraščio sluoksnio įrengimas iš skaldažolės mišinio | m2 | 847 |  | 0
5. Nuovažų įrengimas | 5.17 | Hvid.=15 cm storio žvyro dangos iš nesurištojo mišinio įrengimas | m2 | 1054 |  | 0
5. Nuovažų įrengimas | 5.18 | Granitinių gatvės bordiūrų įrengimas ant ant C20/25 betono pagrindo įrengimas | m | 54 |  | 0
5. Nuovažų įrengimas | 5.19 | Granitinių trinkelių 10x10x10cm klojimas su surištuoju siūlių užpildu | m2 | 86 |  | 0
5. Nuovažų įrengimas | 5.20 | Surištasis pasluoksnis iš hidrauliškai surišto skiedinio, kai h-4-5cm | m2 | 86 |  | 0
5. Nuovažų įrengimas | 5.21 | Betono pagrindo sluoksnis iš kelių betono C20/25, kai h-20 cm | m2 | 86 |  | 0
5. Nuovažų įrengimas | 5.22 | Betoninių kelio bortų 100.15.22 ant C20/25 betono pagrindo įrengimas | m | 450 |  | 0 | Iš viso skyriuje 5, Eur be PVM | 0
6. Autobusų sustojimo stotelių įrengimas | 6.1 | 27 cm storio šalčiui nejautraus sluoksnio (ŠNS) įrengimas | m2 | 1304 |  | 0
6. Autobusų sustojimo stotelių įrengimas | 6.2 | 20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio (SPS) iš nesurištojo mišinio įrengimas, įmaišant ne daugiau kaip 30% NAG | m2 | 978 |  | 0
6. Autobusų sustojimo stotelių įrengimas | 6.3 | 8 cm storio asfalto pagrindo-dangos sluoksnio iš asfalto mišinio AC 16 PD įrengimas | m2 | 849 |  | 0
6. Autobusų sustojimo stotelių įrengimas | 6.4 | Išlyginamojo sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr.0/5 įrengimas h=0,03m | m2 | 130 |  | 0
6. Autobusų sustojimo stotelių įrengimas | 6.5 | Trinkelių su įspėjamuoju paviršiumi (kauburėliai) 200x100x80 dangos įrengimas | m2 | 84 |  | 0
6. Autobusų sustojimo stotelių įrengimas | 6.6 | Trinkelių su vedimo paviršiumi (juostelės) 200x100x80 dangos įrengimas | m2 | 46 |  | 0
6. Autobusų sustojimo stotelių įrengimas | 6.7 | Betoninių kelio bortų 100.15.30 ant C20/25 betono pagrindo įrengimas | m2 | 539 |  | 0
6. Autobusų sustojimo stotelių įrengimas | 6.8 | Siūlių sandarinimas bitumine juosta | m2 | 539 |  | 0
6. Autobusų sustojimo stotelių įrengimas | 6.9 | Betoninių vejos bortų 1000x200x80 ant betono pagrindo įrengimas | m | 640 |  | 0
6. Autobusų sustojimo stotelių įrengimas | 6.10 | Paviljono su suoliuku įrengimas | vnt. | 7 |  | 0
6. Autobusų sustojimo stotelių įrengimas | 6.11 | Suoliuko įrengimas | vnt. | 5 |  | 0
6. Autobusų sustojimo stotelių įrengimas | 6.12 | Šiukšliadėžės įrengimas | vnt. | 11 |  | 0
6. Autobusų sustojimo stotelių įrengimas | 6.13 | Mūrinių konstrukcijų dažymas, 2 kartus | m2 | 92 |  | 0
6. Autobusų sustojimo stotelių įrengimas | 6.14 | Medinių konstrukcijų dažymas, 2 kartus | m2 | 16 |  | 0 | Iš viso skyriuje 6, Eur be PVM | 0
7. Takų įrengimas | 7.1 | 27 cm storio šalčiui nejautraus sluoksnio (ŠNS) įrengimas | m2 | 16609 |  | 0
7. Takų įrengimas | 7.2 | 20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio (SPS) iš nesurištojo mišinio įrengimas, įmaišant ne daugiau kaip 30% NAG | m2 | 7149 |  | 0
7. Takų įrengimas | 7.3 | 8 cm storio asfalto pagrindo-dangos sluoksnio iš asfalto mišinio AC 16 PD įrengimas | m2 | 7070 |  | 0
7. Takų įrengimas | 7.4 | Išlyginamojo sluoksnio iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr.0/5 įrengimas h=0,03m | m2 | 70 |  | 0
7. Takų įrengimas | 7.5 | Trinkelių su įspėjamuoju paviršiumi (kauburėliai) 200x100x80 dangos įrengimas | m2 | 49 |  | 0
7. Takų įrengimas | 7.6 | Trinkelių su vedimo paviršiumi (juostelės) 200x100x80 dangos įrengimas | m2 | 22 |  | 0
7. Takų įrengimas | 7.7 | Betoninių vejos bortų 1000x200x80 ant betono pagrindo įrengimas | m | 6520 |  | 0
7. Takų įrengimas | 7.8 | Gruntų ŽB,ŽG,ŽP,ŽD,ŽM,SB,SG,SP,SD,SM įrengimas | m3 | 897 |  | 0 | Iš viso skyriuje 7, Eur be PVM | 0
8. Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas. Kelio ir dangos ženklinimas | 8.1 | Kelio ženklų vienstiebių metalinių Ø76,1 mm atramų pastatymas ant betoninių pamatų | vnt. | 90 |  | 0
8. Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas. Kelio ir dangos ženklinimas | 8.2 | Kelio ženklų skydų montavimas prie vienstiebių atramų | m2 | 45.4 |  | 0
8. Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas. Kelio ir dangos ženklinimas | 8.3 | Kelio ženklų dvistiebių metalinių Ø76,1 mm atramų pastatymas | vnt. | 10 |  | 0
8. Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas. Kelio ir dangos ženklinimas | 8.4 | Kelio ženklų skydų montavimas prie dvistiebių atramų | m2 | 17.7 |  | 0
8. Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas. Kelio ir dangos ženklinimas | 8.5 | Kelio ženklų skydų montavimas prie apšvietimo atramų | m2 | 7.3 |  | 0
8. Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas. Kelio ir dangos ženklinimas | 8.6 | Signalinių plastmasinių stulpelių pastatymas | vnt. | 273 |  | 0
8. Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas. Kelio ir dangos ženklinimas | 8.7 | Horizontalus kelio ženklinimas polimerinėmis medžiagomis. Linija 1.1 | m | 12406 |  | 0
8. Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas. Kelio ir dangos ženklinimas | 8.8 | Horizontalus kelio ženklinimas polimerinėmis medžiagomis (brūkšnio ir tarpo santykis 1:3). Linija 1.5 | m | 2195 |  | 0
8. Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas. Kelio ir dangos ženklinimas | 8.9 | Horizontalus kelio ženklinimas polimerinėmis medžiagomis (brūkšnio ir tarpo santykis 3:1). Linija 1.6 | m | 119 |  | 0
8. Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas. Kelio ir dangos ženklinimas | 8.10 | Horizontalus kelio ženklinimas polimerinėmis medžiagomis (brūkšnio ir tarpo santykis 6:2). Linija 1.6 | m | 418 |  | 0
8. Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas. Kelio ir dangos ženklinimas | 8.11 | Horizontalus kelio ženklinimas polimerinėmis medžiagomis (brūkšnio ir tarpo santykis 1:1). Linija 1.7 | m | 1150 |  | 0
8. Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas. Kelio ir dangos ženklinimas | 8.12 | Horizontalus kelio ženklinimas polimerinėmis medžiagomis (brūkšnio ir tarpo santykis 3:3). Linija 1.7 | m | 4035 |  | 0
8. Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas. Kelio ir dangos ženklinimas | 8.13 | Horizontalus kelio ženklinimas polimerinėmis medžiagomis. Linija 1.2 | m | 174 |  | 0
8. Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas. Kelio ir dangos ženklinimas | 8.14 | Horizontalus kelio ženklinimas polimerinėmis medžiagomis. Linija 1.22 | m | 333 |  | 0
8. Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas. Kelio ir dangos ženklinimas | 8.15 | Horizontalus kelio ženklinimas polimerinėmis medžiagomis. Linija 1.12 | m2 | 23.7 |  | 0
8. Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas. Kelio ir dangos ženklinimas | 8.16 | Horizontalus kelio ženklinimas polimerinėmis medžiagomis. Linija 1.21 | m2 | 14.4 |  | 0
8. Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas. Kelio ir dangos ženklinimas | 8.17 | Horizontalus kelio ženklinimas polimerinėmis medžiagomis. Linija 1.17 | m2 | 110 |  | 0 | Iš viso skyriuje 8, Eur be PVM | 0
9. Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas. Greičio mažinimo priemonių įrengimas | 9.1 | Apsauginių metalinių barjerų N2, W4, A įrengimas | m | 1592 |  | 0
9. Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas. Greičio mažinimo priemonių įrengimas | 9.2 | Supaprastinto tipo pradinių/galinių komponentų (L=12 m) įrengimas prie metalinių barjerų | m | 276 |  | 0
9. Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas. Greičio mažinimo priemonių įrengimas | 9.3 | Supaprastinto tipo pradinių/galinių komponentų (L=4 m) įrengimas prie metalinių barjerų | m | 4 |  | 0 | Iš viso skyriuje 9, Eur be PVM | 0
10. Kiti darbai | 10.1 | Apsauginės varliagyvių tvorelės įrengimas | m | 960 |  | 0
10. Kiti darbai | 10.2 | Eroziją stabdančio tinklo įrengimas šlaitų tvirtinimui | m2 | 29745 |  | 0
10. Kiti darbai | 10.3 | Neaustinės geotekstilės GRK3 įrengimas tvirtinant smeigėmis | m2 | 26795 |  | 0
10. Kiti darbai | 10.4 | Geotinklo PET 40/20 kN/m įrengimas (vienos ašies arba anizotropinė) | m2 | 77545 |  | 0
10. Kiti darbai | 10.5 | Nesurištų mineralinių medžiagų mišinio (smėlio) įrengimas (šlaitų armavimui) | m3 | 25808 |  | 0
10. Kiti darbai | 10.6 | Juodžemio ir smėlio mišinio įrengimas | m3 | 3065 |  | 0
10. Kiti darbai | 10.7 | Pėsčiųjų tvorelės įrengimas ant Ø 0,2 pamatų tvirtinant ankeriais (įskaitant pamatų įrengimą) | m | 290 |  | 0
10. Kiti darbai | 10.8 | Tranšėjų kasimas ir užpylimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte | m | 169 |  | 0
10. Kiti darbai | 10.9 | Ryšių kabelio įgilinimas | m | 120 |  | 0
10. Kiti darbai | 10.10 | Paklotų kabelių apsauga surenkamais gaubtais, kai surenkamo gaubto skersmuo 110 mm | m | 123 |  | 0
10. Kiti darbai | 10.11 | Paklotų kabelių apsauga surenkamais gaubtais, kai surenkamo gaubto skersmuo 160 mm | m | 46 |  | 0
10. Kiti darbai | 10.12 | Išpildomoji nuotrauka (taip pat pateikti laisvos formos deklaraciją, patvirtinančią išpildomosios geodezinės nuotraukos ir parengtos kadastrinės bylos atitikimą parengtam projektui). Kadastrinių matavimų bylos parengimas ir (ar) įregistruoto kelio ruožo į kurį patenka statinys, kadastrinės bylos patikslinimas (17,2 ha) | kompl. | 1 |  | 0 | Iš viso skyriuje 10, Eur be PVM | 0
[5 empty] | IŠ VISO ŽINIARAŠTYJE 1, EUR BE PVM | -38085.2

## DKŽ_2
Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 173 Molėtai–Pabradė ruožo nuo 27,054 iki 35,123 km rekonstravimas
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS NR. 2 – SUSISIEKIMO DALIS (KELIAS NR. 4428)
Skyrius | Eilės Nr. | Darbo pavadinimas, aprašymas | Mato vnt. | Kiekis | Vieneto kaina, Eur be PVM (pildo Rangovas) | Iš viso, Eur be PVM
1. Paruošiamieji ir ardymo darbai | 1.1 | Kelio ženklų skydų demontavimas nuo vienastiebių atramų | vnt. | 1 |  | 0
1. Paruošiamieji ir ardymo darbai | 1.2 | Kelio ženklų vienastiebių atramų demontavimas | vnt. | 1 |  | 0
1. Paruošiamieji ir ardymo darbai | 1.3 | Kelio ženklų skydų ir atramų (be pamatų), atitvarų signalinių stulpelių ir kt. pakrovimas ir išvežimas (žiūrėti žiniaraščio priedą dėl išvežimo) | t | 0.05 |  | 0
1. Paruošiamieji ir ardymo darbai | 1.4 | Išardytų konstr. ir elementų (betoninių kelio ženklų pamatų, bet. dangos) pakrovimas ir išvežimas (žiūrėti žiniaraščio priedą dėl išvežimo) | t | 0.2 |  | 0
1. Paruošiamieji ir ardymo darbai | 1.5 | Negrąžinamos medžiagos (nufrezuotas asfaltas), įkainis 11,2 Eur/m3 (sąmatoje įvertinamas su minuso ženklu) | m3 | 6 | -11.2 | -67.2
1. Paruošiamieji ir ardymo darbai | 1.6 | Asfalto dangos frezavimas, pakrovimas ir išvežimas sandėliavimui rangovo pasirinktu atstumu (SPS įrengimui) hvid=0,15 m | m3 | 12 |  | 0
1. Paruošiamieji ir ardymo darbai | 1.7 | Dirvožemio vid. 20 cm pašalinimas, perstumiant buldozeriu iki 20 m, pakrovimas ir išvežimas sandėliavimui rangovo pasirinktu atstumu | m3 | 20 |  | 0 | Iš viso skyriuje 1, Eur be PVM | -67.2
2. Žemės sankasa | 2.1 | II gr. grunto kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į savivarčius ir išvežimas utilizavimui rangovo pasirinktu atstumu | m3 | 371 |  | 0
2. Žemės sankasa | 2.2 | Žemės sankasos viršaus planiravimas mechanizuotai, kai gruntas II grupės | m2 | 265 |  | 0
2. Žemės sankasa | 2.3 | Sankasos sutankinimas vibrovolais | m3 | 79.5 |  | 0
2. Žemės sankasa | 2.4 | Šlaitų planiravimas mechanizuotai | m2 | 75 |  | 0
2. Žemės sankasa | 2.5 | Šlaitų tvirtinimas 6 cm storio dirvožemio sluoksniu mechanizuotai, užsėjant žole | m2 | 75 |  | 0
2. Žemės sankasa | 2.6 | Pakelės griovių tvirtinimas 10 cm storio nesurištuojų medžiagų mišiniu fr. 16/32 | m2 | 10 |  | 0 | Iš viso skyriuje 2, Eur be PVM | 0
3. Kelio dangos konstrukcija (I variantas). | 3.1 | Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio (AŠAS) įrengimas | m3 | 201 |  | 0 | Pastaba: Rangovas pildo pasirinktinai I arba II variantą
3. Kelio dangos konstrukcija (I variantas). | 3.2 | 20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio (SPS) iš nesurištojo mišinio įrengimas, įmaišant ne daugiau kaip 30% NAG | m2 | 165 |  | 0
3. Kelio dangos konstrukcija (I variantas). | 3.3 | Asfaltbetonio viršutinio sluoksnio paviršiaus šiurkštinimas naudojant fr. 2/5 mineralinių medžiagų užpildą | m2 | 117 |  | 0
3. Kelio dangos konstrukcija (I variantas). | 3.4 | 4 cm storio asfaltbetonio viršutinio sluoksnio iš mišinio SMA 11 S įrengimas | m2 | 117 |  | 0
3. Kelio dangos konstrukcija (I variantas). | 3.5 | Asfaltbetonio dangos pagruntavimas bitumine emulsija (visų sluoksnių) | m2 | 237 |  | 0
3. Kelio dangos konstrukcija (I variantas). | 3.6 | 8 cm storio asfaltbetonio apatinio sluoksnio iš mišinio AC 16 AS įrengimas | m2 | 118 |  | 0
3. Kelio dangos konstrukcija (I variantas). | 3.7 | 10 cm storio asfaltbetonio pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 22 PS įrengimas | m2 | 119 |  | 0
3. Kelio dangos konstrukcija (I variantas). | 3.8 | Betoninių kelio bortų 100.15.30 ant C20/25 betono pagrindo įrengimas | m | 20 |  | 0
3. Kelio dangos konstrukcija (I variantas). | 3.9 | Granitinių gatvės bordiūrų įrengimas ant ant C20/25 betono pagrindo įrengimas | m | 44 |  | 0
3. Kelio dangos konstrukcija (I variantas). | 3.10 | Siūlių sandarinimas bitumine juosta | m | 64 |  | 0
3. Kelio dangos konstrukcija (I variantas). | 3.11 | Granitinių trinkelių 10x10x10cm klojimas su surištuoju siūlių užpildu | m2 | 44 |  | 0
3. Kelio dangos konstrukcija (I variantas). | 3.12 | Surištasis pasluoksnis iš hidrauliškai surišto skiedinio, kai h-4-5cm | m2 | 44 |  | 0
3. Kelio dangos konstrukcija (I variantas). | 3.13 | Betono pagrindo sluoksnis iš kelių betono C20/25, kai h-20 cm | m2 | 44 |  | 0
3. Kelio dangos konstrukcija (I variantas). | 3.14 | Temperatūrinių siūlių įrengimas | m | 10 |  | 0
3. Kelio dangos konstrukcija (I variantas). | 3.15 | 8 cm storio viršutinio kelkraščio sluoksnio įrengimas iš skaldažolės mišinio | m2 | 12 |  | 0
3. Kelio dangos konstrukcija (II variantas). | 3.1 | Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio (AŠAS) įrengimas | m3 | 185 |  | 0
3. Kelio dangos konstrukcija (II variantas). | 3.2 | 30 cm storio žvyro pagrindo sluoksnio (ŽPS) iš nesurištojo mišinio įrengimas | m2 | 165 |  | 0
3. Kelio dangos konstrukcija (II variantas). | 3.3 | Asfaltbetonio viršutinio sluoksnio paviršiaus šiurkštinimas naudojant fr. 2/5 mineralinių medžiagų užpildą | m2 | 117 |  | 0
3. Kelio dangos konstrukcija (II variantas). | 3.4 | 4 cm storio asfaltbetonio viršutinio sluoksnio iš mišinio SMA 11 S įrengimas | m2 | 117 |  | 0
3. Kelio dangos konstrukcija (II variantas). | 3.5 | Asfaltbetonio dangos pagruntavimas bitumine emulsija (visų sluoksnių) | m2 | 237 |  | 0
3. Kelio dangos konstrukcija (II variantas). | 3.6 | 8 cm storio asfaltbetonio apatinio sluoksnio iš mišinio AC 16 AS įrengimas | m2 | 118 |  | 0
3. Kelio dangos konstrukcija (II variantas). | 3.7 | 10 cm storio asfaltbetonio pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 22 PS įrengimas | m2 | 119 |  | 0
3. Kelio dangos konstrukcija (II variantas). | 3.8 | Betoninių kelio bortų 100.15.30 ant C20/25 betono pagrindo įrengimas | m | 20 |  | 0
3. Kelio dangos konstrukcija (II variantas). | 3.9 | Granitinių gatvės bordiūrų įrengimas ant ant C20/25 betono pagrindo įrengimas | m | 44 |  | 0
3. Kelio dangos konstrukcija (II variantas). | 3.10 | Siūlių sandarinimas bitumine juosta | m | 64 |  | 0
3. Kelio dangos konstrukcija (II variantas). | 3.11 | Granitinių trinkelių 10x10x10cm klojimas su surištuoju siūlių užpildu | m2 | 44 |  | 0
3. Kelio dangos konstrukcija (II variantas). | 3.12 | Surištasis pasluoksnis iš hidrauliškai surišto skiedinio, kai h-4-5cm | m2 | 44 |  | 0
3. Kelio dangos konstrukcija (II variantas). | 3.13 | Betono pagrindo sluoksnis iš kelių betono C20/25, kai h-20 cm | m2 | 44 |  | 0
3. Kelio dangos konstrukcija (II variantas). | 3.14 | Temperatūrinių siūlių įrengimas | m | 10 |  | 0
3. Kelio dangos konstrukcija (II variantas). | 3.15 | 8 cm storio viršutinio kelkraščio sluoksnio įrengimas iš skaldažolės mišinio | m2 | 12 |  | 0 | Iš viso skyriuje 3, Eur be PVM | 0
4. Takų įrengimas | 4.1 | 27 cm storio šalčiui nejautraus sluoksnio (ŠNS) įrengimas | m2 | 234 |  | 0
4. Takų įrengimas | 4.2 | 20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnio (SPS) iš nesurištojo mišinio įrengimas, įmaišant ne daugiau kaip 30% NAG | m2 | 40 |  | 0
4. Takų įrengimas | 4.3 | 8 cm storio asfalto pagrindo-dangos sluoksnio iš asfalto mišinio AC 16 PD įrengimas | m2 | 40 |  | 0
4. Takų įrengimas | 4.4 | Betoninių vejos bortų 1000x200x80 ant betono pagrindo įrengimas | m | 27 |  | 0
4. Takų įrengimas | 4.5 | Gruntų ŽB,ŽG,ŽP,ŽD,ŽM,SB,SG,SP,SD,SM įrengimas | m3 | 30 |  | 0 | Iš viso skyriuje 4, Eur be PVM | 0
5. Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas. Kelio ir dangos ženklinimas | 5.1 | Kelio ženklų vienstiebių metalinių Ø76,1 mm atramų pastatymas ant betoninių pamatų | vnt. | 1 |  | 0
5. Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas. Kelio ir dangos ženklinimas | 5.2 | Kelio ženklų skydų montavimas prie vienstiebių atramų | m2 | 0.6 |  | 0
5. Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas. Kelio ir dangos ženklinimas | 5.3 | Signalinių plastmasinių stulpelių pastatymas | vnt. | 1 |  | 0
5. Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas. Kelio ir dangos ženklinimas | 5.4 | Horizontalus kelio ženklinimas polimerinėmis medžiagomis. Linija 1.1 | m | 19 |  | 0
5. Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas. Kelio ir dangos ženklinimas | 5.5 | Horizontalus kelio ženklinimas polimerinėmis medžiagomis (brūkšnio ir tarpo santykis 1:1). Linija 1.7 | m | 10 |  | 0 | Iš viso skyriuje 5, Eur be PVM | 0
6. Kiti darbai | 6.1 | Išpildomoji nuotrauka (taip pat pateikti laisvos formos deklaraciją, patvirtinančią išpildomosios geodezinės nuotraukos ir parengtos kadastrinės bylos atitikimą parengtam projektui). Kadastrinių matavimų bylos parengimas ir (ar) įregistruoto kelio ruožo į kurį patenka statinys, kadastrinės bylos patikslinimas | kompl. | 1 |  | 0 | Iš viso skyriuje 6, Eur be PVM | 0
[5 empty] | IŠ VISO ŽINIARAŠTYJE 2, EUR BE PVM | -67.2

## DKŽ_3
Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 173 Molėtai–Pabradė ruožo nuo 27,054 iki 35,123 km rekonstravimas
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS NR. 3 – MELIORACIJOS DALIS
Skyrius | Eilės Nr. | Darbo pavadinimas, aprašymas | Mato vnt. | Kiekis | Vieneto kaina, Eur be PVM (pildo Rangovas) | Iš viso, Eur be PVM
1. Darbai | 1.1 | Drenažo linijų ieškojimas | m3 | 45 |  | 0
1. Darbai | 1.2 | Dirvožemio nuėmimas, jį sandėliuojant vietoje ir paskleidimas po statybos darbų, vietoje hvid =30cm | m2 | 242 |  | 0
1. Darbai | 1.3 | Tranšėjų kasimas vamzdynų ir šulinių įrengimui, gruntą sandėliuojant vietoje | m3 | 389 |  | 0
1. Darbai | 1.4 | Tranšėjų užpylimas vietiniu gruntu | m3 | 285 |  | 0
1. Darbai | 1.5 | Perteklinio grunto pakrovimas ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu | m3 | 104 |  | 0
1. Darbai | 1.6 | Perforuotų drenažo vamzdžių DN/ID≥50 mm su geotekstilės filtru įrengimas su žvyro užpylimu, pasluoksnio įrengimu | m | 45 |  | 0
1. Darbai | 1.7 | Perforuotų drenažo vamzdžių DN/OD≥250 mm su geotekstilės filtru įrengimas su žvyro užpylimu, pasluoksnio įrengimu | m | 63 |  | 0
1. Darbai | 1.8 | DN/OD≥110 mm neperforuotų vamzdžių su geotekstilės filtru įrengimas, su žvyro užpylimu ekskavatoriais, įskaitant žemės kasimo, užvertimo darbus | m | 32 |  | 0
1. Darbai | 1.9 | DN/OD≥200 mm neperforuotų vamzdžių su geotekstilės filtru įrengimas, su žvyro užpylimu ekskavatoriais, įskaitant žemės kasimo, užvertimo darbus | m | 63.5 |  | 0
1. Darbai | 1.10 | DN/OD≥250 mm neperforuotų vamzdžių su geotekstilės filtru įrengimas, su žvyro užpylimu ekskavatoriais, įskaitant žemės kasimo, užvertimo darbus | m | 18 |  | 0
1. Darbai | 1.11 | Esamo g/b šulinio demontavimas ir g/b laužo išvežimas (žiūrėti žiniaraščio priedą dėl išvežimo), d=1.0 m, h=1,5 m | vnt. | 8 |  | 0
1. Darbai | 1.12 | Surenkamo g/b d=1000mm šuliniai h=2,5 m, iš elementų su užlaidomis, sienų hidroizoliacija ir lataku iš betono C20/25 | vnt. | 1 |  | 0
1. Darbai | 1.13 | Paviršinio vandens nuleistuvo PN-45 įrengimas | kompl. | 7 |  | 0
1. Darbai | 1.14 | Paviršinio vandens nuleistuvo F-10, kai h=2,0 m, įrengimas | kompl. | 1 |  | 0
1. Darbai | 1.15 | Požeminio drenažo šulinio PE ŠP D600 įrengimas | kompl. | 10 |  | 0
1. Darbai | 1.16 | Drenažo žiočių DN/OD≥250 įrengimas | m | 4 |  | 0
1. Darbai | 1.17 | Esamų rinktuvų prijungimas prie naujų rinktuvų | vnt. | 1 |  | 0
1. Darbai | 1.18 | Esamų sausintuvų prijungimas prie naujų rinktuvų | vnt. | 6 |  | 0
1. Darbai | 1.19 | Nukirstų drenažo sausintuvų užaklinimas drenažo kamščiais PK-5 | vnt. | 28 |  | 0
1. Darbai | 1.20 | Nukirstų drenažo sausintuvų užaklinimas drenažo kamščiais PK-7,5 | vnt. | 2 |  | 0
1. Darbai | 1.21 | Esamų drenų sunaikinimas | m | 1261 |  | 0
1. Darbai | 1.22 | Kritimo stovų, kai h=1,5m su alkūnėmis ir trišakiais įrengimas, kai d200 mm | vnt. | 1 |  | 0 | Iš viso skyriuje 1, Eur be PVM | 0
[5 empty] | IŠ VISO ŽINIARAŠTYJE 3, EUR BE PVM | 0

## DKŽ_4
Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 173 Molėtai–Pabradė ruožo nuo 27,054 iki 35,123 km rekonstravimas
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS NR. 4 – ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ (RAIN) DALIS
Skyrius | Eilės Nr. | Darbo pavadinimas, aprašymas | Mato vnt. | Kiekis | Vieneto kaina, Eur be PVM (pildo Rangovas) | Iš viso, Eur be PVM
1. Darbai | 1.1 | Tranšėjų kasimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte (esamų ŠKL įgilinimas) (gylis iki 2,2 m) | m | 225 |  | 0
1. Darbai | 1.2 | Tranšėjų ir duobių užpylimas rankiniu būdu (gylis iki 2,2 m) | m | 225 |  | 0
1. Darbai | 1.3 | Kabelių apsauga surenkamais gaubtais, kai surenkamo gaubto skersmuo 110 mm | m | 1005 |  | 0
1. Darbai | 1.4 | Tranšėjų kasimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte | m | 1130 |  | 0
1. Darbai | 1.5 | Tranšėjų užpylimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte | m | 1130 |  | 0
1. Darbai | 1.6 | Tranšėjų 1 m gylio 1-2 kabeliams kasimas ekskavatoriais I-II grupės grunte | m | 829 |  | 0
1. Darbai | 1.7 | Tranšėjų 1 m gylio 1-2 kabeliams užpylimas buldozeriais I-II grupės grunte iš sankasos | m | 829 |  | 0
1. Darbai | 1.8 | Signalinio laido paklojimas tranšėjoje | m | 2441 |  | 0
1. Darbai | 1.9 | Įspėjamosios juostos tiesimas | m | 1179 |  | 0
1. Darbai | 1.10 | Uždaro perėjimo iki 50 m ilgio įrengimas kryptinio gręž. įreng., įtraukiant iki 63 mm skersmens vamzdį (trasos ilgis) | m | 267 |  | 0
1. Darbai | 1.11 | Uždaro perėjimo daugiau kaip 50 m ilgio įrengimas kryptinio gręž. įreng., įtraukiant iki 63 mm skersmens vamzdį (trasos ilgis) | m | 995 |  | 0
1. Darbai | 1.12 | Iki 1,5 m gylio duobių kasimas klojant vamzdžius betranšėju būdu | m3 | 48 |  | 0
1. Darbai | 1.13 | Prieduobių užpylimas | m3 | 48 |  | 0
1. Darbai | 1.14 | Polietileninių vamzdžių šviesolaidiniam kabeliui paklojimas paruoštoje tranšėjoje bei uždaru būdu įtrauktuose vamzdžiuose | m | 2441 |  | 0
1. Darbai | 1.15 | Kabelio įtraukimas į laisvą kanalizacijos kanalą rankine gerve, kai 1 m kabelio masė iki 1 kg (šviesolaidinio kabelio įpūtimas/įvėrimas į paklotą ir esamą vamzdelį HDPE Ø 32 mm) | m | 3714 |  | 0
1. Darbai | 1.16 | Šviesolaidinio kabelio 24 sk. atsargų tvirtinimas | m | 180 |  | 0
1. Darbai | 1.17 | Naujos kabelinės dėžės įrengimas, zondo pastatymas | vnt. | 1 |  | 0
1. Darbai | 1.18 | Naujos movos montavimas kabelinėje dėžėje | vnt. | 1 |  | 0
1. Darbai | 1.19 | KMP stulpelio pastatymas, įžeminimo įrengimas | vnt. | 1 |  | 0
1. Darbai | 1.20 | Technologinių trasos ženklų pastatymas | vnt. | 10 |  | 0
1. Darbai | 1.21 | Ryšių kabelio talpos matavimų kompleksas | vnt. | 3 |  | 0 | Iš viso skyriuje 1, Eur be PVM | 0
2. Medžiagos | 2.1 | 24 skaidulų ŠK , klojamas į p/e vamzd. (SK-24) | m | 3689 |  | 0
2. Medžiagos | 2.2 | Jungiamoji mova (M-1) | vnt. | 1 |  | 0
2. Medžiagos | 2.3 | Signalinis laidas SL-1,5 mm2 | m | 2441 |  | 0
2. Medžiagos | 2.4 | Įspėjamoji juosta | m | 1179 |  | 0
2. Medžiagos | 2.5 | Vamzdis HDPE Ø 63mm | m | 1262 |  | 0
2. Medžiagos | 2.6 | Šviesolaidinio kabelio apsauginis vamzdelis, HDPE Ø 32mm | m | 2441 |  | 0
2. Medžiagos | 2.7 | Kabelinė dėžė movai (arba atsargai) | vnt. | 1 |  | 0
2. Medžiagos | 2.8 | Kontrolinis matavimo punktas (KMP) stulpelis, Įžeminimo komplektas 100 Ω | vnt. | 1 |  | 0
2. Medžiagos | 2.9 | Zondas ŠK movos vietos nustatymui | vnt. | 1 |  | 0
2. Medžiagos | 2.10 | Technologinis trasos ženklas | vnt. | 10 |  | 0
2. Medžiagos | 2.11 | Surenkamas dėklas d110 | m | 1005 |  | 0 | Iš viso skyriuje 2, Eur be PVM | 0
3. Kitos paslaugos | 3.1 | Išpildomoji toponuotrauka | kompl. | 1 |  | 0 | Iš viso skyriuje 3, Eur be PVM | 0
[5 empty] | IŠ VISO ŽINIARAŠTYJE 4, EUR BE PVM | 0

## DKŽ_5
Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 173 Molėtai–Pabradė ruožo nuo 27,054 iki 35,123 km rekonstravimas
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS NR. 5 – VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO DALIS
Skyrius | Eilės Nr. | Darbo pavadinimas, aprašymas | Mato vnt. | Kiekis | Vieneto kaina, Eur be PVM (pildo Rangovas) | Iš viso, Eur be PVM
1. Drenažas | 1.1 | II grupės grunto kasimas, pakrovimas į savivarčius ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu (drenažo tranšėjos) | m3 | 1701 |  | 0
1. Drenažas | 1.2 | Skaldelės fr. 5/8 pagrindo įrengimas | m3 | 359 |  | 0
1. Drenažas | 1.3 | Drenažo vamzdžių d≥100 mm su geotekstilės filtru ir sujungimo detalėmis paklojimas, įskaitant montavimo darbus | m | 7970 |  | 0
1. Drenažas | 1.4 | Geosintetinė medžiaga | m2 | 19128 |  | 0
1. Drenažas | 1.5 | Drenažo prizmės iš skaldos fr. 11/16 įrengimas | m3 | 1292 |  | 0
1. Drenažas | 1.6 | Požeminio drenažinio šulinio PE ŠP-600 įrengimas | kompl. | 1 |  | 0
1. Drenažas | 1.7 | Pilnai sukomplektuotas G/B šulinys d1000, įskaitant sandarinimo elementus, protarpinius, lipynes, kalaus ketaus dangtį pritaikytą D400 apkrovai, šulinių žymėjimo ženklą, žemės, montavimo darbus ir sistemos išbandymą | kompl. | 1 |  | 0
1. Drenažas | 1.8 | Pilnai sukomplektuotas G/B šulinys d1000, įskaitant sandarinimo elementus, protarpinius, lipynes, kalaus ketaus dangtį pritaikytą B125 apkrovai, šulinių žymėjimo ženklą, žemės, montavimo darbus ir sistemos išbandymą | kompl. | 38 |  | 0 | Iš viso skyriuje 1, Eur be PVM | 0
2. Lietaus nuotekų tinklai | 2.1 | II grupės grunto kasimas, pakrovimas į savivarčius ir išvežimas rangovo pasirinktu atstumu (griovio kasimas) | m3 | 212 |  | 0
2. Lietaus nuotekų tinklai | 2.2 | Griovio tvirtinimas 10 cm sluoksnio dirvožemiu, apsėjant žole | m2 | 300 |  | 0
2. Lietaus nuotekų tinklai | 2.3 | Plastikinis lietaus surinkimo šulinėlis d600mm su ketinėmis lietaus surinkimo grotelėmis, apkrovos klasė D400, įrengimas įskaitant protarpinius, būtinus montavimo, žemės darbus ir sistemos išbandymą | kompl. | 83 |  | 0
2. Lietaus nuotekų tinklai | 2.4 | Pilnai sukomplektuotas G/B šulinys d1000, įskaitant sandarinimo elementus, protarpinius, lipynes, kalaus ketaus dangtį pritaikytą B125 apkrovai, šulinių žymėjimo ženklą, žemės, montavimo darbus ir sistemos išbandymą | kompl. | 67 |  | 0
2. Lietaus nuotekų tinklai | 2.5 | Kritimo stovo DN250 įrengimas | vnt. | 26 |  | 0
2. Lietaus nuotekų tinklai | 2.6 | Kritimo stovo DN400 įrengimas | vnt. | 1 |  | 0
2. Lietaus nuotekų tinklai | 2.7 | Paviršinio vandens nuleistuvo PN-45 įrengimas su grotomis, įskaitant žymėjimo ženklą, žemės, montavimo darbus ir sistemos išbandymą | kompl. | 16 |  | 0
2. Lietaus nuotekų tinklai | 2.8 | 10 cm storio smėlio pasluoksnio įrengimas | m3 | 285 |  | 0
2. Lietaus nuotekų tinklai | 2.9 | Savitakinio paviršinių nuotekų vamzdžio DN250 su sujungimo detalėmis paklojimas, įskaitant būtinus montavimo ir žemės darbus | m | 662 |  | 0
2. Lietaus nuotekų tinklai | 2.10 | Savitakinio paviršinių nuotekų vamzdžio DN315 su sujungimo detalėmis paklojimas, įskaitant būtinus montavimo ir žemės darbus | m | 319 |  | 0
2. Lietaus nuotekų tinklai | 2.11 | Savitakinio paviršinių nuotekų vamzdžio DN400 su sujungimo detalėmis paklojimas, įskaitant būtinus montavimo ir žemės darbus | m | 71 |  | 0
2. Lietaus nuotekų tinklai | 2.12 | Savitakinio paviršinių nuotekų vamzdžio DN500 su sujungimo detalėmis paklojimas, įskaitant būtinus montavimo ir žemės darbus | m | 2976 |  | 0
2. Lietaus nuotekų tinklai | 2.13 | Paklotų vamzdynų tinklo apžiūra TV kamera | m | 4028 |  | 0
2. Lietaus nuotekų tinklai | 2.14 | Tinklų hidraulinis bandymas | m | 4028 |  | 0
2. Lietaus nuotekų tinklai | 2.15 | Išleistuvų tvirtinimas P-1 blokais ant 10 cm storio skaldos fr. 22/32 ir 2 cm storio skiedinio | m2 | 48 |  | 0
2. Lietaus nuotekų tinklai | 2.16 | Griovių tvirtinimas 15 cm storio skalda fr. 22/32 | m2 | 15 |  | 0
2. Lietaus nuotekų tinklai | 2.17 | Betonas C12/15 | m3 | 1 |  | 0 | Iš viso skyriuje 2, Eur be PVM | 0
[5 empty] | IŠ VISO ŽINIARAŠTYJE 5, EUR BE PVM | 0

## DKŽ_6
Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 173 Molėtai–Pabradė ruožo nuo 27,054 iki 35,123 km rekonstravimas
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS NR. 6 - ELEKTROTECHNIKOS (APŠVIETIMO) DALIS
Skyrius | Eilės Nr. | Darbo pavadinimas, aprašymas | Mato vnt. | Kiekis | Vieneto kaina, Eur be PVM (pildo Rangovas) | Iš viso, Eur be PVM
1. Darbai | 1.1 | Kabelių apsaugojimas HDPE vamzdžiu | m | 366 |  | 0
1. Darbai | 1.2 | Tranšėjos kasimas, užpylimas ir tankinimas rankiniu būdu | m | 865 |  | 0
1. Darbai | 1.3 | Tranšėjos kasimas, užpylimas ir tankinimas mechanizuotu būdu | m | 2000 |  | 0
1. Darbai | 1.4 | Kabelio signalinės juostos paklojimas | m | 2865 |  | 0
1. Darbai | 1.5 | PE vamzdžių d75 paklojimas tranšėjoje | m | 2865 |  | 0
1. Darbai | 1.6 | HDPE vamzdžių d110 paklojimas uždaru būdu | m | 366 |  | 0
1. Darbai | 1.7 | Kabelio įtraukimas į PE vamzdį | m | 2865 |  | 0
1. Darbai | 1.8 | Smėlio pagrindo paruošimas po pamatais, iškastoje duobėje. 0,1m3/vnt | m3 | 6.7 |  | 0
1. Darbai | 1.9 | Atramos pamato montavimas ir atramos pastatymas ant pamato | kompl. | 67 |  | 0
1. Darbai | 1.10 | Šviestuvų montavimas ir prijungimas | kompl. | 67 |  | 0
1. Darbai | 1.11 | Galinės movos su terminiais vamzdeliais montavimas | kompl. | 130 |  | 0
1. Darbai | 1.12 | Atsišakojimo gnybtų sumontavimas atramos viduje | vnt. | 67 |  | 0
1. Darbai | 1.13 | Automatinio jungiklio montavimas atramoje | kompl. | 67 |  | 0
1. Darbai | 1.14 | Kabelio apšvietimo atramoje pravėrimas | m | 713 |  | 0
1. Darbai | 1.15 | Elektros įrenginių žymėjimas | vnt. | 67 |  | 0
1. Darbai | 1.16 | Apšvietimo valdymo skydo surinkimas ir montavimas | kompl. | 1 |  | 0
1. Darbai | 1.17 | Įrenginių prijungimas prie įžeminimo kontūro | kompl. | 68 |  | 0
1. Darbai | 1.18 | Įžeminimo kontūro varžos matavimas | kompl. | 68 |  | 0
1. Darbai | 1.19 | Įžeminimo įrenginių kontaktinių jungčių pereinamosios varžos matavimas | kompl. | 68 |  | 0
1. Darbai | 1.20 | Kabelio izoliacijos varžos matavimas | kompl. | 68 |  | 0
1. Darbai | 1.21 | Fazinio ir nulinio laidų grandinės varžos matavimas | kompl. | 68 |  | 0
1. Darbai | 1.22 | Sistemos paleidimo ir derinimo darbai | kompl. | 1 |  | 0
1. Darbai | 1.23 | Išpildomoji nuotrauka | kompl. | 1 |  | 0
1. Darbai | 1.24 | Įžeminimo kontūro įrengimas R≤10Ω: - Įžeminimo kontūro įrengimas iš vieno elektrodo iki 5 m ilgio su horizontalia įžeminimo šyna iki 1m ilgio (68 kompl.) - Kiekvienam papildomam elektrodo iki 5 m ilgio įrengimui pridėti (408 vnt.) - Kiekvienam sekančiam horizontalios įžeminimo šynos metrui virš 1 m įrengimui pridėti (1972 m) | kompl. | 68 |  | 0 | Iš viso skyriuje 1, Eur be PVM | 0
2. Medžiagos | 2.1 | Gatvės šviestuvas LED 80W | kompl. | 59 |  | 0
2. Medžiagos | 2.2 | Gatvės šviestuvas LED 58W | kompl. | 8 |  | 0
2. Medžiagos | 2.3 | Atrama šviestuvams. H=8.6m | kompl. | 59 |  | 0
2. Medžiagos | 2.4 | Atrama šviestuvams. H=6.5m | kompl. | 8 |  | 0
2. Medžiagos | 2.5 | Gembė 1+1m | kompl. | 67 |  | 0
2. Medžiagos | 2.6 | Pamatas saugiai atramai (8 m aukščio atramai) | kompl. | 59 |  | 0
2. Medžiagos | 2.7 | Pamatas saugiai atramai (6 m aukščio atramai) | kompl. | 8 |  | 0
2. Medžiagos | 2.8 | Kabelis aliuminio gyslomis 4x25mm² | m | 2865 |  | 0
2. Medžiagos | 2.9 | Kabelis vario gyslomis 3x1.5 mm² su dviguba PVC izoliacija | m | 713 |  | 0
2. Medžiagos | 2.10 |  |  |  |  | 0
2. Medžiagos | 2.11 | 1kV galinė mova su terminiais vamzdeliais 4x25mm² | kompl. | 130 |  | 0
2. Medžiagos | 2.12 | PE vamzdis Ø75mm | m | 2865 |  | 0
2. Medžiagos | 2.13 | HDPE vamzdis Ø110mm | m | 366 |  | 0
2. Medžiagos | 2.14 | Kabelio signalinė juosta | m | 2865 |  | 0
2. Medžiagos | 2.15 | Atsišakojimo gnybtynas | kompl. | 67 |  | 0
2. Medžiagos | 2.16 | Automatinis jungiklis 1P C6A (montuojamas atramoje) | kompl. | 67 |  | 0
2. Medžiagos | 2.17 | Apšvietimo valdymo skydas | kompl. | 1 |  | 0
2. Medžiagos | 2.18 | Elektros įrenginių žymenys | kompl. | 68 |  | 0
2. Medžiagos | 2.19 | Įžeminimo komplektas R≤10Ω: - Cinkuoti metaliniai gaminiai (3359,88 kg) - Cinkuota metalinė juosta 25x4 (163,2 kg) | kompl. | 68 |  | 0 | Iš viso skyriuje 2, Eur be PVM | 0
[5 empty] | IŠ VISO ŽINIARAŠTYJE 6, EUR BE PVM | 0

## DKŽ_7
Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 173 Molėtai–Pabradė ruožo nuo 27,054 iki 35,123 km rekonstravimas
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS NR. 7 - APŽELDINIMAS
Skyrius | Eilės Nr. | Darbo pavadinimas, aprašymas | Mato vnt. | Kiekis | Vieneto kaina, Eur be PVM (pildo Rangovas) | Iš viso, Eur be PVM
1. Želdiniai | 1.1 | Krūmų sodinimas (Paprastasis lazdynas) | vnt. | 200 |  | 0
1. Želdiniai | 1.2 | Krūmų sodinimas (Raudonoji sedula) | vnt. | 705 |  | 0
1. Želdiniai | 1.3 | Krūmų sodinimas (Vienpiestė gudobelė) | vnt. | 483 |  | 0
1. Želdiniai | 1.4 | Krūmų sodinimas (Europinis ožekšnis) | vnt. | 138 |  | 0
1. Želdiniai | 1.5 | Krūmų sodinimas (Paprastasis sausmedis) | vnt. | 336 |  | 0
1. Želdiniai | 1.6 | Krūmų sodinimas (Kalninis serbentas) | vnt. | 1077 |  | 0
1. Želdiniai | 1.7 | Krūmų sodinimas (Paprastasis erškėtis) | vnt. | 182 |  | 0
1. Želdiniai | 1.8 | Lapuočių žievės/skiedrų, FR:5/20 mm mulčio įrengimas | m3 | 240 |  | 0 | Iš viso skyriuje 1, Eur be PVM | 0
[5 empty] | IŠ VISO ŽINIARAŠTYJE 7, EUR BE PVM | 0

## DKŽ_8
Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 173 Molėtai–Pabradė ruožo nuo 27,054 iki 35,123 km rekonstravimas
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS NR. 8 – KONSTRUKCIJŲ DALIS
Skyrius | Eilės Nr. | Darbo pavadinimas, aprašymas | Mato vnt. | Kiekis | Vieneto kaina, Eur be PVM (pildo Rangovas) | Iš viso, Eur be PVM
1. Vandens nuvedimas | 8.1 | Gręžtinių (CFA) polių Ø 0,6 m L=2,5 m (PK-1) įrengimas: - Betonas C30/37 XF3 - 4,2 m3 - Armatūra B500B - 273 kg | m | 15 |  | 0
1. Vandens nuvedimas | 8.2 | Gręžtinių (CFA) polių Ø 0,6 m L=3,2 m (PK-2) įrengimas: - Betonas C30/37 XF3 - 7,4 m3 - Armatūra B500B - 447 kg | m | 25.6 |  | 0
1. Vandens nuvedimas | 8.3 | Gręžtinių (CFA) polių Ø 0,6 m L=3,5 m (PK-3) įrengimas: - Betonas C30/37 XF3 - 7,1 m3 - Armatūra B500B - 425 kg | m | 24.5 |  | 0
1. Vandens nuvedimas | 8.4 | Gręžtinių (CFA) polių Ø 0,6 m L=4,1 m (PK-4) įrengimas: - Betonas C30/37 XF3 - 5,9 m3 - Armatūra B500B - 349 kg | m | 20.5 |  | 0
1. Vandens nuvedimas | 8.5 | Gręžtinių (CFA) polių Ø 0,6 m L=4,5 m (PK-5) įrengimas: - Betonas C30/37 XF3 - 9 m3 - Armatūra B500B - 665 kg | m | 31.5 |  | 0
1. Vandens nuvedimas | 8.6 | Gręžtinių (CFA) polių Ø 0,6 m L=5,9 m (PK-6) įrengimas: - Betonas C30/37 XF3 - 18,5 m3 - Armatūra B500B - 1066 kg | m | 64.9 |  | 0
1. Vandens nuvedimas | 8.7 | G/b polių bandymas | vnt. | 6 |  | 0
1. Vandens nuvedimas | 8.8 | Gelžbetoninio rostverko 700x700 mm, L=10,37 m ir atraminės sienutės h = 2,55 m įrengimas iš betono C30/37, su armatūra, įskaitant klojinių įrengimą ir demontavimą: -Išlyginamasis betono sluoksnis C8/10, hvid.=8 cm - 0,6 m3 -Betonas C30/37, XF3; W4, F200 - 13 m3 -Armatūra B500B - 1307 kg -Bituminė mastika - 63,9 m2 | vnt. | 1 |  | 0
1. Vandens nuvedimas | 8.9 | Gelžbetoninio rostverko 700x700 mm, L=12,0 m ir atraminės sienutės h = 3,00 m įrengimas iš betono C30/37, su armatūra, įskaitant klojinių įrengimą ir demontavimą: -Išlyginamasis betono sluoksnis C8/10, hvid.=8 cm - 0,7 m3 -Betonas C30/37, XF3; W4, F200 - 16,7 m3 -Armatūra B500B - 1619 kg -Bituminė mastika - 80,7 m2 | vnt. | 1 |  | 0
1. Vandens nuvedimas | 8.10 | Gelžbetoninio rostverko 700x700 mm, L=16,70 m ir atraminės sienutės h = 3,45 m įrengimas iš betono C30/37, su armatūra, įskaitant klojinių įrengimą ir demontavimą: -Išlyginamasis betono sluoksnis C8/10, hvid.=8 cm - 1,3 m3 -Betonas C30/37, XF3; W4, F200 - 25,5 m3 -Armatūra B500B - 2488 kg -Bituminė mastika - 125,8 m2 | vnt. | 1 |  | 0
1. Vandens nuvedimas | 8.11 | Gelžbetoninio rostverko 700x700 mm, L=8,20 m ir atraminės sienutės h = 3,00 m įrengimas iš betono C30/37, su armatūra, įskaitant klojinių įrengimą ir demontavimą: -Išlyginamasis betono sluoksnis C8/10, hvid.=8 cm - 0,5 m3 -Betonas C30/37, XF3; W4, F200 - 11,4 m3 -Armatūra B500B - 1139 kg -Bituminė mastika - 54,2 m2 | vnt. | 1 |  | 0
1. Vandens nuvedimas | 8.12 | Gelžbetoninio rostverko 700x700 mm, L=12,00 m ir atraminės sienutės h = 2,20 m įrengimas iš betono C30/37, su armatūra, įskaitant klojinių įrengimą ir demontavimą: -Išlyginamasis betono sluoksnis C8/10, hvid.=8 cm - 0,7 m3 -Betonas C30/37, XF3; W4, F200 - 13,8 m3 -Armatūra B500B - 1377 kg -Bituminė mastika - 70,3 m2 | vnt. | 1 |  | 0
1. Vandens nuvedimas | 8.13 | Gelžbetoninio rostverko 700x700 mm, L=14,95 m ir atraminės sienutės h = 2,20-3,33 m įrengimas iš betono C30/37, su armatūra, įskaitant klojinių įrengimą ir demontavimą: -Išlyginamasis betono sluoksnis C8/10, hvid.=8 cm - 1,1 m3 -Betonas C30/37, XF3; W4, F200 - 18,9 m3 -Armatūra B500B - 1779 kg -Bituminė mastika - 99,7 m2 | vnt. | 1 |  | 0 | Iš viso skyriuje 1, Eur be PVM | 0
[5 empty] | IŠ VISO ŽINIARAŠTYJE 1, EUR BE PVM | 0

## SANTRAUKA
Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 173 Molėtai–Pabradė ruožo nuo 27,054 iki 35,123 km rekonstravimas
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠČIŲ SANTRAUKA
Darbų kiekių žin. Nr. | Žiniaraščio pavadinimas | Vertė, EUR be PVM
1 | Susisiekimo dalis | -38085.2
2 | Susisiekimo dalis (Kelias Nr. 4428) | -67.2
3 | Melioracijos dalis | 0
4 | Elektroninių ryšių (RAIN) dalis | 0
5 | Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis | 0
6 | Elektrotechnikos (apšvietimo) dalis | 0
7 | Apželdinimas | 0
8 | Konstrukcijų dalis | 0
Vertės į pasiūlymo formą | Iš viso žiniaraščiuose (Eur be PVM): | -38152.4
Pastaba: Rangovas statybvietės išlaidose arba laisvai pasirinktoje (-ose) darbų kiekių žiniaraščių eilutėje (-ėse) turi įsivertinti pranešimų skelbimą apie statybos pradžią, taip pat turi įsivertinti pranešimų skelbimą apie Rangovo, pagrindinių sričių vadovų (statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo, statinio statybos vadovo, statinio statybos techninio prižiūrėtojo) pasamdymą ar paskyrimą arba jų pasikeitimą ir kitus su sutarties vykdymu susijusius dokumentus (įskaitant statybos užbaigimo akto gavimą).

## DKŽ priedas
Žiniaraščio priedas
Sandėliavimo medžiagos Vykdant valstybinės reikšmės kelių rekonstravimo ir (ar) remonto darbus susidarančios medžiagos, kurios nenaudojamos projekte ir nėra priskiriamos negrąžinamoms medžiagoms transportuojamos į AB „Via Lietuva“ nurodytas sandėliavimo vietą: - AB „Kelių priežiūra“ Ukmergės kelių tarnybos Širvintų meistriją, Zibalų g. 55, Širvintos. Į sandėliavimo vietas turi būti gabenami metaliniai kelio elementai (neužteršti betonu ir kt. medžiagomis (t. y. turi būti nuvalyti)) nepriklausomai nuo jų būklės: kelio ženklai, kelio ženklų atramos, apšvietimo ir kiti stulpai, apsauginiai atitvarai ir jų elementai, tiltų ir viadukų turėklai, kiti metalo gaminiai, sijos, spraustasienės, pralaidos ir kt. Kitos medžiagos, kurios gali būti panaudotos pakartotinai, gali būti gabenamos į sandėliavimo vietas tik suderinus su AB „Via Lietuva“. Į sandėliavimo vietas pristatomos medžiagos turi būti surūšiuotos į tinkamas naudoti pakartotinai ir netinkamas, o sandėliavimo vietoje iškraunamos atskirai. Medžiagų perdavimo-priėmimo akte turi būti atskirai nurodytas tinkamų panaudoti medžiagų kiekis su jų charakteristikomis (pvz. kelio ženklas, nurodant jo numerį; apšvietimo stulpo atrama, nurodant jos aukštį; kelio ženklo atrama, nurodant jos ilgį, skersmenį; apsauginio atitvaro sija, nurodant jos tipą, ilgį ir pan.). Netinkamų panaudoti medžiagų turi būti nurodytas tik perduodamas kiekis. Rangovas turi numatyti ekonomiškai pagrįstą ir optimalų medžiagų išardymo būdą. Siektina, kad kuo daugiau medžiagų būtų išardytos tvarkingai ir pristatytos mechaniškai nepažeistos bei neužterštos. Jei statybos metu medžiagos taptų netinkamomis naudoti dėl jų netinkamo išardymo, tai būtų laikoma rangovo rizika ir atsakomybė tektų rangovui.
Negrąžinamos medžiagos Darbų vykdymo metu nepanaudotos frezuoto asfalto granulės, skalda, žvyras, žvyro ir skaldos mišinys, nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys, grindinio akmenys (neužteršti gruntu) yra laikomi negrąžinamomis medžiagomis. Jos sąmatoje turi būti nurodytos atskira (-omis) eilute (-ėmis) su minuso ženklu. Šios medžiagos lieka rangovui. Mediena (išskyrus krūmus, šakas ir kelmus) taip pat laikoma negrąžinama medžiaga, kuri lieka rangovui. Jei mediena yra menkavertė ir skirta tik utilizavimui, sąmatoje utilizavimo išlaidos vertinamos su pliuso ženklu. Jei mediena nėra menkavertė ir gali būti parduota, sąmatoje tai vertinama su minuso ženklu. Medienos būklę ir kainą vertinasi pats rangovas savarankiškai savo rizika.
Statybinės atliekos Visos medžiagos, nepatenkančios į statybinių ir (ar) negrąžinamų medžiagų sąrašą ir (ar) kurių neįmanoma panaudoti antrą kartą, kaip atliekos turi būti sutvarkomos rangovo pagal galiojančius aplinkos apsaugos reikalavimus (rangovas privalo įsivertinti visas su tvarkymu susijusias išlaidas).