# INŽINERINIŲ PROJEKTŲ RENGIMO PASLAUGŲ (ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ PROJEKTŲ RENGIMO)

# PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIS NR. ________________

# BENDROJI DALIS

TURINYS

| - Sąvokos.............................................................................................................................................. | 1 |
| --- | --- |
| - Sutarties objektas............................................................................................................................... | 2 |
| - Sutarties kaina ................................................................................................................................... | 2 |
| - Paslaugų atlikimo terminai................................................................................................................. | 3 |
| - Paslaugų perdavimo – priėmimo tvarka............................................................................................. | 4 |
| - Atsiskaitymas už atliktas paslaugas................................................................................................... | 4 |
| - Šalių įsipareigojimai ir teisės.............................................................................................................. | 4 |
| - Draudimai........................................................................................................................................... | 7 |
| - Šalių atsakomybė............................................................................................................................... | 8 |
| - Subteikimas........................................................................................................................................ | 9 |
| - Projekto vykdymo priežiūra ............................................................................................................... | 10 |
| - Vykdytojo prievolės per garantinį terminą ......................................................................................... | 10 |
| - Autorinės teisės.................................................................................................................................. | 10 |
| - Sutarties galiojimas, keitimas ir nutraukimas..................................................................................... | 11 |
| - Nenugalimos jėgos aplinkybės........................................................................................................... | 12 |
| - Ginčų nagrinėjimo tvarka.................................................................................................................... | 12 |
| - Šalių pareiškimai ir garantijos............................................................................................................. | 12 |
| - Kitos nuostatos................................................................................................................................... | 12 |

- SĄVOKOS

Sutartyje, išskyrus atvejus, jeigu kontekstas reikalautų kitos reikšmės, toliau nurodytos sąvokos turi tokias reikšmes:

  - Sutartis – viešojo pirkimo – pardavimo sutartis, susidedanti iš Šalių atskirai pasirašomos Sutarties bendrosios dalies ir atskirai Šalių pasirašomos Sutarties specialiosios dalies, su visais jų priedais ir su visais esamais ir būsimais jų sąlygų pakeitimais bei papildymais.

  - Sutarties bendroji dalis – šis dokumentas, kuris yra sudėtinė ir neatskiriama Sutarties dalis, nustatanti Sutarties nuostatas bei Užsakovo ir Vykdytojo teises, pareigas bei atsakomybę. Toliau tekste nuorodos į Sutarties punktus reiškia nuorodas į jos bendrosios dalies punktus, nebent tekste nurodyta kitaip.

  - Sutarties specialioji dalis – Sutarties dalis, kurioje nustatytos specialiosios Sutarties sąlygos, taikomos Užsakovui ir Sutartį su juo sudariusiam Vykdytojui.

  - Šalis – Užsakovas arba Vykdytojas kiekvienas atskirai. Šalys – Užsakovas ir Vykdytojas abu kartu.

  - Vykdytojas –  asmuo ar asmenų grupė (jeigu yra sudaryta jungtinė veiklos sutartis), nurodytas (-a) šios Sutarties specialiojoje dalyje, teikiantis Sutartyje nurodytas Paslaugas Užsakovui.

  - Užsakovas – Sutarties specialiojoje dalyje nurodytas juridinis asmuo, perkantis Sutarties specialiojoje dalyje nurodytas Paslaugas iš Vykdytojo.

  - Trečioji šalis – bet kuris kitas fizinis ar juridinis asmuo, kuri nėra Sutarties Šalis.

  - Pasiūlymas – Užsakovui vykdant pirkimo procedūras, Vykdytojo pateiktų dokumentų visuma Paslaugoms pagal Sutartį vykdyti.

  - Techninė specifikacija – dokumentas, kuriame nustatyti reikalavimai Projekto parengimui ir Priežiūros atlikimui.

  - Projektas – statinio projekto parengimas pagal Užsakovo parengtą Techninę specifikaciją (įskaitant medžiagos statybą leidžiančiam dokumentui gauti suruošimą, jeigu Techninėje specifikacijoje nenumatyta kitaip).

  - Priežiūra – projekto vykdymo priežiūra, kaip ji suprantama pagal statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ VI skyriaus “Statinio projekto vykdymo priežiūros tvarkos aprašas” nuostatas.

  - Statinys – Užsakovo nurodytas projektuojamas objektas.

  - Paslaugos – Sutartyje nurodytos ir detalizuotos visos atliekamos paslaugos, suprantamos kaip Projektas ir projekto vykdymo Priežiūra kartu, kurias Vykdytojas privalo suteikti vykdydamas Sutartį.

  - SABIS – Sąskaitų administravimo bendroji informacinė sistema.

  - Grafikas – atsižvelgiant į Konkurso sąlygų ir / ar Sutarties nuostatas Užsakovo ir Vykdytojo suderintas grafikas,

  - Kaina – Sutartyje apibrėžta pinigų suma, už kurią Vykdytojas savo rizika suteiks Paslaugas Sutartyje nustatytais terminais ir sąlygomis, bei kuri apima bet kokias Vykdytojo išlaidas, susijusias su įsipareigojimų pagal Sutartį tinkamu įvykdymu, taip pat bet kokius kitus mokesčius ir rinkliavas, kuriuos Vykdytojas turi sumokėti, vykdydamas Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus (įskaitant, bet neapsiribojant sutikimų, leidimų, suderinimų gavimą, jei tai reikalinga Sutarties įvykdymui).

  - PVM – Pridėtinės vertės mokestis.

  - Sutarties įvykdymo užtikrinimas – besąlyginis, neatšaukiamas, pirmo pareikalavimo banko (garanto) arba draudimo bendrovės (draudiko) įsipareigojimas sumokėti Užsakovui jo reikalaujamą sumą, jeigu Užsakovas pateikia mokėjimo reikalavimą ir jame nurodo, kad Vykdytojas pažeidė savo įsipareigojimą (-us) pagal Sutarties sąlygas.

  - Įstatymas – Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymas.

- SUTARTIES OBJEKTAS

  - Vykdytojas įsipareigoja suteikti Užsakovui Sutartyje nurodytas Paslaugas, atitinkančias Sutarties ir jos prieduose nurodytus reikalavimus, o Užsakovas įsipareigoja priimti tinkamai suteiktas Paslaugas ir sumokėti už jas Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka.

  - Paslaugas Vykdytojas turi suteikti Sutartimi nustatoma tvarka ir sąlygomis, vadovaujantis LR Statybos įstatymu, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitais tokias paslaugas reglamentuojančiais teisės aktais.

  - Reikalavimai Projekto parengimui ir Priežiūros atlikimui pateikti Techninėje specifikacijoje.

- SUTARTIES KAINA

  - Sutarties kaina ir kainodara nurodoma Sutarties specialiojoje dalyje. Sutarties kaina turi būti sumokama Sutarties bendrojoje dalyje numatytais terminais ir tvarka.

  - Sutarties kaina yra negalinti išaugti pinigų suma, mokėtina Sutartyje numatyta tvarka ir sąlygomis už visų Vykdytojo paslaugų, tame tarpe visų kitų Sutartyje numatytų Vykdytojo prievolių/įsipareigojimų tinkamą įvykdymą, įskaitant, paslaugoms suteikti reikalingas medžiagas, priemones, reikiamų dokumentų parengimą, Vykdytojo perleidžiamas visas turtines autorines teises į bet kokius autorių teisių produktus, Vykdytojo mokamus mokesčius, rinkliavas ir visas kitas Vykdytojo mokamas ar mokėtinas sumas, susijusias su tinkamų paslaugų pagal Sutartį atlikimu.

  - Vykdytojui mokėtina suma apskaičiuojama pagal faktinį atliktų darbų kiekį ir mokant už faktiškai atliktas Paslaugas pagal Vykdytojo nurodytus įkainius. Vykdytojui mokama kaina negali viršyti maksimalios sutarties kainos, kuri yra nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje.

  - Šalys susitaria, kad Sutarties kaina (įkainis) gali būti peržiūrima (keičiamas) tik šiais atvejais:

    - Jei vadovaujantis Sutarties nuostatomis yra atliekamas Sutarties sąlygų keitimas ir pasirašomas papildomas susitarimas;

    - pasikeitus valstybės nustatytam PVM tarifui. Perskaičiuojami įkainiai dėl PVM dydžio pasikeitimo tik tų Paslaugų, kurie pagal Sutartį atliekami po PVM dydžio pasikeitimo. Dėl kitų mokesčių dydžių pasikeitimo kaina (įkainiai) neperskaičiuojama;

    - Indeksuojant Įkainius (be PVM) žemiau numatyta tvarka:

      - Sutarties įkainių perskaičiavimas (dėl indeksavimo) inicijuojamas rašytiniu bet kurios Šalies prašymu. Sutarties įkainiai pirmąkart gali būti perskaičiuojami (didinami arba mažinami) ne anksčiau kaip praėjus 12 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Sutarties įkainiai gali būti perskaičiuojama ne dažniau nei kas 12 mėnesių skaičiuojant šį laikotarpį nuo paskutinio Sutarties įkainių perskaičiavimo (indeksavimo).

      - Sutarties įkainiai yra perskaičiuojama vadovaujantis Lietuvos statistikos departamento skelbiamais statybos sąnaudų elementų kainų indekso (toliau - SSKI) pokyčio duomenimis, kurie skelbiami internete adresu: https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize?indicator=S7R261#/  (arba atitinkama jo atitiktimi ateityje), taikant indeksą M74 „Kita profesinė, mokslinė ir techninė veikla“. Atlikdamos perskaičiavimą Šalys vadovaujasi aukščiau nurodytu rodikliu iš kitos Šalies nereikalaudamos pateikti oficialaus Lietuvos statistikos departamento ar kitos institucijos išduoto dokumento ar patvirtinimo.

      - Perskaičiavimas netaikomas Paslaugoms, kurios, iki Sutarties įkainių perskaičiavimo (įforminimo rašytiniu šalies susitarimu), yra faktiškai atliktos ir / ar perduotos Užsakovui (šalims pasirašant atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktus Sutartyje numatyta tvarka), neatsižvelgiant į tai ar už šias Paslaugas yra sumokėta / nesumokėta.

      - Sutarties įkainiai yra perskaičiuojama pagal formulę: 𝑎1=𝑎+(𝑘/100×𝑎). Kur a1 – perskaičiuotas Sutarties Įkainis (Eur be PVM); a – lokalinėje sąmatoje nurodyti įkainiai (Eur be PVM)) (jei jie jau buvo perskaičiuoti, tai po paskutinio perskaičiavimo); k – SSKI pokytis (%) skaičiuojamas pagal formulę: 𝑘 =𝐼𝑛𝑑. 𝑛𝑎𝑢𝑗𝑎𝑢𝑠𝑖𝑎𝑠/𝐼𝑛𝑑.𝑝𝑟𝑎𝑑ž𝑖𝑎×100−100 proc.; Ind. naujausias  – prašymo dėl įkainių perskaičiavimo gavimo dieną paskutinis paskelbtas mėnesinis SSKI; Ind. pradžia – prieš 12 mėnesių buvęs mėnesinis SSKI (12 mėnesių terminas skaičiuojamas nuo  prašymo dėl įkainių perskaičiavimo gavimo dieną paskutinio SSKI paskelbimo mėnesio)

      - Įkainiai perskaičiuojami tik tuo atveju jei gautas SSKI pokytis (teigiamas ar neigiamas) yra didesnis kaip 5 (penki) proc. Skaičiuojama trijų skaičių po kabelio tikslumu.

      - Perskaičiuoti Sutarties įkainiai įforminami Šalių įgaliotų atstovų pasirašomu Sutarties pakeitimu, keičiant lokalinėje sąmatoje nurodytus įkainius. Sutarties pakeitime turi būti nurodyta: įkainių perskaičiavimo pagrindas, perskaičiavimo koeficientas (reikšmė), pakeista sutarties pradinė ir maksimali vertės.

  - Laikoma, jog šalys susitarė dėl įkainių keitimo, tik abiems šalims pasirašius papildomą susitarimą.

- PASLAUGŲ ATLIKIMO TERMINAI

  - Paslaugų atlikimo terminai nurodyti Sutarties specialiojoje dalyje. Tarpiniai terminai nurodomi Šalių suderintame Grafike (nebent Užsakovas nurodytų, jog toks nėra reikalingas).

  - Grafike fiksuojama Paslaugų pradžia, tarpiniai etapai ir Paslaugų pabaiga. Paslaugų pabaiga turi atitikti Sutarties specialiojoje dalyje nurodytą maksimalų Paslaugų suteikimo terminą. Grafiką Užsakovas suderina per 5 (penkias) darbo dienas nuo jo gavimo dienos arba pateikia pagrįstas pastabas dėl Grafiko netinkamumo.

  - Dėl nuo Vykdytojo nepriklausančių objektyvių ir pagrįstų aplinkybių, dėl kurių Vykdytojas negali laiku parengti Projekto, Šalių susitarimu šis terminas gali būti pratęsiamas ne ilgiau tų aplinkybių laikotarpiui. Vykdytojas privalo pateikti Užsakovui aplinkybių pagrįstumą ir objektyvumą įrodančius dokumentus. Projekto parengimo terminui netaikomas Sutarties 4.5 punkte nurodytos sąlygos. Pasibaigus Sutarties galiojimo terminui, Vykdytojas užbaigia visus pavedimus dėl Projektų parengimo Sutarties nustatyta tvarka, kuriuos (pavedimus) iki Sutarties pabaigos jam buvo pateikęs Užsakovas (išskyrus, kai Sutartis nutraukiama dėl vienos iš Šalių kaltės, kai taikomas Sutarties 11.6 punktas);

  - Sutarties specialiojoje dalyje ir (ar) Grafike numatyti terminai gali būti keičiami abipusių Šalių susitarimu. Terminai visais atvejais laikomi pakeistais tik Šalims pasirašius papildomą susitarimą ir (ar) pakoreguotą Grafiką;

  - Paslaugų (ar jų dalies) suteikimas gali būti sustabdytas dėl šių priežasčių:

    - dėl trečiųjų šalių įtakos;

    - paaiškėja aplinkybės, kurios nebuvo žinomos Sutarties pasirašymo metu, kurios yra nepriklausančios nuo Vykdytojas ir kurias Užsakovas pripažįsta svarbiomis;

    - laikotarpiui, trunkančiam nuo statybos leidimo gavimo dienos iki rangos darbų pagal Vykdytojo paruoštą Projektą vykdymo pradžios. Apie Sutarties vykdymo stabdymą šiame punkte nurodytu atveju Užsakovas informuoja Vykdytoją pranešime nurodydamas, kuriam laikotarpiui Sutarties vykdymas yra stabdomas;

    - Užsakovas ne dėl Vykdytojo kaltės uždelsia pagal Sutartį mokėtinų sumų apmokėjimą ilgiau nei 30 (trisdešimt) dienų nuo mokėjimo termino pabaigos.

  - Sustabdžius Paslaugų atlikimą, Paslaugų atlikimo terminas pratęsiamas tiek kalendorinių dienų, kiek buvo sustabdytas Paslaugų vykdymas raštišku Šalių susitarimu.

  - Sutarties stabdymas Sutarties sustabdymo laikotarpiu neatleidžia Vykdytojo nuo įsipareigojimo bendradarbiauti su Užsakovu ir vykdyti Sutarties 7.4.8 ir 7.4.9 punktuose numatytus įsipareigojimus.

  - Apie aplinkybes, dėl kurių Sutartis negali būti vykdoma, bei jų pasibaigimą Šalis, susidurianti su tokių aplinkybių buvimu, nedelsdama privalo informuoti kitą šalį bei pagrįsti dokumentais šių aplinkybių buvimą ar pasibaigimą ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo jų atsiradimo / pasibaigimo. Kai stabdyti Paslaugų teikimą prašo Vykdytojas, Užsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo dokumentų pateikimo išnagrinėja Vykdytojo pateiktus dokumentus ir priima sprendimą dėl vykdymo sustabdymo.

  - Vykdytojui nevykdant arba netinkamai vykdant sutartinius įsipareigojimus ir / ar esant grėsmei, kad Sutartis nebus įvykdyta laiku ar apskritai įvykdyta, Užsakovas turi teisę sustabdyti savo sutartinių įsipareigojimų vykdymą (įskaitant, bet tuo neapsiribojant atsiskaitymus), atitinkamai, kol Vykdytojas tinkamai įvykdys pradelstus įsipareigojimus pagal Sutartį ar pateiks Sutarties tinkamą įvykdymą pagrindžiančius įrodymus.

- PASLAUGŲ PERDAVIMO – PRIĖMIMO TVARKA

  - Vykdytojas pateikia Užsakovui atliktų Projekto darbų aktą (toliau šiame skyriuje – Aktas) už įvykdytus Projekto rengimo etapus (kaip jie išskirti Sutarties specialiojoje dalyje) iki einamojo mėnesio 25 (dvidešimt penktos) dienos. Jei minėti dokumentai tinkamai pateikti vėliau, atitinkamai tam pačiam laikotarpiui pratęsiami terminai atsiskaitymui.

  - Užsakovas per 7 (septynias) darbo dienas nuo Akto gavimo dienos priima Paslaugas ir pasirašo Aktą per tą patį terminą grąžindamas jį Vykdytojui, arba raštu pateikia pastabas dėl perduodamų Paslaugų. Galutinis Projekto perdavimas ir priėmimas atliekamas visiškai užbaigus Projektą ir Sutartimi bei teisės aktų nustatyta tvarka perdavus jį Užsakovui, pasirašant galutinį Projekto priėmimo – perdavimo aktą.

  - Vykdytojas prieš 5 (penkias) darbo dienas praneša Užsakovui raštu apie pasiruošimą galutinai perduoti Projektą. Užsakovas organizuoja galutinį Projekto priėmimą ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Vykdytojo pranešimo gavimo dienos ir per sekančias 5 (penkias) darbo dienas pasirašo galutinį Projekto priėmimo-perdavimo aktą arba tuo pačiu terminu pareiškia  pretenzijas raštu dėl netinkamo Projekto atlikimo.

  - Projektavimo darbų pabaigos terminu laikoma: a) Prieš projektinių sprendinių suderinimas su Užsakovu (kai užsakomi tik Prieš projektiniai sprendiniai); b) Techninio darbo projekto suderinimo su Užsakovu arba teigiamos ekspertizės išvados gavimo diena (jei Užsakovas užsako Projekto ekspertizę) arba kai ji privaloma).

  - Paslaugų priėmimo–perdavimo aktavimų dalys ir apmokėjimo sumos už juose perduodamas Paslaugas nurodomi Sutarties specialiojoje dalyje.

  - Paslaugų perdavimas ir priėmimas Sutartyje nustatyta tvarka nepašalina ir negali būti aiškinamas kaip pašalinantis Vykdytojo pareigą ištaisyti Paslaugų trūkumus, jei tokie išaiškėtų jau po Paslaugų perdavimo.

- ATSISKAITYMAS UŽ ATLIKTAS PASLAUGAS

  - Šalims pasirašius tarpinį priėmimo-perdavimo aktą Vykdytojas pateikia Užsakovui PVM sąskaitą-faktūrą. PVM sąskaita faktūra teikiama per SABIS. Jeigu PVM sąskaita faktūra bus pateikta ne per SABIS, Užsakovas laikys, kad PVM sąskaita faktūra nėra gauta, o apmokėjimo terminai bus skaičiuojami tik nuo to momento, kai ji bus gauta per SABIS.

  - PVM sąskaita faktūra apmokama per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo jos pateikimo (į SABIS) dienos. Jeigu PVM sąskaita-faktūra į SABIS sistemą pateikiama anksčiau nei yra pasirašomas atliktų Paslaugų priėmimo-perdavimo aktas Užsakovas neturi prievolės jos apmokėti. Jei Paslaugų priėmimo-perdavimo aktas yra pasirašomas vėliau nei pateikta sąskaita yra laikoma, jog PVM sąskaita-faktūra yra pateikta Paslaugų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dieną.

  - Užsakovas turi teisę sulaikyti bet kokius mokėjimus Vykdytojui, jeigu Vykdytojas nevykdo / netinkamai vykdo sutartinius įsipareigojimus arba yra pagrįstas pagrindas vertinti, kad sutartiniai įsipareigojimai nebus vykdomi / tinkamai vykdomi ateityje. Sulaikyti mokėjimai yra sulaikomi iki tol, kol Vykdytojas įvykdys sutartinius įsipareigojimus tinkamai.

- ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI IR TEISĖS

  - Užsakovas įsipareigoja:

    - per 5 (penkias) darbo dienas nuo Vykdytojo prašymo pateikimo suteikti galimybę naudotis Projekto parengimui reikalinga turima dokumentacija;

    - pateikti Vykdytojui privalomuosius projekto rengimo dokumentus;

    - informuoti Vykdytoją apie rangos darbų sutarties pagal Projektą pasirašymą ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po rangos darbų sutarties įsigaliojimo;

    - priimti Vykdytojo kokybiškai atliktą, Lietuvos Respublikos techninį statybos reglamentą(us) atitinkantį ir pagal Užsakovo paruoštą techninę užduotį atitinkantį Projektą, pasirašant Paslaugų perdavimo–priėmimo aktą;

    - atsiskaityti su Vykdytoju už tinkamai suteiktas Paslaugas Sutartyje nustatyta tvarka;

    - iš Vykdytojo pirmą kartą derinimui gautą Projektą suderinti arba pateikti pastabas per 15 (penkiolika)  darbo dienų nuo Projekto gavimo dienos. Pirmą kartą pateikto Projekto derinimo laikas į Paslaugų trukmę neįskaičiuojamas;

    - po statybos ir montavimo darbų užbaigimo pateikti Vykdytojui išpildomąją dokumentaciją, kurioje ant Vykdytojo parengtų brėžinių bus nurodyti montavimo ar statybos darbų neesminiai neatitikimai parengtam Projektui, reikalingi Projekto „Taip pastatyta“ parengimui;

    - vykdyti kitus Sutartyje numatytus įsipareigojimus.

  - Užsakovas turi teisę:

    - jeigu Paslaugos atliktos nesilaikant techninių reikalavimų (statybos techninių reglamentų normų ir kitų teisės aktų), reikalauti Vykdytojo pašalinti trūkumus per 10 (dešimt) darbo dienų ir nemokėti už nekokybiškai atliktas Paslaugas;

    - sustabdyti savo Sutartinių įsipareigojimų vykdymą ir (ar) Paslaugų vykdymą, kol trūkumai bus pašalinti;

    - jei Vykdytojas Paslaugas suteikia su trūkumais ir per Užsakovo nurodytą protingą terminą jų neištaiso, tokius trūkumus ištaisyti Vykdytojo sąskaita, savo jėgomis ar pasitelkdamas trečiuosius asmenis, prieš tai įspėjęs Vykdytoją prieš 3 (tris) darbo dienas;

    - jei Vykdytojas vėluoja pradėti ar suteikti Paslaugas daugiau kaip 2 (dvi) savaites, samdyti trečią šalį, kuri atliktų vėluojamas Paslaugas Vykdytojo sąskaita, įspėjęs Vykdytoją prieš 5 (penkias) darbo dienas. Vykdytojas netenka teisės į tą Sutarties kainos dalį, kuri būtų mokama už tas Paslaugas, kurias vietoj Vykdytojo atliko trečioji šalis;

    - tikrinti kaip Vykdytojas laikosi Sutartyje nurodytų įsipareigojimų, t. y. Užsakovas turi teisę reikalauti pateikti paaiškinimus, paklausimus, kitus dokumentus bei kitą informaciją,  o Vykdytojas, gavęs tokį prašymą įsipareigoja pateikti prašomą informaciją/dokumentus per 3 (tris) darbo dienas.

  - Vykdytojas įsipareigoja:

# 7.3.1. ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos pateikti Užsakovui ir susiderinti Vykdytojo numatomų atlikti detalų Projekto parengimo darbų grafiką; taip pat atlikti Grafiko korekcijas, atsižvelgiant į Užsakovo pateiktas pastabas, ir pakartotinai pateikti Užsakovo derinimui per 2 (dvi) darbo dienas nuo pastabų gavimo dienos.

# 7.3.2. Ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos  pateikti Užsakovui statinio projektuotojo įsakymą dėl Projekto vadovo (grupės) ir projektų dalies vadovų paskyrimo (grupės vadovo ir narių vardai, pavardės, pareigos, dokumentų, suteikiančių teisę eiti atitinkamas pareigas, išdavimo, galiojimo datos ir numeriai – išskyrus tuos, kurie Užsakovui buvo pateikti kartu su pirkimo dokumentais);

    - Projektą parengti ir suderinti su Užsakovu per Sutarties specialiojoje dalyje nustatytą terminą;

    - suderintą Projektą perduoti Užsakovui tokia forma: 1 (vieną) egz. popierine forma ir 1 (vieną) egz. skaitmeninėje laikmenoje, pasirašytą elektroniniu parašu, kurioje taip pat turi būti Projekto originalūs (PDF, DWG, WORD, EXEL ir kiti koreguojamais formatais) dokumentai;

    - savo sąskaita pašalinti trūkumus, susijusius su netinkamu Paslaugų atlikimu, per Užsakovo nurodytą protingą terminą, o pašalinęs trūkumus – gauti iš Užsakovo pažymą apie trūkumų ištaisymą;

    - savo sąskaita pataisyti Projektą pagal projekto ekspertizės privalomąsias pastabas. Projekto trūkumų bei pastabų taisymas (įskaitant ekspertizės pastabų taisymą) negali būti pagrindu Projekto parengimo termino pratęsimui ar papildomos kainos mokėjimui. Vykdytojas privalo užtikrinti, kad Sutartyje nustatytais terminais Užsakovui bus pateiktas tinkamai parengtas galutinis, pataisytas ir trūkumų bei defektų neturintis Projektas;

    - tinkamai suruošti medžiagą statybą leidžiančio dokumento gavimui ir esant poreikiui atlikti korekcijas, jei, siekiant gauti statybą leidžiantį dokumentą, parengtą medžiagą reikia tikslinti ar papildyti;

    - užtikrinti iš Užsakovo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios informacijos konfidencialumą bei apsaugą;

    - ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas raštu atsakyti į rangos darbų pirkimo konkurso metu tiekėjų pateiktus klausimus, susijusius su Vykdytojo paruoštu Projektu;

    - Užsakovui, vadovaujantis 7.1.7 punktu, pateikus išpildomąją dokumentaciją, kurioje ant Vykdytojo parengtų brėžinių bus nurodyti montavimo ar statybos darbų neesminiai neatitikimai parengtam Projektui, per 10 (dešimt) darbo dienų parengti Projekto korekciją „Taip pastatyta“ projekto tvirtinimui;

    - pateikdamas Užsakovui naujos redakcijos su Sutarties vykdymu susijusią dokumentaciją, brėžiniuose, aiškinamuosiuose raštuose bei kituose reikiamuose dokumentuose pažymėti vietas, kuriose yra atlikti pakeitimai. Keitimai pažymimi nurodant naują redakciją, pakeitimo datą ir iniciatorių. Keitimų nepažymėjus, Užsakovas turi teisę atsisakyti tokią dokumentaciją priimti;

    - Vykdytojas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas informuoti Užsakovą apie bet kokius nesklandumus, kurie iškyla jam vykdant Sutartį, įskaitant, bet neapsiribojant, reikalingų dokumentų trūkumą, Užsakovo ar kitų statybos proceso dalyvių pateiktų dokumentų netikslumus, Sutarties tinkamam įvykdymui galinčius trukdyti valstybės institucijų ar kitų trečiųjų asmenų veiksmus. Vykdytojas privalo būti aktyvus ir dėti visas protingas pastangas tam, kad iškilę nesklandumai būtų pašalinti ekonomiškai ir racionaliai pateisinamu būdu bei sprendimais ir nesukeltų grėsmės Sutarties įvykdymui. Šiame punkte nurodytu terminu nepranešęs Užsakovui apie Sutarties vykdymo nesklandumus, Vykdytojas praranda teisę tokiomis aplinkybėmis remtis ginče su Užsakovu;

    - užtikrinti, kad suteikdamas Paslaugas nepažeis trečiųjų asmenų intelektinės ir pramoninės nuosavybės teisių bei asmens duomenų apsaugos;

    - Paslaugų teikimo metu Vykdytojas privalo derinti Projekto sprendinius su Užsakovu ir, kiek tai yra reikalinga, su trečiaisiais asmenimis;

    - užtikrinti, kad visu Sutarties vykdymo laikotarpiu Sutartį vykdysiantiems bei kitiems Paslaugas teikiantiems ar už Sutarties įvykdymą atsakingiems Vykdytojo darbuotojams ar specialistams, nurodytiems Darbuotojų sąraše (toliau – Darbuotojai), mokamo darbo užmokesčio mėnesio mediana bus ne mažesnė nei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje (punktas taikomas, jeigu darbo užmokesčio medianos taikymas yra numatytas Sutarties Specialiojoje dalyje);

    - Sutarties vykdymo metu pasikeitus Vykdytojo nurodytai informacijai Darbuotojų sąraše, Vykdytojas nedelsdamas turi informuoti Užsakovą ir pateikti naują Darbuotojų sąrašą su atnaujinta informacija (punktas taikomas, jeigu darbo užmokesčio medianos taikymas yra numatytas Sutarties Specialiojoje dalyje);

    - Sutarties vykdymui skirti Darbuotojus (specialistus), turinčius teisę eiti projektuojamo statinio projekto vadovo, projekto dalies vadovo vykdymo priežiūros vadovo pareigas, atsižvelgiant į projektuojamo statinio ypatingumą, bei atitinkančius kitus pirkimo sąlygų jiems keliamus reikalavimus. Šių specialistų duomenys nurodyti Sutarties specialiojoje dalyje.

    - užtikrinti, kad Sutarties vykdymui visu jos galiojimo laikotarpiu bus skiriama ne mažiau specialistų, nei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje, turinčių ne mažesnę kvalifikaciją ir patirtį, nei buvo nurodyta Vykdytojo pasiūlyme. Atsiradus poreikiui keisti Sutarties specialiojoje dalyje nurodytą (-us) specialistą (-us), Vykdytojas per 3 (tris) darbo dienas raštu informuoja Užsakovą apie specialisto (-ų) keitimą, pateikia dokumentus, patvirtinančius Pirkimo dokumentuose numatytus reikalavimus apie specialisto (-ų) kvalifikaciją ir patirtį (specialistas turi atitikti Pirkimo dokumentų ekonominio naudingumo lentelėje nurodytų kriterijų reikalavimus). Vykdytojas turi gauti Užsakovo pritarimą dėl keičiamo (-ų) specialisto (-ų) kvalifikacijos ir patirties. Specialisto (-ų) kvalifikaciją ir patirtį patvirtinantys dokumentai yra neatskiriama Sutarties dalis;

    - Vykdytojas privalo apsaugoti Užsakovą nuo bet kokių pretenzijų, susijusių su Vykdytojo atliekamomis Paslaugomis ir jų rezultatu pagal šią Sutartį. Jeigu yra pareikšta pretenzija, dėl bet kokių  Vykdytojo įsipareigojimų netinkamo vykdymo ar nevykdymo šios Sutarties pagrindu, Vykdytojas, Užsakovui pareikalavus, privalo savo sąskaita vesti derybas dėl pretenzijos išsprendimo. Tuo atveju, jeigu dėl Vykdytojo įsipareigojimų vykdymo pagal Sutartį, bet kokius papildomus nuostolius pagal pareikštas pretenzijas patiria Užsakovas, Vykdytojas įsipareigoja juos kompensuoti Užsakovui.

    - Užsakovo pateiktą Projekto kodą naudoti visuose Projekto ir Paslaugų dokumentuose (Projekte, raštuose, aktuose, sąskaitose-faktūrose ir kt. dokumentuose susijusiuose su Paslaugomis);

    - vykdyti STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ Statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovui priskirtas pareigas, įskaitant - pasirašyti paslėptų statinio konstrukcijų ir paslėptų statybos darbų patikrinimo, inžinerinių tinklų, statinio inžinerinių sistemų, technologinių inžinerinių sistemų išbandymo, pripažinimo tinkamais naudoti aktus ir kitus statybos vykdymo dokumentus, jei jie atitinka prižiūrimos statinio projekto dalies sprendinius, normatyvinių statybos techninių, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus;

    - nekeisti projektinių sprendimų be raštiško Užsakovo sutikimo;

    - dalyvauti ir pateikti dokumentus Užsakovo priėmimo komisijai;

    - Užsakovui raštu paprašius, grąžinti visus iš Užsakovo gautus Sutarčiai vykdyti reikalingus dokumentus. Jei tokio prašymo nėra, po Sutarties įvykdymo per 10 (dešimt) dienų šiuos dokumentus grąžinti Užsakovui savo iniciatyva, ar sunaikinti (nesvarbu kokiame formate tie dokumentai buvo pateikti), nebent teisės aktai imperatyviai numato juos Vykdytojui archyvuoti;

    - visu sutarties vykdymo laikotarpiu laikytis aplinkos apsaugos vadybos sistemos LST EN ISO 14001:2015 arba lygiaverčio standarto reikalavimų bei laikytis LR aplinkos ministro 2011-06-28 įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto „dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, aplinkos apsaugos kriterijų  ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios  aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas) nurodytų aplinkosauginių principų. Siekiant, jog sutarties vykdymo metu būtų sunaudojama kuo mažiau gamtos išteklių, bei laikantis Aprašo 4.4.1. p. nurodyto principo, Vykdytojas įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo. Esant būtinybei spausdinti naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka  žaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus Apraše nurodytus reikalavimus;

    - Vykdyti kitus Sutartyje numatytus įsipareigojimus.

  - Šalys įsipareigoja pateikti rašytinius atsakymus į kitos Šalies užklausimą, pretenziją ar kitokį pranešimą per 5 (penkias) darbo dienas nuo tokio užklausimo, pretenzijos ar pranešimo gavimo dienos, išskyrus atvejus, kai Sutartyje nustatytas kitoks atsakymo terminas arba pačiame pranešime yra nurodytas ilgesnis atsakymo pateikimo terminas.

  - Šalys turi teisę sušaukti susirinkimą Sutarties vykdymo eigoje kilusiems klausimas išspręsti, apie susirinkimą informuojant kitą šalį ne vėliau kaip prieš 2 (dvi) darbo dienas iki susirinkimo dienos. Susirinkimą organizuojanti Šalis sudaro darbotvarkę ir apie ją supažindina kitą Šalį. Į darbotvarkę gali būti įtraukiami iki susirinkimo dienos pateikti kitos Šalies pasiūlyti klausimai. Susirinkimą protokoluoja ir protokolą susipažinimui ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas po susirinkimo dienos Vykdytojui pateikia Užsakovas, nebent Šalys susirinkimo metu susitartų kitaip. Susirinkimo protokolas laikomas patvirtintu, jeigu kita Šalis nepareiškė argumentuotų pastabų raštu per 2 (dvi) darbo dienas po protokolo gavimo. Šalių dalyvavimas susirinkimuose yra privalomas.

  - Šalys nedelsdamos informuoja viena kitą raštu apie aplinkybes, keliančias grėsmę tinkamam Šalių įsipareigojimų vykdymui pagal Sutartį.

  - Šalys įsipareigoja neperleisti trečiajai šaliai savo teisių ar įsipareigojimų, atsirandančių iš Sutarties, be raštiško kitos Šalies sutikimo, išskyrus atvejus, kai Sutartyje numatyta išimtis. Šiame punkte nustatytų reikalavimų nesilaikymas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu.

- DRAUDIMAI, SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

  - Sutarties įvykdymo užtikrinimui (jei toks reikalavimas yra numatytas Sutarties specialiojoje dalyje) Vykdytojas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų po Sutarties pasirašymo dienos įsipareigoja pateikti Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimą žemiau nurodytomis sąlygomis:

    - Sutarties įvykdymo užtikrinimo dydis: 10 proc. nuo bendros Sutarties kainos be PVM;

    - Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimas: įvykdymo užtikrinimas turi nepertraukiamai galioti iki numatomo Vykdytojo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo dienos ir 30 dienų po jos. Jeigu Vykdytojas neįvykdo sutartinių įsipareigojimų likus 30 dienų iki pateikto Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo pabaigos, Vykdytojas turi per 20 dienų pateikti atnaujintą (pratęstą) Sutarties įvykdymo užtikrinimą ne trumpesniam laikotarpiui kaip iki numatomos jo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo dienos ir 30 dienų po jos;

    - Sutarties įvykdymo užtikrinime turi būti nurodyta, kad užtikrinimo davėjas besąlygiškai, pagal pirmą pareikalavimą ir neatšaukiamai įsipareigoja sumokėti Užsakovui užtikrinime nurodytą sumą per 10 (dešimt) darbo dienų nuo pirmo raštiško Užsakovo pranešimo gavimo dienos; Užsakovas neprivalo pagrįsti savo reikalavimo Užtikrinimo davėjui, tačiau privalo nurodyti, kurie Sutartyje numatyti Užsakovo įsipareigojimai nevykdomi (netinkamai vykdomi); Užsakovas neprivalo įrodinėti realiai patirtų nuostolių, o Vykdytojas, pasirašydamas Sutartį ir pateikdamas užtikrinimą, patvirtina, kad užtikrinimo suma laikytina minimaliais neginčijamais Užsakovo nuostoliais, kurių nereikia įrodinėti užtikrinimo davėjui apie Sutartyje nustatytų įsipareigojimų pažeidimą, dalinį ar visišką jų nevykdymą ar netinkamą vykdymą;

    - Sutarties įvykdymo užtikrinimas gali būti pateikiamas finansų įstaigos garantija, arba finansų įstaigos laidavimu, išduotu finansų įstaigos, kuriai (arba kurią valdančiam subjektui, turinčiam ne mažiau kaip 50% tos finansų įstaigos akcijų) suteiktas tarptautinės reitingų agentūros ilgalaikio skolinimo reitingas, ne mažesnis kaip Standard & Poor’s reitingo agentūros – „BBB-“ arba Fitch reitingo agentūros – „BBB-“ arba Moody’s reitingo agentūros – „Baa3“.

  - Jei Sutarties vykdymo metu Užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo (garantas, laiduotojas) negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Vykdytojas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Užsakovo rašto gavimo dienos arba nuo sužinojimo apie garanto / laiduotojo negalimumą vykdyti savo įsipareigojimus dienos (šis terminas gali būti trumpesnis, jei iki Sutarties pabaigos liko ne daugiau kaip 15 (penkiolika) dienų privalo pateikti naują Užtikrinimą tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnysis.

  - Jei Sutarties specialiojoje dalyje yra nurodyta, Vykdytojas privalo būti apsidraudęs civiline atsakomybe ir, ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų po Sutarties įsigaliojimo dienos, pateikti tą patvirtinančius dokumentus Užsakovui.

  - Jei Sutarties specialiojoje dalyje yra nurodyta, jog Vykdytojas privalo būti apsidraudęs civiline atsakomybe ar pateikti kitas garantijas, laidavimo raštus, polisus ir pan., Vykdytojas juos privalo pateikti Sutarties specialiojoje dalyje nurodytomis sąlygomis bei atsakomybė dėl jų nepateikimo / nepratęsimo taikoma pagal Sutarties 9.3.5 punktą.

- ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

  - Šalių atsakomybė nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir Sutartį.

  - Delspinigių dydis ir skaičiavimo tvarka:

    - Vykdytojui ne dėl Užsakovo kaltės numatytais terminais neparengus Projekto (įskaitant atvejus, kai Paslaugų vykdymas yra suskirstytas etapais ir atskiri darbai turi būti atlikti pagal Grafiką), Užsakovas turi teisę be atskiro įspėjimo pradėti skaičiuoti Vykdytojui delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną, kurių dydis nurodomas Sutarties specialiojoje dalyje. Pažeidus tarpinio etapo vykdymo terminus, numatytus Grafike, delspinigiai skaičiuojami nuo specialiojoje dalyje numatytos tarpinio etapo vertės (be PVM) (jeigu toks numatytas). Už galutinį Paslaugų įvykdymo termino pažeidimą delspinigiai skaičiuojami nuo Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos bendros Sutarties kainos (be PVM).  Bendras pagal Sutartį priskaičiuotų delspinigių dydis negali viršyti 30 (trisdešimt) proc. bendros Sutarties kainos (be PVM);

    - Užsakovas, laiku nesumokėjęs mokėtinų sumų pagal Sutartį, įsipareigoja Rangovui mokėti delspinigius nuo laiku neapmokėtos sumos be PVM už kiekvieną uždelstą dieną, kurių dydis nurodytas Sutarties specialiojoje dalyje.

    - Vykdytojui nevykdant, netinkamai vykdant ar vėluojant įvykdyti Sutartyje nustatytus įsipareigojimus, už kuriuos atskirai Sutartyje nėra numatyta atsakomybė, gali būti skaičiuojami delspinigiai nuo bendros Sutarties kainos be PVM už kiekvieną konkretaus įsipareigojimo nevykdymo, netinkamo vykdymo ar vėlavimo įvykdyti dieną, kurių dydis nurodytas Sutarties specialiojoje dalyje.

  - Vykdytojas įsipareigoja mokėti žemiau nurodytas baudas Užsakovui:

    - netinkamai vykdant ar nevykdant Projekto priežiūros - 500,00 Eur (penki šimtai eurų) už kiekvieną nustatytą pažeidimą.

    - be Užsakovo rašytinio sutikimo sudarius subtiekimo sutartį ar Sutarties vykdymo metu be tokio sutikimo pakeitus subteikėją (tais atvejais, kai subtiekėjo pajėgumais remiamasi kvalifikacijos reikalavimų atitikimui) - 3 (trijų) proc. baudą nuo bendros Sutarties kainos be PVM. Užsakovas turi teisę suteikti sutikimą dėl subtiekėjo pasitelkimo ar subtiekėjo pakeitimo, tačiau toks sutikimas neatleidžia Vykdytojo nuo šiame punkte nustatytos baudos sumokėjimo;

    - laiku neinformavęs Užsakovo apie sudarytą subtiekimo sutartį ar Sutarties vykdymo metu pakeistą subtiekėją (tais atvejais, kai subtiekėjo pajėgumais nesiremiama kvalifikacijos reikalavimų atitikimui), - 1 (vieno) proc. baudą nuo bendros Sutarties kainos be PVM;

    - vienašališkai nutraukus Sutartį ne dėl Užsakovo kaltės, arba Užsakovui nutraukus Sutartį prieš terminą dėl Vykdytojo kaltės - 10 (dešimties) proc. dydžio baudą nuo bendros Sutarties kainos be PVM.

    - Užsakovui nepateikus Sutarties sąlygas atitinkančio Užtikrinimo ar nepratęsus esamo Sutartyje nustatyta tvarka - 1 (vieno) proc. dydžio baudą nuo bendros Sutarties kainos be PVM;

    - valstybinių institucijų paskirtas baudas (jeigu tokios būtų) dėl netinkamai atliktų ar neatliktų savo įsipareigojimų, bei atlyginti kitas su tuo susijusias išlaidas;

    - sutarties 7.2.4 punkto nesilaikymo atveju - 10 (dešimt) proc. baudą nuo vėluojamų atlikti Paslaugų įvykdymo patirtų išlaidų (trečiosios šalies pateiktos sąskaitos–faktūros) vertės;

  - Šalys pareiškia, kad Sutartyje numatytos netesybos yra teisingos ir laikomos minimaliais neginčijamais kitos šalies nuostoliais, kurių nereikia įrodinėti, neatsižvelgiant į tai, kokia apimtimi Sutartyje numatytos prievolės yra įvykdytos.

  - Šalių priskaičiuotos netesybos ir (ar) nuostoliai, Šalies pasirinkimu, atlyginami vienu iš būdų:

    - atliekant vienašalį priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymą; arba

    - Šalis pateikia raštišką reikalavimą kitai šaliai dėl jų sumokėjimo per nurodytą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 3 (trys) darbo dienos; arba,

    - Užsakovas pasinaudoja sutarties įvykdymo užtikrinimu (jeigu taikoma).

  - Šalys turi teisę reikalauti atlyginti dėl Sutarties sąlygų nevykdymo ar netinkamo vykdymo visus kitus patirtus tiesioginius nuostolius, jeigu jie susidarė dėl kitos Šalies kaltės, ir patirtų nuostolių nepadengia Sutartyje numatytos netesybos.

  - Jei Paslaugos nebuvo suteiktos ar Paslaugų trūkumai nepašalinti, Užsakovas, įspėjęs Vykdytoją ne vėliau kaip prieš 2 (dvi) darbo dienas, turi teisę samdyti trečiuosius asmenis Paslaugų suteikimui ar Paslaugų trūkumams pašalinti. Tokiu atveju visas trūkumų šalinimo ar kitas Užsakovo patirtas išlaidas atlygina Vykdytojas.

  - Netesybų sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo pareigos vykdyti Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus.

  - Vykdytojas pilnai atsako bei atlygina visus Užsakovo nuostolius ir išlaidas, baudas pagal trečiųjų šalių Užsakovui pareikštas pretenzijas dėl Sutarties vykdymo eigoje atsiradusių Vykdytojo pažeidimų dėl trečioms šalims priklausančių patentų, autorinių ar kitų intelektinės nuosavybės teisių.

- SUBTEIKIMAS (jei taikoma)

  - Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Vykdytojas įsipareigoja Užsakovui pranešti tuo metu žinomų subtiekėjų ir visų kitų trečiųjų asmenų, kuriuos pasitelks subteikėjas (toliau visi bendrai vadinami subteikėjų) pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Užsakovas taip pat reikalauja, kad Vykdytojas informuotų apie šios informacijos pasikeitimus viso Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekėjus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.

  - Bet kokie fiziniai ar juridiniai asmenys, kuriuos Vykdytojas pasitelkia šios Sutarties vykdymui, neatsižvelgiant į tai, kokie teisiniai ryšiai sieja šiuos asmenis su Vykdytoju, yra laikomi asmenimis, veikiančiais Vykdytojo vardu. Subtiekimas nesukuria sutartinių santykių tarp Užsakovo ir subtiekėjo. Vykdytojas atsako už savo subtiekėjų veiksmus ar neveikimą. Užsakovo sutikimas, kad sutartiniams įsipareigojimams vykdyti būtų pasitelkiamas subtiekėjas, neatleidžia Vykdytojo nuo jokių jo įsipareigojimų pagal Sutartį. Sutarties tekste Vykdytojo darbuotojai reiškia ir subtiekėjo darbuotojus.

  - Užsakovas neriboja Vykdytojo galimybės Paslaugų teikimui pasitelkti kitus subtiekėjus, kurių pajėgumais Vykdytojas nesirėmė pagrįsti kvalifikaciją, tačiau Vykdytojas privalo raštu informuoti Užsakovą apie numatomas pasirašyti subtiekimo sutartis ne vėliau kaip prieš 3 (tris) dienas iki tokių sutarčių pasirašymo.

  - Jei Užsakovas turi pagrįstų įtarimų, kad subteikėjas yra nekompetentingas vykdyti nustatytas pareigas, jis turi teisę reikalauti Vykdytojo atsisakyti subteikėjo paslaugų ir (ar) jį pakeisti kitu, nustačius neatitikimus, arba reikalauti, kad Vykdytojas pats vykdytų subteikėjui perduotus sutartinius įsipareigojimus.

  - Subtiekėjo, kurio kvalifikacija remiamasi, pasitelkimo ar keitimo tvarka:

    - Vykdytojas, pasitelkdamas ar keisdamas subtiekėją, gali pasitelkti tik tokį pat statusą turinčias įmones ar įstaigas, atitinkančias pirkimo dokumentuose nurodytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus bei negali būti žemesnės kvalifikacijos nei keičiami subtiekėjai;

    - Vykdytojas prieš 3 (tris) darbo dienas raštu informuoja Užsakovą apie numatomą subtiekėjo pasitelkimą / keitimą, pasitelkimo ar keitimo priežastis, pateikia dokumentus, patvirtinančius tokio pasitelkimo ar keitimo būtinumą bei Pirkimo dokumentuose numatytus dokumentus apie subtiekėją (subtiekėjas turi atitikti nurodytus Pirkimo dokumentuose kvalifikacinius reikalavimus, jei jo kvalifikacija buvo remtasi) bei kitus Pirkimo dokumentuose nustatytus dokumentus, subtiekėjų sutikimą numatomų Paslaugų atlikimui, pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus.

  - Vykdytojas neturi teisės pasitelkti šios Sutarties vykdymui Užsakovo darbuotojų darbo sutarčių pagrindu ar kitokiu būdu, Užsakovo auditorių, patarėjų, konsultantų, atstovų, brokerių ar kitų nepriklausomų specialistų, kuriems dėl to kiltų interesų konfliktas, būtų pažeistos tokių specialistų profesinės etikos normos arba gerosios verslo praktikos standartai, jei tai nėra raštu suderinta su Užsakovu.

  - Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo galimybę su Sutartyje nurodytais subtiekėjais vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 96 straipsnyje nustatyta tvarka.

- PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪRA

  - Vykdytojas įsipareigoja ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties 7.1.3 papunktyje nurodyto pranešimo gavimo pateikti Užsakovui statinio projektuotojo įsakymą dėl Priežiūros vadovo (grupės) paskyrimo (grupės vadovo ir narių vardai, pavardės, pareigos, dokumentų, suteikiančių teisę eiti atitinkamas pareigas, išdavimo, galiojimo datos ir numeriai).

  - Priežiūra atliekama vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, statybos techniniais reglamentais STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ ir STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“.

  - Vykdytojas, likus ne mažiau kaip 10 (dešimčiai) darbo dienų (ar per kitą, su Užsakovu suderintą terminą) iki rangos darbų pabaigos, turi pateikti Užsakovui Projektą, neatlygintinai pakoreguotą pagal visus Projekto keitimus, atliktus Projekto Priežiūros laikotarpiu. Laikoma, jog bet kokie Projekto keitimo kaštai yra įskaičiuoti į Sutarties kainą.

  - Priežiūra pradedama vykdyti įsigaliojus rangos darbų pirkimo sutarčiai pagal Projektą ir vykdoma visą statybos laikotarpį iki statybos užbaigimo akto arba deklaracijos apie statybos užbaigimą pasirašymo dienos.

  - Vykdytojas Priežiūros metu įsipareigoja lankytis statybvietėje tiek, kiek tai būtina siekiant įvykdyti pareigas, numatytas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. D1-848 pavirtinto Statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ VI skyriaus ketvirtajame skirsnyje ir Sutartyje.

  - Priežiūra priimama ir įvertinama vadovaujantis projektiniais pasiūlymais- ar techniniu darbo projektu bei atsiskaitomu laikotarpiu įvykdytų darbų kokybe.

  - Priežiūra įforminama Projekto Priežiūros vykdymo aktais, išvadomis ir nurodymais.

  - Sutarties nutraukimo atveju laikoma, kad Sutarties nutraukimo dieną Vykdytojas duoda Užsakovui sutikimą, numatytą statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 79.1 papunktyje pasirinkti kitą projektuotoją vykdyti statinio statybos projekto vykdymo priežiūrą.

- vykdytojo prievolės per garantinį terminą

  - Vykdytojas (kartu su rangovu ir statinio statybos techniniu prižiūrėtoju) Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, taip pat Statybos įstatymo nustatyta tvarka atsako už statinio sugriuvimą ar per garantinį terminą nustatytus defektus. Sutarties Šalims yra žinomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.697 ir 6.698 straipsnių nuostatos, kad Vykdytojas atsako už objekto sugriuvimą ar defektus, jeigu objektas sugriuvo ar defektai buvo nustatyti per 5 metus, esant paslėptų statinio elementų – 10 metų, esant tyčia paslėptų defektų – 20 metų, jeigu neįrodo, kad jie atsirado dėl objekto ar jo dalių normalaus susidėvėjimo, jo netinkamo naudojimo ar Užsakovo ar jo pasamdytų asmenų netinkamai atlikto remonto arba dėl Užsakovo ar jo pasamdytų asmenų kitokių kaltų veiksmų.

  - Garantinio termino metu atsiradus defektų, garantinis laikotarpis yra sustabdomas laikotarpiui nuo Užsakovo pirmojo pranešimo apie defektus dienos iki visiško defektų pašalinimo dienos. Po visiško defektų pašalinimo garantinis terminas yra pratęsiamas tam laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas.

- AUTORINĖS TEISĖS

  - Parengus Projektą ir pasirašius Projekto priėmimo–perdavimo aktą, Užsakovui pereina turtinės autoriaus teisės į perduotą Projektą ar jo dalį. Turtinės autoriaus teisės perleidžiamos maksimalia Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta apimtimi, perleidimo neribojant laiku ir teritorija.

  - Vykdytojas šia Sutartimi sukurto (parengto) Projekto (taip pat projektinių pasiūlymų) autorines teises be atskiro susitarimo ar sutikimo visa apimtimi perduoda Užsakovui. Užsakovas be atskiro Vykdytojo sutikimo Projektą (taip pat projektinius pasiūlymus) gali perduoti tretiesiems asmenims, taip pat turi teisę naudoti Projektą (taip pat projektinius pasiūlymus) ar jo dalį visais būdais pagal Užsakovo poreikį.

- SUTARTIES GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS

  - Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos (vėliausio Šalies parašo data). Jeigu Sutarties įvykdymui yra taikomas sutarties įvykdymo užtikrinimas, Sutartis įsigalioja pasirašius ją abiem Šalims ir Vykdytojui pateikus užtikrinimą.  Pasirašius Sutartį ir pateikus Užtikrinimą Sutarties įsigaliojimo data yra laikoma Sutarties pasirašymo data. Jeigu Šalys Sutartį pasirašo ne vienu metu, Sutartis laikoma įsigaliojusia tą dieną, kai Sutartį pasirašo paskutinioji Šalis.

  - Sutarties galiojimo terminas yra nurodytas Sutarties specialiojoje dalyje. Sutartis pasibaigia Šalims ją nutraukus (Sutartyje ar teisės aktuose nurodytais atvejais) arba pasibaigus Sutarties galiojimo terminui. Šalių prisiimti įsipareigojimai pagal Sutartį susiję su atsakomybe, atsiskaitymu, žalos (nuostolių) atlyginimu, galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo.

  - Sutartis gali būti pakeista ir papildyta tik raštišku Šalių susitarimu, (šalims pasirašant papildomą susitarimą), kai pakeitimas nėra esminis. Esminiu pakeitimu yra laikomos Įstatymo 97 str. 4 p. nurodytos sąlygos.  Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos Įstatymo numatytais pagrindais.Abiejų Šalių tinkamai patvirtinti Sutarties pakeitimai yra neatskiriama Sutarties dalis.

  - Sutartis gali būti nutraukiama prieš terminą šiais atvejais:

    - abipusiu Šalių raštišku susitarimu;

    - vienašališkai, nesikreipiant į teismą, bet kurios Šalies iniciatyva, raštu įspėjus kitą šalį prieš 10 (dešimt) darbo dienų, jeigu kita Šalis nevykdo arba netinkamai vykdo Sutartį ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas;

    - vienašališkai, bet kurios Šalies iniciatyva, raštu įspėjus kitą šalį prieš 10 (dešimt) darbo dienų, kai kitai Šaliai yra inicijuojama arba iškeliama bankroto ar restruktūrizavimo byla, arba Šalis tampa nemoki, yra likviduojama, stabdo savo ūkinę veiklą, arba nepajėgia vykdyti sutartinių įsipareigojimų ar Sutartyje nurodytos force majeure aplinkybės tęsiasi ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų;

    - vienašališkai, Užsakovo iniciatyva, Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 98 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais, raštu įspėjant Rangovą prieš 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų, laikantis šio įstatymo 98 straipsnio 2 dalyje numatytų reikalavimų;

    - kitais Lietuvos Respublikos Civiliniame kodekse nustatytais atvejais.

  - Esminiais Sutarties pažeidimais, įskaitant, bet neapsiribojant, laikoma:

    - Vykdytojas nepradeda teikti Paslaugų ilgiau kaip 10 (dešimt) darbo dienų arba Paslaugas teikia taip lėtai, kad tampa akivaizdu, jog Paslaugos Sutartyje numatyta tvarka ir terminais suteiktos nebus;

    - Vykdytojas atsilieka nuo Sutartyje ar Grafike nurodytų terminų daugiau nei 10 (dešimt) darbo dienų ir per 10 (dešimt) darbo dienų po Užsakovo įspėjimo trūkumo neištaiso (su Paslaugų rezultatais nepasiveja terminų);

    - Vykdytojas vėluoja suteikti visas Paslaugas ilgiau kaip 10 (dešimt) darbo dienų;

    - Vykdytojas neperduoda Užsakovui dokumentų ir per atskirą Užsakovo suteiktą papildomą terminą šio trūkumo neištaiso;

    - Teikiamos Paslaugos neatitinka Sutartyje numatytų ar teisės aktuose nustatytų reikalavimų;

    - Užsakovas, nepagrįstai neatsiskaito su Vykdytojui daugiau nei 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po atsiskaitymo termino pabaigos ir neapmokėta suma viršija 10 (dešimt) procentų Sutarties kainos be PVM;

    - Sutarties skyriaus „Draudimai“ nuostatų nesilaikymas. Už šiame skyriuje numatytų nuostatų nesilaikymą Sutartis vienašališkai nutraukiama įspėjus Vykdytoją prieš 3 (tris) darbo dienas.

    - Sutarties skyriaus „Subteikimas (jei taikoma)“ nuostatų nesilaikymas. Už šiame skyriuje numatytą nuostatų nesilaikymą Sutartis nutraukiama vienašališkai įspėjus prieš 3 (tris) darbo dienas;

    - Sutarties 7.7 punkto nuostatų pažeidimas;

    - Vykdytojas pažeidžia Sutarties ar teisės aktų nuostatas, reglamentuojančias intelektinės nuosavybės bei konfidencialios informacijos nuostatas.

  - Nutraukus Sutartį Vykdytojas visais atvejais turi teisę gauti atlyginimą už visus iki Sutarties nutraukimo Vykdytojo tinkamai atliktas ir Užsakovui perduotas Paslaugas. Nutraukus Sutartį Vykdytojas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties nutraukimo dienos, privalo Šalims pasirašant Paslaugų perdavimo – priėmimo aktą, perduoti visas iki Sutarties atliktas Paslaugas, įskaitant dokumentaciją. Sutartį nutraukus dėl Vykdytojo kaltės, be jam priklausančio atlyginimo už tinkamai suteiktas Paslaugas, Vykdytojas neturi teisės į kokių nors kitų patirtų nuostolių kompensaciją (atlyginimą).

  - Bet kokios Sutarties nuostatos negaliojimas ar prieštaravimas Lietuvos Respublikos įstatymams ar kitiems norminiams teisės aktams neatleidžia Šalių nuo prisiimtų įsipareigojimų vykdymo. Šiuo atveju tokia nuostata turi būti pakeista atitinkančia teisės aktų reikalavimus, kiek įmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.

- NENUGALIMOS JĖGOS (FORCE MAJEURE ) APLINKYBĖS

  - Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal Sutartį neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą, jeigu ji įrodo, kad tai įvyko dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, nurodytų Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“. Esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms Šalys Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutartyje numatytų prievolių neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas.

  - Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai elektroniniu paštu arba raštu apie nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešime išdėstyti faktai turi būti patvirtinti kompetentingos valdžios institucijos, vadovaujantis Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 „Dėl Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

  - Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo kitai Šaliai momento. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.

- GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

  - Sutarčiai ir visoms iš Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti norminiai teisės aktai.

  - Bet kokie nesutarimai, ginčai, pretenzijos ar reikalavimai, kylantys iš Sutarties ar susiję su Sutartimi sprendžiami Šalių tarpusavio derybų keliu. Nepasiekus susitarimo, ginčai tarp Šalių sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose, pagal Užsakovo registruotos buveinės adresą.

- ŠALIŲ PAREIŠKIMAI IR GARANTIJOS

  - Kiekviena iš Šalių pareiškia ir garantuoja kitai Šaliai, kad:

    - Šalis yra tinkamai įsteigta ir teisėtai veikia pagal Lietuvos Respublikos įstatymus;

    - Sutarties pasirašyo dieną Šalims šios Sutarties sąlygos yra aiškios ir vykdytinos. Šalys Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų tikslus ir ją pasirašė tinkamai įgalioti atstovai.

  - Vykdytojas patvirtina ir garantuoja, kad:

    - turi visas licencijas, leidimus, pažymas, pažymėjimus, galiojančius atestatus, įgaliojimus ir kitus dokumentus, suteikiančius teisę teikti Vykdytojo siūlomas Paslaugas, taip pat žinias ir reikalingus pajėgumus Paslaugoms suteikti, ir įsipareigoja, Užsakovui pareikalavus, pateikti tai patvirtinančius įrodymus;

    - prieš pasirašant Sutartį susipažino, išanalizavo ir suprato reikalavimus, keliamus Paslaugų teikimui; turėjo galimybę raštu pateikti visas pastabas Užsakovui; įvertino Vykdytojo įsipareigojimus, būtinus Sutarčiai vykdyti, bei tuo remiantis pateikė Pasiūlymo kainą (įkainius), įskaičiuodamas visas išlaidas, būtinas Paslaugų pagal šią Sutartį teikimui, bei prisiima riziką dėl to, kad ne dėl nuo Užsakovo priklausančių aplinkybių padidės su Sutarties vykdymu susijusios Vykdytojo išlaidos ir (arba) Vykdytojui Sutarties vykdymas taps sudėtingesnis;

    - yra susipažinęs su akcinės bendrovės „Kauno energija“ ir jos dukterinių įmonių korupcijos prevencijos politika bei privatumo politika, kurios viešai skelbiamos Užsakovo interneto svetainėje www.kaunoenergija.lt ir įsipareigoja laikytis jų nuostatų ta apimtimi, kuri reikalinga tinkamai asmens duomenų apsaugai užtikrinti;

    - neprieštarauja, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 94 straipsnio 9 punktu, Sutarties sąlygos būtų paskelbtos Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, ir patvirtina, kad tokios informacijos atskleidimas nepažeis teisėtų jo komercinių interesų.

  - Jei paaiškėja, kad kuris nors šioje Sutartyje nurodytas Šalių patvirtinimas ir (ar) garantija yra melagingi ir (ar) klaidingi, tai Šalis privalo atlyginti kitai Šaliai dėl tokio melagingo ir (ar) klaidingo patvirtinimo ir (ar) garantijos patirtus nuostolius.

- KITOS NUOSTATOS

  - Vykdydamos Sutartį, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais bei Sutarties nuostatomis.

  - Šalys privalo ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas raštu informuoti viena kitą apie rekvizitų, ar atsakingų asmenų ir (ar) jų kontaktinių duomenų, nurodytų Sutarties specialiojoje dalyje, pasikeitimus. Šalis, laiku nepranešusi kitai Šaliai apie minėtų duomenų / rekvizitų pasikeitimą, neturi teisės reikšti pretenzijų, kad ji negavo pranešimų, jei kita Šalis juos siuntė pagal paskutinius jai žinomus kitos Šalies kontaktinius duomenis / rekvizitus ar reikšti pretenzijas dėl sutartinio įsipareigojimo, kurio vykdymui ta informacija yra būtina, netinkamo įvykdymo.

  - Už Sutarties vykdymą atsakingi Šalių atstovai nurodyti Sutarties specialiojoje dalyje. Jei, Sutarties vykdymo metu, Šalys sudaro papildomą (-us) susitarimą  (-us) ir / ar priedą (-us) prie Sutarties, toks susitarimas iš Užsakovo pusės, yra pasirašomas generalinio direktoriaus (ar jį pavaduojančio asmens). Sutarties Šalys įsipareigoja neatskleisti trečiosioms šalims informacijos, susijusios su Sutartimi ir jos vykdymu (išskyrus tą, kuri ir taip yra vieša) be raštiško išankstinio kitos Šalies sutikimo, nebent tokios informacijos atskleidimas būtų privalomas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus arba būtinas tam, kad būtų tinkamai įvykdyti įsipareigojimai pagal Sutartį, apie tokius atskleidimo atvejus nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas informuojant kitą Šalį. Kitos Šalies sutikimas taip pat nereikalingas teikiant informaciją audito įmonei ar kitiems profesionaliems konsultantams, atliekantiems Šalies veiklos ar finansinių ataskaitų auditą bei Šalies akcininkui, jeigu tokia informacija ir dokumentai, įskaitant informaciją ir dokumentus, susijusius su Šalies komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija, akcininkui būtini vykdant kituose teisės aktuose numatytus reikalavimus ir akcininkas užtikrina tokios informacijos ir dokumentų konfidencialumą.

  - Pranešimai ir kitas Šalių susirašinėjimas pagal Sutartį įteikiamas arba pasirašytinai, arba siunčiant registruotu laišku paštu, elektroniniu paštu, arba pristatomas kurjerio Sutartyje nurodytais kontaktiniais adresais. Šalies pranešimai ir kita korespondencija yra laikomi kitos Šalies gautais: [1] įteikimo dieną, jeigu įteikta pasirašytinai; [2] penktą dieną po išsiuntimo, jeigu siųsta registruotu paštu; [3] išsiuntimo dieną, jeigu siųsta elektroniniu paštu. Šalys teiks prioritetą informacijos / dokumentų pateikimui elektroniniu paštu, nebent kitokį pateikimo būdą lemtų informacijos pobūdis, apimtis ar kitos objektyvios aplinkybės.

  - Sutartį sudaro šios Sutarties sąlygos ir jų priedai. Sutartį sudarantys dokumentai vienas kitą paaiškina. Esant tarpusavio neatitikimams tarp Sutarties sąlygų ir jos priedų, prioritetas teikiamas šiam Šalių pasirašytam Sutarties tekstui, po to Pirkimo, kurio pagrindu buvo sudaryta Sutartis, dokumentams, po to – Pasiūlymui.

  - Jeigu yra Sutarties specialiosios dalies ir Sutartis bendrosios dalies nuostatų prieštaravimų – vadovaujamasi Sutarties specialiosios dalies sąlygomis.

  - Sutartis laikoma tinkamai sudaryta, jei ji yra pasirašyta vienu iš šių būdų: Sutartį pasirašant fiziniais parašais, 2 (dviem) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po 1 (vieną) – kiekvienai Šaliai; arba fiziniais parašais, vienu egzemplioriumi, Sutarties abipusį pasirašymą patvirtinant skenuota Šalių pasirašytos Sutarties versija; arba pasirašant sutarties elektroninę versiją kvalifikuotu elektroniniu parašu, kuris pagal LR ir Europos Sąjungos teisės aktų nuostatas yra prilyginamas rašytiniam ir tik naudojant kvalifikuotą elektroninio parašo sertifikatą ir kvalifikuotus parašo kūrimo įrenginius, atitinkančius 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje reglamento reikalavimus.

  - Visi dokumentai ir Šalių susirašinėjimas turi būti lietuvių kalba.

  - Šią Sutartį sudaro šios Sutarties sąlygos ir jų priedai. Laikoma, kad Sutartį sudarantys dokumentai vienas kitą paaiškina. Esant tarpusavio neatitikimams tarp Sutarties sąlygų ir jos priedų, prioritetas teikiamas šiam Šalių pasirašytam Sutarties tekstui, po to Pirkimo, kurio pagrindu buvo sudaryta Sutartis, dokumentams, po to – Pasiūlymui.

  - Sutartis sudaryta 2 (dviem) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po 1 (vieną) – kiekvienai Šaliai (nuostata taikoma, jei Šalys pasirašo Sutartį fiziniais parašais).

  - Sutartis sudaryta ir pasirašyta vienu egzemplioriumi. Sutarties abipusį pasirašymą patvirtina skenuota Šalių pasirašytos Sutarties versija (nuostata taikoma, jei Šalys pasirašo Sutartį fiziniais parašais, tačiau viena iš Šalių pasirašo jos skenuotą versiją).

  - Vykdytojas neprieštarauja, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 94 straipsnio 9 dalimi, Sutarties sąlygos būtų paskelbtos Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, ir patvirtina, kad tokios informacijos atskleidimas nepažeis teisėtų jo komercinių interesų.

  - Vykdytojas  patvirtina, kad yra susipažinęs su akcinės bendrovės „Kauno energija“ ir jos dukterinių įmonių korupcijos prevencijos politika, kuri viešai skelbiama Užsakovo interneto svetainėje www.kaunoenergija.lt ir įsipareigoja laikytis jos nuostatų.

  - Vykdytojas patvirtina, kad yra susipažinęs su akcinės bendrovės „Kauno energija“ privatumo politika, kuri viešai skelbiama Užsakovo interneto svetainėje www.kaunoenergija.lt ir įsipareigoja laikytis jos nuostatų ta apimtimi, kuri reikalinga tinkamai asmens duomenų apsaugai užtikrinti.

- Sutarties priedai

  - Sutarties priedai, nurodyti Sutarties specialiojoje dalyje, yra neatskiriama Sutarties dalis.

- Šalių rekvizitai ir parašai

| Užsakovas | Vykdytojas |
| --- | --- |
| AB „Kauno energija“ |  |
| Juridinio asmens kodas 235014830 | Juridinio asmens kodas |
| Adresas Raudondvario pl. 84, Kaunas | Adresas |
| PVM mokėtojo kodas LT350148314 | PVM mokėtojo kodas |
| A.s LT607044060002866144, AB SEB bankas | A.s AB bankas |
| Tel. Nr. +370 800 11 011 | Tel. Nr. + |
| El. Paštas info@kaunoenergija.lt | El. Paštas |
| Tomas Garasimavičius, Generalinis direktorius Vardas pavardė, pareigos, data | , Direktorius Vardas pavardė, pareigos, data |