TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – AB „Energijos skirstymo operatorius“.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro sutartį.

  - Sutartis – sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl pirkimo objekto.

  - Prekės – 110/10 kV kilnojama 10 kV skirstykla (įskaitant jos įrangą).

  - Paslaugos – techninio - darbo projekto parengimas.

  - Užsakymas – Sutarties pagrindu Tiekėjui tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu ir/ar per Pirkėjo nurodytą informacinę sistemą teikiamas rašytinis dokumentas, kuriame nurodomi Prekių kiekiai, pristatymo adresai ir terminas.

  - Susijusios prekės ir/ar paslaugos – prekės ir/ar paslaugos, kurios nėra nurodytos Techninėje specifikacijoje, tačiau kurios techniškai arba pagal savo naudojimo paskirtį susijusios su perkamu Pirkimo objektu.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - 110/10 kV kilnojamos 10 kV skirstyklos su techninio – darbo projekto parengimu.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Prekių ir Paslaugų iekiai pateikiami žemiau esančioje Lentelėje Nr. 1:

Lentelė Nr. 1

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Minimalus kiekis, vnt. | Maksimalus kiekis, vnt. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 110/10 kV kilnojamos 10 kV skirstyklos techninio-darbo projekto parengimas bei jo ir tiekiamos įrangos suderinimas | 1 |  |
| 2. | 110/10 kV kilnojama 10 kV skirstykla (įskaitant jos įrangą). | 1 | 3 |

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

  - Paslaugų rezultato dokumentai turi būti pateikiami elektronine versija techninės specifikacijos 5.8 punkte nurodyta tvarka.

  - Prekės turės būti pristatomos: Senamiesčio g. 102B, Panevėžys. Prekės, pagal poreikį, gali būti pristatomos ir kitu adresu Lietuvos Respublikos teritorijoje. Konkrečią pristatymo vietą Pirkėjas nurodo Užsakyme.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Techniniai reikalavimai pateikiami Priede Nr. 1 ir Priede Nr. 2.

  - Tiekėjas, vadovaudamasis LR teisės aktais, parengia ir suderina su Pirkėju 110/10 kV kilnojamos 10 kV skirstyklos techninį - darbo projektą.

  - Per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, Tiekėjas turės suorganizuoti susitikimą (organizuojama telekonferencija nuotoliniu būdu) su Pirkėju ir pristatyti Paslaugų atlikimo grafiką. Paslaugų atlikimo grafikas turi būti suderintas su Pirkėju. Tolimesnis Paslaugų teikimas turės būti organizuojamas laikantis iš anksto su Pirkėju suderinto ir patvirtinto grafiko.

  - Tiekėjas, ruošdamas techninį – darbo projektą, pagal poreikį galės reguliariai organizuoti telekonferencijas su Pirkėju.

  - Po kiekvienos telekonferencijos Tiekėjas per 2 (dvi) darbo dienas privalo Pirkėjui pateikti telekonferencijų (susitikimų) protokolus.

  - Po kiekvienos telekonferencijos Pirkėjas per 5 (penkias) darbo dienas, pateiks pastabas/klausimus (Pirkimo objekto apimtyje) Tiekėjui, į kurias/kuriuos Tiekėjas privalės atsižvelgti.

  - Pastabų teikimo ar derinimų skaičius nėra ribojamas, bet derinimas nepratęsia techninės specifikacijos 6.1 punkte nurodyto termino.

  - Galutinis, su Pirkėju suderintas techninis – darbo projektas, gavus Pirkėjo pritarimą, kad atitinka visus iškeltus Techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus, turi būti pristatytas Klientui elektroniniu paštu redaguojamaisiais MS Office ir PDF formatais lietuvių kalba, adresu: info@eso.lt (adresuota: Tinklų technologijų skyriui).

  - Gavus Pirkėjo pritarimą, kad parengtas techninis – darbo projektas yra priimtinas ir atitinka visus techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus bei Užsakymą, Tiekėjas pradeda Prekės montavimą bei derinimą.

- PREKIŲ PRISTATYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Paslaugos turi būti suteiktos ne vėliau kaip per 6 (šešis) mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

  - Prekės turi būti pristatytos ne vėliau kaip per 6 (šešis) mėn. nuo Užsakymo pateikimo dienos.

  - Prekės bus perkamos ir tiekiamos pagal atskirus Pirkėjo Užsakymus visu Sutarties galiojimo metu.

  - Tiekėjas turės pristatyti Prekes Techninės specifikacijos 4 skyriuje nurodytu adresu Pirkėjo darbo laiku (I-IV 7:30 – 16:30 val., V 7:30 – 15:15 val.).

  - Visos Pirkėjui tiekiamos Prekės turi būti pristatomos vadovaujantis Sutarties SD, Sutarties BD ir Techninėje specifikacijoje nurodytomis sąlygomis, Techninės specifikacijos 4 skyriuje ir (arba) Užsakyme nurodytu (-ais) adresu (-ais). Visos išlaidos, susijusias su Prekių tiekimu (įskaitant Prekių pristatymo, iškrovimo ir kitas su Prekių pristatymų susijusias išlaidas), siekiant pasiekti galutinį Sutartyje nurodytą Pirkimo tikslą, turi būti įskaičiuotos į Pasiūlymo kainą ir nebus papildomai apmokamos.

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

  - Prekėms nustatomas Tiekėjo arba Prekių gamintojo taikomas (nustatomas ilgesnis taikomas terminas) garantijos terminas, tačiau bet kokiu atveju ne trumpesnis kaip 2 (dviejų) metų garantijos terminas, skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

  - Nekokybišku Paslaugų teikimo rezultatu (kai Pirkėjui pateikiama bet kokia Tiekėjo rengta dokumentacija) laikomas neatitikimas teisės aktams ir Techninės specifikacijos reikalavimams arba (ir) toks rezultatas, kuris neatitinka Techninės specifikacijos reikalavimų arba tenkina bent vieną iš šių kriterijų: 1) daug gramatinių ir kalbos kultūros klaidų dokumentuose; 2) neaiški, nevieninga dokumento, struktūra; 3) nepateikti visi atsakymai į iškeltus klausimus; 4) neatsižvelgta į pateiktas pastabas; 5) dokumentuose pateikta netiksli informacija, skaičiavimai, vadovautasi ne naujausia/aktualia praktika arba kiti trūkumai, kurie sumažintų perkamo objekto vertę arba naudą Pirkėjui, kurios jis galėjo pagrįstai tikėtis iš Tiekėjo darbo rezultato (mokslinio, analitinio, kokybinio ir kiekybinio).

  - Visos Pirkėjo pastabos turi būti atlieptos pataisant dokumentaciją. Jei Pirkėjui pateiktoje galutinėje dokumentacijos versijoje nebus įvertintos (ar įvertintos ne visos, ne visa apimtimi) Pirkėjo pateiktos pastabos, laikoma, kad Paslaugų rezultatas (galutinė dokumentacijos versija) yra nekokybiška ir neatitinka Techninėje specifikacijoje keliamų reikalavimų.

  - Paslaugų teikimo metu abiejų šalių pastabos, komentarai, papildymai teikiami raštu. Susirašinėjimas tarp Pirkėjo ir Tiekėjo vykdomas Sutartyje nurodytais elektroninio pašto adresais.

  - Prekių ir (ar) Paslaugų perdavimo - priėmimo ar Garantinio laikotarpio metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 30 (trisdešimties) kalendorinių dienų terminas nuo Pirkėjo pranešimo apie sugedusias, nekokybiškas ar turinčias trūkumų Prekes ir (ar) Paslaugas. Tiekėjas netinkamas/sugedusias Prekes privalo pasiimti iš Pirkėjo nurodytų adresų ir suremontuotas Prekes savo lėšomis grąžinti Pirkėjo nurodytais adresais, iš kurių jos buvo paimtos.

  - Tiekėjas patvirtina, kad parduodamos Prekės yra tinkamos naudoti pagal jų tikslinę paskirtį, kad nėra paslėptų Prekių trūkumų, dėl kurių Prekių nebūtų galima naudoti pagal jų tikslinę paskirtį arba dėl kurių sumažėtų Prekių naudingumas.

  - Už nustatytų Prekių ir (ar) Paslaugų trūkumų nepašalinimą per techninės specifikacijos 7.5. punkte nustatytą terminą Tiekėjas, Pirkėjui pareikalavus, moka Pirkėjui 0,05 procentų nuo trūkumų turinčių Prekių ir (ar) Paslaugų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną (tačiau bet kokiu atveju ne mažiau kaip 300,00 eurų (tris šimtus eurų 00 ct)  už vieną vėlavimo laikotarpį).

- APMOKĖJIMO SĄLYGOS

  - Pirkėjas sumoka Tiekėjui už faktiškai pristatytas ar suteiktas kokybiškas Prekes ir (ar) Paslaugas, šalims pasirašius Prekių/Paslaugų perdavimo – priėmimo aktą, per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos.

- KARTU SU PRISTATOMOMIS PREKĖMIS PATEIKIAMI DOKUMENTAI

  - Prekių pasai lietuvių arba anglų kalbomis;

  - Komplektuojamų įrenginių pasai lietuvių arba anglų kalbomis;

  - Transportavimo, montavimo instrukcijos lietuvių arba anglų kalbomis;

  - Eksploatavimo instrukcija lietuvių ir/arba anglų (jeigu gamintojas ne Lietuvos įmonė) kalbomis;

  - Prekių bandymo protokolai. Dokumentai pateikiami lietuvių arba anglų kalba;

  - Montavimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalbomis;

  - Prekių/Paslaugų priėmimo-perdavimo aktai.

- PRIEDAI

  - Priedas Nr. 1 – Užduotis

  - Priedas Nr. 2 – Mobili skirstykla

  - Priedas Nr. 3 – Privalomų pagrįsti reikalavimų sąrašas

Kai nurodytas tikslus Minimalus Prekių kiekis, Pirkėjas įsipareigoja išpirkti visą nurodytą prekių kiekį.

Nurodytas preliminarus Prekių kiekis. Sutarties galiojimo laikotarpiu Pirkėjas turi teisę koreguoti perkamų Prekių kiekį, neviršijant sutartyje nurodytos maksimalios Sutarties kainos. Pirkėjas neįsipareigoja išpirkti viso Prekių kiekio ar bet kokios jų dalies