LITGRID AB PROJEKTAVIMO IR STATYBOS RANGOS SUTARTIES

SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

[Publish Date], Vilnius, Nr.

LITGRID AB (toliau – „Užsakovas“), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 302564383, kurios registruota buveinė yra Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, LT-05131 Vilnius, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama [pareigos, vardas, pavardė], veikiančio(-ios) pagal [atstovavimo pagrindas], iš vienos pusės, ir

- [Rangovo pavadinimas] (toliau – „Rangovas“), pagal [Lietuvos Respublikos] įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas [kodas], kurios registruota buveinė yra [adresas], duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi [Lietuvos Respublikos] juridinių asmenų registre, atstovaujama [pareigos, vardas, pavardė], veikiančio(-ios) pagal [atstovavimo pagrindas], iš kitos pusės,

toliau abi kartu vadinamos „Šalimis“, o kiekviena atskirai „Šalimi“, atsižvelgdamos į tai, kad Rangovas laimėjo pirkėjo skelbtą [pirkimo pavadinimas] pirkimą Nr. [numeris], sudarė šią projektavimo ir statybos rangos sutartį (toliau – „Sutartis“).

Vykdydamos Sutartį, Šalys vadovausis žemiau nurodytomis Sutarties specialiosiomis sąlygomis ir Sutarties bendrosiomis sąlygomis.

| - Pagrindinės sąlygos | - Objektas [Sąvoka 1.1.14. punktas]: - 330/110/10 kV Šiaulių TP autotransformatorių AT-1 ir AT-2 - 330/110/10 kV Utenos TP autotransformatorius AT-1 - 330/110/10 kV Ignalinos AE TP autotransformatorius AT-1 - Techninė užduotis / Projektas [Sąvoka 1.1.31. punktas]: - 1.1 priedas Techninė specifikacija - Darbų atlikimo terminas [Sąvoka 1.1.6. punktas]: 12 mėnesių nuo Sutarties sudarymo dienos. Darbų atlikimo terminas Šalių raštišku susitarimu gali būti pratęstas 6 mėnesiams dėl negalimo Objekto atjungimo per Sutarties terminą Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka. - Darbų etapai [2.2.2. punktas]: Netaikoma |
| --- | --- |
| Darbai | - Pagrindiniai įrenginiai [Sąvoka 1.1.15.]: - 330/110/10 kV Šiaulių TP autotransformatorių AT-1 ir AT-2 monitoringo sistema - 330/110/10 kV Utenos TP autotransformatorius AT-1 monitoringo sistema - 330/110/10 kV Ignalinos AE TP autotransformatorius AT-1 monitoringo sistema - Užsakovo įrenginiai [4.9.8. punktas]: Netaikoma - Fizinė sauga [4.3.5. punktas]: - Papildomi fizinės saugos reikalavimai Darbams netaikomi. - Demontuojami įrenginiai, konstrukcijos ir medžiagos [4.6.2. punktas]: Demontuojami įrenginiai ir jų perdavimo tvarka nurodyta Techninėje specifikacijoje. |
| Darbų organizavimas | - Šalių atstovai [5.1. skyrius] - Užsakovo atstovas: Rangovo atstovas: - [Pareigos, vardas, pavardė] [Pareigos, vardas, pavardė] - [Telefonas, el. paštas] [Telefonas, el. paštas] - Užsakovo atstovas, atsakingas už - Sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą: - [Pareigos, vardas, pavardė] - [Telefonas, el. paštas] |
| Kaina ir apmokėjimas | - Sutarties kaina [Sąvoka 1.1.27. punktas]: - Sutarties kaina be PVM: [suma skaičiais] - Pridėtinės vertės mokestis (PVM): [suma skaičiais] - Sutarties kaina su PVM: [suma skaičiais]. - Apmokėjimas [7.3.1. punktas]: - Sutarties kaina bus sumokėta dalimis, už pabaigtus Darbus kiekviename Objekte pagal Sutarties kainos detalizaciją, nurodytą Darbų žiniaraštyje (Specialiųjų Pirkimo sąlygų 5 priedas) ir Rangovo pasiūlyme. - Sąskaita apmokėjimui: - A. s. [Rangovo atsiskaitomoji sąskaita] - [Rangovo bankas] - Banko kodas [...] - PVM mokėtojo kodas [...]. - Europos Sąjungos fondų (programų) finansavimas [11.11.1. punktas]: Darbai Europos Sąjungos fondų (programų) lėšomis nefinansuojami. |
| Atsakomybė | - Netesybos: Laiku neužbaigęs visų Sutartyje numatytų Darbų, Rangovas Užsakovui moka šiuos delspinigius: 1) jeigu vėluojama užbaigti Darbus iki 30 dienų (įskaitytinai) – Rangovas moka 0,01% Sutarties kainos (be PVM) dydžio delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną; 2) jeigu vėluojama užbaigti Darbus daugiau nei 31 dieną, tačiau mažiau kaip 60 dienų (įskaitytinai) – Rangovas moka 0,02% Sutarties kainos (be PVM) dydžio delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną; 3) jeigu vėluojama užbaigti Darbus daugiau kaip 61 dieną, tačiau mažiau kaip 180 dienų (įskaitytinai)– Rangovas moka 0,04% Sutarties kainos (be PVM) dydžio delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną; 4) Rangovui vėluojant užbaigti Darbus ilgiau nei 180 dienų, Rangovui taikoma 2% Sutarties kainos (be PVM) dydžio bauda. - Užsakovui priimtini bankai ir draudimo bendrovės: Užsakovui priimtinų bankų ir draudimo bendrovių sąrašai nurodomi prieduose Nr. 1.2. ir 1.3. |
| Baigiamos nuostatos | - Projektas [11.9.2. punktas]: - PPKC2294 Autotransformatorių alyvos būklės tikrinimui naujo tipo monitoringo sistemų įrengimas - Šalių kontaktiniai duomenys [11.10.1. punktas]: - Užsakovo: Rangovo: - Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, [adresas korespondencijai], - LT-05131 Vilnius; [pašto kodas, miestas]; - Tel. +370 707 02171; Tel. [...]; El. paštas info@litgrid.eu El. paštas [...] A. s. LT242150051000021766 OP Corporate Bank plc Lietuvos filialas - banko kodas 21500 PVM mokėtojo kodas LT100005748413 |
| Papildomos sąlygos | - Sutarties bendrųjų sąlygų 2.3.1. punkto antras sakinys pakeičiamas ir išdėstomas taip: - Grafiką Rangovas turi parengti ir pateikti Užsakovo derinimui per 20 darbo dienų nuo Sutarties sudarymo dienos. - Sutarties bendrųjų sąlygų 9.7. punktas „Sutarties įvykdymo užtikrinimas“ netaikomas, o Sutarties įvykdymas užtikrinamas Sutartyje numatytomis netesybomis. Sutarties įvykdymas užtikrinimas Sutarties bendrųjų sąlygų 9.7 punkte nustatytomis sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonėmis, kurios turi atitikti šiame punkte nurodytas sąlygas. Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma – 10 proc. nuo Sutarties kainos (Eur be PVM). - Sutarties bendrųjų sąlygų 10.1.1 punktas papildomas taip: - Iki Sutarties pasirašymo Rangovas Užsakovui pateikė: - Sutarties įvykdymo užtikrinimą – Banko garantiją/draudimo bendrovės laidavimo raštą, atitinkantį Bendrųjų sąlygų reikalavimus; - projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo (poliso) patvirtintą kopiją, atitinkančią Bendrųjų sąlygų reikalavimus; - Sutarties bendrųjų sąlygų 3.1.1 punkte nurodytų vadovų sąrašą. Jei dokumentų pateikimo terminas praleidžiamas, bus laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti Sutartį ir Sutartis nebus sudaroma. - Tais atvejais kuomet Rangovo ir/ar subrangovo specialistai veikia Užsakovo informacinių technologijų ir telekomunikacijų įrenginiuose, Rangovas privalo užtikrinti, kad būtų laikomasi Sutarties 15 priedo „Minimalūs informacijos saugos reikalavimai paslaugų teikimui“ ir Sutarties 16 priedo „Minimalūs informacijos saugos reikalavimai projektavimui ir diegimui“ reikalavimų. - Bendrųjų sąlygų 11.1.1 punktas išdėstomas taip: - 10.1.1. Visos Medžiagos, Įrenginiai, nepriklausomai ar naudojamos darbų atlikimui ar paslaugų suteikimui, atitiks Užsakovo nurodytus reikalavimus ir nebus importuotos iš šalių, iš kurių importas yra draudžiamas pagal Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos sprendimus arba jei taikomos Jungtinių Amerikos Valstijų, Europos Sąjungos ribojamosios priemonės (sankcijos) ar kitų tarptautinių organizacijų tarptautinės sankcijos. Užsakovui raštu pareikalavus, per jo nurodytą terminą bus pateikti dokumentai, patvirtinantys Medžiagų, Įrenginių kilmės šalį ir gamintoją ir jo akcininkus. - Per visą Sutarties vykdymo laikotarpį Rangovas privalo turėti įdiegtą aplinkos apsaugos vadybos sistemą pagal standartą LST EN ISO 14001 arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS), ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos ar tarptautiniais standartais (kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba tarptautinius sertifikavimo standartus). - Užsakovas įsipareigoja: - Instruktuoti iki darbų pradžios suderintu su Užsakovu laiku Rangovo darbų vadovus ir darbų vykdytojus, kurie atliks Sutartyje nurodytus darbus, bendrais darbų saugos klausimais: supažindinant su esančiais ir galimais rizikos veiksniais, praėjimais ir pravažiavimais, su Objekto teritorija ir darbo tvarkos taisyklėmis ir tai įforminti „Rangovo ir komandiruoto personalo darbų saugos instruktavimų registravimo žurnale“. Rangovo darbų vadovai ir darbų vykdytojai instruktuojami lietuvių kalba. Rangovas privalo savo sąskaita ir priemonėmis užtikrinti, kad darbuotojams, nesuprantantiems lietuvių kalbos, instruktažas būtų tinkamai išverstas į šiems asmenims suprantamą kalbą; - Užtikrinti Rangovo patekimą prie Objekto per visą Sutarties galiojimo laiką Sutartyje nurodytomis sąlygomis; - Pranešti Rangovui per 10 (dešimt) dienų nuo Sutarties sudarymo dienos apie Užsakovo paskirtus atsakingus asmenis, kurie vykdys techninę priežiūrą. - Rangovas įsipareigoja: - Nuolat informuoti Užsakovo paskirtą įgaliotą atstovą apie darbų atlikimo eigą, pildyti darbų atlikimo dokumentus ir kitus pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus būtinus pildyti dokumentus, susijusius su atliekamais darbai; - Savo sąskaita, nepažeidžiant aplinkosaugos reikalavimų, organizuoti ir vykdyti darbų metu susidarančių atliekų ir pakuočių atliekų surinkimą, rūšiavimą, ženklinimą ir perdavimą atitinkamiems pagal atliekų rūšį atliekų tvarkytojams; - Organizuoti ir užtikrinti, kad prieš darbų pradžią visas Rangovo personalas, kuris atliks Sutartyje nurodytus darbus, būtų instruktuotas Sutarties 10 priedo klausimais. |

SUTARTIES DOKUMENTAI IR PRIEDAI:

Vykdydamos šią Sutartį, Šalys vadovausis toliau nurodytais dokumentais, kurie yra suprantami ir aiškinami kaip neatskiriama Sutarties dalis:

- LITGRID AB projektavimo ir statybos rangos sutarties specialiosios sąlygos su priedais:

  - Projektavimo ir statybos darbų etapai;

  - Techninė užduotis/projektavimo užduotis;

  - Užsakovui priimtinų bankų sąrašas;

  - Užsakovui priimtinų draudimo bendrovių sąrašas;

- LITGRID AB projektavimo ir statybos rangos sutarties bendrosios sąlygos;

- Projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo (poliso) kopija;

- Sutarties įvykdymo užtikrinimas – Banko garantija//draudimo bendrovės laidavimo raštas;

- Rangovo pasitelkiamų subrangovų sąrašas;

- Vadovų (vadovaujančių specialistų, pirkimo sutarčiai vykdyti) sąrašas;

- Perdavimo tinklo objekto statybos/rekonstravimo dokumentacijos aprašas;

- Rangovų saugaus darbo organizavimo ir vykdymo LITGRID AB objektuose tvarkos aprašas;

- Perdavimo tinklo įrenginių eksploatavimo reglamentas;

- Darbų organizavimo ir vykdymo LITGRID AB perdavimo tinklo įrenginiuose tvarkos aprašas;

- Standartinė grafiko forma;

- Turto grupių ir turto vienetų klasifikatorius ir pažyma apie atliktų darbų vertę;

- Mėnesinės rangos darbų ataskaitos forma;

- Trišalės sutarties dėl tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu projektas;

- Darbų žiniaraščio po Techninio darbo projekto parengimo pildoma forma.

- Minimalūs informacijos saugos reikalavimai paslaugų teikimui;

- Minimalūs informacijos saugos reikalavimai projektavimui ir diegimui;

- Pirkimo sąlygos, pirkimo sąlygų paaiškinimai ir patikslinimai;

- Rangovo pasiūlymas, pasiūlymo paaiškinimai ir patikslinimai;

- Pareigų sąrašas;

- Rizikų valdymo planas;

- Įrenginių ir Medžiagų sąrašas dėl dalinio apmokėjimo (pridedama, jei numatytas apmokėjimas už tokius Įrenginius ir Medžiagas);

- Kiti priedai (išvardijami prieš paskelbiant Pirkimą).

Jeigu Užsakovas teisės aktų nustatyta tvarka pakeis bet kurį aukščiau prieduose nurodytą vidinį dokumentą (pvz. aprašą), Šalys įsipareigoja, atsižvelgdamos į pirkimus reglamentuojančius teisės aktus, siekti bendro susitarimo dėl tokio dokumento atnaujinimo ir tolesnio naudojimo.

Jeigu tarp aukščiau nurodytų dokumentų būtų neatitikimų ar prieštaravimų, dokumentai bus aiškinami pagal jų pirmumą, pagal kurį žemėjančia tvarka jie yra išvardinti aukščiau.

Tai patvirtindamos, Šalys pasirašė ir patvirtino šią Sutartį kvalifikuotais elektroniniais parašais.

| Užsakovo vardu: [pareigos, vardas, pavardė]: |  | Rangovo vardu: [pareigos, vardas, pavardė]: |  |
| --- | --- | --- | --- |