GAMTOTVARKOS PLANŲ PARENGIMO PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Pirkimo objektas. Gamtotvarkos planų parengimo paslaugos 3 vnt. (toliau – Paslaugos) , BVPŽ kodas 90712200-3 (Miškų išsaugojimo strategijų planavimas).

- Pirkimo tikslas. Parengti gamtotvarkos planus trims projekto Nr. 101147231 — LIFE23-NAT-LT-LIFE ForestHabitatLT „Kompleksinis požiūris į buveinių išsaugojimą artimesnės gamtai miškininkystės praktikas buveinių apsaugai svarbių teritorijų (BAST) lygiu“ (toliaus – Projektas) teritorijoms:

1) Šimonių giriai: buveinių apsaugai svarbios teritorijos, pavadinimu Šimonių giria (kodas – LTANY0013, toliau – Šimonių girios BAST), paukščių apsaugai svarbios teritorijos, pavadinimu Šimonių giria (kodas – LTANYB001; toliau – Šimonių girios PAST) ir Šimonių girios biosferos poligono ribomis. Teritorijos plotas 23266 ha;

2) Buktos miškui: daliai buveinių apsaugai svarbios teritorijos pavadinimu Žuvinto ežeras ir Buktos miškas (kodas – LTALY0005, toliau – Žuvinto ežero ir Buktos miško BAST), su ja persidengiančiai daliai paukščių apsaugai svarbios teritorijos pavadinimu Žuvinto, Žaltyčio ir Amalvo pelkės (kodas – LTALYB003, toliau – Žuvinto, Žaltyčio ir Amalvo pelkės PAST) ir su jomis persidengiančiai Žuvinto biosferos rezervato daliai. Teritorijos plotas 2577 ha;

3) Praviršulio tyreliui: buveinių apsaugai svarbios teritorijos, pavadinimu Praviršulio tyrelis (kodas – LTRAD0001, toliau – Praviršulio tyrelio BAST), su ja persidengiančios paukščių apsaugai svarbios teritorijos, pavadinimu Praviršulio tyrelis (kodas - LTRADB003, toliau – Praviršulio tyrelio PAST), bei su jomis persidengiančio Praviršulio tyrelio valstybinio botaninio-zoologinio draustinio ribomis. Teritorijos plotas 3215 ha.

Gamtotvarkos planai privalo būti parengti, vadovaujantis Saugomų teritorijų gamtotvarkos planų, tikslinių programų ir veiksmų planų rengimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2024 gegužės 28 d. įsakymu Nr. D1-180 „Dėl saugomų teritorijų gamtotvarkos planų, tikslinių programų ir veiksmų planų rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas).

- Esama situacija. Nuo Projekto pradžios projekto partneriai Vytauto Didžiojo universitetas ir VšĮ „Pelkių atkūrimo ir apsaugos fondas“ parengė priemones reikalingas EB svarbos buveinių Projekto teritorijose būklės pagerinimui. Tai apima artimos gamtai miškininkystės priemones ir hidrologinio režimo atkūrimo priemones. Šios kompleksinės veiklos turi būti numatytos Projekto teritorijų Gamtotvarkos planuose. Kartu su technine specifikacija jos bus pateikiamos erdvinių duomenų formatu.

- Reikalavimai Veiksmų planų turiniui

Gamtotvarkos planai privalo atitikti Tvarkos aprašo reikalavimus. Detalūs veiklų, kurios privalo būti nurodytos Gamtotvarkos planuose, aprašymai ir plotai, pateikiami Užsakovo įprastinių erdvinių duomenų formatais.

- Uždaviniai  Teikėjui:

5.1. Parengti Gamtotvarkos planus, atitinkančius Tvarkos apraše nurodytus reikalavimus;

5.2. Gamtotvarkos planuose atvaizduoti nurodytas priemones ir plotus, kuriuos Užsakovas pateiks erdvinių duomenų formatu, su nurodytais plotų poligonais, kurių atributų lentelėje bus nurodytos konkrečios priemonės, kurios turi būti suprojektuotos ;

5.3. Suderinti Gamtotvarkos planų turinį su atsakingais Užsakovo darbuotojais;

5.4. Atlikti reikalingas procedūras Gamtotvarkos planų suderinimui su atitinkamomis Saugomų teritorijų direkcijomis (toliau – STD) bei Valstybine saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – VSTT);

5.5 Rengiant Gamtotvarkos planus bendradarbiauti su Užsakovu ir atitinkamai koreguoti turinį, atsižvelgiant į pateiktas Užsakovo, STD ir VSTT pastabas;

5.6. Reguliariai organizuoti susitikimus su Užsakovu pristatant Gamtotvarkos planų rengimo progresą.

6. Paslaugų teikimo tvarka, terminai ir kiti reikalavimai:

6.1. Ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos Paslaugų
teikėjas privalo parengti Gamtotvarkos planų rengimo planą ir jį suderinti su atsakingais Užsakovo darbuotojais;

6.2. Paslaugų vykdymo metu Paslaugų teikėjas turi teikti informaciją apie pasiektą pažangą, atliktus darbus, informuodamas VMU atsakingus darbuotojus el. paštu apie parengtus Gamtotvarkos planus;

6.3. Vykdydamas Sutartį, Paslaugų teikėjas privalo organizuoti susitikimus su Užsakovu pagal poreikį kokybiškam Gamtotvarkos planų projektų parengimui arba Užsakovui išreiškus pageidavimą;

6.4. Tiekėjas privalo atsižvelgti į Užsakovo pastabas dėl Gamtotvarkos planų projektų turinio ir savo lėšomis Veiksmų planų turinį pataisyti;

6.5. Pastabas pateiktiems Gamtotvarkos planų projektams Užsakovas pateiks per 5 (penkias) darbo dienas arba per kitą, konkrečiu atveju raštu suderintą terminą;

6.6. Atsakymus į pastabas ir pagal gautas pastabas pakoreguotą rezultatą, Paslaugų teikėjas turi pateikti per 5 (penkias) darbo dienas arba per kitą konkrečiu atveju raštu suderintą terminą;

6.7. Paslaugų rezultatas pateikiamas lietuvių kalba, skaitmeniniu variantu (aktyvia koregavimui forma);

6.8. Paslaugos turi būti atliktos ne vėliau kaip iki 2026 birželio 1 d.

6.9. Paslaugų teikimo trukmė esant nenumatytoms aplinkybėms (techninėms, finansinėms ar iškilus kitoms sąlygoms, kurios trukdytų sutarties šaliai įvykdyti savo įsipareigojimus laiku), gali būti pratęsta 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų šalių papildomu susitarimu, kuris yra neatskiriama sutarties dalis. Pratęsus sutartį paslaugos apimtys ir kaina nekinta.