ŠVIETIMO MAINŲ PARAMOS FONDAS

Viešoji įstaiga

Rožių al. 2, 03106 Vilnius

Tel. (8 5) 261 0592, Faks. (8 5) 249 7137, El. p. pirkimai@smpf.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 300629875

PATVIRTINTA

2026 m. vasario mėn. įrašyti tekstą d. Nuolatinės viešųjų pirkimų komisijos protokolu Nr. VP-įrašyti tekstą

SUPAPRASTINTO VIEŠOJO PIRKIMO

„SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO BENDRUOMENIŲ DEMOKRATINĖS KULTŪROS KOMPETENCIJŲ STIPRINIMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PASLAUGA“

ATVIRO KONKURSO SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

(Versija Nr. 1)

TURINYS

1.	Bendra informacija	2

2. Pirkimo objektas	2

3. Susitikimai su tiekėjais ir objekto apžiūra	2

4. Tiekėjų pašalinimo pagrindai ir kvalifikacijos reikalavimai	2

5.Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu	3

6. Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui	3

7.	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas	4

8.	Elektroninis aukcionas	4

9.	Pasiūlymų vertinimas	4

10.	Sutarties sudarymas	4

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Techninė specifikacija“	5

Pirkimo sąlygų 2 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“	11

Pirkimo sąlygų 3 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“	23

Pirkimo sąlygų 4 priedas „EBVPD“ (XML formatu)	25

Pirkimo sąlygų 5 priedas „Pasiūlymo forma“	26

Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“	32

Pirkimo sąlygų 7 priedas „Tiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms juridiniam asmeniui“	36

Pirkimo sąlygų 8 priedas „Tiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms fiziniam asmeniui“	38

Pirkimo sąlygų 9 priedas „Sutarties projektas“	39

Pirkimo sąlygų 10 priedas „Terminai“	40

# Bendra informacija

  - Perkančioji organizacija – VšĮ Švietimo mainų paramos fondas, juridinio asmens kodas 300629875, adresas Rožių al. 2, Vilnius.. Perkančioji organizacija nėra PVM mokėtoja.

  - Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu, nes Elektroniniame kataloge CPO.LT perkamos paslaugos nėra.

  - Perkančioji organizacija nerezervuoja teisės dalyvauti pirkime.

  - Stebėtojai dalyvauti Komisijos posėdžiuose nėra kviečiami.

  - Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.4.4.3. punktu (-ais). Aplinkos apaugos kriterijai nustatyti Pirkimo sutarties projekto 13.1. papunktyje.

  - Išankstinis skelbimas apie pirkimą nebuvo.

  - Pirkime perkančioji organizacija nenumato skelbti pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo.

  - Pirkime neleidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų.

  - Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskiriama šių pirkimo sąlygų dalis.

# 2. Pirkimo objektas

  - Perkančioji organizacija numato įsigyti Suaugusiųjų švietimo bendruomenių demokratinės kultūros kompetencijų stiprinimo programos įgyvendinimo paslaugą. Reikalavimai pirkimo objektui nustatyti specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priede.

  - Pirkimo objektas į dalis neskaidomas. Pirkimo apimtys, reikalavimai ir techninė specifikacija apibrėžti specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priede.

  - Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

  - Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

# 3. Susitikimai su tiekėjais ir objekto apžiūra

  - Perkančioji organizacija nerengs susitikimo su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo.

# 4. Tiekėjų pašalinimo pagrindai ir kvalifikacijos reikalavimai

  - Reikalavimai dėl tiekėjo ir subtiekėjų (jei taikoma), ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, pašalinimo pagrindų nebuvimo bei jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede.

  - Tiekėjams nustatomi kvalifikacijos reikalavimai ir (arba) reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi ir jų atitiktį patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priede.

# 5.Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu

5.1. Pirkime negali dalyvauti tiekėjai, kurie netenkina Tarybos Reglamento (ES) 2022/576 2022 m. balandžio 8 d. kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje, 5k straipsnio sąlygų (toliau - Reglamentas) (taikoma, kol Reglamentas galioja). Perkančioji organizacija prašo tiekėjo kartu su pasiūlymu pateikti Tiekėjo deklaraciją dėl (ne)atitikties Reglamento nuostatoms, kuri pateikta pirkimo sąlygų priede Nr. 8. (tiekėjams - juridiniams asmenims), Nr. 9 (tiekėjams – fiziniams asmenims).

5.2. Kilus abejonių dėl tiekėjo (ne)atitikties Reglamento nuostatoms, perkančioji organizacija turi teisę galimo laimėtojo paprašyti pateikti dokumentus, įrodančius deklaracijoje pateiktų duomenų teisingumą.

5.3. Komisija nustačiusi, kad tiekėjo pasitelktas subtiekėjas ar ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, tenkina Reglamente nustatytus ribojimus, reikalaus tiekėjo juos pakeisti kitais, pirkimo sąlygų reikalavimus atitinkančiais, subjektais.

# 6. Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui

  - Tiekėjo pasiūlymą sudaro CVP IS pateikiamų ir žemiau nurodytų dokumentų visuma:

    - Pirmąjį voką sudaro CVP IS pasiūlymo lango „Tinkamumo kriterijai“ ir „Techninis“ skiltyse prisegti dokumentai ir nurodyta informacija:

6.1.1.1. užpildyta pasiūlymo formos A dalis, pateikta specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priede;

6.1.1.2. užpildytas EBVPD (specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priedas). Pateikdamas pasiūlymą, tiekėjas patvirtina ir EBVPD tikrumą;

6.1.1.3. jungtinės veiklos sutarties kopija (jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė jungtinės veiklos sutarties pagrindu);

6.1.1.4. dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo, kuris pateikė pasiūlymą (jei jis ne tiekėjo vadovas), turėjo teisę jį pateikti;

6.1.1.5. pasiūlymo galiojimą užtikrinantis dokumentas (jeigu reikalaujama);

6.1.1.6. jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį;

6.1.1.7. jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, subtiekėjo deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis jo sutikimą būti subtiekėju pirkime;

6.1.1.8. Tiekėjo kvalifikaciją įrodantys dokumentai, nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priede:

6.1.1.8.1 juridinių asmenų nuostatai/įstatai, fizinių asmenų individualios veiklos pažymėjimų/verslo liudijimų kopijos

6.1.1.8.2 aukštojo mokslo diplomų kopijos;

6.1.1.8.3 CV;

6.1.1.8.4 įvykdytų/vykdomų paslaugų sąrašas.

6.1.2. Antrąjį voką sudaro CVP IS pasiūlymo lango „Finansinis“ skiltyje prisegti dokumentai ir nurodyta informacija:

6.1.2.1. užpildyta pasiūlymo formos B dalis, pateiktos specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priede, kurioje įrašoma pasiūlymo kaina ar sąnaudos;

6.1.2.2. dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo, kuris pateikė pasiūlymą (jei jis ne tiekėjo vadovas), turėjo teisę jį pasirašyti;

  - Perkančioji organizacija nereikalauja, kad pasiūlymas būtų pasirašytas.

  - Pasiūlymas turi būti parengtas, lietuvių arba anglų kalba. Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama, turi būti pateiktas tikslus vertimas į reikalaujamą kalbą. Perkančiajai organizacijai turint įtarimų dėl pasiūlyme pateikto dokumento vertimo kokybės ir (ar) jo atitikties dokumento originalo turiniui, perkančioji organizacija reikalauja pateikti vertimą atlikusio asmens parašu ir vertimų biuro antspaudu (jei turi) patvirtintą šio dokumento vertimą.

  - Bendra pasiūlymo kaina (sąnaudos) su PVM turi būti nurodoma dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikštos neribojant skaičių po kablelio kiekio.

  - Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM.

# Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas

7.1. Perkančioji organizacija nereikalauja užtikrinti pasiūlymo galiojimą, tačiau pasilieka teisę kreiptis į teismą dėl žalos, atsiradusios dėl to, kad pasiūlymo galiojimo laikotarpiu tiekėjas pakeičia ar atšaukia savo pasiūlymą ar pirkimo laimėtojas atsisako sudaryti sutartį, atlyginimo.

# Elektroninis aukcionas

8.1. Perkančioji organizacija pirkime netaikys elektroninio aukciono.

# Pasiūlymų vertinimas

9.1. Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainos ir kokybės santykį. Duomenys, kuriuos savo pasiūlyme turi pateikti tiekėjas, vertinimo kriterijai ir tvarka, pagal kuria vertinami tiekėjo pateikti duomenys, pateikiama specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priede.

  - Laimėjusiu pasiūlymu galės būti pripažintas tik 1 (vienas) ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, esantis pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje.

  - Perkančioji organizacija atmes tiekėjo pasiūlymą, jeigu kartu su pasiūlymu nebus pateikti šie pirkimo sąlygose reikalaujami pateikti dokumentai: Pasiūlymo formos A ir B dalys.

# Sutarties sudarymas

  - Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas, vadovaujantis pirkimo sąlygose nustatyta tvarka, bus pripažintas laimėjęs, o jei pirkimas skaidomas į dalis – su tiekėjais, kurių pasiūlymai bus pripažinti laimėję. Sutarties sąlygos pateikiamos Pirkimo sąlygų 9 priede „Sutarties projektas“.

__________

## Pirkimo sąlygų 1 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO BENDRUOMENIŲ DEMOKRATINĖS KULTŪROS KOMPETENCIJŲ STIPRINIMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PASLAUGA

Klaipėdos, Šiaulių, Telšių apskričių suaugusiųjų švietimo bendruomenių Demokratinės kultūros kompetencijų stiprinimo programos įgyvendinimo paslauga, įgalinant lyderius veikti

Pirkimo objektas

Tikslas: stiprinti švietimo lyderių ir švietimo bendruomenės gebėjimus kurti ir puoselėti demokratijos bei žmogaus teisių kultūrą Lietuvos regionuose – Klaipėdos, Šiaulių, Telšių apskrityse.

Pirkimo objektas – Demokratinės kultūros kompetencijų stiprinimo programos „Demokratinės kultūros mokykla“ (toliau – DKM programa) įgyvendinimo paslaugos (toliau – paslaugos). Pirkimo objektą sudaro: DKM programos įgyvendinimas, apimantis visus Techninėje užduotyje aprašytus įgyvendinimo etapus. DKM programa yra parengta remiantis Europos Tarybos demokratinės kultūros kompetencijų modeliu (https://www.coe.int/en/web/reference-framework-of-competences-for-democratic-culture/rfcdc-volumes), numatančiu keturias kompetencijų grupes (20 kompetencijų), kurias būtina ugdyti piliečių veiksmingam dalyvavimui demokratinėje kultūroje ir daugialypėje visuomenėje.

Pirkimo dalys

Pirkimas į dalis neskaidomas.

Kiekis

Viena programos įgyvendinimo paslauga.

Paslaugų suteikimo terminas

Nuo pirkimo sutarties sudarymo iki 2027 m. gegužės 31 d.

Paslaugų suteikimo vieta

Klaipėdos, Šiaulių, Telšių apskritys (toliau – regionai).

Konkrečios savivaldybės bus nurodytos pirkimo sutarties sudarymo metu, tiksli paslaugų vieta bus nurodyta tiekėjui.

Techninė užduotis

Paslaugų dalykas, apimantis šias dalis:

| Paslaugos įgyvendinimo etapai | Įgyvendinimo priemonės (veiksmo) pavadinimas | Trumpas paslaugos įgyvendinimo priemonės reikalavimų turiniui aprašymas | Paslaugos įgyvendinimo vieta, apimtys, terminai |
| --- | --- | --- | --- |
| Pasirengimo etapas. Programos dalyvių atrankos organizavimas | Programos dalyvių atranka | Paslaugos tiekėjas, glaudžiai bendradarbiaudamas su ŠMPF ir remdamasis DKM programoje pateikiamu atrankos proceso aprašymu, turi organizuoti dalyvių atrankas visuose trijuose regionuose. Atrankos etapo ciklas: - Informaciniai renginiai potencialiems dalyviams regionuose (žr. žemiau); - Kvietimo teikti atrankos dokumentus dalyvauti DKM programoje paskelbimas; - Potencialių dalyvių konsultavimas; - Atrankos dokumentų (atrankos anketos ir pareiškėjo deklaracijos) teikimas; - Atrankos dokumentų vertinimas, interviu; - Atrinktų dalyvių paskelbimas, sutarčių sudarymas (su dalyviais pasirašomos dalyvavimo programoje sutartys). Dalyvių atrankos rezultatas: po vieną grupę po 15-20 dalyvių kiekviename regione, atstovaujančių ne mažiau kaip 10 suaugusiųjų švietimo organizacijų (po vieną-du atstovus nuo organizacijos). | Hibridinis modelis, pagal poreikį derinant nuotolinį darbą su kontaktiniais susitikimais. Dalyvių atrankos organizavimo tvarka suderinama su užsakovu per 1 (vieną) mėnesį po sutarties su ŠMPF pasirašymo. Dalyvių atrankos visuose trijuose regionuose įvykdomos per 3 (tris) mėnesius po sutarties su ŠMPF pasirašymo. |
|  | Informaciniai renginiai potencialiems dalyviams regionuose | Paslaugos teikėjas turi suorganizuoti informacinius susitikimus potencialiems programos dalyviams - regiono suaugusiųjų švietimo centrų, NVO, švietimo viešųjų paslaugų teikėjų atstovams/ vadovams/ sprendimų priėmėjams ir pan. Renginiuose apžvelgti regionų suaugusiųjų švietimo bendruomenių aktualijas, demokratinės kultūros kompetencijų stiprinimo ir plėtros galimybes, aptarti pagrindinius siekius bei lūkesčius, pokyčio rodiklius. Remiantis šia informacija paslaugos įgyvendinimo laikotarpiu pasirinkti ir taikyti efektyviausias šių kompetencijų stiprinimo priemones (veiksmus), kurios pagerintų dalyvių kompetencijų lygį pagal su bendruomenėmis aptartus pokyčio rodiklius. | 3 renginiai, po 1 renginį kiekviename regione. Renginių įgyvendinimo terminas: lygiagrečiai su kvietimo teikti atrankos dokumentus paskelbimu. |
| Įgyvendinimo etapas | Mokymų proceso organizavimas pagal užsakovo pateiktą mokymo programą „Demokratinės kultūros mokykla“ (DKM). | Paslaugos teikėjas turi suorganizuoti patyriminius mokymus atrinktiems dalyviams pagal užsakovo pateiktą mokymo programą „Demokratinės kultūros mokykla“ (DKM). Programa paremta Europos Tarybos demokratinės kultūros kompetencijų modeliu, neformalaus ugdymo ir bei vadovų mokymų (angl. train-the-trainer) principais. Mokymai turi būti pritaikyti prie informaciniuose renginiuose aptartų regionų suaugusiųjų švietimo (toliau tekste – SŠ) bendruomenių ir atrinktų dalyvių demokratinės kultūros kompetencijų (toliau – DKK) tobulinimo poreikių. Mokymai paraleliai turi vykti visuose trijuose regionuose. Kiekvienoje grupėje turi būti 15-20 dalyvių. Kiekvieną grupę turi lydėti patyręs suaugusiųjų neformalaus ugdymo ekspertas, iš viso 3 ekspertai. Su pirkimo dokumentais privaloma pateikti ekspertų CV. SVARBU: visose trijose grupėse ne mažiau kaip 75 proc. dalyvių turi būti dalyvavę ne mažiau kaip 75 proc. mokymų. DKM ciklą sudaro šie etapai: - Kompetencijų stiprinimas; - Praktika: pasirengimas iniciatyvoms ir jų įgyvendinimas. Mokymų programoje turi būti numatyti pažintiniai vizitai, skirti praktiškai susipažinti su demokratinėmis institucijomis vietos ir nacionaliniu lygmeniu, jų veikimo principais, piliečių įsitraukimo ir dalyvavimo formomis. Tiekėjas turi iš anksto pasiūlyti vizitų planą ir aiškų jų vertės pagrindimą (t. y. kaip šie vizitai padeda siekti mokymosi tikslų), numatant, kad kiekvienas programos dalyvis sudalyvautų bent viename vizite ir bent viename renginyje. Paraiškoje vizitams ir renginiams turi būti numatytos atskiros eilutės (žr. pridedamą lentelę). Mokymų programoje turi būti numatytos individualios konsultacijos, po 50 val. kiekvienam regionui, kurios gali būti teikiamos dalyviams per visą programos įgyvendinimo laikotarpį, atsižvelgiant į poreikį. | 3 grupės po 15-20 dalyvių, po 1 grupę kiekviename regione. Apimtis: po 104 val. mokymų kiekvienam regionui, iš viso 312 val.; po 50 val. individualių konsultacijų kiekvienam regionui, iš viso 150 val. Paslaugos įgyvendinimo terminas: per 9 mėn. nuo atrankos rezultatų paskelbimo, bet ne vėliau kaip iki 2027 m. gegužės 31 d. |
|  | 1 etapas. Kompetencijų stiprinimas: - Patyriminiai kompetencijų stiprinimo mokymai - Tinklaveikos renginiai - Pažintiniai vizitai | - Patyriminiai kompetencijų stiprinimo mokymai: individualių demokratinės kultūros kompetencijų stiprinimas per teorinius ir praktinius neformalaus ugdymo principais ir metodika grįstus užsiėmimus, planuojant po du 8 val. trukmės kontaktinius susitikimus per mėnesį, iš viso 64 val. per 4 mėn. laikotarpį. Konkretus grafikas turi būti paskelbtas ir suderintas su dalyviais pirmojo susitikimo su ekspertu metu. | Po 64 val. kontaktinių mokymų kiekviename regione. Iš viso: 192 val. Mokymų įgyvendinimo terminas: per 4 mėn. nuo mokymų pradžios |
|  |  | - Tinklaveikos renginiai. Paslaugos teikėjas turi suplanuoti du tinklaveikos susitikimus, kuriuose mokymų dalyviai dalyvaus bendrose tinklaveikos ir tarpusavio mokymosi veiklose, ypatingą dėmesį skiriant refleksijai – tarpinių ir galutinių mokymosi rezultatų įsivertinimui, sėkmių/ nesėkmių aptarimui. Rekomenduojama į šiuos renginius įtraukti 2024-2025 m. DKM programos dalyvius (sąrašą pateiks užsakovas). - Pirmajame renginyje ŠMPF atstovai galėtų pristatyti tarptautinio mobilumo galimybes (Erasmus + SŠ ir besimokančiųjų mobilumas, TBV, ir pan.), konsultuoti paraiškų rengimo ir/ ar projektų valdymo klausimais. - Antrasis renginys turėtų vykti kartu su baigiamuoju įsivertinimu, kuris būtų organizuojamas 2 etapo pabaigoje, įgyvendinus iniciatyvas. | 2 visiems regionams bendri vienos dienos renginiai Renginių įgyvendinimo terminas: pirmas renginys – per 4-5 mėn. nuo mokymų pradžios, antrasis - iki programos įgyvendinimo pabaigos, bet ne vėliau kaip iki 2027 m. gegužės 31 d. |
|  |  | - Pažintiniai vizitai, kuriais siekiama dalyvius praktiškai supažindinti su demokratinėmis institucijomis vietos ir nacionaliniu lygmeniu, jų veikimo principais. Vizitų tikslas - ne tik pristatyti šias institucijas, bet ir kartu su dalyviais aptarti, kaip šių institucijų veikloje gali dalyvauti piliečiai, įskaitant programos dalyvius ir/ar jų atstovaujamas organizacijas. Programos metu rekomenduojama įgyvendinti: - 3 pažintinius 1 dienos vizitus į vietos valdžios institucijas, kurių metu dalyviai (ne mažiau kaip po 10 asm. iš kiekvieno regiono) pagal galimybes sudalyvauja kitos (ne savo) savivaldybės komiteto ar tarybos posėdyje, prieš tai susitikime su tarybos ar administracijos atstovu detaliai aptarę savivaldybės veikimo modelį bei struktūrą, funkcijas ir atsakomybes; susitinka su švietimo skyriaus ir NVO atstovais, su kuriais aptaria sėkmingus bendradarbiavimo pavyzdžius ir galimybes; - 1 pažintinį 1 dienos vizitą į nacionalinės valdžios institucijas. Rekomenduojama iš visų regionų sudaryti vieną grupę, kuri lankosi ir susitinka su priimančių institucijų atstovais. Konkrečios lankytinos institucijos gali būti pasiūlytos atsižvelgiant į dalyvių atstovaujamų organizacijų veikimo lauką. | 3 pažintiniai 1 dienos vizitai į vietos/ regionines valdžios institucijas, po 1 kiekvieno regiono dalyviams. 1 pažintinis 1 dienos vizitas į nacionalinės valdžios institucijas. Formuojama viena bendra grupė nuo 10 iki 12 asm., išlaikant proporcingą kiekvieno regiono atstovavimą. |
|  | 2 etapas. Praktika: pasirengimas iniciatyvoms ir jų įgyvendinimas | - Pasirengimo iniciatyvoms mokymai, iniciatyvų rengimas ir jų įgyvendinimas. Šių mokymų metu dalyviams pristatoma projektinio darbo metodika bei sukuriamas procesas, kurio metu dalyviai su lydinčių ekspertų pagalba išplėtoja, suplanuoja ir įgyvendina savo bendruomenėse demokratinės kultūros puoselėjimo iniciatyvas. - Iniciatyvos turi būti tikslinės, jomis siekiama konkrečių demokratinės kultūros kompetencijų plėtros tikslų ir/ ar konkrečių pokyčių bendruomenėse. Šie tikslai ir pokyčiai turi būti įvardijami pasirengimo metu, fiksuojami ir vertinamas jų pasiekimas, įgyvendinus iniciatyvas. Šios iniciatyvos – tai mokymosi proceso dalis, jose turėtų dalyvauti ekspertai, taip pat pagal galimybę ir kiti programos dalyviai. Iniciatyvų formatą, įskaitant galimų veiklų sąrašą, siekiamus rodiklius parengia ekspertai iš anksto ir suderina su tiekėju. | Po 40 val. mokymų kiekviename regione (kontaktinių ir/ arba nuotolinių), iš kurių 1x8 val. skiriama baigiamajam įsivertinimo susitikimui. Iš viso: 120 val. Įgyvendinimo terminas: ne trumpiau kaip 2 mėn. nuo šio etapo pradžios |
| Horizontaliosios veiklos | Reguliarus mokymosi pasiekimų stebėjimas, vertinimas ir įsivertinimas | - Tarpiniai įsivertinimo susitikimai. Paslaugos teikėjas turi pravesti reguliarius susitikimus, skirtus mokymosi veiklos vertinimui/ įsivertinimui, kuriuose mokymosi dienoraščio, asmeninių ir grupinių refleksijų metodais būtų siekiama padėti dalyviams įsisąmoninti ir įsivertinti programos veiklomis ugdomų DKK (įgūdžių, žinių, požiūrių ir vertybių) pokytį. Viso įsivertinimo proceso metu palydint dalyvius turi būti fiksuojami dalyvių mokymosi pasiekimai, kuriais remiantis vertinamas vykdomos programos efektyvumas. - Tiekėjas turi parengti, suderinti su užsakovu ir integruoti į visą programą bendrą struktūruotą vertinimo sistemą/ metodą, įrankį, kuris leistų ne tik reflektuoti mokymosi procesą, bet ir užtikrinti stebėseną - padėtų sistemingai stebėti mokymosi procesą, nepriklausomai nuo konkrečios grupės ar ekspertų, užtikrinti programos įgyvendinimo nuoseklumą skirtingose vietovėse ar grupėse; sukurtų bendrą atskaitos tašką, leidžiantį palyginti pasiekimus ir vertinti programos poveikį. Ši sistema turėtų būti integruota kaip refleksinė, formuojamojo vertinimo sistema, suderinta su neformaliojo ugdymo principais, orientuota į mokymosi pažangą, savirefleksiją ir grįžtamąjį ryšį. - Tiekėjas turi atlikti įgyvendintų SŠ bendruomenių DK kompetencijų stiprinimo/plėtros veiksmų vertinimą (prieš tai iš anksto suderindamas su ŠMPF rezultatų įvertinimo būdą), t.y. įvertinti, ar pasiekti sutarti pirminiai pokyčio rodikliai. | Hibridinis modelis, pagal poreikį derinant nuotolinį darbą su kontaktiniais susitikimais. Vertinimo sistemos/ metodo/ įrankio aprašymas pateikiamas su pasiūlymu. Įgyvendinimo terminas: per visą programos laikotarpį |
|  | Galutinė ataskaita | - Tiekėjas turi parengti ir pateikti ŠMPF el. paštu DKM programos įgyvendinimo ir dalyvių pasiekimų vertinimo ataskaitą, kurioje turi aprašyti įgyvendintos paslaugos pagrindinius rezultatus ir pateikti rekomendacijas tolesnei dalyvių atstovaujamų SŠ bendruomenių DK kompetencijų plėtrai 2027-2028 m. | Viena programos įgyvendinimo ir dalyvių vertinimų apibendrinimo ataskaita su įvardintais dalyvių mokymosi rezultatais ir rekomendacijomis Įgyvendinimo terminas: iki galutinio atsiskaitymo. |

Perkamų paslaugų sąrašas

| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Įgyvendinimo terminas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dalyvių atranka | Vnt. | 1 | Iki mokymų pradžios, bet ne vėliau kaip 2026 m. spalio 1 d. |
| 2. | Informaciniai renginiai | Renginiai | 3 | Lygiagrečiai su kvietimo teikti atrankos dokumentus paskelbimu. |
| 3. | Kompetencijų stiprinimo mokymai | Val. | 192 | Per 4 mėn. nuo mokymų pradžios |
| 4. | Tinklaveikos vidurio laikotarpio renginys | Renginiai | 1 | Per 4-5 mėn. nuo mokymų pradžios |
| 5. | Tinklaveikos baigiamasis renginys | Renginiai | 1 | Iki programos įgyvendinimo pabaigos, bet ne vėliau kaip iki 2027 m. gegužės 31 d. |
| 6. | Pažintiniai vizitai į savivaldybes | Vizitai | 3 | Iki 2027 m. gegužės 31 d. |
| 7. | Pažintinis vizitas į nacionalines institucijas | Vizitai | 1 | Iki 2027 m. gegužės 31 d. |
| 8. | Pasirengimo iniciatyvoms mokymai | Val. | 120 | Ne trumpiau kaip per 2 mėn. |
| 9. | Individualios konsultacijos | Val. | 150 | Per visą laikotarpį |

Sutarties pratęsimas

Nenumatomas

Pirkimas vykdomas per CPO

Ne, CPO kataloge nėra tinkamos techninės specifikacijos

__________

## Pirkimo sąlygų 2 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“

TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI

- Su pasiūlymu teikiamas tik EBVPD. Perkančioji organizacija su pasiūlymu nereikalauja pateikti lentelėje nurodytų pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančių dokumentų. Šių dokumentų prašoma tik iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo prieš nustatant laimėjusį pasiūlymą. Vis dėlto, perkančioji organizacija bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti kandidatų ar dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių jų pašalinimo pagrindų nebuvimą, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

- Pašalinimo pagrindai taikomi tiekėjui (kai pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – visiems tos grupės nariams) ir ūkio subjektams, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi.

- Perkančioji organizacija tiekėją pašalina iš pirkimo procedūros bet kuriame pirkimo procedūros etape, jeigu paaiškėja, kad dėl savo veiksmų ar neveikimo prieš pirkimo procedūrą ar jos metu jis atitinka bent vieną iš pirkimo dokumentuose nustatytų tiekėjo pašalinimo pagrindų, išskyrus VPĮ 46 straipsnio 10 dalyje nustatytus atvejus (tačiau atsižvelgiant į VPĮ 46 straipsnio 11 ir 12 dalių nuostatas).

- Perkančioji organizacija, priimdama sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros VPĮ 46 straipsnio 4 ir 6 dalyse nurodytais pašalinimo pagrindais, atsižvelgia į tai, ar vertinant tiekėjo patikimumą tiekėjo pašalinimas iš pirkimo procedūros proporcingas vertinamam tiekėjo elgesiui, VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunkčio atveju – ar taikant šį tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros pagrindą nebūtų reikšmingai apribota konkurencija. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 ir 6 punktuose nurodytais pašalinimo pagrindais, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 ir 91 straipsnius skelbiamą informaciją.

- Perkančioji organizacija visų pirma reikalauja tokios rūšies pažymų ir tokių dokumentinių įrodymų formų, apie kuriuos pateikta informacija Europos Komisijos informacinėje dokumentų saugykloje „e-Certis“. Lentelės ketvirtame stulpelyje nurodomi dokumentai, kuriuos turi pateikti Lietuvos Respublikoje registruoti tiekėjai. Dėl dokumentų, kuriuos turi pateikti užsienio šalių tiekėjai, informaciją Perkančioji organizacija pasitikrina „e-Certis“, adresu https://ec.europa.eu/tools/ecertis/.

- Perkančioji organizacija nereikalauja iš tiekėjo pateikti dokumentų, patvirtinančių jo pašalinimo pagrindų nebuvimą, jeigu ji:

  - turi galimybę susipažinti su šiais dokumentais ar informacija tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungusi prie nacionalinės duomenų bazės bet kurioje valstybėje narėje arba naudodamasi Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis;

  - šiuos dokumentus jau turi iš ankstesnių pirkimo procedūrų, jeigu šiuose dokumentuose nurodyta informacija vis dar yra aktuali (dokumentas išduotas prieš ne daugiau dienų, negu nurodyta atitinkamoje žemiau esančios lentelės eilutėje).

6¹. Nuo 2024-01-01 įsigaliojus VPĮ 25 straipsnio 1 dalies pakeitimui, atliekant supaprastintus pirkimus, kai tiekėjas pateikia EBVPD, pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, nereikalaujama. Pažymų, patvirtinančių tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, perkančioji organizacija gali reikalauti iš tiekėjų tik turėdama pagrįstų abejonių dėl šių tiekėjų patikimumo.

62. Nuo 2024-07-01 įsigaliojus PĮ 37 straipsnio 1 dalies pakeitimui, atliekant supaprastintus pirkimus, kai tiekėjas pateikia EBVPD, pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, nereikalaujama. Pažymų, patvirtinančių tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, perkantysis subjektas gali reikalauti iš tiekėjų tik turėdamas pagrįstų abejonių dėl šių tiekėjų patikimumo.

- Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų VPĮ 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

  - priesaikos deklaracija;

7.2. oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

| Eil. Nr. | Tiekėjo pašalinimo pagrindai | VPĮ straipsnis, dalis, punktas bei EBVPD formos dalis pildymui | Pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tiekėjas arba jo atsakingas asmuo, nurodytas VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 2 punkte, nuteistas už šią nusikalstamą veiką: 1) dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam; 2) kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą; 3) sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą apskaitos tvarkymą ar piktnaudžiavimą, kai šiomis nusikalstamomis veikomis kėsinamasi į Europos Sąjungos finansinius interesus, kaip apibrėžta Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos 1 straipsnyje; 4) nusikalstamą bankrotą; 5) teroristinį ir su teroristine veikla susijusį nusikaltimą; 6) nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą; 7) prekybą žmonėmis, vaiko pirkimą arba pardavimą; 8) kitos valstybės tiekėjo atliktą nusikaltimą, apibrėžtą Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje išvardytus Europos Sąjungos teisės aktus įgyvendinančiuose kitų valstybių teisės aktuose. Laikoma, kad tiekėjas arba jo atsakingas asmuo nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl: 1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, vadovo ar asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo finansinės apskaitos dokumentus, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 3) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus. | VPĮ 46 straipsnio 1 dalis EBVPD III dalies A1-A6 punktai EBVPD III dalies D1 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - išrašo iš teismo sprendimo arba - Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pažymos, arba - valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. PASTABA Pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, pateikti nereikalaujama. Jų perkantysis subjektas reikalaus tik turėdamas pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo. |
|  | Tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose. | VPĮ 46 straipsnio 2¹ dalis EBVPD III dalies D2 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Tiekėjas yra nuteistas už įsipareigojimų, susijusių su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, nevykdymą pagal šalies, kurioje registruotas tiekėjas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus, kaip tai apibrėžta VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktuose, arba perkančioji organizacija turi kitų įrodymų apie šių įsipareigojimų nevykdymą. Laikoma, kad tiekėjas nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl: 1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus. Tačiau ši nuostata netaikoma, jeigu: 1) tiekėjas yra įsipareigojęs sumokėti mokesčius, įskaitant socialinio draudimo įmokas ir dėl to laikomas jau įvykdžiusiu šioje dalyje nurodytus įsipareigojimus; 2) įsiskolinimo suma neviršija 50 Eur (penkiasdešimt eurų); 3) tiekėjas apie tikslią jo įsiskolinimo sumą informuotas tokiu metu, kad iki paraiškų ar pasiūlymų pateikimo termino pabaigos nespėjo sumokėti mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, sudaryti mokestinės paskolos sutarties ar kito panašaus pobūdžio įpareigojančio susitarimo dėl jų sumokėjimo ar imtis kitų priemonių, kad atitiktų 1 punkto nuostatas. Tiekėjas šiuo pagrindu nepašalinamas iš pirkimo procedūros, jeigu, perkančiajai organizacijai reikalaujant pateikti aktualius dokumentus pagal VPĮ 50 straipsnio 6 dalį, jis įrodo, kad jau yra laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu. | VPĮ 46 straipsnio 3 dalis EBVPD III dalies B1 ir B2 punktai | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: 1) Dėl įsipareigojimų, susijusių su mokesčių mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma: - išrašo iš teismo sprendimo (jei toks yra) - arba Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išduoto dokumento, - arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. 2) Dėl įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma: 2.1) Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija savarankiškai patikrina duomenis nacionalinėje duomenų bazėje, adresu http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/. Jeigu dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – „Sodra“) informacinės sistemos techninių trikdžių Perkančioji organizacija neturės galimybės patikrinti neatlygintinai prieinamų duomenų apie tiekėją (juridinį asmenį), jis turės teisę prašyti tiekėjo (juridinio asmens) pateikti išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį atitiktį šiam reikalavimui. Tiekėjas taip pat gali pateikti valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. 2.2) Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, jis pateikia išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ išduotą dokumentą, arba valstybės įmonės Registrų centras Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama: - atitinkamos užsienio šalies kompetentingos institucijos dokumento. Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. PASTABA Pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, pateikti nereikalaujama. Jų perkantysis subjektas reikalaus tik turėdamas pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo. |
|  | Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkančioji organizacija dėl to turi įtikinamų duomenų. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 1 punktas EBVPD III dalies C10 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Tiekėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta VPĮ 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė viešojo pirkimo komisijos ar perkančiosios organizacijos sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų VPĮ nuostatoms. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 2 punktas EBVPD III dalies C12 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Pažeista konkurencija, kaip nustatyta VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 3 punktas EBVPD III dalies C13 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPĮ 46 ir 47 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai ankstesnių procedūrų, atliktų VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo, Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo ar Koncesijų įstatymo nustatyta tvarka, metu nuslėpė informaciją ar pateikė šiame punkte nurodytą melagingą informaciją arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, ankstesnių procedūrų metu jis nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją arba dėl melagingos informacijos pateikimo negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų arba taikomos kitos panašios sankcijos. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 punktas EBVPD III dalies C15 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 straipsnį skelbiamą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/melaginga-informacija-pateikusiu-tiekeju-sarasas-3/ |
|  | Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 5 punktas EBVPD III dalies C15 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Tiekėjas yra neįvykdęs sutarties, sudarytos vadovaujantis VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymu ar Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu, ar koncesijos sutarties arba yra netinkamai ją įvykdęs ir tai buvo esminis sutarties pažeidimas, kaip nustatyta Civilinio kodekso 6.217 straipsnyje (toliau – esminis sutarties pažeidimas), dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinamas perkančiosios organizacijos, perkančiojo subjekto ar suteikiančiosios institucijos reikalavimas atlyginti nuostolius, patirtus dėl to, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais, ar per pastaruosius 3 metus buvo priimtas perkančiosios organizacijos sprendimas, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to buvo pritaikyta sutartyje nustatyta sankcija. Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, per pastaruosius 3 metus nustatyta, kad jis, vykdydamas ankstesnę sutartį, ankstesnę sutartį su perkančiuoju subjektu arba ankstesnę koncesijos sutartį, sutartyje nustatytą esminį reikalavimą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to ta ankstesnė sutartis buvo nutraukta anksčiau, negu toje sutartyje nustatytas jos galiojimo terminas, buvo pareikalauta atlyginti žalą ar taikomos kitos panašios sankcijos. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 6 punktas EBVPD III dalies C14 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 91 straipsnį skelbiamą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/nepatikimi-tiekejai-1/ https://vpt.lrv.lt/lt/pasalinimo-pagrindai-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas/ |
|  | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto a papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://www.registrucentras.lt/jar/p/index.php paskelbtą informaciją, taip pat į šiame informaciniame pranešime pateiktą informaciją: https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos-3/finansiniu-ataskaitu-nepateikimas-gali-tapti-kliutimi-dalyvauti-viesuosiuose-pirkimuose/ |
|  | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis (tiekėjas) neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnio 1 dalyje. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto b papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu https://www.vmi.lt/evmi/mokesciu-moketoju-informacija skelbiamą informaciją. |
|  | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai. | VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunktis EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://kt.gov.lt/lt/atviri-duomenys/diskvalifikavimas-is-viesuju-pirkimu skelbiamą informaciją. |
|  | Tiekėjas yra pažeidęs bent vieną iš VPĮ 17 straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodytų aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų, kurį perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis tinkamomis priemonėmis. Šiuo pagrindu perkančioji organizacija pašalina tiekėją iš pirkimo procedūros, jeigu nuo pažeidimo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. | VPĮ 46 straipsnio 6 dalies 1 punktas EBVPD III dalies C1, C2, C3 punktai | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. |
|  | Tiekėjas yra nemokus, jam iškelta restruktūrizavimo ar bankroto byla, inicijuotos ar pradėtos likvidavimo procedūros, kai jo turtą valdo teismas ar nemokumo administratorius, kai jis su kreditoriais yra sudaręs taikos sutartį (tiekėjo ir kreditorių susitarimą tęsti tiekėjo veiklą, kai tiekėjas prisiima tam tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidėti, sumažinti ar jų atsisakyti), kai jo veikla sustabdyta ar apribota arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, teisės aktus yra tokia pati ar panaši. Tačiau kai yra šiame punkte apibrėžta situacija, perkančioji organizacija nepašalins tiekėjo iš pirkimo procedūros, jeigu jis pateikia pagrįstų įrodymų, kad sugebės tinkamai įvykdyti sutartį. | VPĮ 46 straipsnio 6 dalies 2 punktas EBVPD III dalies C4, C5, C6, C7, C8, C9 punktai | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama, užtenka pateikto EBVPD. Perkančioji organizacija savarankiškai patikrina duomenis nacionalinėje duomenų bazėje, adresu: https://www.registrucentras.lt/jar/p/. Prireikus, perkančioji organizacija turi teisę prašyti pateikti valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Tokiu atveju dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas. PASTABA Pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, pateikti nereikalaujama. Jų perkantysis subjektas reikalaus tik turėdamas pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo. |
|  | Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą (išskyrus VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkte nurodytą pažeidimą), dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu ir šį pažeidimą gali įrodyti bet kokiomis tinkamomis priemonėmis. Šiuo pagrindu perkančioji organizacija pašalina tiekėją iš pirkimo procedūros, jeigu nuo pažeidimo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. | VPĮ 46 straipsnio 6 dalies 3 punktas EBVPD III dalies C11 punktas | Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama, užtenka pateikto EBVPD. |

__________

## Pirkimo sąlygų 3 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“

TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI

IR REIKALAVIMAI LAIKYTIS KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS IR (ARBA) APLINKOS APSAUGOS VADYBOS SISTEMOS STANDARTŲ

- Tiekėjo kvalifikacija turi atitikti šiame priede nustatytus reikalavimus kvalifikacijai. Jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nėra tikrinama visa apimtimi, tiekėjas perkančiajai organizacijai įsipareigoja, kad sutartį vykdys tik teisę verstis atitinkama veikla turintys asmenys.

- Kai pasiūlymas teikiamas ūkio subjektų grupės jungtinės veiklos sutarties pagrindu, bent vienas ūkio subjektų grupės narys turi atitikti šiame priede nustatytus reikalavimus ir pateikti nurodytus dokumentus.

| Eil. Nr. | Kvalifikacijos reikalavimas | Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai | Subjektas, kuris turi atitikti reikalavimą |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Teisė verstis veikla |  |  |
| 1.1 | Tiekėjas turi turėti teisę verstis ta veikla, kuri yra reikalinga pirkimo sutarčiai vykdyti (švietimo ir mokymo paslaugų teikimas) ir būti registruotas ne vėliau nei 2023 m. | Pateikiama: 1. Jei tiekėjas juridinis asmuo – Įmonės, įstaigos, organizacijos įstatai/nuostatai; 2. Jei tiekėjas fizinis asmuo – individualios veiklos pažyma arba verslo liudijimas. | Tiekėjas (juridinis asmuo). |
| 1.2. | 1. aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą (bakalauro arba magistro kvalifikacinis laipsnis) išsilavinimą; 2. mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei B1 lygiu pagal bendruosius Europos kalbų mokymosi, mokymo ir vertinimo metmenis; 3. ne trumpesnę kaip 1 metų patirtį per pastaruosius 5 metus teikiant paslaugas - mokymai suaugusiesiems/ koučingas/ bendruomenių ugdymas/ mokymo konsultacinių veiklų įgyvendinimas bendrų Europos vertybių temomis/ metodikų rengimas), ir yra įvykdęs Mokymų ir konsultavimo paslaugų, susijusių su pirkimo objektu, - ne mažiau kaip 600 val. | Pateikiama: 1. Aukštojo universitetinio arba jam prilyginamo išsilavinimo diplomo(-ų) kopija(-os); 2. Gyvenimo aprašymas (CV), kuriame nurodomos buvusios ir esama darbovietė bei pareigos, iš kurio Perkančioji organizacija įsitikintų tiekėjo darbo patirtimi, reikalingomis kompetencijomis įgyvendinti suplanuotas veiklas ir gebėjimu mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei B1 lygiu arba (taikoma anglų kalbos lygiui nustatyti) anglų kalbos pažymėjimo (arba jam prilyginamo dokumento) kopija Jeigu Perkančiajai organizacijai nepakaks CV duomenų įsitikinti kalbos lygio mokėjimu (kalbos mokėjimas gali būti įrodomas, pavyzdžiui: dėstymas anglų kalba (arba kita darbovietė, kurioje privaloma gebėti anglų kalbą) arba patirties teikiant mokymų ir konsultavimo paslaugas, perkančioji organizacija turi teisę paprašyti papildomų dokumentų (anglų kalbos pažymėjimo arba jam prilyginamo dokumento, mokymo ir konsultavimo paslaugų sutarčių) kopijų. 3. Specialistų per paskutinius 5 (penkis) metus įvykdytų arba vykdomų paslaugų sąrašas, pagal Tiekėjo parengtą laisvą formą iš kurių būtų galima nustayti 1 metų patirtį ir 600 valandų paslaugų (gali būti tiek paslaugų tiekimas pagal individualios veiklos pažymą, verslo liudijimą, tiek darbo sutartį) tiekimą, kurioje nurodomas: sutarties pavadinimas; trumpas sutarties aprašymas (nurodant suteiktas paslaugas, tam skirtą valandų skaičių); duomenys apie užsakovą (įmonės pavadinimas); sutarties pasirašymo data ir galiojimo data; sutarties įvykdymo data. Taip pat turi būti pateikta nurodyto užsakovo pažyma apie tinkamą sutarties įvykdymą ar vykdymą (nesant galimybės pateikti užsakovo pažymas, gali būti pateiktos perdavimo-priėmimo aktų kopijos ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys, kad paslaugos buvo tinkamai suteiktos). Įgaliotoji organizacija, norėdama įsitikinti arba siekdama pasitikslinti, atskiru prašymu gali paprašyti pateikti įvykdytų (vykdomų) sutarčių kopijas arba išrašus iš sutarčių, bei sutarčių objektą apibūdinančius dokumentus. Perkančioji organizacija, kilus abejonėms, pasilieka teisę iš tiekėjo pareikalauti papildomų dokumentų: sutarčių kopijų, perdavimo-priėmimo aktų, apmokėjimo įrodymų. | Trys atskiri Tiekėjo paskirti specialistai. |

- Perkančioji organizacija nereikalauja, kad tiekėjai laikytųsi kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų.

- Šiame priede reikalaujama kvalifikacija turi būti įgyta iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

__________

## Pirkimo sąlygų 4 priedas „EBVPD“ (XML formatu)

EUROPOS BENDRASIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ DOKUMENTAS

„Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)“ pateikiamas .xml formatu.

__________

## Pirkimo sąlygų 5 priedas „Pasiūlymo forma“

PASIŪLYMO

DĖL SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO BENDRUOMENIŲ DEMOKRATINĖS KULTŪROS KOMPETENCIJŲ STIPRINIMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PASLAUGOS

A DALIS – TECHNINĖ INFORMACIJA IR DUOMENYS APIE TIEKĖJĄ

įrašyti tekstą

(data)

įrašyti tekstą

(vieta)

VšĮ Švietimo mainų paramos fondas

Rožių al.2, Vilnius

- INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ:

| Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės dalyvių pavadinimas (-ai), juridinio asmens kodas (-ai) (jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – verslo ar individualios veiklos pažymėjimo Nr. ar pan.), adresas (-ai) |  |
| --- | --- |
| Ūkio subjektų grupės dalyvis, atstovaujantis arba vadovaujantis ūkio subjektų grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė) |  |
| Asmens, įgalioto bendrauti su perkančiąją organizacija, kontaktinė informacija (vardas, pavardė, tel., faks., el. p., adresas) |  |

- INFORMACIJA APIE ŪKIO SUBJEKTUS, KURIŲ PAJĖGUMAIS TIEKĖJAS REMIASI, KAD ATITIKTŲ PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS KELIAMUS KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMUS (JEIGU TOKIE REIKALAVIMAI KELIAMI) (nurodomi ir kvazisubtiekėjai – fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju)

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia kitų ūkio subjektų pajėgumais pagal VPĮ 49 str.)

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas | Nuoroda į pirkimo dokumentų sąlygą (nurodomas pirkimo dokumentas ir jo punktas), kuriai atitikti remiamasi ūkio subjekto pajėgumais | Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

- INFORMACIJA APIE ŽINOMUS SUBTIEKĖJUS IR JIEMS PERDUODAMA VYKDYTI SUTARTIES DALIS

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus)

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas | Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

- INFORMACIJA APIE SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO BENDRUOMENIŲ DEMOKRATINĖS KULTŪROS KOMPETENCIJŲ STIPRINIMO PROGRAMĄ

4.1. Pateikite siūlomos dalyvių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo metodikos aprašymą.

4.2. Pateikite preliminarų visos programos įgyvendinimo planą.

4.3. Pateikite informaciją apie tris atsakingus asmenis, kurie teiks Techninėje specifikacijoje nurodytas paslaugas (Kartu su pasiūlymu dalyvis turi pateikti dalyvio siūlomų ekspertų gyvenimo aprašymą (rekomenduojama Europass CV forma), kuriame nurodoma eksperto turima patirtis pagal vertinamus kriterijus)

1 regionas - 2 regionas - 3 regionas -

- PRIDEDAMI DOKUMENTAI IR INFORMACIJA APIE KONFIDENCIALUMĄ

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir ši konfidenciali informacija (pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 20 straipsnį):

| Eil. Nr. | Dokumentas | Lapų skaičius | Paaiškinimas, kokia konkreti informacija dokumente yra konfidenciali ir kodėl |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 5 priedo „Pasiūlymo forma“ A dalis |  |  |
| 2. | EBVPD |  |  |
| 3. | Pasitelkiamų ekspertų CV |  |  |
| 4. | Pasitelkiamų ekspertų Aukštojo mokslo diplomų kopijos |  |  |
| 5. | Pasitelkiamų ekspertų įvykdytų/vykdomų paslaugų sąrašas |  |  |

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:

- esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;

- sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir procedūromis,

- pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;

- pasiūlymas galioja specialiųjų pirkimo sąlygų ‎10 priede „Terminai“ atitinkamame punkte nurodytą terminą.

| įrašyti |  |  |  | įrašyti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas, pavardė) |

__________

PASIŪLYMO FORMA

DĖL SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO BENDRUOMENIŲ DEMOKRATINĖS KULTŪROS KOMPETENCIJŲ STIPRINIMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PASLAUGOS

B DALIS – KAINA

įrašyti tekstą

(data)

įrašyti tekstą

(vieta)

VšĮ Švietimo mainų paramos fondas

Rožių al.2, Vilnius

- INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ:

| Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės dalyvių pavadinimas (-ai), | įrašyti tekstą |
| --- | --- |

- PASIŪLYMO KAINA

  - Pasiūlyme kaina nurodomos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos turės būti perskaičiuojamos į eurus pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.

  - Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą pirkimo dokumentuose nurodytą pirkimo objekto apimtį ir reikalavimus, kainos sudėtines dalis ir pan. Perkančioji organizacija, tiekėjui baigus vykdyti sutartį, turės galėti naudotis pirkimo objektu be papildomų išlaidų, jei pirkimo dokumentuose aiškiai nenurodyta kitaip. PVM nurodomas atskirai. Jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, turi apie tai nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą. Tiekėjas turi įvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei tiekėjas vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą su PVM. Pasiūlymų kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. Tuo atveju, kai mokesčius reguliuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka perkančioji organizacija pati turi sumokėti PVM į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, šis mokestis įskaičiuojamas į pasiūlymo kainą (jeigu tiekėjas jo neįskaičiavo pateikiant pasiūlymą, palyginimo tikslais įskaičiuoja pati perkančioji organizacija). Į pasiūlymo kainą privalo būti įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos kitos Tiekėjo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos ir mokesčiai, susiję su Paslaugų teikimu, įskaitant, bet neapsiribojant (išskyrus tuos atvejus, kai pirkimo dokumentuose aiškiai nurodyta, kad tam tikros konkrečios išlaidos neturi būti įskaičiuotos į Sutarties kainą):

    - visas su dokumentų, kurių reikalauja Pirkėjas, rengimu ir pateikimu susijusias išlaidas;

    - išlaidos licencijoms, patentams, leidimams ir pan.

    - elektroninių sąskaitų teikimo išlaidos;

    - dizaino, maketavimo paslaugų išlaidas, susijusias su perkamų paslaugų įgyvendinimu.

  - Visos pasiūlyme nurodytos kainos (ir jų sudėtinės dalys) turi būti nurodomos dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12.

| Paslaugų pavadinimas | Maksimalus kiekis, vnt. | Siūlomas paslaugos įkainis už 1 vnt. Eur be PVM | Suma Eur be PVM (A×B) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C |
| Kompetencijų stiprinimo mokymai | 192 val. | įkainis | suma |
| Pasirengimo iniciatyvoms mokymai | 120 val. | įkainis | suma |
| Individualios konsultacijos | 150 val. | įkainis | suma |
| Informacinių renginių organizavimas | 3 | įkainis | suma |
| Tinklaveikos renginių organizavimas | 2 | įkainis | suma |
| Pažintinių vizitų į savivaldybes organizavimas | 3 | įkainis | suma |
| Pažintinio vizito į nacionalines institucijas organizavimas | 1 | įkainis | suma |
| Dalyvių maitinimo išlaidos (kavos pertraukos) mokymų ir renginių metu | 1960 | įkainis | suma |
| Dalyvių maitinimo išlaidos (pietūs) mokymų ir renginių metu (20 asmenų maitinami 39 kartus) | 950 | įkainis | suma |
| Bendra kaina, Eur be PVM: |  |  | suma |
| PVM: (nepildomas jeigu paslaugos tiekėjas nėra PVM mokėtojas) |  |  | suma |
| Bendra kaina su PVM: (nepildomas jeigu paslaugos tiekėjas nėra PVM mokėtojas) |  |  | suma |

  - Pasiūlymo kaina EUR su PVM žodžiais: suma žodžiais

  - Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: įrašyti tekstą

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:

- esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;

- sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir procedūromis,

- pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;

- pasiūlymas galioja specialiųjų pirkimo sąlygų ‎10 priede „Terminai“ atitinkamame punkte nurodytą terminą.

| įrašyti |  |  |  | įrašyti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas, pavardė) |

__________

## Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI IR SĄLYGOS

- Perkančioji organizacija pasiūlymus vertina pagal kainos ir kokybės santykį šiame priede nurodyta tvarka.

- Tiekėjų pasiūlymo kaina su visom įskaičiuotomis išlaidomis ir visais mokesčiais negali būti didesnė nei 81 000,00 eurų su PVM.

- Pasiūlymų vertinimo kriterijai: nustatomas maksimalus bendras balų skaičius – 100 balų. Taikomi šie vertinimo kriterijai ir jų reikšmės:

| Eil. Nr. | Kriterijus | Kriterijaus pavadinimas | Minimali reikalaujama (vertinama) reikšmė | Maksimali vertinama (leidžiama) reikšmė | Lyginamasis svoris (maksimalus balas) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | C | Pirmas kriterijus – kaina (C) | - | 81 000 € su PVM | X=60 |
| 3.2. | T1 | Programos dalyvių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo metodika | 1 | 4 | Y1=10 |
| 3.3. | T2 | Mokymosi programos įgyvendinimo planas | 1 | 4 | Y2=15 |
| 3.4. | T3 | Pasitelkiamų ekspertų kvalifikacija | 1 | 4 | Y3=15 |

- Jei Tiekėjas bent viename kriterijuje (3.2.-3.6. dalyse) nesurinko minimalaus balo, pasiūlymas atmetamas.

- Kiekvieno tiekėjo pasiūlymo kokybės balai nustatomi, šia tvarka:

| Krite-rijus | Kriterijaus pavadinimas | Kriterijaus reikšmė | Balo apskaičiavimas |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 | Programos dalyvių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo metodika | Pasiūlymo T1p reikšmė nustatoma šia tvarka: T1p=4, jei teikėjas pateikia išsamiai parengtą, aiškiai struktūruotą ir į programą integruotą dalyvių pasiekimų vertinimo metodiką, kuri: - apima visus formuojamojo vertinimo elementus (refleksiją, savirefleksiją, grįžtamąjį ryšį, pažangos stebėseną); - pateikia konkrečius įrankius (pvz., refleksijos klausimynus, pažangos žurnalus, stebėsenos lenteles, įsivertinimo instrumentus); - aiškiai parodo, kaip metodika užtikrina programos įgyvendinimo nuoseklumą skirtingose vietovėse ar grupėse; - sukuria bendrą atskaitos tašką, leidžiantį palyginti dalyvių pasiekimus ir vertinti programos poveikį; - aiškiai pagrindžia metodikos ryšį su neformaliojo ugdymo principais ir demokratinės kultūros kompetencijų ugdymu; - pateikia praktinius pavyzdžius, kaip metodika bus taikoma mokymų metu. T1p=3, jei pateikiama vertinimo metodika yra gerai parengta, tačiau mažiau išplėtota, t.y. kuri: - apima pagrindinius formuojamojo vertinimo elementus; - pateikia kai kuriuos įrankius, bet jie nėra pilnai detalizuoti arba ne visiškai integruoti į programos struktūrą; - nurodo, kaip bus užtikrinamas programos nuoseklumas, tačiau aprašymas nėra išsamus; - pateikia bendrą atskaitos tašką, bet ne iki galo aišku, kaip bus atliekamas pasiekimų palyginimas; - metodika suderinta su neformaliojo ugdymo principais, tačiau trūksta praktinių pavyzdžių. T1p=2, jei pateikiamas vertinimo metodikos aprašas yra išvystytas iš dalies, t.y. kuris: - apima tik kai kuriuos formuojamojo vertinimo elementus; - pateikia bendro pobūdžio aprašą, bet trūksta aiškios struktūros ir integracijos į programą; - nepateikia aiškių įrankių arba jie yra bendro pobūdžio; - nepakankamai paaiškina, kaip bus užtikrinamas programos nuoseklumas skirtingose grupėse; - nepaaiškina, kaip metodika leis palyginti dalyvių pasiekimus ar vertinti programos poveikį; - ryšys su neformaliojo ugdymo principais paminėtas, bet neatskleistas. T1p=1, jei pateikiamas vertinimo metodikos aprašas yra bendro pobūdžio, t.y. kuris: - apsiriboja refleksijos paminėjimu, bet nepateikia struktūros, įrankių ar aiškaus taikymo; - nėra integruotas į programą; - neparodo, kaip bus užtikrinamas nuoseklumas ar stebėsena; - nepateikia jokio atskaitos taško ar pasiekimų palyginimo logikos; - ryšys su neformaliojo ugdymo principais neatskleistas. T1p=0, jei programos dalyvių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo metodika nepateikta. | Pasiūlymo T1 balas apskaičiuojamas vertinamo pasiūlymo T1p reikšmę padalinus iš maksimaliai didžiausios galimo kriterijaus reikšmės T1p.maks. ir padauginus iš vertinamo kriterijaus lyginamojo svorio Y1, kuris nurodytas 3 punkte pateiktoje lentelėje. Balo apskaičiavimui taikoma formulė T1=(∑T1p/T1p.maks.)×Y1. |
| T2 | Mokymosi programos įgyvendinimo planas | Pasiūlymo T2p reikšmė nustatoma šia tvarka: T2p=4, jei aprašytas programos įgyvendinimo planas, aiškios sąsajos su mokymo programa; T2p=3, jei aprašytas programos įgyvendinimo planas, tačiau nepakankamai aiškios sąsajos su mokymo programa; T2p=2, jei aprašytas programos įgyvendinimo planas, tačiau sąsajų su mokymo programa nėra; T2p=1, jei programos įgyvendinimo planas neaprašytas, nėra sąsajų su mokymo programa; T2p=0, jei mokymosi programos įgyvendinimo planas nepateiktas. | Pasiūlymo T2 balas apskaičiuojamas vertinamo pasiūlymo T2p reikšmę padalinus iš maksimaliai didžiausios galimo kriterijaus reikšmės T2p.maks. ir padauginus iš vertinamo kriterijaus lyginamojo svorio Y2, kuris nurodytas 3 punkte pateiktoje lentelėje. Balo apskaičiavimui taikoma formulė T2=(∑T2p/T2p.maks.) ×Y2. |
| T3 | Pasitelkiamų ekspertų kvalifikacija | Pasiūlymo T3p reikšmė nustatoma šia tvarka: nustatoma kiekvienam ekspertui atskirai ir apskaičiuojamas vidurkis: T3p = 4, jei ekspertas turi: - ne mažesnę kaip 2,5 metų patirtį per pastaruosius 5 metus teikiant paslaugas, atitinkančias pirkimo objektą (mokymai suaugusiesiems / koučingas / bendruomenių ugdymas / konsultavimas bendrųjų Europos vertybių temomis / metodikų rengimas), ir - yra įvykdęs ne mažiau kaip 250 val. mokymų ir konsultavimo paslaugų, susijusių su pirkimo objektu. T3p = 3, jei ekspertas turi: - ne mažesnę kaip 2 metų patirtį per pastaruosius 5 metus teikiant atitinkamas paslaugas, ir - yra įvykdęs ne mažiau kaip 200 val. mokymų ir konsultavimo paslaugų, susijusių su pirkimo objektu. T3p = 2, jei ekspertas turi: - ne mažesnę kaip 1,5 metų patirtį per pastaruosius 5 metus teikiant atitinkamas paslaugas, ir - yra įvykdęs ne mažiau kaip 150 val. mokymų ir konsultavimo paslaugų, susijusių su pirkimo objektu. T3p = 1, jei ekspertas atitinka minimalius kvalifikacijos reikalavimus, t. y.: - turi ne mažesnę kaip 1 metų patirtį per pastaruosius 5 metus teikiant atitinkamas paslaugas, ir yra įvykdęs ne mažiau kaip 100 val. mokymų ir konsultavimo paslaugų, susijusių su pirkimo objektu | Pasiūlymo T3 balas apskaičiuojamas vertinamo pasiūlymo T3p reikšmę padalinus iš maksimaliai didžiausios galimo kriterijaus reikšmės T3p.maks. ir padauginus iš vertinamo kriterijaus lyginamojo svorio Y3, kuris nurodytas 3 punkte pateiktoje lentelėje. Balo apskaičiavimui taikoma formulė T3=(∑T3p/T3p.maks.) ×Y3. |

- Kartu su pasiūlymu dalyvis turi pateikti dalyvio siūlomų trijų ekspertų gyvenimo aprašymus (rekomenduojama Europass CV forma), kuriame nurodoma ekspertų turima patirtis pagal vertinamus kriterijus.

- Pasiūlymo kainos (C) balai apskaičiuojami mažiausios iš visų pasiūlymų pasiūlytos kainos (Cmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Cp) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X) (gaunamos kriterijų reikšmės apvalinamos dviejų skaičių po kablelio tikslumu):

C=CminCp×X

- Ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos C ir kitų kriterijų (T) balus (gaunamos kriterijų reikšmės apvalinamos dviejų skaičių po kablelio tikslumu, t. y. surinkus pvz. 50,564 balų – apvalinama į 50,56, o surinkus 50,565 balų – apvalinama į 50,57):	
S=C+(T1+T2+T3).

__________

## Pirkimo sąlygų 7 priedas „Tiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms juridiniam asmeniui“

Herbas arba prekių ženklas

Tiekėjo pavadinimas

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

VšĮ Švietimo mainų paramos fondui,

TIEKĖJO DEKLARACIJA

Sudarymo data

Sudarymo vieta

Aš, Įrašomas Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, Vardas, Pavardė. ,

tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a)) Įrašomas Tiekėjo pavadinimas.,

dalyvaujantis (-i) VšĮ Švietimo mainų paramos fondo atliekamame

SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO BENDRUOMENIŲ DEMOKRATINĖS KULTŪROS KOMPETENCIJŲ STIPRINIMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PASLAUGOS Pirkime Nr. įrašomas pirkimo numeris,

Skelbtame įrašoma skelbimo data.

nėra įtakojama Rusijos, kaip nurodyta Tarybos reglamento (ES) 2022/576 2022 m. balandžio 8 d. kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje 5k straipsnyje nustatytuose apribojimuose. Visų pirma pareiškiu, kad:

(a) mano atstovaujama įmonė (ir nė viena iš bendrovių, kurios yra mūsų konsorciumo nariais) nėra įsteigta Rusijoje;

(b) mano atstovaujama įmonė (ir nė viena iš įmonių, kurios yra mūsų konsorciumo nariais) nėra juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga, kuriuose daugiau kaip 50 % nuosavybės teisių tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso šios deklaracijos a) punkte nurodytam subjektui;

(c) nei aš, nei mano atstovaujama bendrovė nesame fiziniu ar juridiniu asmeniu, subjektu ar organizacija, veikiančia šios deklaracijos a) arba b) punkte nurodyto subjekto vardu ar jo nurodymu;

d) sutartis nebus paskirta vykdyti subrangovui (-ams), ar kitam (-iems) subjektui (-tams), kurių pajėgumais remiasi, kurie priskirtini šios deklaracijos a) arba b), arba c) punktuose nurodytiems subjektams.

_________

## Pirkimo sąlygų 8 priedas „Tiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms fiziniam asmeniui“

Tiekėjo pavadinimas

(Fizinio asmens vardas, pavardė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas)

VšĮ Švietimo mainų paramos fondui,

TIEKĖJO DEKLARACIJA

Sudarymo data

Sudarymo vieta

Aš, Tiekėjo Vardas, Pavardė. ,

tvirtinu, kad dalyvaudamas (-a) VšĮ Švietimo mainų paramos fondo atliekamame

SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO BENDRUOMENIŲ DEMOKRATINĖS KULTŪROS KOMPETENCIJŲ STIPRINIMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PASLAUGOS Pirkime Nr. įrašomas pirkimo numeris,

Skelbtame įrašoma skelbimo data.

nesu įtakojamas (-a) Rusijos, kaip nurodyta Tarybos reglamento (ES) 2022/576 2022 m. balandžio 8 d. kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje 5k straipsnyje nustatytuose apribojimuose. Visų pirma pareiškiu, kad:

(a) nesu Rusijos pilietis (-ė) ar įsisteigęs Rusijoje;

(b) neveikiu šios deklaracijos a) punkte nurodyto subjekto vardu ar jo nurodymu;

d) sutartis nebus paskirta vykdyti subrangovui (-ams), ar kitam (-iems) subjektui (-tams), kurių pajėgumais remiamasi, kurie priskirtini šios deklaracijos a) arba b) punktuose nurodytiems subjektams.

_________

## Pirkimo sąlygų 9 priedas „Sutarties projektas“

Pridedamas atskiras MS Word dokumentas „Sutarties projektas“.

_________

## Pirkimo sąlygų 10 priedas „Terminai“

| Eil. Nr. | VEIKSMAS | DATA/DIENŲ SKAIČIUS/ LAIKAS (Lietuvos laiku) | PASTABOS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pasiūlymų pateikimo terminas | nurodytas skelbime | Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą. |
| 2. | Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais | Pradedamas ne anksčiau nei po 30 minučių po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos |  |
| 3. | Prašymą paaiškinti, patikslinti pirkimo sąlygas tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip: | 6 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino dienos |  |
|  | Perkančioji organizacija pirkimo sąlygų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems tiekėjams ne vėliau kaip: | 4 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino dienos |  |
|  | Objekto apžiūra bus vykdoma: | NETAIKOMA |  |
|  | Perkančioji organizacija rengs susitikimus su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo | NETAIKOMA |  |
|  | Tiekėjai turi pateikti prekių pavyzdžius | NETAIKOMA |  |
|  | Pasiūlymo galiojimo ir pasiūlymo galiojimo užtikrinimo (jei taikoma) terminas ne trumpesnis kaip | 90 (devyniasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos |  |
|  | Perkančioji organizacija atsako tiekėjui, ar ji sutinka priimti tiekėjo siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ne vėliau kaip per | NETAIKOMA |  |
|  | Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas pirkimo dalyviui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) per | NETAIKOMA |  |
|  | Perkančioji organizacija informuoja pirkimo dalyvius apie EBVPD vertinimo rezultatus ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
|  | Perkančioji organizacija pirkimo dalyviams praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma sutartis ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
|  | Perkančioji organizacija, pirkimo dalyviui raštu paprašius, jam pateikia VPĮ 58 straipsnio 2 dalyje nustatytą informaciją ne vėliau kaip per | 15 (penkiolika) dienų nuo pirkimo dalyvio raštu pateikto prašymo gavimo dienos |  |
|  | Tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui ne vėliau kaip per | 5 (penkias) darbo dienas nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos arba nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus dienos, jei VPĮ nenumato reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus; 15 (penkiolika) dienų nuo pranešimo išsiuntimo tiekėjams dienos, jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis. |  |
|  | Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti tiekėjo pretenziją priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui ir suinteresuotiems pirkimo dalyviams ne vėliau kaip per | 6 (šešias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos |  |
|  | Jeigu perkančioji organizacija per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, tiekėjas turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per (išskyrus ieškinį dėl sutarties pripažinimo negaliojančia) | per 15 (penkiolika) dienų nuo dienos, kurią perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą pretenziją pateikusiam tiekėjui, suinteresuotiems pirkimo dalyviams. |  |
|  | Perkančioji organizacija negali sudaryti sutarties anksčiau kaip po | 5 (penkių) darbo dienų, nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti sutartį (o jei buvau gauta pretenzija – nuo pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą dėl pretenzijos) išsiuntimo iš perkančiosios organizacijos pirkimo dalyviams dienos, o jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis, – ne anksčiau kaip po 15 (penkiolikos) dienų. |  |
|  | Jeigu suinteresuotas dalyvis paprašys perkančiosios organizacijos pateikti laimėjusį pasiūlymą | VPĮ 102 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami papildomam terminui, jį skaičiuojant nuo suinteresuoto dalyvio prašymo pateikti laimėjusį pasiūlymą pateikimo perkančiajai organizacijai dienos iki tol, kol suinteresuotam dalyviui bus pateiktas minėtas pasiūlymas. Jeigu laimėjusio dalyvio pasiūlymas pateikiamas tą pačią dieną, kai buvo paprašyta, VPĮ 102 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami vienai darbo dienai. |  |

_________

Europos Tarybos demokratinės kultūros kompetencijų modelis numato keturias kompetencijų grupes (20 kompetencijų), kurias būtina ugdyti piliečių veiksmingam dalyvavimui demokratinėje kultūroje ir daugialypėje visuomenėje. https://www.coe.int/en/web/reference-framework-of-competences-for-democratic-culture/rfcdc-volumes

Formuojant grupes svarbu sąmoningai siekti patirčių, profesinių sričių, atstovų iš skirtingų sektorių įvairovės, nes tai stiprina mokymąsi per skirtingas perspektyvas ir diskusijų turinį programos įgyvendinimo metu.

https://www.erasmus-plius.lt/wp-content/uploads/2026/02/Demokratines-kulturos-mokykla.pdf

Europos Tarybos demokratinės kultūros kompetencijų modelis numato keturias kompetencijų grupes (20 kompetencijų), kurias būtina ugdyti piliečių veiksmingam dalyvavimui demokratinėje kultūroje ir daugialypėje visuomenėje. https://www.coe.int/en/web/reference-framework-of-competences-for-democratic-culture/rfcdc-volumes

„Train the Trainer“ - tai sistema, skirta mokyti potencialius instruktorius ar dalyko ekspertus, kad jie galėtų mokyti kitus asmenis savo organizacijose.

Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- priesaikos deklaracija;

- oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- priesaikos deklaracija;

- oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.

Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:

- priesaikos deklaracija;

- oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.