TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO BENDRUOMENIŲ DEMOKRATINĖS KULTŪROS KOMPETENCIJŲ STIPRINIMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PASLAUGA

Klaipėdos, Šiaulių, Telšių apskričių suaugusiųjų švietimo bendruomenių Demokratinės kultūros kompetencijų stiprinimo programos įgyvendinimo paslauga, įgalinant lyderius veikti

Pirkimo objektas

Tikslas: stiprinti švietimo lyderių ir švietimo bendruomenės gebėjimus kurti ir puoselėti demokratijos bei žmogaus teisių kultūrą Lietuvos regionuose – Klaipėdos, Šiaulių, Telšių apskrityse.

Pirkimo objektas – Demokratinės kultūros kompetencijų stiprinimo programos „Demokratinės kultūros mokykla“ (toliau – DKM programa) įgyvendinimo paslaugos (toliau – paslaugos). Pirkimo objektą sudaro: DKM programos įgyvendinimas, apimantis visus Techninėje užduotyje aprašytus įgyvendinimo etapus. DKM programa yra parengta remiantis Europos Tarybos demokratinės kultūros kompetencijų modeliu (https://www.coe.int/en/web/reference-framework-of-competences-for-democratic-culture/rfcdc-volumes), numatančiu keturias kompetencijų grupes (20 kompetencijų), kurias būtina ugdyti piliečių veiksmingam dalyvavimui demokratinėje kultūroje ir daugialypėje visuomenėje.

Pirkimo dalys

Pirkimas į dalis neskaidomas.

Kiekis

Viena programos įgyvendinimo paslauga.

Paslaugų suteikimo terminas

Nuo pirkimo sutarties sudarymo iki 2027 m. gegužės 31 d.

Paslaugų suteikimo vieta

Klaipėdos, Šiaulių, Telšių apskritys (toliau – regionai).

Konkrečios savivaldybės bus nurodytos pirkimo sutarties sudarymo metu, tiksli paslaugų vieta bus nurodyta tiekėjui.

Techninė užduotis

Paslaugų dalykas, apimantis šias dalis:

| Paslaugos įgyvendinimo etapai | Įgyvendinimo priemonės (veiksmo) pavadinimas | Trumpas paslaugos įgyvendinimo priemonės reikalavimų turiniui aprašymas | Paslaugos įgyvendinimo vieta, apimtys, terminai |
| --- | --- | --- | --- |
| Pasirengimo etapas. Programos dalyvių atrankos organizavimas | Programos dalyvių atranka | Paslaugos tiekėjas, glaudžiai bendradarbiaudamas su ŠMPF ir remdamasis DKM programoje pateikiamu atrankos proceso aprašymu, turi organizuoti dalyvių atrankas visuose trijuose regionuose. Atrankos etapo ciklas: - Informaciniai renginiai potencialiems dalyviams regionuose (žr. žemiau); - Kvietimo teikti atrankos dokumentus dalyvauti DKM programoje paskelbimas; - Potencialių dalyvių konsultavimas; - Atrankos dokumentų (atrankos anketos ir pareiškėjo deklaracijos) teikimas; - Atrankos dokumentų vertinimas, interviu; - Atrinktų dalyvių paskelbimas, sutarčių sudarymas (su dalyviais pasirašomos dalyvavimo programoje sutartys). Dalyvių atrankos rezultatas: po vieną grupę po 15-20 dalyvių kiekviename regione, atstovaujančių ne mažiau kaip 10 suaugusiųjų švietimo organizacijų (po vieną-du atstovus nuo organizacijos). | Hibridinis modelis, pagal poreikį derinant nuotolinį darbą su kontaktiniais susitikimais. Dalyvių atrankos organizavimo tvarka suderinama su užsakovu per 1 (vieną) mėnesį po sutarties su ŠMPF pasirašymo. Dalyvių atrankos visuose trijuose regionuose įvykdomos per 3 (tris) mėnesius po sutarties su ŠMPF pasirašymo. |
|  | Informaciniai renginiai potencialiems dalyviams regionuose | Paslaugos teikėjas turi suorganizuoti informacinius susitikimus potencialiems programos dalyviams - regiono suaugusiųjų švietimo centrų, NVO, švietimo viešųjų paslaugų teikėjų atstovams/ vadovams/ sprendimų priėmėjams ir pan. Renginiuose apžvelgti regionų suaugusiųjų švietimo bendruomenių aktualijas, demokratinės kultūros kompetencijų stiprinimo ir plėtros galimybes, aptarti pagrindinius siekius bei lūkesčius, pokyčio rodiklius. Remiantis šia informacija paslaugos įgyvendinimo laikotarpiu pasirinkti ir taikyti efektyviausias šių kompetencijų stiprinimo priemones (veiksmus), kurios pagerintų dalyvių kompetencijų lygį pagal su bendruomenėmis aptartus pokyčio rodiklius. | 3 renginiai, po 1 renginį kiekviename regione. Renginių įgyvendinimo terminas: lygiagrečiai su kvietimo teikti atrankos dokumentus paskelbimu. |
| Įgyvendinimo etapas | Mokymų proceso organizavimas pagal užsakovo pateiktą mokymo programą „Demokratinės kultūros mokykla“ (DKM). | Paslaugos teikėjas turi suorganizuoti patyriminius mokymus atrinktiems dalyviams pagal užsakovo pateiktą mokymo programą „Demokratinės kultūros mokykla“ (DKM). Programa paremta Europos Tarybos demokratinės kultūros kompetencijų modeliu, neformalaus ugdymo ir bei vadovų mokymų (angl. train-the-trainer) principais. Mokymai turi būti pritaikyti prie informaciniuose renginiuose aptartų regionų suaugusiųjų švietimo (toliau tekste – SŠ) bendruomenių ir atrinktų dalyvių demokratinės kultūros kompetencijų (toliau – DKK) tobulinimo poreikių. Mokymai paraleliai turi vykti visuose trijuose regionuose. Kiekvienoje grupėje turi būti 15-20 dalyvių. Kiekvieną grupę turi lydėti patyręs suaugusiųjų neformalaus ugdymo ekspertas, iš viso 3 ekspertai. Su pirkimo dokumentais privaloma pateikti ekspertų CV. SVARBU: visose trijose grupėse ne mažiau kaip 75 proc. dalyvių turi būti dalyvavę ne mažiau kaip 75 proc. mokymų. DKM ciklą sudaro šie etapai: - Kompetencijų stiprinimas; - Praktika: pasirengimas iniciatyvoms ir jų įgyvendinimas. Mokymų programoje turi būti numatyti pažintiniai vizitai, skirti praktiškai susipažinti su demokratinėmis institucijomis vietos ir nacionaliniu lygmeniu, jų veikimo principais, piliečių įsitraukimo ir dalyvavimo formomis. Tiekėjas turi iš anksto pasiūlyti vizitų planą ir aiškų jų vertės pagrindimą (t. y. kaip šie vizitai padeda siekti mokymosi tikslų), numatant, kad kiekvienas programos dalyvis sudalyvautų bent viename vizite ir bent viename renginyje. Paraiškoje vizitams ir renginiams turi būti numatytos atskiros eilutės (žr. pridedamą lentelę). Mokymų programoje turi būti numatytos individualios konsultacijos, po 50 val. kiekvienam regionui, kurios gali būti teikiamos dalyviams per visą programos įgyvendinimo laikotarpį, atsižvelgiant į poreikį. | 3 grupės po 15-20 dalyvių, po 1 grupę kiekviename regione. Apimtis: po 104 val. mokymų kiekvienam regionui, iš viso 312 val.; po 50 val. individualių konsultacijų kiekvienam regionui, iš viso 150 val. Paslaugos įgyvendinimo terminas: per 9 mėn. nuo atrankos rezultatų paskelbimo, bet ne vėliau kaip iki 2027 m. gegužės 31 d. |
|  | 1 etapas. Kompetencijų stiprinimas: - Patyriminiai kompetencijų stiprinimo mokymai - Tinklaveikos renginiai - Pažintiniai vizitai | - Patyriminiai kompetencijų stiprinimo mokymai: individualių demokratinės kultūros kompetencijų stiprinimas per teorinius ir praktinius neformalaus ugdymo principais ir metodika grįstus užsiėmimus, planuojant po du 8 val. trukmės kontaktinius susitikimus per mėnesį, iš viso 64 val. per 4 mėn. laikotarpį. Konkretus grafikas turi būti paskelbtas ir suderintas su dalyviais pirmojo susitikimo su ekspertu metu. | Po 64 val. kontaktinių mokymų kiekviename regione. Iš viso: 192 val. Mokymų įgyvendinimo terminas: per 4 mėn. nuo mokymų pradžios |
|  |  | - Tinklaveikos renginiai. Paslaugos teikėjas turi suplanuoti du tinklaveikos susitikimus, kuriuose mokymų dalyviai dalyvaus bendrose tinklaveikos ir tarpusavio mokymosi veiklose, ypatingą dėmesį skiriant refleksijai – tarpinių ir galutinių mokymosi rezultatų įsivertinimui, sėkmių/ nesėkmių aptarimui. Rekomenduojama į šiuos renginius įtraukti 2024-2025 m. DKM programos dalyvius (sąrašą pateiks užsakovas). - Pirmajame renginyje ŠMPF atstovai galėtų pristatyti tarptautinio mobilumo galimybes (Erasmus + SŠ ir besimokančiųjų mobilumas, TBV, ir pan.), konsultuoti paraiškų rengimo ir/ ar projektų valdymo klausimais. - Antrasis renginys turėtų vykti kartu su baigiamuoju įsivertinimu, kuris būtų organizuojamas 2 etapo pabaigoje, įgyvendinus iniciatyvas. | 2 visiems regionams bendri vienos dienos renginiai Renginių įgyvendinimo terminas: pirmas renginys – per 4-5 mėn. nuo mokymų pradžios, antrasis - iki programos įgyvendinimo pabaigos, bet ne vėliau kaip iki 2027 m. gegužės 31 d. |
|  |  | - Pažintiniai vizitai, kuriais siekiama dalyvius praktiškai supažindinti su demokratinėmis institucijomis vietos ir nacionaliniu lygmeniu, jų veikimo principais. Vizitų tikslas - ne tik pristatyti šias institucijas, bet ir kartu su dalyviais aptarti, kaip šių institucijų veikloje gali dalyvauti piliečiai, įskaitant programos dalyvius ir/ar jų atstovaujamas organizacijas. Programos metu rekomenduojama įgyvendinti: - 3 pažintinius 1 dienos vizitus į vietos valdžios institucijas, kurių metu dalyviai (ne mažiau kaip po 10 asm. iš kiekvieno regiono) pagal galimybes sudalyvauja kitos (ne savo) savivaldybės komiteto ar tarybos posėdyje, prieš tai susitikime su tarybos ar administracijos atstovu detaliai aptarę savivaldybės veikimo modelį bei struktūrą, funkcijas ir atsakomybes; susitinka su švietimo skyriaus ir NVO atstovais, su kuriais aptaria sėkmingus bendradarbiavimo pavyzdžius ir galimybes; - 1 pažintinį 1 dienos vizitą į nacionalinės valdžios institucijas. Rekomenduojama iš visų regionų sudaryti vieną grupę, kuri lankosi ir susitinka su priimančių institucijų atstovais. Konkrečios lankytinos institucijos gali būti pasiūlytos atsižvelgiant į dalyvių atstovaujamų organizacijų veikimo lauką. | 3 pažintiniai 1 dienos vizitai į vietos/ regionines valdžios institucijas, po 1 kiekvieno regiono dalyviams. 1 pažintinis 1 dienos vizitas į nacionalinės valdžios institucijas. Formuojama viena bendra grupė nuo 10 iki 12 asm., išlaikant proporcingą kiekvieno regiono atstovavimą. |
|  | 2 etapas. Praktika: pasirengimas iniciatyvoms ir jų įgyvendinimas | - Pasirengimo iniciatyvoms mokymai, iniciatyvų rengimas ir jų įgyvendinimas. Šių mokymų metu dalyviams pristatoma projektinio darbo metodika bei sukuriamas procesas, kurio metu dalyviai su lydinčių ekspertų pagalba išplėtoja, suplanuoja ir įgyvendina savo bendruomenėse demokratinės kultūros puoselėjimo iniciatyvas. - Iniciatyvos turi būti tikslinės, jomis siekiama konkrečių demokratinės kultūros kompetencijų plėtros tikslų ir/ ar konkrečių pokyčių bendruomenėse. Šie tikslai ir pokyčiai turi būti įvardijami pasirengimo metu, fiksuojami ir vertinamas jų pasiekimas, įgyvendinus iniciatyvas. Šios iniciatyvos – tai mokymosi proceso dalis, jose turėtų dalyvauti ekspertai, taip pat pagal galimybę ir kiti programos dalyviai. Iniciatyvų formatą, įskaitant galimų veiklų sąrašą, siekiamus rodiklius parengia ekspertai iš anksto ir suderina su tiekėju. | Po 40 val. mokymų kiekviename regione (kontaktinių ir/ arba nuotolinių), iš kurių 1x8 val. skiriama baigiamajam įsivertinimo susitikimui. Iš viso: 120 val. Įgyvendinimo terminas: ne trumpiau kaip 2 mėn. nuo šio etapo pradžios |
| Horizontaliosios veiklos | Reguliarus mokymosi pasiekimų stebėjimas, vertinimas ir įsivertinimas | - Tarpiniai įsivertinimo susitikimai. Paslaugos teikėjas turi pravesti reguliarius susitikimus, skirtus mokymosi veiklos vertinimui/ įsivertinimui, kuriuose mokymosi dienoraščio, asmeninių ir grupinių refleksijų metodais būtų siekiama padėti dalyviams įsisąmoninti ir įsivertinti programos veiklomis ugdomų DKK (įgūdžių, žinių, požiūrių ir vertybių) pokytį. Viso įsivertinimo proceso metu palydint dalyvius turi būti fiksuojami dalyvių mokymosi pasiekimai, kuriais remiantis vertinamas vykdomos programos efektyvumas. - Tiekėjas turi parengti, suderinti su užsakovu ir integruoti į visą programą bendrą struktūruotą vertinimo sistemą/ metodą, įrankį, kuris leistų ne tik reflektuoti mokymosi procesą, bet ir užtikrinti stebėseną - padėtų sistemingai stebėti mokymosi procesą, nepriklausomai nuo konkrečios grupės ar ekspertų, užtikrinti programos įgyvendinimo nuoseklumą skirtingose vietovėse ar grupėse; sukurtų bendrą atskaitos tašką, leidžiantį palyginti pasiekimus ir vertinti programos poveikį. Ši sistema turėtų būti integruota kaip refleksinė, formuojamojo vertinimo sistema, suderinta su neformaliojo ugdymo principais, orientuota į mokymosi pažangą, savirefleksiją ir grįžtamąjį ryšį. - Tiekėjas turi atlikti įgyvendintų SŠ bendruomenių DK kompetencijų stiprinimo/plėtros veiksmų vertinimą (prieš tai iš anksto suderindamas su ŠMPF rezultatų įvertinimo būdą), t.y. įvertinti, ar pasiekti sutarti pirminiai pokyčio rodikliai. | Hibridinis modelis, pagal poreikį derinant nuotolinį darbą su kontaktiniais susitikimais. Vertinimo sistemos/ metodo/ įrankio aprašymas pateikiamas su pasiūlymu. Įgyvendinimo terminas: per visą programos laikotarpį |
|  | Galutinė ataskaita | - Tiekėjas turi parengti ir pateikti ŠMPF el. paštu DKM programos įgyvendinimo ir dalyvių pasiekimų vertinimo ataskaitą, kurioje turi aprašyti įgyvendintos paslaugos pagrindinius rezultatus ir pateikti rekomendacijas tolesnei dalyvių atstovaujamų SŠ bendruomenių DK kompetencijų plėtrai 2027-2028 m. | Viena programos įgyvendinimo ir dalyvių vertinimų apibendrinimo ataskaita su įvardintais dalyvių mokymosi rezultatais ir rekomendacijomis Įgyvendinimo terminas: iki galutinio atsiskaitymo. |

Perkamų paslaugų sąrašas

| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Įgyvendinimo terminas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dalyvių atranka | Vnt. | 1 | Iki mokymų pradžios, bet ne vėliau kaip 2026 m. spalio 1 d. |
| 2. | Informaciniai renginiai | Renginiai | 3 | Lygiagrečiai su kvietimo teikti atrankos dokumentus paskelbimu. |
| 3. | Kompetencijų stiprinimo mokymai | Val. | 192 | Per 4 mėn. nuo mokymų pradžios |
| 4. | Tinklaveikos vidurio laikotarpio renginys | Renginiai | 1 | Per 4-5 mėn. nuo mokymų pradžios |
| 5. | Tinklaveikos baigiamasis renginys | Renginiai | 1 | Iki programos įgyvendinimo pabaigos, bet ne vėliau kaip iki 2027 m. gegužės 31 d. |
| 6. | Pažintiniai vizitai į savivaldybes | Vizitai | 3 | Iki 2027 m. gegužės 31 d. |
| 7. | Pažintinis vizitas į nacionalines institucijas | Vizitai | 1 | Iki 2027 m. gegužės 31 d. |
| 8. | Pasirengimo iniciatyvoms mokymai | Val. | 120 | Ne trumpiau kaip per 2 mėn. |
| 9. | Individualios konsultacijos | Val. | 150 | Per visą laikotarpį |

Sutarties pratęsimas

Nenumatomas

Pirkimas vykdomas per CPO

Ne, CPO kataloge nėra tinkamos techninės specifikacijos

__________

Europos Tarybos demokratinės kultūros kompetencijų modelis numato keturias kompetencijų grupes (20 kompetencijų), kurias būtina ugdyti piliečių veiksmingam dalyvavimui demokratinėje kultūroje ir daugialypėje visuomenėje. https://www.coe.int/en/web/reference-framework-of-competences-for-democratic-culture/rfcdc-volumes

Formuojant grupes svarbu sąmoningai siekti patirčių, profesinių sričių, atstovų iš skirtingų sektorių įvairovės, nes tai stiprina mokymąsi per skirtingas perspektyvas ir diskusijų turinį programos įgyvendinimo metu.

https://www.erasmus-plius.lt/wp-content/uploads/2026/02/Demokratines-kulturos-mokykla.pdf

Europos Tarybos demokratinės kultūros kompetencijų modelis numato keturias kompetencijų grupes (20 kompetencijų), kurias būtina ugdyti piliečių veiksmingam dalyvavimui demokratinėje kultūroje ir daugialypėje visuomenėje. https://www.coe.int/en/web/reference-framework-of-competences-for-democratic-culture/rfcdc-volumes

„Train the Trainer“ - tai sistema, skirta mokyti potencialius instruktorius ar dalyko ekspertus, kad jie galėtų mokyti kitus asmenis savo organizacijose.