FORMUOJAMOJO VERTINIMO KOMPETENCIJŲ STIPRINIMO PAGRINDINIAME UGDYME KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PROGRAMOS PARENGIMO IR ĮGYVENDINIMO PASLAUGŲ 
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. BENDROJI DALIS

1.1.Perkančioji organizacija: Nacionalinė švietimo agentūra (toliau – PO).
1.2. Informacija apie projektą: projektas „Mokytis padedančio pasiekimų ir pažangos vertinimo stiprinimas“ Nr. 10-062-P-0001 (toliau – Projektas) įgyvendinamas pagal 2024 m. liepos 31 d. Centrinės projektų valdymo agentūros ir Nacionalinės švietimo agentūros pasirašytą sutartį Nr. PPS-240. Pagrindiniai Projekto siekiai – inovatyvių formuojamojo vertinimo įrankių praktinis išbandymas (toliau – Išbandymas) ugdymo procese, kokybės parametrų diegimas į apibendrinamojo vertinimo procedūras ir tarptautinis bendradarbiavimas, kuriant užduočių išteklius, grįstus testavimo teorijos metodologija. Svarbus dėmesys bus skirtas formuojamojo ir apibendrinamojo vertinimo dermės užtikrinimui, apibendrinamojo vertinimo panaudojimo formuojamojo vertinimo tikslais plėtojimui ir formuojamojo vertinimo, kuris yra esminis mokinių pasiekimų gerinimo veikinys, tobulinimui. Projekto veikloje Nr.1.1. numatyta parengti formuojamojo vertinimo metodinės medžiagos rinkinį (toliau – Rinkinys) bei išbandyti PO atrinktose mokyklose. Veiklos tikslinė grupė – pedagoginiai darbuotojai (išskyrus aukštųjų mokyklų darbuotojus), Nacionalinės švietimo agentūros specialistai, kiti švietimo sistemos specialistai. Prioritetai teikiami mokytojams ir mokyklų vadovams, jų pavaduotojams bei ugdymą organizuojančių švietimo įstaigų skyrių vedėjams, dirbantiems pagrindinio ugdymo pakopoje (toliau – Dalyviai).
1.3. Pirkimo tikslas: parengti kvalifikacijos tobulinimo programą ,,Formuojamojo vertinimo kompetencijų stiprinimas pagrindiniame ugdyme“ su mokomosios medžiagos komplektu (toliau-Programa), ją akredituoti, teikti lektorių ir konsultavimo paslaugas bei organizuoti mokymus, konsultacijas bei Rinkinio išbandymą Projekto tikslinei grupei (ne mažiau 500 dalyvių).
1.4. Pirkimas skaidomas į  šias dalis: 
1.4.1.  I dalis. 40 ak. val. Kvalifikacijos tobulinimo programos ,,Formuojamojo vertinimo kompetencijų stiprinimas pagrindiniame ugdyme“ (toliau-Programa) su mokomąja medžiaga parengimo, akreditavimo paslaugos ir lektorių bei konsultantų paslaugos. Lektorių paslaugas sudaro 16 ak. val. mokymų 20-čiai dalyvių grupių įgyvendinimas bei 4 ak. val. mokymų apibendrinamojo renginio (toliau- Renginys) paslaugos.  Be to, paslaugų tiekėjas turi suteikti  24 val. bendros  trukmės grupines ar individualias konsultacijas dalyviams iš 40-ties mokyklų, atliekantiems savarankiško darbo užduotis. Konsultacijos trukmė ne mažiau nei 30 min. 
1.4.2. II dalis. Mokymų įgyvendinimo ir aptarnavimo paslaugos, kurios apima 4 dienų (16 ak. val.)  ir 20 ak. val. trukmės  savarankiško darbo bei 4 ak. val. trukmės Renginio organizavimą ir aptarnavimą. Mokymuose  turi dalyvauti ne mažiau kaip 500 Dalyvių iš Sostinės ir Vidurio ir Vakarų Lietuvos regionų. Viso:20 grupių. Savarankiško darbo užduočių, skirtų išbandyti Rinkinyje parengtus vertinimo pavyzdžius ir vertinimo scenarijus (toliau-Pavyzdžiai) atlikime turi dalyvauti komandos iš 40 mokyklų, vykdančių pagrindinio ugdymo programas. Komandose turi būti Dalyviai dalyvavę Programoje numatytuose mokymuose. 
                 1.5. Paslaugos turi būti suteiktos per 13 (trylika)  mėnesių nuo sutarties pasirašymo dienos. 
II. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

2.1.Turi būti užtikrinta asmenų, dalyvaujančių veiklose, asmens duomenų sauga pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus (Europos Parlamento ir Tarybos 2016 m. balandžio 27 d. reglamentas (ES) 2016/679 „Dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB).
2.2.Turi būti užtikrinti informacijos ir kibernetinio saugumo reikalavimai pagal galiojančius teisės aktus.
2.3.Turi būti užtikrinti ES investicijų komunikacijos ir matomumo reikalavimai. Lietuvos parengtas planas priimtas 2021 m. liepos 28 d. Europos Tarybos sprendimu: https://2021.esinvesticijos.lt/igyvendinimas-1/viesinimas; arba jų aktualią redakciją paslaugų teikimo metu;
2.4.Turi būti užtikrinamas ES emblemos panaudojimas „ES emblemos naudojimas vykdant 2021–2027 m. ES programas“ :
https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/es-emblemos-naudojimas-vykdant-2021-2027-m-es arba jų aktualią redakciją paslaugų teikimo metu.
2.5.Turi būti laikomasi reikalavimų numatytų šiuose dokumentuose:
2.5.1. 2023 m. rugpjūčio 31 d. įsakymas Nr. V-1125 „Dėl mokinių, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programas, mokymosi pasiekimų vertinimo ir vertinimo rezultatų panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/c497e6e0483511ee8185e4f3ad07094a?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=cdcc36a3-9c43-443a-88ff-5d96bf17d47a;
2.5.2.Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija. 2018. Formuojamasis vertinimas – individualiai pažangai skatinti. Metodinė priemonė. Švietimo aprūpinimo centras: Vilnius: https://www.nsa.smm.lt/wp-content/uploads/2021/10/Formuojamasis-vertinimas_internetine-versija_2018.pdf;
2.6. Dėl tekstinės, vaizdo, garso medžiagos, kuriais naudotasi, autorių teisių atsako Paslaugų tiekėjas. Vadovaujamasi patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. V-755 (Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. V-836 redakcija). Teikiant paslaugas, už panaudotos vaizdinės, tekstinės ir garsinės medžiagos, dizainų, patentų, prekių pavadinimų, ženklų ir žymų, programinio kodo, kompiuterių ir programinės įrangos, sąsajų, kitų autorinių, gretutinių ar pramoninių teisių objektų atitinkamų teisių, reikiamų leidimų, licencijų, ir kitų reikiamų teisių gavimą atsako tiekėjas. PO gali reikalauti teikėjo pateikti įrodymų dėl reikiamų leidimų licencijų ir kitų teisių, reikalingų Paslaugų teikimui ir / ar sukurtų kūrinių naudojimui, gavimo.
2.7.Visi sutarties vykdymo metu užfiksuoti paslaugos teikimo rezultatai ir su jais susijusios teisės, įgytos vykdant Sutartį, įskaitant visas Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 15 str. nurodytas autorines turtines ir kitas intelektinės ar pramoninės nuosavybės teises, išskyrus asmenines neturtines teises į intelektinės veiklos rezultatus, – PO nuosavybė, kurią ji gali naudoti, publikuoti, perleisti, adaptuoti ar perduoti, kaip mano esant tinkama, be jokių geografinių ar kitų apribojimų. Be išankstinio raštiško PO sutikimo tiekėjas negali publikuoti straipsnių apie paslaugas ir (ar) atskleisti iš PO gautos informacijos. Tiekėjas garantuoja nuostolių atlyginimą PO dėl bet kokių reikalavimų, kylančių dėl autorių teisių, patentų, licencijų, brėžinių, modelių, prekės pavadinimų ar prekės ženklų naudojimo, išskyrus atvejus, kai toks pažeidimas įvyksta dėl PO kaltės.
2.8.Rengiant Programą su mokymo medžiaga ir organizuojant mokymus turi būti laikomasi horizontaliųjų principų, ES pagrindinių teisių chartijos, Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos nuostatų, užtikrinant lygias galimybes ir nediskriminavimą bei universalaus dizaino principų laikymąsi.
2.9. Programa su mokymo medžiaga turi būti parengta taisyklinga lietuvių kalba, laikantis bendrinės kalbos reikalavimų.
2.10. Rengiant Programą su mokymo medžiaga ir organizuojant mokymus, tiekėjas privalo atsižvelgti ir užtikrinti  panaudojamumą mokytojams, kurių klasėse yra specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčių mokinių ir / ar įvairaus akademinio pažangumo lygio mokinių ir / arba mokytojams, kurie dirba mokyklose, kurių mokomoji kalba nėra lietuvių ir / ar mokytojams, kurie dirba su dideliu arba mažu mokinių skaičiumi klasėje (jungtinėse klasėse).

III. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMO KONTEKSTĄ
3.1.Europos Komisijos (2020) ataskaitoje „Konsultacija dėl vertinimo kompetencijų“ (angl. Peer Counselling on Assessment Competences) tarptautiniai ekspertai, išanalizavę Lietuvos vertinimo problematiką, pasiūlė įvairių veiklų, kurios būtinos plėtojant formuojamąjį vertinimą mokyklose: ,,Parengti bendrus visiems suinteresuotiems asmenims suprantamus apibrėžimus ir principus, pagrindžiančius formuojamąjį vertinimą. Sukūrus bendrą terminiją, bus galima užtikrinti, kad visi suinteresuoti asmenys suprastų inicijuojamos veiklos tikslus ir galėtų padėti veiksmingai ją įgyvendinti. Viena iš sąlygų, diegiant formuojamąjį vertinimą tiek priešmokykliniame, tiek ir bendrajame ugdyme, yra specialūs įrankiai – vertinimo rubrikos, kurios detalizuoja bendrosiose programose apibrėžtus pasiekimų reikalavimus ir padeda mokytojui stebėti, kaip mokiniams sekasi judėti numatytų tikslų link. Šių priemonių Lietuvoje niekada nebuvo, nes buvo manyta, kad mokytojai apibendrintus pasiekimų reikalavimus sukonkretinti ir detalizuoti turėtų patys. Tačiau  paaiškėjo, kad mokytojams sunku tą padaryti. Mokytojai, vertindami mokinių pasiekimus, dažniausiai vadovaujasi savo asmenine patirtimi lygindami vaikus vienus su kitais, tačiau jiems sunkiau suprantami kokybiniai pasiekimų aprašai. Siekiant kokybinio pokyčio ugdant ir vertinant mokinių kompetencijas, būtina į ugdymo praktiką įtraukti kuo daugiau atviro tipo užduočių, kurios skatina mokinius pačius kurti atsakymą užuot pasirinkus vieną iš pateiktų, tačiau tokių užduočių vertinimas yra sudėtingas, nes reikalauja atpažinti mokinio atlikime tam tikrus požymius, kurie nusako atliko darbo kokybę ir sudėtingumą. Analizuojant literatūrą ir praktiką, tokioms užduotims vertinti dažniausiai naudojami pasiekimų kriterijai ir aptartys (rubrikos). Lietuvoje šiuo įrankiu daugiau naudojasi kalbų mokytojai, vertindami mokinių rašto darbus, bet kitų dalykų mokytojams tai nauja patirtis, todėl jai reikia skirti daug dėmesio“. Tuo tikslu, įgyvendinant projektą, rengiamas Formuojamojo vertinimo metodinės medžiagos rinkinys, kurio tikslas padėti mokytojams stiprinti ir keisti vertinimo kultūrą mokykloje, daugiau dėmesio skiriant formuojamajam vertinimui rubrikų metodu ir taikant jį pagrindinėje mokykloje lietuvių kalbos ir literatūros, anglų kalbos, istorijos, geografijos, pilietiškumo pagrindų ir biologijos pamokose, Rinkinyje pateikti vertinimo pavyzdžiai bei scenarijai bus išbandomi įgyvendinant šią kvalifikacijos tobulinimo programą.

                          
IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PROGRAMOS SU MOKOMĄJA MEDŽIAGA PARENGIMO, AKREDITAVIMO, LEKTORIŲ IR KONSULTAVIMO PASLAUGOMS (I PIRKIMO DALIS)


4.1. Tiekėjas privalo parengti kvalifikacijos tobulinimo programą ,,Formuojamojo vertinimo kompetencijų stiprinimas pagrindiniame ugdyme“ vadovaujantis 2023 m. sausio 3 d. V-3 ŠMSM  ministro įsakymu ,,Dėl reikalavimų pedagoginių darbuotojų (išskyrus aukštųjų mokyklų darbuotojus) kvalifikacijos tobulinimo programoms ir nacionalinėms kvalifikacijos tobulinimo programoms ir nacionalinių kvalifikacijos tobulinimo programų vertinimo, akreditavimo ir registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ arba Akredituotos institucijos nustatytą programų rengimo tvarką. Akredituotų institucijų sąrašą galima rasti čia: https://www.nsa.smsm.lt/wp-content/uploads/2025/07/Akredituotu-institucijs-sarasas-red-09-23.pdf
4.2. Programos tikslas –  stiprinti pedagoginių darbuotojų  formuojamojo pažangos ir pasiekimų vertinimo kompetencijas.  
4.3. Programos uždaviniai: 
4.3.1.Mokymų teorinių užsiėmimų dalyje supažindinti mokymų dalyvius su naujausiomis formuojamojo pažangos ir pasiekimų vertinimo teorijomis bei vertinimo rubrikų metodu ypatumais. 
4.3.2. Atlikti savarankiško darbo užduotis ir išbandyti  Rinkinyje parengtus dalyko (lietuvių kalba ir literatūra, anglų kalba, istorija, pilietiškumo pagrindai, geografija, biologija) vertinimo Pavyzdžius ir pateikti grįžtamąjį ryšį Pavyzdžių tobulinimui.
4.4. Programos tikslinė grupė:
4.4.1. lietuvių kalbos ir literatūros, anglų kalbos, istorijos, geografijos, pilietiškumo pagrindų, biologijos mokytojai, dirbantys pagrindinio ugdymo pakopoje ir švietimo įstaigų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai, kuruojantys minėtus ugdomuosius dalykus ar sritis.
4.4.2. iš šių Lietuvos regionų: Vilniaus apskrities savivaldybių; Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Telšių ir Utenos apskričių savivaldybių.
4.5. Programa turi būti parengta ne mažiau nei 40- čiai akademinių valandų, iš kurių ne mažiau kaip 16 ak. val. turi sudaryti teoriniai ir praktiniai užsiėmimai nuotoliniu būdu ir 4 ak. val. Renginys taip pat  20 ak. val. turi būti skirta savarankiškam darbui. Nurodyti Programos užsiėmimai gali būti grupiniai ir (ar) individualūs.
4.6. Programos rezultatų įsivertinimo būdai: Dalyvio parengta Išbandymo ataskaita pagal reikalavimus, nurodytus p. 5.10. ir (ar)  Dalyvio Mokymų vertinimo anketa, parengta pagal reikalavimus, nurodytus 4.25-4.26 punktuose.
4.7. Programos turinys, kurį turi sudaryti šios teorinių, praktinių  mokymų ir savarankiškų užsiėmimų temos su užduotimis savarankiškam darbui:
4.7.1. Teorinė dalis, kurią sudaro teoriniai ir praktiniai užsiėmimai:
4.7.1.1. pristatytos naujausios ugdymo turinio rengimo ir pažangos ir pasiekimų vertinimo teorijos, pagrindinį dėmesį skiriant atbulinio dizaino teorijos pristatymui ugdyme;
4.7.1.2. pristatyta rubrikų formuojamojo vertinimo metodo samprata, aktualumas vertinimo procesui ir koreliacija su atbulinio dizaino teorija ugdyme bei atlikta palyginamoji analizė su kitais formuojamojo vertinimo metodais;
4.7.1.3. pristatyta vertinimo rubrikų metodu ir įrankiu problematika, stipriosios ir silpnosios pusės Lietuvos ir tarptautiniame kontekste. Skaitmeninių vertinimo įrankių, tinkančių vertinti rubrikų metodu apžvalga bei praktiniai patarimai  RM Compare arba analogiško įrankio, nurodyto Rinkinio teorinėje dalyje, kurį pateiks PO, naudojimui;
4.7.1.4. pateiktos rekomendacijos Dalyviams kaip formuluoti rubrikų kriterijus pagal jų savybes, kaip juos naudoti vertinant mokinių pažangą ir pasiekimus, pateikiant geruosius pavyzdžius, kurie jau yra praktikoje;
4.7.1.5.pristatyti Rinkinyje rengiami formuojamojo pažangos ir pasiekimų vertinimo scenarijų ir vertinimo pavyzdžių projektai ir skiriamos užduotys savarankiškam darbui, išbandant Rinkinyje parengtas vertinimo užduotis ir scenarijus bei parengiant Išbandymo ataskaitą.
4.7.2. Praktiniuose užsiėmimuose:
4.7.2.1.analizuojami pristatyti vertinimo rubrikų metodu pavyzdžiai ir vertinimo scenarijai ir jų pagrindu kuriami Dalyvių pavyzdžiai bei aptariami jų rezultatai;
4.7.2.2. aptariamos skaitmeninio įrankio vertinimui rubrikų metodu naudojimo galimybės, technologinės savybės bei pateikiami praktiniai patarimai ir metodinės rekomendacijos organizuojant vertinimo procesą įrankio pagalba.
4.7.3. Savarankiško darbo turinys, išbandant Rinkinį: 
4.7.3.1. pasiruošimas rubrikų metodo išbandymui dalyko pamokose, atrenkant mokymosi medžiagą;
4.7.3.2. dalyko pamokose išbandyti pateiktus rubrikų metodo vertinimo pavyzdžius ir scenarijus pagal mokymuose pateiktas rekomendacijas;
4.7.3.3. Išbandymo rezultatų mokyklos komandoje aptarimas, siekiant gauti kolegų grįžtamąjį ryšį;
4.7.3.4. Dalyvio ataskaitos parengimas.
4.7.4. Nuotolinių  grupinių ir (ar) individualių konsultacijų Dalyvių savarankiško darbo metu, temos:
4.7.4.1. Pavyzdžių išbandymo aptarimas ir klaidų ir (ar) sėkmių analizė, dalijimasis savo patirtimi bei grįžtamojo ryšio gavimas Rinkinio tobulinimui;
4.7.4.2. Skaitmeninių įrankių panaudojimo vertinant rubrikų ir palyginamojo vertinimo metodais patirtys, problemos ir jų sprendimo būdai.
4.7.5 Mokymų apibendrinamojo renginio turinys:
4.7.5.1. Renginyje turi būti pristatyta apibendrinta Išbandymo Dalyvių ataskaita bei Rinkinio tobulinimo galimybės;
4.7.5.2. Išbandymo Dalyvių pasisakymų  apie savo patirtis Išbandymo metu moderavimas;
4.7.5.3. skaitomi pranešimai aktualiomis formuojamojo pažangos ir pasiekimų vertinimo temomis, pristatomas projektas „Mokytis padedančio pasiekimų ir pažangos vertinimo stiprinimas“.
4.8. Programa turi būti parengta su mokomosios ir dalijamosios medžiagos komplektu kiekvienai teorinės ir praktinės dalies temai bei savarankiškam darbui.
4.9.Tiekėjas turi pateikti PO mokymų Dalyviams skirtą mokomąją medžiagą, įskaitant ir dalijamąją medžiagą (toliau- Medžiaga) elektroniniu formatu.
4.10.Medžiagos apimtis turi atitikti Programos apimtį, derėti su jos tikslu, uždaviniais bei siektinais rezultatais (įgyjamomis kompetencijomis). 
4.11.Medžiagoje turi būti pateikta pagrindinė informacija visomis mokymų metu dėstomomis temomis, Dalyviams naudinga literatūra, su mokymų tema susijusi informacija, nuorodos, pavyzdžiai.
4.12. Kiekvienai temai turi būti suplanuotos užduotys, Medžiaga turi būti paremta psichologiniais metodais / modeliais, analizuojančiais įsitraukimo didinimo veiksnius ir būdus, numatytos refleksijos užduotys, savikontrolės klausimai, skatinantys mokytojus apmąstyti, kaip jie pritaikys įgytas žinias praktikoje. 
4.13. Visoje Medžiagoje turi būti pateikta tiksli informacija, be dalyko klaidų ir (ar) netikslumų, naudojami aiškiai matomi vizualiniai elementai, gali būti suskirstyta į poskyrius, papunkčius, lenteles ir (ar) schemas, kad būtų lengvai suprantama ir įsimenama. Ji turi būti vizualiai patraukli ir profesionaliai apipavidalinta, pateikta pagal vieningą vizualinį stilių, įskaitant spalvų paletę, šriftus, piktogramas, grafikos elementus ir puslapių išdėstymą. Medžiagoje gali būti įterpti interaktyvūs elementai, tokie kaip aktyvios nuorodos, turinio indeksas su hipertekstinėmis nuorodomis. 
4.14.Medžiagos turinys, skirtas mokiniams (pateikiami pavyzdžiai, iliustracijos), turi atitikti mokinių amžiaus tarpsnį, nediskriminuoti dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, negalios, rasės ir etninės nepriklausomybės, religijos ar įsitikinimų. Medžiaga turi būti pritaikyta universalaus dizaino principams, užtikrinant, kad vizualiniai elementai neapsunkintų turinio suvokimo ir būtų aiškiai matomi įvairiuose ekranuose (pvz., spalvų kontrastai, tekstų ir grafinių elementų dydžiai pritaikyti ekranui atir spausdinimui). 
4.15.Medžiagoje turi būti pristatomos šiuolaikiškos sąvokos, teorijos, interpretacijos, naudojami patikimi šaltiniai; jos struktūra turi būti nuosekli, pritaikoma bei suprantama tikslinei grupei; 
4.16. Medžiaga turi būti moderni, t. y. jos turinys turi atitikti naujausią inovacijų ir ugdymo programų informaciją, laikmečio tendencijas, faktus, tyrimų duomenis. 
4.17. Medžiagos elektroninė versija turi veikti šių naršyklių aktualiose versijose: Mozilla FireFox, Google Chrome, Safari, Opera ir Microsoft Edge.  
4.18. Tiekėjas, parengęs ir akreditavęs Programą, privalo parengti Mokymų ir Renginio darbotvarkes, kurios turi derėti su Programa ir pateikti PO derinimui. 
4.19. Planuojamas mokymų datas ir Renginio datas darbotvarkėms pateikia PO VI skyriuje nurodytais terminais ir sąlygomis.
4.20. Darbotvarkėse turi būti nurodyti Mokymų ir Renginio pavadinimas, tikslai, temos, potemės, užsiėmimo forma, trukmė akademinėmis valandomis, lektoriaus vardas, pavardė bei Dalyviams aktuali informacija, tokia kaip nuorodos papildomai informacijai gauti, viešinimo ženklai, taip kaip nurodyta šios techninės specifikacijos 2.3 ir 2.4 punktuose ir  kontaktai, kur kreiptis Renginių organizavimo klausimais. 
4.21. Darbotvarkių turinys turi atliepti šios techninės specifikacijos 4.5-4.8 punktus.
4.22. Numatoma pertraukų trukmė, nurodyta Darbotvarkėse: 10-15 min. trumpajai pertraukai (pertraukos į mokymų laiką neįskaičiuojamos). Mokymų trukmė yra ne mažiau kaip 16 ak. val. Renginio trukmė- 4 ak. val.  Mokymų ir Renginio pradžia ne anksčiau 14.00 val.
4.23. Reikalavimai lektorių paslaugoms, įgyvendinantiems Mokymus ir Renginį:
4.23.1. Lektoriai turi vesti nuotolinius mokymus ne mažiau kaip 20-čiai Dalyvių grupių. Lektoriams bus apmokama už pravestas Mokymų ir Renginio valandas. Kiekvienos grupės mokymai turi apimti Programoje numatytą teorinių ir praktinių valandų skaičių, ne mažiau nei 16 ak. val., neįskaičiuojant pertraukų. Mokymų turinys nurodytas p.4.7.1 punkte.
4.23.2. Renginys turi būti surengtas vienas  4 ak. val. trukmės visoms Dalyvių grupėms bendrai. Jo turinys ir tematika nurodyta 4.7.5 punkte
4.23.3. Kiekvieną Mokymų dieną, kurios trukmė ne mažiau nei 4 ak. val. ir Renginyje  teoriniuose  užsiėmimuose turi dirbti ne mažiau nei vienas lektorius, atitinkantis Programoje nurodytas kompetencijas. Iš viso ne mažiau nei 16 ak. val. Mokymuose ir ne mažiau nei 4 ak. val. Renginyje;
4.23.4. Organizuojant Mokymų metu praktinius užsiėmimus grupėse pagal dalykus ar dalykų sritis, kiekvienoje grupėje turi būti bent po vieną lektorių grupės darbui organizuoti bei apibendrinti grupės darbo rezultatus.
4.24 Reikalavimai Dalyvių konsultavimui savarankiško darbo išbandant Rinkinį, metu:
4.24.1. Pasibaigus Mokymams, numatytiems Programoje, Dalyviai privalo atlikti savarankiško darbo užduotis, kurių turinys nurodytas šios techninės specifikacijos 4.7.3. p. Tuo tikslu, Tiekėjas Dalyviams:
4.24.1.1. išbandantiems Formuojamojo vertinimo metodinės medžiagos rinkinyje parengtas vertinimo užduotis ir scenarijus bei rengiantiems Išbandymo ataskaitą, privalo suteikti individualias ir (ar) grupines konsultacijas  nuotoliniu būdu, užtikrinant nepertraukiamą metodinį palaikymą visoms 40-čiai mokyklų komandų viso savarankiško darbo atlikimo laikotarpiu. Konsultacijų turinys ir temos nurodytos 4.7.3-4.7.4 punktuose.
4.24.1.2.Savarankiško darbo trukmė ne mažiau nei 20 ak. val. Bendra teikiamų konsultacijų trukmė ne daugiau nei 24 val. Vienos konsultacijos trukmė ne mažiau nei 30 min. Konsultacijos įeina į bendrą Dalyvio savarankiško darbo valandų skaičių. Konsultantams bus apmokama už faktinį konsultavimo laiką.
4.25. Pasibaigus Programai  Dalyvio pažymėjimus išduoda Programą akreditavusi institucija. Pažymėjimas išduodamas išklausius teorinę medžiagą, atlikus praktines ir savarankiško darbo užduotis bei parengus ir pateikus Išbandymo dalyvio ataskaitą taip, kaip nurodyta šios techninės specifikacijos 5.10 punkte ir (ar) renginio vertinimo anketą (toliau-Anketa), kurią pateiks pažymėjimą išdavusi  institucija. Tiekėjas privalo pateikti PO, išduotų pažymėjimų kopijas bei jų sąrašą su išduotų pažymėjimų numeriais.
4.26. Anketoje, kuri gali būti arba vardinė, arba anoniminė turi būti Dalyvio nuotolinių mokymų įvertinimas pagal šiuos kriterijus: lektorių turinio ir komunikacijos su Dalyviu kompetencijos, Medžiagos atitikimas Programos temoms, Mokymų struktūros aiškumas, tikslus užduočių formulavimas ir jų atlikimo vertinimas bei abipusio grįžtamojo gavimas, nauda Dalyviui. Tiekėjas PO turi perduoti Mokymų anketos apibendrinimą.

V. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PROGRAMOS  ĮGYVENDINIMO IR APTARNAVIMO PASLAUGOMS (II PIRKIMO DALIS)

5.1. Programos įgyvendinimo ir aptarnavimo paslaugas sudaro Dalyvių atranka, registracija ir kvietimas į Mokymus, Išbandymą ir Renginį,  nuotolinių mokymų, savarankiško darbo, išbandant Pavyzdžius, Renginio bei konsultacijų įgyvendinimas ir aptarnavimas ir galutinės ataskaitos parengimas.
5.2. Programos dalyviai: lietuvių kalbos ir literatūros, anglų kalbos, istorijos, geografijos, pilietiškumo pagrindų, biologijos mokytojai, dirbantys pagrindinio ugdymo pakopoje ir švietimo įstaigų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai, kuruojantys minėtus ugdomuosius dalykus ar sritis.
5.3. Programoje turi teisę dalyvauti tikslinės grupės atstovai iš  valstybinio ar savivaldybės pavaldumo  bei nevalstybinių bendrojo ugdymo mokyklų, įgyvendinančių pagrindinio ugdymo programas Sostinės regiono savivaldybių (Vilniaus miesto, Vilniaus rajono, Elektrėnų, Trakų rajono, Širvintų rajono, Švenčionių rajono, Šalčininkų rajono, Ukmergės rajono) bei Vidurio ir Vakarų Lietuvos regiono (Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Telšių ir Utenos apskričių savivaldybių).
5.4. Reikalavimai mokymų ir Renginio įgyvendinimui. 
5.4.1.Tiekėjas turi surengti ir koordinuoti nuotolinius, ne mažiau nei 4 dienų (dalių), 16 ak. valandų) mokymus ne mažiau nei 20-čiai dalyvių grupių. Kiekvienos  dienos (dalies) trukmė 4 ak. val.) Iš viso mokymuose turi dalyvauti ne mažiau nei 500 dalyvių. Šie mokymai yra tęstiniai, todėl  kiekvienoje paskesnėje dalyje turi dalyvauti ankstesnėse dalyse dalyvavę dalyviai. Praktiniuose Mokymų užsiėmimuose dalyviai turi būti skirstomi į pogrupius pagal dalykus ir (ar) klases, ir (ar) mokyklas. Apibendrinamojo mokymų renginio trukmė ne mažiau nei 4 ak. val. 
5.4.2. Tiekėjas privalo parengti kiekvienų mokymų ir Renginio grafikus, kuriuose būtų numatytos preliminarios datos bei Dalyvių grupės ir suderinti su PO ir lektorių komanda (I pirkimo dalis).
                     5.4.3. Mokymuose turi būti dalyvaujama mokyklų komandomis. PO apmokės už kiekvieną dalyvį dalyvavusį kiekvienoje mokymų dalyje. 
5.4.4.Tiekėjas turės vykdyti dalyvių atranką ir registraciją į mokymus ir į Renginį. 
5.4.4.1. tuo tikslu Tiekėjas parengia kvietimo į renginį(-ius) tekstą bei Dalyvio registracijos anketos projektą ir skaitmeninį įrankį Registracijai vykdyti, kuriuos suderina su PO.
5.4.4.1.1. Kvietimo tekste ir Registracijos anketoje turi būti visi reikalaujami viešinimo ženklai nurodyti 2.3-2.4 p. 
5.4.4.1.2. Tiekėjas Registracijos metu turi Dalyviams pateikti anketą ir išsiaiškinti apie jų specialiuosius poreikius ir, esant tokiems poreikiams, užtikrinti tinkamas dalyvavimo sąlygas, dalyviams turintiems specialiųjų poreikių, pavyzdžiui užsakant gestų kalbos vertėjo paslaugas, sudarant galimybę virtualioje aplinkoje naudotis subtitrais, vaizdo didinimo ir ekrano skaitymo, alternatyvios komunikacijos programomis.
5.4.4.1.3. Registracijos anketoje turi būti renkami dalyvio duomenys reikalingi renginiams organizuoti bei dalyvio patvirtinimai, nurodyti 5.5 punktuose. 
5.5. Reikalavimai dalyvių atrankai. 
5.5.1. Dalyviai turi būti dirbantys pedagoginiai darbuotojai:
5.5.2. Dalyviai turi būti lietuvių kalbos ir literatūros, anglų kalbos, istorijos, geografijos, pilietiškumo pagrindų, biologijos mokytojai, dirbantys pagrindinio ugdymo pakopoje ir švietimo įstaigų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai, kuruojantys minėtus ugdomuosius dalykus ar sritis.
5.5.3. Mokymų dalyviai turi sudaryti mokyklos komandą t.y. pirmenybė dalyvaujantiems dalyviams iš tos pačios mokyklos kaip komanda, jei mokymuose dalyvauja ne mažiau nei trys tos pačios mokyklos atstovai.
5.5.4. Pirmenybė teikiama dalyviams turintiems ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį dėstant arba kuruojant 5.2 punkte nurodytus dalykus.
5.5.5. Dalyvavimas Išbandyme turi būti suderintas su Mokyklos administracija  registracijos į Mokymus metu, elektroniniu būdu, pateikiant Mokyklos sutikimą, jog mokykla sutinka, kad Dalyvis dalyvauja mokymuose ir Išbandyme su vadovo parašu. Tokio sutikimo negavus, bus laikoma, kad Dalyvis dalyvauja tik Mokymuose ir Renginyje.
5.5.6.Registracijos metu Dalyviai turi patvirtinti, jog susipažino su Asmens duomenų tvarkymo sąlygomis.
5.6. Reikalavimai Mokymų ir Renginio aptarnavimui virtualioje aplinkoje:
5.6.1. pasibaigus Mokymams ir Dalyviams atlikus savarankiško darbo užduotis turi būti surengtas nuotolinis ne mažiau nei 4 ak. val. Renginys taip kaip nurodyta šios techninės specifikacijos 4.7.5. punkte.
5.6.2. Nuotoliniai mokymai ir Renginys turi vykti naudojant Microsoft Teams ar kitą virtualią aplinką, tinkančią vykdyti nuotolinius mokymus, suderintą su PO. Tiekėjas turi pasirūpinti Renginio virtualiąja aplinka, kurioje tilptų ne mažiau nei 500 dalyvių.
5.6.3. Likus ne mažiau kaip 3 kalendorinėms dienoms iki nuotolinių mokymų ir Renginio pradžios, Tiekėjas turi pateikti PO ir mokymų ir Renginio dalyviams, atitinkantiems  5.5 punkte nurodytus reikalavimus, prisijungimo prie nuotolinių renginių nuorodą ir prisijungimo instrukcijas. 
5.6.4.Dalyvių prisijungimui ir registracijai Tiekėjas turi skirti ne mažiau kaip 15 min. Registracijos laikas darbotvarkėje nurodomas, bet į visų renginių laiką neįskaičiuojamas. Numatoma pertraukų trukmė: 10-15 min. trumpajai pertraukai (pertraukos į mokymų laiką neįskaičiuojamos), taip kaip nurodyta 4.22. punkte. 
5.6.5. Renginių dalyviai turi prisijungti savo tikraisiais vardais ir pavardėmis. 
5.6.6.Tiekėjas padaro renginių įrašą, kuriuo galės pasinaudoti Dalyviai Išbandymo metu. Prieš pradedant įrašymą Tiekėjas turi informuoti Dalyvius, kad daromas įrašas. Jis turi būti kokybiškas (vaizdas ryškus, stabilus, garsas aiškus),  turi būti aiškiai matoma renginio užsklanda su viešinimo ženklais, pavadinimu, renginio data. Įrašas turi būti saugomas iki atsiskaitymo su PO pabaigos. Renginio įrašas dalyviams teikiamas tik tuo atveju, jei mokymai buvo įrašyti laikantis BDAR reikalavimų ir esant galiojančiam asmens duomenų tvarkymo teisiniam pagrindui. Kai įrašymas grindžiamas sutikimu, sutikimas turi būti išankstinis, laisva valia duotas, konkretus, informuotas ir nedviprasmiškas, o atsisakymas duoti sutikimą negali lemti draudimo dalyvauti mokymuose.
5.6.7. Tiekėjas turi paskirti už techninį aptarnavimą atsakingą asmenį – techninį moderatorių, kuris priima dalyvius į renginius, užtikrina jų prisijungimą vardu ir pavarde, turi teisę nepriimti nepatikimų dalyvių ir imasi visų įmanomų veiksmų užtikrinti kibernetinį saugumą viso renginio metu, sprendžia dalyvių ir lektorių prisijungimo problemas, atsako į mokymų dalyvių užklausas, padeda lektoriams virtualios aplinkos funkcionalumo panaudojimo klausimais (tokiais kaip ekrano pasidalijimas, virtualiosios lentos panaudojimas, dalyvių skirstymas į grupes); atsako už renginio įrašą bei momentines nuotraukas renginio pradžioje ir pabaigoje, jų išsaugojimą ir redagavimą; sprendžia kilusius techninius nesklandumus, tokius kaip internetinio ryšio trikdžiai, garso ar vaizdo kokybės sutrikimai, ir reikalui esant perkelia dalyvius į kitą virtualią mokymosi aplinką.
5.6.8. Jei dėl techninių ar kitų kliūčių nutrūksta ar sutrinka ryšys ir nebeįmanoma vykdyti suplanuotų renginių, turi būti paskirtas ir su dalyviais suderintas kitas mokymų laikas:  tiekėjas el. paštu informuoja Dalyvius, kad mokymai po 45 min. bus tęsiami kitoje mokymų aplinkoje ir kad Dalyviai bus pakviesti į renginį atskiru el. laišku su kitos virtualios mokymosi aplinkos nuoroda.
5.6.9.Reikalavimai  Mokymų ir Renginio dokumentams, kuriuos turi parengti ir pateikti  tiekėjas PO.
Registracijos anketa kaip nurodyta p.54.4.1., užsiregistravusių ir atrinktų  dalyvių sąrašas, dalyvių anketos su asmens duomenų tvarkymo formomis, pagal CPVA nustatytus reikalavimus, nurodytus čia: kiekvienos dienos mokymų dalyvių sąrašas, mokymų pradžios ir pabaigos ekrano nuotraukos, kuriose matosi prisijungimo pradžios ir pabaigos laikas (arba bendra trukmė), data, prisijungusio dalyvio vardas ir pavardė ir ( arba) renginio įrašas, ir ( arba)  dalyvio patvirtinimas dėl dalyvavimo mokymuose el. paštu. Patvirtinime turi būti nurodyta dalyvio vardas, pavardė, mokymų  data, pradžios ir pabaigos laikas bei tikslus mokymų pavadinimas, dalyvių patvirtinimai dėl asmens duomenų viešinimo, mokymų  dalyvių renginių vertinimo anketų suvestinė. 
5.7. Reikalavimai Programos dalyvių  savarankiško darbo organizavimui.
5.7.1. Tiekėjas dalyviams, atliekantiems savarankiško darbo užduotis privalo:
5.7.2. Koordinuoti konsultacijas: parengti grafiką, jį suderinti su dalyviais ir konsultantais bei jas įgyvendinti nuotolinėje aplinkoje. Bendra individualių ir grupinių konsultacijų trukmė ne daugiau kaip 24 val. Konsultacijos trukmė ne mažiau nei 30 min. Viso: 48 konsultacijos po 30 min.
5.7.3.Tiekėjas privalo komunikuoti su Išbandymo dalyviais dėl konsultacijų poreikio ir turinio: palaikyti nuolatinį ryšį su dalyviais ir konsultantais, organizuojant konsultacijas.
5.7.4. Konsultacijos gali būti individualios arba grupinės. Jos turi būti teikiamos visą savarankiškų užduočių atlikimo laiką, įskaitant ir pasirengimą savarankiškam darbui bei ataskaitos parengimą.
5.7.5. Tiekėjas privalo suteikti virtualią mokymosi aplinką kiekvienai konsultacijai:
5.7.5.1. turi vykti naudojant Microsoft Teams ar kitą virtualią aplinką, tinkančią vykdyti nuotolinius mokymus, suderintą su PO.
5.7.5.2. Likus ne mažiau kaip 1 kalendorinei dienai iki konsultacijos pradžios, Tiekėjas turi pateikti konsultacijos dalyviams prisijungimo prie nuotolinių renginių nuorodą ir prisijungimo instrukcijas. 
5.7.5.3.Dalyvių prisijungimui ir registracijai Tiekėjas turi skirti ne mažiau kaip 5 min. Registracijos  į renginių laiką neįskaičiuojamas.
5.7.5.4.Konsultacijų dalyviai turi prisijungti savo tikraisiais vardais ir pavardėmis. Konsultacijos pradžioje ir pabaigoje Tiekėjas turi padaryti momentinę ekrano nuotrauką (printscreen), kurioje matytųsi visų dalyvių vardai ir pavardės, pradžios ir pabaigos laikas.  
5.7.5.5.Tiekėjas padaro konsultacijų įrašą, prieš tai informuodamas dalyvius. Įrašas turi būti kokybiškas (vaizdas ryškus, stabilus, garsas aiškus). Konsultacijų įrašai turi būti saugomi iki atsiskaitymo su PO pabaigos. 
5.7.6.Tiekėjas turi paskirti už techninį aptarnavimą atsakingą asmenį – techninį moderatorių, kuris priima dalyvius į renginius, užtikrina jų prisijungimą vardu ir pavarde, turi teisę nepriimti nepatikimų dalyvių ir imasi visų įmanomų veiksmų užtikrinti kibernetinį saugumą viso renginio metu, sprendžia dalyvių, moderatorių prisijungimo problemas, atsako į konsultacijos dalyvių užklausas, padeda lektoriams virtualios aplinkos funkcionalumo panaudojimo klausimais (tokiais kaip ekrano pasidalijimas, virtualiosios lentos panaudojimas, dalyvių skirstymas į grupes); atsako už renginio įrašą bei momentines nuotraukas renginio pradžioje ir pabaigoje, jų išsaugojimą ir redagavimą; sprendžia kilusius techninius nesklandumus, tokius kaip internetinio ryšio trikdžiai, garso ar vaizdo kokybės sutrikimai, ir reikalui esant perkelia dalyvius į kitą virtualią mokymosi aplinką.
5.7.7.Jei dėl techninių ar kitų kliūčių nutrūksta ar sutrinka ryšys ir nebeįmanoma vykdyti suplanuotų konsultacijų, turi būti paskirtas ir su dalyviais suderintas kitas laikas:  Tiekėjas el. paštu informuoja dalyvius, kad konsultacija po 45 min. bus tęsiama kitoje mokymų aplinkoje ir kad dalyviai bus pakviesti į konsultaciją atskiru el. laišku su kitos virtualios mokymosi aplinkos nuoroda.
5.8. Reikalavimai  konsultacijų dokumentams. Tiekėjas PO turi pateikti:
5.8.1. užsiregistravusių į konsultaciją  dalyvių sąrašus su konsultacijos tema ir turiniu bei konsultuojančių asmenų vardais ir pavardėmis, konsultacijos pradžios ir pabaigos ekrano nuotraukos, kuriose matosi prisijungimo pradžios ir pabaigos laikas (arba bendra trukmė), data, prisijungusio dalyvio vardas ir pavardė; ir ( ar) renginio įrašas  kuriuo galės pasinaudoti konsultacijų dalyviai, dalyvių sutikimai dėl asmens duomenų viešinimo, dalyvio patvirtinimas dėl dalyvavimo konsultacijoje el. paštu. Patvirtinime turi būti nurodyta dalyvio vardas, pavardė, mokymų  data, pradžios ir pabaigos laikas bei tikslus konsultacijos pavadinimas. Konsultacijos įrašas dalyviams teikiamas tik tuo atveju, jei mokymai buvo įrašyti laikantis BDAR reikalavimų ir esant galiojančiam asmens duomenų tvarkymo teisiniam pagrindui. Kai įrašymas grindžiamas sutikimu, sutikimas turi būti išankstinis, laisva valia duotas, konkretus, informuotas ir nedviprasmiškas, o atsisakymas duoti sutikimą negali lemti draudimo dalyvauti mokymuose.
5.9. Reikalavimai Išbandymo organizavimui:
5.9.1. Išbandymo tikslas- nustatyti stipriąsias ir silpnąsias parengtų Pavyzdžių naudojimo pamokose puses ir gauti išbandžiusiųjų mokytojų pastabas ir pasiūlymus jų tobulinimui.
5.9.2. Reikalavimai grupių formavimui:
5.9.2.1. Programos dalyviai, išbandantys Pavyzdžius, turi būti iš ne mažiau kaip 40-ties Vidurio ir Vakarų Lietuvos ir Vilniaus regionų, Lietuvos valstybinių ir nevalstybinių bendrojo ugdymo mokyklų, dirbančių pagal pagrindinio ugdymo programas, taip kaip nurodyta 5.5 punkte. 
5.9.2.2. Mokykla turi būti pateikusi sutikimą dalyvauti išbandyme kaip numatyta 5.5.5. punkte.
5.9.2.3. Dalyviai iš atrinktų mokyklų turi būti išklausę Programos teorinę dalį ir atlikę praktines užduotis. 
5.9.2.4. Grupių formavimą vykdo paslaugos tiekėjas ir suderina sąrašą su PO. Iš vienos mokyklos privalo dalyvauti ne daugiau nei 13 dalyvių, bet ne mažiau nei 3 dalyviai.
5.9.2.5.  Tiekėjas privalo komunikuoti su mokykla, dalyvaujančia Išbandyme dėl sąlygų mokytojams sudarymo: esant galimybei derinti pamokų tvarkaraštį, suteikti reikalingas priemones ir įrankius, patalpas, vykdyti vidinę Išbandymo priežiūrą, paskiriant atsakingą asmenį, kuris bus atsakingas už laiku atliktas už duotis bei komunikuos su paslaugos teikėju. Paslaugos tiekėjas neprivalo suteikti  mokyklos Išbandymui reikalingų ugdymo priemonių ir įrankių.
5.9.3. PO aprūpins mokyklą skaitmeniniais įrankiais ir (ar) prieiga prie jų, reikalingais Išbandymui.
5.9.4. Tiekėjas Kiekvienas Dalyvis turi atlikti šias savarankiško darbo užduotis: išbandyti savo pamokose ne mažiau kaip 2 dalyko vertinimo scenarijus ir  ne mažiau kaip 10 vertinimo pavyzdžių, gauti ne mažiau nei vieną 30 min, trukmės nuotolinę konsultaciją ir pateikti Išbandymo ataskaitą su pasiūlymais Pavyzdžių tobulinimui.
5.9.5.Savarankiško darbo užduoties atlikimui skiriama ne mažiau nei 20 ak. val. viso numatyto Programos laiko, įskaitant pasirengimą savarankiškam darbui, konsultacijas, darbą pamokose bei ataskaitos parengimą.
5.10. Reikalavimai Dalyvio ataskaitos parengimui. 
5.10.1. Paslaugų tiekėjas turi užtikrinti, kad pavyzdžius išbandęs mokytojas turi parengti ir pateikti tiekėjui Formuojamojo vertinimo metodinio rinkinio vertinimo scenarijų ir pavyzdžių  išbandymo ataskaitą, kurioje turi būti nurodyta: mokytojo, išbandžiusio Pavyzdžius vardas, kontaktinė informacija, mokykla, klasė, dalyvavusių mokinių skaičius, dalykas/sritis, pamokos tema ir Pavyzdžio pavadinimas, išbandymo data, konkrečiai nurodytos stipriosios ir stiprintinos išbandyto Pavyzdžio pusės, išsamiai aprašyti pastebėjimai ir pasiūlymai kaip reikėtų stiprinti silpnąsias puses, pateikti alternatyvūs pavyzdžiai, kitos pastabos, komentarai, siūlymai. 
5.10.2. Dalyvio išbandymo ataskaita turi būti parengta taisyklinga lietuvių kalba, Word arba  lygiaverčiu formatu, Times New Roman 12, dydžio šriftu, su pusantro intervalo tarpais tarp eilučių ir pateikta elektroniniu būdu. Ataskaitos apimtis ne mažiau kaip 400 ir ne daugiau kaip 900 spaudos ženklų su tarpais. 
5.10.3.Iš dalyvių turi būti surinkta  ne mažiau 60 proc. kiekvieno dalyko ataskaitų, kaip nurodyta p.5.10.1-5.10.2 punktuose.
5.11. Reikalavimai galutinei Pavyzdžių išbandymo ataskaitai (toliau-Galutinė ataskaita):
5.11.1. tiekėjas privalo  apibendrinti kiekvieno dalyko dalyvių ataskaitas ir parengti galutinę išbandymo ataskaitą, kurioje turi būti:
5.11.1.1.  pateikta kontekstinė informaciją apie mokytojų ir ugdymo įstaigų atrankos kriterijus;
5.11.1.2. apibendrintai aprašytas Išbandymo organizavimas mokyklose, stipriosios ir probleminės puses bei priimti sprendimai sprendžiant problemas;
5.11.1.3 pateikta išsami mokytojų ataskaitų duomenų analizė, išskiriant ir įvardinant kiekvieną tobulintiną atvejį ir pagrindžiant tobulinimo būtinumą bei apibendrintai aprašant naudas, kurias pastebėjo mokytojai ir konkrečiai nurodant, kas ir kaip turi būti koreguojama arba pateikiamas atnaujintas Pavyzdys;
5.11.1.4. pateikta apibendrinta statistinė informacija apie Išbandymo rezultatus: bendrą išbandytų Pavyzdžių skaičių bei kiek kartų buvo išbandytas kiekvienas vertinimo pavyzdys ir vertinimo scenarijus,  išbandžiusiųjų mokytojų ir dalyvavusių išbandymo veiklose mokinių skaičius, pateiktų ataskaitų skaičius, nurodyti kita svarbi informacija.
5.11.1.5. Galutinė ataskaita turi būti parengta taisyklinga lietuvių kalba, Word arba  lygiaverčiu formatu, Times New Roman 12, dydžio šriftu, su pusantro intervalo tarpais tarp eilučių, su nurodyta informacija ir pateikta elektroniniu būdu. Ataskaitos apimtis ne mažiau kaip 5400 spaudos ženklų su tarpais. 
5.11.1.6. galutinė ataskaita privalo būti pasirašyta paslaugos teikėjo vadovo ar įgalioto asmens.
5.12.  Reikalavimai Išbandymo dokumentų pateikimui.
5.12.1. Išbandymui atrinktų mokyklų ir jų dalyvių sąrašas, patvirtintas paslaugos teikėjo ar įgalioto asmens parašu, galutinė ataskaita.

VI. PASLAUGŲ TEIKIMO TERMINAI I PIRKIMO DALIAI

6.1. Tiekėjas per 5 kalendorines dienas po sutarties pasirašymo surengia susitikimą su PO, kuriame susitaria dėl teikiamų paslaugų grafiko ir atsakingo asmens paskyrimo, su kuriuo bus derinamos visos paslaugų teikimo procedūros.
6.2.Tikeėjas paskiria asmenį(-is), atsakingus už sutarties vykdymą ir vadovavimą specialistų, teiksiančių Paslaugas komandai per 5 kalendorines dienas po sutarties pasirašymo.
6.3.Tiekėjas, po susitikimo su PO, privalo parengti paslaugų teikimo grafiką ir pateikti jį PO tvirtinimui per 5 kalendorines dienas po susitikimo su PO. Grafike suplanuojami Programos parengimo su mokomąja medžiaga bei koregavimo terminai, lektorių bei konsultantų darbas, planuojami galimi susitikimai su PO (kontaktiniu ir (arba) nuotoliniu būdais). PO per 4 kalendorines dienas patvirtiną grafiką ar pateikia pastabas  atsakingo asmens nurodytu el. paštu grafiko tikslinimui.
6.4. PO, pateikus pastabas, tiekėjas pakoreguoja grafiką pagal pateiktus pastebėjimus per 3 kalendorines dienas ir pateikia ją PO galutiniam tvirtinimui.
6.5.Patvirtinus grafiką, tiekėjas per 10 kalendorinių dienų, pateikia PO Kvalifikacijos tobulinimo programos ,,Formuojamojo vertinimo kompetencijų stiprinimas pagrindiniame ugdyme“ aprašą (toliau- Aprašas), kuris leistų suprasti keliamus tikslus programos įgyvendinimui, numatomą mokymų modelį bei turinio temų išdėstymą valandomis. Aprašo apimtis ne daugiau kaip 3 A4 formato lapai 
6.6. PO per 5 kalendorines dienas pateikia pastabas dėl Programos Aprašo arba patvirtina, kad jis parengtas tinkamai. Aprašas turi būti patikslintas,  netikslumai ir klaidos ištaisytos ne vėliau kaip per 3 kalendorines dienas, pateikiant galutinį variantą, kurį tvirtina PO. Reikalui esant, PO gali reikalauti surengti konsultaciją su teikėju.
6.7. PO pritarus  Programos Aprašui tiekėjas per 20 kalendorinių dienų parengia kvalifikacijos tobulinimo programą ,,Formuojamojo vertinimo kompetencijų stiprinimas pagrindiniame ugdyme“ ir pateikia PO.
6.8. PO per 7 kalendorines dienas pateikia pastabas Programai ir patvirtina, kad ji parengta tinkamai arba pateikia pastabas bei nurodo klaidas, kurios turi būti ištaisytos per 3 kalendorines dienas.
6.9. Pataisytą Programą PO pakartotinai įvertina per 4 kalendorines dienas ir teikia galutines išvadas dėl Programos tinkamumo.
6.10. PO patvirtinus Programos tinkamumą tiekėjas per 30 kalendorinių dienų parengia Programos mokomąją ir dalijamąją medžiagą taip, kaip nurodyta 4.8 – 4.17 p., kurią pateikia PO vertinimui.
6.11 PO per 10 kalendorinių dienų pateikia pastabas Programos mokomajai ir dalijamajai  medžiagai ir (arba) patvirtina, kad ji parengta tinkamai arba pateikia pastabas bei nurodo klaidas, kurios turi būti ištaisytos per 5 kalendorines dienas.
6.12. Pataisytą Programos mokomąją ir dalijamąją medžiagą, PO pakartotinai įvertina per 5 kalendorines dienas ir teikia galutines išvadas dėl jos tinkamumo.
6.13. PO patvirtinus Programos mokomąją ir dalijamąją medžiagą tiekėjas per 40 kalendorinių dienų akredituoja kvalifikacijos tobulinimo programą ,,Formuojamojo vertinimo kompetencijų stiprinimas pagrindiniame ugdyme“ ir pateikia PO Programos akreditacijos registracijos duomenis iš Neformaliojo švietimo programų registro.
6.14.Tiekėjas turi parengti ir suderinti su PO Mokymų darbotvarkę kiekvienai grupei pagal reikalavimus, nurodytus 4.21 ir 4.22 p. ne vėliau kaip 20 kalendorinių dienų iki kiekvienos grupės mokymų pradžios pagal PO pateiktą mokymų grafiką, kurį PO pateiks ne vėliau nei 30 kalendorinių dienų iki pirmųjų mokymų pradžios. Darbotvarkės turi būti suderintos  su PO, kuri per 5 kalendorines dienas ir (arba) patvirtina, kad ji parengti tinkamai arba pateikia pastabas bei nurodo klaidas, kurios turi būti ištaisytos per 3 kalendorines dienas.
6.15. Pataisytas darbotvarkes PO pakartotinai įvertina per 2 kalendorines dienas. Tiekėjas pateikia suderintas kiekvieno renginio darbotvarkes PO ne vėliau kaip 20 kalendorinių dienų iki kiekvieno renginio pradžios. Rengiant  mokymų darbotvarkes tiekėjas turi bendradarbiauti su II-os pirkimo dalies teikėju.
6.15.1.Lektorių paslaugos mokymuose turi būti teikiamos ne mažiau nei 60 kalendorinių dienų nuo pirmųjų mokymų pradžios pagal pateiktą PO grafiką.
6.16. Tiekėjas turi parengti Renginio darbotvarkę, pagal PO pateiktą Renginio datą, kurią PO pateiks pasibaigus mokymams ne vėliau nei per 20 kalendorinių dienų. Renginio darbotvarkė turi būti parengta ne vėliau kaip 25 kalendorinių dienų iki renginio pradžios ir suderinta su PO, kuri per 5 kalendorines dienas ir (arba) patvirtina, kad ji parengta tinkamai arba pateikia pastabas bei nurodo klaidas, kurios turi būti ištaisytos per 3 kalendorines dienas.
6.17. Pataisytą Renginio darbotvarkę PO pakartotinai įvertina ir patvirtina per 2 kalendorines dienas. Rengiant Renginio darbotvarkę, Tiekėjas turi bendradarbiauti su II-os pirkimo dalies paslaugų tiekėju.
6.18.Tiekėjas turi teikti konsultavimo paslaugas Išbandymo dalyviams, ne ilgiau nei 60 kalendorinių dienų pagal PO pateiktą preliminarų konsultacijų grafiką, kuris gali būti tikslinamas ir koreguojamas, atsižvelgiant į konsultuojamųjų poreikius ir derinant su II-pirkimo dalies paslaugų tiekėju.
6.19. Paslaugos turi būti teikiamos visą sutarties galiojimo laikotarpį. Paslaugų teikimas yra susijęs su  II-os pirkimo dalies paslaugų teikimu, todėl vėluojant teikti II-os dalies paslaugas, gali būti stabdomas šios pirkimo dalies paslaugų sutarties vykdymas ir koreguojami terminai.
6.20. Kiekvieno etapo rezultatai pateikiami projekto sutartyje nurodytam asmeniui, atsakingam už sutarties vykdymą.
6.21. Pagrindiniai I-os pirkimo dalies vykdymo etapai, terminai ir laukiami rezultatai:
	Etapas
	Rezultatai
	Terminas

	I etapas
	Surengtas susitikimas su PO, parengtas ir suderintas  bei PO patvirtintas paslaugų teikimo grafikas. 
Paskirti atsakingi asmenys nurodyti 17 punkte
	Per 17 kalendorinių dienų po sutarties pasirašymo.

	II etapas
	Parengtas ir suderintas su PO Programos Aprašas. 
	Per 18  kalendorinių dienų nuo paslaugų teikimo grafiko patvirtinimo

	III etapas
	Parengta Programa. 
Suderinta su PO ir patvirtinta.
	Per 30  kalendorinių dienų nuo Programos Aprašo patvirtinimo.

	IV etapas
	Parengta ir PO patvirtinta Programos mokomoji ir dalijamoji medžiaga
	Per 50 kalendorinių dienų nuo Programos patvirtinimo

	V etapas
	Programa akredituojama ir registruojama Neformaliojo švietimo programų registre

	Per 40 kalendorinių dienų nuo Programos mokomosios ir dalijamosios  medžiagos suderinimo ir patvirtinimo su PO.

	VI etapas
	Kiekvienų mokymų darbotvarkės parengimas pagal PO pateiktą preliminarų mokymų grafiką ir suderinimas su PO. Galutinių darbotvarkių perdavimas PO.
	Galutinės darbotvarkės parengimas ir suderinimas su PO per 20 kalendorinių dienų iki kiekvienų mokymų pradžios.

	VII etapas
	Teikiamos lektorių paslaugos mokymams
	Ne ilgiau nei 60 kalendorinių dienų nuo pirmųjų mokymų pradžios.

	VIII etapas
	Teikiamos konsultavimo paslaugos Išbandymo dalyviams
	Ne ilgiau nei 60 kalendorinių dienų, po pirmųjų mokymų pabaigos.

	IX etapas
	Renginio darbotvarkės parengimas pagal PO pateiktą preliminarią renginio datą, ne vėlesnę nei 20 kalendorinių dienų pasibaigus Mokymams ir  jos suderinimas su PO. Galutinės darbotvarkės perdavimas PO.
	Renginio darbotvarkės parengimas ir suderinimas su PO per 25 kalendorinių dienų iki Renginio pradžios.

	X etapas
	Teikiamos lektorių paslaugos Renginiui
	Pagal parengtą Renginio darbotvarkę, po Išbandymo.

	XI etapas
	Programos baigimo pažymėjimų išdavimas bei kopijų pateikimas PO,
	Per 10 kalendorinių dienų po Renginio

	XII etapas
	Suteiktų paslaugų priėmimas ir paslaugos tinkamumo patvirtinimo PO vertinimo komisijos protokolu.
	Per 20 kalendorinių dienų po Renginio. 



VII. PASLAUGŲ TEIKIMO TERMINAI II PIRKIMO DALIAI

7.1. Tiekėjas per 7 kalendorines dienas po sutarties pasirašymo surengia susitikimą su PO, kuriame susitaria dėl teikiamų paslaugų grafiko ir atsakingo asmens paskyrimo, su kuriuo bus derinamos visos paslaugų teikimo procedūros.
7.2. Tiekėjas paskiria asmenį(-is), atsakingus už sutarties vykdymą ir vadovavimą specialistų, teiksiančių Paslaugas komandai per 7 kalendorines dienas po sutarties pasirašymo.
7.3. Tiekėjas, po susitikimo su PO, privalo parengti paslaugų teikimo grafiką ir pateikti jį PO tvirtinimui per 7 kalendorines dienas po susitikimo su PO. Grafike suplanuojami dalyvių kvietimo ir atrankos į Renginius ir Išbandymą, nuotolinių mokymų (kurių bendra trukmė negali viršyti 60 kalendorinių dienų), savarankiško darbo, išbandant Pavyzdžius, kurių bendra trukmė negali viršyti 60 kalendorinių dienų). Renginio  organizavimo bei Galutinės išbandymo ataskaitos parengimo (ataskaitų parengimo trukmė negali viršyti 77 kalendorinių dienų) terminai, planuojami galimi susitikimai su PO kontaktiniu ir (arba) nuotoliniu būdais. PO per 6 kalendorines dienas patvirtina grafiką ar pateikia pastabas  atsakingo asmens nurodytu el. paštu grafiko tikslinimui.
7.4. PO, pateikus pastabas, tiekėjas pakoreguoja grafiką pagal pateiktus pastebėjimus per 3 kalendorines dienas ir pateikia ją PO galutiniam tvirtinimui.
7.5 Patvirtinus paslaugų teikimo grafiką, tiekėjas per 15 kalendorinių dienų, turi parengti ir pateikti PO derinimui mokymų grafiką pagal 5.6 p. nurodytus reikalavimus. Bendra mokymų trukmė neturi viršyti 60 kalendorinių dienų nuo pirmųjų mokymų pradžios.
7.6. PO per 4 kalendorines dienas arba patvirtina  mokymų grafiką arba pateikia pastabas koregavimui. Gavus pastabas tiekėjas per 3 kalendorines dienas pakoreguoja ir pateikia PO tvirtinimui, kuri patvirtina grafiką per 4 kalendorines dienas po pakoregavimo.
7.7. Patvirtinus mokymų grafiką tiekėjas per 7 kalendorines dienas  po mokymų grafiko patvirtinimo parengia kvietimą į mokymus ir išbandymą bei dalyvių registracijos anketą pagal reikalavimus nurodytus 5.4.4punkte ir pateikia PO derinimui. PO per 3 kalendorines dienas patvirtina kvietimą ir registracijos anketą su siūlomais  el. registracijos įrankiais arba teikia pastabas koregavimui. Tiekėjas per 3 kalendorines dienas koreguoja, teikia PO tvirtinimui ir paskelbia kvietimą ir registraciją suderintais su PO el. registracijos įrankiais ir informacijos kanalais per 3 kalendorines dienas po PO patvirtinimo.
7.8. Tiekėjas vykdo dalyvių ir mokyklų registraciją į mokymus ir į Išbandymą ne ilgiau nei 30 kalendorinių dienų nuo kvietimo paskelbimo dienos. Pasibaigus registracijai tiekėjas vykdo dalyvių atranką pagal 5.2 ir  5.3 ir 5.5 punktuose numatytus reikalavimus. Galutiniai atrinktų dalyvių ir mokyklų sąrašai pateikiami PO per 5 kalendorines dienas po registracijos pabaigos.
7.9. Pasibaigus dalyvių ir mokyklų atrankai, tiekėjas informuoja atrinktus dalyvius ir mokyklas apie atrankos rezultatus ne vėliau nei 10 kalendorinių dienų iki mokymų pradžios ir atrinktiems dalyviams išsiunčia preliminarią darbotvarkę, kurią pateikia PO. Mokykloms išsiunčiamas patvirtinimas dėl dalyvavimo išbandyme. Likus ne mažiau nei 3 kalendorinėms dienoms iki mokymų pradžios tiekėjas išsiunčia dalyviams ir lektoriams, kurių kontaktus pateiks PO priminimą apie būsimą renginį  su techninio moderatoriaus kontaktais pagalbai ir prisijungimo prie virtualios mokymų aplinkos nuorodas. 
7.10. Pasibaigus kiekvieniems mokymams, tiekėjas privalo kiekvienam dalyviui išsiųsti elektroninę renginio vertinimo anketą kaip nurodyta 4.26 p. ne vėliau kaip per 1 kalendorinę dieną po kiekvieno renginio pabaigos bei gauti kiekvieno dalyvio patvirtinimą apie dalyvavimą Mokymuose kaip nurodyta p.5.6.9.
7.11. Tiekėjas per 20 kalendorinių dienų po kiekvienų mokymų pabaigos privalo pateikti PO visiškai tvarkingus ir teisingai užpildytus mokymų dokumentus. PO pateikus pastabas per 10 kalendorinių dienų, tiekėjas turi pakoreguoti ir patikslinti dokumentus per 5 kalendorines dienas.
7.12. Tiekėjas turi išsiaiškinti konsultacijų poreikį su dalyviais, Išbandymo metu, atliekančiais savarankiško darbo užduotis ir parengti konsultacijų grafiką, kuriame būtų nurodyta preliminari konsultacijos data ir tema bei numatomi konsultuojamieji ar jų grupės ir konsultanto vardas ir pavardė, PO pateikia konsultantų pavardes. Konsultacijų grafikas su PO, dalyviais bei konsultantais turi būti suderintas ne vėliau nei 5 kalendorines dienas iki pirmosios konsultacijos pradžios. Grafikas gali būti tikslinamas ir koreguojamas, atsižvelgiant į konsultuojamųjų poreikius ir derinant su I-pirkimo dalies paslaugų tiekėju. 
Suderinti konsultacijų grafikai su prisijungimo nuorodomis išsiunčiami dalyviams ne vėliau nei 2 kalendorinėms dienoms iki pirmosios konsultacijos pradžios.
7.13. Tiekėjas turi organizuoti išbandymą ir konsultacijas ne ilgiau nei 60 kalendorinių dienų nuo  kiekvienų mokymų pabaigos. Pasibaigus konsultacijoms tiekėjas turi pateikti PO sutvarkytus ir pateiktus pagal reikalavimus, nurodytus 5.8 p. per 20 kalendorinių dienų po Išbandymo pabaigos. PO pateikus pastabas, pakoreguoti ir patikslinti per 5 kalendorines dienas.
7.14. Tiekėjas turi pateikti dalyviams parengtą Dalyvio išbandymo ataskaitos šabloną ne vėliau nei 10 kalendorinių dienų iki išbandymo pradžios. Ataskaitos šablonas turi būti parengtas taip kaip numatyta 5.10 punkte. Dalyviai išbandymo ataskaitą turi pateikti per 30 kalendorinių dienų po išbandymo pabaigos Tiekėjui, kuris per 30 kalendorinių dienų po dalyvių ataskaitų pateikimo pateikia PO Pavyzdžių išbandymo galutinę ataskaitą taip kaip nurodyta 5.11 punkte. PO per 20 kalendorinių dienų įvertina pateiktą ataskaitą ir arba patvirtina arba pateikia pastabas jos tobulinimui. Tiekėjas per 7 kalendorines pateikia PO galutinę Pavyzdžių išbandymo ataskaitą. 
7.15. PO patvirtinus galutinę Pavyzdžių išbandymo ataskaitą per 4 kalendorines dienas tiekėjas kartu su darbotvarke, kurią pateiks PO, parengia kvietimą su prisijungimo nuoroda į Baigiamąjį renginį ir išsiunčia visiems išbandymo dalyviams, lektoriams ir konsultantams Baigiamasis renginys turi įvykti ne vėliau nei po 10 kalendorinių dienų po kvietimo išsiuntimo.
7.16. Po Renginio tiekėjas privalo pateikti PO tvarkingus ir teisingai užpildytus dokumentus taip kaip nurodyta 5.12.1 p. pasibaigus Renginiui, per 15 kalendorinių dienų,  kuriems PO pateikia pastabas per 5 kalendorines dienas po dokumentų pateikimo ir (arba) tvirtina. Tiekėjas per 5 kalendorines dienas ištaiso netikslumus ir perduoda PO tvarkingus dokumentus.
7.17. Paslaugos turi būti teikiamos visą sutarties galiojimo laikotarpį. Paslaugų teikimas yra susijęs su  I-os pirkimo dalies paslaugų teikimu, todėl vėluojant teikti I-os dalies paslaugas, gali būti stabdomas šios pirkimo dalies paslaugų sutarties vykdymas ir koreguojami terminai.
7.18. Kiekvieno etapo rezultatai pateikiami projekto sutartyje nurodytam asmeniui, atsakingam už sutarties vykdymą.
7.19 Pagrindiniai II-os pirkimo dalies vykdymo etapai, terminai ir laukiami rezultatai:
	Etapas
	Rezultatai
	Terminas

	I etapas
	Surengtas susitikimas su PO, parengtas ir suderintas  bei PO patvirtintas paslaugų teikimo grafikas. 
Paskirti atsakingi asmenys nurodyti 7.1 punkte
	Per 23 kalendorines dienas po sutarties pasirašymo.

	II etapas
	Parengtas ir suderintas su PO Mokymų grafikas. 
	Per 16  kalendorinių dienų nuo paslaugų teikimo grafiko patvirtinimo

	III etapas
	Parengtas kvietimas ir registracijos anketa į Mokymus bei Išbandymą.
Suderinta su PO ir patvirtinta. Paskelbtas kvietimas ir dalyvavimo anketa.
	Per 18  kalendorinių dienų nuo Mokymų grafiko patvirtinimo.

	IV etapas
	Vykdoma dalyvių registracija į mokymus ir išbandymą ir atranka.
	Per 35 kalendorines dienas nuo Kvietimo į mokymus paskelbimo. 

	V etapas
	Tiekėjas informuoja dalyvius ir mokyklas apie atrankos rezultatus ir išsiunčia darbotvarkę ir prisijungimo nuorodas.
	Likus ne mažiau kaip 10 kalendorinių dienų iki kiekvienų mokymų pradžios informuojami dalyviai ir mokyklos. Likus ne mažiau kaip 3 kalendorinėms dienoms iki kiekvienų mokymų pradžios išsiunčiami priminimai su prisijungimo nuorodomis.

	VI etapas
	Vykdomi mokymai
	Ne ilgiau nei 60 kalendorinių dienų nuo pirmųjų mokymų pradžios.

	VII etapas
	Renginių vertinimo  el. anketos pateikimas  mokymų dalyviams.
	Per 1 kalendorinę dieną po kiekvienų mokymų pabaigos anketa pateikiama dalyviams.

	VIII etapas
	Kiekvienų mokymų dokumentų pateikimas PO ir jų tikslinimas pagal pastabas.
	Per 35 kalendorinių dienų po kiekvienų mokymų pabaigos.


	IX etapas
	Preliminaraus konsultacijų grafiko parengimas, suderinimas su PO dalyviais ir konsultantais bei pateikimas visoms tikslinėms grupėms su prisijungimo nuorodomis.
	Per 5 kalendorines dienas iki numatomos konsultacijų pradžios

	X etapas
	Išbandymo organizavimas ir konsultacijų teikimas dalyviams
	Ne ilgiau nei 60 kalendorinių dienų, pasibaigus kiekvieniems mokymams

	XI etapas
	Konsultacijų dokumentų parengimas ir suderinimas su PO
	Per 25 kalendorinių dienų po Išbandymo pabaigos

	XII etapas
	Dalyvių ir galutinės Pavyzdžių išbandymo ataskaitos parengimas ir suderinimas su PO
	Per 60 kalendorines dienas po išbandymo pabaigos

	XIII etapas
	Suderinto su PO Renginio kvietimo parengimas, darbotvarkės išsiuntimas. Renginio organizavimas.
	Kvietimo išsiuntimas per 4 kalendorines dienas po galutinės pavyzdžių išbandymo ataskaitos suderinimo su PO. Baigiamasis renginys turi įvykti ne vėliau nei po 10 kalendorinių dienų po kvietimų išsiuntimo

	XIV etapas
	Renginio dokumentų parengimas ir pateikimas PO
	Per 25 kalendorines dienas po Renginio

	XV etapas
	Suteiktų paslaugų priėmimas ir paslaugos tinkamumo patvirtinimo PO vertinimo komisijos protokolu.
	Per 20 kalendorinių dienų po Renginio dokumentų pateikimo. 





