Pirkimo sąlygų 16 priedas

DARBŲ VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

2026 m. ___________ d. Nr. ______

Vilnius

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba, juridinio asmens kodas 188659948, kurios registruota buveinė yra A. Jakšto g. 6, Vilniuje, atstovaujama STT direktoriaus pavaduotojo Egidijaus Radzevičiaus, veikiančio pagal 2024 m. sausio 19 d. STT direktoriaus įsakymą Nr. 2-10 „Dėl darbo tvarkos pasirašant sudaromas sutartis“ (toliau – STT, Perkančioji organizacija),

_________, įmonės kodas _________, kurios registruota buveinė yra _________, atstovaujama _________, veikiančio pagal _________ (toliau  Rangovas), ir

toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi,

vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.644–6.671 straipsniais, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – VPĮ), kitais teisės aktais, sudarė šią Darbų viešojo pirkimo-pardavimo sutartį (toliau – Sutartis).

Sutartis sudaryta su Rangovu, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, atlikus _________ pirkimą _________ būdu (CVP IS Nr. _________). Išlaidos numatytos STT 2026 m. išlaidų plano, patvirtinto STT direktoriaus  _________d. įsakymu Nr.___ „_________“ išlaidų _________eilutėje ir 2026 m. Pirkimų plano _________eilutėje.

- SUTARTIES DALYKAS

1.1. Rangovas įsipareigoja laikydamasis šios Sutarties ir jos prieduose nustatytų sąlygų savo rizika ir jėgomis atlikti ______________________ ir perduoti sukurto darbo rezultatą (toliau – Darbus) Perkančiajai organizacijai.

1.2. Darbus, nurodytus Sutarties 1.1 papunktyje, atlikti pagal Sutarties prieduose pateiktus Darbų techninius ir kitus reikalavimus, o Perkančioji organizacija įsipareigoja tinkamai ir laiku atliktus Darbus priimti ir už juos sumokėti Rangovui Sutartyje numatyta tvarka ir terminais.

- DARBŲ KAINA

2.1. Sutartyje yra pasirinktas šis kainos apskaičiavimo būdas: fiksuotos kainos kainodara (įrašyta vadovaujantis Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“).

2.2. Bendra Sutarties kaina yra ______ Eur (_________) be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM); _________Eur (_________) su PVM.

2.2.1. Sutarties 1.1 papunktyje nurodytų Darbų kaina detalizuota Darbų kiekio žiniaraštyje, pateiktame Sutarties priede.

2.3. Į Sutarties 2.1 papunktyje nurodytą kainą įskaičiuotos visos mokėtinos sumos, mokesčiai, kitos reikalingos išlaidos, susijusios su Sutarties vykdymu. Rangovas turi atsižvelgti į tai, kad tam tikrų darbų ar medžiagų kiekiai (išskyrus perkamų įrenginių/įrangos kiekius), nurodyti techninėje specifikacijoje (darbų žiniaraščiuose) gali būti preliminarūs (skirtis nuo faktinio kiekio), todėl apskaičiuodamas Darbų kainą turi įvertinti visas galimas išlaidas, reikalingas Darbų rezultatui pasiekti.

2.4. Pasikeitus Lietuvos Respublikos teisės aktams, reglamentuojantiems PVM tarifo dydį, PVM tarifo dydis be atskiro Šalių susitarimo pakeičiamas automatiškai. Įrodyti PVM tarifo dydžio pasikeitimo aplinkybes privalo pretenziją dėl paskaičiuoto PVM tarifo dydžio reiškianti Šalis.

2.5. Jeigu, siekiant laiku tinkamai įvykdyti Sutartį, reikia atlikti būtinus darbus, kurių Rangovas nenumatė arba netinkamai numatė/įsivertino, sudarant Sutartį ar rengiant Darbų kiekio žiniaraštį, bet turėjo ir galėjo juos numatyti ir įvertinti dar iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, ir jie yra būtini šiai Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos darbus Rangovas atlieka savo sąskaita ir neturi teisės reikalauti padidinti Darbų kainos.

2.6. Jeigu dėl aplinkybių, kurių abi Šalys negalėjo numatyti paaiškėja, kad reikia papildomų darbų (Sutartyje nenumatytų, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais Darbais susijusių), papildomų darbų būtinumas pagrindžiamas dokumentais (brėžiniais ar kitais dokumentais) suderintais ir patvirtintais Rangovo ir Užsakovo parašais. Neįtrauktų į Sutartį Darbų įsigijimas bus vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis.

2.7. Vadovaujantis Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“, nustatomas Sutarties kainos koregavimas pagal statybos sąnaudų elementų kainų pokytį (statinių tipas – „Negyvenamieji pastatai“) → grupė – „Administraciniai pastatai“) (toliau – SSEKP).

2.8. Suinteresuotos Šalies prašymu statybos darbų įkainiai pagal SSEKP perskaičiuojami tokia tvarka:

2.8.1. Sutarties vykdymo laikotarpiu statybos darbų įkainiai pagal SSEKP perskaičiuojami (didinami arba mažinami) ne dažniau kaip kas 6 (šešis) mėnesius, pirmąjį perskaičiavimą atliekant ne anksčiau kaip po 6 (šešių) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, jeigu pirmojo perskaičiavimo metu SSEKP lyginant einamųjų metų mėnesio kainas su praėjusių metų to paties mėnesio kainomis, yra didesnis kaip 5 (penki) procentai, o paskesnių perskaičiavimų metu – SSEKP, lyginant einamojo metų mėnesio kainas su prieš tai buvusio perskaičiavimo metu nustatyta kaina, yra didesnis negu 5 (penki) procentai. Jeigu Sutarties vykdymo laikotarpiu SSEKP lyginant Suinteresuotos šalies kreipimosi mėnesio metu Valstybės duomenų agentūros duomenų bazėje skelbiamo mėnesio statybos sąnaudų elementų kainas su pasiūlymo pateikimo mėnesio SSEKP (paskesnių perskaičiavimų atveju – lyginant su ankstesniojo perskaičiavimo mėnesio statybos sąnaudų elementų kainomis (yra didesnis kaip 15 (penkiolika) procentų, statybos darbų įkainiai pagal SSEKP gali būti perskaičiuojami (didinami arba mažinami) nepaisant šiame papunktyje numatytų sutarties kainos peržiūros terminų.

2.8.2. Sutarties įkainiai padauginami iš Indekso pokyčio koeficiento.

      - Indekso pokyčio koeficientas (K):K = IPb/Ipr;

      - IPr – indekso reikšmė laikotarpio pradžioje, kuri yra ne ankstesnė, negu pasiūlymų pateikimo pirkimo termino pabaigos diena;

      - IPb– indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje, kuri yra ne vėlesnė, negu paskutiniojo Rangovo atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (Perkančiajai organizacijai) akto pasirašymo diena;

      - Indekso reikšmių šaltinis – Valstybės duomenų agentūros duomenų bazės. Šiuos indeksus galima rasti (žingsniai):

        - https://osp.stat.gov.lt;

        - Duomenų bazė;

        - Pagal temą;

        - Ūkis ir finansai (makroekonomika);

        - Kainų indeksai, pokyčiai ir kainos;

        - Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (SSKI), kainų pokyčiai ir svoriai;

        - Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai;

        - Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (2021 m. – 100);

        - Viršuje spaudžiame v Lentelės parinktys;

        - Statinių pagal tipą klasifikatorius (CC);

        - Pasirenkame Sutarties 2.7 papunktyje nurodyta statinio tipą (grupę);

        - Nurodome laikotarpį.

    - Statybos darbų įkainių (atitinkamai – ir bendros Sutarties vertės) pagal statybos sąnaudų elementų kainų pokytį pakeitimas atliekamas iki ateinančio mėnesio 20 (dvidešimtos) dienos. Šis pakeitimas įforminamas papildomu Šalių susitarimu, kuris įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir pradedamas taikyti nuo papildomo susitarimo pasirašymo mėnesio pirmos dienos, atliktų statybos darbų įkainius dauginant iš Indekso pokyčio koeficiento (K). Perskaičiavimas neatliekamas, jeigu Rangovas dėl savo kaltės vėluoja vykdyti įsipareigojimus pagal Sutartį.

- ATSISKAITYMO TVARKA

3.1. Rangovas pagal šią Sutartį sąskaitas faktūras teikia tik elektroniniu būdu.

3.2. Elektroninės sąskaitos faktūros (išrašytos, perduotos ir gautos tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybę jas apdoroti automatiniu ir elektroniniu būdu), teikiamos Rangovo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik per sąskaitų administravimo bendrąją informacinę sistemą SABIS.

3.3. Vykdant sutartį, sąskaitos faktūros teikiamos tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos Rangovo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis sąskaitų administravimo bendrosios informacinės sistemos SABIS priemonėmis. PO elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasi sąskaitų administravimo bendrosios informacinės sistemos SABIS priemonėmis, išskyrus jeigu mobilizacijos, karo ar nepaprastosios padėties atveju yra sąskaitų administravimo bendrosios informacinės sistemos SABIS pažeidimų, dėl kurių negalimas Perkančiosios organizacijos ir Rangovo bendravimas ir keitimasis informacija naudojantis sąskaitų administravimo bendrąja informacine sistema SABIS.

3.4. Perkančioji organizacija elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja per sąskaitų administravimo bendrąją informacinę sistemą SABIS.

3.5. Perkančioji organizacija už Darbus atsiskaito mokėjimo pavedimu į Rangovo banko sąskaitą pagal pateiktą sąskaitą faktūrą. Apmokėjimo terminas – per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po sąskaitos faktūros gavimo dienos. Galimas dalinis apmokėjimas pagal Šalių pasirašytus tarpinius Darbų priėmimo-perdavimo aktus. Perkančioji organizacija, gavusi šiame papunktyje minimus dokumentus per 10 kalendorinių dienų, privalo patvirtinti pasirašydama atliktų Darbų aktą, išskyrus atvejus, jei koks nors Rangovo darbas, jo įkainojimas neatitinka Sutarties ar Darbas buvo neatliktas. Tokiu atveju Perkančioji organizacija gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus dokumentus. Taip pat Perkančioji organizacija turi teisę atsisakyti pasirašyti aktą ir (ar) atlikti mokėjimą, kol nebus pateikta 4.7 papunktyje nurodyta vykdomoji dokumentacija; tokiu atveju mokama tik už faktiškai priimtą ir aktu patvirtintą Darbų dalį.

3.6. Visi atsiskaitymai pagal šią Sutartį atliekami eurais.

3.7. Perkančioji organizacija turi teisę sulaikyti (neišmokėti) dalį mokėjimo sumos pagal tarpinį Darbų priėmimo-perdavimo aktą, jei yra bent viena aplinkybė:

3.7.1. Rangovas vėluoja atlikti Darbus pagal suderintą grafiką;

3.7.2. Inicijuotas 4.10 papunktyje nurodytas korekcinis planas ir jis yra nepateiktas / nepatvirtintas / nevykdomas;

3.7.3. nustatyti darbų trūkumai, kurių Rangovas nepašalino per Perkančiosios organizacijos nustatytą terminą;

3.7.4. Rangovas nepateikė laiku duomenų, būtinų Darbų vykdymo grafiko laikymosi užtikrinimui įvertinti.

3.8. Sulaikomos (neišmokamos) sumos pagal tarpinius Darbų priėmimo-perdavimo aktus dydis sudaro nuo 10 iki 20 proc., priklausomai nuo pažeidimo masto, Perkančiosios organizacijos sprendimu.

3.9. Perkančioji organizacija turi teisę sulaikyti (neišmokėti) 5–10 % nuo galutinės mokėtinos sumos pagal galutinį Darbų priėmimo-perdavimo aktą (su PVM) iki tol, kol: (i) bus pašalinti visi Perkančiosios organizacijos nustatyti Trūkumai; ir (ar) (ii) Rangovas pateiks galiojantį garantinio laikotarpio įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą ir kitus dokumentus, kurių pateikimas numatytas 7 skyriuje ir 4.7 papunktyje. Sulaikyta suma išmokama per 30 kalendorinių dienų nuo visų sąlygų įvykdymo.

3.10. Sulaikyta suma išmokama Rangovui per 30 kalendorinių dienų nuo tos dienos, kai:

3.10.1. Rangovas pašalina vėlavimo/trūkumų priežastis; ir

3.10.2. Pasiekiamas sutartinis etapas arba Perkančioji organizacija raštu patvirtina, kad 4.10 papunktyje numatytas korekcinis planas įvykdytas.

- DARBŲ ATLIKIMO TERMINAS, DARBŲ SUSTABDYMAS, PRIĖMIMAS

4.1. Rangovas įsipareigoja šios Sutarties 1.1 papunktyje numatytus Darbus atlikti per 6 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Rangovas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos pateikia Perkančiajai organizacijai Darbų vykdymo grafiką, kuriame nurodomi darbų etapai, tarpiniai terminai, darbų apimtys, kritiniai darbai ir planuojami žmogiškieji ir materialūs ištekliai. Perkančioji organizacija įsipareigoja Darbų vykdymo grafiką suderinti per 3 darbo dienas arba motyvuotai grąžinti Rangovui taisymui. Rangovas privalo pataisyti grafiką per 2 darbo dienas. Darbų vykdymo grafikas, suderintas raštu su Perkančiąja organizacija, tampa neatskiriama Sutarties dalimi ir laikomas Sutarties priedu.

4.2. Esant nenumatytoms ir nuo Rangovo nepriklausančioms aplinkybėms (pavyzdžiui, pasikeitus galiojančiam teisiniam reglamentavimui, kuris turi įtakos šios Sutarties vykdymui, įvedus valstybėje nepaprastąją padėtį, paskelbus karantiną ar kitus apribojimus, dėl kurių Rangovas negali vykdyti Darbų Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, bei atsitikus kitoms aplinkybėms, kurios šalims nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris kitas rangovas, kai jos turi tiesioginės įtakos Darbų vykdymui pagal Sutartį), Sutartyje numatytas Darbų atlikimo terminas Šalių rašytiniu susitarimu gali būti pratęstas iki kol išnyks aplinkybės, turėjusios tiesioginės įtakos Darbų vykdymui, bet ne ilgiau kaip 6 mėnesiams. Esant tokioms aplinkybėms, Rangovas raštu kreipiasi į Perkančiąją organizaciją, jas nurodydamas ir pagal galimybes pateikdamas tai pagrindžiančius įrodymus. Perkančiajai organizacijai nusprendus, kad Rangovo nurodytos aplinkybės yra pagrįstos, Darbų atlikimo terminas šalių rašytiniu susitarimu gali būti pratęstas tokiam terminui, kiek Rangovas dėl su tuo susijusių aplinkybių pagrįstai negalėjo vykdyti Darbų pagal Sutartį.

4.3. Pagal Sutartį vykdomi Darbai (ar jų dalis) gali būti sustabdyti, vienai Sutarties šaliai raštu nurodžius ir pagal galimybes pateikus tai pagrindžiančius dokumentus kitai Šaliai dėl bent vienos iš šių priežasčių:

4.3.1. būtinos papildomos projektavimo ar kitos paslaugos, be kurių negalima tinkamai įvykdyti Darbų pagal Sutartį;

4.3.2. trečiųjų šalių įtaka (pavyzdžiui, dėl kitų asmenų veiklos vėluojama perduoti statybvietę, apribojamas patekimas į statybvietę, vėluojantys būtinieji Darbams vykdyti įrenginiai, gaminiai, ir (ar) jų komplektinės dalys ir pan.);

4.3.3. kitos išskirtinės aplinkybės, kurios Šalims nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuri šalis.

4.4. Šaliai pripažinus kitos Šalies nurodomas Darbų stabdymo priežastis pagrįstomis, dėl Darbų stabdymo pasirašomas Šalių tarpusavio susitarimas. Atnaujinus Darbų vykdymą Darbai atliekami per terminą, kuris buvo likęs iki sustabdymo.

4.5. Darbų sustabdymo metu visus iki tol atliktus Darbus ir jų rezultatą Rangovas privalo prižiūrėti, sandėliuoti, saugoti nuo sugadinimo, praradimo arba žalos atsiradimo savo sąskaita ir jėgomis.

4.6. Atliktų Darbų priėmimas įforminamas aktu, kuriuo Perkančioji organizacija patvirtina priėmusi, o Rangovas – perdavęs atliktus Darbus. Galimas Darbų priėmimas dalimis, pasirašant tarpinius atliktų Darbų priėmimo-perdavimo aktus už konkrečius atliktus Darbus. Galutinis Darbų priėmimo-perdavimo aktas pasirašomas, kai visi Sutartyje numatyti Darbai yra tinkamai užbaigti ir ištaisyti Perkančiosios organizacijos nustatyti trūkumai (jeigu tokie buvo nustatyti). Atliktų Darbų akto pasirašymas neatima teisės iš Perkančiosios organizacijos pateikti Rangovui pretenziją dėl atliktų Darbų kiekio, kokybės ar kitokio neatitikimo Sutartyje ir (ar) teisės aktuose nustatytiems reikalavimams arba dėl kitų trūkumų. Fizinis darbų atlikimas nereiškia, kad darbai yra priimti.

4.7. Tarpinis ir (ar) galutinis Darbų priėmimo-perdavimo aktas pasirašomas tik Rangovui pateikus vykdomąją dokumentaciją, būtiną konkrečiai priimamų Darbų daliai, įskaitant: statybos produktų atitikties deklaracijas/sertifikatus, paslėptų darbų aktus, bandymų ir patikrų protokolus, įrenginių instrukcijas ir garantinius dokumentus, atliekų sutvarkymo / pridavimo dokumentus, faktinių sprendinių / atlikimo patvirtinimus (nuotraukos, schemos) ir kitus Sutarties ar teisės aktų reikalaujamus dokumentus. Nepateikus vykdomosios dokumentacijos (ar jos dalies), Perkančioji organizacija turi teisę atsisakyti pasirašyti aktą iki dokumentai bus pateikti.

4.8. Darbų pabaiga pagal Sutartį laikomas momentas, kai visi Sutartyje numatyti Darbai yra užbaigti, o Perkančiosios organizacijos nustatyti trūkumai (jeigu jie buvo nustatyti) ištaisyti, ir pasirašytas galutinis Darbų perdavimo-priėmimo aktas.

4.9. Rangovas privalo vykdyti Darbus pagal Darbų vykdymo grafiką. Bet koks nukrypimas nuo šio grafiko etapų terminų laikomas Sutarties vykdymo vėlavimu, jei Šalys raštu nesusitarė kitaip. Įrodyti, kad Darbai yra vykdomi pagal Darbų vykdymo grafiką privalo Rangovas.

4.10. Jeigu Darbų vykdymas pagal suderintą Darbų vykdymo grafiką vėluoja, Perkančioji organizacija turi teisę raštu pareikalauti Rangovo pateikti korekcinį planą, jei nustatoma bent viena aplinkybė:

4.10.1. Rangovas vėluoja pagal bet kurį Darbų vykdymo grafiko etapą daugiau kaip 7 kalendorines dienas; arba;

4.10.2. faktinis Darbų vykdymas (įskaitant darbus, nuo kurių priklauso kitų darbų pradžia ar atlikimas) aiškiai neatitinka suderinto grafiko, ir pagal Perkančiosios organizacijos pagrįstą vertinimą kyla reali rizika, kad artimiausias etapas nebus pasiektas laiku, arba;

4.10.3. Rangovas atsisako pateikti arba nepateikia Perkančiajai organizacijai prašomų būtinų duomenų ir dokumentų, reikalingų darbų grafiko laikymosi patikrinimui, per Perkančiosios organizacijos nustatytą protingą terminą.

4.11. 4.10.1-4.10.3 papunkčių atvejais, Perkančiajai organizacijai pareikalavus raštu Rangovas per 5 darbo dienas privalo pateikti korekcinį planą, kuriame privalomai nurodoma:

4.11.1. priežastys, dėl kurių atsirado (ar gali atsirasti) vėlavimas;

4.11.2. konkretūs veiksmai (užduotys) ir terminai, kokie konkretūs veiksmai, terminai ir resursai bus taikomi, kad būtų pašalintas nukrypimas nuo grafiko ir pasiekti artimiausi etapai;

4.11.3. pasitelkiamų išteklių kiekis (darbuotojų skaičius, specialybės, pamainos, įranga, subrangovai);

4.11.4. naujas (atnaujintas) grafikas, rodantis grįžimą į sutartinius terminus;

4.11.5. priemonės, skirtos nustatytoms nukrypimo nuo grafiko priežastims pašalinti, jų poveikiui sumažinti ir užkirsti kelią nukrypimų pasikartojimui.

4.12. Perkančioji organizacija per 5 darbo dienas korekcinį planą patvirtina arba pateikia pastabas ir reikalauja patikslinimų. Rangovas privalo patikslinti planą per 3 darbo dienas.

4.13. Jei Rangovas per Sutartyje nustatytą terminą nepateikia korekcinio plano arba pateikia jį neišsamų ir nepatikslina per nustatytą terminą, Perkančioji organizacija turi teisę taikyti 500,00 Eur baudą už kiekvieną pažeidimą ir (ar) taikyti 3.8 papunktyje numatytą mokėjimų sulaikymą, kol planas bus pateiktas ir patvirtintas.

4.14. Perkančioji organizacija, siekdama užtikrinti Darbų vykdymo grafiko laikymąsi, turi teisę raštu pareikalauti, kad Rangovas:

4.14.1. padidintų darbuotojų skaičių ir (ar) įvestų papildomas pamainas;

4.14.2. pakeistų darbų vadovą / projekto vadovą / atsakingą asmenį, jei jis negeba užtikrinti tinkamo Sutarties vykdymo;

4.14.3. pateiktų protingai būtinus įrodymus apie skirtus išteklius ir jų paskirstymą (darbo laiko suvestines, sąrašus, kt.).

- ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI IR TEISĖS

5.1. Rangovas įsipareigoja:

5.1.1. savo medžiagomis, priemonėmis ir jėgomis kokybiškai atlikti Darbus, atitinkančius Sutartyje ir teisės aktuose nustatytus reikalavimus, turėti visas reikiamas licencijas, atestatus ar kvalifikacinius pažymėjimus Sutartyje numatytiems Darbams atlikti bei Sutartyje nustatyta tvarka perduoti Perkančiajai organizacijai tinkamai ir laiku atliktus Darbus;

5.1.2. savo sąskaita įrengti statybvietę, atitinkančią Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus, atliekant Darbus, laikytis teisės aktų reikalavimų, reglamentuojančių Darbų atlikimą;

5.1.3. savo sąskaita bei jėgomis sutvarkyti statybvietę, išsivežti visus statybos produktus, statybos techniką, įrankius, statybinius pastolius ar kitus įrenginius, tinkamai utilizuoti statybines atliekas;

5.1.4. atlikdamas Darbus, juos organizuoti taip, kad tai netrikdytų įprastos Perkančiosios organizacijos veiklos, nepažeistų kitų asmenų turtinių ir neturtinių teisių;

5.1.5. darbams atlikti naudoti tik naujus ir nenaudotus, kokybiškus, Sutartyje, jos prieduose bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus atitinkančius statybos produktus, taip pat turėti reikiamus jų sertifikatus, kokybės deklaracijas ir kt.;

5.1.6. užtikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visą jos galiojimo laikotarpį Sutartį vykdantys Rangovo darbuotojai turėtų reikiamą kvalifikaciją ir patirtį, reikalingą Sutarčiai tinkamai įvykdyti, taip pat Perkančiosios organizacijos reikalavimu pateikti duomenis apie šiuos darbuotojus ir jų kvalifikaciją;

5.1.7. atlikdamas Darbus, bendradarbiauti su Perkančiąja organizacija, išsamiai informuoti apie atliekamus pagal Sutartį Darbus, neatlygintinai konsultuoti Perkančiąją organizaciją Sutarties įgyvendinimo klausimais bei kiekvienu su Darbų atlikimu susijusiu Perkančiosios organizacijos klausimu pateikti sprendimą, nuomonę ar rekomendaciją pagal savo kompetenciją, vykdyti Perkančiosios organizacijos nurodymus;

5.1.8. Perkančiajai organizacijai pateikti visus su Darbų atlikimu susijusius dokumentus, padėti ir suteikti galimybę Perkančiajai organizacijai susipažinti su visais statybos produktų sertifikatais, licencijomis, kokybės deklaracijomis bei kitais Perkančiosios organizacijos nurodytais dokumentais, kad galima būtų tinkamai patikrinti atliekamų Darbų kokybę ir apimtis;

5.1.9. garantuoti teisėtą bei saugų darbą, gaisrinę saugą ir aplinkos apsaugą bei tinkamas darbo higienos sąlygas statybvietėje, taip pat greta esančio turto apsaugą, greta statybvietės esančių žmonių apaugą nuo atliekamų Darbų sukeliamų pavojų, nepažeisti statybvietėje ir šalia jos esančių komunikacijų, kitų pastato konstrukcijų, apdailos bei patalpose esančios įrangos. Rangovas iki Darbų atlikimo pradžios privalo paskirti atsakingus asmenis, kurie tikrintų, kaip užtikrinimas šių reikalavimų laikymas. Rangovas padarytus pažeidimus privalo atstatyti savo sąskaita;

5.1.10. dėl būtinų atlikti papildomų ir (ar) nenumatytų darbų raštu informuoti Perkančiąją organizaciją, pridėdamas numatomą papildomų ir (ar) nenumatytų darbų kiekio žiniaraštį. Dėl papildomų ir Sutartyje bei jos prieduose nenurodytų nenumatytų darbų pasirašomas atskiras susitarimas (sutartis) tarp Šalių, kuris yra neatsiejama šios Sutarties dalis;

5.1.11. užtikrinti iš Perkančiosios organizacijos Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios informacijos ir duomenų konfidencialumą bei apsaugą.

5.1.12. neperleisti kitiems asmenims sutartinių įsipareigojimų (ar jų dalies) vykdymo kitiems asmenims be rašytinio Perkančiosios organizacijos leidimo. Rangovui perleidus pagal Sutartį vykdomų įsipareigojimų (ar jų dalį) kitiems asmenims be Perkančiosios organizacijos rašytinio leidimo, Perkančioji organizacija turi teisę vienašališkai Sutartį nutraukti.

5.1.13. Sutarties vykdymo metu Rangovas įsipareigoja laikytis Rangovo pasiūlyme nurodytos darbo užmokesčio mėnesio medianos – .... [įrašoma suma, nurodyta Rangovo pasiūlyme] EUR.

5.1.14. sudarius Sutartį, bet ne vėliau kaip iki Sutarties įsigaliojimo dienos, Rangovas privalo pateikti pirmąjį mėnesį Sutartį vykdysiančių darbuotojų sąrašą (vardus, pavardes, gimimo datas) (toliau – nurodytų darbuotojų sąrašas), kuriame turi būti nurodyta jiems siūlomo mokėti darbo užmokesčio mėnesio mediana (nurodytam jų skaičiui), kuri turi būti ne mažesnė nei nurodyta Rangovo pasiūlyme ir nurodyta neatskaičius mokesčių. Taip pat, Rangovas, Sutarties vykdymo laikotarpiu, įsipareigoja kiekvieną mėnesį ne vėliau kaip iki mėnesio 10 kalendorinės dienos, pateikti Specialiųjų sutarties sąlygų 13.3 papunktyje nurodytam atsakingam už Sutarties vykdymą asmeniui, praėjusio mėnesio aktualų (praėjusį mėnesį dirbusių) nurodytų darbuotojų sąrašą kartu nurodydamas jiems mokėto darbo užmokesčio mėnesio medianą (neatskaičius mokesčių);

5.1.15. visą Sutarties galiojimo laikotarpį mokėti nurodytų darbuotojų sąraše nurodytiems darbuotojams (nurodytam jų skaičiui) ne mažesnio dydžio nei nurodyta Specialiųjų sutarties sąlygų 14 priedo 3.5 papunktyje darbo užmokesčio mėnesio medianą (neatskaičius mokesčių);

5.1.16. Sutarties vykdymo metu Užsakovas bet kada gali patikrinti Rangovo įsipareigojimus ir informaciją dėl Sutartį vykdysiantiems darbuotojams mokamos darbo užmokesčio medianos ir kreiptis į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos jos nustatyta tvarka;

5.1.17. užtikrinti, kad naudojamos statybinės medžiagos atitiktų minimalius aplinkos apsaugos kriterijus pagal Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508  (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija, toliau- Aprašas), XIII – XVI skyriuose nurodytus reikalavimus (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4B60A8C9678B/asr).

5.1.18. pateikti naudojamų statybinių medžiagų atitiktį aplinkos apsaugos reikalavimams patvirtinančius dokumentus iki atitinkamų darbų vykdymo pradžios. Rangovui nesilaikant šio įsipareigojimo arba Perkančiajai organizacijai nustačius, kad naudojami produktai neatitinka  nustatytų Aprašo XIII skyriaus reikalavimų, Rangovui bus taikoma Sutarties VI skyriuje numatyta atsakomybė, ir neatitikimai turės būti ištaisyti;

5.1.19. mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, dokumentacija, kuri turi būti pasirašoma, ir paslaugų perdavimo–priėmimo aktai turi būti pasirašomi elektroniniu parašu.

5.1.20. leisti Užsakovui ir (ar) jų įgaliotiems asmenims bet kada tikrinti atliekamų Darbų kokybę, būdą ir naudojamas medžiagas;

5.2. Perkančioji organizacija įsipareigoja:

5.2.1. pateikti visą informaciją, reikalingą Rangovui šios Sutarties įsipareigojimų tinkamam vykdymui;

5.2.2. sudaryti visas sąlygas, pagrįstai būtinas Darbams atlikti;

5.2.3. sumokėti Rangovui už tinkamai ir laiku atliktus Darbus šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka.

5.3. Šalys turi ir kitas šioje Sutartyje bei Lietuvos Respublikoje teisės aktuose nustatytas teises ir pareigas.

- ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

6.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šią Sutartį.

6.2. Jei Rangovas neatlieka Darbų Sutartyje numatyta tvarka ir terminais, Perkančiosios organizacijos pareikalavimu privalo sumokėti Perkančiajai organizacijai 0,02 (dvi šimtosios) procento nuo bendros Sutarties sumos už kiekvieną pavėluotą atlikti Darbus kalendorinę dieną dydžio delspinigius. Delspinigiai gali būti išskaičiuojami iš Rangovui mokamų sumų.

6.3. Dėl Perkančiosios organizacijos kaltės neatlikus apmokėjimo už atliktus Darbus Sutartyje nustatytais terminais, Rangovo pareikalavimu Perkančioji organizacija privalo sumokėti Rangovui už kiekvieną uždelstą dieną, 0,02 (dvi šimtosios) procento  delspinigių nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną, neviršijant 10 % bendros Sutarties kainos.

6.4. Perkančioji organizacija turi teisę vienašališkai apskaičiuoti delspinigius ir juos įskaityti į Rangovui mokėtinas sumas, apie tai raštu informuodama Rangovą.

6.5. Rangovas per nustatytą terminą nepašalinęs Sutarties vykdymo metu ar garantiniu laikotarpiu nustatytų defektų, Perkančiajai organizacijai atlygina Perkančiosios organizacijos patirtas išlaidas, susijusias su defektų šalinimu, ir kitus pagrįstus nuostolius.

6.6. Jeigu paaiškėja, jog Rangovas netinkamai vykdo įsipareigojimus, susijusius su Sutarties VIII skyriuje numatyta Subrangovų, Ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi keitimo tvarka, Rangovas privalo sumokėti Perkančiajai organizacijai 1000,00 Eur (tūkstančio eurų) dydžio baudą.

6.7. Jei Rangovas pažeidžia Sutarties reikalavimus ir per Perkančiosios organizacijos rašytiniame reikalavime nustatytą protingą terminą tokio pažeidimo nepašalina, Perkančioji organizacija turi teisę skirti Rangovui 1000,00 Eur baudą už kiekvieną nustatytą pažeidimą. Baudos sumokėjimas neatleidžia Rangovo nuo pareigos pašalinti pažeidimą, tinkamai vykdyti Sutartį ir atlyginti Perkančiosios organizacijos patirtus nuostolius, kiek jų nepadengia skirta bauda. Perkančioji organizacija turi teisę šią baudą įskaityti į Rangovui mokėtinas sumas, apie tai raštu informuodama Rangovą.

## 6.8. Sutarties įvykdymo užtikrinimas:

## 6.8.1. Sutarties įvykdymas turi būti užtikrinamas užstatu, besąlygine ir neatšaukiama banko garantija arba besąlyginiu ir neatšaukiamu draudimo bendrovės laidavimo draudimu kaip nustatyta Sutarties 8 skyriuje.

## 6.8.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimas nustato, kad Perkančiajai organizacijai bus atlyginti nuostoliai, atsiradę dėl to, kad Rangovas neįvykdė sutartinių įsipareigojimų ar vykdė juos netinkamai.

6.8.3. Jei Sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavęs bankas ar kita kredito įstaiga negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Perkančioji organizacija gali raštu pareikalauti Rangovo per 10 (dešimt) dienų pateikti naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnysis. Jei Rangovas nepateikia naujo Sutarties įvykdymo užtikrinimo, Perkančioji organizacija turi teisę nutraukti Sutartį.

6.8.4. Sutarties įvykdymo užtikrinimas grąžinamas per 10 (dešimt) dienų nuo šio užtikrinimo galiojimo termino pabaigos, Rangovui pateikus raštišką prašymą.

6.9. Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už šios Sutarties nevykdymą, jeigu ji įrodo, kad ši Sutartis neįvykdyta dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti šios Sutarties sudarymo metu ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ir jų pasekmių atsiradimui (force majeure aplinkybės). Force majeure aplinkybėmis nelaikoma tai, kad rinkoje nėra Darbams atlikti reikalingų Prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių. Šalis, prašydama ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas. Jei force majeure aplinkybės egzistuoja daugiau kaip 3 (tris) mėnesius, bet kuri Sutartį pasirašiusi Šalis turi teisę nutraukti šią Sutartį.

6.10. Rangovas įsipareigoja neatskleisti ir neperduoti jokiems tretiesiems asmenims jokios su Sutartimi susijusios informacijos, įskaitant, bet neapsiribojant: pačios Sutarties sudarymo faktą (išskyrus atvejus, kai toks atskleidimas yra būtinas Sutarties vykdymui, atsiskaitymams, garantijų/užtikrinimų pateikimui ar teisės aktų reikalavimams įvykdyti), Sutarties sąlygas ir turinį, pirkimo dokumentus, darbų apimtis, grafikus, vykdymo eigą, techninius sprendinius, taikomus organizacinius procesus, darbų vietą, režimo ir saugumo priemones, STT patalpų, infrastruktūros ar sistemų informaciją, taip pat bet kokią kitą informaciją, kuri Rangovui tampa žinoma vykdant Sutartį (toliau – Konfidenciali informacija), išskyrus:

6.10.1. sutartyje suderintus subrangovus ir (ar) ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiamasi, tik tokia apimtimi, kuri yra objektyviai būtina konkrečiai jiems perduotai darbų daliai atlikti;

6.10.2. Rangovas gali supažindinti su Konfidencialia informacija tik tuos savo (ar sutartyje suderinto subrangovo) darbuotojus, kurie atlieka konkrečias funkcijas vykdydami šią Sutartį (pvz., darbų vadovą, meistrą, objekte dirbančius specialistus) ir kuriems ši informacija būtina darbui atlikti. Šie darbuotojai privalo būti supažindinti su konfidencialumo reikalavimais ir įsipareigoti jų laikytis.

6.11. Rangovas užtikrina, kad joks asmuo ar subjektas, kuriam Konfidenciali informacija nėra atskleidžiama pagal 6.10.1-6.10.2 papunkčių išimtis, nedalyvautų vykdant Sutartį, neįgytų prieigos prie STT patalpų, statybvietės, dokumentų, ar kitų su Sutartimi susijusių duomenų.

6.12. Rangovas atsako už bet kokį Konfidencialios informacijos atskleidimą ar panaudojimą pažeidžiant šį papunktį kaip už savo veiksmus, nepriklausomai nuo to, ar atskleidimą atliko pats Rangovas, ar bet kuris jo pasitelktas asmuo.

6.13. Konfidenciali informacija negali būti atskleidžiama jokiems tarpininkams ar kitiems tretiesiems asmenims. Išimtis taikoma tik sutartyje suderintiems subrangovams ir (ar) ūkio subjektams, kurių pajėgumais remiamasi, tiek, kiek būtina jiems pavestai darbų daliai atlikti, ir Rangovo profesionaliems konsultantams (pvz., teisininkams, auditoriams, buhalterinės apskaitos paslaugų teikėjams), tik tiek, kiek būtina jų paslaugoms suteikti. Visais kitais atvejais Konfidenciali informacija gali būti atskleidžiama tik gavus išankstinį rašytinį Perkančiosios organizacijos sutikimą arba kai to reikalauja teisės aktai.

6.14. Prieiga prie STT patalpų ir (ar) statybvietės suteikiama tik Rangovo ir (ar) sutartyje suderintų subrangovų personalui, kuris yra tiesiogiai pavaldus Rangovui ar atitinkamam subrangovui ir faktiškai vykdo jiems pagal Sutartį priskirtas funkcijas.

6.15. Jei Rangovas: vėluoja pagal Darbų vykdymo grafiką daugiau kaip 20 kalendorinių dienų arba nepateikia ir (ar) nevykdo 4.10 papunktyje nurodyto korekcinio plano arba nevykdo pagrįstų Perkančiosios organizacijos nurodymų dėl resursų ar organizavimo, Perkančioji organizacija turi teisę, prieš tai raštu įspėjusi Rangovą ir suteikusi ne trumpesnį kaip 5 darbo dienų terminą pažeidimui pašalinti, pasitelkti trečiuosius asmenis atitinkamai darbų daliai atlikti arba Rangovo pajėgumams sustiprinti.

6.16. Visos pagrįstos Perkančiosios organizacijos išlaidos ar jų dalis, patirtos pasitelkus trečiuosius asmenis, dengiamos Rangovo sąskaita ir gali būti įskaitomos į Rangovui mokėtinas sumas ir (ar) išieškomos pasinaudojant Sutarties įvykdymo užtikrinimu; ir (ar) reikalaujamos kaip nuostoliai. Trečiųjų asmenų pasitelkimas neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės už galutinį Sutarties įvykdymą ir nepašalina Rangovo pareigos pašalinti trūkumus, garantijų ir kitų Sutarties įsipareigojimų.

6.17. Pasitelkiant trečiuosius asmenis pagal 6.16 papunktį, Perkančioji organizacija užtikrina protingą kainą pagrįsdama pasirinkimą rinkos kainos įrodymais (pvz., tiekėjų kainynai, ankstesni analogiški pirkimai, kainų palyginimai). Rangovas neturi teisės ginčyti trečiųjų asmenų pasitelkimo vien dėl pasirinktos kainos, jei Perkančioji organizacija laikėsi šiame papunktyje nustatyto pagrindimo.

- RANGOVO PRIEVOLĖS PER GARANTINĮ TERMINĄ

  - Visiems atliktiems Darbams Rangovas suteikia kokybės garantijos terminus, jeigu defektai buvo nustatyti, skaičiuojant nuo galutinio Atliktų darbų priėmimo-perdavimo akto surašymo dienos, per:

7.1.1. 5 (penkerius) metus;

7.1.2. 10 (dešimt) metų, esant paslėptiems statinio elementams (vamzdynams, laidams ir kt.);

7.1.3. 20 (dvidešimt) metų, esant tyčia paslėptų defektų.

7.1.4. gaminiams ir įrenginiams taikyti ne mažiau nei dvejų metų garantiją. Jeigu gamintojas nustato ilgesnį garantijos terminą, taikomas gamintojo nustatytas garantijos terminas. Tais atvejais, kai gamintojas pagrįstai taiko trumpesnį garantijos terminą, suteikiama gamintojo nustatyta garantija. Garantijos terminai pradedami skaičiuoti nuo galutinio Atliktų darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos;

7.2. Rangovas per Užsakovo nustatytą terminą savo sąskaita remontuoja ir (arba) pakeičia tinkama tą statybos darbų dalį (ir defektų atsiradimo priežastį), kuri neatlaiko eksploatacijos išbandymų ar kitokiu būdu pagrįstai Užsakovo nustatoma kaip neatitinkanti Sutarties sąlygų (ir kitų pirkimo dokumentų sąlygų). Rangovas garantiniu laikotarpiu savo sąskaita per Užsakovo nustatytą terminą po Užsakovo rašytinio pranešimo apie defektus ar trūkumus gavimo pradeda remontuoti ar keisti tinkama trūkumų turinčią statybos darbų dalį, ir yra atsakingas už bet kokią žalą, kurią gali tiesiogiai arba netiesiogiai sukelti trūkumai arba jų atitaisymas.

7.3. Jeigu Rangovas nepradeda šalinti trūkumų per nustatytą terminą arba nepašalina šių trūkumų per Užsakovo nustatytą terminą (tačiau visais atvejais ne ilgiau nei per protingą, pagrįstai tam reikalingą laiko tarpą), Užsakovas gali Rangovo rizika ir sąskaita pats arba pasitelkdamas trečiuosius asmenis pašalinti trūkumus. Tokiu atveju Rangovas privalės atlyginti visus Užsakovo patirtus su trūkumų šalinimu susijusius nuostolius (įskaitant, bet neapsiribojant išlaidomis už papildomai sunaudotas medžiagas ir atliktus statybos darbus, kurie buvo atlikti ištaisius statybos darbų trūkumus, defektus ir (ar) netikslumus).

7.4. Garantinio laikotarpio metu atsiradus statybos darbų defektų, garantinis laikotarpis yra sustabdomas laikotarpiui nuo Užsakovo pirmojo pranešimo apie defektus dienos iki visiško defektų pašalinimo dienos. Po visiško defektų pašalinimo garantinis terminas yra pratęsiamas tam laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas.

7.5. Užsakovas turi teisę, Rangovui nepašalinus defektų nurodytu terminu, apie tai raštu informuoti Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos dėl Rangovo veiklos įvertinimo ir (ar) dokumento, suteikiančio Rangovui teisę vykdyti atitinkamus Darbus, galiojimo panaikinimo, taip pat pasinaudoti garantinio laikotarpio įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimu. Užsakovas taip pat turi teisę pasinaudoti garantinio laikotarpio įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimu, jeigu Rangovas nepateikia Darbų priėmimo metu galiojančiame Reglamente nurodyto atliktų darbų neesminių trūkumų ir neatitikimų pašalinimo akto.

- SUTARTIES SĄLYGŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS. GARANTINIO LAIKOTARPIO ĮSIPAREIGOJIMŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

8.1. Rangovas privalo per 10 (dešimt) darbo dienų po Sutarties pasirašymo dienos savo sąskaita pateikti 10 (dešimt) procentų Bendros sutarties kainos dydžio banko ar kitos kredito įstaigos išduotą Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo banko garantiją arba Rangovo išduotą garantiją deponuojant lėšas Užsakovo banko sąskaitoje, pagal Užsakovo specialiųjų pirkimo sąlygų 19 priede pateiktą formą. Banko ar kitos kredito įstaigos išduota Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo banko garantija arba Rangovo garantija turi galioti ne trumpiau kaip 1 (vieną) mėnesį po galutinio Atliktų darbų priėmimo-perdavimo akto surašymo dienos. Jeigu Rangovas pateikia savo išduotą garantiją, tai kartu su šia garantija Rangovas turi pateikti įrodymus, kad deponavo lėšas Užsakovo nurodytoje banko sąskaitoje. Jei Rangovas nepateikia Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo per šiame papunktyje nurodytą laikotarpį, laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti Sutartį.

8.2. Rangovas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po galutinio Atliktų darbų priėmimo-perdavimo akto surašymo dienos savo sąskaita turi pateikti su Užsakovu raštu suderintą banko ar kitos kredito įstaigos arba draudimo bendrovės išduotą garantinio laikotarpio įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo garantinį arba laidavimo draudimo raštą arba Rangovo išduotą garantiją lėšas deponuojant Užsakovo banko sąskaitoje. Šiuo dokumentu užtikrinamas visų garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal pasirašytą Sutartį. Šis dokumentas turi užtikrinti dėl Rangovo kaltės atsiradusių defektų šalinimo išlaidų apmokėjimą Užsakovui taip pat ir Rangovo nemokumo ar bankroto atveju. Nurodytos banko garantijos ar laidavimo draudimo rašto suma arba Rangovo išduotos garantijos suma turi būti ne mažesnė kaip 5 (penki) procentai nuo faktiškai atliktų statybos darbų vertės (su PVM). Ši Rangovo pateikta garantinio laikotarpio įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo banko garantija ar laidavimo draudimo raštas arba Rangovo garantija turi galioti ne trumpiau Sutarties 7.1.1 papunktyje nurodyto garantinio termino (5 metus po galutinio Atliktų darbų priėmimo-perdavimo akto surašymo dienos). Jeigu Rangovas pateikia draudimo bendrovės išduotą garantinio laikotarpio įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo laidavimo draudimo raštą, tai kartu su šiuo laidavimo draudimo raštu Rangovas turi pateikti ir draudimo liudijimo originalą (arba saugiu elektroniniu parašu pasirašytą elektroninį dokumentą) bei mokestinio pavedimo kopiją, kad draudimo įmoka už išduotą laidavimo draudimo raštą yra sumokėta. Jeigu Rangovas pateikia savo išduotą garantiją, tai kartu su šia garantija Rangovas turi pateikti įrodymus, kad deponavo lėšas Užsakovo nurodytoje banko sąskaitoje. Jei Rangovas nepateikia garantinio laikotarpio įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo per šiame papunktyje nurodytą laikotarpį, Užsakovas turi teisę pasinaudoti Sutarties sąlygų vykdymo užtikrinimu.

8.3. Rangovas per visą draudimo sutarčių apsaugos galiojimo laikotarpį nedelsdamas, kai to pareikalauja Užsakovas, turi pateikti įrodymus, patvirtinančius draudimo apsaugos galiojimą ir reguliarų draudimo įmokų mokėjimą.

8.4. Rangovas gali pateikti Sutarties 8.1 ir 8.2 papunkčiuose nurodytus Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo dokumentus, galiojančius trumpesnį laikotarpį, tačiau privalo tęsti jų galiojimą Sutarties 7.5 papunktyje nustatyta tvarka, kad bendras šių dokumentų galiojimo laikas būtų ne trumpesnis nei nurodytas Sutarties 8.1 ir 8.2 papunkčiuose.

8.5. Rangovas įsipareigoja:

8.5.1. Sutarties galiojimo metu, baigiantis Sutarties sąlygų vykdymo užtikrinimui arba garantinio laikotarpio įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimui, ne vėliau, kaip likus 20 (dvidešimt) darbo dienų iki Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo pabaigos arba garantinio laikotarpio įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo pabaigos, pateikti Užsakovui naują Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo arba garantinio laikotarpio įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo dokumentą.

8.5.2. Užsakovui pasinaudojus Sutarties įvykdymo užtikrinimu arba garantinio laikotarpio įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimu, per 10 (dešimt) darbo dienų pateikti naują Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo dokumentą arba garantinio laikotarpio įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo dokumentą.

8.5.3. Užtikrinti, kad šiame Sutarties skyriuje nurodyti pateikiami draudimo bendrovės, banko ar kitos kredito įstaigos dokumentai būtų išduoti: (a) Europos Sąjungoje licencijuoto banko arba draudimo bendrovės; arba (b) banko ar draudimo bendrovės iš trečiosios šalies, kurie dokumento išdavimo dieną turi turėti bent vienos tarptautinių reitingų agentūros patvirtintą investicinio lygio reitingą, ne mažesnį kaip: Standard & Poor’s – „A-“, Fitch – „A-“, Moody’s – „A3“ arba lygiavertį; reitingą turi atitikti bankas ar kita kredito įstaiga arba draudimo bendrovė, kuri išdavė dokumentą, arba bendrovių grupė, kuriai jie priklauso.

8.6. Jeigu Rangovas nevykdo Sutarties 8.5 papunktyje nustatytų įsipareigojimų, Užsakovas turi teisę pareikalauti sumokėti visą Sutarties sąlygų vykdymo užtikrinimo arba garantinio laikotarpio įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo sumą, kad ją pasiliktų kaip Rangovo Sutarties sąlygų vykdymo užtikrinimą (užstatą) arba garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą (užstatą) ir naudotų dėl Rangovo sutartinių įsipareigojimų nevykdymo ir (ar) netinkamo vykdymo atsiradusioms išlaidoms atlyginti, paskaičiuotoms netesyboms įskaityti, kilusiai žalai padengti, išryškėjusiems defektams pašalinti, kai Rangovas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų. Tuo tikslu Sutarties sąlygų vykdymo užtikrinime ir garantinio laikotarpio įsipareigojimų įvykdymo užtikrinime turi būti numatytas garanto arba draudiko besąlyginis įsipareigojimas sumokėti Užsakovui jo mokėjimo reikalavime nurodytą sumą, jeigu likus 10 darbo dienų iki užtikrinimo galiojimo pabaigos Rangovas nepratęsė užtikrinimo galiojimo termino ir (arba) nepateikė Užsakovui tą patvirtinančio dokumento arba jeigu per 10 (dešimt) darbo dienų nuo pasinaudojimo užtikrinimu Rangovas nepateikė naujo užtikrinimo.

- SUTARTIES GALIOJIMAS

9.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir Rangovui pateikus Sutarties įvykdymo užtikrinimą, nurodytą 8 skyriuje, bei galioja iki visiško prievolių pagal šią Sutartį įvykdymo. Jeigu Sutartis Šalių pasirašoma ne tą pačią dieną, bus laikoma, kad ji įsigalioja tą dieną, kai ją pasirašo antroji Sutarties Šalis.

9.2. Sutarties sąlygos gali būti keičiamos vadovaujantis VPĮ 89 straipsnio nuostatomis. Sutarties galiojimo laikotarpiu Šalis, inicijuojanti Sutarties sąlygų pakeitimą, pateikia kitai Šaliai raštišką prašymą keisti Sutarties sąlygas bei dokumentus, pagrindžiančius prašyme nurodytas aplinkybes. Šaliai įvertinus kitos šalies pateiktas priežastis bei jas pagrindžiančius dokumentus ir jas laikant pagrįstomis, tarp Šalių pasirašomas susitarimas dėl Sutarties sąlygų pakeitimo, kuris yra neatskiriama šios Sutarties dalis.

9.3. Sutartis gali būti nutraukiama raštišku Šalių susitarimu.

9.4. Perkančioji organizacija, įspėjusi Rangovą prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų, gali nutraukti Sutartį vienašališkai šiais atvejais:

9.4.1. paaiškėjo aplinkybės, nustatytos VPĮ 90 straipsnio 1 dalyje;

9.4.2. kai Rangovas per Perkančiosios organizacijos nustatytą protingą terminą neįvykdo Perkančiosios organizacijos nurodymo ištaisyti netinkamai vykdomus sutartinius įsipareigojimus;

9.4.3. kai Rangovas perleidžia kitiems asmenims sutartinių įsipareigojimų vykdymą be Perkančiosios organizacijos rašytinio leidimo;

9.4.4. kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatyta tvarka susidaro analogiška situacija.

9.4.5. Rangovas pažeidžia Sutartį arba įstatymus bei kitus teisės aktus ir per Perkančiosios organizacijos rašytinėje pretenzijoje nurodytą terminą neištaiso pažeidimo;

9.4.6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka priima sprendimą, patvirtinantį, kad Sutartis neatitinka nacionalinio saugumo interesų (taikoma tose srityse, kai Perkančioji organizacija yra laikoma esminiu subjektu);

9.4.7. jei nustatoma, kad Sutarties vykdymas prieštarauja Lietuvos Respublikoje įgyvendinamoms privalomoms tarptautinėms sankcijoms, kaip tai apibrėžta Sankcijų įstatyme ir kituose tarptautiniuose, Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose (bent vienai iš taikomų sankcijų). Sutartis tokiais atvejais laikoma niekine ir negaliojančia, o negaliojimo momentas nustatomas vadovaujantis minėtu įstatymu.

9.5. Rangovas vienašališkai gali nutraukti Sutartį tik dėl svarbių priežasčių, apie tai įspėjęs Perkančiąją organizaciją prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Tokiu atveju Rangovas atlygina Perkančiajai organizacijai dėl to patirtus nuostolius ir žalą.

9.6. Sutartis gali būti nutraukta kitais teisės aktuose numatytais pagrindais.

9.7. Jei Sutartis nutraukiama Perkančiosios organizacijos vienašališkai dėl nuo Rangovo veiksmų priklausančių aplinkybių, dėl to Perkančiajai organizacijai susidarę nuostoliai ir (ar) patirtos išlaidos gali būti išskaičiuojamos iš Rangovui mokėtinų sumų.

9.8. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe ir atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis.

9.9. Tuo atveju, jei paaiškėja, kad kuris nors iš šioje Sutartyje pateiktų pareiškimų ar garantijų buvo iš esmės neteisingas, melagingas ar klaidinantis, Šalis pažeidėja nukentėjusiai Šaliai privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos nukentėjusioji Šalis patyrė dėl tokio neteisingo, melagingo ar klaidinančio pareiškimo ar garantijos.

- SUBRANGOVŲ, ŪKIO SUBJEKTŲ, KURIŲ PAJĖGUMAIS REMIAMASI, KEITIMO TVARKA

10.1. Rangovas nenumato pasitelkti subrangovų ir ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, Sutarties vykdymui.

arba

10.1. Rangovas numato pasitelkti šį (šiuos) subrangovą (subrangovus)/ūkio subjektą (ūkio subjektus): __________________________ (įrašyti fizinio ir (ar) juridinio asmens pavadinimą, kodą, gyvenamąją vietą ir (ar)  buveinės adresą) šioms pirkimo dalims _______________(nurodyti kokiai pirkimo daliai pasitelkiamas subrangovas).

10.2. Rangovas privalo užtikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visą jos galiojimo laikotarpį Pirkimo sąlygose nurodyti ir (ar) Sutarties vykdymui pasitelkti Subrangovai ir (ar) Ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, turėtų reikiamą kvalifikaciją, įskaitant neatitikimą pašalinimo pagrindams kai taikoma) ir patirtį. Už Subrangovų ir (ar) Ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi atliekamų sutartinių įsipareigojimų kokybę, saugos, tiekimo ir (ar) kitų pagal Sutarties pobūdį nustatytų reikalavimų laikymąsi Užsakovui ir prieš trečiąsias šalis, atsako Rangovas.

10.3. Ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, dėl atitikties kvalifikacijos reikalavimams, nurodyto Rangovo pasiūlyme, keitimas galimas tik tuomet, kai Rangovas Perkančiajai organizacijai pateikia rašytinį prašymą dėl keitimo ir kartu su prašymu teikia keičiamo Ūkio subjekto atitiktį Pirkimo sąlygose nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams, įskaitant pašalinimo pagrindų nebuvimą (kai taikoma), pagrindžiančius dokumentus. Ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, keitimas vykdomas rašytiniu Šalių Susitarimu. Pažeidus šią tvarką bus laikoma, kad Rangovas pažeidė esmines Sutarties sąlygas, dėl to Perkančioji organizacija gali vienašališkai nutraukti šią Sutartį.

10.4. Subrangovą (subrangovus) Rangovas gali pakeisti ir/arba pasitelkti naują tik esant objektyvioms priežastims, gavęs Perkančiosios organizacijos rašytinį sutikimą. Pažeidus šią tvarką bus laikoma, kad Rangovas pažeidė esmines Sutarties sąlygas, dėl to Perkančioji organizacija gali vienašališkai nutraukti šią Sutartį. Subrangovo (subrangovų) pasitelkimas neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės vykdant šią Sutartį. Už subrangovo (subrangovų) įsipareigojimų nevykdymą arba netinkamą jų vykdymą atsako Rangovas.

10.5. Rangovas turi teisę Sutarties vykdymui pasitelkti darbuotojų nuomos (laikinojo įdarbinimo) pagrindu dirbančius asmenis, jeigu tokie asmenys nėra Rangovo darbuotojai ar Sutartyje suderintų subrangovų darbuotojai, tik gavus rašytinį Perkančiosios organizacijos sutikimą. Rangovas, siekdamas nuomos ar laikino įdarbinimo pagrindu pasitelkti darbuotojus, turi raštu kreiptis į Perkančiąją organizaciją ir gauti jos sutikimą ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas apie tokių darbuotojų suplanuotą darbo pradžią. Šios tvarkos nesilaikymas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu ir suteikia Perkančiajai organizacijai teisę taikyti Sutarties 9.4 papunktyje numatytą vienašalį nutraukimą ir (ar) Sutarties 6.6 papunktyje nustatytą baudą, taip pat reikalauti pašalinti pažeidimą nedelsiant.

10.6. Rangovas įsipareigoja pranešti Perkančiajai organizacijai Sutarties sudarymo metu žinomų Subrangovų vardus ir pavardes arba pavadinimus, juridinių asmenų kodus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus, taip pat kiekvienam Subrangovui perduodamų atlikti Darbų tikslų aprašymą, nurodydamas šiuos duomenis Subrangovų sąraše, kurį Rangovas privalo parengti ir pateikti Perkančiajai organizacijai nedelsiant, bet ne vėliau nei per 10 (dešimt) darbo dienų, po Sutarties įsigaliojimo. Toks Subrangovų sąrašas įsigalioja jo pateikimo Užsakovui dieną. Tik galiojančiame Subrangovų sąraše įrašyti Subrangovai gali būti Subrangovais pagal Sutartį ir tik tokių Subrangovų darbuotojai yra priskiriami Rangovo personalui pagal Sutartį bei gali patekti į statybvietę.

10.7. Rangovas privalo nedelsdamas (ne vėliau kaip per 5 darbo dienas) informuoti el. paštu Perkančiosios organizacijos atsakingą už sutarties vykdymą asmenį apie Subrangovų sąrašo pakeitimus visu Sutarties vykdymo metu, kaskart pateikdamas atnaujintą Subrangovų sąrašą su paryškintais pakeitimais.

10.8. Jeigu Rangovas pažeidžia 10.5-10.6 papunkčius daugiau nei 3 kartus ir jam už kiekvieną pažeidimą yra pritaikyta bauda (Sutarties 6.6 papunktis), tai laikoma esminiu Sutarties pažeidimu. Tokiu atveju Perkančioji organizacija įgyja teisę vienašališkai nutraukti Sutartį.

- STATYBVIETĖJE ESANČIŲ ASMENŲ INDENTIFIKAVIMAS

11.1. Rangovas atsako už tai, kad visi statybvietėje jo, subtiekėjų ir kitų teisėtai pasitelktų asmenų vardu darbus atliekantys asmenys būtų tinkamai identifikuoti Statybos įstatymo 22¹ straipsnyje nustatyta tvarka. Rangovas privalo užtikrinti ir kontroliuoti, kad statybvietėje darbus atliekantys asmenys, nurodyti Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 15¹ straipsnio 1 dalyje, turėtų galiojantį Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 15¹ straipsnyje nustatyta tvarka suformuotą skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodą (toliau – Kodas), o tais atvejais, kai jiems Kodas negali būti suformuotas, turėtų Kode užšifruojamus duomenis, nurodytus Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 15¹ straipsnio 8 dalyje, pagrindžiančius dokumentus.

11.2. Rangovas privalo užtikrinti, kad šiame punkte nurodyti asmenys, prieš patekdami į statybvietę, statybvietėje būdami ir Užsakovui, jo įgaliotam atstovui ar patikrinimą atliekančioms institucijoms pareikalavus, pateiktų Kodą arba atitinkamus jį pagrindžiančius dokumentus Statybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

11.3. Užsakovas turi teisę neleisti patekti į statybvietę arba pareikalauti nedelsiant pašalinti iš statybvietės asmenis, kurie neturi šiame punkte nurodyto Kodo ir (ar) jį pagrindžiančių dokumentų. Dėl tokių asmenų neįleidimo į statybvietę ar pašalinimo iš jos atsiradę darbų vykdymo trikdžiai, vėlavimai ir su tuo susijusios pasekmės tenka išimtinai Rangovui.

11.4. Kiti asmenys, nenurodyti Sutarties 11.1 papunktyje, statybvietėje gali būti, jei Užsakovo ar jo įgalioto rangovo atstovo nustatyta tvarka užregistravo atvykimo į statybvietę pradžios laiką ir priežastį ir turi Užsakovo ar jo įgalioto rangovo atstovo nustatytą identifikavimo priemonę.

- DARBŲ TERMINŲ PRATĘSIMAS

12.1.Rangovas turi teisę netrukdomas vykdyti Darbus iki Darbų terminų pabaigos. Jeigu atsiranda žemiau išvardytos aplinkybės, kurios trukdo vykdyti Darbus ar jų dalį, Rangovas turi teisę į Darbų terminų pratęsimą tokia trukme, kiek dėl tokių aplinkybių poveikio faktiškai vėluoja Darbai:

12.1.1.	Perkančiosios organizacijos pateikiami papildomi nurodymai Rangovui, kurie turi įtakos bendram Darbų atlikimo terminui – pratęsiama papildomų darbų atlikimo terminui;

12.1.2. susidaro neįprastai nepalankios klimato sąlygos, tai yra, tokios sąlygos, kurios yra neaprašytos Sutarties dokumentuose ir kurių profesionalus bei patyręs statybos darbų rangovas negalėjo numatyti Pirkimo metu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, įvertinęs Lietuvoje viešai skelbiamus klimato duomenis ir prognozes;

12.1.3.	dėl Valdžios institucijų sprendimų ar kitų aplinkybių susidaro darbuotojų ar Prekių trūkumas, kurio profesionalus ir patyręs statybos darbų rangovas negalėjo numatyti Pirkimo metu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos;

12.1.4.	Darbų vėlavimą sąlygoja Valdžios institucijų, energijos ar vandens tiekėjų sprendimai, veiksmai arba neveikimas, su sąlyga, kad Rangovas kruopščiai laikosi nustatytų Valdžios institucijų, energijos ir vandens tiekėjų nustatytų procedūrų ir terminų;

12.1.5.	Darbų vėlavimą sąlygoja Perkančiosios organizacijos personalo ar trečiųjų asmenų, už kuriuos Rangovas neatsako, sprendimai, veiksmai arba neveikimas.

12.2. Darbų terminai pratęsiami tokia trukme, kiek Darbai faktiškai vėluoja dėl aplinkybių, kurios suteikia Rangovui teisę į Darbų terminų pratęsimą. Tačiau Rangovas praranda teisę pagal Sutarties sąlygas gauti patirtų papildomų Išlaidų ir (ar) Pelno kompensaciją už tokį laikotarpį, kiek Rangovas vėlavo vykdyti Statybos darbus iki paaiškėjant aplinkybėms, kurios suteikė Rangovui teisę į Darbų terminų pratęsimą.

- BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

13.1. Šiai Sutarčiai ir visoms iš šios Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos teisės aktai. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

13.2. Visi ginčai, kylantys iš Sutarties ar susiję su Sutartimi yra sprendžiami derybų būdu. Šalims nepavykus susitarti derybų būdu, bet kokie ginčai dėl Sutarties sprendžiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme.

13.3. Perkančioji organizacija Sutarties vykdymui organizuoti skiria atstovus Sutarties vykdymui _________  (tel. _________, el. paštas _________ );

13.4. Rangovas Sutarties vykdymui skiria: _________ (tel. _________, el. paštas ________).

13.5. Jei pasikeičia atsakingi asmenys, Šalies adresas ir (ar) kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama apie tai bent prieš 3 (tris) darbo dienas. Už Sutarties administravimą ir vykdymą atsakingų darbuotojų pasikeitimas nelaikomas Sutarties keitimu.

13.6. Pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis pateikia pagal šią Sutartį kitai Šaliai, bus laikomi tinkamai įteiktais, jeigu yra asmeniškai pateikti kitos Šalies atstovui (su gavimo žyma), arba išsiųsti Sutartyje nurodytu elektroniniu paštu, arba registruotu paštu Sutartyje nurodytu Šalies buveinės adresu.

13.7. Visi dokumentai, minimi šioje Sutartyje, taip pat viešojo pirkimo, kurio rezultatais vadovaujantis sudaryta Sutartis, dokumentai (taip kaip jie suprantami pagal VPĮ 2 straipsnio 39 dalyje) yra neatskiriama šios Sutarties dalis ir sudaro vieną visumą.

13.8. Sutartis sudaryta lietuvių kalba 2 (dviem) egzemplioriais, kurie turi vienodą teisinę galią, – po vieną kiekvienai Šaliai. Kai Sutartį Šalys pasirašo kvalifikuotais elektroniniais parašais, pasirašomas 1 (vienas) elektroninis Sutarties egzempliorius, kuriuo Šalys pasidalina elektroninių ryšių priemonėmis.

13.9. Jei Rangovas turi informacijos apie STT galbūt rengiamą, daromą ar padarytą nusikalstamą veiką, administracinį nusižengimą, tarnybinį nusižengimą ar darbo pareigų pažeidimą, taip pat šiurkštų privalomų profesinės etikos normų pažeidimą ar kitą grėsmę viešajam interesui keliantį arba jį pažeidžiantį teisės pažeidimą, apie kuriuos Rangovas sužino iš savo turimų ar turėtų sutartinių santykių su STT, šis, vadovaudamasis Informacijos apie pažeidimus Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyboje tvarkos aprašu, patvirtintu STT direktoriaus 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 2-215, turi pareigą apie tai pranešti kreipdamiesi tiesiogiai į STT, el. paštu pazeidimai@stt.lt ar kitu Rangovui priimtinu būdu.

13.10. Šios Sutarties priedai:

13.10.1. Priedas Nr. 1 „______“, 1 lapas.

13.10.2. Priedas Nr. 2 „______“, 1 lapas.

14. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

| RANGOVAS (Pavadinimas) (Adresas) A. s. LT _____ _____ bankas Banko kodas _____ Įmonės kodas _____ PVM mokėtojo kodas _____ Tel. _____ El. paštas _____ | PERKANČIOJI ORGANIZACIJA Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba A. Jakšto g. 6, Vilnius Įmonės kodas 188659948 A. s. / IBAN: LT434040063610002293 Bankas: Lietuvos Respublikos finansų ministerija, banko kodas 40400 SWIFT BIC kodas: MFRLLT22XXX Tel. +370 706 63 335 El. p. dokumentai@stt.lt |
| --- | --- |
| (Pareigos) (Vardas ir pavardė) | Direktoriaus pavaduotojas Egidijus Radzevičius |

2026 m.                         d.

Darbų rangos viešojo pirkimo-pardavimo sutarties Nr.___

1 priedas

REIKALAVIMAI DARBAMS

| Eil. Nr. | Darbų techniniai reikalavimai | Atitiktis Darbų techniniams reikalavimams |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3 |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |

| RANGOVAS (Pavadinimas) | PERKANČIOJI ORGANIZACIJA Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba |
| --- | --- |
| (Pareigos) (Vardas ir pavardė) 2026 m. ______________ d. | Direktoriaus pavaduotojas Egidijus Radzevičius 2026 m. ______________ d. |