Pirkimo sąlygų 2 priedas

Techninė specifikacija

MOKYMO PROGRAMOS „PRIKLAUSOMYBIŲ PREVENCIJOS PROGRAMA, SKIRTA PSICHOAKTYVIŲ MEDŽIAGŲ PREVENCIJOS MOKYMUI MOKSLEIVIAMS IR JŲ APLINKOS NARIAMS“ PARENGIMO IR MOKYMŲ ORGANIZAVIMO BEI VYKDYMO PASLAUGŲ TEIKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Perkamų paslaugų tikslas: Šiaulių rajono savivaldybės vaikų aplinkos narius: mokytojus ir kitus specialistus, tėvus ir globėjus bei moksleivius supažindinti su psichoaktyvių medžiagų vartojimo žala ir jų pasekmėmis.

- Pirkimo objektas: mokymo programos „Priklausomybių prevencijos programa skirta psichoaktyvių medžiagų prevencijos mokymui moksleiviams ir jų aplinkos nariams“ parengimas ir mokymų organizavimas bei vykdymas.

- Paslaugų gavimo tikslinė grupė: Šiaulių rajono savivaldybės vaikų aplinkos nariai: mokytojai ir kiti specialistai socialiniai pedagogai, specialieji pedagogai, mokinių/mokytojų padėjėjai, mokyklose dirbantys psichologai, klasių auklėtojai/kuratoriai), tėvai ir globėjai bei moksleiviai (12-14 m.).

- Paslaugų atlikimo terminas: 24 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo pagal su Pirkėju suderintą mokymų priklausomybių prevencijos programą, skirtą psichoaktyvių medžiagų prevencijos mokymui moksleiviams ir jų aplinkos nariams (toliau – Programa), kuri turi būti parengta ir suderinta su Pirkėju per 1 mėn. nuo sutarties pasirašymo ir Paslaugų teikimo grafiką.

- Paslaugų apimtis ir organizavimas:

  - Tiekėjas turi parengti mokymo programą ir pagal ją pravesti mokymus. Programa turi būti parengiama per 1 mėn. nuo Sutarties pasirašymo.

  - Mokymų programa privalo būti parengta ir mokymai vykdomi vadovaujantis gerąja praktika - „Unplugged" prevencijos mokymo programa ar jai lygiaverte programa, taikoma Paslaugos organizavimui ir turiniui: https://webgate.ec.europa.eu/dyna/bp-portal/best-practice/287, https://eudap.eu/unplugged/, https://eudap.eu/lithuania/.

  - Programoje turi būti numatyti kompleksinių (teorinių ir praktinių) mokymų trims skirtingoms tikslinėms grupėms, trimis ciklais:

    - mokymai, skirti mokytojams ir kitiems specialistams (socialiniams pedagogams specialiesiems pedagogams, mokinių/mokytojų padėjėjams, mokyklose dirbantiems psichologams, klasių auklėtojams/kuratoriams) Per visą Sutarties vykdymo laikotarpį numatyta vykdyti mokymus 9 grupėms (iš viso 90 ak. val.). Bendras mokymų dalyvių skaičius per visą Sutarties vykdymo laikotarpį – ne mažiau kaip 135 asmenys:

      - Pirmas ciklas nuo Sutarties pasirašymo iki 2026 m. gruodžio 31 d. – mokymų ciklo metu įvykdomi mokymai 3 grupėms po 10 ak. val., kiekvienoje grupėje ne mažiau 15 asmenų. Vienos grupės mokymų trukmė 2 susitikimai po 5 ak. val., iš viso 10 ak. val. Bendra 3 grupių mokymų trukmė iš viso 30 ak. val. Atskiroms grupėms mokymai gali būti vykdomi ne vienu metu;

      - Antras ciklas nuo 2027 m. sausio 1 d. iki 2027 m. birželio 31 d. – mokymų ciklo metu įvykdomi mokymai 3 grupėms po 10 ak. val., kiekvienoje grupėje ne mažiau 15 asmenų. Vienos grupės mokymų trukmė 2 susitikimai po 5 ak. val., iš viso 10 ak. val. Bendra 3 grupių mokymų trukmė iš viso 30 ak. val. Atskiroms grupėms mokymai gali būti vykdomi ne vienu metu;

      - Trečias ciklas nuo 2027 m. liepos 1 d.  iki 2028 m. gegužės 31 d. – mokymų ciklo metu įvykdomi mokymai 3 grupėms po 10 ak. val., kiekvienoje grupėje ne mažiau 15 asmenų. Vienos grupės mokymų trukmė 2 susitikimai po 5 ak. val., iš viso 10 ak. val. Bendra 3 grupių mokymų trukmė iš viso 30 ak. val. Atskiroms grupėms mokymai gali būti vykdomi ne vienu metu.

    - mokymai, skirti tėvams ir globėjams. Per visą Sutarties vykdymo laikotarpį numatyta vykdyti mokymus 6 grupėms (iš viso 36 ak. val.). Bendras mokymų dalyvių skaičius per visą Sutarties vykdymo laikotarpį – ne mažiau kaip 90 asmenų:

      - Pirmas ciklas nuo Sutarties pasirašymo iki 2026 m. gruodžio 31 d. – mokymų ciklo metu įvykdomi mokymai 2 grupėms po 6 ak. val., kiekvienoje grupėje ne mažiau 15 asmenų. Vienos grupės mokymų trukmė 3 susitikimai po 2 ak. val., iš viso 6 ak. val.  Bendra 2 grupių mokymų trukmė iš viso 12 ak. val. Atskiroms grupėms mokymai gali būti vykdomi ne vienu metu.

      - Antras ciklas nuo 2027 m. sausio 1 d. iki 2027 m. birželio 31 d - mokymų ciklo metu įvykdomi mokymai 2 grupėms po 6 ak. val., kiekvienoje grupėje ne mažiau 15 asmenų. Vienos grupės mokymų trukmė 3 susitikimai po 2 ak. val., iš viso 6 ak. val.  Bendra 2 grupių mokymų trukmė iš viso 12 ak. val. Atskiroms grupėms mokymai gali būti vykdomi ne vienu metu.

      - Trečias ciklas nuo 2027 m. liepos 1 d.  iki 2028 m. gegužės 31 d. - mokymų ciklo metu įvykdomi mokymai 2 grupėms po 6 ak. val., kiekvienoje grupėje ne mažiau 15 asmenų. Vienos grupės mokymų trukmė 3 susitikimai po 2 ak. val., iš viso 6 ak. val.  Bendra 2 grupių mokymų trukmė iš viso 12 ak. val. Atskiroms grupėms mokymai gali būti vykdomi ne vienu metu.

    - mokymai, skirti 12-14 metų moksleiviams. Per visą Sutarties vykdymo laikotarpį numatyta vykdyti mokymus 51 grupei (iš viso 612 ak. val.). Bendras mokymų dalyvių skaičius per visą Sutarties įvykdymo laikotarpį – ne mažiau kaip 765 asmenys:

      - Pirmas ciklas nuo Sutarties pasirašymo iki 2026 m. gruodžio 31 d. – mokymų ciklo metu įvykdomi mokymai 17 grupių po 12  ak. val., vienoje grupėje ne mažiau 15 asmenų. Vienos grupės mokymų trukmė 12 susitikimų po 1 ak. val., iš viso 12 ak. val. Bendra 17 grupių mokymų trukmė iš viso 204 k. val.

      - Antras ciklas nuo 2027 m. sausio 1 d. iki 2027 m. birželio 31 d - mokymų ciklo metu įvykdomi mokymai 17 grupių po 12  ak. val., vienoje grupėje ne mažiau 15 asmenų. Vienos grupės mokymų trukmė 12 susitikimų po 1 ak. val., iš viso 12 ak. val. Bendra 17 grupių mokymų trukmė iš viso 204 k. val.

      - Trečias ciklas nuo 2027 m. liepos 1 d.  iki 2028 m. gegužės 31 d. -- mokymų ciklo metu įvykdomi mokymai 17 grupių po 12  ak. val., vienoje grupėje ne mažiau 15 asmenų. Vienos grupės mokymų trukmė 12 susitikimų po 1 ak. val., iš viso 12 ak. val. Bendra 17 grupių mokymų trukmė iš viso 204 k. val.

  - Pirkėjas pasilieka teisę Paslaugų teikimo laikotarpiu metu keisti ciklų įgyvendinimo laikotarpį, t. y. ciklų įgyvendinimas gali skirtis nuo 5.3 punkte pateikto. Bet kokie numatomų ciklų ar grafiko pokyčiai turi būti suderinti su Tiekėju.

  - Mokymai turi būti vykdomi šiomis sąlygomis:

    - Mokymai, skirti tėvams ir globėjams, vykdomi nuotoliniu būdu.

    - Mokymai, skirti mokytojams ir kitiems specialistams (socialiniams pedagogams, specialiesiems pedagogams, mokinių/mokytojų padėjėjams, mokyklose dirbantiems psichologams, klasių auklėtojams/kuratoriams), vykdomi nuotoliniu būdu.

    - Mokymai, skirti 12-14 metų moksleiviams, vykdomi kontaktiniu būdu.

    - Mokymų vykdymo būdas, suderinus su Pirkėju, gali būti keičiamas iš nuotolinio į kontaktinį ar iš kontaktinio į nuotolinį.

    - Tiekėjo vykdomų mokymų turinys turi būti adaptuojamas pagal mokymų tikslines grupes (moksleiviams, mokytojams ir kitiems specialistams (socialiniams pedagogams specialiesiems pedagogams, mokinių/mokytojų padėjėjams, mokyklose dirbantiems psichologams, klasių auklėtojams/kuratoriams), tėvams ir globėjams).

    - Mokymų dalyviams kiekvienų mokymų pradžioje kiekvienai grupei  turi būti pateikiama mokymų medžiaga.

    - Paslaugos teikėjas Paslaugą privalės teikti užsakovo parinktose Šiaulių rajono savivaldybės teritorijoje esančiose ugdymo įstaigose arba nuotoliniu būdu pagal su Pirkėju suderintą Programą ir Paslaugų teikimo grafiką. Grafikas bus sudaromas kiekvienam mėnesiui atskirai ir pateikiamas Tiekėjui likus ne mažiau kaip 6 darbo dienoms iki ateinančio mėnesio pradžios.

    - Tiekėjas turi teisę atsiradus poreikiui pakeisti užsiėmimų grafiką, Tiekėjas turi apie tai informuoti Pirkėją likus ne mažiau kaip 5 darbo dienoms iki ateinančio mėnesio pradžios, pateikiant Pirkėjui pagal savo poreikius pakoreguotą užsiėmimų grafiką.

    - Mokymų vykdymo laikas moksleiviams – bendrojo ugdymo įstaigose organizuojamų pamokų metu, t. y. darbo dienomis ne anksčiau kaip nuo 8:00 val. ir ne vėliau kaip iki 15:00 val.; mokymų vykdymo laikas tėvams ir globėjams bei mokytojams ir kitiems specialistams (socialiniams pedagogams, specialiesiems pedagogams, mokinių/mokytojų padėjėjams, mokyklose dirbantiems psichologams, klasių auklėtojams/kuratoriams – darbo dienomis ne anksčiau kaip nuo 9:00 val. ir ne vėliau kaip iki 20:00 val.

    - Ugdymo įstaigos, kuriose planuojama teikti paslaugą:

| Eil. Nr. | Įstaigos pavadinimas | Adresas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Šiaulių r. Gruzdžių gimnazija | S. Dariaus ir S. Girėno g. 31, Gruzdžių mstl., Šiaulių r. |
| 2. | Šiaulių r. Kuršėnų Daugėlių progimnazija | Daugėlių g. 86, Kuršėnai, Šiaulių r. |
| 3. | Šiaulių r. Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų progimnazija | Aušros g. 2, Ginkūnai, Šiaulių r. |
| 4. | Šiaulių r. Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazija | Kapų g. 9, Kuršėnai, Šiaulių r. |
| 5. | Šiaulių r. Dubysos aukštupio mokyklos Bubių skyrius | Dubysos g. 15, Bubių k., Šiaulių r. |
| 6. | Šiaulių r. Kairių jungtinės mokyklos Kairių skyrius | #### Šilelio g. 10, Kairių mstl., Šiaulių r. |
| 7. | Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokykla-daugiafunkcis centras | Ventos g. 17, Kuršėnų m, Šiaulių r. |
| 8. | Šiaulių r. Kužių mokykla | Vilties g. 9, Kužių mstl., Šiaulių r. |
| 9. | Šiaulių r. Meškuičių mokykla | Stoties g. 16, Meškuičių mstl., Šiaulių r. |
| 10. | Šiaulių r. Voveriškių mokykla | Ringuvos g. 4, Voveriškių k., Šiaulių r. |

    - Pirkėjas pasilieka teisė keisti mokymo įstaigas, kuriose planuojama teikti paslaugą.

    - Užsiėmimų vykdymo metu gali būti naudojama multimedija, skaidrės, demonstruojama vaizdinė medžiaga, užsiėmimams privaloma naudoti aktyvius mokymo(-si) metodus (diskusijas, refleksijas, praktinių atvejų analizes, vaidmenų žaidimus, bendras diskusijas, grupinius darbus, viktorinas, žaidimus ar pan.) ir inovatyvias jų įgyvendinimo formas.

    - Mokymų, kurie įvardinti šios techninės specifikacijos 5.3.3. p. (mokymai, skirti 12-14 metų moksleiviams), po kiekvieno mokymų ciklo paskutinio užsiėmimo turi būti pateiktas testas grįžtamajam ryšiui.

    - Tiekėjas įsipareigoja vykdyti su dalyvių administravimu susijusias procedūras pagal Tarpinstitucinės darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2021 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 1K-219, 2025 m. rugpjūčio 29 d. posėdžio protokolu Nr. 29 patvirtintos Projektų dalyvių informacijos administravimo instrukcijos 3.1 ir 3.3 dalyse pateiktas „Dalyvio apklausos anketos pildymo instrukciją“ bei  ,,Mokymo (-ų) dalyvių sąrašo pildymo instrukciją“ įskaitant visas galiojančias bei būsimas redakcijas. Vadovaudamasis šiomis instrukcijomis, Tiekėjas privalo nustatytais terminais pateikti dalyvių apklausos anketas ir dalyvių sąrašus. Tiekėjas atsakingas už tai, kad kiekvienas dalyvis būtų supažindintas kaip teisingai užpildyti apklausos anketą.

    - Vykdydamas mokymus Tiekėjas privalo užtikrinti tinkamą komunikavimą, kad mokymai finansuojami ES lėšomis: mokymų dalyviams skirtuose dokumentuose (seminaro programoje arba dalyvių registracijos sąraše, seminaro dalyvio pažymėjime ir kt.) naudoti Europos Sąjungos emblemą ir nurodyti atitinkamą teiginį apie tai, kad projektą „Bendrai finansuoja Europos Sąjunga“.

    - Tiekėjas privalo visus užsiėmimų organizacinius klausimus derinti su Pirkėju.

    - Tiekėjas privalo informuoti Pirkėją apie bet kokius kilusius sunkumus dėl paslaugų teikimo.

    - Tiekėjas padengia visas su paslaugų teikimu susijusias išlaidas, įskaitant, bet neapsiribojant vykimo į paslaugų vykdymo vietą kaštus, mokymams vykdyti reikalingų medžiagų ir  priemonių įsigijimo ir/ar nuomos išlaidas.

- Reikalavimai atsiskaitymui:

  - Pirkėjas atsiskaito su Tiekėju ne vėliau kaip per 30 dienų nuo Sąskaitos ir paslaugos suteikimą įrodančių dokumentų gavimo dienos. Apmokoma dalimis – už kiekvieną mokymų ciklą (ciklų laikotarpiai ir juos sudarančios paslaugų apimtys nurodytos šios Techninės specifikacijos 5.3 p.) pagal Teikėjo pasiūlytas kainas.

  - Užbaigus mokymų ciklą iki kito mėnesio 5 d. specialistas ar jį atstovaujantis Paslaugos Teikėjas pateikia sąskaitą-faktūrą Pirkėjui už praėjusio ciklo suteiktas paslaugas.

  - Už kokybiškai suteiktas, sutarties reikalavimus atitinkančias paslaugas, Pirkėjas sumoka Tiekėjui ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po PVM sąskaitos (-ų) faktūros (-ų) gavimo iš Tiekėjo dienos.

  - Paslaugų teikėjas sąskaitą–faktūrą privalo pateikti naudojantis Sąskaitų administravimo bendrąją informacinę sistemą „SABIS“ www.sabis.nbfc.lt. Paslauga yra apmokama Lietuvos Respublikos finansų ministro nustatyta tvarka.

  - Bus apmokama tik už faktiškai suteiktas paslaugas.

- Aplinkosauginiai reikalavimai:

  - Perkama nematerialaus pobūdžio (intelektinė) paslauga, nesusijusi su materialaus objekto sukūrimu, kurios teikimo metu nėra numatomas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai, nesukuriamas taršos šaltinis ir negeneruojamos atliekos, todėl Paslaugos atitinka Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo 4.4.3 papunktyje nustatytą sąlygą, todėl papildomi aplinkos apsaugos reikalavimai nėra taikomi.

_____________________