Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

Priedas Nr. 1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Bendroji informacija

1.1. Perkančioji organizacija – Naujosios Akmenės ikimokyklinio ugdymo mokykla (kodas Juridinių asmenų registre 305616419), kuri įgyvendina projektą „Kartu stipresni: socialiai pažeidžiamų vaikų ir jų šeimų įtrauktis į švietimo ir edukacines veiklas“, projekto numeris 11-085-K-0003.

1.2. Projekto tikslas: siekiama mažinti socialinę atskirtį stiprinant tikslinių grupių emocinę ir psichologinę gerovę, skatinant socialinę įtrauktį, bendruomeniškumą ir sąmoningumą įtraukiant tikslinės grupės narius į užimtumo veiklas, mokymus ir konsultacijas.

1.3. Išsami informacija apie projektą skelbiama: https://www.esinvesticijos.lt/sutartys/kartu-stipresni-socialiai-pazeidziamu-vaiku-ir-ju-seimu-itrauktis-i-svietimo-ir-edukacines-veiklas#projekto-sprendziamos-problemos

2.  Pirkimo objektas

2.1. Pirkimo objektas – Socialinės integracijos ir emocinės gerovės ugdymo programų įgyvendinimo paslaugos vaikams ir tėvams.

2.2. Tikslinės grupės:

2.1.1. specialių ugdymo poreikių turintys vaikai ir jų tėvai,

2.2.2. socialinę atskirtį patiriantys ir socialinės rizikos vaikai ir jų tėvai,

2.2.3. kitataučių ir karo pabėgėlių vaikai ir tėvai.

2.3. Veiklų apimtis: 9 veiklų ciklai, kiekvienai tikslinei grupei po 1 ciklą veiklų per metus, kurį sudaro 3 specializuoti mokymai ir ugdomosios veiklos, kurių bendra trukmė 24 ak. val., iš viso per 3 metus - 72 ak. val. 1 tikslinei grupei:

| I tikslinė grupė: specialių ugdymo poreikių turintys vaikai: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Mokymų pavadinimas | Formatas | Ak. val. | Mėnuo/Mokymų vieta | Dalyvių skaičius |
| 1. | Kūrybinės dirbtuvės, specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams | Sensorinės dirbtuvės (3 k. po 4 ak. val.) kontaktiniu būdu | 12 | 2026 m. Balandis – birželis | 20 |
| 2. | Įtraukiojo ugdymo pagrindai ir principai – darbo su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikais praktiniai mokymai – atvejų analizės tėvams, švietimo pagalbos specialistams, pedagogams | Mokymai/supervizija/atvejų analizė (3 k. po 4 ak. val.) kontaktiniu ir/ar nuotoliniu būdu | 12 | 2026 m. Rugsėjis - gruodis | 20 |
| 3. | Kūrybinės dirbtuvės, specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams | Dailės terapijos dirbtuvės (6 k. po 2 ak. val.) | 12 | 2027 m. Sausis - balandis | 20 |
| 4. | Specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų integracija – priemonės ir metodai – tėvams, švietimo pagalbos specialistams, pedagogams | Mokymai/dirbtuvės (3 k. po 4 ak. val.) | 12 | 2027 m. rugsėjis - gruodis | 20 |
| 5. | Socialinės integracijos veiklos – pažintiniai ugdomieji vizitai | Ugdomieji vizitai – išvykos (2 k. po 6 ak. val.) | 12 | 2028 m. sausis - kovas | 20 |
| 6. | Mokymai tėvams ir bendruomenei vaikų psichologinės gerovės stiprinimas, pozityvaus auklėjimo metodai. | Mokymai – praktinės dirbtuvės (2 k. po 6 ak. val.) | 12 | 2028 m. balandis - birželis | 20 |
| II tikslinė grupė: socialinę atskirtį patiriantys ir socialinės rizikos vaikai ir jų tėvai |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Mokymų pavadinimas | Formatas | Ak. val. | Mėnuo/Mokymų vieta | Dalyvių skaičius |
| 1. | Kūrybinės dirbtuvės, socialinę atskirtį patiriantiems vaikams | Savęs pažinimo praktinės veiklos (3 k. po 4 ak. val.) kontaktiniu būdu | 12 | 2026 m. Balandis – birželis | 20 |
| 2. | Pozityvios tėvystės įgūdžių gerinimo grupiniai susitikimai | Mokymai – dirbtuvės (3 k. po 4 ak. val.) | 12 | 2026 m. Rugsėjis - gruodis | 20 |
| 3. | Kūrybinės dirbtuvės - muzikos terapijos praktiniai užsiėmimai | Muzikos terapijos praktiniai užsiėmimai (3 k. po 4 ak. val.) | 12 | 2027 m. Sausis - balandis | 20 |
| 4. | Mokymai - Šeimos ir bendruomenės vaidmuo, įveikiant socialinę atskirtį - šeimos kultūros kūrimas, įtraukiančios veiklos šeimoje tėvams, švietimo pagalbos specialistams, pedagogams | Praktinės sesijos (3 k. po 4 ak. val.) | 12 | 2027 m. rugsėjis - gruodis | 20 |
| 5. | 2 dienų socialinių įgūdžių stiprinimo stovykla (su nakvyne) | Stovykla (2 d. po 6 ak. val.) | 12 | 2028 m. sausis - kovas | 20 |
| 6. | Mokymai – Vaikų psichologinės gerovės stiprinimas tėvams, švietimo pagalbos specialistams, pedagogams | Mokymų ciklas (3 k. po 4 ak. val.) | 12 | 2028 m. balandis - birželis | 20 |
| III tikslinė grupė: kitataučių ir karo pabėgėlių vaikai ir tėvai |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Mokymų pavadinimas | Formatas | Ak. val. | Mėnuo/Mokymų vieta | Dalyvių skaičius |
| 1. | Tarpkultūrinės dirbtuvės ir šalies, į kurią atvyko kultūros pristatymas mokiniams | Tarpkultūrinės dirbtuvės (3 k. po 4 ak. val. | 12 | 2026 m. Balandis – gegužė | 20 |
| 2. | Tėvų ir globėjų bei bendruomenės vaidmuo, siekiant sėkmingos vaikų integracijos ir socializacijos tėvams, švietimo pagalbos specialistams, pedagogams | Mokymai (3 k. po 4 ak. val.) | 12 | 2026 m. Rugsėjis - gruodis | 20 |
| 3. | Praktinės dirbtuvės – kalbinių gebėjimų stiprinimas vaikams | Praktinės kalbos lavinimo dirbtuvės (6 k. po 2 ak. val.) | 12 | 2027 m. Sausis - balandis | 20 |
| 4. | Praktinės dirbtuvės – kalbinių gebėjimų stiprinimas tėvams, švietimo pagalbos specialistams, pedagogams | Praktinės kalbos lavinimo dirbtuvės (6 k. po 2 ak. val.) | 12 | 2027 m. rugsėjis - gruodis | 20 |
| 5. | Pažintinės – mokomosios išvykoms „Pažink šalį, kultūrą, kurią mylime“ | 2 dienos po 6 ak. val. | 12 | 2028 m. sausis - kovas | 20 |
| 6. | Pažintinės – mokomosios išvykoms „Pažink šalį, kultūrą kurią mylime“ | 2 dienos po 6 ak. val. | 12 | 2028 m. balandis - birželis | 20 |

*Užsiėmimų datos gali būti keičiamos abipusiu sutarimu, atsižvelgiant į nenumatytas aplinkybes ar organizacinius poreikius, nepriklausančius nuo Teikėjo.

- Reikalavimai paslaugų teikimui

3.1 Veiklos turi vykti lietuvių kalba, Tiekėjas privalo laikytis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento ir dalyvių duomenis naudoti tik projekte nustatytais tikslais. Tiekėjas atsako už tai, kad Mokymų programai parengti panaudota medžiaga nepažeistų trečiųjų šalių teisių ir teisėtų interesų.

3.2. Seminarai ir mokymai, kurie bus vykdomi programos įgyvendinimo metu turi būti akredituoti ir pažymėjimai išduodami pagal vestą akredituotą mokymų programą. Mokymų programos turi būti patvirtintos NŠA (Nacionalinės švietimo agentūros) akredituotos įstaigos.

3.3 Teikėjas pasirašytinai, pagal Pirkėjo pateiktą formą, turi fiksuoti kiekvienos dienos veiklų dalyvių lankomumą.

3.4 Tiekėjas pasirašytinai, pagal Pirkėjo pateiktą formą, turi fiksuoti kiekvienos dienos užsiėmimų dalyvių lankomumą; dėl nuotolinių susitikimų pateikiamos ekrano nuotraukos („Printscreen“), kuriose bus matomas prisijungimo laikas, vardas, pavardė bei prisijungusiojo dalyvio atvaizdas.

3.5 Po veiklų ciklo įgyvendinimo, Tiekėjas turi kiekvienam dalyviui pateikti užpildyti grįžtamojo ryšio (refleksijos) anketą.

3.6 Tiekėjas turi numatyti galimybę elektroninį pažymėjimą atsisiųsti iš mokymų platformos arba (jei tokio galimybė nėra) Tiekėjas elektroninį pažymėjimą turi išsiųsti pats dalyviui elektroniniu paštu. Seminarai ir mokymai, kurie bus vykdomi programos įgyvendinimo metu turi būti akredituoti ir pažymėjimai išduodami pagal vestą akredituotą mokymų programą. Mokymų programos turi būti patvirtintos NŠA (Nacionalinės švietimo agentūros) akredituotos įstaigos.

3.6.1. Vartotojai prisijungę prie e-mokymų arba virtualios mokymų platformos turi galimybę rasti visus jiems priskirtus ir/arba savarankiškai pridėtus/užregistruotus kursus. Tiekėjas turi užtikrinti, kad programa bus vykdoma ir kontaktiniu būdu ir nuotoliniu būdu (derinant su organizacija visą programos vykdymo grafiką). Dalis veiklų vyks kontaktiniu būdu, dalis ( nuotoliniu būdu).  Planuojami nuotoliniai mokymai turi vykti e-mokymosi platformoje, kurioje dalyvis  turi galimybę rasti visus jiems priskirtus ir/arba savarankiškai pridėtus/užregistruotus kursus, kad galėtų juos išklausyti, peržiūrėti ir susipažinti su pateikta papildoma mokomąja medžiaga savarankiškai ne tik suplanuoto užsiėmimo metu, bet ir sau patogiu laiku. Tiekėjas turi turėti galimybę e-mokymosi platformoje sekti ir prisijungusių vartotojų aktyvumą ir kursų baigimo procentinę dalį.

3.6.2. Elektroninėje platformoje turi būti duomenų stebėjimo įrankis, kuris leidžia matyti: vartotojo prisijungimų aktyvumą, kursų peržiūrų ir baigimo procentinę dalį, vartotojų grupių aktyvumą (pvz. vienos pasirinktos organizacijos atskirų narių aktyvumą).

3.6.3. Elektroniniai pažymėjimai turi būti išduodami tik pabaigus 100% visą kurso medžiagą.

3.6.4. Prie kiekvieno kurso turi būti priskirta refleksija/klausimynas. Vartotojų atsakymais turi būti eksportuojami į Excel formato dokumentą, kur būtų  galima filtruoti atsakymus, stebėti mokymų efektyvumą ir pan.

3.7. Programoje turi būti apibrėžtos ir ją įgyvendinant taikomos šiuolaikinės bei inovatyvios mokymo priemonės, patyriminio ugdymo metodai, padedantys įgyti reikiamas kompetencijas. Filtruoti atsakymus, mokymų efektyvumą ir pan.

3.8. Į Paslaugų kainą turi būti įskaičiuota visos su programos parengimu ir įgyvendinimu susijusios išlaidos: specialistų atranka ir atsiskaitymas su visais vykdytojais, jei numatyta išvyka – autobuso užsakymas ir dalyvių maitinimas (pietūs, užkandis, vanduo, arbata), kai veiklos trunka daugiau nei 5 ak. val., dalyvių apgyvendinimas, kai veiklos numatytos stovyklos principu ir kt. nenumatytos išlaidos. Veiklos galės vykti ir Naujosios Akmenės ikimokyklinio ugdymo mokyklos patalpose adresu: Ramučių g. 1 Naujoji Akmenė tuo atveju, jei nebus trukdomas ugdymo procesas iš anksto suderinus su paslaugos užsakovu.

- Aplinkosauginiai reikalavimai

4.1. Aplinkos apsaugos kriterijai paslaugoms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašu, patvirtintu 2011 m. birželio 28 d. Aplinkos ministro įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.4.4.1. ir 4.4.4.3 papunkčiais:

4.1.1. Sutartį pasirašyti el. būdu, atsisakyti popierinių dokumentų, reikalingą dokumentaciją rengti elektronine forma ir kitai Sutarties Šaliai pateikti tik elektroniniu formatu, dokumentus pasirašyti elektroniniu būdu, kad teikiant Paslaugas būtų neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai.

4.1.2. Esant būtinybei spausdinti, spausdinti ant abiejų lapo pusių, ir naudoti perdirbtą popierių, kuris atitinka minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakyme Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2 priedo I skyriuje „Popierius ir jo gaminiai“.

4.1.3. Su Paslaugoms teikti naudojamomis transporto priemonėmis susijęs aplinkos apsaugos kriterijus: Tiekėjas Paslaugų teikimo metu turi naudoti netaršias ir (ar) mažiau aplinką teršiančias transporto priemones, atitinkančias M ir N kategorijų kelių transporto priemonėms taikomus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nustatytus Tvarkos aprašo 2 priedo X skyriuje „M ir N kategorijų kelių transporto priemonės“). Tiekėjas, ne vėliau kaip iki numatytos veiklos vykdymo pradžios, Pirkėjui pateikia informaciją apie transporto priemones, kurias Tiekėjas naudos (nuomos, nuosavybės teise ar kitu būdu) Paslaugos teikimo metu, kartu pateikiant šių transporto priemonių atitiktį minimaliems aplinkos apsaugos kriterijams įrodančius dokumentus:

a)	gamintojo techninius dokumentus (transporto priemonės tipo patvirtinimo dokumentai) arba

b)	kitus lygiaverčius įrodymus.

Parengė: 					   Direktorė Neringa Vaičiūtė