| TECHNINĖ SPECIFIKACIJA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sąvokos |  |  |
| - Pirkėjas - Uždaroji akcinė bendrovė „GRINDA“ (toliau – Grinda; Perkančioji organizacija). - Tiekėjas - ūkio subjektas - fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Perkančioji organizacija sudaro sutartį. |  |  |  |
| 2. | Bendrosios nuostatos |  |  |
| Jeigu šioje techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Pateikti minimalūs reikalavimai. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą. |  |  |  |
| 3. | Pirkimo objektas | Paviršinių nuotekų tinklo Liejyklos g., L. Stuokos Gucevičiaus g., T. Vrublevskio g. statybos projektinių pasiūlymų parengimo, statybą leidžiančio dokumento gavimo, techninio darbo projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos |  |
| 4. | Pirkimo objekto apimtys (kiekiai) | 1 kompl. | Pirkimo objekto apimtys pateikiamos priede Nr. 1 „Techninė (projektavimo) užduotis“ Perkamas visas nurodytas Paslaugų kiekis. Perkančioji organziacija įsipareigoja nupirkti visą Paslaugų kiekį. |
| 5. | Techniniai reikalavimai pirkimo objektui |  |  |
|  | Techniniai reikalavimai pirkimo objektui pateikiami priede Nr. 1 „Techninė (projektavimo) užduotis“ |  |  |
| 6. | Paslaugų teikimo vieta | Teikiama nuotoliu |  |
| 7. | Paslaugų suteikimo terminas | Paslaugos pradedamos teikti nuo sutarties įsigaliojimo dienos iki visiško įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 36 mėn. Perkamos paslaugos: 1 etapas. Per 180 (vieną šimtą aštuoniasdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo datos atliekami visi Projekto įgyvendinimui būtini papildomi tyrimai, matavimai, parengiami projektiniai pasiūlymai, suderinami su Užsakovu. 2 etapas. Per 200 (du šimtus) kalendorinių dienų nuo 1 etapo pabaigos atliekami archeologiniai tyrinėjimai (įskaitant detaliuosius), pakoreguojami projektinių pasiūlymų sprendiniai pagal archeologinių tyrimų rezultatus ir pateiktas išvadas, gaunami reikalingi sutikimai, sprendiniai suderinami su atsakingomis institucijomis, atliekamos projekto viešinimo ir visuomenės informavimo procedūros. 3 etapas. Statybą leidžiantis dokumentas gaunamas ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo 2 etapo pabaigos. 4 etapas. Projektuotojas parengia techninį darbo projektą, gauna susisiekimo komunikacijų ir inžinerinių tinklų, prie kurių prijungiami sklypo ar kiti inžineriniai tinklai ir (ar) susisiekimo komunikacijos, savininkų, valdytojų ar naudotojų išvadas, kad techninio darbo projekto sprendiniai atitinka prisijungimo sąlygose nustatytus reikalavimus (kai rengiant statinio projektą buvo išduotos prisijungimo sąlygos), gauna teigiamą Projekto specialiosios ir bendrosios ekspertizės išvadą, gauna Užsakovo pritarimą parengtam techniniam darbo projektui, užregistruoja jį su visais reikalingais dokumentais IS ,,Infostatyba” ir gauna atsakymą, kad priimtas per 100 (vieną šimtą) kalendorinių dienų nuo 3 etapo pabaigos. 5 etapas. Statinio Projekto vykdymo priežiūra atliekama per visą statybos darbų vykdymo laikotarpį iki objekto atidavimo naudojimui kai bus įvykdytas rangos darbų pirkimas. Detalūs projektavimo paslaugų teikimo etapų aprašymai ir terminai pateikti priede Nr. 1 „Techninė (projektavimo) užduotis“ Paslaugų teikimo terminai gali būti pratęsti: kai nėra galimybės Paslaugas teikti dėl Užsakovo ar trečiųjų šalių veiksmų ar neveikimo (pvz.: jei Užsakovas nepateikia Paslaugų teikimui reikalingų dokumentų ir (ar) informacijos, kuriais disponuoja) arba dėl valstybės ar savivaldybės institucijų ar trečiųjų šalių veiksmų ar neveikimo ar netinkamo veikimo); sutarties vykdymo metu paaiškėjus nenumatytoms aplinkybėms, jei tokių aplinkybių kiekviena Sutarties Šalis, būdama protinga ir apdairi, negalėjo iš anksto numatyti, ir dėl Sutarties pratęsimo nesant finansavimo trukdžių; Taip pat galimas sutartyje numatytų Paslaugų teikimo sustabdymas, dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo Paslaugų teikėjo, kurios daro įtaką Paslaugų teikimo trukmei. Sustabdymo terminas į Sutarties vykdymo terminą nėra įskaičiuojamas, jo metu Paslaugos neteikiamos ir už šį periodą Užsakovas Paslaugų teikėjui nemoka jokių periodinių mokėjimų, baudų ar prastovų. |  |
| 8. | Atsiskaitymo už paslaugas tvarka | Paslaugų teikėjui už suteiktas paslaugas bus apmokama dalimis, nurodytais procentais už kiekvieną atliktą paslaugų etapą: 1 etapas. Visi Projekto įgyvendinimui būtini tyrimai, matavimai, gaunamos institucijų prisijungimo sąlygos, specialieji reikalavimai, parengiami projektiniai pasiūlymai, suderinami su Užsakovu. - 10 proc. nuo sutarties vertės. 2 etapas. Atliekami archeologiniai tyrinėjimai (įskaitant detaliuosius), gaunami reikalingi sutikimai, sprendiniai suderinami su atsakingomis institucijomis, atliekamos projekto viešinimo ir visuomenės informavimo procedūros - 20 proc. nuo sutarties vertės. 3 etapas. Gaunamas Statybą leidžiantis dokumentas - 30 proc. nuo sutarties vertės. 4 etapas. Parengiamas techninio darbo projektas, gaunama teigiama Projekto ekspertizės išvada. Užregistruotas Projektas į IS „Infostatyba“ ir gaunamas teigiamas atsakymas - 30 proc. nuo sutarties vertės. 5 etapas - Statinio Projekto vykdymo priežiūra atliekama per visą statybos darbų vykdymo laikotarpį iki objekto atidavimo naudojimui – 10 proc. nuo sutarties vertės. |  |
| 9. | Kokybė ir trūkumų pašalinimas | - Už nustatytų Paslaugų trūkumų nepašalinimą per nustatytą terminą Tiekėjas, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 0,05 proc. nuo neįvykdytų įsipareigojimų, t.y. konkrečios užsakymo vertės dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną (tačiau bet kokiu atveju ne mažiau kaip 30,00 EUR (trisdešimt eurų 00 ct) už vieną vėlavimo laikotarpį). - Už nustatytų Paslaugų trūkumų nepašalinimą per nustatytą terminą Tiekėjas Užsakovui pareikalavus, moka 0,05 proc. už kiekvieną dieną nuo Pradinės sutarties vertės. |  |
| 10. | Garantija | 10.1. Garantiniai įsipareigojimai taikomi Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 10.2. Paslaugų trūkumai pastebėti Paslaugų perdavimo – priėmimo metu ar (ir) po akto pasirašymo turi būti pašalinti per 10 darbo dienų nuo informavimo apie pastebėtus trūkumus. |  |
| 11. | Žalieji reikalavimai | - |  |
| 12. | Priedai | 1 priedas „Techninė (projektavimo) užduotis“ |  |