ADMINISTRACINIO PASTATO VILNIAUS G. 39, VILNIUJE SALĖS IR LIFTO ĮRENGIMO PROJEKTAS (KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS)
PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
I. BENDROJI DALIS
1.1. Užsakovas – Vilniaus kultūros centras. Pirkimo maksimali kaina – 133.100,00 (EUR su PVM).
1.2. Projektuojami paveldo objekto pastato (unikalus kodas 10351) tvarkomieji statybos darbai. Numatoma objekto darbų skaičiuojamoji kaina - 1.750.000,00 EUR su PVM.
1.3. Projekto pavadinimas pagal statybos techninį reglamentą STR1.04.04:2017 aktualią redakciją: Administracinio pastato Vilniaus g. 39, Vilniuje salės ir lifto įrengimo projektas (kapitalinio remonto projektas)
1.4. Pastato (objekto) adresas (gatvė, Nr., miestas/kaimas, apskritis, savivaldybė, pašto indeksas): Vilniaus g. 39, Vilnius, Vilniaus apskritis, Vilniaus m. savivaldybė, LT-01119 
1.5. Pastatui suteiktas unikalus numeris (nekilnojamojo turto registro duomenys): 1094-0442-5012
1.6. Žemės sklypo, kuriame projektuojamas pastatas unikalus numeris (nekilnojamojo turto registro duomenys): 4400-1830-3938
1.7. Pastatas yra kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ir kultūros paveldo vietovėje.
1.8. Pastato paskirtis pagal STR 1.01.03:2017 aktualią redakciją: kultūros paskirties pastatas.
II. REIKALAVIMAI PROJEKTO RENGIMUI
Laimėjęs Tiekėjas bus pagrindiniu projektuotoju ir turės skirti viso projekto vadovą. 
2.2. Projektas turi būti rengiamas atsižvelgiant į Vilniaus miesto teatro interjero koncepciją, pridedamą prie pirkimo dokumentų.
2.3. Rangos darbai turi būti projektuojami atsižvelgiant į tai, kad jie bus perkami dviem atskiromis dalimis (etapais):
1-as etapas – griovimo darbai ir lifto įrengimo darbai;
2-as etapas - Vilniaus miesto teatro salės įrengimo darbai.
2.4. Projektas turi būti rengiamas BIM aplinkoje vadovaujantis 2021-12-08 Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimu Nr. 1061 „Dėl reikalavimų ir (arba) kriterijų dėl statinio informacinio modeliavimo metodų taikymo“ (aktuali redakcija).
2.5. Projektavimo paslaugų atlikimo terminai:
[A] Būtini atlikti tyrimai pagal teisės aktų reikalavimus ir nurodyti atliekamų projektavimo paslaugų sąraše. Paslaugos teikimo terminas – 60 k. d.
[B] Projektinių pasiūlymų rengimo paslauga. Paslaugos teikimo terminas – 110 k. d.
[C] Techninio darbo projekto rengimo paslauga. Paslaugos teikimo terminas – 120 k. d.
[D] Projekto vykdymo priežiūros paslaugos. Paslaugos teikimo terminas – 730 k. d.
2.6. Statybą leidžiantį dokumentą (toliau - SLD), Užsakovui įgaliojus, privalo gauti Tiekėjas (Užsakovo vardu, pastarajam atlikus visus veiksmus, kuriuos gali atlikti tik Užsakovas). Už SLD išdavimą apmoka Tiekėjas.
2.8. Prisijungimo sąlygas ir specialiuosius reikalavimus Užsakovui įgaliojus, privalo gauti Tiekėjas (Užsakovo vardu, pastarajam atlikus visus veiksmus, kuriuos gali atlikti tik Užsakovas). Už prisijungimo sąlygų ir specialiųjų reikalavimų išdavimą apmoka Tiekėjas.
2.9. Užsakovui perduodamas elektroniniais parašais pasirašytas Projektas, Specialiosiose sąlygose numatytas kompiuterinių laikmenų su įrašyta elektroniniu parašu pasirašyta Projekto kopija skaičius - 2, Projekto dalių sprendinių skaičiavimų, Pastato energinio naudingumo skaičiavimų, įrašytų į kompiuterinę laikmeną, skaičius – 2.
2.10. Užsakovas užsakys projekto ekspertizę. Per 20 k. d. terminą nuo pastabų gavimo Tiekėjas turi pataisyti Projektą pagal Ekspertizės pastabas.
III. PERKAMŲ PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ SĄRAŠAS

	Eil. Nr.
	Paslaugų aprašymas

	[bookmark: _Hlk223007312]A.
	Tyrimai

	1.1.
	Toponuotrauka

	1.2.
	Fotogrametriniai apmatavimai, (fasadas, pjūvis)

	1.3.
	Geologijos tyrimai lifto vietoje

	1.4.
	Žvalgomieji archeologiniai tyrimai

	B.
	Projektiniai pasiūlymai – derinimai, statybos leidimo gavimas

	1.5.
	Interjero dalis.

	1.5.1.
	Konsultacijos PP stadijoje.

	1.6.
	PV funkcijos, infostatyba, bendroji, sklypo plano, architektūrinė (brėžiniai +TS), paveldosauginė dalys ir specialioji paveldosauginė ekspertizė, SLD gavimas

	1.7.
	Konstrukcijos PP stadijoje

	1.8.
	Lauko elektrotechninė dalis (tinklų iškėlimas iš užstatymo zonos)

	1.9.
	Gaisrinė sauga PP stadijoje

	1.10
	Pasirengimas statybai ir statybos darbų organizavimas

	1.11
	Akustikos dalis

	1.12
	Scenos technologijų dalis

	[bookmark: _Hlk223007434]C.
	Techninis – darbo projektas

	2.1.
	Projekto vadovas, Bendroji dalis (BD) TDP ekspertizė bendroji

	2.2.
	Sklypo plano dalis (SP)

	2.3.
	Architektūrinė dalis (SA)

	2.3.
	Interjero dalis.

	2.3.1.
	Autorinės konsultacijos TDP stadijoje.

	
	Interjero projekto vykdymo priežiūra, darbas

	2.3.2.
	su tiekėjais parenkant konkrečias medžiagas
ir gaminius, detalizacija pagal tiekėjų

	
	galimybes.

	2.4.
	Konstrukcijų dalis (SK)

	2.4.1.
	Vandentiekio tinklai ir nuotekų šalinimo

	2.4.2.
	Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo



	2.4.3.
	Elektrotechnikos vidaus tinklai

	2.4.4.
	Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) vidaus tinklai

	2.4.5.
	Gaisro aptikimo ir signalizavimo

	2.4.6
	Apsauginės signalizacijos

	2.4.7.
	Procesų valdymo ir automatizacijos

	2.5.
	Gaisrinės saugos dalis (GS) su rizikos
Vertinimu

	2.6.
	Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis (SO)

	2.7
	Akustikos dalis

	2.8
	Scenos technologijų dalis

	D.
	Projekto vykdymo priežiūros paslaugos




