ADMINISTRACINIO PASTATO VILNIAUS G. 39, VILNIUJE SALĖS IR LIFTO ĮRENGIMO PROJEKTAS (KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS)

PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Bendroji dalis

  - Užsakovas – Vilniaus kultūros centras. Pirkimo maksimali kaina – 133.100,00 (EUR su PVM).

  - Projektuojami paveldo objekto pastato (unikalus kodas 10351) tvarkomieji statybos darbai. Numatoma objekto darbų skaičiuojamoji kaina - 1.750.000,00 EUR su PVM.

  - Projekto pavadinimas pagal statybos techninį reglamentą STR1.04.04:2017 aktualią redakciją: Administracinio pastato Vilniaus g. 39, Vilniuje salės ir lifto įrengimo projektas (kapitalinio remonto projektas)

  - Pastato (objekto) adresas (gatvė, Nr., miestas/kaimas, apskritis, savivaldybė, pašto indeksas): Vilniaus g. 39, Vilnius, Vilniaus apskritis, Vilniaus m. savivaldybė, LT-01119

  - Pastatui suteiktas unikalus numeris (nekilnojamojo turto registro duomenys): 1094-0442-5012

  - Žemės sklypo, kuriame projektuojamas pastatas unikalus numeris (nekilnojamojo turto registro duomenys): 4400-1830-3938

  - Pastatas yra kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ir kultūros paveldo vietovėje.

  - Pastato paskirtis pagal STR 1.01.03:2017 aktualią redakciją: kultūros paskirties pastatas.

- REIKALAVIMAI PROJEKTO RENGIMUI

##### Laimėjęs Tiekėjas bus pagrindiniu projektuotoju ir turės skirti viso projekto vadovą.

##### 2.2. Projektas turi būti rengiamas atsižvelgiant į Vilniaus miesto teatro interjero koncepciją, pridedamą prie pirkimo dokumentų.

2.3. Rangos darbai turi būti projektuojami atsižvelgiant į tai, kad jie bus perkami dviem atskiromis dalimis (etapais):

##### 1-as etapas – griovimo darbai ir lifto įrengimo darbai;

##### 2-as etapas - Vilniaus miesto teatro salės įrengimo darbai.

##### 2.4. Projektas turi būti rengiamas BIM aplinkoje vadovaujantis 2021-12-08 Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimu Nr. 1061 „Dėl reikalavimų ir (arba) kriterijų dėl statinio informacinio modeliavimo metodų taikymo“ (aktuali redakcija).

##### 2.5. Projektavimo paslaugų atlikimo terminai:

##### [A] Būtini atlikti tyrimai pagal teisės aktų reikalavimus ir nurodyti atliekamų projektavimo paslaugų sąraše. Paslaugos teikimo terminas – 60 k. d.

##### [B] Projektinių pasiūlymų rengimo paslauga. Paslaugos teikimo terminas – 110 k. d.

##### [C] Techninio darbo projekto rengimo paslauga. Paslaugos teikimo terminas – 120 k. d.

##### [D] Projekto vykdymo priežiūros paslaugos. Paslaugos teikimo terminas – 730 k. d.

##### 2.6. Statybą leidžiantį dokumentą (toliau - SLD), Užsakovui įgaliojus, privalo gauti Tiekėjas (Užsakovo vardu, pastarajam atlikus visus veiksmus, kuriuos gali atlikti tik Užsakovas). Už SLD išdavimą apmoka Tiekėjas.

##### 2.8. Prisijungimo sąlygas ir specialiuosius reikalavimus Užsakovui įgaliojus, privalo gauti Tiekėjas (Užsakovo vardu, pastarajam atlikus visus veiksmus, kuriuos gali atlikti tik Užsakovas). Už prisijungimo sąlygų ir specialiųjų reikalavimų išdavimą apmoka Tiekėjas.

##### 2.9. Užsakovui perduodamas elektroniniais parašais pasirašytas Projektas, Specialiosiose sąlygose numatytas kompiuterinių laikmenų su įrašyta elektroniniu parašu pasirašyta Projekto kopija skaičius - 2, Projekto dalių sprendinių skaičiavimų, Pastato energinio naudingumo skaičiavimų, įrašytų į kompiuterinę laikmeną, skaičius – 2.

##### 2.10. Užsakovas užsakys projekto ekspertizę. Per 20 k. d. terminą nuo pastabų gavimo Tiekėjas turi pataisyti Projektą pagal Ekspertizės pastabas.

- PERkamų projektavimo paslaugų sąrašas

| Eil. Nr. | Paslaugų aprašymas |
| --- | --- |
| A. | Tyrimai |
| 1.1. | Toponuotrauka |
| 1.2. | Fotogrametriniai apmatavimai, (fasadas, pjūvis) |
| 1.3. | Geologijos tyrimai lifto vietoje |
| 1.4. | Žvalgomieji archeologiniai tyrimai |
| B. | Projektiniai pasiūlymai – derinimai, statybos leidimo gavimas |
| 1.5. | Interjero dalis. |
| 1.5.1. | Konsultacijos PP stadijoje. |
| 1.6. | PV funkcijos, infostatyba, bendroji, sklypo plano, architektūrinė (brėžiniai +TS), paveldosauginė dalys ir specialioji paveldosauginė ekspertizė, SLD gavimas |
| 1.7. | Konstrukcijos PP stadijoje |
| 1.8. | Lauko elektrotechninė dalis (tinklų iškėlimas iš užstatymo zonos) |
| 1.9. | Gaisrinė sauga PP stadijoje |
| 1.10 | Pasirengimas statybai ir statybos darbų organizavimas |
| 1.11 | Akustikos dalis |
| 1.12 | Scenos technologijų dalis |
| C. | Techninis – darbo projektas |
| 2.1. | Projekto vadovas, Bendroji dalis (BD) TDP ekspertizė bendroji |
| 2.2. | Sklypo plano dalis (SP) |
| 2.3. | Architektūrinė dalis (SA) |
| 2.3. | Interjero dalis. |
| 2.3.1. | Autorinės konsultacijos TDP stadijoje. |
|  | Interjero projekto vykdymo priežiūra, darbas |
| 2.3.2. | su tiekėjais parenkant konkrečias medžiagas ir gaminius, detalizacija pagal tiekėjų |
|  | galimybes. |
| 2.4. | Konstrukcijų dalis (SK) |
| 2.4.1. | Vandentiekio tinklai ir nuotekų šalinimo |
| 2.4.2. | Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo |

| 2.4.3. | Elektrotechnikos vidaus tinklai |
| --- | --- |
| 2.4.4. | Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) vidaus tinklai |
| 2.4.5. | Gaisro aptikimo ir signalizavimo |
| 2.4.6 | Apsauginės signalizacijos |
| 2.4.7. | Procesų valdymo ir automatizacijos |
| 2.5. | Gaisrinės saugos dalis (GS) su rizikos Vertinimu |
| 2.6. | Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis (SO) |
| 2.7 | Akustikos dalis |
| 2.8 | Scenos technologijų dalis |
| D. | Projekto vykdymo priežiūros paslaugos |