## Koreguojamas
SUPAPRASTINTO VIEŠOJO PIRKIMO „VANDENTIEKIO IR BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ SMELTAITĖS G. (NUO SNIEGO G. IKI DANGAUS G.), KLEMIŠKĖS II K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV., PROJEKTAVIMAS IR STATYBA“ ATVIRO KONKURSO Specialiųjų pirkimo sąlygų 15 priedas „Įkainuotų veiklų vykdymo ir mokėjimų srautų grafikas“
Aš, ___________________________________________________________________ , (tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė) patvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a))____________________________ , (tiekėjo pavadinimas) dalyvaujantis (-i) AB „Klaipėdos vanduo“ vykdomomamo supaprastinto viešojo pirkimo „Vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų Smeltaitės g. (nuo Sniego g. iki Dangaus g.), Klemiškės II k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., projektavimas ir statyba“ pirkime, pirkimo ID __________, pirkimo laimėjimo ir sutarties pasirašymo atveju, užtikrinu ir garantuoju, kad visas Pirkimo sutartyje numatytas Paslaugas ir Darbus vykdysime griežtai pagal šiame Įkainuotų veiklo vykdymo ir mokėjimo srautų grafike nustatytus tarpinius ir galutinius terminus.
Eil. Nr. | Paslaugų/Darbų pavadinimas |  |  | Paslaugų/Darbų vykdymas. Laikotarpis/laikotarpiai nuo konkrečių Paslaugų/Darbų dalies vykdymo pradžios iki pabaigos (mėnesiais ir savaitėmis) | [43 empty] | Komplekto kaina Eur be PVM
|  | Mato vnt. | Kiekis | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  | … ir t. t. |  |  |  | …
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Techninio darbo projekto rengimo Paslaugos1
1.1. | Paruošiamieji darbai, topografinės nuotraukos užsakymas, visų reikalingų tyrimų atlikimas, reikalingų prisijungimo sąlygų gavimas: | Kompl. | 1 | [44 empty] | X
1.2. | Projekto sprendinių paruošimas, sprendinių derinimas su Užsakovu: | Kompl. | 1
1.3. | Projekto sprendinių derinimas su visais suinteresuotais subjektais (derinančios institucijos ir t.t.): | Kompl. | 1
1.4. | Techninio darbo projekto ekspertizė (jei taikoma): | Kompl. | 1
1.5. | Statybą leidžiančio dokumento gavimas (jei taikoma): | Kompl. | 1
1.6. | Pilnos apimties Techninio darbo projekto (Paslaugų1) perdavimo Užsakovui procedūros: | Kompl. | 1
2 | Projekto vykdymo priežiūros Paslaugos2
2.1. | Projekto vykdymo priežiūros paslaugos (vykdomos visą Darbų vykdymo laiką): | Kompl. | 1 | bar: 1 1 to … 4
3 | Darbų vykdymas
3.1. | Statybvietės perėmimas, paruošiamieji darbai: | Kompl. | 1
3.2. | Žemės darbai – atkasimo darbai: | Kompl. | 1
3.3. | Nuotekų šalinimo tinklų klojimo darbai: | Kompl. | 1
3.4. | Vandens tiekimo tinklų klojimo darbai: | Kompl. | 1
3.5. | Pastatytų inžinerinių tinklų hidrauliniai bandymai, tinklų praplovimas, TV diagnostika: | Kompl. | 1
3.6. | Žemės darbai – užkasimo darbai: | Kompl. | 1
3.7. | Gatvės, aikštelių asfalto ir pėsčiųjų takų dangų atstatymo darbai: | Kompl. | 1
3.8. | Žalių zonų atstatymo darbai: | Kompl. | 1
3.9. | Geodezinių nuotraukų rengimas, objekto apžiūros aktų rengimas, kiti darbai pagal sutartį ir pastatytų inžinerinių tinklų paleidimas: | Kompl. | 1
3.10. | Pastatytų inžinerinių tinklų kadastrinių bylų rengimas, galutinių geodezinių nuotraukų rengimas, kiti gallutiniai darbai pagal sutartį: | Kompl. | 1
3.11. | Užbaigimo procedūros – galutinis Darbų ir Statybvietės perdavimas Užsakovui: | Kompl. | 1
4 | Besąlyginis atliktų Darbų defektų šalinimas (tuo atveju jei siūloma)
4.1. | Besąlyginis atliktų Darbų defektų šalinimas (tuo atveju jei siūloma): | Mėn. | Nurodyti siūlomą mėnesių skaičių | bar: 1 1 to … 4
5 |  |  |  | 1 1: Viso Pasiūlymo bendra kaina (suma) be PVM:
6 | Medžiagų pristatymo į statybvietę terminai nurodant konkrečias pristatomas medžiagas, įrenginius: | [46 empty] | X
6.1.
6.2.
6.3.
… ir t. t.
…
Pastabos:
1 | Paslaugų/Darbų atlikimo, Medžiagų pristatymo terminą - momentą nurodyti pažymint "X" konkrečia savaitę, savaites
2 | Į Paslaugų/Darbų komplekto kainą (įkainį) įskaičiuojamos visos būtinos išlaidos įskaitant bet neapsiribijant naudojamomis medžiagomis, įrengimais įrengtiniais ir t. t. nepriklausomai nuo ro ar tai konkrečiai įvardinta Pirkimo dokumentuose ar ne.
3 | Nurodyti Paslaugų/Darbų atlikimo tarpinius ir galutinius terminus mėnesiais ir savaitėmis (tiek mėnesių ir savaičių) tokius, pagal kuriuos tiekėjas faktiškai atliks nustatytas sudedamasias Pirkimo sutarties dalis (koplektus) ir visas Sutartyje nustatytas Paslaugas/Darbus.
4 | Visais atvejais skaičiuojama, kad vieną mėnesį sudaro keturios savaitės;
5 | Paskutinė grafike nurodytos savaitės diena yra tos konkrečios Paslaugų/Darbų dalies (komplekto) galutinio perdavimo Užsakovui diena;
6 | Atsiskaitymas už tinkamai ir laiku atliktas Paslaugų/Darbų dalį (komplektą) bus vykdomas pagal šio grafiko dalyje "Komplekto kaina Eur be PVM" Tiekėjo nurodytą Paslaugų komplekto kainą (įkainį);
7 | Po sutarties pasirašymo šis Įkainuotų veiklų vykdymo ir mokėjimų srautų grafikas galės būti koreguojamas išskirtinai tik įrašant konkrečių mėnesių pavadinimus atsižvelgiant į sutarties pasirašymo datą.
___________________________________________ _______________ _____________
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė) (Parašas) (Data)