TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

LIETUVIŲ KALBOS LYGIO NUSTATYMO 3 VNT. A1–A2 LYGIŲ TESTŲ 10–13 M. VAIKAMS, 3 VNT. A1–A2 LYGIŲ TESTŲ 14–17 M. VAIKAMS, 3 VNT. A2–B1 LYGIŲ TESTŲ 10–13 M. VAIKAMS, 3 VNT. A2–B1 LYGIŲ TESTŲ 14–17 M. VAIKAMS, 3 VNT. B1–B2 LYGIŲ TESTŲ 10–13 M. VAIKAMS, 3 VNT. B1–B2 LYGIŲ TESTŲ 14–17 M. VAIKAMS, 2 VNT. C1 LYGIO TESTŲ SUAUGUSIESIEMS (IŠ VISO 20 TESTŲ) SUKŪRIMO PASLAUGOS

- ĮVADINĖ DALIS

- Perkančioji organizacija – Nacionalinė švietimo agentūra (toliau – Pirkėjas), įgyvendinanti Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos 2023 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. V-1063 patvirtintos 2021–2030 m. plėtros programos pažangos priemonės Nr.  12-003-03-01-03 projekto „Kalbėkime Lietuvai“ (toliau – Projektas) projektines veiklas.

- Informacija apie Projektą. Lituanistinis švietimas įgauna vis didesnę reikšmę lietuvių diasporoje, todėl siekiama užtikrinti kokybišką lituanistinį švietimą, plėtojant lietuvių kalbos testavimo sistemą bei parengiant reikalingas mokymo priemones. Šiuo metu pasaulyje veikia 298 lituanistinės mokyklos; pagal Lituanistinio švietimo integruotą programą, kuriai įgyvendinti kuriamos priemonės, dirba 143 lituanistinės mokyklos ir mokosi apie 7700 moksleivių. Viena iš Projekte numatytų veiklų – plėtoti lietuvių kalbos lygio nustatymo testavimo sistemą, pagrįstą kalbos mokėjimo lygiais ir susietą su Lietuvoje veikiančia pasiekimų vertinimo sistema. Jau baigti kurti lietuvių kalbos A2–B1 ir B1–B2 lygių nustatymo modeliai 10–13 m. vaikams. Numatoma papildyti esamą užduočių banką užsienio lituanistinių mokyklų mokiniams bei baltistikos centrų studentams skirtais naujais lietuvių kalbos A2, B1, B2 ir C1 lygių nustatymo testais, lietuvių kalbos A1–A2, A2–B1 ir B1–B2 lygių nustatymo testais 10–13 m. vaikams bei lietuvių kalbos A1–A2, A2–B1 ir B1–B2 lygių nustatymo testais 14–17 m. vaikams.

- Pirkimo objektas – lietuvių kalbos lygio nustatymo 3 vnt. A1–A2 lygių testų 10–13 m. vaikams, 3 vnt. A1–A2 lygių testų 14–17 m. vaikams, 3 vnt. A2–B1 lygių testų 10–13 m. vaikams, 3 vnt. A2–B1 lygių testų 14–17 m. vaikams, 3 vnt. B1–B2 lygių testų 10–13 m. vaikams, 3 vnt. B1–B2 lygių testų 14–17 m. vaikams, 2 vnt. C1 lygio testų suaugusiesiems (iš viso 20 testų) sukūrimo paslaugos (toliau – Paslaugos).

- Pirkimas skaidomas į 3 dalis:

- 1 dalis: 3 vnt. A1–A2 lygių testų 10–13 m. vaikams, 3 vnt. A2–B1 lygių testų 10–13 m. vaikams ir 3 vnt. B1–B2 lygių testų 10–13 m. vaikams sukūrimo paslaugos;

- 2 dalis: 3 vnt. A1–A2 lygių testų 14–17 m. vaikams, 3 vnt. A2–B1 lygių testų 14–17 m. vaikams,  ir 3 vnt. B1–B2 lygių testų 14–17 m. vaikams sukūrimo paslaugos;

- 3 dalis: 2 vnt. C1 lygio testų suaugusiesiems sukūrimo paslaugos.

- Paslaugos turi būti suteiktos per 7 mėnesius nuo Sutarties pasirašymo dienos.

- BENDRIEJI REIKALAVIMAI

- Testai turi būti parengti taisyklinga lietuvių kalba, laikantis bendrinės kalbos reikalavimų.

- Sukurtuose testuose turi būti nurodytas Pirkėjo vykdomo Projekto pavadinimas „Kalbėkime Lietuvai“, naudojami privalomi viešinimo ženklai: Europos Sąjungos emblema su teiginiu „Finansuoja Europos Sąjunga“, kurio viešinimo reikalavimai nurodyti interneto svetainėje https://2021.esinvesticijos.lt/igyvendinimas-1/viesinimas, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos logotipas, pateikiamas interneto svetainėje https://smsm.lrv.lt/lt/administracine-informacija/ministerijos-logotipas/, Pirkėjo logotipas, pateikiamas interneto svetainėje https://www.nsa.smm.lt/apie-nsa/nsa-logotipas/.

- Teikdamas Paslaugas, Tiekėjas atsako už panaudotos vaizdinės, tekstinės ir garsinės medžiagos, dizainų, patentų, prekių pavadinimų, ženklų ir žymų autorinių teisių gavimą. Pirkėjas gali reikalauti Tiekėjo pateikti įrodymų dėl reikiamų leidimų licencijų ir kitų teisių, reikalingų Paslaugų teikimui ir (ar) sukurtų kūrinių naudojimui, gavimo. Paslaugų Tiekėjas privalo pateikti turtinių teisių turėtojo raštišką sutikimą arba garantinį raštą, kad turtinių teisių turėtojas leidžia lietuvių kalbos A1–A2, A2–B1, B1–B2 ir C1 lygių nustatymo testuose naudoti kūrinius ir perduoti turtines teises Pirkėjui. Vadovaujamasi patvirtintu Nacionalinės švietimo agentūros 2024 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. VK-488 „Dėl Nacionalinės švietimo agentūros intelektinės nuosavybės valdymo nuostatų patvirtinimo“.

- Visi Sutarties vykdymo metu užfiksuoti Paslaugų teikimo rezultatai ir su jais susijusios teisės, įgytos vykdant Sutartį, įskaitant visas Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 15 str. nurodytas autorines turtines ir kitas intelektinės ar pramoninės nuosavybės teises, išskyrus asmenines neturtines teises į intelektinės veiklos rezultatus, – Pirkėjo nuosavybė, kurią Pirkėjas gali naudoti, publikuoti, perleisti, adaptuoti ar perduoti, kaip mano esant tinkama, be jokių geografinių ar kitų apribojimų. Be išankstinio raštiško Pirkėjo sutikimo Tiekėjas negali publikuoti straipsnių apie Paslaugas ir (ar) atskleisti iš Pirkėjo gautos informacijos. Tiekėjas garantuoja nuostolių atlyginimą Pirkėjui dėl bet kokių reikalavimų, kylančių dėl autorių teisių, patentų, licencijų, brėžinių, modelių, prekės pavadinimų ar prekės ženklų naudojimo, išskyrus atvejus, jei toks pažeidimas įvyktų dėl Pirkėjo kaltės.

- Teikiamų Paslaugų turinys turi neprieštarauti Lietuvos Respublikos teisės aktams,  būti nešališkas lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, religijos ar įsitikinimų, pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos ar etninės priklausomybės atžvilgiu.

- Teikiant Paslaugas įgyvendinamas reikšmingos žalos nedarymo principas. Teikiant paslaugas nesiimama ir nenumatyta veiksmų, darančių neigiamą įtaką klimato kaitai, aplinkos taršai, atliekų susidarymui, gamtos išteklių naudojimui, ekosistemų būklei, įgyvendinami tvarumo, klimato ir aplinkos apsaugos standartai ir prioritetai.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTO PIRMAJAI DALIAI

- Testų (9 vnt.) ir jų rengimo reikalavimai:

  - Testų paskirtis – egzamino metu nustatyti testuojamojo 10–13 m. asmens kalbos mokėjimo lygį: A1–A2 lygių testų (3 vnt.) – A1 arba A2, A2–B1 lygių testų (3 vnt.) – A2 arba B1, B1–B2 lygių testų (3 vnt.) – B1 arba B2.

  - Testai turi atitikti Bendruosiuose Europos kalbų mokymo, mokymosi ir vertinimo metmenyse (toliau – BEKM) aprašytus lygius (A1–A2 testai – A1 ir A2 lygius, A2–B1 lygių testai – A2 ir B1 lygius, B1–B2 lygių testai – B1 ir  B2 lygius) ir būti parengti atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. V-715 patvirtintą Lituanistinio švietimo integruotos programos lietuvių kalbos dalį.

  - Testai turi būti sukurti pagal Pirkėjo pateiktus modelius: A1–A2 testai pagal A1–A2 lygių nustatymo testo mokyklinio amžiaus vaikams (10–13 m.) modelį; A2–B1 lygių testai pagal A2–B1 lygių nustatymo testo mokyklinio amžiaus vaikams (10–13 m.) modelį; B1–B2 lygių testai pagal B1–B2 lygių nustatymo testo mokyklinio amžiaus vaikams (10–13 m.) modelį. Pirkėjas modelius pateiks per 5 kalendorines dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

  - Tiekėjas turi parengti originalaus turinio testus, kurie niekur nepublikuoti ir nenaudoti pilna apimtimi. Testų užduotys turi skatinti inovatyvių ir kūrybiškų sprendimų paiešką. Jei kuri nors testo dalis sukuriama dirbtinio intelekto (toliau – DI) pagalba, tai privaloma aiškiai nurodyti prie kiekvienos dalies užrašant „Sukurta dirbtinio intelekto“.

  - Kiekvieną testą turi sudaryti šios dalys: 1. Klausymas, 2. Skaitymas ir rašymas.

  - Testus turi papildyti garso įrašai. Vieno A1–A2 lygių testo klausymo dalyje yra 3 užduotys, vieno A2–B1 lygių testo – 4 užduotys, vieno B1–B2 lygių testo – 4 užduotys. Kiekvienai įgarsinamai užduočiai pateikiamas atskiras garso įrašas. Kiekviename garso įraše informuojama apie pradžią ir pabaigą, pavyzdžiui: „Pirma užduotis. <...> Pirmos užduoties pabaiga“. Garso įrašai turi būti be trikdžių fone, MP3 formatu, ne mažesnio nei 96 kHz diskretizacinio dažnio ir 24 bit gylio garso rezoliucijos, tekstai turi būti įgarsinti taisyklinga kalba, parinkti aiškiai intonuojantys ir artikuliuojantys įgarsintojai. Pirminiai garso įrašai pateikiami ne vėliau nei testų taisymo po pirmosios recenzijos etape.

  - Kiekvieną testą turi papildyti ne mažiau nei 30 užduotis ar jų atsakymus vaizduojančių nedidelio formato iliustracijų, nurodant jų autorių ir (ar) pirminio šaltinio nuorodą, jei jas kūrė ne Tiekėjas. Iliustracijose pavaizduoti objektai ir situacijos turi būti aiškūs 10–13 metų amžiaus testuojamiesiems, nedviprasmiški ir tiksliai atitikti užduotis bei jų logiką. Iliustracijos turi būti raiškios, spalvotos, pateiktos TIF arba JPG formatu. Pirkėjui pareikalavus, iliustracijų stilius turi būti keičiamas ir iš naujo suderinamas su Pirkėju pateikiant naują pavyzdinį eskizą.

  - Kiekvieną testą turi papildyti 5 vnt. kalbėjimo dalies užduočių komplektų, kuriuos sudaro kandidato ir egzaminuotojo medžiaga. Kandidato medžiagoje pateikiamos kalbėjimo užduotys (asmeninio pobūdžio klausimai, paveikslėlių apibūdinimas, klausimas (-ai) egzaminuotojui). Egzaminuotojo medžiagoje pateikiamos tos pačios kalbėjimo užduotys, jų aprašai, trukmė, pavyzdiniai klausimai, paaiškinamosios gairės. Pirkėjas pateiks kalbėjimo užduoties komplekto pavyzdį per 5 kalendorines dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

  - Testai turi būti parengti remiantis tokiu ciklu: 1. Testas su iliustracijomis parengiamas ir perduodamas Pirkėjui vertinti (1-as vertinimas). 2. Koregavimas pagal pastabas, pakoreguotas testas su iliustracijomis ir garso įrašais perduodamas Pirkėjui vertinti (2-as vertinimas) 3. Skaitmenizavimas, skaitmenizuotas testas perduodamas Pirkėjui vertinti (3-ias vertinimas). 4. Koregavimas pagal pastabas, galutinių testų atidavimas Pirkėjui. 5. Tiekėjo patvirtinimas, kad testai parengti tinkamai. 6. Paslaugų priėmimo komisijos galutinis paslaugos priėmimas. 7. Garantinis aptarnavimas ir klaidų taisymas.

  - Testų kūrimo progresą vertins Pirkėjas pasitelkdamas recenzentą. Kadangi testų kūrimo paslauga susijusi su kitos  paslaugos (recenzavimo)  teikimu, todėl vėluojant teikti recenzavimo paslaugą, gali būti laikinai stabdomas ir testų kūrimo paslaugos teikimas.

  - Testai (klausymo, skaitymo, rašymo dalys) turi būti skaitmenizuoti. Testavimas vyksta TAO testavimo aplinkoje https://www.taotesting.com/. Prisijungimą prie darbinės TAO testavimo aplinkos, kur vyksta skaitmenizavimo darbai, Pirkėjas suteiks per 4 kalendorines dienas po patvirtinimo, kad testas sukurtas ir pakoreguotas tinkamai. Kalbėjimo dalies užduotys turi būti parengtos tradiciniam vykdymo būdui DOCX formatu, 12 dydžio „Times New Roman“ šriftu.

  - Testų skaitmenizavimo reikalavimai:

    - Testai, parengti tekstų rengyklės (pavyzdžiui, „MS Word“) formatu, turi būti suskaitmeninti formatu, tinkamu be papildomų keitimų vykdyti TAO testavimo aplinkoje (užduočių pavyzdžius žr. https://beta.etestavimas.lt/tests). Inovatyvi TAO testavimo aplinka atitinka universalaus dizaino principus: joje įdiegta teksto padidinimo bei spalvų keitimo funkcija.

    - Teste neturi būti techninių klaidų. Technine klaida laikoma situacija, kai dėl suskaitmeninto testo veikimo trūkumų testuojamasis negali pateikti savo atsakymo, šis neišsisaugoja, pateiktas teisingas atsakymas įvertinamas klaidingai arba netiksliai, klausimai nesutampa su atsakymais, užstringa užduoties navigacija ir testuojamasis negali tęsti darbo, stringa garso įrašai.

    - Prieš perduodamas Pirkėjui suskaitmenintus testus, Tiekėjas turi atlikti kokybės patikrą – atlikti testų užduotis, išklausyti visus garso įrašus, užtikrindamas, kad neaptikta suskaitmenintų užduočių trūkumų, o jų esant – pašalinti.

    - Perduodant Pirkėjui galutinius suskaitmenintus testus, drauge turi būti parengtos ir jų struktūros XSLX formatu.

    - Suskaitmeninti testai turi atitikti šiuos universalaus dizaino principus: 1. Iliustracijos turi būti aiškios, be smulkių, nereikšmingų, antraeilių detalių. 2. Ilgesnis tekstas su klausimais logiškai struktūruojamas, aiškiai tekstą atskiriant nuo klausimų įrėminant jį ryškiu rėmeliu. 3. Pateikiamos instrukcijos, kaip atlikti užduotį (pavyzdžiui, „nutempti reikiamą langelį“). 4. Užduotyse pateikti užduoties atlikimo pavyzdžiai.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTO ANTRAJAI DALIAI

- Testų (9 vnt.) ir jų rengimo reikalavimai:

  - Testų paskirtis – egzamino metu nustatyti testuojamojo 14–17 m. asmens kalbos mokėjimo lygį: A1–A2 lygių testų (3 vnt.) – A1 arba A2, A2–B1 lygių testų (3 vnt.) – A2 arba B1, B1–B2 lygių testų (3 vnt.) – B1 arba B2.

  - Testai turi atitikti Bendruosiuose Europos kalbų mokymo, mokymosi ir vertinimo metmenyse (toliau – BEKM) aprašytus lygius (A1–A2 testai – A1 ir A2 lygius, A2–B1 lygių testai – A2 ir B1 lygius, B1–B2 lygių testai – B1 ir  B2 lygius) ir būti parengti atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. V-715 patvirtintą Lituanistinio švietimo integruotos programos lietuvių kalbos dalį.

  - Testai turi būti sukurti pagal Pirkėjo pateiktus modelius: A1–A2 testai pagal A1–A2 lygių nustatymo testo mokyklinio amžiaus asmenims (14–17 m.) modelį; A2–B1 lygių testai pagal A2–B1 lygių nustatymo testo mokyklinio amžiaus asmenims (14–17 m.) modelį; B1–B2 lygių testai pagal B1–B2 lygių nustatymo testo mokyklinio amžiaus asmenims (14–17 m.) modelį. Pirkėjas modelius pateiks per 5 kalendorines dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

  - Tiekėjas turi parengti originalaus turinio testus, kurie niekur nepublikuoti ir nenaudoti pilna apimtimi. Testų užduotys turi skatinti inovatyvių ir kūrybiškų sprendimų paiešką. Jei testams kurti pasitelkiamas DI, privaloma nurodyti tikslias juo kurtas testo vietas ir naudotą DI programą. Jei kuri nors testo dalis sukuriama dirbtinio intelekto (toliau – DI) pagalba, tai privaloma aiškiai nurodyti prie kiekvienos dalies užrašant „Sukurta dirbtinio intelekto“.

  - Kiekvieną testą turi sudaryti šios dalys: A1–A2 lygių testą 1. Klausymas, 2. Skaitymas ir rašymas; A2–B1 lygių testą 1. Skaitymas ir rašymas, 2. Klausymas; B1–B2 lygių testą 1. Skaitymas; 2. Rašymas; 3. Klausymas.

  - Testus turi papildyti garso įrašai. Vieno A1–A2 lygių testo klausymo dalyje yra 4 užduotys, vieno A2–B1 lygių testo – 4 užduotys, vieno B1–B2 lygių testo – 4 užduotys. Kiekvienai įgarsinamai užduočiai pateikiamas atskiras garso įrašas. Kiekviename garso įraše informuojama apie pradžią ir pabaigą, pavyzdžiui: „Pirma užduotis. <...> Pirmos užduoties pabaiga“. Garso įrašai turi būti be trikdžių fone, MP3 formatu, ne mažesnio nei 96 kHz diskretizacinio dažnio ir 24 bit gylio garso rezoliucijos, tekstai turi būti įgarsinti taisyklinga kalba, parinkti aiškiai intonuojantys ir artikuliuojantys įgarsintojai. Pirminiai garso įrašai pateikiami ne vėliau nei testų taisymo po pirmosios recenzijos etape.

  - Kiekvieną testą turi papildyti ne mažiau nei 30 užduotis ar jų atsakymus vaizduojančių nedidelio formato iliustracijų, nurodant jų autorių ir (ar) pirminio šaltinio nuorodą, jei jas kūrė ne Tiekėjas. Iliustracijose pavaizduoti objektai ir situacijos turi būti aiškūs 14–17 metų amžiaus testuojamiesiems, nedviprasmiški ir tiksliai atitikti užduotis bei jų logiką. Iliustracijos turi būti raiškios, spalvotos, pateiktos TIF arba JPG formatu. Pirkėjui pareikalavus, iliustracijų stilius turi būti keičiamas ir iš naujo suderinamas su Pirkėju pateikiant naują pavyzdinį eskizą.

  - Kiekvieną testą turi papildyti 5 vnt. kalbėjimo dalies užduočių komplektų, kuriuos sudaro kandidato ir egzaminuotojo medžiaga. Kandidato medžiagoje pateikiamos kalbėjimo užduotys (asmeninio pobūdžio klausimai, paveikslėlių apibūdinimas, klausimas (-ai) egzaminuotojui). Egzaminuotojo medžiagoje pateikiamos tos pačios kalbėjimo užduotys, jų aprašai, trukmė, pavyzdiniai klausimai, paaiškinamosios gairės. Pirkėjas pateiks kalbėjimo užduoties komplekto pavyzdį per 5 kalendorines dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

  - Testai turi būti parengti remiantis tokiu ciklu: 1. Testas su iliustracijomis parengiamas ir perduodamas Pirkėjui vertinti (1-as vertinimas). 2. Koregavimas pagal pastabas, pakoreguotas testas su iliustracijomis ir garso įrašais perduodamas Pirkėjui vertinti (2-as vertinimas) 3. Skaitmenizavimas, skaitmenizuotas testas perduodamas Pirkėjui vertinti (3-ias vertinimas). 4. Koregavimas pagal pastabas, galutinių testų atidavimas Pirkėjui. 5. Tiekėjo patvirtinimas, kad testai parengti tinkamai. 6. Paslaugų priėmimo komisijos galutinis paslaugos priėmimas. 7. Garantinis aptarnavimas ir klaidų taisymas.

  - Testų kūrimo progresą vertins Pirkėjas pasitelkdamas recenzentą. Kadangi testų kūrimo paslauga susijusi su kitos  paslaugos (recenzavimo)  teikimu, todėl vėluojant teikti recenzavimo paslaugą, gali būti laikinai stabdomas ir testų kūrimo paslaugos teikimas.

  - Testai (klausymo, skaitymo, rašymo dalys) turi būti skaitmenizuoti. Testavimas vyksta TAO testavimo aplinkoje https://www.taotesting.com/. Prisijungimą prie darbinės TAO testavimo aplinkos, kur vyksta skaitmenizavimo darbai, Pirkėjas suteiks per 4 kalendorines dienas po patvirtinimo, kad testas sukurtas ir pakoreguotas tinkamai. Kalbėjimo dalies užduotys turi būti parengtos tradiciniam vykdymo būdui DOCX formatu, 12 dydžio „Times New Roman“ šriftu.

  - Testų skaitmenizavimo reikalavimai:

    - Testai, parengti tekstų rengyklės (pavyzdžiui, „MS Word“) formatu, turi būti suskaitmeninti formatu, tinkamu be papildomų keitimų vykdyti TAO testavimo aplinkoje (užduočių pavyzdžius žr. https://beta.etestavimas.lt/tests). Inovatyvi TAO testavimo aplinka atitinka universalaus dizaino principus: joje įdiegta teksto padidinimo bei spalvų keitimo funkcija.

    - Teste neturi būti techninių klaidų. Technine klaida laikoma situacija, kai dėl suskaitmeninto testo veikimo trūkumų testuojamasis negali pateikti savo atsakymo, šis neišsisaugoja, pateiktas teisingas atsakymas įvertinamas klaidingai arba netiksliai, klausimai nesutampa su atsakymais, užstringa užduoties navigacija ir testuojamasis negali tęsti darbo, stringa garso įrašai.

    - Prieš perduodamas Pirkėjui suskaitmenintus testus, Tiekėjas turi atlikti kokybės patikrą – atlikti testų užduotis, išklausyti visus garso įrašus, užtikrindamas, kad neaptikta suskaitmenintų užduočių trūkumų, o jų esant – pašalinti.

    - Perduodant Pirkėjui galutinius suskaitmenintus testus, drauge turi būti parengtos ir jų struktūros XSLX formatu.

    - Suskaitmeninti testai turi atitikti šiuos universalaus dizaino principus: 1. Iliustracijos turi būti aiškios, be smulkių, nereikšmingų, antraeilių detalių. 2. Ilgesnis tekstas su klausimais logiškai struktūruojamas, aiškiai tekstą atskiriant nuo klausimų įrėminant jį ryškiu rėmeliu. 3. Pateikiamos instrukcijos, kaip atlikti užduotį (pavyzdžiui, „nutempti reikiamą langelį“). 4. Užduotyse pateikti užduoties atlikimo pavyzdžiai.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTO TREČIAJAI DALIAI

- Testų (2 vnt.) ir jų rengimo reikalavimai:

  - Testų paskirtis – egzamino metu nustatyti testuojamo suaugusiojo kalbos mokėjimo lygį – C1.

  - Testai turi atitikti Bendruosiuose Europos kalbų mokymo, mokymosi ir vertinimo metmenyse (toliau – BEKM) aprašytą C1 lygį ir būti parengti atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. V-715 patvirtintą Lituanistinio švietimo integruotos programos lietuvių kalbos dalį.

  - Testai turi būti sukurti pagal Pirkėjo pateiktą C1 lygio modelį suaugusiesiems. Pirkėjas modelį pateiks per 5 kalendorines dienas nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

  - Tiekėjas turi parengti originalaus turinio testus, kurie niekur nepublikuoti ir nenaudoti pilna apimtimi. Testų užduotys turi skatinti inovatyvių ir kūrybiškų sprendimų paiešką. Jei testams kurti pasitelkiamas DI, privaloma nurodyti tikslias juo kurtas testo vietas ir naudotą DI programą. Jei kuri nors testo dalis sukuriama dirbtinio intelekto (toliau – DI) pagalba, tai privaloma aiškiai nurodyti prie kiekvienos dalies užrašant „Sukurta dirbtinio intelekto“.

  - Kiekvieną testą turi sudaryti šios dalys: 1. Skaitymas ir kalbos vartojimas; 2. Rašymas; 3. Klausymas.

  - Testus turi papildyti garso įrašai. Vieno C1 lygio testo klausymo dalyje yra 3 užduotys. Kiekvienai įgarsinamai užduočiai pateikiamas atskiras garso įrašas. Kiekviename garso įraše informuojama apie pradžią ir pabaigą, pavyzdžiui: „Pirma užduotis. <...> Pirmos užduoties pabaiga“. Garso įrašai turi būti be trikdžių fone, MP3 formatu, ne mažesnio nei 96 kHz diskretizacinio dažnio ir 24 bit gylio garso rezoliucijos, tekstai turi būti įgarsinti taisyklinga kalba, parinkti aiškiai intonuojantys ir artikuliuojantys įgarsintojai. Pirminiai garso įrašai pateikiami ne vėliau nei testų taisymo po pirmosios recenzijos etape.

  - Kiekvieną testą turi papildyti ne mažiau nei 4 užduotis ar jų atsakymus vaizduojančių nedidelio formato iliustracijų, nurodant jų autorių ir (ar) pirminio šaltinio nuorodą, jei jas kūrė ne Tiekėjas. Iliustracijose pavaizduoti objektai ir situacijos turi būti aiškūs testuojamiesiems, nedviprasmiški ir tiksliai atitikti užduotis bei jų logiką. Iliustracijos turi būti raiškios, spalvotos, pateiktos TIF arba JPG formatu. Pirkėjui pareikalavus, iliustracijų stilius turi būti keičiamas ir iš naujo suderinamas su Pirkėju pateikiant naują pavyzdinį eskizą.

  - Kiekvieną testą turi papildyti 5 vnt. kalbėjimo dalies užduočių komplektų, kuriuos sudaro kandidato ir egzaminuotojo medžiaga. Kandidato medžiagoje pateikiamos kalbėjimo užduotys (asmeninio pobūdžio klausimai, paveikslėlių apibūdinimas, klausimas (-ai) egzaminuotojui). Egzaminuotojo medžiagoje pateikiamos tos pačios kalbėjimo užduotys, jų aprašai, trukmė, pavyzdiniai klausimai, paaiškinamosios gairės. Pirkėjas pateiks kalbėjimo užduoties komplekto pavyzdį per 5 kalendorines dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

  - Testai turi būti parengti remiantis tokiu ciklu: 1. Testas su iliustracijomis parengiamas ir perduodamas Pirkėjui vertinti (1-as vertinimas). 2. Koregavimas pagal pastabas, pakoreguotas testas su iliustracijomis ir garso įrašais perduodamas Pirkėjui vertinti (2-as vertinimas) 3. Skaitmenizavimas, skaitmenizuotas testas perduodamas Pirkėjui vertinti (3-ias vertinimas). 4. Koregavimas pagal pastabas, galutinių testų atidavimas Pirkėjui. 5. Tiekėjo patvirtinimas, kad testai parengti tinkamai. 6. Paslaugų priėmimo komisijos galutinis paslaugos priėmimas. 7. Garantinis aptarnavimas ir klaidų taisymas.

  - Testų kūrimo progresą vertins Pirkėjas pasitelkdamas recenzentą. Kadangi testų kūrimo paslauga susijusi su kitos  paslaugos (recenzavimo)  teikimu, todėl vėluojant teikti recenzavimo paslaugą, gali būti laikinai stabdomas ir testų kūrimo paslaugos teikimas.

  - Testai (klausymo, skaitymo, rašymo dalys) turi būti skaitmenizuoti. Testavimas vyksta TAO testavimo aplinkoje https://www.taotesting.com/. Prisijungimą prie darbinės TAO testavimo aplinkos, kur vyksta skaitmenizavimo darbai, Pirkėjas suteiks per 4 kalendorines dienas po patvirtinimo, kad testas sukurtas ir pakoreguotas tinkamai. Kalbėjimo dalies užduotys turi būti parengtos tradiciniam vykdymo būdui DOCX formatu, 12 dydžio „Times New Roman“ šriftu.

  - Testų skaitmenizavimo reikalavimai:

    - Testai, parengti tekstų rengyklės (pavyzdžiui, „MS Word“) formatu, turi būti suskaitmeninti formatu, tinkamu be papildomų keitimų vykdyti TAO testavimo aplinkoje (užduočių pavyzdžius žr. https://beta.etestavimas.lt/tests). Inovatyvi TAO testavimo aplinka atitinka universalaus dizaino principus: joje įdiegta teksto padidinimo bei spalvų keitimo funkcija.

    - Teste neturi būti techninių klaidų. Technine klaida laikoma situacija, kai dėl suskaitmeninto testo veikimo trūkumų testuojamasis negali pateikti savo atsakymo, šis neišsisaugoja, pateiktas teisingas atsakymas įvertinamas klaidingai arba netiksliai, klausimai nesutampa su atsakymais, užstringa užduoties navigacija ir testuojamasis negali tęsti darbo, stringa garso įrašai.

    - Prieš perduodamas Pirkėjui suskaitmenintus testus, Tiekėjas turi atlikti kokybės patikrą – atlikti testų užduotis, išklausyti visus garso įrašus, užtikrindamas, kad neaptikta suskaitmenintų užduočių trūkumų, o jų esant – pašalinti.

    - Perduodant Pirkėjui galutinius suskaitmenintus testus, drauge turi būti parengtos ir jų struktūros XSLX formatu.

    - Suskaitmeninti testai turi atitikti šiuos universalaus dizaino principus: 1. Iliustracijos turi būti aiškios, be smulkių, nereikšmingų, antraeilių detalių. 2. Ilgesnis tekstas su klausimais logiškai struktūruojamas, aiškiai tekstą atskiriant nuo klausimų įrėminant jį ryškiu rėmeliu. 3. Pateikiamos instrukcijos, kaip atlikti užduotį (pavyzdžiui, „nutempti reikiamą langelį“). 4. Užduotyse pateikti užduoties atlikimo pavyzdžiai.

- PASLAUGŲ TEIKIMO TERMINAI PIRKIMO OBJEKTO PIRMAJAI, ANTRAJAI IR TREČIAJAI DALIMS

- Tiekėjas per 5 kalendorines dienas po Sutarties įsigaliojimo dienos surengia nuotolinį susitikimą su Pirkėju, kuriame susitaria dėl teikiamų Paslaugų ir atsakingo asmens, su kuriuo bus derinamos visos Paslaugų teikimo procedūros, paskyrimo. Per 3 kalendorines dienas po susitikimo tvirtinamas Paslaugų teikimo grafikas.

- Paslaugos turi būti teikiamos visą Sutarties galiojimo laikotarpį šiais etapais:

  - Pirkimo pirmosios dalies etapai:

| Etapas | Rezultatai | Terminas |
| --- | --- | --- |
| I etapas | Nuotolinis susitikimas. Pirkėjas pateikia Tiekėjui testavimo modelius. | Per 5 kalendorines dienas po sutarties įsigaliojimo dienos. |
| II etapas | Paslaugų teikimo grafiko suderinimas ir tvirtinimas. | Per 3 kalendorines dienas nuo susitikimo. |
| III etapas | Testų ir kalbėjimo dalies užduočių sukūrimas ir perdavimas Pirkėjui. | Per 48 kalendorines dienas nuo II etapo pabaigos. |
| IV etapas | Pirkėjas vertina testus ir kalbėjimo dalies užduotis. | Per 22 kalendorines dienas nuo III etapo pabaigos. |
| V etapas | Vertinimas perduodamas Tiekėjui. | Per 3 kalendorines dienas nuo IV etapo pabaigos. |
| VI etapas | Testų ir kalbėjimo dalies užduočių taisymas pagal Pirkėjo pastabas ir perdavimas Pirkėjo patvirtinimui, kad medžiaga tinkamai pataisyta. | Per 24 kalendorines dienas nuo V etapo pabaigos. |
| VII etapas | Pirkėjas vertina, ar kalbėjimo dalies užduotys ir testai tinkamai pataisyti pagal pastabas. | Per 20 kalendorinių dienų nuo VI etapo pabaigos. |
| VIII etapas | Vertinimas perduodamas Tiekėjui. | Per 3 kalendorines dienas nuo VII etapo pabaigos. |
| IX etapas | Testų skaitmenizavimas. | Per 24 kalendorines dienas nuo VIII etapo pabaigos. |
| X etapas | Pirkėjas vertina skaitmenizuotus testus ir kalbėjimo dalies užduotis. | Per 20 kalendorinių dienų nuo IX etapo pabaigos. |
| XI etapas | Vertinimas perduodamas Tiekėjui. | Per 3 kalendorines dienas nuo X etapo pabaigos. |
| XII etapas | Tiekėjas taiso skaitmenizuotus testus ir kalbėjimo dalies užduotis po Pirkėjo pastabų. | Per 12 kalendorinių dienų nuo XI etapo pabaigos. |
| XIII etapas | Pirkėjas vertina galutinius skaitmenizuotų testų ir kalbėjimo dalies užduočių variantus. | Per 15 kalendorinių dienų nuo XII etapo pabaigos. |
| XIV etapas | Skaitmenizuotų testų atidavimas kėlimui į TAO testavimo aplinką. Testų struktūrų XLSX formatu perdavimas Pirkėjui ir patvirtinimas raštu kad testai parengti tinkamai. | Per 12 kalendorinių dienų nuo XIII etapo pabaigos. |

  - Pirkimo antrosios dalies etapai:

| Etapas | Rezultatai | Terminas |
| --- | --- | --- |
| I etapas | Nuotolinis susitikimas. Pirkėjas pateikia Tiekėjui testavimo modelius. | Per 5 kalendorines dienas po sutarties įsigaliojimo dienos. |
| II etapas | Paslaugų teikimo grafiko suderinimas ir tvirtinimas. | Per 3 kalendorines dienas nuo susitikimo. |
| III etapas | Testų ir kalbėjimo dalies užduočių sukūrimas ir perdavimas Pirkėjui. | Per 55 kalendorines dienas nuo II etapo pabaigos. |
| IV etapas | Pirkėjas vertina testus ir kalbėjimo dalies užduotis. | Per 24 kalendorines dienas nuo III etapo pabaigos. |
| V etapas | Vertinimas perduodamas Tiekėjui. | Per 3 kalendorines dienas nuo IV etapo pabaigos. |
| VI etapas | Testų ir kalbėjimo dalies užduočių taisymas pagal Pirkėjo pastabas ir perdavimas Pirkėjo patvirtinimui, kad medžiaga tinkamai pataisyta. | Per 22 kalendorines dienas nuo V etapo pabaigos. |
| VII etapas | Pirkėjas vertina, ar kalbėjimo dalies užduotys ir testai tinkamai pataisyti pagal pastabas. | Per 19 kalendorinių dienų nuo VI etapo pabaigos. |
| VIII etapas | Vertinimas perduodamas Tiekėjui. | Per 3 kalendorines dienas nuo VII etapo pabaigos. |
| IX etapas | Testų skaitmenizavimas. | Per 22 kalendorines dienas nuo VIII etapo pabaigos. |
| X etapas | Pirkėjas vertina skaitmenizuotus testus ir kalbėjimo dalies užduotis. | Per 20 kalendorinių dienų nuo IX etapo pabaigos. |
| XI etapas | Vertinimas perduodamas Tiekėjui. | Per 3 kalendorines dienas nuo X etapo pabaigos. |
| XII etapas | Tiekėjas taiso skaitmenizuotus testus ir kalbėjimo dalies užduotis po Pirkėjo pastabų. | Per 12 kalendorinių dienų nuo XI etapo pabaigos. |
| XIII etapas | Pirkėjas vertina galutinius skaitmenizuotų testų ir kalbėjimo dalies užduočių variantus. | Per 11 kalendorinių dienų nuo XII etapo pabaigos. |
| XIV etapas | Skaitmenizuotų testų atidavimas kėlimui į TAO testavimo aplinką. Testų struktūrų XLSX formatu perdavimas Pirkėjui ir patvirtinimas raštu, kad testai parengti tinkamai. | Per 12 kalendorinių dienų nuo XIII etapo pabaigos. |

  - Pirkimo trečiosios dalies etapai:

| Etapas | Rezultatai | Terminas |
| --- | --- | --- |
| I etapas | Nuotolinis susitikimas. Pirkėjas pateikia Tiekėjui testavimo modelius. | Per 5 kalendorines dienas po sutarties įsigaliojimo dienos. |
| II etapas | Paslaugų teikimo grafiko suderinimas ir tvirtinimas. | Per 3 kalendorines dienas nuo susitikimo. |
| III etapas | Testų ir kalbėjimo dalies užduočių sukūrimas ir perdavimas Pirkėjui. | Per 38 kalendorines dienas nuo II etapo pabaigos. |
| IV etapas | Pirkėjas vertina testus ir kalbėjimo dalies užduotis. | Per 25 kalendorines dienas nuo III etapo pabaigos. |
| V etapas | Vertinimas perduodamas Tiekėjui. | Per 3 kalendorines dienas nuo IV etapo pabaigos. |
| VI etapas | Testų ir kalbėjimo dalies užduočių taisymas pagal Pirkėjo pastabas ir perdavimas Pirkėjo patvirtinimui, kad medžiaga tinkamai pataisyta. | Per 29 kalendorines dienas nuo V etapo pabaigos. |
| VII etapas | Pirkėjas vertina, ar kalbėjimo dalies užduotys ir testai tinkamai pataisyti pagal pastabas. | Per 20 kalendorinių dienų nuo VI etapo pabaigos. |
| VIII etapas | Vertinimas perduodamas Tiekėjui. | Per 3 kalendorines dienas nuo VII etapo pabaigos. |
| IX etapas | Testų skaitmenizavimas. | Per 22 kalendorines dienas nuo VIII etapo pabaigos. |
| X etapas | Pirkėjas vertina skaitmenizuotus testus ir kalbėjimo dalies užduotis. | Per 20 kalendorinių dienų nuo IX etapo pabaigos. |
| XI etapas | Vertinimas perduodamas Tiekėjui. | Per 3 kalendorines dienas nuo X etapo pabaigos. |
| XII etapas | Tiekėjas taiso skaitmenizuotus testus ir kalbėjimo dalies užduotis po Pirkėjo pastabų. | Per 17 kalendorinių dienų nuo XI etapo pabaigos. |
| XIII etapas | Pirkėjas vertina galutinius skaitmenizuotų testų ir kalbėjimo dalies užduočių variantus. | Per 14 kalendorinių dienų nuo XII etapo pabaigos. |
| XIV etapas | Skaitmenizuotų testų atidavimas kėlimui į TAO testavimo aplinką. Testų struktūrų XLSX formatu perdavimas Pirkėjui ir patvirtinimas raštu, kad testai parengti tinkamai. | Per 12 kalendorinių dienų nuo XIII etapo pabaigos. |

- Kiekvieno etapo rezultatai pateikiami Sutartyje nurodytam asmeniui, atsakingam už Sutarties vykdymą. Tiekėjas koordinuoja subtiekėjų (jei tokių yra) darbą, Paslaugų teikimo rezultatus ir jų perdavimą Pirkėjui.

- Pirkėjo iniciatyva Paslaugų teikimas gali būti laikinai stabdomas dėl recenzavimo paslaugų teikimo (kitas paslaugų tiekėjas), informavus Tiekėją prieš 3 (tris) darbo dienas iki stabdymo termino pradžios. Paslaugų teikimas atnaujinamas informavus Tiekėją prieš 3 darbo dienas iki stabdymo termino pabaigos. Paslaugos po sustabdymo teikiamos pagal atnaujintą Grafiką, suderintą per 3 (tris) Darbo dienas nuo Pirkėjo pateikto pranešimo apie stabdymo pabaigą.

- Paslaugų atlikimą vertina Pirkėjo sudaryta Paslaugų priėmimo ir vertinimo komisija.

- Tiekėjas atsako už suteiktų Paslaugų kokybę, atitiktį šios Techninės specifikacijos reikalavimams. Dėl to Paslaugų Tiekėjas privalo raštu patvirtinti, kad atliktos Paslaugos atitinka visus reikalavimus.