1. PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pavadinimas:

Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A12 Ryga*–Šiauliai–Tauragė–Kaliningradas* ruožo nuo 67,256 iki 80,416 km paprastojo remonto aprašo parengimas ir darbų atlikimas.

  - Remontuojamo objekto duomenys:

| Ruožas | Ruožo pradžios koordinatės LKS-94 |  | Ruožo pabaigos koordinatės LKS-94 |  | Vidutinis metinis paros eismo intensyvumas, aut./parą | Vidutinis metinis sunkiasvorio transporto eismo intensyvumas, aut./parą | Dangos konstrukcijos klasė |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nuo 67,256 iki 80,416 km | x | y | x | y | 16432 | 1271 | DK 32 |
|  | 6191388 | 446484 | 6181200 | 438389 |  |  |  |

Pastaba: Objekto pradžia ir pabaiga tikslinama aprašo rengimo metu.

2. BENDROJI INFORMACIJA

  - BVPŽ kodas: 45233220-7, 71320000-7

  - Statytojas:  AB „Via Lietuva“

  - Užsakovas:  AB „Via Lietuva“

  - Statybos rūšis:  Paprastasis remontas

  - Statinio kategorija:  Ypatingasis statinys

  - Inžinerinių statinių grupė:  Susisiekimo komunikacijos, kiti inžineriniai statiniai

  - Inžinerinių statinių pogrupis: keliai, kiti transporto statiniai

  - Sklypo Nr.: 4400-1524-7200, 4400-1523-4945, 4400-1484-5460

  - Statinio Nr.: 4400-1256-4174, 4400-1084-6236

  - Darbų atlikimo tvarka:

    - Paprastojo remonto aprašo (toliau – Aprašas) parengimas ir pataisymas pagal Užsakovo pastabas;

    - Statinio paprastojo remonto darbų atlikimas pagal Užsakovo patvirtintą Aprašą.

3. PAPRASTOJO REMONTO APRAŠO PARENGIMAS

  - Teisės aktai ir normatyviniai dokumentai, kuriais privalu vadovautis:

    - Lietuvos Respublikos Statybos įstatymu, statybos techniniais reglamentais, higienos normomis, poįstatyminiais teisės aktais;

    - kitais galiojančiais įstatymais, teisės aktais, statybos techniniais reglamentais ir kitais normatyviniais statybos techniniais dokumentais, įskaitant, bet neapsiribojant, nurodytais Užsakovo interneto svetainėje adresu https://vialietuva.lt/normatyviniai-dokumentai.

  - Tyrinėjimai

Tiekėjas privalo atlikti visus reikiamus inžinerinius tyrinėjimus (vizualinės apžiūros, kelio ir kelio statinių geometriniai ir kt.), reikalingus Aprašui parengti bei paprastojo remonto darbams atlikti, kurie nurodyti Techninės specifikacijos 4 punkte. Visų inžinerinių tyrinėjimų ataskaitos pateikiamos Užsakovui, kaip Aprašo dalis.

Pastaba: Tiekėjui nėra privalomo reikalavimo atlikti geologinius tyrinėjimus, dėl šių tyrinėjimų reikalingumo Tiekėjas sprendžia savo nuožiūra.

  - Bendrieji Aprašo parengimo reikalavimai

    - Aprašo sudėtis turi atitikti STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimus. Aprašo sudėtyje privaloma pateikti sąnaudų žiniaraščius. Projektuotojas taip pat turi parengti įkainotą standartizuotą darbų kiekių žiniaraštį (SDKŽ), atitinkantį Aprašo sprendinius. Žiniaraščiai rengiami pagal pridedamas formas.

    - Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka parengtą ir suderintą Aprašą skaitmenine forma (tekstinius dokumentus *.doc, *.pdf ir brėžinius *.pdf, *.dwg formatu (su elektroniniais parašais)) perduoti Statytojui (Užsakovui). Kiekvienas atskiras dokumentas turi turėti konkretų dokumento paskirtį ir esmę atitinkantį pavadinimą. Statinio Aprašo dokumentai turi būti įforminti vadovaujantis LST 1516.

    - Tuo atveju, jeigu remontuojant objektą išaiškėja, kad reikia koreguoti Aprašą (ne dėl Užsakovo pageidavimo, kuris nebuvo įvardintas pirkimo dokumentuose) visi su tuo susiję kaštai padengiami Tiekėjo sąskaita. Tiekėjo parengto Aprašo trūkumų šalinimas remonto metu papildomai nebus apmokamas.

    - Apraše turi būti numatyti minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai kelio elementams, išvardytiems Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašo 2 priedo XVII skyriuje „Kelių projektavimo paslaugos ir statybos darbai, kelio elementai“.

    - Apraše turi būti pateikiama (neapsiribojant vien tik šia informacija): aiškinamasis raštas, techninės specifikacijos, dangų plano brėžinys (M1:500) ant topografinio arba ortofoto pagrindo, kelio dangos konstrukcijų brėžinys (įskaitant reikalingus kitų kelio elemento konstrukcinius brėžinius/detales), išilginio profilio brėžinys, eismo organizavimo sprendiniai (brėžinyje turi būti nurodyti projektuojami ir esami kelio ženklai, jų pastatymo vietos, horizontalusis ženklinimas ir kt), viaduko/tilto bendro vaizdo brėžinys, viaduko/tilto planas, skersinis pjūvis (-iai), viaduko/tilto konstrukcijų remonto sprendiniai, nustatytų statinio konstrukcijų elementų pažaidų aprašymas ir fotofiksacija.

    - parengti projektinius sprendinius nepažeidžiant esamo statinio (žemės sklypo) ribų.

  - Aprašo parengimo etapai, tvarka, terminai

    - Aprašo parengimas ir pateikimas Užsakovo peržiūrai. Terminai:

| Veiksmas | Darbo dienų skaičius, max | Pastabos |
| --- | --- | --- |
| - Užsakovas peržiūri pateiktą Aprašą ir pateikia pastabas | 7 |  |
| - Teikėjas taiso Aprašą ir pateikia tiesiogiai Užsakovui pakartotinei peržiūrai. Prie gautų pastabų pateikiami atsakymai ir / ar nurodoma pataisymo vieta projektinėje dokumentacijoje (*.xlsx formatu) | Teikėjo atsakomybė | Šios dvi procedūros kartojamos tol, kol projektas yra pataisomas |
| - Užsakovas pakartotinai peržiūri teikiamą Aprašą | 5 |  |

    - Atlikus 3.4.1. punkto etapą, eismo organizavimo sprendinių (plano) derinimas, teikiant duomenis el. paštu eos@vialietuva.lt.

    - Aprašo galutinis derinimas.

    - Parengto įkainoto standartizuoto darbų kiekių žiniaraščio (SDKŽ), atitinkančio Aprašo sprendinius, derinimas.

4. PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ APIMTYS

  - Reikalavimai dangos remontui:

    - I Eismo juostos ruože 67,256-68,72 km, visas kelio dangos plotis ruože 68,72-80,416 km:

      - Esamą asfalto dangą nufrezuoti nedidesniu kaip 10 cm storiu. Frezavimo plotis ruože  67,256-68,72 km parenkamas taip, kad projektuojamo viršutinio pagrindo sluoksnio iš gruntų ir (arba) nesurištųjų mišinių, surištų rišikliu ir jonų mainus gerinančiu priedu (CTB) plotis būtų nemažesnis nei eismo juostos plotis, o virš jo rengiamų naujų asfalto sluoksnių išilginės siūlės būtų perstumtos viena kitos atžvilgiu pagal ĮT ASFALTAS 25 reikalavimus.

Pastaba: Tiekėjas turi įsivertinti dangos išardymo technologiją, kuri leistų nufrezuoti dangą, kurioje tarp sluoksnių buvo naudojamos geosintetinės medžiagos.

      - Įrengti CTB sluoksnį panaudojant po nufrezuotu sluoksniu likusių dangos konstrukcijos sluoksnių medžiagas (sklandos permirkimo sluoksnį, skaldą ir .t.t). Pastabos:

1) Tais atvejais, kai bendras esamų asfalto sluoksnių storis yra didesnis nei naujai įrengti numatytų asfalto sluoksnių bendrasis storis, sumažinti išvežamų ir reikalingų atvežti papildomų medžiagų kiekius, likutinis asfalto sluoksnis gali būti panaudotas CTB sluoksnio įrengimui.

2) CTB sluoksnio tinkamumo bandymai turi būti atlikti ėminiams iš reprezentatyvių kelio ruožo vietų atsižvelgiant į kintamą po frezavimo likusių dangos konstrukcijos sluoksnių tipą ir storį.

      - CTB sluoksnio įrengti trisluoksnę asfalto dangą pagal 4.1.1.4 punkte pateiktą dangos konstrukcijos atnaujinimo sprendinį. Pastaba:

Leidžiamas frezuoto asfalto granulių (NAG) naudojimas asfalto pagrindo ir apatinių sluoksnių mišiniams, nenukrypstant nuo TRA ASFALTAS 25 ir TRA UŽPILDAI 19 reikalavimų.

      - Dangos konstrukcijos atnaujinimo sprendinių variantai:

| Sluoksnis | Medžiaga | Storis, cm |
| --- | --- | --- |
| Asfalto viršutinis | SMA8S/ SMA11S PMB 45/80-65 | 3,5 |
| Asfalto apatinis | AC 16 AS PMB 45/80-65 | 7 |
| Asfalto pagrindo | AC 22 PS (50/70) | 10 |
| CTB | Esamos dangos konstrukcijos medžiagos, surištos hidrauliniais rišikliais ir jonų mainus gerinančiu priedu pagal MN AGPS 25 | 30 |
| Esami nesurištieji pagrindo sluoksniai ir/arba gruntai |  | - |

    - II eismo juostos, sustojimo juosta, greitėjimo/lėtėjimo juostos ruože 67,256-68,72 km:

      - Esamą viršutinį asfalto sluoksnį nufrezuoti nedidesniu kaip 4 cm storiu.

Pastaba: Tiekėjas turi įsivertinti dangos išardymo technologiją, kuri leistų nufrezuoti dangą, kurioje tarp sluoksnių buvo naudojamos geosintetinės medžiagos

      - Įrengti asfalto sluoksnius pagal 4.1.2.4. punkte pateiktą dangos konstrukcijos atnaujinimo sprendinį. Pastaba:

Leidžiamas frezuoto asfalto granulių (NAG) naudojimas asfalto pagrindo ir apatinių sluoksnių mišiniams, nenukrypstant nuo TRA ASFALTAS 25 ir TRA UŽPILDAI 19 reikalavimų.

      - Turi būti įrengiamos sandarintos siūlės I, sustojimo ir II eismo juostų atnaujinimo sprendinių jungties vietoje.

      - Dangos konstrukcijos atnaujinimo sprendinys:

| Sluoksnis | Medžiaga | Storis, cm |
| --- | --- | --- |
| Asfalto viršutinis | SMA8S/ SMA11S PMB 45/80-65 | 3,5 |
| Asfalto apatinis | AC 16 AS PMB 45/80-65 | ≥5 |
| Asfalto išlyginamasis | 1) |  |
| Esamos dangos konstrukcijos sluoksniai |  |  |
| Pastabos: - asfalto išlyginamojo sluoksnio storis ir asfalto mišinys parenkamas atsižvelgiant į esamos dangos konstrukcijos viršutinės dalies šalinamo sluoksnio storį ir projektinį naujai įrengiamų sluoksnių storį. Asfalto išlyginamasis sluoksnis gali būti neįrengiamas atitinkamai padidinus asfalto apatinio sluoksnio storį. |  |  |

    - Važiuojamosios dalies skersiniai nuolydžiai tiesėse ir kreivėse turi atitikti KTR 1.01:2008  reikalavimus.

    - Numatyti vertikalų kelio planavimą nuleidžiant vandenį nuo važiuojamosios dalies į pakelės griovius.

    - Numatyti 30-50 m ilgio sklandų asfalto dangų pasijungimą su esamomis neremontuojamomis dangomis už remontuojamo objekto ribų.

    - 76,5 km esančioje aikštelėje atnaujinti asfalto dangos viršutinį sluoksnį 4 cm storiu (SMA8S/ SMA11S) pagal ĮT APM 25 reikalavimus. Numatyti pažeistų asfalto dangos vietų (išdaužos, plyšių tinklas, nutrupėję dangos kraštai) išfrezavimą ir užtaisymą asfalto mišiniu pagal ĮT APM 25, visu esamu asfalto dangos storiu. Aikštelė nuo važiuojamosios dalies turi būti atskirta įrengiant iškilią saugumo salelę. Iškilios salelės dangos konstrukcija parenkama pagal Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisykles.

  - Kelkraščiai ir skiriamoji juosta

    - Ruože 67,256-68,59 km skiriamojoje juostoje įrengti viršutinio kelkraščio sluoksnį 0,75 m pločiu pagal 4.2.2 punkto reikalavimus, likusioje dalyje atstatyti  esamą augalinį sluoksnį, įrengiant juodžemio sluoksnį ir apsėjant žole, bei sklandžiai suvedant dangas ir užtikrinant vandens nutekėjimą..

    - Ruože 67,256-68,59 km viršutinio kelkraščio sluoksnį 0,75 m pločiu (jungiamuosiuose keliuose 1,0 m pločiu) 8% skersiniu nuolydžiu. Jei trūksta esamo kelkraščio pločio, kelkraštį įrengti iki esamos kelio briaunos. Tuo atveju kai esamas kelkraštis platesnis nei 0,75 m  (jungiamuosiuose keliuose nei 1,0 m), likusioje netvirtinamo kelkraščio dalyje suformuoti ≥8,0% nuolydį iki kelio briaunos, pašalinant užaukštėjusias kelkraščių briaunas, trukdančios nutekėti vandeniui, jei tokių yra, ir sustiprinant suformuotą šlaitą neplonesniu nei 6 cm storio dirvožemio sluoksniu apsėjant žole. Kelkraščiai turi būti įrengti pagal ĮT SBR 19, TRA SBR 19 reikalavimus ir pridedamą schemą (žr. 1 pav.). Turi būti įrengtas ne plonesnis nei 10 cm storio viršutinis kelkraščio sluoksnis naudojant skaldažolės mišinius nurodytus TRA SBR 19 63.2 ir 65 punktuose, pridedant 15 % dirvožemio, naudojant fr. 11/16 arba 11/22 skaldą. Jeigu yra didelis projektinės dangos paaukštėjimas, leidžiama įrengti ir apatinį kelkraščio sluoksnį vadovaujantis ĮT SBR 19 ir TRA SBR 19 reikalavimais.

Kelkraščių tvarkymo principinė schema.

    - Ruože 68,59-80,416 km viršutinio kelkraščio sluoksnį 1,5 m pločiu  8% skersiniu nuolydžiu. Jei trūksta esamo kelkraščio pločio, kelkraštį įrengti iki esamos kelio briaunos. Tuo atveju kai esamas kelkraštis platesnis nei 1,5 m, likusioje netvirtinamo kelkraščio dalyje suformuoti ≥8,0% nuolydį iki kelio briaunos, pašalinant užaukštėjusias kelkraščių briaunas, trukdančios nutekėti vandeniui, jei tokių yra, ir sustiprinant suformuotą šlaitą neplonesniu nei 6 cm storio dirvožemio sluoksniu apsėjant žole. Kelkraščiai turi būti įrengti pagal ĮT SBR 19, TRA SBR 19 reikalavimus ir pridedamą schemą (žr. 1 pav.). Turi būti įrengtas ne plonesnis nei 10 cm storio viršutinis kelkraščio sluoksnis naudojant skaldažolės mišinius nurodytus TRA SBR 19 63.2 ir 65 punktuose, pridedant 15 % dirvožemio, naudojant fr. 11/16 arba 11/22 skaldą. Jeigu yra didelis projektinės dangos paaukštėjimas, leidžiama įrengti ir apatinį kelkraščio sluoksnį vadovaujantis ĮT SBR 19 ir TRA SBR 19 reikalavimais

Kelkraščių tvarkymo principinė schema.

  - Sankryžos ir nuovažos

    - 68,3 km esančioje dviejų lygių sankryžoje žemiau pateiktoje principinėje schemoje nurodytuose jungiamuosiuose keliuose atnaujinti asfalto dangos viršutinį sluoksnį 4 cm storiu (SMA8S/ SMA11S) pagal ĮT APM 25 reikalavimus. Numatyti pažeistų asfalto dangos vietų (išdaužos, plyšių tinklas, nutrupėję dangos kraštai) išfrezavimą ir užtaisymą asfalto mišiniu pagal ĮT APM 25, visu esamu asfalto dangos storiu.

Sankryžos jungiamųjų kelių tvarkymo principinė schema

    - Atnaujinti sankryžų/nuovažų su asfalto danga viršutinį sluoksnį, sklandžiai suvedant dangas iki kelio juostos ribų vadovaujantis ĮT APM 10. Netaisyklingos geometrijos sankryžos/ nuovažos su asfalto danga, turi būti koreguojamos, kad atitiktų R36-01 ar  STR 2.06.04:2014 reikalavimus. Pagrįstais atvejais, kai sankryžos/nuovažos techninius parametrus sudėtinga atstatyti pagal R36-01 ar  STR 2.06.04:2014 reikalavimus (riboja kelio sklypo ribos, esama sankasa, neįmanoma tvarkingai suvesti su vietiniu keliu ir kt.), tokios sankryžos/nuovažos koreguojamos maksimaliai kiek tai leidžia esamos sąlygos (minėti atvejai projektuotojo turi būti pagrįsti).

    - Išasfaltuoti esamas nuovažas/sankryžas į vietinės reikšmės kelius/gatves su žvyro danga iki kelio sklypo ribos pagal R 36-01 ar  STR 2.06.04:2014 reikalavimus. Dangos konstrukciją parenkant pagal Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklių reikalavimus. Esant poreikiui įrengti pralaidas ne mažesnio diametro nei d400. Netaisyklingos geometrijos sankryžos/ nuovažos su žvyro danga, turi būti koreguojamos, kad atitiktų R36-01 reikalavimus. Pagrįstais atvejais, kai sankryžos/nuovažos techninius parametrus sudėtinga atstatyti pagal R36-01 reikalavimus (riboja kelio sklypo ribos, esama sankasa, neįmanoma tvarkingai suvesti su vietiniu keliu ir kt.), tokios sankryžos/nuovažos koreguojamos maksimaliai kiek tai leidžia esamos sąlygos (minėti atvejai projektuotojo turi būti pagrįsti).

    - Įrengti remontuojamo kelio asfalto dangos išplatinimą 1 m pločiu esamų nuovažų į sodybas/sklypus su žvyro danga ribose ant esamos dangos (nemažesnio nei 6 cm storio viensluoksnę asfalto dangą (iš mišinio AC16PD) arba dvisluoksnę asfalto dangą (apatiniams sluoksniams turi būti naudojami asfalto pagrindo mišiniai pagal ĮT Asfaltas 25 reikalavimus, skirti įrengti ant nesurištųjų medžiagų mišinio pagrindo sluoksnio), sklandžiai suvedant dangas. Likusioje nuovažų/sankryžų su žvyro danga dalyje įrengti sklandų žvyro dangos sujungimą iki remontuojamo kelio posūkių atlankų spindulių pabaigos ar iki kelio juostos ribos pagal ĮT SBR 19 reikalavimus.

Pastaba. Tiekėjas turi išanalizuoti kiekvienos nuovažos esamą situaciją, kadastro duomenis, žemėtvarkos planavimo dokumentus, patalpintus informacinėse sistemose (www.zpdris.lt), ir teritorijų planavimo dokumentus viešai prieinamose informacinėse sistemose (www.tpdr.lt ar www.tpdris.lt).

  - Autobusų sustojimo peronai

    - Esamos autobusų sustojimų  aikštelės ir peronai demontuojami ir naujai įrengiami pagal KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ reikalavimus, vadovaujantis norminiais dokumentais ĮT TRINKELĖS 14, peronų danga pritaikoma žmonių su negalia reikmėms pagal STR 2.03.01:2019. Tiekėjas turi nusimatyti naujų kelio elementų (šiukšliadėžė, suoliukas, ženklas) įrengimą.

    - Reikalavimai suoliukams: vientisas, ne trumpesnis kaip 2000 mm ilgio. Sėdimoji dalis iš impregnuotos klijuotos arba vientisos dažytos medienos (kietmedžio). Suoliukas turi išlaikyti ne mažesnį kaip 100 kg svorį į 400 mm ilgį (pvz. 2000 mm ilgio suoliukas turi išlaikyti ne mažesnį kaip 500 kg svorį)

    - Reikalavimai šiukšlių dėžėms: medžiagos – betonas su cinkuotos skardos išimamu įdėklu ir pelenine; tūris ne mažesnis kaip 40 l ir ne didesnis kaip 70 l; svoris ne mažesnis kaip 100 kg; su stogeliu, dangčiu ar kita apsauga, kad vėjas ar paukščiai neišnešiotų šiukšlių.

  - Eismo reguliavimo priemonės

    - Įrengti naujus signalinius stulpelius, jei jų trūksta ar yra pažeisti, vadovaujantis TRAT SST 14 reikalavimais. Perstatyti esamus geros būklės signalinius stulpelius, jeigu jie trukdo vykdomų remonto darbų technologiniams procesams arba esama pastatymo vieta ar aukštis neatitinka TRAT SST 14 reikalavimų. Esant netaisyklingam važiuojamosios dalies ir kelkraščio planui ir išilginiam profiliui nauji signaliniai stulpeliai turi būti įrengiami taip, jog sklandžiai išsidėstytų kelio plane ir išilginiame profilyje.

    - Perstatyti esamus kelio ženklus, jeigu jie trukdo vykdomų remonto darbų technologiniams procesams arba esama pastatymo vieta neatitinka reikalavimų. Numatyti trūkstamus kelio ženklus vadovaujantis Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklėmis.

    - Įrengti kelio dangos horizontalųjį ženklinimą vadovaujantis Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklių, ĮT ŽM 12 ir KET reikalavimais. Dangos ženklinimui turi būti naudojamos reaktyviosios arba termoplastinės medžiagos.

    - Perstatyti esamus plieninius apsauginius atitvarus, panaudojant esamas atitvarų sijas (pakeičiant tik sulankstytas sijas naujomis) ir nepažeistus statramsčius (jeigu traukimo metu nebuvo sulankstyti ar kitaip pažeisti, perkalant juos naujai) į 75 cm aukštį, jeigu tai reikalinga Tiekėjo taikomiems technologiniams procesams ar jeigu dėl Tiekėjo įgyvendinamų vertikalaus planavimo sprendinių esamų plieninių apsauginių atitvarų aukštis liktų mažesnis kaip 70 cm. Taip pat perkelti, kai dėl atliktų paprastojo remonto darbų atstumas nuo dangos krašto iki atitvaro nebetenkina normatyvinių reikalavimų

  - Kitų transporto statinių remontas

    - Viadukas 67,710 km

| Elementas | Darbų aprašymas |
| --- | --- |
| Važiuojamosios dalies danga | - važiuojamosios dalies asfalto dangos pakeitimas vadovaujantis ĮT DBH 12 (viršutinio, apatinio ir apsauginio sluoksnių pakeitimas); - hidroizoliacijos sluoksnio pakeitimas vadovaujantis ĮT DBH 12; - išlyginamojo betono sluoksnio pakeitimas. |
| Atitvarų blokai | - Įrengti naujus atitvarų blokus; - Padengti apsauginėmis dangomis; |
| Atitvarai | - Įrengti naujus atitvarus (pagal KPT TAS 09 reikalavimus) ant tilto ir prietilčiuose; |
| Deformaciniai pjūviai: | - įrengti naujus deformacinis pjūvius (2vnt.). |
| Perdanga | - Suremontuoti perdangos plokštes: - pašalinti pažeistą, sutrūkusi, atšokusį betoną; - nuo armatūros strypų pašalinti rūdis; - armatūros strypus padengti antikorozinėmis dangomis; - remontiniais mišiniais atstatyti betono apsauginį sluoksnį; - paviršius padengti apsauginėmis dangomis. |
| Atramos (visas statinys) | - Suremontuoti ramtus: - pašalinti patakuotą, sutrūkusi, atšokusį apsauginį betoną; - nuo armatūros strypų pašalinti rūdis; - užsandarinti tarpus tarp surenkamų ramtų elementų; - armatūros strypus padengti antikorozinėmis dangomis; - remontiniais mišiniais atstatyti betono apsauginį sluoksnį; - paviršius padengti apsauginėmis dangomis. |
| Prietilčiai ir patiltė | - Įrengti naujas pereinamąsias plokštes; - įrengti ženklus žyminčius viaduko perdangos apatinį kraštą - Suremontuoti važiuojamosios dalies ir šaligatvių dangą patiltėje; - Įrengti naują vandens surinkimo ir nuleidimo sistemą prietilčiuose. |
| Kitų konstrukcijų remontas ir įrengimas | - Įrengti/atstatyti reikiamus kelio ženklus; - Įrengti gabaritinius vartus (2 vnt). |

    - Tiltas per Dubysą 68,057 km

| Elementas | Darbų aprašymas |
| --- | --- |
| Važiuojamosios dalies danga | - važiuojamosios dalies asfalto dangos pakeitimas vadovaujantis ĮT DBH 12 (viršutinio, apatinio ir apsauginio sluoksnių pakeitimas); - hidroizoliacijos sluoksnio pakeitimas vadovaujantis ĮT DBH 12; - išlyginamojo betono sluoksnio pakeitimas. |
| Turėkliniai blokai ir turėklai | - Įrengti naujus turėklinius blokus; - Padengti apsauginėmis dangomis; - Suremontuoti turėklus. Pastaba. Turėklai paliekami seni, juos suremontuojant. Nesant galimybės pritaikyti senų turėklų, numatyti naujų turėklų įrengimą. |
| Vandens nubėgimo sistema | - Įrengti vandens surinkimo šulinėlius po danga; - Įrengti drenažines juostas; - Įrengti paviršinio vandens surinkimo šulinėlius (dvigubo surinkimo); - Sujungti šulinėlius ir nuvesti vandenį į patiltę taip, kad ištekantis vanduo nedrėkintų žemiau esančių konstrukcijų. |
| Šalitilčiai | - Įrengti naujas šalitilčių plokštes; - Padengti šalitilčius ir turėklinių bortų viršų nauja apsaugine neslidžia danga. - Įrengti sklandžias kelkraščių ir šalitilčių sandūras |
| Atitvarai | - Įrengti naujus atitvarus (pagal KPT TAS 09 reikalavimus) ant tilto ir prietilčiuose |
| Deformaciniai pjūviai | - įrengti naujus deformacinis pjūvius (6vnt.). Pastaba. Parinkti deformacinių pjūvių sprendiniai turi patikimai perimti statinio konstrukcijų deformacijas. |
| Perdanga | - Suremontuoti sijų galus virš atramų (~2 m) ir lokalias pažeistas vietas: - pašalinti pažeistą, sutrūkusi, atšokusį betoną; - nuo armatūros strypų pašalinti rūdis; - armatūros strypus padengti antikorozinėmis dangomis; - remontiniais mišiniais atstatyti betono apsauginį sluoksnį; - kraštinių sijų fasadinius paviršius padengti apsauginėmis dangomis. - Suremontuoti perdangos monolitinius ruožus tarp sijų virš atramų ir lokaliose vietuose: - pašalinti pažeistą, sutrūkusi, atšokusį betoną; - nuo armatūros strypų pašalinti rūdis; - armatūros strypus padengti antikorozinėmis dangomis; - remontiniais mišiniais atstatyti betono apsauginį sluoksnį; - paviršius padengti apsauginėmis dangomis; |
| Atramos | Suremontuoti ramtus: - pašalinti patakuotą, sutrūkusi, atšokusį apsauginį betoną; - nuo armatūros strypų pašalinti rūdis; - armatūros strypus padengti antikorozinėmis dangomis; - remontiniais mišiniais atstatyti betono apsauginį sluoksnį; - paviršius padengti apsauginėmis dangomis. Suremontuoti taurus: - pašalinti patakuotą, sutrūkusi, atšokusį apsauginį betoną; - nuo armatūros strypų pašalinti rūdis; - armatūros strypus padengti antikorozinėmis dangomis; - remontiniais mišiniais atstatyti betono apsauginį sluoksnį; - paviršius padengti apsauginėmis dangomis; |
| Prietilčiai ir patiltė | - Įrengti naujas pereinamąsias plokštes; - Įrengti naują vandens surinkimo ir nuleidimo sistemą prietilčiuose; - Patiltėje sutvarkyti išplovas. - Suremontuoti (atstatyti) pažeistas kūgių šlaitų sutvirtinimų vietas (pažeistus tvirtinimo elementus pakeisti); - Pastaba. Kūgių šlaitų tvirtinimo medžiagas ir sprendinį parenka tiekėjas. |
| Kitų konstrukcijų remontas ir įrengimas | - Įrengti/atstatyti reikiamus kelio ženklus |

    - Viadukas 74,658 km

| Elementas | Darbų aprašymas |
| --- | --- |
| Važiuojamosios dalies danga | - važiuojamosios dalies asfalto dangos pakeitimas vadovaujantis ĮT DBH 12 (viršutinio, apatinio ir apsauginio sluoksnių pakeitimas); - hidroizoliacijos sluoksnio pakeitimas vadovaujantis ĮT DBH 12; - išlyginamojo betono sluoksnio pakeitimas. |
| Turėkliniai bortai ir turėklai: | - Įrengti naujus turėklinius blokus; - Padengti apsauginėmis dangomis; - Įrengti naujus turėklus (dešinė pusė); - Pastaba. Turėklai ir jų tvirtinimo elementai cinkuojami (pagal standartų reikalavimus). Turėklams architektūriniai reikalavimai nekeliami. |
| Šalitilčiai | - Įrengti naujas šalitilčių plokštes; - Padengti šalitilčius ir turėklinių bortų viršų nauja apsaugine neslidžia danga; - Įrengti sklandžias kelkraščių ir šalitilčių sandūras |
| Atitvarai | - Įrengti naujus atitvarus (pagal KPT TAS 09 reikalavimus) ant tilto ir prietilčiuose; |
| Deformaciniai pjūviai | - įrengti naujus deformacinis pjūvius (2vnt.). Pastaba. Parinkti deformacinių pjūvių sprendiniai turi patikimai perimti statinio konstrukcijų deformacijas. |
| Perdanga | - Suremontuoti perdangos plokštes: - pašalinti pažeistą, sutrūkusi, atšokusį betoną; - nuo armatūros strypų pašalinti rūdis; - armatūros strypus padengti antikorozinėmis dangomis; - remontiniais mišiniais atstatyti betono apsauginį sluoksnį; - paviršius padengti apsauginėmis dangomis. |
| Atramos | - Suremontuoti ramtus: - pašalinti patakuotą, sutrūkusi, atšokusį apsauginį betoną; - nuo armatūros strypų pašalinti rūdis; - armatūros strypus padengti antikorozinėmis dangomis; - remontiniais mišiniais atstatyti betono apsauginį sluoksnį; - paviršius padengti apsauginėmis dangomis. |
| Prietilčiai ir patiltė | - Įrengti naujas pereinamąsias plokštes; - įrengti ženklus žyminčius viaduko perdangos apatinį kraštą - Suremontuoti važiuojamosios dalies dangą patiltėje; - Įrengti naują vandens surinkimo ir nuleidimo sistemą prietilčiuose. |
| Kitų konstrukcijų remontas ir įrengimas | - Įrengti/atstatyti reikiamus kelio ženklus; - įrengti 316 kelio ženklus (aukščio ribojimas) - Įrengti gabaritinius vartus (2vnt.). |

    - Viadukas 76,893 km

| Elementas | Darbų aprašymas |
| --- | --- |
| Važiuojamosios dalies danga | - važiuojamosios dalies asfalto dangos pakeitimas vadovaujantis ĮT DBH 12 (viršutinio, apatinio ir apsauginio sluoksnių pakeitimas); - hidroizoliacijos sluoksnio pakeitimas vadovaujantis ĮT DBH 12; - išlyginamojo betono sluoksnio pakeitimas. |
| Turėkliniai bortai ir turėklai: | - Įrengti naujus turėklinius blokus; - Padengti apsauginėmis dangomis; - Įrengti naujus turėklus (dešinė pusė); - Pastaba. Turėklai ir jų tvirtinimo elementai cinkuojami (pagal standartų reikalavimus). Turėklams architektūriniai reikalavimai nekeliami. |
| Šalitilčiai | - Įrengti naujas šalitilčių plokštes; - Padengti šalitilčius ir turėklinių bortų viršų nauja apsaugine neslidžia danga; - Įrengti sklandžias kelkraščių ir šalitilčių sandūras |
| Atitvarai | - Įrengti naujus atitvarus (pagal KPT TAS 09 reikalavimus) ant tilto ir prietilčiuose; |
| Deformaciniai pjūviai | - įrengti naujus deformacinis pjūvius (2vnt.). Pastaba. Parinkti deformacinių pjūvių sprendiniai turi patikimai perimti statinio konstrukcijų deformacijas. |
| Perdanga | - Suremontuoti perdangos plokštes: - pašalinti pažeistą, sutrūkusi, atšokusį betoną; - nuo armatūros strypų pašalinti rūdis; - armatūros strypus padengti antikorozinėmis dangomis; - remontiniais mišiniais atstatyti betono apsauginį sluoksnį; - paviršius padengti apsauginėmis dangomis. |
| Atramos | - Suremontuoti ramtus: - pašalinti patakuotą, sutrūkusi, atšokusį apsauginį betoną; - nuo armatūros strypų pašalinti rūdis; - armatūros strypus padengti antikorozinėmis dangomis; - remontiniais mišiniais atstatyti betono apsauginį sluoksnį; - paviršius padengti apsauginėmis dangomis. |
| Prietilčiai ir patiltė | - Įrengti naujas pereinamąsias plokštes; - įrengti ženklus žyminčius viaduko perdangos apatinį kraštą - Suremontuoti važiuojamosios dalies dangą patiltėje; - Įrengti naują vandens surinkimo ir nuleidimo sistemą prietilčiuose. |
| Kitų konstrukcijų remontas ir įrengimas | - Įrengti/atstatyti reikiamus kelio ženklus; - įrengti 316 kelio ženklus (aukščio ribojimas) - Įrengti gabaritinius vartus (2vnt.). |

    - Viadukas 78,776 km

| Elementas | Darbų aprašymas |
| --- | --- |
| Važiuojamosios dalies danga | - važiuojamosios dalies asfalto dangos pakeitimas vadovaujantis ĮT DBH 12 (viršutinio, apatinio ir apsauginio sluoksnių pakeitimas); - hidroizoliacijos sluoksnio pakeitimas vadovaujantis ĮT DBH 12; - išlyginamojo betono sluoksnio pakeitimas. |
| Turėkliniai bortai ir turėklai: | - Įrengti naujus turėklinius blokus; - Padengti apsauginėmis dangomis; - Įrengti naujus turėklus (dešinė pusė); - Pastaba. Turėklai ir jų tvirtinimo elementai cinkuojami (pagal standartų reikalavimus). Turėklams architektūriniai reikalavimai nekeliami. |
| Šalitilčiai | - Įrengti naujas šalitilčių plokštes; - Padengti šalitilčius ir turėklinių bortų viršų nauja apsaugine neslidžia danga; - Įrengti sklandžias kelkraščių ir šalitilčių sandūras |
| Atitvarai | - Įrengti naujus atitvarus (pagal KPT TAS 09 reikalavimus) ant tilto ir prietilčiuose; |
| Deformaciniai pjūviai | - įrengti naujus deformacinis pjūvius (2vnt.). Pastaba. Parinkti deformacinių pjūvių sprendiniai turi patikimai perimti statinio konstrukcijų deformacijas. |
| Perdanga | - Suremontuoti perdangos plokštes: - pašalinti pažeistą, sutrūkusi, atšokusį betoną; - nuo armatūros strypų pašalinti rūdis; - armatūros strypus padengti antikorozinėmis dangomis; - remontiniais mišiniais atstatyti betono apsauginį sluoksnį; - paviršius padengti apsauginėmis dangomis. |
| Atramos | - Suremontuoti ramtus: - pašalinti patakuotą, sutrūkusi, atšokusį apsauginį betoną; - nuo armatūros strypų pašalinti rūdis; - armatūros strypus padengti antikorozinėmis dangomis; - remontiniais mišiniais atstatyti betono apsauginį sluoksnį; - paviršius padengti apsauginėmis dangomis. |
| Prietilčiai ir patiltė | - Įrengti naujas pereinamąsias plokštes; - įrengti ženklus žyminčius viaduko perdangos apatinį kraštą - Suremontuoti važiuojamosios dalies dangą patiltėje; - Įrengti naują vandens surinkimo ir nuleidimo sistemą prietilčiuose. |
| Kitų konstrukcijų remontas ir įrengimas | - Įrengti/atstatyti reikiamus kelio ženklus; - įrengti 316 kelio ženklus (aukščio ribojimas) - Įrengti gabaritinius vartus (2vnt.). |

  - Vandens nuvedimo įrenginiai

    - Nusimatyti esamų pralaidų po sankryžomis/nuovažomis, užneštų sąnašomis, valymą ir šalia šių pralaidų esamų griovių, kurie neužtikrina tinkamo vandens nuvedimo, atstatymą (išvalymą) iki 25 m atstumu nuo pralaidos centro į abi puses arba kol bus užtikrintas sklandus vandens nuvedimas.

    - Nusimatyti esamų vandens nuvedimo sistemų (vandens surinkimo šulinėliai, latakai) išvalymą ir remontą.

    - Pralaidų po keliu remonto sprendiniai.

      - Atlikti esamos pralaidos remontą:

Po važiuojamąja kelio dalimi esamos gelžbetoninės pralaidos turi būti pakeistos naujomis, kurių skersmuo ne mažesnis kaip 800 mm. Naujos pralaidos parametrus nustatyti hidrologiniais ir hidrauliniais skaičiavimais, atsižvelgiant į projektinių debitų viršijimo tikimybę.

PASTABA: Tiekėjas gali siūlyti ir kitokį pralaidos remonto technologinį sprendinį. Pasirinktas sprendinys turi būti parinktas atsižvelgiant į    vietovės sąlygas bei kelio, po kuriuo bus įrengiama pralaida, geometrinius parametrus.

      - Vadovaujantis KPT TAS 09 taisyklėmis, įvertinti poreikį ties pralaidomis įrengti naujus apsauginius kelio atitvarus.

      - Atliekant po važiuojamąja kelio dalimi esančios pralaidos Tiekėjas turi:

        - Pralaidos ardymo vietoje įrengti naują kelio konstrukciją (dangos konstrukcijos klasė – DK10) vadovaujantis Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklių nustatytais reikalavimais.

        - Prie vandens pralaidos įtekamojo ir ištekamojo antgalių, pylimų šlaitai ir griovio dugnas bei šlaitai turi būti sutvirtinti.

        - Pralaidos prieigose, nuo pralaidos centro į abi puses, iki 25 m atstumu sutvarkomi esami kelio šlaitai juos sklandžiai suvedant su esamais.

        - Pralaidos prieigose, nuo pralaidos centro į abi puses, iki 25 m atstumu sutvarkomi kelio grioviai juos sklandžiai suvedant su esamais grioviais ar paviršiais.

Pastaba: atskirais atvejais, kai esantis landšaftas trukdo griovio suformavimui, šie darbai nėra atliekami.

        - Išvalyti, ties pralaida esantį griovio dugną statinio (kelio sklypo) ribose.

      - Pralaidos remonto metu Tiekėjas įsipareigoja:

        - Konkurso metu išnagrinėti pirkimo dokumentus bei statybvietės aplinkos sąlygas ir teikdamas pasiūlymą privalo įvertinti visas pagrįstai numatomas išlaidas, priemones ar išlaidas priemonėms pralaidos po važiuojamąja kelio dalimi konstrukcijų elementams suprojektuoti ir įrengti.

        - Prieš teikiant pasiūlymą privalo apsilankyti statybvietėje, įvertinti jos aplinką ir būklę, įvertinti pralaidos konstrukcijų elementų būklę, susipažinti su vietove, kad pasiūlyme būtų tinkamai ir pilnai įvertintos darbų apimtys.

        - Parengti dokumentus ir gauti technines sąlygas (jei numatomi atlikti pralaidos remonto darbai gali turėti įtakos trečiųjų asmenų veiklai ar turtui), kitus pagal poreikį būtinus duomenis ir dokumentus aprašo parengimui.

        - Kai tai būtina, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, pralaidų remonto sprendinius suderinti su kaimyninių sklypų savininkais, valdytojais ir naudotojais.

        - Parengti projektinius sprendinius nepažeidžiant esamo statinio (žemės sklypo) ribų.

      - Bendrieji reikalavimai.

        - Pralaidos vamzdyno medžiagiškumą parenka Tiekėjas paprastojo remonto Aprašo rengimo metu. Medžiaga parenkama atsižvelgiant į kainą ir ilgaamžiškumą, pralaidos įrengimo technologiją (darbų trukmę).

        - Naudojami produktai turi būti tinkamai paženklinti.

        - Visi gaminiai, medžiagos ir priedai turi atitikti reikalavimus, nurodytus aprašo techninėje dokumentacijoje. Medžiagos turi būti pateiktos su gamintojo rekvizitais, specifikacija, naudojimo instrukcija. Užsakovas turi teisę atmesti medžiagą, jei ji neatitinka  aprašo techninės specifikacijos reikalavimų. Rangovas, prieš pradėdamas naudoti visas projekte nurodytas medžiagas, privalo pateikti  techninės priežiūros vadovui  jų techninių charakteristikų ir standartų dokumentus.

        - Rangovas privalo informuoti techninę priežiūrą, kada galima tikrinti medžiagų ir pralaidų remonto stadijų darbo kokybę, uždengiant įrengtas konstrukcijas. Tiekėjas turi užfiksuoti dengiamus darbus fotofiksacijos būdu.

      - Projektiniai sprendiniai turi būti parengti pagal galiojančių Lietuvos standartų (LST), techninių reglamentų TR 2.01:2019 „Automobilių kelių ir geležinkelio tiltų ir tunelių projektavimas“, KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“, statybos taisyklių ST 8871063.01:2002 „Automobilių kelių apvalių gelžbetoninių vandens pralaidų kartotiniai konstrukciniai sprendiniai“, ST 188710638.07.2004 “Automobilių kelių metalinių ir plastikinių vandens pralaidų kartotiniai konstrukciniai sprendiniai ir kitų normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus

  - ITS įrenginių atstatymas.

Remontuojamame ruože esantys ITS įrenginiai su dangoje įrengtais davikliais:  68,045 km KOS su įšalo jutikliu ir druskos kiekio/lygio davikliu.

Tiekėjas, informuoja Užsakovą apie pradedamus darbus tuose ruožuose,  kuriuose yra minima ITS įranga. Jeigu pagal darbų technologiją pilnai išfrezuojant asfalto dangą pažeidžiamos esamos indukcinės kilpos ar kiti nurodyti ITS įrenginių davikliai, jų atstatymo darbus rangovas turi įsivertinti pasiūlyme. Šie darbai turės būti atliekami prižiūrint Užsakovo atstovui.

5. garantinis terminas

Visiems atliktiems statybos darbams, įskaitant jiems panaudotas medžiagas, priemones bei visas jų sudedamąsias dalis, Rangovas suteikia Sutartyje nurodytą garantinį terminą.

Rangovas nebus atsakingas už garantinio laikotarpio metu atsiradusius defektus, kurių priežastis nėra susijusi su Techninėje specifikacijoje numatytais ir Rangovo kokybiškai atliktais darbais.

6. DARBŲ ORGANIZAVIMAS

  - Kelio ruožų paprastojo remonto darbai turi būti organizuojami taip, kad nebūtų nutraukiamas transporto eismas. Pasirinkta remonto darbų vykdymo metodika turi užtikrinti kuo mažesnes kliūtis pagalbos tarnybų automobilių privažiavimui ar pravažiavimui ir viešojo transporto eismui. Turi būti užtikrintas patekimas į teritorijas, kurios ribojasi su remontuojamu keliu. Kelio ruože, kuriame vykdomi statybos darbai, transporto eismas gali būti nutrauktas tik suderinus apylankas.

  - Rangovas privalo per visą statybos darbų vykdymo laikotarpį vadovaujantis Kelių priežiūros vadovo I dalies „Automobilių kelių nuolatinės priežiūros normatyvai KPV PN“  reikalavimais pagal Užsakovo nurodytą priežiūros lygį prižiūrėti kelio ruožą, kuriame vykdomi statybos darbai, ir apylankas pagal kelio ruožui, kuriame vykdomi darbai, taikomą priežiūros lygį (visais atvejais apylankoms taikomas ne žemesnis nei 4 priežiūros lygis),  taip pat šalinti apylankos eksploatacijos metu atsiradusias naujas pažaidas  ir defektus kelio dangoje bei kituose kelio elementuose.

  - Eismo organizavimą darbų metu vykdyti vadovaujantis T DVAER 12 reikalavimais. Visi kaštai susiję su darbų organizavimu ir laikinu eismo ribojimu turi būti įvertinti Tiekėjo pasiūlyme..

Pastaba: 1. Darbo vietas reikia planuoti taip, kad jų buvimo trukmė ir išdėstymas kelio zonoje kuo mažiau trikdytų eismo procesą. Jei darbai laikinai neatliekami arba pagal aplinkybes kartkartėmis galima juos palengvinti, tuo laikotarpiu reikia nuimti ribojamąsias priemones arba sumažinti jų kiekį. Kai darbai neatliekami, ypač turi būti siekiama pašalinti ribojamąsias arba draudžiamąsias priemones, kurių reikia tik darbų metu (pvz., veiksmingai saugančias darbų zoną).

  - Ruože 67,256-68,72 km darbo vietų zonose priešingų krypčių eismas turi būti reguliuojamas naudojant ne mažesnio pločio nei 250 mm konstrukcinius nukreipiamuosius elementus (toliau – KNE) pagal T DVAER 12 VII skyriaus V skirsnyje pateiktus reikalavimus. KNE turi būti įrengiami ištisiniame darbų zonos ruože, užtikrinant, jog automobiliai negalėtų laisvai kirsti ištisinės linijos ir išvažiuoti į priešingo eismo juostą. Tiekėjas gali laisvai pasirinkti, kurį KNE  tipą naudoti: nukreipiamuosius gulekšnius, bortus ar sieneles. Turi būti parenkami tokie konstrukcinių nukreipiamųjų elementų tvirtinimo sprendiniai, kurie nepažeistų esamos dangos (jeigu tvirtinant nukreipiamuosius gulekšnius būtų pažeidžiama danga, tiekėjas turės įsivertinti dangos sutvarkymą).Laikinas horizontalusis ženklinimas turi būti įrengiamas naudojant laikiną nuimamą kelių ženklinimo plėvelę (juostą).

  - Visi kaštai susiję su darbų organizavimu ir laikinu eismo ribojimu turi būti įvertinti Tiekėjo pasiūlyme.

  - Reikalavimai eismo reguliavimo įrangai darbų metu:

    - Eismo reguliavimas šviesoforais turi būti parengtas atsižvelgiant į reguliuojamos ruožo specifiką. Jeigu ruože yra sankryžų, visos jos turi būti reguliuojamos. Negali susidaryti tokia situacija, kad iš kito kelio į reguliuojamą ruožą įsukusios transporto priemonės atsidurtų priešpriešiname sraute. Jeigu neįmanoma ar netikslinga reguliuoti visą ruožą bendrai, Rangovas privalo išskaidyti darbų ruožus į smulkesnius, taip užtikrindamas optimalesnį bei saugesnį eismo reguliavimą.

    - Rangovas, likus ne mažiau kaip 14 kalendorinių dienų iki eismo reguliavimo šviesoforu darbų vietoje pradžios, sudaro šviesoforų išdėstymo schemą visame ruože (ruožuose), reguliavimo šviesoforais grafinį planą (šviesoforų ciklo planą), nurodo laikus: kiek laiko degs leidžiamasis signalas vienai krypčiai, kiek laiko kitai krypčiai, ir kiek laiko truks pereinamasis laikotarpis, kai abejoms kryptims dega draudžiamasis signalas. (saugos laikas) bei pateikia Užsakovui.

    - Rangovas gali pradėti reguliuoti ruožą (ruožus) tik tuomet, kai Užsakovas nebeturi pastabų pateiktai dokumentacijai ir kai Rangovas atliko Užsakovo nurodytas korekcijas. Tai, kad Užsakovas neturi pastabų pateiktai dokumentacijai ar ją patvirtina, neatleidžia Rangovo nuo pareigos darbų metu užtikrinti saugų eismą reguliuojame ruože (ruožuose).

    - Šviesoforų valdymas turi leisti įrašyti mažiausiai 4 skirtingas programas (signalų planus), kurie persijungtų automatiškai iš anksto nurodytu metu (pvz. vienokios leidžiamojo ir draudžiamojo signalo trukmės rytinio piko eismui, kitokios vakarinio pirko ir dar kitokios numatytos trukmės savaitgaliui ar nakčiai).

    - Užsakovui nurodžius, Rangovas turi atlikti bent 2 valandų trukmės eismo stebėjimus Užsakovo nustatytu metu (pvz. 1 valandą rytinio piko metu ir 1 valandą vakarinio piko metu). Atlikęs stebėjimus Rangovas privalo pateikti duomenis, kiek automobilių pravažiavo viena kryptimi ir kiek kita. Rangovas turi koreguoti šviesoforų darbo ciklą atsižvelgdamas į stebėjimų rezultatus savo iniciatyva. Užsakovui nurodžius Rangovas turi pakoreguoti šviesoforų darbo ciklą tol, kol bus pasiektas optimalus rezultatas

7. darbų kokybė

  - Viršutinis pagrindo sluoksnis iš gruntų ir (arba) nesurištųjų mišinių, surištų rišikliu ir jonų mainus gerinančiu priedu (CTB):

    - Ruože 67,256-68,72 km turi būti numatytos priemonės, skirtos užtikrinti, kad II eismo juostos ir sustojimo juostos zonoje ties jungtimi su I eismo juosta nesusidarytų tuštymės CTB sluoksnio įrengimo metu. I ir II eismo juostų asfalto sandūroje turėtų būti teikiamas prioritetas sandarintos siūlės įrengimui.

    - CTB sluoksniui įrengti naudojami gruntai ir kiti nesurištieji mišiniai turi atitikti MN AGPS 25 reikalavimus. Pagrindo sluoksniui apdoroti turi būti naudojamas 42,5 arba 52,5 stiprumo klasės cementas, tenkinantis standarto LST EN 197-1 reikalavimus arba cemento ir kito tipo rišiklio (pvz., nuosėdinių ar lakiųjų pelenų) kombinacijos, jei jų tinkamumas yra įrodytas ir tai yra suderinta tarp Užsakovo ir Rangovo. Kalkės gali būti naudojamos tik optimaliam apdorojamų medžiagų drėgniui pasiekti. Jeigu kelių tiesimo medžiagų mišinių gamybai naudojamas ne geriamasis vanduo, tai tinkamumo bandymams atlikti turi būti naudojamas toks vanduo, kuris vėliau bus naudojamas statybvietėje. Naudojamas vanduo turi būti be organinių priemaišų, o jo pH – 6,5-8. Bandymai atliekami pagal standartą LST EN 1008. Pagrindo sluoksniui apdoroti turi būti naudojamas jonų mainus gerinantis priedas tenkinantis MN AGPS 25 reikalavimus. Gruntų, nesurištųjų medžiagų ir rišiklio mišinys turi atitikti MN AGPS 25 reikalavimus.

    - Prieš darbų pradžią Rangovas privalo pateikti tinkamumo bandymų ataskaitą, įrodančią numatytų naudoti statybinių medžiagų, jų mišinių bei gruntų tinkamumą. Tinkamumo bandymų ataskaita prieš atliekant darbus turi būti suderinta su Techniniu prižiūrėtoju arba Užsakovu. Tinkamumo (rišiklio kiekio ir optimalaus drėgnio nustatymo) bandymai turi būti atliekami akredituotoje laboratorijoje.

    - Ėminių tinkamumo bandymams kiekis ir paėmimo vietos turi būti reprezentatyvios ir parinktos atsižvelgiant į kintamą esamos dangos konstrukcijos esamos dangos konstrukcijos sluoksnių tipą storį. CTB sluoksniui įrengti parenkamas tinkamumo bandymais nustatytas didžiausias reikalingas cemento kiekis. Nustatytas didžiausias reikalingas cemento kiekis taikomas visa objekto apimtimi. Dėl specifinių bandymų sąlygų, tinkamumo bandymai gali užtrukti iki 5 savaičių, todėl tai turi būti įvertinta planuojant ir vykdant darbus.

    - CTB mišiniui keliami reikalavimai (tinkamumo bandymai):

| Savybė | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | CTB |
| Gniuždomasis stipris1) 2) | ≥ 2,5 MPa |
| Atsparumas šalčiui3) | ≥ 0,74) |
| 1) Rangovui turint patirtį, suformuoti bandiniai gali būti bandomi po 7 parų. Pasiekus 90 % projektinės gniuždomojo stiprio vertės yra laikoma, kad po 28 parų bus pasiektas projektinis gniuždomasis stipris. 2) Gniuždomasis stipris, nustatytas po 28 parų pagal standartą LST EN 13286-41 – bandiniai 14 parų laikomi drėgnoje aplinkoje ir 14 parų vandenyje. Po mirkymo atliekamas gniuždomojo stiprio bandymas. Gniuždomasis stipris, nustatytas po 7 parų pagal standartą LST EN 13286-41 – bandiniai 6 paras laikomi drėgnoje aplinkoje ir 1 parą vandenyje. Po mirkymo atliekamas gniuždomojo stiprio bandymas. 3) Atliekant atsparumo šalčiui bandymus, bandiniai laikomi 13 dienų drėgnoje aplinkoje, po to 1 parą laikomi panardinti kambario temperatūros vandenyje, po to jiems taikoma 14 užšaldymo ir atšildymo ciklų. Vienu užšaldymo ir atšildymo ciklu bandiniai (ištraukti iš vandens) -23°C temperatūroje 8 valandas šaldomi ir 16 valandų atšildomi kambario temperatūros vandenyje. Po šaldymo atšildymo ciklų atliekamas gniuždomojo stiprio bandymas pagal standartą LST EN 13286-41. 4) Bandinių po šaldymo ir atšildymo ciklų bei referencinių bandinių (po 28 parų) gniuždomojo stiprio santykis. |  |

    - Reikalavimai CTB mišiniui bei įrengtam pagrindo sluoksniui:

| Savybė | Reikalavimas | Pastabos |
| --- | --- | --- |
| Rišikliais ir jonų mainus gerinančiu priedu surištas mišinys ar gruntas |  |  |
| Gniuždomasis stipris1) | ≥ 2,5 MPa2) | Gniuždomasis stipris, nustatytas po 28 parų pagal standartą LST EN 13286-41 – bandiniai 14 parų laikomi drėgnoje aplinkoje ir 14 parų vandenyje. Po mirkymo atliekamas gniuždomojo stiprio bandymas. Gniuždomasis stipris, nustatytas po 7 parų pagal standartą LST EN 13286-41 – bandiniai 6 paras laikomi drėgnoje aplinkoje ir 1 parą vandenyje. Po mirkymo atliekamas gniuždomojo stiprio bandymas. |
| Atsparumas šalčiui | Bandinių po šaldymo ir atšildymo ciklų bei referencinių bandinių (po 28 parų) gniuždomojo stiprio santykis ne mažiau kaip 0,7. | Atliekant atsparumo šalčiui bandymus, bandiniai laikomi 13 dienų drėgnoje aplinkoje, po to 1 parą laikomi panardinti kambario temperatūros vandenyje, po to jiems taikoma 14 užšaldymo ir atšildymo ciklų. Vienu užšaldymo ir atšildymo ciklu bandiniai (ištraukti iš vandens) -23°C temperatūroje 8 valandas šaldomi ir 16 valandų atšildomi kambario temperatūros vandenyje. Po šaldymo atšildymo ciklų atliekamas gniuždomojo stiprio bandymas pagal standartą LST EN 13286-41. Esant poreikiui, atliekant atsparumo šalčiui bandymus, šaldymo ciklus galima pradėti anksčiau nei po 14 parų, pavyzdžiui po 7 parų. |
| Įrengtas pagrindo sluoksnis |  |  |
| Deformacijos modulis Ev2 arba Ekvivalentinis standumo modulis E0 | ≥ 400 MPa ≥ 500 MPa | Deformacijos modulis nustatytas antruoju apkrovimo ciklu spaudžiant sluoksnį štampu pagal LST 1360-5. Ekvivalentinis standumo modulis išmatuotas su FWD arba lygiaverčiu įrenginiu. |
| Deformacijos modulio Ev2/Ev1 santykis 3) arba Sutankinimo laipsnis DPr3) | ≤ 2,3 ≥ 100 % | - |
| 1) Rangovui turint patirtį, suformuoti bandiniai gali būti bandomi po 7 parų. Pasiekus 90 % projektinės gniuždomojo stiprio vertės yra laikoma, kad po 28 parų bus pasiektas projektinis gniuždomasis stipris. 2) Gniuždomajam stipriui, nustatytam iš darbų atlikimo metu suformuotų bandinių, taikomas -10 % leistinasis nuokrypis. 3) Matavimai atliekami iki medžiagų rišimosi pradžios, iškarto užbaigus tankinimą. |  |  |

    - Atliekant CTB sluoksnio įrengimo darbus turi būti laikomasi MN AGPS 25 reikalavimų.

    - Įrengiant CTB įpjovos yra privalomos, kai asfalto sluoksnių bendrasis storis virš CTB yra ≤ 16 cm ir tinkamumo bandymais nustatytas reikalingas grunto ir rišiklio mišinio gniuždomasis stipris yra ≥ 6 MPa. Įpjovų gylis turi būti ne mažesnis kaip 1/3 CTB sluoksnio storio, o atstumas tarp įpjovų turi būti ne didesnis kaip:

– 4,0 m, kuomet CTB sluoksnio storis 30 cm;

– 4,5 m, kuomet CTB sluoksnio storis 35 cm.

    - Darbų kontrolė ir bandymai turi atitikti MN AGPS 25 reikalavimus. Reikalavimai CTB sluoksnio įrengimo kontrolei:

| Eil. Nr. | Charakteristikos | Vidinės kontrolės bandymai | Kontroliniai bandymai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rišiklis |  |  |
| 1.1 | Tiekiamo rišiklio atitiktis sutarties sąlygoms | Kiekvienai tiekiamai partijai | Kylant abejonei dėl kokybės ar rezultatų |
| 1.2 | Tiekiamo priedo atitiktis sutarties sąlygoms | Kylant abejonei dėl kokybės ar rezultatų | Kylant abejonei dėl kokybės ar rezultatų |
| 1.3 | Tiekiamo priedo tankis | Kiekvienai tiekiamai partijai | Kylant abejonei dėl kokybės ar rezultatų |
| 2. | Gruntai |  |  |
| 2.1 | Granuliometrinė sudėtis | kiekvieniems 350 m ir kiekvieniems 4500 m2 | Kylant abejonei dėl kokybės ar rezultatų |
| 2.2 | Takumo ir plastiškumo ribos | pagal poreikį |  |
| 2.3 | Organinės sudėtinės dalys | kiekvieniems 350 m ir kiekvieniems 4500 m2, kai apžiūrimuoju vertinimu nustatomas jų egzistavimas |  |
| 2.4 | Vandens kiekis | kiekvieniems 200 m ir kiekvieniems 2500 m2 |  |
| 2.5 | Proktoro tankis ir susijęs vandens kiekis | - |  |
| 3. | Apdoroti numatyti gruntai |  |  |
| 3.1 | Sutankinimo laipsnis | kiekvieniems 3000 m2 | Kylant abejonei dėl kokybės ar rezultatų |
| 3.2 | Profilio padėtis | kas 20 m tris kartus |  |
| 4. | Apdorotas sluoksnis |  |  |
| 4.1 | Sutankinimo laipsnis1) | kiekvieniems 250 m ir kiekvieniems 3000 m2 | kiekvieniems 250 m ir kiekvieniems 3000 m2, mažiausiai 1 kartą per dieną |
| 4.2 | Gniuždomasis stipris2) 3) | kiekvieniems 4500 m2 | kiekvieniems 4500 m2 |
| 4.3 | Atsparumas šalčiui4) | kiekvieniems 4500 m2 | kiekvieniems 4500 m2 |
| 4.4 | Statinis deformacijos modulis Ev2 arba Ekvivalentinis standumo modulis E0 | kiekvieniems 250 m ir kiekvieniems 3000 m2 arba kiekvieniems 50-100 m2 | kiekvieniems 250 m ir kiekvieniems 3000 m2 arba kiekvieniems 50-100 m2 |
| 4.5 | Rišiklio kiekis | kiekvieniems 2500 m2 | pagal poreikį |
| 4.6 | Panaudotų priedų kiekis | mažiausiai 1 kartą per dieną | pagal poreikį |
| 4.7 | Panaudotų priedų sudėtis | pagal poreikį | pagal poreikį |
| 4.8 | Profilio padėtis | kas 20 m tris kartus | kas 50 m |
| 4.9 | Lygumas | kas 50 m ir kiekvieniems 250 m2 | kas 100 m ir kiekvieniems 500 m2 |
| 4.10 | Sluoksnio storis | kas 50 m ir kiekvieniems 250 m2 | kas 100 m ir kiekvieniems 500 m2 |
| 1) Bandymai atliekami iki medžiagų rišimosi pradžios, iškarto užbaigus tankinimą. 2) Gniuždomajam stipriui, nustatytam iš darbų atlikimo metu suformuotų bandinių, taikomas -10 % leistinasis nuokrypis. 3) Gniuždomasis stipris, nustatytas po 28 parų pagal standartą LST EN 13286-41 – bandiniai 14 parų laikomi drėgnoje aplinkoje ir 14 parų vandenyje. Po mirkymo atliekamas gniuždomojo stiprio bandymas. Gniuždomasis stipris, nustatytas po 7 parų pagal standartą LST EN 13286-41 – bandiniai 6 paras laikomi drėgnoje aplinkoje ir 1 parą vandenyje. Po mirkymo atliekamas gniuždomojo stiprio bandymas. 4) Atliekant atsparumo šalčiui bandymus, bandiniai laikomi 13 dienų drėgnoje aplinkoje, po to 1 parą laikomi panardinti kambario temperatūros vandenyje, po to jiems taikoma 14 užšaldymo ir atšildymo ciklų. Vienu užšaldymo ir atšildymo ciklu bandiniai (ištraukti iš vandens) -23°C temperatūroje 8 valandas šaldomi ir 16 valandų atšildomi kambario temperatūros vandenyje. Po šaldymo atšildymo ciklų atliekamas gniuždomojo stiprio bandymas pagal standartą LST EN 13286-41. Esant poreikiui, atliekant atsparumo šalčiui bandymus, šaldymo ciklus galima pradėti anksčiau nei po 14 parų, pavyzdžiui po 7 parų. |  |  |  |

    - Priimant atliktus CTB sluoksnio įrengimo darbus reikia laikytis MN AGPS 25 reikalavimų.

  - Asfalto sluoksniai:

    - Asfalto dangos sluoksniams naudojami užpildai ir rišamosios medžiagos turi atitikti TRA UŽPILDAI 19 ir TRA BITUMAS 23 reikalavimus. Asfalto mišiniai turi atitikti TRA ASFALTAS 25 reikalavimus.

    - Atliekant asfalto sluoksnių įrengimo darbus, darbų kontrolę ir priėmimą, turi būti laikomasi Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklių ĮT ASFALTAS 25 reikalavimų.

    - Tarp visų asfalto sluoksnių turi būti užtikrintas pakankamas sukibimas pagal ĮT ASFALTAS 25 reikalavimus. Bituminės emulsijos turi atitikti TRA BE 08/15 reikalavimus.

    - Siūlės, prijungtys ir briaunų formavimas turi atitikti ĮT ASFALTAS 25, ĮT SS 17 ir TRA SS 15 reikalavimus.

    - Darbų priėmimo metu bus matuojami ir vertinami visi privalomi kokybiniai rodikliai vadovaujantis ĮT ASFALTAS 25 ir ĮT SBR 19 reikalavimais.

    - Darbų priėmimo metu dangos nelygumai matuojami pagal IRI reikalavimus, neturi viršyti ĮT ASFALTAS 25 nustatytų verčių. Garantinio termino metu pagal IRI reikalavimus nustatytų dangos nelygumų vertės neturi viršyti ribinių verčių daugiau kaip 0,5 m/km. Tose vietose, kur viršijama, 3 m ilgio liniuote matuojamos prošvaisos išilgine kryptimi ir vertinama, ar tenkinamas ĮT ASFALTAS 25 11 lentelėje nustatyti reikalavimai.

    - Darbų priėmimo metu ir garantinio laikotarpio metu dangos sluoksnių lygumas, matuojant prošvaisas skersine kryptimi po 3 m ilgio liniuote, neturi viršyti  ĮT ASFALTAS 25 11 lentelėje nurodytų ribinių verčių.

    - Darbų priėmimo metu kelio dangos paviršiaus atsparumo slydimui rodiklio vertės turi atitikti ĮT ASFALTAS 25 reikalavimus.

  - Naudojami produktai turi būti tinkamai paženklinti.

  - Visi gaminiai, įranga, medžiagos ir priedai turi atitikti reikalavimus, nurodytus Aprašo techninėje dokumentacijoje. Medžiagos turi būti pateiktos su gamintojo rekvizitais, specifikacija, naudojimo instrukcija, pagaminimo data. Statytojas (Užsakovas) turi teisę atmesti medžiagą ar gaminį, jei ji neatitinka pirkimo dokumentų ir Aprašo techninės specifikacijos reikalavimų.

8. STATYBINĖS IR NEGRĄŽINAMOS MEDŽIAGOS, STATYBINĖS ATLIEKOS

  - Statybinės medžiagos

    - Vykdant valstybinės reikšmės kelio paprastojo remonto darbus darbų metu nuardyti kelio elementai (toliau – medžiagos), įvertinus jų būklę, turi būti maksimaliai panaudojami pakartotinai tame pačiame projekte.

    - Susidarančios medžiagos, kurios nenaudojamos projekte  ir nėra priskiriamos negražinamoms medžiagoms transportuojamos į AB „Via Lietuva“ nurodytas sandėliavimo vietą (-as), parenkant optimaliausią atstumą:

1)AB „Kelių priežiūra“ Ukmergės kelių tarnybos Širvintų meistrija, Zibalų g. 55, Širvintos.

2) AB „Kelių priežiūra“ Panevėžio kelių tarnybos Panevėžio meistrijos Karsakiškio gamybinė bazė, Kakūnų k., Karsakiškio sen., Panevėžio r.

3) AB „Kelių priežiūra“ Kretingos kelių tarnybos Plungės meistrija, Stoties g. 11a, Plungė.

4) AB „Kelių priežiūra“ Kėdainių kelių tarnybos Kėdainių meistrija, Birutės g. 4, Kėdainiai.

5) AB „Kelių priežiūra“ Marijampolės kelių tarnybos Marijampolės meistrija, Gamyklų g. 12, Marijampolė.

6) AB „Kelių priežiūra“ Trakų kelių tarnybos Vievio meistrija, Statybininkų g. 16, Vievis.

Medžiagos, kurios turi būti gabenamos į sandėliavimo vietas:

Į sandėliavimo vietas turi būti gabenami metaliniai kelio elementai (neužteršti betonu ir kt. medžiagomis (t. y. turi būti nuvalyti)) nepriklausomai nuo jų būklės: kelio ženklai, kelio ženklų atramos, apšvietimo ir kiti stulpai, apsauginiai atitvarai ir jų elementai, tiltų ir viadukų turėklai, kiti metalo gaminiai, sijos, spraustasienės, pralaidos ir kt.

    - Kitos medžiagos, kurios gali būti panaudotos pakartotinai, gali būti gabenamos į sandėliavimo vietas tik suderinus su AB „Via Lietuva.

    - Į sandėliavimo vietas pristatomos medžiagos turi būti surūšiuotos į tinkamas naudoti pakartotinai ir netinkamas, o sandėliavimo vietoje iškraunamos atskirai. Medžiagų perdavimo-priėmimo akte turi būti atskirai nurodytas tinkamų panaudoti medžiagų kiekis su jų charakteristikomis (pvz. kelio ženklas, nurodant jo numerį; apšvietimo stulpo atrama, nurodant jos aukštį; kelio ženklo atrama, nurodant jos ilgį, skersmenį; apsauginio atitvaro sija, nurodant jos tipą, ilgį ir pan.). Netinkamų panaudoti medžiagų turi būti nurodytas tik perduodamas kiekis.

    - Rangovas turi numatyti ekonomiškai pagrįstą ir optimalų medžiagų išardymo būdą. Siektina, kad kuo daugiau medžiagų būtų išardytos tvarkingai ir pristatytos mechaniškai nepažeistos bei neužterštos. Jei statybos metu medžiagos taptų netinkamomis naudoti dėl jų netinkamo išardymo, tai būtų laikoma rangovo rizika ir atsakomybė tektų rangovui.

  - Negražinamos medžiagos

Projekte turi būti nurodyta, kad darbų vykdymo metu nepanaudotos frezuoto asfalto granulės, skalda, žvyras, žvyro ir skaldos mišinys, nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys, grindinio akmenys (neužteršti gruntu), mediena yra laikomi negražinamomis medžiagomis. Jos sąmatoje turi būti nurodytos atskira (-omis) eilute (- ėmis) su minuso ženklu. Šios medžiagos lieka rangovui. Pateikiami jų įkainiai:

- žvyro ir skaldos mišinys, nesurištasis mineralinių medžiagų mišinys – ≤ -4,00 Eur/t arba -6,00 Eur/m3 (santykis 1,5);

- skalda – ≤ -5,00 Eur/t arba -7,50 Eur/m3 (santykis 1,5);

- grindinio akmenys – ≤ -15,00 Eur/t arba -40,50 Eur/m3 (santykis 2,7);

- frezuoto asfalto granulės – ≤ -7,00 Eur/t arba -11,20 Eur/m3 (santykis 1,6);

- mediena – įkainį pateikia paslaugos teikėjas, įvertinęs medienos būklę: ≥ 0,00 Eur/m3 – kai mediena menkavertė ir skirta utilizavimui, t. y., vertinama, kiek kainuos utilizavimo išlaidos, < 0,00 Eur/m3 – kai mediena nėra menkavertė ir gali būti parduota, t. y., nurodoma kaina su minuso ženklu.

.

  - Statybinės atliekos

Visos medžiagos, nepatenkančios į statybinių ir (ar) negražinamų medžiagų sąrašą ir (ar) kurių neįmanoma panaudoti antrą kartą, kaip atliekos turi būti sutvarkomos rangovo pagal galiojančius aplinkos apsaugos reikalavimus (paslaugos teikėjas privalo įsivertinti visas su tvarkymu susijusias išlaidas).

9. DARBŲ PERDAVIMAS

Baigti darbai Užsakovui perduodami sutarties sąlygose nustatyta tvarka, pasirašant Tiekėjo atliktų statybos darbų perdavimo Statytojui (Užsakovui) aktą. Šis aktas išduodamas tik tada, kai yra įvykdyti sekantys reikalavimai:

  - Visiškai pašalinti Užsakovo ir techninio prižiūrėtojo nustatyti statybos darbų trūkumai, defektai ir (ar) netikslumai;

  - Statinys atitinka Techninėje specifikacijoje ir Apraše numatytus reikalavimus;

  - Išpildomoji dokumentacija (išpildomoji geodezinė nuotrauka) yra perduota Užsakovui;

  - Galutinė Aprašo laida, atitinkanti išpildomąją dokumentaciją, yra perduota Užsakovui.

  - Atlikti kontroliniai bandymai;

  - Parengta ar atnaujinta kadastrinių matavimų byla;

  - Parengta deklaracija apie statybos užbaigimą ir pateikta ją tvirtinti bei įregistruota Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nustatyta tvarka;

  - Vadovaujantis Duomenų apie Lietuvos valstybinės reikšmės kelius teikimo taisyklėmis, pateikti ir suderinti su Užsakovu kelių matavimų duomenis.

10. PREDAI

- Standartizuoto darbų kiekių žiniaraščio SDKŽ šablonas (.zip formatas)

- Kadastriniai matavimai (.zip formatas) (pateikiama pasirašius paslaugų sutartį)

- Dangos konstrukcijos sluoksnių storių matavimo aktas k.p. (*.xlsx formatu)

- Dangos konstrukcijos sluoksnių storių matavimo aktas d.p. (*.xlsx formatu)

- Dangos konstrukcijos sluoksnių storių matavimo aktas (*.xlsx formatu

- Dangos konstrukcijos sluoksnių storių diagrama k.p. (*.xlsx formatu)

- Dangos konstrukcijos sluoksnių storių diagrama d.p. (*.xlsx formatu)

- Statiniu apžiūros aktai, pasai, schemos(.zip formatas)

- Indukcinių_kilpu_atstatymo_Technine_specifikacija

Pastabos:

      - Atkreipiame dėmesį, kad ne visuomet AB „Via Lietuva“ turimi kelių kadastrinės bylos duomenys turi aktualią versija, todėl, esant poreikiui, rekomenduojame aktualius kadastro duomenis pasitikslinti Registro centro duomenų bazėje.

      - Pateikti dangos tyrimų duomenys yra tik informacinio pobūdžio.