PASLAUGŲ ATLIKIMO GRAFIKAS

Paslaugų teikėjo darbo rezultatų / paslaugų pateikimo ir suderinimo su Klientu bei suinteresuotomis šalimis terminai bei, jei reikalinga, gauti statybą leidžiantys dokumentai (toliau – Terminas) nurodyti lentelėje žemiau:

| Darbo Nr. | Darbo rezultatų / teikiamų paslaugų(dalių) pavadinimas | Maksimalus atlikimo Terminas, ne ilgiau kaip k.d. nuo sutarties pasirašymo |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 etapas Teikėjas įsipareigoja paruošti ir suderinti su Užsakovu projektinius pasiūlymus, projektą arba techninę / funkcinę specifikaciją Techninėje Specifikacijoje nurodyta apimtimi | 2 etapas Teikėjas turi pasirūpinti būtinų procedūrų statybą leidžiančiam dokumentui gauti organizavimu ir gauti statybą leidžiantį dokumentą (SLD) ir/arba privalomus pritarimus, sutikimus numatomiems darbams vykdyti pagal parengtus projektus arba projektinius pasiūlymus |
| 1. | RK-8 rekonstrukcijos, įrengiant biokuru kūrenamą katilą su biokuro ūkiu ir dūmtraukiu projektinių pasiūlymų parengimas ir statybą leidžiančio dokumento gavimas. | 70 | 120 |
| 2. | Statinių griovimo projekto parengimas ir SLD gavimas | 40 | 84 |
| 3. | Dujotiekio rekonstrukcijos PP parengimas ir SLD gavimas. | 40 | 90 |
| 4. | Techninės / funkcinės specifikacijos parengimas būsimiems rangos darbams | 120 |  |