110 KV ĮTAMPOS ORO LINIJOS KAUNAS-JONAVA I KAPITALINIO REMONTO

STATYBOS RANGOS SUTARTIES

SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

2026 m.            d., Vilnius, Nr.

LITGRID AB (toliau – „Užsakovas“), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 302564383, kurios registruota buveinė yra Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, LT-05131 Vilnius, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama [pareigos, vardas, pavardė], veikiančio(-ios) pagal [atstovavimo pagrindas], iš vienos pusės, ir

- [Rangovo pavadinimas] (toliau – „Rangovas“), pagal [Lietuvos Respublikos] įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas [kodas], kurios registruota buveinė yra [adresas], duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi [Lietuvos Respublikos] juridinių asmenų registre, atstovaujama [pareigos, vardas, pavardė], veikiančio(-ios) pagal [atstovavimo pagrindas], iš kitos pusės,

toliau abi kartu vadinamos „Šalimis“, o kiekviena atskirai „Šalimi“, atsižvelgdamos į tai, kad Rangovas laimėjo pirkėjo skelbtą [pirkimo pavadinimas] pirkimą Nr. [numeris], sudarė šią statybos rangos sutartį (toliau – „Sutartis“).

Vykdydamos Sutartį, Šalys vadovausis žemiau nurodytomis Sutarties specialiosiomis sąlygomis ir Sutarties bendrosiomis sąlygomis.

| - Pagrindinės sąlygos | - Objektas [Sąvoka 1.1.14. punktas]: Inžinerinių tinklų 110 kV įtampos oro linijos „Kaunas-Jonava I” (sankirta tarp atramų nr. 117-119) kapitalinio remonto statybos darbai. Jonavos raj. sav., Šveicarijos sen. Šveicarijos, Spanėnų, Meškonių ir Dituvos kaimai. - Techninė užduotis / Projektas [Sąvoka 1.1.31. punktas]: - Techninis darbo projektas „110 kV įtampos oro linijos Kaunas-Jonava I kapitalinio remonto projektas“, Sutarties priedas Nr. 1.1. - Darbų atlikimo terminas [Sąvoka 1.1.6. punktas]: 22 mėnesiai nuo Sutarties sudarymo dienos. |
| --- | --- |
| Darbai | - Pagrindiniai įrenginiai [Sąvoka 1.1.15.]: 1. Techninis darbo projektas (Sutarties specialiųjų sąlygų 1.1. priedas) 2. Pagrindinių įrenginių, atitinkančių LITGRID AB standartinius techninius reikalavimus, sąrašas https://www.litgrid.eu/index.php/tinklo-pletra/standartiniai-techniniai-reikalavimai/irangos-atitinkancios-litgrid-ab-reikalavimus-sarasas/3881 - Užsakovo įrenginiai [3.9.8. punktas]: Užsakovas medžiagų rangovui neteiks. - Fizinė sauga [3.3.5. punktas]: - Papildomi fizinės saugos reikalavimai Darbams netaikomi. - Demontuojami įrenginiai, konstrukcijos ir medžiagos [3.6.2. punktas]: Pagal priedą Nr. 1.1. Rangovas demontuotus tolimesniam naudojimui tinkamus izoliatorius surenka, supakuoja į naujų izoliatorių dėžes, jas sukrauna ant transportavimo palečių ir paruošia siuntimui į Ukrainą iš Pastotės g. 9, Kaunas, pristatymo laiką iš anksto suderinęs su Užsakovo atstovu. |
| Darbų organizavimas | - Šalių atstovai [4.1. skyrius] - Užsakovo atstovas: Rangovo atstovas: - [Pareigos, vardas, pavardė] [Pareigos, vardas, pavardė] - [Telefonas, el. paštas] [Telefonas, el. paštas] - Užsakovo atstovas, atsakingas už - Sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą: - [Pareigos, vardas, pavardė] - [Telefonas, el. paštas] |
| Kaina ir apmokėjimas | - Sutarties kaina [Sąvoka 1.1.27. punktas]: - Sutarties kaina be PVM: [suma skaičiais] - Pridėtinės vertės mokestis (PVM): [suma skaičiais] - Sutarties kaina su PVM: [suma skaičiais]. - Apmokėjimas [6.3.1. punktas]: - Sutarties kaina bus mokama dalimis pagal Darbų žiniaraštį. - Sąskaita apmokėjimui: - A. s. [Rangovo atsiskaitomoji sąskaita] - [Rangovo bankas] - Banko kodas [...] - PVM mokėtojo kodas [...]. - Europos Sąjungos fondų (programų) finansavimas [10.11.1. punktas]: Darbus ketinama finansuoti Europos Sąjungos fondų (programų) lėšomis. |
| Atsakomybė | - Netesybos: Laiku neužbaigęs visų Sutartyje numatytų Darbų, Rangovas Užsakovui moka 0,04% Sutarties kainos (be PVM) dydžio delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną. - Užsakovui priimtini bankai ir draudimo bendrovės: Užsakovui priimtinų bankų ir draudimo bendrovių sąrašai nurodomi prieduose Nr. 1.2 ir Nr. 1.3. |
| Baigiamos nuostatos | - Projektas [10.9.2. punktas]: - „110kV OL Kaunas-Jonava I kapitalinis remontas, Via Lietuva” Nr. PLVK24180 - Šalių kontaktiniai duomenys [10.10.1. punktas]: - Užsakovo: Rangovo: - Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, [adresas korespondencijai], - LT-05131 Vilnius; [pašto kodas, miestas]; - Tel. +370 707 02171; Tel. [...]; El. paštas info@litgrid.eu El. paštas [...] A. s. LT242150051000021766 OP Corporate Bank plc Lietuvos filialas - banko kodas 21500 PVM mokėtojo kodas LT100005748413 |
| Papildomos sąlygos | - Nustatomi šie dokumentacijos derinimo terminai: Derinama dokumentacija; Derinimo etapas; Terminas (nuo pilnos apimties dokumentacijos pateikimo). Gamybos ir montavimo brėžiniai; Pirminis derinimas; Per 15 d. d.. Kiekvienas pakartotinis derinimas; Per 10 d. d.. Pagrindiniai įrenginiai; Pirminis derinimas; Per 15 d. d.. Kiekvienas pakartotinis derinimas; Per 10 d. d.. - Sutarties bendrųjų sąlygų 8.7. punktas „Sutarties įvykdymo užtikrinimas“ netaikomas, o Sutarties įvykdymas užtikrinamas Sutartyje numatytomis netesybomis. - Sutarties bendrųjų sąlygų 8.9. punktas „Garantinių įsipareigojimų užtikrinimas“ netaikomas. - Sutarties bendrųjų sąlygų 3.5.1 punktas papildomas taip: - Rangovas yra atsakingas už projekto darbų grafiko, bei detalaus objekto statybos darbų atjungimų grafiko parengimą bei suderinimą su LITGRID AB bei AB ESO. Objekto rekonstrukcijos darbų-atjungimų grafikas parengiamas ir suderinamas ne vėliau kaip 90 k. d. iki numatomų rangos darbų objekte pradžios. - Esant Sutarties bendrosios dalies 4.2.5 p. numatytoms sąlygoms, Rangovas ir Užsakovas susitaria, kad Statinio statybos saugos ir sveikatos koordinatorius (toliau – Koordinatorius) Užsakovo nurodymu skiriamas iš Rangovo deleguotų reikiamą kvalifikaciją turinčių asmenų pagal Rangovų saugaus darbo organizavimo tvarkos aprašo sąlygas. - Rangovas ir Užsakovas susitaria, kad Koordinatorius Užsakovo nurodymu skiriamas iš Rangovo deleguotų ir reikiamą kvalifikaciją turinčių asmenų, kurį Užsakovas paskirs Koordinatoriumi pagal Rangovų saugaus darbo organizavimo tvarkos aprašo sąlygas. Rangovas Koordinatoriaus kandidatūrą su Koordinatoriaus sutikimu atlikti Koordinatoriaus funkcijas turi pateikti per 5 dienas nuo Sutarties sudarymo arba per 5 dienas kai Sutarties vykdymui pasitelkiami subrangovai. Taip pat Rangovas įsipareigoja užtikrinti Koordinatoriaus nepriklausomą veikimą vykdant pareigas pagal teisės aktų reikalavimus. - Sutarties bendrųjų sąlygų 11.10.1 punktas papildomas taip: Elektroniniu laišku siunčiami oficialūs pranešimai turi turėti tokią preambulę: OFICIALUS PRANEŠIMAS Projektas: „110 kV OL Kaunas-Jonava I kapitalinis remontas, Via Lietuva“ Nr. PLVK24180 Sutartis: [data] Nr. [numeris] Kam: [adresato vardas, pavardė] [adresato elektroninio pašto adresas] |

SUTARTIES DOKUMENTAI IR PRIEDAI:

Vykdydamos šią Sutartį, Šalys vadovausis toliau nurodytais dokumentais, kurie yra suprantami ir aiškinami kaip neatskiriama Sutarties dalis:

- LITGRID AB statybos rangos sutarties specialiosios sąlygos su priedais:

  - Techninis darbo projektas;

  - Užsakovui priimtinų bankų sąrašas;

  - Užsakovui priimtinų draudimo bendrovių sąrašas;

- Projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo (poliso) kopija;

- Rangovo pasitelkiamų subrangovų sąrašas;

- Vadovų (vadovaujančių specialistų, pirkimo sutarčiai vykdyti) sąrašas;

- Perdavimo tinklo objekto statybos/rekonstravimo dokumentacijos aprašas;

- Rangovų saugaus darbo organizavimo ir vykdymo LITGRID AB objektuose tvarkos aprašas;

- Perdavimo tinklo įrenginių eksploatavimo reglamentas;

- Darbų organizavimo ir vykdymo LITGRID AB perdavimo tinklo įrenginiuose tvarkos aprašas;

- Standartinė grafiko forma;

- Turto grupių ir turto vienetų klasifikatorius;

- Mėnesinės rangos darbų ataskaitos forma;

- Trišalės sutarties dėl tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu projektas;

- Darbų žiniaraščio po Techninio darbo projekto parengimo pildoma forma.

- Minimalūs informacijos saugos reikalavimai paslaugų teikimui;

- Minimalūs informacijos saugos reikalavimai projektavimui ir diegimui;

- Pirkimo sąlygos, pirkimo sąlygų paaiškinimai ir patikslinimai;

- Rangovo pasiūlymas, pasiūlymo paaiškinimai ir patikslinimai;

- Pareigų sąrašas;

- Rizikų valdymo planas;

- Pažyma apie atliktų darbų vertę.

Jeigu Užsakovas teisės aktų nustatyta tvarka pakeis bet kurį aukščiau prieduose nurodytą vidinį dokumentą (pvz. aprašą), Šalys įsipareigoja, atsižvelgdamos į pirkimus reglamentuojančius teisės aktus, siekti bendro susitarimo dėl tokio dokumento atnaujinimo ir tolesnio naudojimo.

Jeigu tarp aukščiau nurodytų dokumentų būtų neatitikimų ar prieštaravimų, dokumentai bus aiškinami pagal jų pirmumą, pagal kurį žemėjančia tvarka jie yra išvardinti aukščiau.

Tai patvirtindamos, Šalys pasirašė ir patvirtino šią Sutartį kvalifikuotais elektroniniais parašais.

| Užsakovo vardu: [pareigos, vardas, pavardė]: |  | Rangovo vardu: [pareigos, vardas, pavardė]: |  |
| --- | --- | --- | --- |