TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas / Perkantysis subjektas – Akcinė bendrovė Lietuvos paštas

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį.

  - Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – Sąnaudų priskyrimo modelio (ABC) konsultacinės paslaugos  (toliau – Paslaugos).

  - Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas, todėl Tiekėjas privalo teikti pasiūlymą visai žemiau nurodytai pirkimo objekto apimčiai.

  - Tiekėjas įsipareigoja šioje Techninėje specifikacijoje numatytas Paslaugas suteikti ne vėliau kaip per Techninės specifikacijos 2 lentelėje numatytus terminus.

  - Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki 2027 m. vasario 1 d.  Sutarties galiojimo laikotarpiu vykdomos rezultatų derinimo, tvirtinimo, atsiskaitymo ir kitos su tinkamu Sutarties įvykdymu susijusios procedūros.

  - Tiekėjo pateiktas Paslaugų rezultatas laikomas tinkamai perduotu tik po jo suderinimo ir (ar) patvirtinimo Ryšių reguliavimo tarnyboje.

  - Paslaugų suteikimo vieta - nuotoliniu būdu, saugiu kanalu. Esant poreikiui Paslaugos gali būti teikiamos adresu J. Balčikonio g. 3, Vilniuje

  - Paslaugų apimtys bei pristatymo / suteikimo terminai:

1 lentelė

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Konkretus kiekis | Užsakymų teikimas |  | Paslaugų suteikimo terminas nuo Sutarties įsigaliojimo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Taip | Ne (žymėti, jei nurodytu laiku bus pristatytas visas perkamas paslaugų kiekis) |  |
| 1. | Sąnaudų priskyrimo modelio (ABC) konsultacinės paslaugos apimančios 3 punkto lentelėje aprašytus reikalavimus | Paketas |  | x | iki 2026 m. rugsėjo 30 d.* |

*Galutiniai rezultatai, numatyti Techninės specifikacijos 2 lentelėje. Pirkėjo prašymu Tiekėjas dar turės dalyvauti parengtų sprendimų pristatyme kaip numatyta Techninės specifikacijos 2 lentelės 7 p.

  - Tiekėjas įsipareigoja per Sutarties galiojimo laikotarpį suteikti visas techninėje specifikacijoje ir Sutartyje numatytas Paslaugas, o Pirkėjas įsipareigoja jas priimti ir apmokėti Sutartyje nustatyta tvarka.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

3.1. Pirkimo objekto aprašymas ir reikalavimai:

2 lentelė

| Eil. Nr. | Aprašymas ir reikalavimai |  |
| --- | --- | --- |
|  | Esamos metodikos analizė | Tiekėjas per 10 darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo turi atlikti galiojančios sąnaudų apskaitos metodikos analizę ir įvertinti jos taikymą naujo produkto ((UPP (Universaliosios pašto paslaugos) paštomatų paslaugos)) integravimui. Analizė turi apimti: - Išsamiai susipažinti su visais organizacijos procesais ir atlikti modelio auditą, įvertinant, ar sąnaudų perskirstymo modelyje taikoma logika (veiklos procesų atvaizdavimas) tinkamai ir pilnai atspindi faktinę veiklą; - Įvertinti, ar kiekviename perskirstymo etape taikomos taisyklės yra pagrįstos ir validžios, bei pateikti siūlymus dėl jų keitimo ar optimizavimo, jei reikalinga; - Lygiagrečiai atlikti sąskaitų plano peržiūrą ir sulyginti su naujos apskaitos sistemos (Microsoft Dynamics 365 Finance – Finance and Operations (FO)) sąskaitų planu, įvertinant, ar visos sąnaudos pagal ekonominę prasmę priskiriamos tinkamiems sąnaudų kaupimo objektams; jei siūlomi nauji objektai – aprašyti, kokios sąnaudos ir pagal kokias taisykles turėtų būti jiems priskiriamos. Atliktus pokyčius aprašyti ir pateikti Pirkėjui atskirame dokumente. |
|  | Naujo produkto integravimo į sąnaudų apskaitos modelį aprašymas | Tiekėjas turi parengti modelį, įskaitant naują produkto integravimo į sąnaudų apskaitos modelį aprašymą, apimantį šias veiklas ir rezultatus: - Parengta išsami organizacijos procesų analizė ir modelio audito ataskaita, identifikuojanti, ar sąnaudų perskirstymo modelis tiksliai ir pilnai atspindi faktinę veiklą, bei nurodanti nustatytus neatitikimus; - Parengtas visų paslaugų, kiekvieno sąnaudų perskirstymo etapo (5 etapai) taisyklių vertinimas su aiškiai pagrįstomis išvadomis bei konkrečiais siūlymais jų koregavimui ar optimizavimui; - Identifikuoti ir dokumentuoti duomenų šaltiniai, reikalingi nešiklių apskaičiavimui, užtikrinant jų pritaikymą tiek esamiems, tiek naujai apibrėžtiems sąnaudų objektams, įskaitant paštomatų sąnaudų nukreipimą į pašto veiklos dalį; - Sukurtos ir dokumentuotos aiškios paštomatų sąnaudų paskirstymo taisyklės, užtikrinančios nuoseklų ir pagrįstą sąnaudų priskyrimą pašto paslaugoms; - Atliktas naujos apskaitos sistemos (FO) sąskaitų plano sulyginimas su ankstesne sistema (NAVISION), užtikrinant pilną sąskaitų atitikimą, sąnaudų priskyrimo nuoseklumą ir apibrėžiant naujų sąnaudų kaupimo objektų taikymo taisykles; - Atnaujintas ir pilnai dokumentuotas sąnaudų perskirstymo modelio aprašas, integruojantis visus pakeitimus, taisykles ir jų taikymo principus; - Atliktas naujo produkto sąveikos su subsidijuojamomis veiklomis įvertinimas; - Pateiktas galutinis, pakeitimus apimantis, sąnaudų perskirstymo taisyklių importo (master file) dokumentas Excelio formatu. Naujo produkto integravimo modelio aprašymas ir pateikimas Pirkėjui – iki 2026-07-26. |
|  | Alternatyvių sąnaudų ir investicijų paskirstymo modelių parengimas | Tiekėjas turi parengti ne mažiau kaip 2 alternatyvius sąnaudų ir investicijų paskirstymo modelius, kurie apimtų: - - Bendrųjų sąnaudų paskirstymo principų papildymą; - - Naujų sąnaudų paskirstymo kriterijų ir jų taikymo logikos aprašymą; - - Aiškų paskirstymo taisyklių ir metodikos aprašymą (nurodant skaičiavimo principus, o ne tik skaičiavimo įrankius); - Alternatyvių modelių parengimas ir pateikimas Pirkėjui– iki 2026-08-16. |
|  | Alternatyvių modelių poveikio vertinimas | Tiekėjas turi atlikti parengtų modelių finansinio ir reguliacinio poveikio vertinimą, įskaitant: - - Įvertinimą, ar siūlomi modeliai nesudaro prielaidų kryžminiam subsidijavimui; - - Poveikio UPP grynosioms sąnaudoms (kompensacijai) analizę. - Alternatyvų poveikio vertinimas ir pateikimas Pirkėjui – iki 2026-08-30. |
|  | Modelio validavimas | Tiekėjas turi atlikti papildyto sąnaudų paskirstymo proceso patikrinimą, apimantį: - - Skaičiavimų atsekamumo patikrinimą; - - Sąnaudų paskirstymo principų validavimą; - - Reguliacinių reikalavimų atitikties patikrinimą; - Modelio validavimas ir pateikimas Pirkėjui – iki 2026-09-10. |
|  | Galutiniai rezultatai | Tiekėjas iki 2026 m. rugsėjo 30 dienos turi Pirkėjui pateikti: - -Teorinį galimų alternatyvų aprašymą (pvz., variantai A, B ir C); - - Detalius skaičiavimus ir pagrindimo medžiagą; - - Įžvalgas/rekomendaciją dėl tinkamiausio modelio taikymo; - - Atitiktį teisės aktui: 2025 m. kovo 20 d. įsakymo Nr. 3-112 „Dėl universaliosios pašto paslaugos teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ patvirtintus reikalavimus. |
|  | Parengtų sprendimų pristatymas ir pagrindimas suinteresuotoms institucijoms | Tiekėjas, užsakovo prašymu, turi dalyvauti pristatant parengtus modelius ir metodikos pakeitimus Ryšių reguliavimo tarnybai, teikti metodinius paaiškinimus, atsakyti į klausimus bei padėti pagrįsti siūlomus sprendimus iki 2026 m. gruodžio 31 d. Tiekėjo dalyvavimo apimtis užtikrinama – iki 6 val. |

  - Pirkėjas, įvertinęs Tiekėjo pateiktus Paslaugų rezultatus ir nustatęs jų trūkumus ar neatitikimus techninėje specifikacijoje ar Sutartyje nustatytiems reikalavimams, apie tai informuoja Tiekėją. Tiekėjas privalo pašalinti nustatytus trūkumus per 3 (tris) darbo dienas nuo pranešimo gavimo. Jeigu dėl objektyvių priežasčių trūkumų per nurodytą terminą pašalinti neįmanoma, Šalys el. paštu suderina kitą trūkumų pašalinimo terminą.

  - Tiekėjas privalo užtikrinti, kad pateikti paslaugų rezultatai (analizė, modelių aprašymai, skaičiavimai ir kita pagrindimo medžiaga) būtų nuoseklūs, pagrįsti ir atsekami. Jei po Paslaugų pateikimo ar jų vertinimo metu paaiškėja metodinių, loginių ar skaičiavimo klaidų, Tiekėjas privalo jas ištaisyti per 10 darbo dienų nuo Pirkėjo pastabų išsiuntimo dienos ir pateikti patikslintus rezultatus be papildomo apmokėjimo.

- KITA INFORMACIJA

4.1. Pirkimo objektas laikomas žaliuoju, vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto LR aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu "DĖL APLINKOS APSAUGOS KRITERIJŲ TAIKYMO, VYKDANT ŽALIUOSIUS PIRKIMUS, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO " Nr. D1-508, (aktuali redakcija 2024 m. sausio 16 d. Nr. D1-17) II sk. 4.4.3. p. nuostatos: perkama tik nematerialaus pobūdžio (intelektinė) ar kitokia paslauga, nesusijusi su materialaus objekto sukūrimu, kurios teikimo metu nėra numatomas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai, nesukuriamas taršos šaltinis ir negeneruojamos atliekos (pvz., atlikėjų, fotografų, dizaino, garso inžinierių, vaizdo inžinierių, renginių vedėjų, vertėjų, tekstų rengėjų paslaugos; mokymų, socialinių ir mokslinių tyrimų, studijų ir koncepcijų parengimo paslaugos; rinkodaros ir viešinimo strategijų, skaitmeninės reklamos, publikacijų paruošimo paslaugos; programavimo ir informacinių sistemų priežiūros paslaugos; audito, draudimo, teisinės ir konsultantų teikiamos paslaugos ir kitos paslaugos) arba perkama prekė: programinė įranga, programinės įrangos nuoma, licencijos, elektroniniai leidiniai ar elektroninės knygos“.

_____

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/cb9d0201055c11f08e9f87c0d053bf09/asr?csrt=6020330080600663680