SPS priedas Nr. 18

### DARBŲ IR SU DARBAIS SUSIJUSIŲ PASLAUGŲ GRAFIKAS IR PINIGŲ SRAUTŲ PROGNOZĖ

(......-...-...)

Objekto pavadinimas:

Sutartis Nr. S-....... (pasirašyta 2025-....-....).

Sutarties pavadinimas:

Darbų pradžia: ............-.....-....

Darbų pabaiga: ............-.....-....

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas pagal darbų kiekių žiniaraščių skyrius | Darbus atliks (Rangovas/ ūkio subjektų grupės partneris/ subrangovas) | Darbų kaina, Eur (be PVM) | Pradžia | Pabaiga | Tiesioginė sąsaja su kitais darbais (veiklomis)* | Metai | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Mėnuo | Sausis |  |  |  | Vasaris |  |  |  | Kovas |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Savaitė | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Susisiekimo dalis. Žiedinės sankryžos. Žiedinė sankryža Nr. X |  |  | 2025-01-09 | 2025-02-24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Paruošiamieji darbai | UAB “Rangovas“ | xxx Eur be PVM. | 2025-01-09 | 2025-01-13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Žemės darbai | UAB “Rangovas“ | xxx Eur be PVM. | 2025-01-16 | 2025-01-27 | 1.1.(FS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Vandens nuleidimas | UAB “Rangovas“ | xxx Eur be PVM. | 2025-01-23 | 2025-01-27 | 1.2. (SS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Dangų konstrukcijos. | UAB “Rangovas“ | xxx Eur be PVM. | 2025-01-31 | 2025-02-10 | 1.3. (FS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Trinkelių dangų plotai ir bordiūrų ilgiai | UAB “Rangovas“ | xxx Eur be PVM. | 2025-02-06 | 2025-02-17 | 1.4. (SS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas | UAB “Rangovas“ | xxx Eur be PVM. | 2025-02-15 | 2025-02-24 | 1.4.(FS); 1.5.(SS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Viso | Planas, Eur |  | xxx Eur be PVM. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

PASTABOS:

- Darbų ir su darbais susijusių paslaugų grafiko formoje užpildyta informacija yra pavyzdinė, siekiant Rangovui suteikti aiškumo dėl grafiko pildymo.

- Darbų ir su darbais susijusių paslaugų grafike turi būti pateikta detali informacija apie tai, kokius darbus pagal darbų kiekių žiniaraščių skyrius (fizine ir finansine išraiška) planuoja atlikti tiekėjas, jo subtiekėjai, o tiekėjų grupės atveju – atsakingas partneris, kiti partneriai ir subtiekėjai. Informacija turi atitikti tiekėjo pateiktame pasiūlyme nurodytus duomenis ir apimtis.

- Nurodant darbų (toliau – veikla) tiesiogines sąsajas su kitomis veiklomis, kurios planuojamai veiklai turi tiesioginę įtaką, nurodomas įtakos darymo būdo trumpinys: (FS) – iki veiklos pradžios įtaką daranti veikla turi būti pabaigta; (SS) – veikla gali būti pradėta tik tuomet, kai įtaką daranti veikla yra pradėta; (FF) – Veikla gali būti pabaigta tik tuomet kai įtaką daranti veikla yra pabaigta; (SF) – Veikla turi būti pradėta iki įtaką daranti veikla yra pabaigta.

_____________________________		________	         __________________

(įgalioto asmens pareigos)		                    (parašas)	              (vardas ir pavardė)